## Planilha Orçamentária
Obra: Cobertura da quadra - Escola Emanuel Benedito
Preço base: Sinapi Abril/2016 desonerada |  |  |  |  | BDI : 27,70%
1.2824
Planilha Orçamentária
Item | Código | Origem | Descrição do item | Unidade de Medida | Quantidade | Valor unitário | Valor | % | CRONOGRAMA | PREDECESSORAS
1.0 SERVIÇOES PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado. | M² | 6 | 413.76 | 2482.56 | 1.259% | 2 d
1.2 | 74220/001 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, E= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x. | M² | 66 | 42.88 | 2830.08 | 1.435% | 3 d
1.3 | 93207 | SINAPI | Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. | M² | 20 | 535.05 | 10701 | 5.427% | 6 d | 17
1.4 | COMP. |  | Adminstração central conforme composição de custo em anexo | MÊS | 5 | 4155.8688 | 20779.344 | 8.253%
1.5 | 74077/001 | SINAPI | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento. | M² | 627 | 6.06 | 3799.62 | 1.927% | 3d | 14
1.6 | 73960/001 | SINAPI | Instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra,M3-chave 100A carga 3 kWH,20CV excl forn medidor. | Unidade | 1 | 1161.75 | 1161.75 | 0.5892% | 3 d | 17
1.7 | C2851 | SEINFRA | Instalações provisórias de água. | Unidade | 1 | 901.58 | 901.58 | 0.4573% | 2 d | 17
1.8 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto. | Unidade | 1 | 206 | 206 | 0.1045% | 2d | 17
Subtotal item 1.0 | [6 empty] | 42861.934 | 21.74% | 12 DIAS
Subtotal item 1.0 com BDI | [6 empty] | 54966.1442
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 79478 | SINAPI | Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade. | M³ | 57.18 | 36.03 | 2060.1954 | 1.045% | 5 d | 17
2.2 | 5622 | SINAPI | Regularização e compactação manual de terreno com soquete. | M² | 51.28 | 4.05 | 207.684 | 0.1053% | 5 d | 24
2.3 | 41721 | SINAPI | Compactação mecanica a 95% do proctor normal - Pavimentação urbana | M³ | 51.28 | 2.56 | 131.2768 | 0.06658% | 1 d | 26
2.4 | 73964/006 | SINAPI | Reaterro de vala com campactação manual | M³ | 35.3 | 36.89 | 1302.217 | 0.6605% | 5 d | 25
Subtotal item 2.0 | [6 empty] | 3701.3732 | 1.877% | 16 DIAS
Subtotal item 2.0 com BDI | [6 empty] | 4746.641
3.0 FUNDAÇÃO
3.1 | 5651 | SINAPI | Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x. | M² | 106.13 | 25.08 | 2661.7404 | 1.35% | 4 d | 27
3.2 | 73907/006 | SINAPI | Lastro de concreto magro tração 1:4:8, espessura 3 cm, preparo mecânico | M² | 28.84 | 16.82 | 485.0888 | 0.246% | 8 d | 27
3.3 | C0842 | SEINFRA | Concreto p/vibr, fck 20 MPa com agregado adquirido. | M³ | 24.07 | 329.16 | 7922.8812 | 4.018% | 6 d | 32
3.4 | C1604 | SEINFRA | Lançamento e aplicação de concreto sem elevação. | M³ | 24.07 | 81.69 | 1966.2783 | 0.9972% | 6 d | 32
Subtotal item 3.0 | [6 empty] | 13035.9887 | 6.612% | 18 DIAS
Subtotal item 3.0 com BDI | [6 empty] | 16717.3519
4.0 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
4.1 | 72112 | SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO 72113 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU | M² | 516 | 73.95 | 38158.2 | 19.35% | 18 d | 40
4.2 | C0842 | SEINFRA | Concreto p/vibr, fck 20 MPa com agregado adquirido. | M³ | 5.4 | 329.16 | 1777.464 | 0.9015% | 2 d | 34
4.3 | C1604 | SEINFRA | Lançamento e aplicação de concreto sem elevação. | M³ | 5.4 | 81.69 | 441.126 | 0.2237% | 2 d | 34
4.4 | 75381/001 | SINAPI | COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM | M² | 594.86 | 33.81 | 20112.2166 | 10.2% | 3 d | 38
4.5 | 75381/001 | SINAPI | COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM para fechamento lateral | M² | 248.16 | 33.81 | 8390.2896 | 4.255% | - | 38
4.6 | 41619 | SINAPI | Telha ondulada translúcida fibra de vidro de 1,2 mm | M² | 61.2 | 34.43 | 2107.116 | 1.069% | 1 d | 38
4.7 | COMP. | SEINFRA | PERFIL METÁLICO ' U ', PRÉ-PINTADO C/ H=335mm | M | 162.1 | 305.78 | 49566.938 | 19.69%
Subtotal item 4.0 | [6 empty] | 120553.3502 | 61.14% | 23 DIAS
Subtotal item 4.0 com BDI | [6 empty] | 154597.6163
5.0 DRENAGEM PLUVIAL
5.1 | 72104 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | M | 64.32 | 29.23 | 1880.0736 | 0.9535% | 2 d | 43
5.2 | 89580 | SINAPI | Tubo de queda - Água pluvial DN=150 mm | M | 22 | 41.51 | 913.22 | 0.4632% | 1 d | 43
5.3 | 89590 | SINAPI | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial | Unidade | 12 | 73.29 | 879.48 | 0.446% | 1 d | 43
5.4 | C3995 | SEINFRA | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | Unidade | 4 | 111.69 | 446.76 | 0.2266% | 1 d | 43
Subtotal item 5.0 | [6 empty] | 4119.5336 | 2.089% | 2 DIAS
Subtotal item 5.0 com BDI | [6 empty] | 5282.8899
6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | 73861/011 | SINAPI | Condulete LB 3/4" | Unidade | 5 | 13 | 65 | 0.03297% | 1 d | 43
6.2 | 73861/020 | SINAPI | Condulete TA 3/4" | Unidade | 4 | 15.15 | 60.6 | 0.03073% | - | 43
6.3 | 73861/017 | SINAPI | Condulete XA 3/4" | Unidade | 1 | 18.8 | 18.74 | 0.009504% | - | 43
6.4 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção de 2,5 mm² | M | 330 | 2.53 | 834.9 | 0.4234% | 2 d | 56
6.5 | 74130/003 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A. | Unidade | 5 | 47 | 235 | 0.1192% | 1 d | 43
6.6 | 74130/004 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A- 5KA. | Unidade | 1 | 66.85 | 66.85 | 0.0339% | - | 43
6.7 | 72309 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado eletrolitico DN 25mm (1") , tipo leve inclusive conecões. | M | 10 | 18.72 | 187.2 | 0.09494% | 4 d | 43
6.8 | 72308 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado eletrolitico DN 20mm (3/4") , tipo leve inclusive conecões. | M | 70 | 18 | 1260 | 0.639% | - | 43
6.9 | C1651 | SEINFRA | Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada. | Unidade | 10 | 696.03 | 6960.3 | 3.53% | 2 d | 57
6.10 | 73831/006 | SINAPI | Lâmpada mista de 500W - Fornecimento e instalação. | Unidade | 10 | 36.06 | 360.6 | 0.1829% | - | 62
6.11 | 74131/004 | SINAPI | Quadro distribuição chapa pintada - completo, com porta tranca e acessórios - Cap. 5 disjuntores bipolar + 1 tripolar | Unidade | 1 | 434.68 | 434.68 | 0.2205% | 1 d | 43
6.12 | 68069 | SINAPI | Haste cooperweld 5/8 x 3,00 m com conector. | Unidade | 4 | 45.61 | 182.44 | 0.09253% | 1 d | 64
6.13 | 72929 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu, 35 mm², inclusive isoladores - Fornecimento e instalação. | M | 8 | 38.01 | 304.08 | 0.1542% | 1 d | 64
Subtotal item 6.0 | [6 empty] | 10970.39 | 5.564% | 10 DIAS
Subtotal item 6.0 com BDI | [6 empty] | 14068.4281
7.0 SERVIÇOS DIVERSOS
7.1 | 88413 | SINAPI | Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies externas | M² | 61.2 | 9.08 | 205.632 | 0.1043% | 1 d
7.2 | 88489 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos . | M² | 61.2 | 9.08 | 544.068 | 0.2759% | 1 d
7.3 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | M² | 627 | 2.16 | 1178.76 | 0.5978% | 4 d
Subtotal item 7.0 | [6 empty] | 1928.46 | 0.9781% | 6 DIAS
Subtotal item 7.0 com BDI | [6 empty] | 2473.0571
TOTAL | [6 empty] | 197171.0297 | 100%
Custo TOTAL com BDI incluso | [6 empty] | 251787.4049
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Av. Castelo Branco , 2500 - (065) 8444-2378 , Água Limpa , CEP: 78.125-700
Várzea Grande/ Mato Grosso

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Av. Castelo Branco , 2500 - (065) 8444-2378 , Água Limpa , CEP: 78.125-700
Várzea Grande/ Mato Grosso
Obra: Cobertura da quadra - Escola Emanuel Benedito
Preço base: Sinapi Abril/2016 desonerada |  |  |  |  | BDI | 27,70&%
Planilha Orçamentária
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: Cobertura da quadra - Escola Maria das Graças Pinto
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DO ITEM | % FIN | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
SERVIÇOES PRELIMINARES | 42861.934 | 29.04% | 100%
42861.934
MOVIMENTO DE TERRA | 3701.3732 | 2.508% |  | 100%
3701.3732
FUNDAÇÃO | 13035.9887 | 8.832% |  |  | 100%
13035.9887
ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | 120553.3502 | 48.09% |  |  | 50% | 50%
[5 empty] | 60276.6751 | 60276.6751
DRENAGEM PLUVIAL | 4119.5336 | 2.791% |  |  |  | 100%
4119.5336
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 10970.39 | 7.432% |  |  |  | 30% | 70%
[6 empty] | 3291.117 | 7679.273
SERVIÇOS DIVERSOS | 1928.46 | 1.307% |  |  |  |  | 100%
1928.46
TOTAL GERAL | 197171.0297 | 100%
DESEMBOLSO MENSAL |  |  | 42861.934 | 3701.3732 | 73312.6638 | 67687.3257 | 9607.733
DESEMBOLSO MENSAL COM BDI |  |  | 54734.6897 | 4726.6536 | 93620.2717 | 86436.7149 | 12269.075
DESEMBOLSO MENSAL ACUMULADO |  |  | 42861.934 | 46563.3072 | 119875.971 | 187563.2967 | 197171.0297
DESEMBOLSO MENSAL ACUMULADO COM BDI |  |  | 54734.6897 | 59461.3433 | 153081.615 | 239518.3299 | 251787.4049

## Comp.Admin.Local
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Av. Castelo Branco , 2500 - (065) 8444-2378 , Água Limpa , CEP: 78.125-700
Várzea Grande/ Mato Grosso
1.3 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | MÊS
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI | 2707 | ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO (01) | H | 40 | 103.8967 | 4155.8688
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO SEM O BDI | [5 empty] | 4155.8688
4.7 |  | PERFIL METÁLICO ' U ', PRÉ-PINTADO C/ H=335mm |  |  |  | MÊS
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
INSUMOS SEINFRA | COMP001 | C1881 - PERFIL METÁLICO ' U ', PRÉ-PINTADO C/ H=335mm | ud | 1 | 305.78 | 305.78
|  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 10.94
| I0751 | MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP) | H | 0.5 | 21.8742 | 10.94
0
|  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 12
| I0037 | AJUDANTE | H | 1.5 | 5.6 | 8.4
| I1278 | SERVENTE | H | 0.5 | 7.2 | 3.6
| I1530 | MONTADOR | H | 1.5 | 7.2 | 10.8
|  | Leis Sociais | % | 90.25
|  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 282.84
| INS0001 | PERFIL METÁLICO ' U ' , H=3,35M | M | 1 | 268.16 | 268.16
| I1735 | PRIMER A BASE DE EPOXI | L | 0.35 | 41.94 | 14.68
|  | Custo Unitário |  |  |  | 305.78
|  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  | Preço Unitário Final |  |  |  | 305.78