## RESUMO
RESUMO DOS PREÇOS
ANEXO
SERVIÇOS | BATA BASE: | 05/2019 SINAPI
10/2018 SICRO 3
JULHO ORSE - SE
NÃO DESONERADO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
I | SERVIÇOS PRELIMINARES | 36807.64
II | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 117439.04
3.76%
III | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 53621.36
1V | TERRAPLENAGEM | 258471.34
V | PAVIMENTAÇÃO | 1400438.04
VI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | 39804.41
VII | OBRAS COMPLEMENTARES | 229660.7
VIII | DRENAGEM | 269294.39
IX | FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 | 218692.38
X | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO | 106760.82
XI | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | 392467
TOTAL GERAL |  | 3123457.12 | VALOR ANTIGO | VALOR ATUAL | DIFERENÇA
|  |  | 3597519.13 | 3123457.12 | 474062.01
EXTENSÃO km |  | 2.75
TOTAL/km² (R$) |  | 1135796.3938 |  | 2.75 |  | 1135796.3938
BAIRRO:JARDIM GLÓRIA
RUAS: Louro, Loro, Rosário Oeste, Cáceres, Aroeira, Santos, Rondonópolis, Pinheiros e Jacarandá
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANS

## QUANT
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  |  | ÁREA (m²)
BAIRRO:JARDIM GLÓRIA
RUAS: Louro, Loro, Rosário Oeste, Cáceres, Aroeira, Santos, Rondonópolis, Pinheiros e Jacarandá |  |  |  |  | 17600.09
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANS
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1.0 | I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12 | 74209/001
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 93584
1.3 | 73847/001 | SINAPI | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 12 | 73847/001
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 5213417
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 93565 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | mês | 3
2.2 | 94296 | SINAPI | Topografo com encargos complementares | mês | 3.5
2.3 | 88253 | SINAPI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 3.5
2.4 | 94295 | SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares | mês | 3.5
2.5 | 93564 | SINAPI | Apontador ou apropriador com encargos complementares | mês | 3.5
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | 74021/003 | SINAPI | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 22000.13
3.3 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 4400.01
3.4 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 4400.01
3.5 | 73900/012 | SINAPI | Ensaio de concreto asfáltico para cada 10 ton | ton | 168.9609
3.6 | 74022/030 | SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 23.7597
4.0 | 1V |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 8250.045
4.2 | 74205/001 | SINAPI | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 11105.5241
4.3 | 72888 | SINAPI | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 11105.5241
4.4 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 40868.3287
4.5 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | txkm | 183907.4791
4.6 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 11105.5241
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 22000.13
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 10120.023
5.4 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 4400.01
5.5 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 4400.01
5.6 | 96401 | SINAPI | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 17600.09
5.7 | 72943 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 17600.09
5.8 | 95993 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 704.0036
5.9 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 32384.0736
5.10 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 145728.3312
5.11 | 95303 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 24288.12
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | 72947 | SINAPI | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 930.0995
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 178.15
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 8.49
6.4 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 66
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 4203.83
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 548.1
7.3 | 73916/002 | SINAPI | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 66
8.0 | VIII |  | DRENAGEM
8.1 | 5213417 | SICRO 03 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20
8.2 | 85424 | SINAPI | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 10
8.3 | 74219/001 | SINAPI | Passadicos de madeira para pedestres | m² | 10
8.4 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015 | m³ | 2538.5641
8.5 | 72917 | SINAPI | Escavação mecânica de vala em material de 2A. cat de 2,01 até 4,00 M de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica | m³ | 846.188
8.6 | 94097 | SINAPI | Regularizacao e compactacao manual de terreno (fundo de valas) | m² | 1582.8
8.7 | 94103 | SINAPI | Fornecimento e aplicação de Lastro de Brita (com preparo de fundo de valas) | m³ | 445.4262
8.8 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 2692.6633
8.9 | 74010/001 | SINAPI | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | m³ | 2353.1385
8.10 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 8659.5495
8.11 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 72864.1656
8.12 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP | m³ | 2353.1385
8.13 | 94038 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | m² | 244
8.14 | 91785 | SINAPI | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015 | m | 24
9.0 | IX |  | FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1
9.1 | 7725 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 600 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 691
9.2 | 7750 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 800 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 529
10.3 | 7753 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe pa-1, pb, dn 1000 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 22
10.0 | X |  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
10.1 | 92824 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 691
10.2 | 92826 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 529
10.3 | 92828 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_12/2015 | m | 22
11.0 | XI |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
11.1 | 2003456 | SICRO 03 | Dissipador de energia - DEB 06 - areia e pedra de mão comerciais | unid | 4
11.2 | 2003578 | SICRO 03 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 13 - tubo PEAD e brita comercial | m | 1295
11.3 | 2003336 | SICRO 03 | Entrada para descida d'água - EDA 04 - areia e brita comerciais | unid | 4
11.4 | 2003391 | SICRO 03 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e pedra de mão comerciais | m | 10
11.5 | 2003642 | SICRO 03 | Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais | unid | 4
11.6 | 2003728 | SICRO 03 | Caixa coletora de talvegue - CCT 17 - areia e brita comerciais | unid | 1
11.7 | 2003684 | SICRO 03 | Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais | unid | 16
11.8 | 2003714 | SICRO 03 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | unid | 16
11.9 | COMP. | SICRO 03 | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 32
11.10 | COMP. | SICRO 03 | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 6
11.11 | COMP. | SICRO 03 | BLT - Boca de lobo tripla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 14
11.12 | 804437 | SICRO 03 | Boca BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 1
11.13 | 804207 | SICRO 03 | Corpo de BDTC D = 1,50 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | unid | 17
11.14 | 804385 | SICRO 03 | Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 3
11.15 | 804121 | SICRO 04 | Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 1
11.16 | comp. | SICRO 3 | Lastro com pedra de mão | m³ | 24.726

## ORÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO) | [5 empty] | DATA BASE: | [7 empty] | x
|  |  | BAIRRO:JARDIM GLÓRIA | [5 empty] | 05/2019 SINAPI
|  |  | RUAS: Louro, Loro, Rosário Oeste, Cáceres, Aroeira, Santos, Rondonópolis, Pinheiros e Jacarandá | [5 empty] | 10/2018 SICRO 3
B.D.I. |  |  | 20.7% | ÁREA (m²): |  | 17600.09 | EXTENSÃO: | 2750.015 | JUL/18 ORSE-SE
B.D.I. DIFERENCIADO |  |  | 15.27% | [5 empty] | NÃO DESONERADO
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. UNIT. C/BDI | SUBTOTAL | TOTAL
1.0 | I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12 | 529.52 | 639.13 | 7669.56
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 483.07 | 583.06 | 17491.8
1.3 | 73847/001 | SINAPI | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 12 | 394.53 | 476.19 | 5714.28 |  | NÃO DESONERADO
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 245.74 | 296.6 | 5932 | 36807.64
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 93565 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | mês | 3 | 16276.97 | 19646.3 | 58938.9 |  | sinapi | SECO | Encargo mensalista | custo unit | BDI | qtd | valor
2.2 | 94296 | SINAPI | Topografo com encargos complementares | mês | 3.5 | 3385.2 | 4085.93 | 14300.75
2.3 | 88253 | SINAPI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 3.5 | 1649.1727 | 1990.55 | 6966.92
2.4 | 94295 | SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares | mês | 3.5 | 5545.28 | 6693.15 | 23426.02 |  | 10.89 | 6.3222 | 7.4962 | 1649.1727 | 1 | 1 | 1649.1727
2.5 | 93564 | SINAPI | Apontador ou apropriador com encargos complementares | mês | 3.5 | 3268.19 | 3944.7 | 13806.45 | 117439.04
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | 74021/003 | SINAPI | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 22000.13 | 0.85 | 1.02 | 22440.13 |  | 3.76%
3.3 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 4400.01 | 1.65 | 1.99 | 8756.01
3.4 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 4400.01 | 1.65 | 1.99 | 8756.01
3.5 | 73900/012 | SINAPI | Ensaio de concreto asfáltico para cada 10 ton | ton | 168.9609 | 47.31 | 57.1 | 9647.66
3.6 | 74022/030 | SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 23.7597 | 140.24 | 169.26 | 4021.55 | 53621.36
4.0 | 1V |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 8250.045 | 0.5 | 0.6 | 4950.02
4.2 | 74205/001 | SINAPI | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 11105.5241 | 1.51 | 1.82 | 20212.05
4.3 | 72888 | SINAPI | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 11105.5241 | 1.22 | 1.47 | 16325.12
4.4 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 40868.3287 | 0.83 | 1 | 40868.32
4.5 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | txkm | 183907.4791 | 0.78 | 0.89 | 163677.65
4.6 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 11105.5241 | 0.93 | 1.12 | 12438.18 | 258471.34
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 22000.13 | 1.3 | 1.56 | 34320.2
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 10120.023 | 12.5 | 14.4 | 145728.33
5.4 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 4400.01 | 6.56 | 7.91 | 34804.07
5.5 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 4400.01 | 6.56 | 7.91 | 34804.07
5.6 | 96401 | SINAPI | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 17600.09 | 7.16 | 8.64 | 152064.77
5.7 | 72943 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 17600.09 | 2.25 | 2.71 | 47696.24
5.8 | 95993 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 704.0036 | 883.58 | 1066.48 | 750805.75
5.9 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 32384.0736 | 0.83 | 1 | 32384.07
5.10 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 145728.3312 | 0.78 | 0.94 | 136984.63
5.11 | 95303 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 24288.12 | 1.06 | 1.27 | 30845.91 | 1400438.04
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | 72947 | SINAPI | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 930.0995 | 11.15 | 13.45 | 12509.83
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 178.15 | 34.02 | 41.06 | 7314.83
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 8.49 | 245.74 | 296.6 | 2518.13
6.4 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 66 | 219.2 | 264.57 | 17461.62 | 39804.41
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 4203.83 | 37.45 | 45.2 | 190013.11
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 548.1 | 41.22 | 49.75 | 27267.97
7.3 | 73916/002 | SINAPI | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 66 | 155.41 | 187.57 | 12379.62 | 229660.7
8.0 | VIII |  | DRENAGEM
8.1 | 5213417 | SICRO 03 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 245.74 | 296.6 | 5932
8.2 | 85424 | SINAPI | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 10 | 21.04 | 25.39 | 253.9
8.3 | 74219/001 | SINAPI | Passadicos de madeira para pedestres | m² | 10 | 50.46 | 60.9 | 609
8.4 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015 | m³ | 2538.5641 | 4.71 | 5.68 | 14419.04
8.5 | 72917 | SINAPI | Escavação mecânica de vala em material de 2A. cat de 2,01 até 4,00 M de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica | m³ | 846.188 | 11.68 | 14.09 | 11922.78
8.6 | 94097 | SINAPI | Regularizacao e compactacao manual de terreno (fundo de valas) | m² | 1582.8 | 4.72 | 5.69 | 9006.13
8.7 | 94103 | SINAPI | Fornecimento e aplicação de Lastro de Brita (com preparo de fundo de valas) | m³ | 445.4262 | 212.64 | 256.65 | 114318.63
8.8 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 2692.6633 | 6.48 | 7.82 | 21056.62
8.9 | 74010/001 | SINAPI | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | m³ | 2353.1385 | 1.78 | 2.14 | 5035.71
8.10 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 8659.5495 | 0.83 | 1 | 8659.54
8.11 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 72864.1656 | 0.78 | 0.94 | 68492.31
8.12 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP | m³ | 2353.1385 | 0.93 | 0.93 | 2188.41
8.13 | 94038 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | m² | 244 | 21.91 | 26.44 | 6451.36
8.14 | 91785 | SINAPI | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015 | m | 24 | 32.76 | 39.54 | 948.96 | 269294.39
9.0 | IX |  | FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1
9.1 | 7725 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 600 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 691 | 120 | 138.32 | 95579.12
9.2 | 7750 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 800 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 529 | 191 | 220.16 | 116464.64
10.3 | 7753 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe pa-1, pb, dn 1000 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 22 | 262.18 | 302.21 | 6648.62 | 218692.38
10.0 | X |  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
10.1 | 92824 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 691 | 61.61 | 74.36 | 51382.76
10.2 | 92826 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 529 | 82.29 | 99.32 | 52540.28
10.3 | 92828 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_12/2015 | m | 22 | 106.87 | 128.99 | 2837.78 | 106760.82
11.0 | XI |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
11.1 | 2003456 | SICRO 03 | Dissipador de energia - DEB 06 - areia e pedra de mão comerciais | unid | 4 | 1816.25 | 1545.71 | 6182.84
11.2 | 2003578 | SICRO 03 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 13 - tubo PEAD e brita comercial | m | 1295 | 100.32 | 121.08 | 156798.6
11.3 | 2003336 | SICRO 03 | Entrada para descida d'água - EDA 04 - areia e brita comerciais | unid | 4 | 1167.87 | 1409.61 | 5638.44
11.4 | 2003391 | SICRO 03 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e pedra de mão comerciais | m | 10 | 133.57 | 161.21 | 1612.1
11.5 | 2003642 | SICRO 03 | Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais | unid | 4 | 1160.83 | 1401.12 | 5604.48
11.6 | 2003728 | SICRO 03 | Caixa coletora de talvegue - CCT 17 - areia e brita comerciais | unid | 1 | 2597.41 | 3135.07 | 3135.07
11.7 | 2003684 | SICRO 03 | Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais | unid | 16 | 2103.65 | 2539.1 | 40625.6
11.8 | 2003714 | SICRO 03 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | unid | 16 | 1032.49 | 1246.21 | 19939.36
11.9 | COMP. | SICRO 03 | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 32 | 881.2949 | 1063.72 | 34039.04
11.10 | COMP. | SICRO 03 | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 6 | 1613.1759 | 1947.1 | 11682.6
11.11 | COMP. | SICRO 03 | BLT - Boca de lobo tripla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 14 | 2548.2357 | 3075.72 | 43060.08
11.12 | 804437 | SICRO 03 | Boca BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 1 | 9490.11 | 11454.56 | 11454.56
11.13 | 804207 | SICRO 03 | Corpo de BDTC D = 1,50 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | unid | 17 | 1613.1759 | 1947.1 | 33100.7
11.14 | 804385 | SICRO 03 | Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 3 | 1501.42 | 1812.21 | 5436.63
11.15 | 804121 | SICRO 04 | Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 1 | 1526.41 | 1842.37 | 1842.37
11.16 | comp. | SICRO 3 | Lastro com pedra de mão | m | 24.726 | 412.63 | 498.04 | 12314.53 | 392467
TOTAL | [8 empty] | 3123457.12
474062.01

## TRANSP
BAIRRO:JARDIM GLÓRIA
RUAS: Louro, Loro, Rosário Oeste, Cáceres, Aroeira, Santos, Rondonópolis, Pinheiros e Jacarandá
4.0 | TERRAPLENAGEM
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74205/001 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | solo | 11105.5241 | m³ | 1.84 | t/km | 20434.1643 | 2 | 40868.3287
40868.3287
Tipo de transporte 95878 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74205/001 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 11105.5241 | m³ | 1.84 | m³/m³ | 20434.1643 | 9 | 183907.4791
TOTAL | [8 empty] | 183907.4791
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 4400.01 | m³ | 1.84 | t/m³ | 8096.0184 | 2 | 16192.0368
96387 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 4400.01 | m³ | 1.84 | t/m³ | 8096.0184 | 2 | 16192.0368
TOTAL | [8 empty] | 32384.0736
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 4400.01 | m³ | 1.84 | t/m³ | 8096.0184 | 9 | 72864.1656
96387 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 4400.01 | m³ | 1.84 | t/m³ | 8096.0184 | 9 | 72864.1656
TOTAL | [8 empty] | 145728.3312
Tipo de transporte 95303 - Transporte comercial c/basculante de massa asfáltica
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
95993 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | massa | 704.0036 | m³ | 1 | m³/km | 704.0036 | 34.5 | 24288.12
TOTAL | [8 empty] | 24288.12
8.0 | DRENAGEM
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74010/001 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | Solo | 2353.1385 | m³ | 1.84 | t/m³ | 4329.7748 | 2 | 8659.5495
8659.5495
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74010/001 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | Solo | 2353.1385 | m³ | 1.84 | t/m³ | 4329.7748 | 9 | 38967.973
TOTAL | [8 empty] | 72864.1656

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁZEA GRANDE |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
BAIRRO:JARDIM GLÓRIA
Prazo ( dias consecutivos )
Ítem | Etapas de Serviço | % | Valor (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
I | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.1784 | 36807.64 | 16563.438 | 11042.292 | 3680.764 | 736.1528 | 736.1528 | 736.1528 | 368.0764 | 368.0764 | 368.0764 | 368.0764 | 368.0764 | 1472.3056 | 36807.64 | 0
|  |  |  | 45% | 30% | 10% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 100%
II | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.7599 | 117439.04 | 14092.6848 | 14092.6848 | 14092.6848 | 11743.904 | 9395.1232 | 9395.1232 | 9395.1232 | 9395.1232 | 7046.3424 | 7046.3424 | 7046.3424 | 4697.5616 | 117439.04 | 0
|  |  |  | 12% | 12% | 12% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 6% | 6% | 6% | 4% | 100%
III | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 1.7167 | 53621.36 | 5362.136 | 5362.136 | 4289.7088 | 4289.7088 | 4289.7088 | 4289.7088 | 4289.7088 | 4289.7088 | 4289.7088 | 4289.7088 | 4289.7088 | 4289.7088 | 53621.36 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100%
1V | TERRAPLENAGEM | 8.2752 | 258471.34 | 25847.134 | 51694.268 | 51694.268 | 51694.268 | 25847.134 | 20677.7072 | 10338.8536 | 10338.8536 | 10338.8536 |  |  |  | 25847134%
|  |  |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 8% | 4% | 4% | 4% |  |  |  | 100%
V | PAVIMENTAÇÃO | 44.8362 | 1400438.04 | 70021.902 | 70021.902 | 280087.608 | 280087.608 | 280087.608 | 112035.0432 | 112035.0432 | 112035.0432 | 84026.2824 |  |  |  | 1400438.04 | 0
|  |  |  | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 8% | 8% | 8% | 6% |  |  |  | 100%
VI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  | 39804.41 | [8 empty] | 3980.441 | 7960.882 | 7960.882 | 19902.205 | 39804.41 | 0
1.2744
[12 empty] | 10% | 20% | 20% | 50% | 100%
VII | OBRAS COMPLEMENTARES | 7.3528 | 229660.7 | 11483.035 | 22966.07 | 22966.07 | 22966.07 | 22966.07 | 22966.07 | 22966.07 | 11483.035 | 11483.035 | 11483.035 | 22966.07 | 22966.07 | 229660.7 | 0
|  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 100%
VIII | DRENAGEM | 8.6217 | 269294.39 | 13464.7195 | 26929.439 | 26929.439 | 26929.439 | 26929.439 | 26929.439 | 26929.439 | 13464.7195 | 13464.7195 | 13464.7195 | 26929.439 | 26929.439 | 269294.39 | 0
|  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 100%
IX | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 e PA-2 | 7.0016 | 218692.38 | 10934.619 | 21869.238 | 21869.238 | 21869.238 | 21869.238 | 21869.238 | 21869.238 | 10934.619 | 10934.619 | 10934.619 | 21869.238 | 21869.238 | 218692.38 | 0
|  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 100%
X | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO | 3.418 | 106760.82 | 5338.041 | 10676.082 | 10676.082 | 10676.082 | 10676.082 | 10676.082 | 10676.082 | 5338.041 | 5338.041 | 5338.041 | 10676.082 | 10676.082 | 106760.82 | 0
|  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 100%
XI | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | 12.5651 | 392467 | 19623.35 | 39246.7 | 39246.7 | 39246.7 | 39246.7 | 39246.7 | 39246.7 | 19623.35 | 19623.35 | 19623.35 | 39246.7 | 39246.7
|  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10%
|  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 100%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 3123457.12 | 6.17% | 8.769% | 15.22% | 15.06% | 14.15% | 8.607% | 8.264% | 6.316% | 5.471% | 2.578% | 4.526% | 4.868% | 100% | #REF!
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 192731.0593 | 273900.8118 | 475532.5626 | 470239.1706 | 442043.2558 | 268821.2642 | 258114.3342 | 197270.5697 | 170893.4691 | 80508.7741 | 141352.5386 | 152049.31 | 3123457.12
|  | ACUMULADO |  | 192731.0593 | 466631.8711 | 942164.4337 | 1412403.6043 | 1854446.8601 | 2123268.1243 | 2381382.4585 | 2578653.0282 | 2749546.4973 | 2830055.2714 | 2971407.81 | 3123457.12 |  | 0
|  |  | 3123457.12 |  |  | A
0

## TERRAP E PAVIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO:JARDIM GLÓRIA
RUAS: Louro, Loro, Rosário Oeste, Cáceres, Aroeira, Santos, Rondonópolis, Pinheiros e Jacarandá
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) |  |  |  | LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL (m²) | TERRAPLENAGEM |  | SUBLEITO (m²) | SUB-BASE (m³) | BASE (m³) | IMPRIM. (m²) | PINTURA DE LIGAÇÃO. (m²) | CBUQ (M³) | MEIO-FIO C/ SARJETA (m)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  |  | ACOST. LE + (FOLGA) | PISTA LE | PISTA LD | ACOST. LD + (FOLGA) |  | CORTE (m³) | ATERRO (m³)
[21 empty] | Reto | Curvo
BAIRRO: JARDIM GLÓRIA
RUA AROEIRA (JARDIM BELA VISTA) | 0 | + | 0 | 23 | + | 10.609 | 470.609 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1411.827 | 1718.26 | 20.571 | 3764.87 | 752.97 | 752.97 | 3011.9 | 3011.9 | 120.476 | 753.298 | 93.96 | 60
RUA CÁRCERES | 0 | + | 0 | 5 | + | 13.737 | 113.737 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 341.211 | 416.572 | 0 | 909.9 | 181.98 | 181.98 | 727.92 | 727.92 | 29.1168 | 180.494 | 23.49 | 60
RUA CÁRCERES | 0 | + | 0 | 4 | + | 6.153 | 86.153 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 258.459 | 333.225 | 0 | 689.22 | 137.84 | 137.84 | 551.38 | 551.38 | 22.0552 | 125.326 | 23.49 | 60
RUA JACARANDÁ | 0 | + | 0 | 18 | + | 7.671 | 367.671 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1103.013 | 1492.124 | 1.529 | 2941.37 | 588.27 | 588.27 | 2353.09 | 2353.09 | 94.1236 | 610.062 | 62.64 | 60
RUA LOURO | 0 | + | 0 | 2 | + | 4.31 | 44.31 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 132.93 | 182.465 | 0 | 354.48 | 70.9 | 70.9 | 283.58 | 283.58 | 11.3432 | 25.98 | 31.32 | 60
RUA LORO | 0 | + | 0 | 21 | + | 17.507 | 437.507 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1312.521 | 2103.23 | 15.92 | 3500.06 | 700.01 | 700.01 | 2800.04 | 2800.04 | 112.0016 | 749.734 | 62.64 | 60
RUA PINHEIROS | 0 | + | 0 | 34 | + | 12.923 | 692.923 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 2078.769 | 2966.196 | 29.948 | 5543.38 | 1108.68 | 1108.68 | 4434.71 | 4434.71 | 177.3884 | 1135.286 | 125.28 | 60
RUA RODONOPOLIS | 0 | + | 0 | 5 | + | 12.296 | 112.296 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 336.888 | 298.766 | 0.178 | 898.37 | 179.67 | 179.67 | 718.69 | 718.69 | 28.7476 | 193.272 | 15.66 | 60
RUA RODONOPOLIS 1 | 0 | + | 0 | 6 | + | 18.876 | 138.876 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 416.628 | 715.059 | 0 | 1111.01 | 222.2 | 222.2 | 888.81 | 888.81 | 35.5524 | 152.472 | 62.64 | 60
RUA ROSÁRIO OESTE | 0 | + | 0 | 3 | + | 12.502 | 72.502 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 217.506 | 318.089 | 0 | 580.02 | 116 | 116 | 464.01 | 464.01 | 18.5604 | 82.364 | 31.32 | 60
RUA SANTOS | 0 | + | 0 | 5 | + | 13.431 | 113.431 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 340.293 | 422.939 | 0 | 907.45 | 181.49 | 181.49 | 725.96 | 725.96 | 29.0384 | 195.542 | 15.66 | 60
LIMPA ROPAS | [6 empty] | 100 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 300 | 216.967 | 0 | 800 | 160 | 160 | 640 | 640 | 25.6 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 2750.015 |  |  |  |  | 8250.045 | 11183.892 | 68.146 | 22000.13 | 4400.01 | 4400.01 | 17600.09 | 17600.09 | 704.0036 | 4203.83 | 548.1
2.75

## MEMORIAL DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO:JARDIM GLÓRIA
RUAS: Louro, Loro, Rosário Oeste, Cáceres, Aroeira, Santos, Rondonópolis, Pinheiros e Jacarandá
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
BAIRRO:JARDIM GLÓRIA |  | COMP. DO LANCE | DIAMETRO (m) | LARGURA | CORTE | CORTE | ALTURA MEDIA | VOLUME | AREA FUNDO DE VALA
|  |  |  | MEDIA DE ESC | MONTANTE | JUZANTE | DOS CORTES | DE CORTE
RUA JACARANDÁ | TUBULAÇÃO | 91 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 203.84 | 127.4
| TUBULAÇÃO | 28 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.928 | 44.8
| TUBULAÇÃO | 37 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 3.787 | 1.7 | 80.512 | 59.2
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 6 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0 | 1.7 | 35.904 | 13.2
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 4 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 1.7 | 34.816 | 12.8
| BOCAS DE LOBOS TRIPLAS | 2 | 1.6 | 4.2 | 0 | 0 | 1.7 | 22.848 | 8.4
RUA LORO CONTINUAÇÃO | TUBULAÇÃO | 88 | 0.8 | 1.6 | 3.8 | 3.709 | 3.7545 | 528.6336 | 140.8
| TUBULAÇÃO | 40 | 0.8 | 1.6 | 3.71 | 2.049 | 2.8795 | 184.288 | 64
| TUBULAÇÃO | 50 | 0.8 | 1.6 | 5 | 1.9 | 3.45 | 276 | 80
| TUBULAÇÃO | 22 | 1 | 1.8 | 4.637 | 0 | 2.3185 | 91.8126 | 39.6
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 6 | 1.6 | 2.2 |  |  | 1.7 | 35.904 | 13.2
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 0 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
| BOCAS DE LOBOS TRIPLAS | 0 | 1.6 | 4.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
RUA LORO | TUBULAÇÃO | 60 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 134.4 | 84
| TUBULAÇÃO | 54 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 155.52 | 86.4
| TUBULAÇÃO | 56 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 161.28 | 89.6
| TUBULAÇÃO | 50 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 144 | 80
| TUBULAÇÃO | 24 | 0.8 | 1.6 | 4.2 | 0 | 2.1 | 64.512 | 38.4
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 10 | 1.6 | 2.2 |  |  | 1.7 | 59.84 | 22
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 0 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
| BOCAS DE LOBOS TRIPLAS | 2 | 1.6 | 4.2 | 0 | 0 | 1.7 | 22.848 | 8.4
RUA AROEIRA | TUBULAÇÃO | 63 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 141.12 | 88.2
| TUBULAÇÃO | 60 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 130.56 | 96
| TUBULAÇÃO | 20 | 0.8 | 1.6 | 3.3 | 0 | 1.7 | 43.52 | 32
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 2 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0 | 1.7 | 11.968 | 4.4
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 0 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
| BOCAS DE LOBOS TRIPLAS | 4 | 1.6 | 4.2 | 0 | 0 | 1.7 | 45.696 | 16.8
RUA AROEIRA CONTINUAÇÃO | TUBULAÇÃO | 76 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 170.24 | 106.4
| TUBULAÇÃO | 22 | 0.8 | 1.6 | 3.484 | 0 | 1.7 | 47.872 | 35.2
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 6 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0 | 1.7 | 35.904 | 13.2
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 2 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 1.7 | 17.408 | 6.4
| BOCAS DE LOBOS TRIPLAS | 0 | 1.6 | 4.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
RUA PINHEIRO | TUBULAÇÃO | 41 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 118.08 | 65.6
| TUBULAÇÃO | 48 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 78.336 | 76.8
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 2 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0 | 1.7 | 11.968 | 4.4
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS |  | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
| BOCAS DE LOBOS TRIPLAS | 6 | 1.6 | 4.2 | 0 | 0 | 1.7 | 68.544 | 25.2
RESUMO DAS QUANTIDADES | ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 3219.1022
| ÁREA |  | VOLUME | [5 empty] | 1582.8
| Caixa de ligação de passagem | 4 | 14.72 | unid
| Caixa coletora de talvegue CCT01 | 0 | 0 | unid
| Poço de Visita | 16 | 188.784
| TUBO 600MM (88 RAMAL) | 312 | 141.5379 | m³
| TUBO 600MM | 691 | 313.4701 | m³ | [5 empty] | VOLUME DE BERÇO DE CASCALHO REATERRO
| TUBO 800MM | 529 | 415.4766 | m³ | [5 empty] | DIÂMETRO | L | e | a | b | Volume | DIÂMETRO EXT.
| TUBO 1000MM | 22 | 26.5679 | m³
| TUBO 1200MM | 0 | 0 | m³ | [5 empty] | 0.6 | 1.4 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.26131 | 0.76
| TUBO 1500MM | 0 | 0 | m³ | [5 empty] | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.32645 | 1
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 32 | 71.808 | m³ | [5 empty] | 1 | 1.8 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.48391 | 1.24
| BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) | 6 | 34.816 | m³ | [5 empty] | 1.2 | 2 | 0.13 | 0.15 | 0.3 | 0.5727 | 1.46
| BOCA DE LOBO TRIPLA (UNIDADES) | 14 | 22.848 | m³ | [5 empty] | 1.5 | 2.3 | 0.13 | 0.15 | 0.375 | 0.73187 | 1.76
| FORRO DE PEDRA DE MÃO |  | 24.726 | m³
| BOTA-FORA ESCAVAÇÃO DE DRENO PROFUNDO |  | 971.25 | m³ | [5 empty] | 0.6 | 1.4 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.26131 | 0.76
| ESCAVAÇÃO DE VALAS |  | 3384.7522 | m³ | [5 empty] | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.32645 | 1
| TOTAL DE BOTA FORA | 0 | 2353.1385 | m³ | [5 empty] | 1 | 1.8 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.48391 | 1.24
| REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS |  | 2692.6633 | m³ | [5 empty] | 1.2 | 2 | 0.13 | 0.15 | 0.3 | 0.5727 | 1.46
| REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA |  | 1582.8 | m² | [5 empty] | 1.5 | 2.3 | 0.13 | 0.15 | 0.375 | 0.73187 | 1.76
| LASTRO DE BRITA |  | 445.4262 | m³

## BLD
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-10-07
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 2,00m - conforme protjeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
[10 empty] | Total (A) |  | 0
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 5.92 |  | 15.8259 |  | 93.6893
[10 empty] | Total (B) |  | 93.6893
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 93.6893
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 93.6893
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
3909619 Alvenaria de blocos AC | [6 empty] | m² | 9.54 |  | 75.65 |  | 721.701
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 4.13 |  | 53.82 |  | 222.2766
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 0.83 |  | 363.68 |  | 301.8544
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 21.06 |  | 9.05 |  | 190.593
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.24 |  | 346.09 |  | 83.0616
[10 empty] | Total (E) |  | 1519.4866
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 1613.1759
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 1613.1759

## BLS
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-10-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura na guia 1,00m conforme projeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
[10 empty] | Total (A) |  | 0
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 2.96 |  | 15.8295 |  | 46.8553
[10 empty] | Total (B) |  | 46.8553
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 46.8553
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 46.8553
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
3909619 Alvenaria de blocos AC | [6 empty] | m² | 5.68 |  | 75.65 |  | 429.692
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 3.1 |  | 53.82 |  | 166.842
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 0.31 |  | 363.68 |  | 112.7408
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 8.4 |  | 9.05 |  | 76.02
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.142 |  | 346.09 |  | 49.1448
[10 empty] | Total (E) |  | 834.4396
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 881.2949
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 881.2949

## BLT
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-10-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | BLT - Boca de lobo tripla, c/abertura pela guia 3,00m - conforme protjeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
[10 empty] | Total (A) |  | 0
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 5.92 |  | 15.8259 |  | 93.6893
[10 empty] | Total (B) |  | 93.6893
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 93.6893
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 93.6893
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
3909619 Alvenaria de blocos AC | [6 empty] | m² | 13.44 |  | 75.65 |  | 1016.736
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 7.78 |  | 53.82 |  | 418.7196
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 1.64 |  | 363.68 |  | 596.4352
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 33.7 |  | 9.05 |  | 304.985
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.34 |  | 346.09 |  | 117.6706
[10 empty] | Total (E) |  | 2454.5464
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 2548.2357
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 2548.2357

## DREN PROF
NOTA DE SERVIÇO DRENO PROFUNDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
RUAS: Louro, Loro, Rosário Oeste, Cáceres, Aroeira, Santos, Rondonópolis, Pinheiros e Jacarandá
NOTA DE SERVIÇO DRENO PROFUNDO | [9 empty] | OBS.
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) |  | Ø TUBO PEAD(mm)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  | LE | LD
RUA LORO | 3 | + | 0 | 5 | + | 0 | 40 | 40 | 100 | Boca de Lobo
| 5 | + | 0 | 8 | + | 10 | 70 | 70 | 100 | Boca de Lobo
| 19 | + | 0 | 15 | + | 10 | 70 | 70 | 100 | Boca de Lobo
| 15 | + | 10 | 13 | + | 0 | 50 | 50 | 100 | Boca de Lobo
RUA AROEIRA | 6 | + | 0 | 9 | + | 0 | 60 | 60 | 100 | Boca de Lobo
| 9 | + | 0 | 12 | + | 10 | 70 | 70 | 100 | Boca de Lobo
| 21 | + | 0 | 17 | + | 10 | 70 | 70 | 100 | Boca de Lobo
| 17 | + | 10 | 14 | + | 0 | 70 | 70 | 100 | Boca de Lobo
RUA PINHEIRO | 19 | + | 0 | 21 | + | 0 | 40 | 40 | 100 | Boca de Lobo
| 23 | + | 0 | 21 | + | 0 | 40 | 40 | 100 | Boca de Lobo
RUA JACARANDA | 15 | + | 0 | 17 | + | 0 | 40 | 40 | 100 | Boca de Lobo
| 18 | + | 7.671 | 17 | + | 0 | 27.671 | 27.671 | 100 | Boca de Lobo
[7 empty] | 647.671 | 647.671
TOTAL DE DRENO PROFUNDO | [6 empty] | 1295

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO:JARDIM GLÓRIA
RUAS: Louro, Loro, Rosário Oeste, Cáceres, Aroeira, Santos, Rondonópolis, Pinheiros e Jacarandá
OBRA: Implantação de revestimento primário
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DIFERENCIADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO:JARDIM GLÓRIA
RUAS: Louro, Loro, Rosário Oeste, Cáceres, Aroeira, Santos, Rondonópolis, Pinheiros e Jacarandá
OBRA: Implantação de revestimento primário
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## SN HOR
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXA AMARELA - BAIRRO JARDIM GLÓRIA
SENTIDO |  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | Área | TIPO DE PINTURA
|  | (m) | (m) | (m²)
RUA LORO
Ambos (ida e volta) |  | 43.62 | 0.1 | 1.0905 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
RUA LOURO
Ambos (ida e volta) |  | 362.34 | 0.1 | 9.0585 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 60 | 0.1 | 6 | Contínua
RUA CÁCERES 1
Ambos (ida e volta) |  | 76.75 | 0.1 | 1.9188 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 45 | 0.1 | 4.5 | Contínua
RUA CÁCERES 2
Ambos (ida e volta) |  | 48.57 | 0.1 | 1.2143 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 45 | 0.1 | 4.5 | Contínua
RUA AROEIRA
Ambos (ida e volta) |  | 357.75 | 0.1 | 8.9437 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 90 | 0.1 | 9 | Contínua
RUA SANTOS
Ambos (ida e volta) |  | 76.4 | 0.1 | 1.91 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 45 | 0.1 | 4.5 | Contínua
RUA RONDONÓPOLIS 1
Ambos (ida e volta) |  | 75.46 | 0.1 | 1.8865 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 45 | 0.1 | 4.5 | Contínua
RUA RONDONÓPOLIS 2
Ambos (ida e volta) |  | 101.28 | 0.1 | 2.532 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 45 | 0.1 | 4.5 | Contínua
RUA ROSÁRIO OESTE
Ambos (ida e volta) |  | 35.1 | 0.1 | 0.8775 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
RUA PINHEIROS
Ambos (ida e volta) |  | 733.77 | 0.1 | 18.3442 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
RUA JACARANDÁ
Ambos (ida e volta) |  | 372.76 | 0.1 | 9.319 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 15 | 0.1 | 1.5 | Contínua
FAIXA AMARELA
Descontínua | TOTAL | 2283.8 | m | Área | 57.095 | m²
Contínua | TOTAL | 480 | m | Área | 48 | m²
EXTENSÃO TOTAL |  | 2763.8 | m |  | 105.095 | m²
RESUMO DA SINALIZAÇÃO
FAIXA BRANCA CONTÍNUA |  | 825.0045 | m²
FAIXA BRANCA SECCIONADA 2X4m |  | 0 | m²
FAIXA BRANCA RETENÇÃO 0,40m |  | 42 | m²
FAIXA AMARELA 2X4 |  | 57.095 | m²
FAIXA AMARELA CONTÍNUA |  | 48 | m²
TOTAL DE PINTURA DE FAIXAS |  | 930.0995 | m²
TACHAS E TACHÕES |  | 0 | m²
SETAS E ZEBRADOS |  | 178.15 | m²

## SN VERT
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO BAIRRO JARDIM GLÓRIA
LOCAL - Dist. | SINAL DE PLACA |  |  |  | OBS
do bordo (Metros) | TIPO | CÓDIGO | DIMENSÕES | ÁREAS(m²)
RUA RONDONÓPOLIS (ambos os sentidos)
Esquina Rua Piraporã 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Piraporã 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
Esquina Rua Primavera 4+17,046 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Primavera 4+17,046 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina AV. Dner 16+9,503 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina AV. Dner 16+9,503 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA LADARIO (ambos os sentidos)
Esquina Rua Primavera 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Primavera 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Piraporã 4+17,755 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Piraporã 4+17,755 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
RUA CORUMBÁ (ambos os sentidos)
Esquina Rua Primavera 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Primavera 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
Esquina Rua Piraporã 4+18,394 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Piraporã 4+18,394 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Jacarandá 14+8,037 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Jacarandá 14+8,037 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA DOURADOS (ambos os sentidos)
Esquina Rua Piraporã 4+19,304 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Piraporã 4+19,304 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Jacarandá 14+6,112 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Jacarandá 14+6,112 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
RUA BARRA DO GARÇAS (ambos os sentidos)
Esquina Rua Piraporã 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Piraporã 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
Esquina Rua Jacarandá 9+2,616 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Jacarandá 9+2,616 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA LORO (ambos os sentidos)
Esquina Rua Violeta 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Violeta 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM |  | 2
Esquina Rua Pinheiros 2+4,310 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Pinheiros 2+4,310 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM |  | 4
RUA LOURO (ambos os sentidos)
Esquina Rua do Dner 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua do Dner 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM |  | 2
Esquina Rua Pinheiros 5+13,789 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Pinheiros 5+13,789 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM |  | 4
Esquina Rua Jacarandá 21+17,507 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Jacarandá 21+17,507 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM |  | 2
RUA CÁCERES 1 (ambos os sentidos)
Esquina Rua do Dner 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua do Dner 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM |  | 2
Esquina Rua Pinheiros 5+13,737 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Pinheiros 5+13,737 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM |  | 4
RUA CÁCERES 2 (ambos os sentidos)
Esquina Rua da Glória 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua da Glória 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM |  | 2
Esquina Rua Jacarandá 4+6,153 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Jacarandá 4+6,153 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM |  | 4
RUA AROEIRA (ambos os sentidos)
Esquina Rua da Glória 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua da Glória 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM |  | 2
Esquina Rua Jacarandá 5+17,460 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0
Esquina Rua Jacarandá 5+17,460 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM |  | 4
Esquina Rua Pinheiros 17+15,702 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Pinheiros 17+15,702 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM |  | 4
Esquina Rua do Dner 23+10,609 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua do Dner 23+10,609 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM |  | 2
RUA SANTOS (ambos os sentidos)
Esquina Rua do Dner 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua do Dner 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM |  | 2
Esquina Rua Pinheiros 5+13,431 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Pinheiros 5+13,431 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM |  | 4
RUA RONDONÓPOLIS 1 (ambos os sentidos)
Esquina Rua do Dner 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua do Dner 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM |  | 2
Esquina Rua Pinheiros 5+12,296 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Pinheiros 5+12,296 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM |  | 4
RUA RONDONÓPOLIS 2 (ambos os sentidos)
Esquina Rua da Glória 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua da Glória 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM |  | 2
Esquina Rua Jacarandá 6+18,876 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Jacarandá 6+18,876 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM |  | 4
RUA ROSÁRIO OESTE (ambos os sentidos)
Esquina Rua da Glória 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua da Glória 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM |  | 2
Esquina Rua Jacarandá 3+12,502 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Jacarandá 3+12,502 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM |  | 2
RUA PINHEIROS (ambos os sentidos)
Esquina Rua da Declamação 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua da Declamação 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM |  | 4
RUA JACARANDÁ (ambos os sentidos)
Esquina Rua Nobres (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Nobres (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM |  | 2
Regulamentação/Indicativa |  |  | TOTAL (m²) | 8.49
Indicativa |  |  | TOTAL (un) | 66

## LASTRO
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-10-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 SINFRA | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | Lastro de pedra de mão | [9 empty] | m³
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
E9042 Trator de esteiras com lâmina - 74,5 Kw | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 165.9267 |  | 74.2148 | 165.92 | 1 57,4193 7 1,1343
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t -82 Kw | [5 empty] | 1 | 0.44 | 0.56 | 124.3413 |  | 54.0388 | 84.97 | 1 21,9352 5 4,1194
E9604 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kW | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 202.2255 |  | 50.6638 | 202.22 | 1 93,8111 4 9,5332
[10 empty] | Total (A) |  | 453.11
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente | [7 empty] | 1.5 |  | 15.8898 |  | 23.83
[10 empty] | Total (B) |  | 23.83
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1.5 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 476.94
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 317.96
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1097 Pedra de mão | [6 empty] | m³ | 1.15 |  | 82.3251 |  | 94.67
[10 empty] | Total (E) |  | 94.67
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 412.63
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 412.63

## ALUGUEL
Composição SINAPI - 73847/001
Código |  | 73847/001
Descrição |  | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
Data |  | 11/2018
Estado |  | Mato Grosso
Tipo |  | CANT - CANTEIRO DE OBRAS
Unidade |  | MES
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Coeficiente | Valor com Desoneração
I | 00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento | MES | 408.59 | 1,0 | 408.59