## Relação dos lotes
Obra: | Construção, reconstrução e reforma de pontes de Madeira
Local: | Zona Urbana E Zona Rural
Endereços | Diversos conforme relacionado
Extensão: | Diversas
Municipio | Varzea Grande-MT
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE
1.0 | ÁREA URBANA - DIVERSOS BAIRROS
1.1 | LOTE 01
1.1.1 | Construção de ponte de madeira - Rua Aroeira - Bairro Mapim - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 56,74" / W56º 9' 28,08" | LARGURA 4,50M
74209/001 | Placa de obra | m² | 6
6 S 03 842 02 | Ponte de madeira tipo I, atl. 3,50m a 4,50m, em VS e fundação em estaca | m | 12
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24
6 S 03 830 01 | Alas e testas de caixão de aterro | m2 | 21.5
1.2 | LOTE 02
1.2.1 | Reforma de Ponte de madeira - Rua Tarumã - Bairro Jd. Glória II - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 54,17" / W56º 9' 26,31" | LARGURA 4,50M
74209/001 | Placa de obra | m² | 6
6 S 04 810 02 | Substituição de transversina em ponte de madeira | m | 18
6 S 04 810 04 | Substituição de subviga | m | 12
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 24
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 54
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 21.6
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 21.6
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24
1.3 | LOTE 03
1.3.1 | Construção de Ponte de madeira - Rua Poxoréo - Bairro Jd. Alá - ext. 6,0m - Coord.: S15º 37' 41,97" / W56º 9' 10,66" | LARGURA 4,50M
74209/001 | Placa de obra | m² | 6
6 s 03 840 02 | Ponte de Madeira tipo I, alt. Até 2,50m, em VS e fundação em estaca | m | 6
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I - Padrão SINFRA | m | 12
6 S 03 830 01 | Alas e testa de caixão de aterro | m2 | 42
1.4 | LOTE 04
1.1.4 | Reconstrução de Ponte de madeira - Jd. Vitória Regia - ext. 12,0m - Coord.: S15º 41' 47,99" / W56º 7' 5,12" | LARGURA 4,50M
74209/001 | Placa de obra | m² | 6
6 S 03 842 02 | Ponte de madeira tipo I, alt. 3,5 a 4,5m, em VS e fundação em estaca, exc. GC e Caixão de Aterro | m | 12
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I (Padrão SINFRA) | m | 24
6 s 03 830 01 | Alas e testas para caixão de aterro | m2 | 48
1.5 | LOTE 05
1.1.5 | Construção de Ponte de madeira - Espinheiros - Estrada de acesso à Fazenda São José - ext. 6,0m - Coord.: S15º 25' 57,2" / W56º 22' 4,17" | LARGURA 4,50M
74209/001 | Placa de obra | m² | 6
6 s 03 840 02 | Ponte de Madeira tipo I, alt. Até 2,50m, em VS e fundação em estaca | m | 6
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I - Padrão SINFRA | m | 12
6 S 03 830 01 | Alas e testa de caixão de aterro | m2 | 42
1.6 | LOTE 06
1.6.1 | Reforma de Ponte de Madeira - Rua Nortelandia - Bairro Figueirinha, div. Com Jd. Glória - Coord.: S15º 38' 21,2" / W56º 8' 34,43" | LARGURA 4,50M
74209/001 | Placa de obra | m² | 6
6 S 04 810 02 | Substituição de transversina em ponte de madeira | m | 9
6 S 04 810 04 | Substituição de subviga | m | 12
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 18
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 54
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 21.6
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 21.6
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24
1.7 | LOTE 07
1.7.1 | Reforma de ponte de madeira - Bairro São Simão - ext. 5,0m - Coord.: S15º 41' 18,66" / W56º 9' 32,86" | LARGURA 4,50M
74209/001 | Placa de obra | m² | 6
6 S 04 810 05 | Substituição de viga em ponte de madeira | m | 10
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 22.5
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 9
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 9
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 10
6 S 03 830 01 | Alas e testas para caixão de aterro | m2 | 9
1.8 | LOTE 08
1.8.1 | Reforma de Ponte de Madeira - Rua Heraclito Monteiro - Figueirinha - ext. 10,5m - Coordenadas: S15º 38' 15,67" / W56º 8' 29,81" | LARGURA 4,50M
74209/001 | Placa de obra | m² | 6
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 47.25
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 18.9 | 0
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 9
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I - Padrão SINFRA | m | 12
Importa o presente Orçamento em: R$
Local e Data: | Varzea Grande-MT-MT., janeiro de 2.017
RELATÓRIO

## ORÇAMENTO UNIFICADO
Obra: | Construção, reconstrução e reforma de pontes de Madeira
Local: | Zona Urbana E Zona Rural
Endereços | Diversos conforme relacionado
Extensão: | Diversas
Municipio | Varzea Grande-MT
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | P. UNITÁRIO R$ | CUSTO PARCIAL R$ | TOTAIS PARCIAIS R$
ÁREA URBANA - DIVERSOS BAIRROS
1.0 | LOTE 01
1.1. | Construção de ponte de madeira - Rua Aroeira - Bairro Mapim - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 56,74" / W56º 9' 28,08" |  | LARGURA 4,50M
74209/001 | Placa de obra | m² | 6 | 367.91 | 2207.46
6 S 03 842 02 | Ponte de madeira tipo I, atl. 3,50m a 4,50m, em VS e fundação em estaca | m | 12 | 5702.37 | 68428.44
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24 | 177.65 | 4263.6
6 S 03 830 01 | Alas e testas de caixão de aterro | m2 | 21.5 | 308.52 | 6633.18 | 81532.68
2.0 | LOTE 02
2.1. | Reforma de Ponte de madeira - Rua Tarumã - Bairro Jd. Glória II - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 54,17" / W56º 9' 26,31" |  | LARGURA 4,50M
74209/001 | Placa de obra | m² | 6 | 367.91 | 2207.46
6 S 04 810 02 | Substituição de transversina em ponte de madeira | m | 18 | 247.1 | 4447.8
6 S 04 810 04 | Substituição de subviga | m | 12 | 291.23 | 3494.76
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 24 | 283.16 | 6795.84
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 54 | 253.71 | 13700.34
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 21.6 | 261.77 | 5654.23
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 21.6 | 123.24 | 2661.98
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24 | 218.96 | 5255.04 | 42009.99
3.0 | LOTE 03
3.1 | Construção de Ponte de madeira - Rua Poxoréo - Bairro Jd. Alá - ext. 6,0m - Coord.: S15º 37' 41,97" / W56º 9' 10,66" |  | LARGURA 4,50M
74209/001 | Placa de obra | m² | 6 | 367.91 | 2207.46
6 s 03 840 02 | Ponte de Madeira tipo I, alt. Até 2,50m, em VS e fundação em estaca | m | 6 | 4576.13 | 27456.78
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I - Padrão SINFRA | m | 12 | 177.65 | 2131.8
6 S 03 830 01 | Alas e testa de caixão de aterro | m2 | 42 | 308.52 | 12957.84 | 44753.88
4.0 | LOTE 04
4.1 | Reconstrução de Ponte de madeira - Jd. Vitória Regia - ext. 12,0m - Coord.: S15º 41' 47,99" / W56º 7' 5,12" |  | LARGURA 4,50M
74209/001 | Placa de obra | m² | 6 | 367.91 | 2207.46
6 S 03 842 02 | Ponte de madeira tipo I, alt. 3,5 a 4,5m, em VS e fundação em estaca, exc. GC e Caixão de Aterro | m | 12 | 5702.37 | 68428.44
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I (Padrão SINFRA) | m | 24 | 177.65 | 4263.6
6 s 03 830 01 | Alas e testas para caixão de aterro | m2 | 48 | 308.52 | 14808.96 | 87501
5.0 | LOTE 05
5.1 | Construção de Ponte de madeira - Espinheiros - Estrada de acesso à Fazenda São José - ext. 6,0m - Coord.: S15º 25' 57,2" / W56º 22' 4,17" |  | LARGURA 4,50M
74209/001 | Placa de obra | m² | 6 | 367.91 | 2207.46
6 s 03 840 02 | Ponte de Madeira tipo I, alt. Até 2,50m, em VS e fundação em estaca | m | 6 | 4576.13 | 27456.78
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I - Padrão SINFRA | m | 12 | 177.65 | 2131.8
6 S 03 830 01 | Alas e testa de caixão de aterro | m2 | 42 | 308.52 | 12957.84 | 44753.88
6.0 | LOTE 06
6.1 | Reforma de Ponte de Madeira - Rua Nortelandia - Bairro Figueirinha, div. Com Jd. Glória - Coord.: S15º 38' 21,2" / W56º 8' 34,43" |  | LARGURA 4,50M
74209/001 | Placa de obra | m² | 6 | 367.91 | 2207.46
6 S 04 810 02 | Substituição de transversina em ponte de madeira | m | 9 | 247.1 | 2223.9
6 S 04 810 04 | Substituição de subviga | m | 12 | 291.23 | 3494.76
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 18 | 283.16 | 5096.88
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 54 | 253.71 | 13700.34
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 21.6 | 261.77 | 5654.23
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 21.6 | 123.24 | 2661.98
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24 | 218.96 | 5255.04 | 40294.59
7.0 | LOTE 07
7.1 | Reforma de ponte de madeira - Bairro São Simão - ext. 5,0m - Coord.: S15º 41' 18,66" / W56º 9' 32,86" |  | LARGURA 4,50M
74209/001 | Placa de obra | m² | 6 | 367.91 | 2207.46
6 S 04 810 05 | Substituição de viga em ponte de madeira | m | 10 | 283.16 | 2831.6
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 22.5 | 253.71 | 5708.47
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 9 | 261.77 | 2355.93
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 9 | 123.24 | 1109.16
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 10 | 218.96 | 2189.6
6 S 03 830 01 | Alas e testas para caixão de aterro | m2 | 9 | 308.52 | 2776.68 | 19178.9
8.0 | LOTE 08
8.1 | Reforma de Ponte de Madeira - Rua Heraclito Monteiro - Figueirinha - ext. 10,5m - Coordenadas: S15º 38' 15,67" / W56º 8' 29,81"
74209/001 | Placa de obra | m² | 6 | 367.91 | 2207.46
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 47.25 | 237.45 | 11219.5125
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 18.9 | 244.99 | 4630.311
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 9 | 123.24 | 1109.16 |  | 0
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I - Padrão SINFRA | m | 12 | 177.65 | 2131.8 | 21298.2435
Importa o presente Orçamento em: R$ | [5 empty] | 381323.1635
Local e Data: | Varzea Grande-MT-MT., janeiro de 2.017
Assinatura do Responsável
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Obra: | Construção, reconstrução e reforma de pontes de Madeira
Local: | Zona Urbana E Zona Rural
Endereços | Diversos conforme relacionado
Extensão: | Diversas
Municipio | Varzea Grande-MT
LOTES | DESCRIMINAÇAO | VALOR | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS
|  |  |  | VALOR | % | VALOR | %
1.0 | Construção de ponte de madeira - Rua Aroeira - Bairro Mapim - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 56,74" / W56º 9' 28,08" | 81532.68 | 21.38% | 24459.804 | 30% | 57072.876 | 70%
2.0 | Reforma de Ponte de madeira - Rua Tarumã - Bairro Jd. Glória II - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 54,17" / W56º 9' 26,31" | 42009.99 | 11.02% | 42009.99 | 100% | 0
3.0 | Construção de Ponte de madeira - Rua Poxoréo - Bairro Jd. Alá - ext. 6,0m - Coord.: S15º 37' 41,97" / W56º 9' 10,66" | 44753.88 | 11.74% | 13426.164 | 30% | 31327.716 | 70%
4.0 | Reconstrução de Ponte de madeira - Jd. Vitória Regia - ext. 12,0m - Coord.: S15º 41' 47,99" / W56º 7' 5,12" | 87501 | 22.95% | 61250.7 | 70% | 26250.3 | 30%
5.0 | Construção de Ponte de madeira - Espinheiros - Estrada de acesso à Fazenda São José - ext. 6,0m - Coord.: S15º 25' 57,2" / W56º 22' 4,17" | 44753.88 | 11.74% | 31327.716 | 70% | 13426.164 | 30%
6.0 | Reforma de Ponte de Madeira - Rua Nortelandia - Bairro Figueirinha, div. Com Jd. Glória - Coord.: S15º 38' 21,2" / W56º 8' 34,43" | 40294.59 | 10.57% | 12088.377 | 30% | 28206.213 | 70%
7.0 | Reforma de ponte de madeira - Bairro São Simão - ext. 5,0m - Coord.: S15º 41' 18,66" / W56º 9' 32,86" | 19178.9 | 5.03% | 5753.67 | 30% | 13425.23 | 70%
8.0 | Reforma de Ponte de Madeira - Rua Heraclito Monteiro - Figueirinha - ext. 10,5m - Coordenadas: S15º 38' 15,67" / W56º 8' 29,81" | 21298.2435 | 5.585% | 14908.7704 | 70% | 6389.473 | 30%
205225.1915
TOTAL GERAL DOS LOTES |  | 381323.1635 | 100% | 410450.3829 |  | 176097.9721
Varzea Grande-MT., janeiro de 2.017
ENG. CIVIL RESPONSÁVEL

## CRONOGRAMA DOS LOTES SEM VALOR
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Obra: | Construção, reconstrução e reforma de pontes de Madeira
Local: | Zona Urbana E Zona Rural
Endereços | Diversos conforme relacionado
Extensão: | Diversas
Municipio | Varzea Grande-MT
LOTES | DESCRIMINAÇAO | VALOR | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS
|  |  |  | VALOR | % | VALOR | %
1.0 | Construção de ponte de madeira - Rua Aroeira - Bairro Mapim - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 56,74" / W56º 9' 28,08" |  |  |  | 30% |  | 70%
2.0 | Reforma de Ponte de madeira - Rua Tarumã - Bairro Jd. Glória II - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 54,17" / W56º 9' 26,31" |  |  |  | 100%
3.0 | Construção de Ponte de madeira - Rua Poxoréo - Bairro Jd. Alá - ext. 6,0m - Coord.: S15º 37' 41,97" / W56º 9' 10,66" |  |  |  | 30% |  | 70%
4.0 | Reconstrução de Ponte de madeira - Jd. Vitória Regia - ext. 12,0m - Coord.: S15º 41' 47,99" / W56º 7' 5,12" |  |  |  | 70% |  | 30%
5.0 | Construção de Ponte de madeira - Espinheiros - Estrada de acesso à Fazenda São José - ext. 6,0m - Coord.: S15º 25' 57,2" / W56º 22' 4,17" |  |  |  | 70% |  | 30%
6.0 | Reforma de Ponte de Madeira - Rua Nortelandia - Bairro Figueirinha, div. Com Jd. Glória - Coord.: S15º 38' 21,2" / W56º 8' 34,43" |  |  |  | 30% |  | 70%
7.0 | Reforma de ponte de madeira - Bairro São Simão - ext. 5,0m - Coord.: S15º 41' 18,66" / W56º 9' 32,86" |  |  |  | 30% |  | 70%
8.0 | Reforma de Ponte de Madeira - Rua Heraclito Monteiro - Figueirinha - ext. 10,5m - Coordenadas: S15º 38' 15,67" / W56º 8' 29,81" |  |  |  | 70% |  | 30%
TOTAL GERAL DOS LOTES
Varzea Grande-MT., janeiro de 2.017
ENG. CIVIL RESPONSÁVEL

## ORÇAMENTO MICRO EMPRESA (hidden)
Obra: | Construção, reconstrução e reforma de pontes de Madeira
Local: | Zona Urbana E Zona Rural
Endereços | Diversos conforme relacionado
Extensão: | Diversas
Municipio | Varzea Grande-MT
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | P. UNITÁRIO R$ | CUSTO PARCIAL R$ | TOTAIS PARCIAIS R$
1.0 | ÁREA URBANA - DIVERSOS BAIRROS
1.1 | LOTE 01
1.1.1 | Construção de ponte de madeira - Rua Aroeira - Bairro Mapim - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 56,74" / W56º 9' 28,08" |  | LARGURA 4,50M
6 S 03 842 02 | Ponte de madeira tipo I, atl. 3,50m a 4,50m, em VS e fundação em estaca | m | 12 | 5702.37 | 68428.44
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24 | 177.65 | 4263.6
6 S 03 830 01 | Alas e testas de caixão de aterro | m2 | 21.5 | 308.52 | 6633.18 | 79325.22
1.1.2 | Reforma de Ponte de madeira - Rua Tarumã - Bairro Jd. Glória II - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 54,17" / W56º 9' 26,31" |  | LARGURA 4,50M
6 S 04 810 02 | Substituição de transversina em ponte de madeira | m | 18 | 247.1 | 4447.8
6 S 04 810 04 | Substituição de subviga | m | 12 | 291.23 | 3494.76
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 24 | 283.16 | 6795.84
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 54 | 253.71 | 13700.34
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 21.6 | 261.77 | 5654.23
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 21.6 | 123.24 | 2661.98
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24 | 218.96 | 5255.04 | 42009.99
1.1.3 | Construção de Ponte de madeira - Rua Poxoréo - Bairro Jd. Alá - ext. 6,0m - Coord.: S15º 37' 41,97" / W56º 9' 10,66" |  | LARGURA 4,50M
6 s 03 840 02 | Ponte de Madeira tipo I, alt. Até 2,50m, em VS e fundação em estaca | m | 6 | 4576.13 | 27456.78
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I - Padrão SINFRA | m | 12 | 177.65 | 2131.8
6 S 03 830 01 | Alas e testa de caixão de aterro | m2 | 42 | 308.52 | 12957.84 | 42546.42
1.1.4 | Reconstrução de Ponte de madeira - Jd. Vitória Regia - ext. 12,0m - Coord.: S15º 41' 47,99" / W56º 7' 5,12" |  | LARGURA 4,50M
6 S 03 842 02 | Ponte de madeira tipo I, alt. 3,5 a 4,5m, em VS e fundação em estaca, exc. GC e Caixão de Aterro | m | 12 | 5702.37 | 68428.44
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I (Padrão SINFRA) | m | 24 | 177.65 | 4263.6
6 s 03 830 01 | Alas e testas para caixão de aterro | m2 | 48 | 308.52 | 14808.96 | 87501
|  |  |  | TOTAL LOTE 01 |  | 251382.63
1.2 | LOTE 02
1.2.1 | Reforma de Ponte de Madeira - Rua Nortelandia - Bairro Figueirinha, div. Com Jd. Glória - Coord.: S15º 38' 21,2" / W56º 8' 34,43" |  | LARGURA 4,50M
6 S 04 810 02 | Substituição de transversina em ponte de madeira | m | 9 | 247.1 | 2223.9
6 S 04 810 04 | Substituição de subviga | m | 12 | 291.23 | 3494.76
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 18 | 283.16 | 5096.88
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 54 | 253.71 | 13700.34
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 21.6 | 261.77 | 5654.23
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 21.6 | 123.24 | 2661.98
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24 | 218.96 | 5255.04 | 38087.13
1.2.2 | Reforma de ponte de madeira - Bairro São Simão - ext. 5,0m - Coord.: S15º 41' 18,66" / W56º 9' 32,86" |  | LARGURA 4,50M
6 S 04 810 05 | Substituição de viga em ponte de madeira | m | 10 | 283.16 | 2831.6
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 22.5 | 253.71 | 5708.47
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 9 | 261.77 | 2355.93
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 9 | 123.24 | 1109.16
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 10 | 218.96 | 2189.6
6 S 03 830 01 | Alas e testas para caixão de aterro | m2 | 9 | 308.52 | 2776.68 | 16971.44
|  |  |  | TOTAL LOTE 02 |  | 55058.57
2.0 | LOTE 03
2.1 | ZONA RURAL - ASSENTAMENTO SADIA III
2.1.1 | Reforma de Ponte de Madeira - Córrego Feio - 7,0m ext. - Coord.: S15º 31' 19,6" / W56º 31' 28,2" |  | LARGURA 4,5M
6 S 03 810 02 | Cavalete com 04 esteios | ud | 1 | 6616.28 | 6616.28
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 28 | 283.16 | 7928.48
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 31.5 | 253.71 | 7991.86
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 12.6 | 261.77 | 3298.3
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 12.6 | 123.24 | 1552.82
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 18 | 218.96 | 3941.28 | 31329.02
2.1.2 | Reforma de ponte de madeira - Córrego Cascavel - 7,0m ext. - Coord.: S15º 31' 35,7" - W56º 31' 04,1" |  | LARGURA 4,5M
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 28 | 283.16 | 7928.48
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 31.5 | 253.71 | 7991.86
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 12.6 | 261.77 | 3298.3
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 12.6 | 123.24 | 1552.82
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 18 | 218.96 | 3941.28 | 24712.74
2.1.3 | Reforma de ponte de madeira - Córr. Agua Amarela - 7,0m ext. - Coord.: S15º 33' 19,3" - W56º 32' 17,8" |  | LARGURA 4,5M
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 28 | 283.16 | 7928.48
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 31.5 | 253.71 | 7991.86
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 12.6 | 261.77 | 3298.3
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 12.6 | 123.24 | 1552.82
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 18 | 218.96 | 3941.28 | 24712.74
2.1.4 | Construção de ponte de madeira - Córr. Esmeril - 6,0m Ext. - Coord.: S15º 31' 05,2" - W56º 24' 04,4" |  | LARGURA 4,0M
6 S 03 841 02 | Ponte tipo I - alt. 2,50m a 3,50m em VS e fundação em estaca | m | 6 | 5327.86 | 31967.16
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I (*padrão SINFRA) | m | 12 | 177.65 | 2131.8
6 s 03 830 01 | Alas e testas para caixão de aterro | m2 | 24 | 308.52 | 7404.48 | 41503.44
2.1.5 | REFORMA DE PONTE DE MADEIRA - 8,0M - COORD.: S15º 31' 01,4" - W56º 24' 06,9" |  | LARGURA 4,0M
6 S 04 810 05 | Substituição de vigas | m | 24 | 283.16 | 6795.84
6 S 04 810 06 | Substituição de Pranchão de assoalho | m2 | 32 | 253.71 | 8118.72
6 S 04 810 07 | Substituição de pranchão de rodeiro | m2 | 14.4 | 261.77 | 3769.48
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 14.4 | 123.24 | 1774.65
6 S 04 810 10 | Substituição de Guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 8 | 218.96 | 1751.68 | 22210.37
3.0 | REGIÃO DO RIO PARI - (CHÁCARAS PORTAL DA AMAZÔNIA)
3.1 | RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - 12,0M - COORD: S15º 37' 12,91" / w56º 12' 57,42" |  | LARGURA 4,5M
6 S 03 842 02 | Ponte tipo I, alt. 3,50m a 4,50m, VS e fundação em estaca | m | 12 | 5702.37 | 68428.44
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I, padrão SINFRA (20X20) | m | 24 | 177.65 | 4263.6
6 S 03 830 01 | Alas e testas de Caixão de aterro | m | 55.5 | 308.52 | 17122.86 | 89814.9
|  |  |  | TOTAL LOTE 03 |  | 234283.21
Importa o presente Orçamento em: R$ | [5 empty] | 540724.41
Local e Data: | Varzea Grande-MT-MT., setembro de 2.016
Assinatura do Responsável
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## CRONOGRAMA MICRO EMPRESA (hidden)
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Obra: | Construção, reconstrução e reforma de pontes de Madeira
Local: | Zona Urbana E Zona Rural
Endereços | Diversos conforme relacionado
Extensão: | Diversas
Municipio | Varzea Grande-MT
ITENS | DESCRIMINAÇAO | VALOR | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS
|  |  |  | VALOR | % | VALOR | %
1 | LOTE 01
1.1 | Construção de ponte de madeira - Rua Aroeira - Bairro Mapim - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 56,74" / W56º 9' 28,08" | 79325.22 | 31.56% | 23797.566 | 30% | 55527.654 | 70%
1.2 | Reforma de Ponte de madeira - Rua Tarumã - Bairro Jd. Glória II - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 54,17" / W56º 9' 26,31" | 42009.99 | 16.71% | 42009.99 | 100% | 0
1.3 | Construção de Ponte de madeira - Rua Poxoréo - Bairro Jd. Alá - ext. 6,0m - Coord.: S15º 37' 41,97" / W56º 9' 10,66" | 42546.42 | 16.92% | 12763.926 | 30% | 29782.494 | 70%
1.4 | Reconstrução de Ponte de madeira - Jd. Vitória Regia - ext. 12,0m - Coord.: S15º 41' 47,99" / W56º 7' 5,12" | 87501 | 61.38% | 61250.7 | 70% | 26250.3 | 30%
| TOTAL LOTE 01 | 251382.63 | 46.49% | 78571.482 | 31.26% | 85310.148 | 33.94%
2 | LOTE 02
2.1 | Reforma de Ponte de Madeira - Rua Nortelandia - Bairro Figueirinha, div. Com Jd. Glória - Coord.: S15º 38' 21,2" / W56º 8' 34,43" | 38087.13 | 69.18% | 11426.139 | 30% | 26660.991 | 70%
2.2 | Reforma de ponte de madeira - Bairro São Simão - ext. 5,0m - Coord.: S15º 41' 18,66" / W56º 9' 32,86" | 16971.44 | 30.82% | 5091.432 | 30% | 11880.008 | 70%
| TOTAL LOTE 02 | 55058.57 | 10.18% | 16517.571 | 30% | 38540.999 | 70%
3 | LOTE 03
3.1 | Reforma de Ponte de Madeira - Córrego Feio - 7,0m ext. - Coord.: S15º 31' 19,6" / W56º 31' 28,2" | 31329.02 | 13.37% | 31329.02 | 100%
3.2 | Reforma de ponte de madeira - Córrego Cascavel - 7,0m ext. - Coord.: S15º 31' 35,7" - W56º 31' 04,1" | 24712.74 | 10.55% | 17298.918 | 70% | 7413.822 | 30%
3.3 | Reforma de ponte de madeira - Córr. Agua Amarela - 7,0m ext. - Coord.: S15º 33' 19,3" - W56º 32' 17,8" | 24712.74 | 10.55% | 0 |  | 24712.74 | 100%
3.4 | Construção de ponte de madeira - Córr. Esmeril - 6,0m Ext. - Coord.: S15º 31' 05,2" - W56º 24' 04,4" | 41503.44 | 17.72% | 0 |  | 41503.44 | 100%
3.4 | REFORMA DE PONTE DE MADEIRA - 8,0M - COORD.: S15º 31' 01,4" - W56º 24' 06,9" | 22210.37 | 9.48% | 22210.37 | 100% | 0
3.5 | RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - 12,0M - COORD: S15º 37' 12,91" / w56º 12' 57,42" | 89814.9 | 38.34% | 44907.45 | 50% | 44907.45 | 50%
| TOTAL LOTE 03 | 234283.21 | 43.33% | 115745.758 | 49.4% | 118537.452 | 50.6%
TOTAL GERAL |  | 540724.41 | 100% | 210834.811 | 38.99% | 242388.599 | 44.83%
TOTAL ACUMULADO
Varzea Grande-MT., setembro de 2.016
ENG. CIVIL RESPONSÁVEL

## CRONOGRAMA MIC EMP SEM VALORES (hidden)
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Obra: | Construção, reconstrução e reforma de pontes de Madeira
Local: | Zona Urbana E Zona Rural
Endereços | Diversos conforme relacionado
Extensão: | Diversas
Municipio | Varzea Grande-MT
ITENS | DESCRIMINAÇAO | VALOR | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS
|  |  |  | VALOR | % | VALOR | %
1 | LOTE 01
1.1 | Construção de ponte de madeira - Rua Aroeira - Bairro Mapim - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 56,74" / W56º 9' 28,08" |  |  | 0 | 30% | 0 | 70%
1.2 | Reforma de Ponte de madeira - Rua Tarumã - Bairro Jd. Glória II - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 54,17" / W56º 9' 26,31" |  |  | 0 | 100% | 0
1.3 | Construção de Ponte de madeira - Rua Poxoréo - Bairro Jd. Alá - ext. 6,0m - Coord.: S15º 37' 41,97" / W56º 9' 10,66" |  |  | 0 | 30% | 0 | 70%
1.4 | Reconstrução de Ponte de madeira - Jd. Vitória Regia - ext. 12,0m - Coord.: S15º 41' 47,99" / W56º 7' 5,12" |  |  | 0 | 70% | 0 | 30%
| TOTAL LOTE 01 |  |  | 0 |  | 0
2 | LOTE 02
2.1 | Reforma de Ponte de Madeira - Rua Nortelandia - Bairro Figueirinha, div. Com Jd. Glória - Coord.: S15º 38' 21,2" / W56º 8' 34,43" |  |  | 0 | 30% | 0 | 70%
2.2 | Reforma de ponte de madeira - Bairro São Simão - ext. 5,0m - Coord.: S15º 41' 18,66" / W56º 9' 32,86" |  |  | 0 | 30% | 0 | 70%
| TOTAL LOTE 02 |  |  | 0 |  | 0
3 | LOTE 03
3.1 | Reforma de Ponte de Madeira - Córrego Feio - 7,0m ext. - Coord.: S15º 31' 19,6" / W56º 31' 28,2" |  |  | 0 | 100%
3.2 | Reforma de ponte de madeira - Córrego Cascavel - 7,0m ext. - Coord.: S15º 31' 35,7" - W56º 31' 04,1" |  |  | 0 | 70% | 0 | 30%
3.3 | Reforma de ponte de madeira - Córr. Agua Amarela - 7,0m ext. - Coord.: S15º 33' 19,3" - W56º 32' 17,8" |  |  | 0 |  | 0 | 100%
3.4 | Construção de ponte de madeira - Córr. Esmeril - 6,0m Ext. - Coord.: S15º 31' 05,2" - W56º 24' 04,4" |  |  | 0 |  | 0 | 100%
3.4 | REFORMA DE PONTE DE MADEIRA - 8,0M - COORD.: S15º 31' 01,4" - W56º 24' 06,9" |  |  | 0 | 100% | 0
3.5 | RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - 12,0M - COORD: S15º 37' 12,91" / w56º 12' 57,42" |  |  | 0 | 50% | 0 | 50%
| TOTAL LOTE 03 |  |  | 0 |  | 0
TOTAL GERAL |  |  |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO
Varzea Grande-MT., setembro de 2.016
ENG. CIVIL RESPONSÁVEL

## RELATORIO MICRO EMPRESAS (hidden)
Obra: | Construção, reconstrução e reforma de pontes de Madeira
Local: | Zona Urbana E Zona Rural
Endereços | Diversos conforme relacionado
Extensão: | Diversas
Municipio | Varzea Grande-MT
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE
1.0 | ÁREA URBANA - DIVERSOS BAIRROS
1.1 | LOTE 01
1.1.1 | Construção de ponte de madeira - Rua Aroeira - Bairro Mapim - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 56,74" / W56º 9' 28,08"
6 S 03 842 02 | Ponte de madeira tipo I, atl. 3,50m a 4,50m, em VS e fundação em estaca | m | 12
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24
6 S 03 830 01 | Alas e testas de caixão de aterro | m2 | 21.5
1.1.2 | Reforma de Ponte de madeira - Rua Tarumã - Bairro Jd. Glória II - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 54,17" / W56º 9' 26,31"
6 S 04 810 02 | Substituição de transversina em ponte de madeira | m | 18
6 S 04 810 04 | Substituição de subviga | m | 12
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 24
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 54
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 21.6
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 21.6
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24
1.1.3 | Construção de Ponte de madeira - Rua Poxoréo - Bairro Jd. Alá - ext. 6,0m - Coord.: S15º 37' 41,97" / W56º 9' 10,66"
6 s 03 840 02 | Ponte de Madeira tipo I, alt. Até 2,50m, em VS e fundação em estaca | m | 6
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I - Padrão SINFRA | m | 12
6 S 03 830 01 | Alas e testa de caixão de aterro | m2 | 42
1.1.4 | Reconstrução de Ponte de madeira - Jd. Vitória Regia - ext. 12,0m - Coord.: S15º 41' 47,99" / W56º 7' 5,12"
6 S 03 842 02 | Ponte de madeira tipo I, alt. 3,5 a 4,5m, em VS e fundação em estaca, exc. GC e Caixão de Aterro | m | 12
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I (Padrão SINFRA) | m | 24
6 s 03 830 01 | Alas e testas para caixão de aterro | m2 | 48
1.2 | LOTE 02
1.2.1 | Reforma de Ponte de Madeira - Rua Nortelandia - Bairro Figueirinha, div. Com Jd. Glória - Coord.: S15º 38' 21,2" / W56º 8' 34,43"
6 S 04 810 02 | Substituição de transversina em ponte de madeira | m | 9
6 S 04 810 04 | Substituição de subviga | m | 12
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 18
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 54
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 21.6
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 21.6
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24
1.2.2 | Reforma de ponte de madeira - Bairro São Simão - ext. 5,0m - Coord.: S15º 41' 18,66" / W56º 9' 32,86"
6 S 04 810 05 | Substituição de viga em ponte de madeira | m | 10
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 22.5
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 9
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 9
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 10
6 S 03 830 01 | Alas e testas para caixão de aterro | m2 | 9
2.0 | LOTE 3
2.1 | ZONA RURAL - ASSENTAMENTO SADIA III
2.1.2 | Reforma de Ponte de Madeira - Córrego Feio - 7,0m ext. - Coord.: S15º 31' 19,6" / W56º 31' 28,2"
6 S 03 810 02 | Cavalete com 04 esteios | ud | 1
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 28
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 31.5
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 12.6
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 12.6
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 18
2.2.3 | Reforma de ponte de madeira - Córrego Cascavel - 7,0m ext. - Coord.: S15º 31' 35,7" - W56º 31' 04,1"
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 28
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 31.5
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 12.6
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 12.6
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 18
2.3.4 | Reforma de ponte de madeira - Córr. Agua Amarela - 7,0m ext. - Coord.: S15º 33' 19,3" - W56º 32' 17,8"
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 28
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 31.5
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 12.6
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 12.6
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 18
2.4.5 | Construção de ponte de madeira - Córr. Esmeril - 6,0m Ext. - Coord.: S15º 31' 05,2" - W56º 24' 04,4"
6 S 03 841 02 | Ponte tipo I - alt. 2,50m a 3,50m em VS e fundação em estaca | m | 6
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I (*padrão SINFRA) | m | 12
6 s 03 830 01 | Alas e testas para caixão de aterro | m2 | 24
2.5.6 | REFORMA DE PONTE DE MADEIRA - 8,0M - COORD.: S15º 31' 01,4" - W56º 24' 06,9"
6 S 04 810 05 | Substituição de vigas | m | 24
6 S 04 810 06 | Substituição de Pranchão de assoalho | m2 | 32
6 S 04 810 07 | Substituição de pranchão de rodeiro | m2 | 14.4
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 14.4
6 S 04 810 10 | Substituição de Guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 8
2.2 | ZONA RURAL - REGIÃO DO RIO PARI - (CHÁCARAS PORTAL DA AMAZÔNIA)
2.2.1 | RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - 12,0M - COORD: S15º 37' 12,91" / w56º 12' 57,42"
6 S 03 842 02 | Ponte tipo I, alt. 3,50m a 4,50m, VS e fundação em estaca | m | 12
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I, padrão SINFRA (20X20) | m | 24
6 S 03 830 01 | Alas e testas de Caixão de aterro | m | 55.5

## ORÇAMENTO (3) (hidden)
Obra: | Construção, reconstrução e reforma de pontes de Madeira
Local: | Zona Urbana E Zona Rural
Endereços | Diversos conforme relacionado
Extensão: | Diversas
Municipio | Varzea Grande-MT
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | P. UNITÁRIO R$ | CUSTO PARCIAL R$ | TOTAIS PARCIAIS R$
1.0 | ÁREA URBANA - DIVERSOS BAIRROS
1.1 | LOTE 01
1.1.1 | Construção de ponte de madeira - Rua Aroeira - Bairro Mapim - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 56,74" / W56º 9' 28,08" |  | LARGURA 4,50M
6 S 03 842 02 | Ponte de madeira tipo I, atl. 3,50m a 4,50m, em VS e fundação em estaca | m | 12 | 5702.37 | 68428.44
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24 | 177.65 | 4263.6
6 S 03 830 01 | Alas e testas de caixão de aterro | m2 | 21.5 | 308.52 | 6633.18 | 79325.22
1.1.2 | Reforma de Ponte de madeira - Rua Tarumã - Bairro Jd. Glória II - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 54,17" / W56º 9' 26,31" |  | LARGURA 4,50M
6 S 04 810 02 | Substituição de transversina em ponte de madeira | m | 18 | 247.1 | 4447.8
6 S 04 810 04 | Substituição de subviga | m | 12 | 291.23 | 3494.76
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 24 | 283.16 | 6795.84
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 54 | 253.71 | 13700.34
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 21.6 | 261.77 | 5654.23
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 21.6 | 123.24 | 2661.98
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24 | 218.96 | 5255.04 | 42009.99
1.1.3 | Construção de Ponte de madeira - Rua Poxoréo - Bairro Jd. Alá - ext. 6,0m - Coord.: S15º 37' 41,97" / W56º 9' 10,66" |  | LARGURA 4,50M
6 s 03 840 02 | Ponte de Madeira tipo I, alt. Até 2,50m, em VS e fundação em estaca | m | 6 | 4576.13 | 27456.78
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I - Padrão SINFRA | m | 12 | 177.65 | 2131.8
6 S 03 830 01 | Alas e testa de caixão de aterro | m2 | 42 | 308.52 | 12957.84 | 42546.42
|  |  |  | TOTAL LOTE 01 |  | 163881.63
1.2 | LOTE 02
1.2.1 | Reforma de Ponte de Madeira - Rua Nortelandia - Bairro Figueirinha, div. Com Jd. Glória - Coord.: S15º 38' 21,2" / W56º 8' 34,43" |  | LARGURA 4,50M
6 S 04 810 02 | Substituição de transversina em ponte de madeira | m | 9 | 247.1 | 2223.9
6 S 04 810 04 | Substituição de subviga | m | 12 | 291.23 | 3494.76
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 18 | 283.16 | 5096.88
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 54 | 253.71 | 13700.34
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 21.6 | 261.77 | 5654.23
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 21.6 | 123.24 | 2661.98
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24 | 218.96 | 5255.04 | 38087.13
1.2.2 | Reforma de ponte de madeira - Bairro São Simão - ext. 5,0m - Coord.: S15º 41' 18,66" / W56º 9' 32,86" |  | LARGURA 4,50M
6 S 04 810 05 | Substituição de viga em ponte de madeira | m | 10 | 283.16 | 2831.6
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 22.5 | 253.71 | 5708.47
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 9 | 261.77 | 2355.93
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 9 | 123.24 | 1109.16
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 10 | 218.96 | 2189.6
6 S 03 830 01 | Alas e testas para caixão de aterro | m2 | 9 | 308.52 | 2776.68 | 16971.44
1.2.3 | Reconstrução de Ponte de madeira - Jd. Vitória Regia - ext. 12,0m - Coord.: S15º 41' 47,99" / W56º 7' 5,12" |  | LARGURA 4,50M
6 S 03 842 02 | Ponte de madeira tipo I, alt. 3,5 a 4,5m, em VS e fundação em estaca, exc. GC e Caixão de Aterro | m | 12 | 5702.37 | 68428.44
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I (Padrão SINFRA) | m | 24 | 177.65 | 4263.6
6 s 03 830 01 | Alas e testas para caixão de aterro | m2 | 48 | 308.52 | 14808.96 | 87501
|  |  |  | TOTAL LOTE 02 |  | 142559.57
2.0 | LOTE 03
2.1 | ZONA RURAL - ASSENTAMENTO SADIA III
2.1.1 | Reforma de Ponte de Madeira - Córrego Feio - 7,0m ext. - Coord.: S15º 31' 19,6" / W56º 31' 28,2" |  | LARGURA 4,5M
6 S 03 810 02 | Cavalete com 04 esteios | ud | 1 | 6616.28 | 6616.28
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 28 | 283.16 | 7928.48
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 31.5 | 253.71 | 7991.86
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 12.6 | 261.77 | 3298.3
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 12.6 | 123.24 | 1552.82
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 18 | 218.96 | 3941.28 | 31329.02
2.1.2 | Reforma de ponte de madeira - Córrego Cascavel - 7,0m ext. - Coord.: S15º 31' 35,7" - W56º 31' 04,1" |  | LARGURA 4,5M
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 28 | 283.16 | 7928.48
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 31.5 | 253.71 | 7991.86
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 12.6 | 261.77 | 3298.3
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 12.6 | 123.24 | 1552.82
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 18 | 218.96 | 3941.28 | 24712.74
2.1.3 | Reforma de ponte de madeira - Córr. Agua Amarela - 7,0m ext. - Coord.: S15º 33' 19,3" - W56º 32' 17,8" |  | LARGURA 4,5M
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 28 | 283.16 | 7928.48
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 31.5 | 253.71 | 7991.86
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 12.6 | 261.77 | 3298.3
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 12.6 | 123.24 | 1552.82
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 18 | 218.96 | 3941.28 | 24712.74
2.1.4 | Construção de ponte de madeira - Córr. Esmeril - 6,0m Ext. - Coord.: S15º 31' 05,2" - W56º 24' 04,4" |  | LARGURA 4,0M
6 S 03 841 02 | Ponte tipo I - alt. 2,50m a 3,50m em VS e fundação em estaca | m | 6 | 5327.86 | 31967.16
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I (*padrão SINFRA) | m | 12 | 177.65 | 2131.8
6 s 03 830 01 | Alas e testas para caixão de aterro | m2 | 24 | 308.52 | 7404.48 | 41503.44
2.1.5 | REFORMA DE PONTE DE MADEIRA - 8,0M - COORD.: S15º 31' 01,4" - W56º 24' 06,9" |  | LARGURA 4,0M
6 S 04 810 05 | Substituição de vigas | m | 24 | 283.16 | 6795.84
6 S 04 810 06 | Substituição de Pranchão de assoalho | m2 | 32 | 253.71 | 8118.72
6 S 04 810 07 | Substituição de pranchão de rodeiro | m2 | 14.4 | 261.77 | 3769.48
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 14.4 | 123.24 | 1774.65
6 S 04 810 10 | Substituição de Guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 8 | 218.96 | 1751.68 | 22210.37
3.0 | REGIÃO DO RIO PARI - (CHÁCARAS PORTAL DA AMAZÔNIA)
3.1 | RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - 12,0M - COORD: S15º 37' 12,91" / w56º 12' 57,42" |  | LARGURA 4,5M
6 S 03 842 02 | Ponte tipo I, alt. 3,50m a 4,50m, VS e fundação em estaca | m | 12 | 5702.37 | 68428.44
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I, padrão SINFRA (20X20) | m | 24 | 177.65 | 4263.6
6 S 03 830 01 | Alas e testas de Caixão de aterro | m | 55.5 | 308.52 | 17122.86 | 89814.9
|  |  |  | TOTAL LOTE 03 |  | 234283.21
Importa o presente Orçamento em: R$ | [5 empty] | 540724.41
Local e Data: | Varzea Grande-MT-MT., setembro de 2.016
Assinatura do Responsável
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## ORÇAMENTO (2) (hidden)
Obra: | Construção, reconstrução e reforma de pontes de Madeira
Local: | Zona Urbana E Zona Rural
Endereços | Diversos conforme relacionado
Extensão: | Diversas
Municipio | Varzea Grande-MT
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | P. UNITÁRIO R$ | CUSTO PARCIAL R$ | TOTAIS PARCIAIS R$
1.0 | ÁREA URBANA - DIVERSOS BAIRROS
1.1 | Reforma de Ponte de Madeira - Rua Heraclito Monteiro - Figueirinha - ext. 10,5m - Coordenadas: S15º 38' 15,67" / W56º 8' 29,81" |  |  | LARGURA 4,50M
6 S 04 810 02 | Substituição de transversina em ponte de madeira | m | 9 | 247.1 | 2223.9
6 S 04 810 04 | Substituição de subviga | m | 12 | 291.23 | 3494.76
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 18 | 283.16 | 5096.88
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 47.25 | 253.71 | 11987.79
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 18.9 | 261.77 | 4947.45
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 12 | 123.24 | 1478.88
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 21 | 218.96 | 4598.16 | 33827.82
1.2 | Construção de ponte de madeira - Rua Aroeira - Bairro Mapim - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 56,74" / W56º 9' 28,08" |  |  | LARGURA 4,50M
6 S 03 842 02 | Ponte de madeira tipo I, atl. 3,50m a 4,50m, em VS e fundação em estaca | m | 12 | 5702.37 | 68428.44
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24 | 177.65 | 4263.6
6 S 03 830 01 | Alas e testas de caixão de aterro | m2 | 21.5 | 308.52 | 6633.18 | 79325.22
1.3 | Reforma de Ponte de madeira - Rua Tarumã - Bairro Jd. Glória II - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 54,17" / W56º 9' 26,31" |  |  | LARGURA 4,50M
6 S 04 810 02 | Substituição de transversina em ponte de madeira | m | 18 | 247.1 | 4447.8
6 S 04 810 04 | Substituição de subviga | m | 12 | 291.23 | 3494.76
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 24 | 283.16 | 6795.84
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 54 | 253.71 | 13700.34
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 21.6 | 261.77 | 5654.23
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 21.6 | 123.24 | 2661.98
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24 | 218.96 | 5255.04 | 42009.99
1.4 | Construção de Ponte de madeira - Rua Poxoréo - Bairro Jd. Alá - ext. 6,0m - Coord.: S15º 37' 41,97" / W56º 9' 10,66" |  |  | LARGURA 4,50M
6 s 03 840 02 | Ponte de Madeira tipo I, alt. Até 2,50m, em VS e fundação em estaca | m | 6 | 4576.13 | 27456.78
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I - Padrão SINFRA | m | 12 | 177.65 | 2131.8
6 S 03 830 01 | Alas e testa de caixão de aterro | m2 | 42 | 308.52 | 12957.84 | 42546.42
1.5 | Reforma de Ponte de Madeira - Rua Nortelandia - Bairro Figueirinha, div. Com Jd. Glória - Coord.: S15º 38' 21,2" / W56º 8' 34,43" |  |  | LARGURA 4,50M
6 S 04 810 02 | Substituição de transversina em ponte de madeira | m | 9 | 247.1 | 2223.9
6 S 04 810 04 | Substituição de subviga | m | 12 | 291.23 | 3494.76
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 18 | 283.16 | 5096.88
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 54 | 253.71 | 13700.34
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 21.6 | 261.77 | 5654.23
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 21.6 | 123.24 | 2661.98
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24 | 218.96 | 5255.04 | 38087.13
1.6 | Reforma de ponte de madeira - Bairro São Simão - ext. 5,0m - Coord.: S15º 41' 18,66" / W56º 9' 32,86"
6 S 04 810 05 | Substituição de viga em ponte de madeira | m | 10 | 283.16 | 2831.6
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 22.5 | 253.71 | 5708.47
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 9 | 261.77 | 2355.93
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 9 | 123.24 | 1109.16
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 10 | 218.96 | 2189.6
6 S 03 830 01 | Alas e testas para caixão de aterro | m2 | 9 | 308.52 | 2776.68 | 16971.44
1.7 | Reconstrução de Ponte de madeira - Jd. Vitória Regia - ext. 12,0m - Coord.: S15º 41' 47,99" / W56º 7' 5,12"
6 S 03 842 02 | Ponte de madeira tipo I, alt. 3,5 a 4,5m, em VS e fundação em estaca, exc. GC e Caixão de Aterro | m | 12 | 5702.37 | 68428.44
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I (Padrão SINFRA) | m | 24 | 177.65 | 4263.6
6 s 03 830 01 | Alas e testas para caixão de aterro | m2 | 48 | 308.52 | 14808.96 | 87501
2.0 | ZONA RURAL - ASSENTAMENTO SADIA III
2.1 | Reforma de Ponte de Madeira - Córrego Feio - 7,0m ext. - Coord.: S15º 31' 19,6" / W56º 31' 28,2" |  |  | LARGURA 4,5M
6 S 03 810 02 | Cavalete com 04 esteios | ud | 1 | 6616.28 | 6616.28
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 28 | 283.16 | 7928.48
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 31.5 | 253.71 | 7991.86
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 12.6 | 261.77 | 3298.3
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 12.6 | 123.24 | 1552.82
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 18 | 218.96 | 3941.28 | 31329.02
2.2 | Reforma de ponte de madeira - Córrego Cascavel - 7,0m ext. - Coord.: S15º 31' 35,7" - W56º 31' 04,1" |  |  | LARGURA 4,5M
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 28 | 283.16 | 7928.48
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 31.5 | 253.71 | 7991.86
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 12.6 | 261.77 | 3298.3
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 12.6 | 123.24 | 1552.82
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 18 | 218.96 | 3941.28 | 24712.74
2.3 | Reforma de ponte de madeira - Córr. Agua Amarela - 7,0m ext. - Coord.: S15º 33' 19,3" - W56º 32' 17,8" |  |  | LARGURA 4,5M
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 28 | 283.16 | 7928.48
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 31.5 | 253.71 | 7991.86
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 12.6 | 261.77 | 3298.3
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 12.6 | 123.24 | 1552.82
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 18 | 218.96 | 3941.28 | 24712.74
2.4 | Construção de ponte de madeira - Córr. Esmeril - 6,0m Ext. - Coord.: S15º 31' 05,2" - W56º 24' 04,4" |  |  | LARGURA 4,0M
6 S 03 841 02 | Ponte tipo I - alt. 2,50m a 3,50m em VS e fundação em estaca | m | 6 | 5327.86 | 31967.16
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I (*padrão SINFRA) | m | 12 | 177.65 | 2131.8
6 s 03 830 01 | Alas e testas para caixão de aterro | m2 | 24 | 308.52 | 7404.48 | 41503.44
2.5 | REFORMA DE PONTE DE MADEIRA - 8,0M - COORD.: S15º 31' 01,4" - W56º 24' 06,9" |  |  | LARGURA 4,0M
6 S 04 810 05 | Substituição de vigas | m | 24 | 283.16 | 6795.84
6 S 04 810 06 | Substituição de Pranchão de assoalho | m2 | 32 | 253.71 | 8118.72
6 S 04 810 07 | Substituição de pranchão de rodeiro | m2 | 14.4 | 261.77 | 3769.48
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 14.4 | 123.24 | 1774.65
6 S 04 810 10 | Substituição de Guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 8 | 218.96 | 1751.68 | 22210.37
3.0 | REGIÃO DO RIO PARI - (CHÁCARAS PORTAL DA AMAZÔNIA)
3.1 | RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - 12,0M - COORD: S15º 37' 12,91" / w56º 12' 57,42"
6 S 03 842 02 | Ponte tipo I, alt. 3,50m a 4,50m, VS e fundação em estaca | m | 12 | 5702.37 | 68428.44
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I, padrão SINFRA (20X20) | m | 24 | 177.65 | 4263.6
6 S 03 830 01 | Alas e testas de Caixão de aterro | m | 55.5 | 308.52 | 17122.86 | 89814.9
574552.23
Importa o presente Orçamento em: R$
Local e Data: | Varzea Grande-MT-MT., 15 de junho de 2.016
Assinatura do Responsável
RESUMO DE ORÇAMENTO

## ORÇAMENTO (hidden)
Obra: | Construção, reconstrução e reforma de pontes de Madeira
Local: | Zona Urbana E Zona Rural
Endereços | Diversos conforme relacionado
Extensão: | Diversas
Municipio | Varzea Grande-MT
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | P. UNITÁRIO R$ | CUSTO PARCIAL R$ | TOTAIS PARCIAIS R$
1.0 | ÁREA URBANA - DIVERSOS BAIRROS
1.1 | Reforma de Ponte de Madeira - Rua Heraclito Monteiro - Figueirinha - ext. 10,5m - Coordenadas: S15º 38' 15,67" / W56º 8' 29,81" |  |  | LARGURA 4,50M
6 S 04 810 02 | Substituição de transversina em ponte de madeira | m | 9 | 247.1 | 2223.9
6 S 04 810 04 | Substituição de subviga | m | 12 | 291.23 | 3494.76
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 18 | 283.16 | 5096.88
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 47.25 | 253.71 | 11987.79
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 18.9 | 261.77 | 4947.45
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 12 | 123.24 | 1478.88
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 21 | 218.96 | 4598.16 | 33827.82
1.2 | Construção de ponte de madeira - Rua Aroeira - Bairro Mapim - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 56,74" / W56º 9' 28,08" |  |  | LARGURA 4,50M
6 S 03 842 02 | Ponte de madeira tipo I, atl. 3,50m a 4,50m, em VS e fundação em estaca | m | 12 | 5702.37 | 68428.44
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24 | 177.65 | 4263.6
6 S 03 830 01 | Alas e testas de caixão de aterro | m2 | 21.5 | 308.52 | 6633.18 | 79325.22
1.3 | Reforma de Ponte de madeira - Rua Tarumã - Bairro Jd. Glória II - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 54,17" / W56º 9' 26,31" |  |  | LARGURA 4,50M
6 S 04 810 02 | Substituição de transversina em ponte de madeira | m | 18 | 247.1 | 4447.8
6 S 04 810 04 | Substituição de subviga | m | 12 | 291.23 | 3494.76
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 24 | 283.16 | 6795.84
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 54 | 253.71 | 13700.34
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 21.6 | 261.77 | 5654.23
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 21.6 | 123.24 | 2661.98
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24 | 218.96 | 5255.04 | 42009.99
1.4 | Construção de Ponte de madeira - Rua Poxoréo - Bairro Jd. Alá - ext. 6,0m - Coord.: S15º 37' 41,97" / W56º 9' 10,66" |  |  | LARGURA 4,50M
6 s 03 840 02 | Ponte de Madeira tipo I, alt. Até 2,50m, em VS e fundação em estaca | m | 6 | 4576.13 | 27456.78
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I - Padrão SINFRA | m | 12 | 177.65 | 2131.8
6 S 03 830 01 | Alas e testa de caixão de aterro | m2 | 42 | 308.52 | 12957.84 | 42546.42
1.5 | Reforma de Ponte de Madeira - Rua Nortelandia - Bairro Figueirinha, div. Com Jd. Glória - Coord.: S15º 38' 21,2" / W56º 8' 34,43" |  |  | LARGURA 4,50M
6 S 04 810 02 | Substituição de transversina em ponte de madeira | m | 9 | 247.1 | 2223.9
6 S 04 810 04 | Substituição de subviga | m | 12 | 291.23 | 3494.76
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 18 | 283.16 | 5096.88
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 54 | 253.71 | 13700.34
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 21.6 | 261.77 | 5654.23
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 21.6 | 123.24 | 2661.98
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24 | 218.96 | 5255.04 | 38087.13
1.6 | Reforma de ponte de madeira - Bairro São Simão - ext. 5,0m - Coord.: S15º 41' 18,66" / W56º 9' 32,86"
6 S 04 810 05 | Substituição de viga em ponte de madeira | m | 10 | 283.16 | 2831.6
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 22.5 | 253.71 | 5708.47
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 9 | 261.77 | 2355.93
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 9 | 123.24 | 1109.16
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 10 | 218.96 | 2189.6
6 S 03 830 01 | Alas e testas para caixão de aterro | m2 | 9 | 308.52 | 2776.68 | 16971.44
1.7 | Reconstrução de Ponte de madeira - Jd. Vitória Regia - ext. 12,0m - Coord.: S15º 41' 47,99" / W56º 7' 5,12"
6 S 03 842 02 | Ponte de madeira tipo I, alt. 3,5 a 4,5m, em VS e fundação em estaca, exc. GC e Caixão de Aterro | m | 12 | 5702.37 | 68428.44
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I (Padrão SINFRA) | m | 24 | 177.65 | 4263.6
6 s 03 830 01 | Alas e testas para caixão de aterro | m2 | 48 | 308.52 | 14808.96 | 87501
0
2.0 | ZONA RURAL - ASSENTAMENTO SADIA III
2.1 | Reforma de Ponte de Madeira - Córrego Feio - 7,0m ext. - Coord.: S15º 31' 19,6" / W56º 31' 28,2" |  |  | LARGURA 4,5M
6 S 03 810 02 | Cavalete com 04 esteios | ud | 1 | 6616.28 | 6616.28
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 28 | 283.16 | 7928.48
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 31.5 | 253.71 | 7991.86
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 12.6 | 261.77 | 3298.3
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 12.6 | 123.24 | 1552.82
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 18 | 218.96 | 3941.28 | 31329.02
2.2 | Reforma de ponte de madeira - Córrego Cascavel - 7,0m ext. - Coord.: S15º 31' 35,7" - W56º 31' 04,1" |  |  | LARGURA 4,5M
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 28 | 283.16 | 7928.48
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 31.5 | 253.71 | 7991.86
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 12.6 | 261.77 | 3298.3
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 12.6 | 123.24 | 1552.82
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 18 | 218.96 | 3941.28 | 24712.74
2.3 | Reforma de ponte de madeira - Córr. Agua Amarela - 7,0m ext. - Coord.: S15º 33' 19,3" - W56º 32' 17,8" |  |  | LARGURA 4,5M
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 28 | 283.16 | 7928.48
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 31.5 | 253.71 | 7991.86
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 12.6 | 261.77 | 3298.3
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 12.6 | 123.24 | 1552.82
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 18 | 218.96 | 3941.28 | 24712.74
2.4 | Construção de ponte de madeira - Córr. Esmeril - 6,0m Ext. - Coord.: S15º 31' 05,2" - W56º 24' 04,4" |  |  | LARGURA 4,0M
6 S 03 841 02 | Ponte tipo I - alt. 2,50m a 3,50m em VS e fundação em estaca | m | 6 | 5327.86 | 31967.16
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I (*padrão SINFRA) | m | 12 | 177.65 | 2131.8
6 s 03 830 01 | Alas e testas para caixão de aterro | m2 | 24 | 308.52 | 7404.48 | 41503.44
2.5 | REFORMA DE PONTE DE MADEIRA - 8,0M - COORD.: S15º 31' 01,4" - W56º 24' 06,9" |  |  | LARGURA 4,0M
6 S 04 810 05 | Substituição de vigas | m | 24 | 283.16 | 6795.84
6 S 04 810 06 | Substituição de Pranchão de assoalho | m2 | 32 | 253.71 | 8118.72
6 S 04 810 07 | Substituição de pranchão de rodeiro | m2 | 14.4 | 261.77 | 3769.48
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 14.4 | 123.24 | 1774.65
6 S 04 810 10 | Substituição de Guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 8 | 218.96 | 1751.68 | 22210.37
3.0 | REGIÃO DO RIO PARI - (CHÁCARAS PORTAL DA AMAZÔNIA)
3.1 | RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - 12,0M - COORD: S15º 37' 12,91" / w56º 12' 57,42"
6 S 03 842 02 | Ponte tipo I, alt. 3,50m a 4,50m, VS e fundação em estaca | m | 12 | 5702.37 | 68428.44
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I, padrão SINFRA (20X20) | m | 24 | 177.65 | 4263.6
6 S 03 830 01 | Alas e testas de Caixão de aterro | m | 55.5 | 308.52 | 17122.86 | 89814.9
574552.23
Importa o presente Orçamento em: R$
Local e Data: | Varzea Grande-MT-MT., 15 de junho de 2.016
Assinatura do Responsável
RESUMO DE ORÇAMENTO

## CRONOGRAMA (2) (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Obra: | Construção, reconstrução e reforma de pontes de Madeira
Local: | Zona Urbana E Zona Rural
Endereços | Diversos conforme relacionado
Extensão: | Diversas
Municipio | Varzea Grande-MT
ITENS | DESCRIMINAÇAO | VALOR | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  |  |  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1.1 | Reforma de Ponte de Madeira - Rua Heraclito Monteiro - Figueirinha - ext. 10,5m - Coordenadas: S15º 38' 15,67" / W56º 8' 29,81" | 33827.82 | 5.888% | 33827.82 | 100% | 0 |  | 0
1.2 | Construção de ponte de madeira - Rua Aroeira - Bairro Mapim - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 56,74" / W56º 9' 28,08" | 79325.22 | 13.81% | 79325.22 | 100% | 0 |  | 0
1.3 | Reforma de Ponte de madeira - Rua Tarumã - Bairro Jd. Glória II - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 54,17" / W56º 9' 26,31" | 42009.99 | 7.312% | 42009.99 | 100% | 0 |  | 0
1.4 | Construção de Ponte de madeira - Rua Poxoréo - Bairro Jd. Alá - ext. 6,0m - Coord.: S15º 37' 41,97" / W56º 9' 10,66" | 42546.42 | 7.405% | 12763.926 | 30% | 29782.494 | 70% | 0
1.5 | Reforma de Ponte de Madeira - Rua Nortelandia - Bairro Figueirinha, div. Com Jd. Glória - Coord.: S15º 38' 21,2" / W56º 8' 34,43" | 38087.13 | 6.629% | 11426.139 | 30% | 26660.991 | 70% | 0
1.6 | Reforma de ponte de madeira - Bairro São Simão - ext. 5,0m - Coord.: S15º 41' 18,66" / W56º 9' 32,86" | 16971.44 | 2.954% | 16971.44 | 100% | 0 |  | 0
1.7 | Reconstrução de Ponte de madeira - Jd. Vitória Regia - ext. 12,0m - Coord.: S15º 41' 47,99" / W56º 7' 5,12" | 87501 | 15.23% |  |  | 61250.7 | 70% | 26250.3 | 30%
2.1 | Reforma de Ponte de Madeira - Córrego Feio - 7,0m ext. - Coord.: S15º 31' 19,6" / W56º 31' 28,2" | 31329.02 | 5.453% | 0 |  | 31329.02 | 100% | 0
2.2 | Reforma de ponte de madeira - Córrego Cascavel - 7,0m ext. - Coord.: S15º 31' 35,7" - W56º 31' 04,1" | 24712.74 | 4.301% | 0 |  | 17298.918 | 70% | 7413.822 | 30%
2.3 | Reforma de ponte de madeira - Córr. Agua Amarela - 7,0m ext. - Coord.: S15º 33' 19,3" - W56º 32' 17,8" | 24712.74 | 4.301% | 0 |  | 0 |  | 24712.74 | 100%
2.4 | Construção de ponte de madeira - Córr. Esmeril - 6,0m Ext. - Coord.: S15º 31' 05,2" - W56º 24' 04,4" | 41503.44 | 7.224% | 0 |  | 0 |  | 41503.44 | 100%
2.5 | REFORMA DE PONTE DE MADEIRA - 8,0M - COORD.: S15º 31' 01,4" - W56º 24' 06,9" | 22210.37 | 3.866% | 22210.37 | 100% | 0 |  | 0
3.1 | RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - 12,0M - COORD: S15º 37' 12,91" / w56º 12' 57,42" | 89814.9 |  |  |  | 44907.45 | 50% | 44907.45 | 50%
TOTAL GERAL |  | 574552.23 | 84.37% | 218534.905 | 38.04% | 211229.573 | 36.76% | 144787.752 | 25.2%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 218534.905 | 38.04% | 429764.478 | 74.8% | 574552.23 | 100%
Varzea Grande-MT., 15 de Junho de 2.016 |  |  |  |  | ENG. CIVIL RESPONSÁVEL

## CRONOGRAMA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Obra: | Construção, reconstrução e reforma de pontes de Madeira
Local: | Zona Urbana E Zona Rural
Endereços | Diversos conforme relacionado
Extensão: | Diversas
Municipio | Varzea Grande-MT
ITENS | DESCRIMINAÇAO | VALOR | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  |  |  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1.1 | Reforma de Ponte de Madeira - Rua Heraclito Monteiro - Figueirinha - ext. 10,5m - Coordenadas: S15º 38' 15,67" / W56º 8' 29,81" | 33827.82 | 5.888% | 33827.82 | 100% | 0 |  | 0
1.2 | Construção de ponte de madeira - Rua Aroeira - Bairro Mapim - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 56,74" / W56º 9' 28,08" | 79325.22 | 13.81% | 79325.22 | 100% | 0 |  | 0
1.3 | Reforma de Ponte de madeira - Rua Tarumã - Bairro Jd. Glória II - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 54,17" / W56º 9' 26,31" | 42009.99 | 7.312% | 42009.99 | 100% | 0 |  | 0
1.4 | Construção de Ponte de madeira - Rua Poxoréo - Bairro Jd. Alá - ext. 6,0m - Coord.: S15º 37' 41,97" / W56º 9' 10,66" | 42546.42 | 7.405% | 12763.926 | 30% | 29782.494 | 70% | 0
1.5 | Reforma de Ponte de Madeira - Rua Nortelandia - Bairro Figueirinha, div. Com Jd. Glória - Coord.: S15º 38' 21,2" / W56º 8' 34,43" | 38087.13 | 6.629% | 11426.139 | 30% | 26660.991 | 70% | 0
1.6 | Reforma de ponte de madeira - Bairro São Simão - ext. 5,0m - Coord.: S15º 41' 18,66" / W56º 9' 32,86" | 16971.44 | 2.954% | 16971.44 | 100% | 0 |  | 0
1.7 | Reconstrução de Ponte de madeira - Jd. Vitória Regia - ext. 12,0m - Coord.: S15º 41' 47,99" / W56º 7' 5,12" | 87501 | 15.23% |  |  | 61250.7 | 70% | 26250.3 | 30%
2.1 | Reforma de Ponte de Madeira - Córrego Feio - 7,0m ext. - Coord.: S15º 31' 19,6" / W56º 31' 28,2" | 31329.02 | 5.453% | 0 |  | 31329.02 | 100% | 0
2.2 | Reforma de ponte de madeira - Córrego Cascavel - 7,0m ext. - Coord.: S15º 31' 35,7" - W56º 31' 04,1" | 24712.74 | 4.301% | 0 |  | 17298.918 | 70% | 7413.822 | 30%
2.3 | Reforma de ponte de madeira - Córr. Agua Amarela - 7,0m ext. - Coord.: S15º 33' 19,3" - W56º 32' 17,8" | 24712.74 | 4.301% | 0 |  | 0 |  | 24712.74 | 100%
2.4 | Construção de ponte de madeira - Córr. Esmeril - 6,0m Ext. - Coord.: S15º 31' 05,2" - W56º 24' 04,4" | 41503.44 | 7.224% | 0 |  | 0 |  | 41503.44 | 100%
2.5 | REFORMA DE PONTE DE MADEIRA - 8,0M - COORD.: S15º 31' 01,4" - W56º 24' 06,9" | 22210.37 | 3.866% | 22210.37 | 100% | 0 |  | 0
3.1 | RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - 12,0M - COORD: S15º 37' 12,91" / w56º 12' 57,42" | 89814.9 |  |  |  | 44907.45 | 50% | 44907.45 | 50%
TOTAL GERAL |  | 574552.23 | 84.37% | 218534.905 | 38.04% | 211229.573 | 36.76% | 144787.752 | 25.2%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 218534.905 | 38.04% | 429764.478 | 74.8% | 574552.23 | 100%
Varzea Grande-MT., 15 de Junho de 2.016 |  |  |  |  | ENG. CIVIL RESPONSÁVEL

## RELATORIO (2) (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE-MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Obra: | Construção, reconstrução e reforma de pontes de Madeira
Local: | Zona Urbana E Zona Rural
Endereços | Diversos conforme relacionado
Extensão: | Diversas
Municipio | Varzea Grande-MT
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE
1.0 | ÁREA URBANA - DIVERSOS BAIRROS
1.1 | Reforma de Ponte de Madeira - Rua Heraclito Monteiro - Figueirinha - ext. 10,5m - Coordenadas: S15º 38' 15,67" / W56º 8' 29,81"
6 S 04 810 02 | Substituição de transversina em ponte de madeira | m | 9
6 S 04 810 04 | Substituição de subviga | m | 12
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 18
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 47.25
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 18.9
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 12
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 21
1.2 | Construção de ponte de madeira - Rua Aroeira - Bairro Mapim - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 56,74" / W56º 9' 28,08"
6 S 03 842 02 | Ponte de madeira tipo I, atl. 3,50m a 4,50m, em VS e fundação em estaca | m | 12
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24
6 S 03 830 01 | Alas e testas de caixão de aterro | m2 | 21.5
1.3 | Reforma de Ponte de madeira - Rua Tarumã - Bairro Jd. Glória II - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 54,17" / W56º 9' 26,31"
6 S 04 810 02 | Substituição de transversina em ponte de madeira | m | 18
6 S 04 810 04 | Substituição de subviga | m | 12
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 24
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 54
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 21.6
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 21.6
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24
1.4 | Construção de Ponte de madeira - Rua Poxoréo - Bairro Jd. Alá - ext. 6,0m - Coord.: S15º 37' 41,97" / W56º 9' 10,66"
6 s 03 840 02 | Ponte de Madeira tipo I, alt. Até 2,50m, em VS e fundação em estaca | m | 6
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I - Padrão SINFRA | m | 12
6 S 03 830 01 | Alas e testa de caixão de aterro | m2 | 42
1.5 | Reforma de Ponte de Madeira - Rua Nortelandia - Bairro Figueirinha, div. Com Jd. Glória - Coord.: S15º 38' 21,2" / W56º 8' 34,43"
6 S 04 810 02 | Substituição de transversina em ponte de madeira | m | 9
6 S 04 810 04 | Substituição de subviga | m | 12
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 18
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 54
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 21.6
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 21.6
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24
1.6 | Reforma de ponte de madeira - Bairro São Simão - ext. 5,0m - Coord.: S15º 41' 18,66" / W56º 9' 32,86"
6 S 04 810 05 | Substituição de viga em ponte de madeira | m | 10
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 22.5
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 9
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 9
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 10
6 S 03 830 01 | Alas e testas para caixão de aterro | m2 | 9
1.7 | Reconstrução de Ponte de madeira - Jd. Vitória Regia - ext. 12,0m - Coord.: S15º 41' 47,99" / W56º 7' 5,12"
6 S 03 842 02 | Ponte de madeira tipo I, alt. 3,5 a 4,5m, em VS e fundação em estaca, exc. GC e Caixão de Aterro | m | 12
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I (Padrão SINFRA) | m | 24
6 s 03 830 01 | Alas e testas para caixão de aterro | m2 | 48
2.0 | ZONA RURAL - ASSENTAMENTO SADIA III
2.1 | Reforma de Ponte de Madeira - Córrego Feio - 7,0m ext. - Coord.: S15º 31' 19,6" / W56º 31' 28,2"
6 S 03 810 02 | Cavalete com 04 esteios | ud | 1
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 28
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 31.5
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 12.6
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 12.6
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 18
2.2 | Reforma de ponte de madeira - Córrego Cascavel - 7,0m ext. - Coord.: S15º 31' 35,7" - W56º 31' 04,1"
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 28
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 31.5
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 12.6
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 12.6
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 18
2.3 | Reforma de ponte de madeira - Córr. Agua Amarela - 7,0m ext. - Coord.: S15º 33' 19,3" - W56º 32' 17,8"
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 28
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 31.5
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 12.6
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 12.6
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 18
2.4 | Construção de ponte de madeira - Córr. Esmeril - 6,0m Ext. - Coord.: S15º 31' 05,2" - W56º 24' 04,4"
6 S 03 841 02 | Ponte tipo I - alt. 2,50m a 3,50m em VS e fundação em estaca | m | 6
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I (*padrão SINFRA) | m | 12
6 s 03 830 01 | Alas e testas para caixão de aterro | m2 | 24
2.5 | REFORMA DE PONTE DE MADEIRA - 8,0M - COORD.: S15º 31' 01,4" - W56º 24' 06,9"
6 S 04 810 05 | Substituição de vigas | m | 24
6 S 04 810 06 | Substituição de Pranchão de assoalho | m2 | 32
6 S 04 810 07 | Substituição de pranchão de rodeiro | m2 | 14.4
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 14.4
6 S 04 810 10 | Substituição de Guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 8
3.0 | REGIÃO DO RIO PARI
3.1 | RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - 12,0M - COORD: S15º 37' 12,91" / w56º 12' 57,42"
6 S 03 842 02 | Ponte tipo I, alt. 3,50m a 4,50m, VS e fundação em estaca | m | 12
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I, padrão SINFRA (20X20) | m | 24
6 S 03 830 01 | Alas e testas de Caixão de aterro | m | 55.5
Varzea Grande-MT., 15 de junho de 2.106
ENG. CIVIL RESPONSÁVEL

## RELATORIO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE-MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Obra: | Construção, reconstrução e reforma de pontes de Madeira
Local: | Zona Urbana E Zona Rural
Endereços | Diversos conforme relacionado
Extensão: | Diversas
Municipio | Varzea Grande-MT
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE
1.0 | ÁREA URBANA - DIVERSOS BAIRROS
1.1 | Reforma de Ponte de Madeira - Rua Heraclito Monteiro - Figueirinha - ext. 10,5m - Coordenadas: S15º 38' 15,67" / W56º 8' 29,81"
6 S 04 810 02 | Substituição de transversina em ponte de madeira | m | 9
6 S 04 810 04 | Substituição de subviga | m | 12
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 18
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 47.25
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 18.9
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 12
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 21
1.2 | Construção de ponte de madeira - Rua Aroeira - Bairro Mapim - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 56,74" / W56º 9' 28,08"
6 S 03 842 02 | Ponte de madeira tipo I, atl. 3,50m a 4,50m, em VS e fundação em estaca | m | 12
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24
6 S 03 830 01 | Alas e testas de caixão de aterro | m2 | 21.5
1.3 | Reforma de Ponte de madeira - Rua Tarumã - Bairro Jd. Glória II - Ext. 12,0m - Coord.: S15º 37' 54,17" / W56º 9' 26,31"
6 S 04 810 02 | Substituição de transversina em ponte de madeira | m | 18
6 S 04 810 04 | Substituição de subviga | m | 12
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 24
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 54
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 21.6
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 21.6
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24
1.4 | Construção de Ponte de madeira - Rua Poxoréo - Bairro Jd. Alá - ext. 6,0m - Coord.: S15º 37' 41,97" / W56º 9' 10,66"
6 s 03 840 02 | Ponte de Madeira tipo I, alt. Até 2,50m, em VS e fundação em estaca | m | 6
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I - Padrão SINFRA | m | 12
6 S 03 830 01 | Alas e testa de caixão de aterro | m2 | 42
1.5 | Reforma de Ponte de Madeira - Rua Nortelandia - Bairro Figueirinha, div. Com Jd. Glória - Coord.: S15º 38' 21,2" / W56º 8' 34,43"
6 S 04 810 02 | Substituição de transversina em ponte de madeira | m | 9
6 S 04 810 04 | Substituição de subviga | m | 12
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 18
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 54
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 21.6
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 21.6
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 24
1.6 | Reforma de ponte de madeira - Bairro São Simão - ext. 5,0m - Coord.: S15º 41' 18,66" / W56º 9' 32,86"
6 S 04 810 05 | Substituição de viga em ponte de madeira | m | 10
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 22.5
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 9
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 9
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 10
6 S 03 830 01 | Alas e testas para caixão de aterro | m2 | 9
1.7 | Reconstrução de Ponte de madeira - Jd. Vitória Regia - ext. 12,0m - Coord.: S15º 41' 47,99" / W56º 7' 5,12"
6 S 03 842 02 | Ponte de madeira tipo I, alt. 3,5 a 4,5m, em VS e fundação em estaca, exc. GC e Caixão de Aterro | m | 12
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I (Padrão SINFRA) | m | 24
6 s 03 830 01 | Alas e testas para caixão de aterro | m2 | 48
2.0 | ZONA RURAL - ASSENTAMENTO SADIA III
2.1 | Reforma de Ponte de Madeira - Córrego Feio - 7,0m ext. - Coord.: S15º 31' 19,6" / W56º 31' 28,2"
6 S 03 810 02 | Cavalete com 04 esteios | ud | 1
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 28
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 31.5
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 12.6
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 12.6
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 18
2.2 | Reforma de ponte de madeira - Córrego Cascavel - 7,0m ext. - Coord.: S15º 31' 35,7" - W56º 31' 04,1"
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 28
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 31.5
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 12.6
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 12.6
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 18
2.3 | Reforma de ponte de madeira - Córr. Agua Amarela - 7,0m ext. - Coord.: S15º 33' 19,3" - W56º 32' 17,8"
6 S 04 810 05 | Substituição de viga | m | 28
6 S 04 810 06 | Substituição de assoalho | m2 | 31.5
6 S 04 810 07 | Substituição de rodeiro | m2 | 12.6
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 12.6
6 S 04 810 10 | Substituição de guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 18
2.4 | Construção de ponte de madeira - Córr. Esmeril - 6,0m Ext. - Coord.: S15º 31' 05,2" - W56º 24' 04,4"
6 S 03 841 02 | Ponte tipo I - alt. 2,50m a 3,50m em VS e fundação em estaca | m | 6
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I (*padrão SINFRA) | m | 12
6 s 03 830 01 | Alas e testas para caixão de aterro | m2 | 24
2.5 | REFORMA DE PONTE DE MADEIRA - 8,0M - COORD.: S15º 31' 01,4" - W56º 24' 06,9"
6 S 04 810 05 | Substituição de vigas | m | 24
6 S 04 810 06 | Substituição de Pranchão de assoalho | m2 | 32
6 S 04 810 07 | Substituição de pranchão de rodeiro | m2 | 14.4
6 S 04 810 08 | Substituição de trava de rodeiro | m | 14.4
6 S 04 810 10 | Substituição de Guarda corpo tipo I (padrão SINFRA) | m | 8
3.0 | REGIÃO DO RIO PARI
3.1 | RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - 12,0M - COORD: S15º 37' 12,91" / w56º 12' 57,42"
6 S 03 842 02 | Ponte tipo I, alt. 3,50m a 4,50m, VS e fundação em estaca | m | 12
6 S 03 828 01 | Guarda corpo tipo I, padrão SINFRA (20X20) | m | 24
6 S 03 830 01 | Alas e testas de Caixão de aterro | m | 55.5
Varzea Grande-MT., 15 de junho de 2.106
ENG. CIVIL RESPONSÁVEL