## 1-RESUMO
OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA N. SRA. DA GUIA
LOCAL: ROTATÓRIA DO AEROPORTO
ENDEREÇO: AV FILINTO MULLER, AV. JOÃO PONCE DE ARRUDA, AV ARTHUR BERNARDES
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT
DATA BASE: SINAPI MAIO - COM DESONERAÇÃO / 2023 - BDI - 28,24%
RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | TOTAL
|  | VALOR (R$) | (%)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 9971.93 | 2.316%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 21124.95 | 4.906%
3.0 | PISOS E CALÇADAS | 217550.27 | 50.53%
4.0 | ALVENARIAS | 22192.35 | 5.154%
5.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 26639.68 | 6.187%
6.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 2992.66 | 0.6951%
7.0 | PAISAGISMO | 51944.1 | 12.06%
8.0 | DIVERSOS | 78145.44 | 18.15%
VALOR TOTAL |  | 430561.38 | 100%
ENODES SOARES FERREIRA
ARQUITETO E URBANISTA CAU: A56-503-2

## MEMORIAL DE CÁLCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO
| ÁREA DO TERRENO- M² | 3019.07
| TEMPO DE OBRA PREVISTO | 4 | MESES
ITEM
1.1 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | 20 | 160
|  | HORAS/DIA | DIAS/MÊS | TOTAL
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 10 | 40
|  | HORAS/DIA | DIAS/MÊS | TOTAL
7.1 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | 1000 | 0.05 | 50
|  | ÁREA | ESPESSURA | TOTAL
ENODES SOARES FERREIRA
ARQUITETO E URBANISTA CAU: A56-503-2

## 2-ORÇAMENTO
OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA N. SRA. DA GUIA
LOCAL: ROTATÓRIA DO AEROPORTO
ENDEREÇO: AV FILINTO MULLER, AV. JOÃO PONCE DE ARRUDA, AV ARTHUR BERNARDES
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT
DATA BASE: SINAPI MAIO - COM DESONERAÇÃO / 2023 - BDI - 28,24%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. SEM BDI (R$) | P.UNI.COM BDI(R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | P. TOTAL COM BDI (R$)
| 1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
| 1.1 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 24.76 | 31.7522 | 3961.6 | 5080.35
SERVIÇO | 1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 95.36 | 122.2897 | 3814.4 | 4891.58
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 7776 | 9971.93
| 2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
INSUMO | 2.1 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 6 | 250 | 320.6 | 1500 | 1923.6
| 2.2 | CP-LO-01 | PROPRIA | LOCAÇÃO DE CONTAINER (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | MÊS | 2 | 1392.5 | 1785.742 | 2785 | 3571.48
| 2.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 100 | 97.06 | 124.4697 | 9706 | 12446.97
| 2.4 | 98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M2 | 1000 | 1.67 | 2.1416 | 1670 | 2141.6
SERVIÇO | 2.5 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 100 | 8.12 | 10.4131 | 812 | 1041.3
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 16473 | 21124.95
SERVIÇO | 3.0 |  |  | PISOS E CALÇADAS
SERVIÇO | 3.1 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 548.94 | 97.39 | 124.8929 | 53461.26 | 68558.72
SERVIÇO | 3.2 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 470.86 | 103.61 | 132.8695 | 48785.8 | 62562.91
SERVIÇO | 3.3 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 55 | 241.24 | 309.3662 | 13268.2 | 17015.13
SERVIÇO | 3.4 | CP-PI-01 | PROPRIA | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | M2 | 548.94 | 12 | 15.3888 | 6587.28 | 8447.52
SERVIÇO | 3.5 | CP-PI-02 | PROPRIA | JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50 | 6.74 | 8.6434 | 337 | 432.16
INSUMO | 3.6 | 94270 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 20 | 99.45 | 127.5347 | 1989 | 2550.69
| 3.7 | 36178 | SINAPI | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 200 | 17.82 | 22.8524 | 3564 | 4570.47
| 3.8 | 98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | UN | 96 | 433.86 | 556.3821 | 41650.56 | 53412.67
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 169643.1 | 217550.27
SERVIÇO | 4.0 |  |  | ALVENARIAS
SERVIÇO | 4.1 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 7.8 | 522.31 | 669.8103 | 4074.01 | 5224.52
SERVIÇO | 4.2 | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 35.8 | 138.42 | 177.5098 | 4955.43 | 6354.85
SERVIÇO | 4.3 | 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 25.8 | 40.14 | 51.4755 | 1035.61 | 1328.06
| 4.4 | 87244 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M2 | 30.8 | 205.12 | 263.0459 | 6317.69 | 8101.81
| 6.4 | 97904 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 922.58 | 1183.1166 | 922.58 | 1183.11
SERVIÇO | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 17305.32 | 22192.35
| 5.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
SERVIÇO | 5.1 | 101534 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 1 | 1461 | 1873.5864 | 1461 | 1873.58
SERVIÇO | 5.2 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 | 18.18 | 23.314 | 1818 | 2331.4
| 5.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 6.03 | 7.7329 | 1809 | 2319.86
| 5.3 | 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | M | 8 | 231.17 | 296.4524 | 1849.36 | 2371.61
| 5.4 | CP-ELE-01 | PROPRIA | POSTE AÇO GALVANIZADO CONICO TUBULAR 9,00M PARA PRAÇA PUBLICA, INCLUSO LUMINÁRIA/LAMPADA DE LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E PINTURA | UN | 4 | 3458.99 | 4435.8088 | 13835.96 | 17743.23
SERVIÇO | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 20773.32 | 26639.68
SERVIÇO | 6.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
SERVIÇO | 6.1 | 95635 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 237.38 | 304.4161 | 237.38 | 304.41
SERVIÇO | 6.2 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 50 | 39.94 | 51.2191 | 1997 | 2560.95
| 6.3 | 89970 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 37.68 | 48.3208 | 37.68 | 48.32
| 6.4 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 61.59 | 78.983 | 61.59 | 78.98
INSUMO | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 2333.65 | 2992.66
SERVIÇO | 7.0 |  |  | PAISAGISMO
SERVIÇO | 7.1 | 7253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 50 | 143.57 | 184.1142 | 7178.5 | 9205.7
| 7.2 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 1000 | 18.45 | 23.6603 | 18450 | 23660.28
| 7.3 | 98505 | SINAPI | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | M2 | 50 | 98.41 | 126.201 | 4920.5 | 6310.04
| 7.4 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 100 | 69.06 | 88.5625 | 6906 | 8856.25
| 7.5 | 98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 8 | 381.3 | 488.9791 | 3050.4 | 3911.83
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 40505.4 | 51944.1
| 8.0 |  |  | DIVERSOS
| 8.1 | CP-BANCO | PROPRIA | BANCO DE CONCRETO - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 374.39 | 480.1177 | 2246.34 | 2880.7
| 8.2 | CP - CHAFARIZ | PROPRIA | CHAFARIZ | UN | 1 | 50875.5 | 65242.7412 | 50875.5 | 65242.74
| 8.3 | 10849 | SINAPI | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | UN | 4 | 1200.01 | 1538.8928 | 4800.04 | 6155.57
| 8.4 | 10848 | SINAPI | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 4 | 753.75 | 966.609 | 3015 | 3866.43
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 60936.88 | 78145.44
| VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI | [7 empty] | 335746.67
| VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI | [8 empty] | 430561.38
ENODES SOARES FERREIRA
ARQUITETO E URBANISTA CAU: A56-503-2

## 3-CRONOGRAMA
OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA N. SRA. DA GUIA
LOCAL: ROTATÓRIA DO AEROPORTO
ENDEREÇO: AV FILINTO MULLER, AV. JOÃO PONCE DE ARRUDA, AV ARTHUR BERNARDES
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT
DATA BASE: SINAPI MAIO - COM DESONERAÇÃO / 2023 - BDI - 28,24%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | TOTAL |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA
|  | VALOR (R$) | (%) | mês 01 | mês 02 | mês 03 | mês 04
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 9971.93 | 2.316% | 2492.9825 | 2492.9825 | 2492.9825 | 2492.9825
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 21124.95 | 4.906% | 21124.95 | 0 | 0 | 0
100%
3.0 | PISOS E CALÇADAS | 217550.27 | 50.53% | 43510.054 | 130530.162 | 43510.054 | 0
|  |  |  | 20% | 60% | 20%
4.0 | ALVENARIAS | 22192.35 | 5.154% | 0 | 22192.35 | 0 | 0
100%
5.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 26639.68 | 6.187% | 2663.968 | 5327.936 | 13319.84 | 5327.936
|  |  |  | 10% | 20% | 50% | 20%
6.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 2992.66 | 0.6951% | 1496.33 | 1496.33 | 0 | 0
|  |  |  | 50% | 50%
7.0 | PAISAGISMO | 51944.1 | 12.06% | 0 | 0 | 25972.05 | 25972.05
[6 empty] | 50% | 50%
8.0 | DIVERSOS | 78145.44 | 18.15% | 15629.088 | 39072.72 | 15629.088 | 7814.544
|  |  |  | 20% | 50% | 20% | 10%
TOTAL ACUMULADO MENSAL |  |  |  | 85421.0425 | 199616.1505 | 100924.0145 | 41607.5125
PORCENTAGEM PREVISTA |  |  |  | 19.84% | 46.36% | 23.44% | 9.664%
VALOR TOTAL ACUMULADO SEM BDI |  | 430561.38 | 100% | 85421.0425 | 199616.1505 | 100924.0145 | 41607.5125
ENODES SOARES FERREIRA
ARQUITETO E URBANISTA CAU: A56-503-2

## COMP. PROPRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA JARDIM GUANABARA, JARDIM BOTÂNICO E BRASIL 21
LOCAL: PRAÇA LINAER JARDIM GUANABARA, BOTÂNICO E BRASIL 21- AV. PAULINO PINTO DE GODOY
ENDEREÇO: AV. PAULINO PINTO DE GODOY
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT
DATA BASE: SINAPI MAIO - COM DESONERAÇÃO / 2023 - BDI - 28,24%
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO |  |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO. UNI | PREÇO. TOT
TIPO | REFERENCIA | CÓDIGO
CP-LO-01 |  |  | LOCAÇÃO DE CONTAINER (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | MÊS |  |  | 1392.5
INSUMO | SINAPI | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1 | 842.5 | 842.5
COMPOSIÇÃO | MERCADO |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1 | 550 | 550
CP-PI-01 |  |  | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | M2 |  |  | 12
INSUMO | SINAPI | 134 | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | KG | 0.15 | 2.12 | 0.31
INSUMO | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.15 | 0.88 | 0.13
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 21.83 | 6.54
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.42 | 3.48
CP-PI-02 |  |  | JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 |  | 6.74
INSUMO | SINAPI | 3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1 | 1.29 | 1.29
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 21.83 | 5.45
CP-ELE-01 |  |  | POSTE AÇO GALVANIZADO CONICO TUBULAR 9,00M PARA PRAÇA PUPLICA, INCLUSO LUMINÁRIA/LAMPADA DE LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E PINTURA | UN |  |  | 3295.69
INSUMO | SINAPI | 42243 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 3 | 397.97 | 1193.91
INSUMO | SINAPI | 14166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | 1 | 1465.88 | 1465.88
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 249.94 | 499.88
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 22.67 | 136.02
CP-BANCO |  |  | BANCO DE CONCRETO - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 465.69
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 21.83 | 8.73
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 17.42 | 6.96
COMPOSIÇÃO | MERCADO |  | BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO EM PEÇA ÚNICA | UND | 1 | 450 | 450
CP- CHAFARIZ |  |  |  | UND | 1 |  | 50875.5
BICOS ASPERSORES DE JATOS AERADOS
COMPOSIÇÃO | MERCADO |  | BICO ASPERSOR DE JATO AERADO MODELO CHAMPAGNEIII-BICO ASPERSOR DE JATO AERADO COM SAÍDA DE ASPERSÃO DE 2”, FABRICADO EM LIGA DE ESPECIAL DE BRONZE, COM ACABAMENTO EM CROMO, BOCAL DE ASPERSÃO CONFECCIONADO EM LATÃO, SISTEMA DE AERAÇÃO POR MEIO DE SIFÃO DIRETO, PARA FORMAÇÃO DE UM JATO DE FLOCOS DE ESPUMA D'ÁGUA DE GRANDE IMPACTO VISUAL. | UND | 6 | 985 | 5910
CONUNTO MOTOBOMBAS
COMPOSIÇÃO | MERCADO |  | CONJUNTO MOTO BOMBA CENTRÍFUGO TRIFÁSICO DE 5,0CV- CONJUNTO MOTO BOMBA, COMPOSTO POR UM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 5,0CV, TENSÃO NOMINAL DE 220/380V E UMA BOMBA CENTRÍFUGA, VEDADA COM SELO MECÂNICO, PARA SERVIÇO CONTÍNUO, DE ALTA VAZÃO E PRESSÃO ADEQUADA PARA A FUNÇÃO, DAS MELHORES MARCAS DE FABRICAÇÃO NACIONAL. (JATOS AERADOS) | UND | 1 | 6974 | 6974
CONJUNTO DE FILTRAGEM DE ÁGUA
COMPOSIÇÃO | MERCADO |  | FILTRO AQT BR-30 – CONJUNTO DE FILTRAGEM D’ÁGUA COMPOSTO UM TANQUE FABRICADO SEM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, POLIETILENOROTOMOLDADO, VÁLVULAS ABS COM DISTRIBUIDOR EM BRONZE, GARANTEM MAIOR QUALIDADE COM TRÊS POSIÇÕES PARA AS OPERAÇÕES DE FILTRAR, RECIRCULAR, LAVAR, EQUIPADO COM CONJUNTO MOTO BOMBA DE RECIRCULAÇÃO D’ÁGUADE 1/3CV E VAZÃO DE 3,8M³/H, OBEDECENDO AS NORMAS DA ABNT. | UND | 1 | 2958 | 2958
DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO
COMPOSIÇÃO | MERCADO |  | DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO QUADRADO HIDRO DAQ-50 LINX- DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL FORJADO, EQUIPADO COM TAMPA METÁLICA E BOCAL COM DIÂMETRO DE 1 1/2” COM ACABAMENTO QUADRADO POLIDO. | UND | 1 | 490 | 490
DISPOSITIVO DE RETORNO DE ÁGUA FILTRADA
COMPOSIÇÃO | MERCADO |  | DISPOSITIVO DE RETORNO QUADRADO HIDRO DRQ-50 LINX- DISPOSITIVO DE RETORNO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL FORJADO, COM DIÂMETRO DE 11/2”, REGULADOR DE VAZÃO E ACABAMENTO QUADRADO POLIDO. | UND | 2 | 386 | 772
GRELHAS DE SUCÇÃO E DRENAGEM
COMPOSIÇÃO | MERCADO |  | GRELHA DE SUCÇÃO MASTER L150 INX-GRELHA PROTETORA DE SUCÇÃO, MEDINDO 500X300MM, FABRICADA EM ESTRUTURA DE LATÃO CROMADO E TELAS EM MALHAS LOSANGULARES EXPANDIDAS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM ÁREA DE FILTRAGEM DE 0,15M², DE GRANULOMETRIA CONTROLADA, PRÓPRIA PARA USO COLETIVO DE CONJUNTOS MOTO BOMBAS, PARA PROTEÇÃO DESTES CONTRA PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA SUPERIOR A TRÊS MILÍMETROS. | UND | 1 | 1440 | 1440
COMPOSIÇÃO | MERCADO |  | GRELHA DE DRENAGEM MASTER P225 INX-GRELHA DE DRENAGEM, MEDINDO 150X150MM, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE AÇO INOXIDÁVEL FORJADO COM ACABAMENTO POLIDO E EQUIPADA COM TELA INTERNA DE SEGURANÇA QUE EVITA ACIDENTE COMO A SUCÇÃO DE CABELO DOS USUÁRIOS, CONFECCIONADA EM MALHAS LOSANGULARES EXPANDIDAS DE AÇO INOXIDÁVEL. | UND | 1 | 345 | 345
VÁLVULAS DE CONTROLE DE NÍVEIS
COMPOSIÇÃO | MERCADO |  | VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO VCNA 30INX- VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO DE ESPELHO D'ÁGUA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 POLIDO COM BITOLA DE 50,0 MILÍMETROS. | UND | 1 | 225 | 225
COMPOSIÇÃO | MERCADO |  | VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÍNIMO VCNB 30- VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÍNIMO DE ESPELHO D'ÁGUA, FABRICADA EM BRONZE E COBRE, ACIONADA POR SISTEMA DE BÓIA METÁLICA BALANCEADA, COM BITOLA DE 32,0 MILÍMETROS. | UND | 1 | 276 | 276
PROJETORES DE LUZ SUBAQUATICAS
COMPOSIÇÃO | MERCADO |  | PROJETOR DE LUZ SUBAQUÁTICO AQT SUPER POWER ODL LIGHT 1000 SPOT RGB INX-PROJETOR DE LUZ SUBAQUÁTICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304 POLIDO E EQUIPADO COM LENTE DIFUSORA EM POLICARBONATO COM GEOMETRIA EXCLUSIVA QUE PERMITE FEIXE DE LUZ COM MAIOR ABERTURA, COBERTURA, INTENSIDADE E ALCANCE, E BASE DE FIXAÇÃO DIRECIONÁVEL, EQUIPADO AINDA COM MEGA LED ODL (OPTIMIZED DIGITAL LIGHTING) DE 10,0W, DE ALTORENDIMENTO, ACIONADO PELO SISTEMA DE CONTROLE RGB QUE PERMITE ATÉ 256 CORES DIFERENTES E EFEITOS ESPECIAIS. (JATOS AERADOS) | UND | 6 | 996 | 5976
MUFLAS SUBAQUATICAS
COMPOSIÇÃO | MERCADO |  | MUFLA SUBAQUÁTICA INDIVIDUAL VECTOR 10T- MUFLA SUBAQUÁTICA INDIVIDUAL, FABRICADA EM LIGA ESPECIAL DE ALUMÍNIO EQUIPADA COM REVOLUCIONÁRIO PRENSA-CABO DE ÚLTIMA GERAÇÃO COM SISTEMA DE ALETAS MOVEIS DE PRENSAGEM E ANÉIS DE VEDAÇÃO APLICADOS, EM BORRACHA NITRÍLICA, FABRICADOS EM LATÃO, 100% GARANTIDOS CONTRA VAZAMENTOS COM UMA SAÍDA BLINDADA PARA PROJETORES DE LUZ SUBAQUÁTICOS. (JATOS AERADOS) | UND | 6 | 385 | 2310
MÓDULOS TRANSFORMADORES
COMPOSIÇÃO | MERCADO |  | MÓDULO TRANSFORMADOR ESTABILIZADO PARA PROJETORES DE LUZ SUBAQUÁTICOS MODELO MTHE-100/12IB- MÓDULO TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ESTABILIZADO PARA PROJETORES SUPER POWER ODLLIGHT 1000 SPOT RGB INX, BLINDADO DE 220VX12V, COM CAPACIDADE DE 100W, PARA ADAPTAÇÃO EXTERNA A PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO, EQUIPADO COM SISTEMA DE COMANDO DE CORES E EVOLUÇÕES RGB COM CONTROLE REMOTO. | UND | 1 | 1676 | 1676
SISTEMAS E VENTILAÇÃO FORÇADA
COMPOSIÇÃO | MERCADO |  | SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA HIDRO VENT20- SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA DE CASA DE MÁQUINAS COMPOSTO POR DOIS EXAUSTORES INDUSTRIAIS DE 20,0 CENTÍMETROS DE DIÂMETRO COM REVERSOR DE ROTAÇÃO, EQUIPADOS COM MOTORES ELÉTRICOS DE 1/6CV, TENSÃO NOMINAL DE 220V, ROTAÇÃO DE 1680 RPM E CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO DE AR DE 1.200 M3/H. | UND | 1 | 845 | 845
SISTEMA DE CLORAÇÃO
COMPOSIÇÃO | MERCADO |  | DOSADOR DE CLORO AUTOMÁTICO HIDRO CLORO 5000- SISTEMA DE CLORAÇÃO AUTOMÁTICO, QUE INJETA CLORO NA ÁGUA A FONTE LUMINOSA SEMPRE QUE ESTA ESTÁ EM FUNCIONAMENTO, EVITANDO ASSIM A PROLIFERAÇÃO DE LARVAS DE INSETOS E OUTROS MICROORGANISMOS INDESEJÁVEIS, PROPORCIONANDO SEMPRE A MANUTENÇÃO DE UM NÍVEL ADEQUADO DE CLORO NA ÁGUA DA FONTE LUMINOSA. | UND | 1 | 1089 | 1089
PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO
COMPOSIÇÃO | MERCADO |  | PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PERSONALIZADO -PAINEL DE PROTEÇÃO E COMANDO E PROTEÇÃO ELÉTRICO, TRIFÁSICO, TENSÃO NOMINAL DE 220/380V, INSTALADO EM GABINETE METÁLICO APROPRIADO, PINTADO COM TINTA ANTICORROSIVA, COM PORTA E TRINCO, CONTENDO TODAS AS CHAVES GERAIS E SECCIONAIS, BOTOEIRAS, SINALIZADORES LUMINOSOS TIPO "LEDS", FUSÍVEIS, CONTATORES E DEMAIS COMPONENTES ELÉTRICOS DE INTERLIGAÇÃO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EFEITOS ORNAMENTAIS E RECREATIVOS EM ÁGUA COM PROTEÇÃO TOTAL DOS EQUIPAMENTOS. EQUIPADO COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DOS CONJUNTOS MOTOBOMBAS E PROJETORES DE LUZ CONTRA FALTA DE FASE. | UND | 1 | 7798 | 7798
MÃO DE OBRA ESPECÍFICA
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91678 | ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 45 | 89.28 | 4017.6
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90 | 21.83 | 1964.7
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90 | 17.46 | 1571.4
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90 | 21.66 | 1949.4
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90 | 17.87 | 1608.3
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 22.67 | 680.1

## 4-BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI OBRAS
DESCRIÇÃO |  | %
GRUPO A
A1 | (AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - VARIA CONFORME O PORTE DA NÚMERO DE OBRAS EM ANDAMENTO, VOLUME FINANCEIRO DAS OBRAS A INICIAREM, ETC, EM CADA EM CADA EMPRESA - (ACORDAO 2622/2013 - 3,0% A 5,5%) | 4%
| TOTAL DO GRUPO A = | 4%
GRUPO B
B1 | (DF) DESPESAS FINANCEIRAS - (ACORDAO 2622/2013 - 0,59% A 1,39%) | 1.21%
B2 | (S) SEGUROS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,8% A 1,0%) | 0.4%
B2 | (G) GARANTIAS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,8% A 1,0%) | 0.4%
B3 | (R) TAXA DE RISCO E IMPREVISTOS - (ACORDAO 2622/2013 0,97% A 1,27%) | 1.2%
B4 | (L) LUCRO (ACORDAO 2622/2013 6,16% A 8,96%) | 7.4%
| TOTAL DO GRUPO B = | 10.61%
GRUPO C
C1 | ISS - (ISS% CONSIDERANDO 40% DE MATRIAL) - LEI do Múnicipio da Execução da Obra
C2 | %MÃO DE OBRA | 40%
C3 | ISS DO MUNICÍPIO (Verificar la LEI do Múnicipio da Execução da Obra) | 5%
C4 | SUBTOTAL ISS (C2 X C3) = | 2%
C5 | PIS | 0.65%
C6 | COFINS | 3%
C7 | CPRB | 4.5%
| TOTAL DO GRUPO C = | 10.15%
TOTAL BDI (ACORDAO 2369/2011) |  | 28.24% | 1.2824
BDI = (1+AC+S+R+G)x(1+DF)X(1+L)) -1 1-I Onde: AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; S = taxa representativa de Seguros; R = taxa representativa de Riscos; G = taxa representativa de Garantias; DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; L = taxa representativa do Lucro; I = taxa representativa da incidência de Impostos. Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2369/2011 do TCU.
ENODES SOARES FERREIRA
ARQUITETO E URBANISTA CAU: A56-503-2
Note on B2: Marcelo França Martins: VAMOS TRABALHAR COM OS DADOS PRÉ-ESTABELECIDOS NO ACORDO DO TCU
Note on C20: Marcelo França Martins: SEMPRE PESQUISAR A LEI VIGENTE NO MUNICIPIO