## Resumo de orçamento
Processo n°
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO/DNIT
RESUMO DE ORÇAMENTO POR PREÇO GLOBAL
Objetivo: Elaboração do Projeto Final de Engenharia para Pavimentação de Via Rural
Data:
Extensão: 1,000 km |  |  | Mês Base: Setembro de 2018/DNIT
DISCRIMINAÇÃO |  | Taxas | VALOR
|  | % | PARCIAL | TOTAL
A- EQUIPE TÉCNICA |  |  |  | 5325.46
| A.1 Pessoal de Nível Superior | a | 2091.89
| A.2 Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar | b | 2329.55
| A.3 Pessoal Administrativo | c | 904.02
B- ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 4688.53
| Taxas: 88,04 % do item "A" | 88.04% | 4688.53
C- CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  | 1597.63
| Taxas: 30,00 % do item "A" | 30% | 1597.63
D- DESPESAS GERAIS |  |  |  | 5876.84
D.1 - VIAGENS e DIÁRIAS |  |  | 0
D.2 - VEICULOS |  |  | 4651.36
D.3 - EQUIPAMENTOS |  |  | 402.07
D.4 - INFORMATICA (Hardware e Software) |  |  | 152.46
D.5 -INSTALAÇOES / MOBILIÁRIO |  |  | 443.95
D.6 - SERVIÇOS GRAFICOS |  |  | 227
I - CUSTOS DIREITOS (A+B+C+D) |  |  |  | 17488.46
II - REMUNERAÇÃO DE EMPRESA |  |  |  | 2098.61
| Taxas 12,00% do item "I" | 12% | 2098.61
III- DESPESAS FISCAIS |  |  |  | 3255.37
| Taxas 16,62% % do item"I+II" | 16.62% | 3255.37
TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III |  |  |  | 22842.44
Prazo (dias): 60 | Extensão (km) | 100 | Custo R$/Km | 2284244
0.073115
, |  |  |  |  | 90 | 6.5804

## LDI
Objetivo: | Elaboração do Projeto Final de Engenharia para Pavimentação
Local |  |  |  |  | Mês Base: | Mês Base: Setembro de 2018/DNIT
Quantidade: | 1,000 km
RESUMO DA COMPOSIÇÃO DO LDI
CUSTOS DIRETOS
121380.298
ITENS COMPONENTES DO LDI |  |  | INCIDENCIA |  | CÁLCULO DO LDI
|  |  | SOBRE O CUSTO DIRETO | SOBRE O PREÇO DE VENDA
CUSTOS DIRETOS
A - EQUIPE TÉCNICA |  |  | 30.45% | 23.31% |  | CUSTO GLOBAL | -1
B - ENCARGOS SOCIAIS |  | 84.04% | 26.81% | 20.53% |  | CUSTOS DIRETOS
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  | 30% | 9.135% | 6.994%
D - DESPESAS GERAIS |  |  | 33.6% | 25.73% |  | 22842.44 | -1
17488.46
|  |  | 100% | 76.56%
CUSTOS INDIRETOS
TAXA DE LDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO
II - REMUNERAÇÃO DE EMPRESA |  | 12% | 12% | 9.187%
III - DESPESAS FISCAIS |  | 0% | 18.61% | 14.25% | 30.61%
C - Cofins |  | 7.6%
P - PIS |  | 1.65%
I - ISS LOCAL |  | 5%
|  |  | 30.61% | 23.44%
TOTAL GERAL |  |  | 130.6% | 100% | CUSTOS DIRETOS |  | 17488.46
[5 empty] | LDI |  | 5353.98
[5 empty] | TOTAL |  | 22842.44

## ENCARGOS
Objetivo: Elaboração do Projeto Final de Engenharia para Pavimentação | Mês Base:
Setembro de 2018/DNIT
Quantidade: 1,000 km
DISCRIMINAÇÃO | TAXA (%)
GRUPO A
A - 1 - INSS | 20%
A - 2 - FGTS | 8%
A - 3 - SESI | 1.4%
A - 4 - SENAI | 1%
A - 5 - SEBRAE | 0.6%
A - 6 - INCRA | 0.3%
A - 7 - SALARIO EDUCAÇÃO | 2.5%
A - 8 - SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO | 3%
TOTAL DO GRUPO A | 36.8%
GRUPO B
B - 1 - REPOUSO REMUNERADO | 7.08%
B - 2 - FERIADOS E DIAS SANTIFICADOS | 3%
B - 3 - FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS | 6.22%
B - 4 - AUXÍLIO DOENÇA | 2.5%
B - 5 - ACIDENTE DE TRABALHO | 1%
B - 6 - 13º SALÁRIO | 5.05%
B - 7 - LICENÇA PATERNIDADE | 0.34%
B - 8 - FALTAS JUSTIFICADAS | 2.57%
TOTAL DO GRUPO B | 27.76%
GRUPO C
C - 1 - MULTA RESCISÓRIA | 4.57%
C - 2 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 8.33%
C - 3 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.36%
TOTAL DO GRUPO C | 13.26%
GRUPO D
D - 1 - INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B | 10.22%
TOTAL DO GRUPO D | 10.22%
TOTAL GERAL | 88.04%

## ADM
Objetivo: | Elaboração do Projeto Final de Engenharia para Pavimentação
Cidade: | 0 | Mês Base: | Setembro de 2018/DNIT
Quantidade: | 1,000 km
DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS |  | TAXA (%)
Supervisão geral e apoio por técnicos especializados da empresa |  | 4.8%
Administração de Material e Patrimonio |  | 1.2%
Adminsitração de Pessoal |  | 1.2%
Material de consumo, conservação, limpeza e higiene |  | 3%
Despesas com manutenção e conservação das instalações maquinas e equipamentos |  | 1.2%
Despesas com Segurança e Medicina do Trabalho |  | 3%
Custos de beneficios incluindo vale transporte e auxilio alimentação |  | 2.4%
Despesas decorrentes do exercicio da atividade profissional como CREA, sindicatos, cartórios, associações de classe, investimento em absorção e desenvolvimento de processos tecnologicos e cientificos, atraves de treinamentos e a formação tecnica dos profissionais |  | 4%
Recebimento, pagamentos, serviços bancarios, tesouraria, contabilização das despesas |  | 2%
Comunicações, correios, reprografia |  | 4%
Outras despesas gerais de automação, controles internos e externos |  | 3.2%
TOTAL GERAL |  | 30%

## REMUNERAÇÃO
Objetivo: | Elaboração do Projeto Final de Engenharia para Pavimentação
Local | 0 | Mês Base: | Setembro de 2018/DNIT
Quantidade: | 1,000 km
DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO DA EMPRESA
DISCRIMINAÇÃO DA REMUNERAÇÃO |  | TAXA (%)
LUCRO PREVISTO |  | 10%
EVENTUAIS |  | 2%
TOTAL GERAL |  | 12%

## DESP FISCAIS
Objetivo: | Elaboração do Projeto Final de Engenharia para Pavimentação
Local | 0 |  | Mês Base: | Setembro de 2018/DNIT
Quantidade: | 1,000 km
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS FISCAIS
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA (%)
PIS |  |  | 1.65%
COFINS |  |  | 7.6%
ISS |  |  | 5%
TOTAL GERAL |  |  | 14.25%
Obs.: As Despesas Fiscais (DF) incidem sobre o total das faturas e devem ser calculadas pela seguinte expressão
DF = {(1) / (1 - 0,1425)} - 1 = |  | 16.62% | ISS
5%
OBS.: DESPESAS FISCAIS PARA EMPRESA COM LUCRO REAL

## Equipe tec.
EQUIPE TÉCNICA
Objetivo: Elaboração do Projeto Final de Engenharia para Pavimentação | [9 empty] | Mês Base: Setembro de 2018/DNIT |  |  | 0.073115
0 | [13 empty] | 2284244
Quantidade: 1,000 km
Atividades | Categoria |  | Tipo de equipe | Quantidade de Equipe | Pessoa/ Equipe | Hora/Dia | Nº Dias | Total de Horas |  | Salário/ Mês(R$) | Total(R$)
| Discriminação | Cód. |  | a | b | c | d | e= a*b*c*d | f= e/220 | g | h=f*g |  |  | a | b | c
Coordenação | Coordenador | P0 | a | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.01 | 17089.35 | 170.89 |  |  | 170.89 | 0 | 0
| Chefe de Escritório | A0 | c | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.02 | 4891.34 | 97.82 |  |  | 0 | 0 | 97.82
Administração de Campo | Engenheiros | P1 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13465.76 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Chefe de Escritório | A0 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4891.34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Digitador | A2 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Estudo de Trafego / Contagem e Pesquisa de Cargas-Eixo | Chefe de Posto | T2 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3521.35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Pesquisador | T3 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2826.36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Motorista | A3 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.41 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Estudo de Tráfego / Escritório:Analises e Formulações | Engenheiro | P1 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13465.76 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Aux. Engenheiro | T0 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6104.87 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Cadista | A2 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Estudos Topográficos / Locação do eixo de Referencia e Off Set | Topógrafo Chefe | T1 | b | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 0.05 | 4656.32 | 232.81 |  |  | 0 | 232.81 | 0
| Topógrafo | T2 | b | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0.03 | 3521.35 | 105.64 |  |  | 0 | 105.64 | 0
| Aux. Topografia | A2 | b | 1 | 3 | 8 | 1 | 24 | 0.1 | 1897.75 | 189.77 |  |  | 0 | 189.77 | 0
| Servente | A3 | c | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0.03 | 1654.41 | 49.63 | 0.073115 |  | 0 | 0 | 49.63
| Motorista | A3 | c | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0.03 | 1654.41 | 49.63 | 0.073115 |  | 0 | 0 | 49.63
Estudo topográficos / Nivelamento Contranivelamentos e Seções | Topógrafo | T2 | b | 1 | 1 | 8 | 0.6 | 4.8 | 0.02 | 3521.35 | 70.42 | 0.043869 |  | 0 | 70.42 | 0
| Aux. Topografia | A2 | b | 1 | 2 | 8 | 0.6 | 9.6 | 0.04 | 1897.75 | 75.91 | 0.043869 |  | 0 | 75.91 | 0
| Servente | A3 | c | 1 | 1 | 8 | 0.6 | 4.8 | 0.02 | 1654.41 | 33.08 | 0.043869 |  | 0 | 0 | 33.08
| Motorista | A3 | c | 1 | 1 | 8 | 0.6 | 4.8 | 0.02 | 1654.41 | 33.08 | 0.043869 |  | 0 | 0 | 33.08
Estudos topográficos / Amarrações, Cadastros PF e Ocorrências | Topógrafo | T2 | b | 1 | 1 | 8 | 0.2 | 1.6 | 0 | 3521.35 | 0 | 0.014623 |  | 0 | 0 | 0
| Aux. Topografia | A2 | b | 1 | 2 | 8 | 0.4 | 6.4 | 0.02 | 1897.75 | 37.95 | 0.029246 |  | 0 | 37.95 | 0
| Servente | A3 | c | 1 | 1 | 8 | 0.4 | 3.2 | 0.01 | 1654.41 | 16.54 | 0.029246 |  | 0 | 0 | 16.54
| Motorista | A3 | c | 1 | 1 | 8 | 0.4 | 3.2 | 0.01 | 1654.41 | 16.54 | 0.029246 |  | 0 | 0 | 16.54
Estudos Topográficos / Levantamentos Especiais- Travessias - Interna | Topógrafo | T2 | b | 1 | 1 | 8 | 0.3 | 2.4 | 0.01 | 3521.35 | 35.21 | 0.021935 |  | 0 | 35.21 | 0
| Aux.Topografia | A2 | b | 1 | 2 | 8 | 0.3 | 4.8 | 0.02 | 1897.75 | 37.95 | 0.021935 |  | 0 | 37.95 | 0
| Servente | A3 | c | 1 | 1 | 8 | 0.3 | 2.4 | 0.01 | 1654.41 | 16.54 | 0.021935 |  | 0 | 0 | 16.54
| Motorista | A3 | c | 1 | 1 | 8 | 0.3 | 2.4 | 0.01 | 1654.41 | 16.54 | 0.021935 |  | 0 | 0 | 16.54
Estudos Topográficos / Elaboração de plantas Topográficas | Engenheiro | P1 | a | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0.02 | 13465.76 | 269.31 | 0.073115 |  | 269.31 | 0 | 0
| Aux. Engenheiro | T0 | b | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0.03 | 6104.87 | 183.14 | 0.073115 |  | 0 | 183.14 | 0
| Cadista | A2 | b | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0.03 | 1897.75 | 56.93 | 0.073115 |  | 0 | 56.93 | 0
Equipe a - Nível Superior |  |  | a |  |  |  | 0 |  |  |  | 440.2 | 0 |  | 440.2 | 1025.73 | 329.4 | 1795.33
Equipe b - Nível Técnico e Auxiliar |  |  | b | [7 empty] | 1025.73
Equipe c - Administração |  |  | c | [7 empty] | 329.4

## Equipe Téc.
EQUIPE TÉCNICA
Objetivo: Elaboração do Projeto Final de Engenharia para Pavimentação | [9 empty] | Mês Base: Setembro de 2018/DNIT |  |  | 0.073115
0 | [13 empty] | 2284244
Quantidade: 1,000 km
Atividades | Categoria |  | Tipo de equipe | Quant. Equipe | Pessoa/ Equipe | Hora/Dia | Nº Dias | Total de Horas | Homem / Mês | Salário/ Mês(R$) | Total(R$)
| Discriminação | Cód. |  | a | b | c | d | e= a*b*c*d | f= e/220 | g | h=f*g |  |  | a | b | c
Estudos Geológicos e Geotécnicos | Engenheiro | P2 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10534.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Geólogo | P1 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13465.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Aux. Engenheiro | T0 | b | 1 | 1 | 2 | 0.8 | 1.6 | 0 | 6104.87 | 0 | 0.058492 |  | 0 | 0 | 0
| Motorista | A3 | c | 1 | 1 | 2 | 0.8 | 1.6 | 0 | 1654.41 | 0 | 0.058492 |  | 0 | 0 | 0
Estudos Geológicos e Geotécnicos: Sondagem do Leito | Engenheiro | P2 | a | 1 | 1 | 4 | 0.6 | 2.4 | 0.01 | 10534.59 | 105.34 | 0.043869 |  | 105.34 | 0 | 0
| Laboratorista Chefe | T1 | b | 1 | 1 | 4 | 0.6 | 2.4 | 0.01 | 4656.32 | 46.56 | 0.043869 |  | 0 | 46.56 | 0
| Servente | A3 | c | 1 | 3 | 8 | 0.6 | 14.4 | 0.06 | 1654.41 | 99.26 | 0.043869 |  | 0 | 0 | 99.26
| Motorista | A3 | c | 1 | 1 | 8 | 0.6 | 4.8 | 0.02 | 1654.41 | 33.08 | 0.043869 |  | 0 | 0 | 33.08
Estudos Geológicos e Geométricos, Sondagens de Ocorrências (empréstimos e jazidas) e de OAE'S (percussão e rotativas) | Engenheiro | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 0.3 | 2.4 | 0.01 | 10534.59 | 105.34 | 0.021935 |  | 105.34 | 0 | 0
| Topógrafo | T2 | b | 1 | 1 | 8 | 0.3 | 2.4 | 0.01 | 3521.35 | 35.21 | 0.021935 |  | 0 | 35.21 | 0
| servente | A3 | c | 1 | 2 | 8 | 0.3 | 4.8 | 0.02 | 1654.41 | 33.08 | 0.021935 |  | 0 | 0 | 33.08
| Motorista | A3 | c | 1 | 1 | 8 | 0.3 | 2.4 | 0.01 | 1654.41 | 16.54 | 0.021935 |  | 0 | 0 | 16.54
Estudos Geológicos e Geotécnico Laboratórios (Ensaios) | Engenheiro | P2 | a | 1 | 1 | 4 | 0.8 | 3.2 | 0.01 | 10534.59 | 105.34 | 0.058492 |  | 105.34 | 0 | 0
| Laboratorista Chefe | T1 | b | 1 | 1 | 4 | 0.8 | 3.2 | 0.01 | 4656.32 | 46.56 | 0.058492 |  | 0 | 46.56 | 0
| Laboratorista | T2 | b | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0.03 | 3521.35 | 105.64 | 0.14623 |  | 0 | 105.64 | 0
| Aux.Laboratorista | T3 | b | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 | 0.07 | 2826.36 | 197.84 | 0.14623 |  | 0 | 197.84 | 0
| Servente | A3 | c | 1 | 4 | 4 | 2 | 32 | 0.14 | 1654.41 | 231.61 | 0.14623 |  | 0 | 0 | 231.61
| Motorista | A3 | c | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0.03 | 1654.41 | 49.63 | 0.14623 |  | 0 | 0 | 49.63
Estudos Hidrológicos e Inspeção de OAC | Engenheiro Chefe | P1 | a | 1 | 1 | 2 | 0.9 | 1.8 | 0 | 13465.76 | 0 | 0.065804 |  | 0 | 0 | 0
| Cadista | A2 | b | 1 | 1 | 4 | 0.9 | 3.6 | 0.01 | 1897.75 | 18.97 | 0.065804 |  | 0 | 18.97 | 0
| Motorista | A3 | c | 1 | 1 | 4 | 0.9 | 3.6 | 0.01 | 1654.41 | 16.54 | 0.065804 |  | 0 | 0 | 16.54
Estudo de Capacidade e de Segurança de Transito | Engenheiro | P2 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10534.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Motorista | A3 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plano Funcional de Rodovias | Engenheiro | P2 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10534.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Cadista | A2 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Projetos de Geometria e de Terraplenagem | Engenheiro Chefe | P1 | a | 1 | 1 | 2 | 0.8 | 1.6 | 0 | 13465.76 | 0 | 0.058492 |  | 0 | 0 | 0
| Engenheiro | P4 | a | 1 | 1 | 8 | 2 | 16 | 0.07 | 8109 | 567.63 | 0.14623 |  | 567.63 | 0 | 0
| Aux.Engenheiro | T0 | b | 1 | 1 | 8 | 2 | 16 | 0.07 | 6104.87 | 427.34 | 0.14623 |  | 0 | 427.34 | 0
| Cadista | A2 | b | 1 | 1 | 8 | 2 | 16 | 0.07 | 1897.75 | 132.84 | 0.14623 |  | 0 | 132.84 | 0
Projetos de Melhoria de segurança de segurança de transito (interseções, retornos e acessos). | Eng. Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 4 | 0.4 | 1.6 | 0 | 8109 | 0 | 0.029246 |  | 0 | 0 | 0
| Aux. Engenheiro | T0 | b | 1 | 1 | 4 | 0.4 | 1.6 | 0 | 6104.87 | 0 | 0.029246 |  | 0 | 0 | 0
| Cadista | A2 | b | 1 | 1 | 4 | 0.4 | 1.6 | 0 | 1897.75 | 0 | 0.029246 |  | 0 | 0 | 0
Equipe a - Nível Superior |  |  | a | [7 empty] | 883.65 | 0 |  | 883.65 | 1010.96 | 479.74
Equipe b - Nível Técnico e Auxiliar |  |  | b | [7 empty] | 1010.96
Equipe c - Administração |  |  | c | [7 empty] | 479.74

## Eq.Técnica
EQUIPE TÉCNICA
Objetivo: Elaboração do Projeto Final de Engenharia para Pavimentação | [9 empty] | Mês Base: Setembro de 2018/DNIT |  |  | 2284244
0
Quantidade: 1,000 km
Atividades | Categoria |  | Tipo de equipe | Quant. Equipe | Pessoa/ Equipe | Hora/Dia | Nº Dias | Total de Horas | Homem / Mês | Salário/ Mês(R$) | Total(R$) | 0.073115
| Discriminação | Cód. |  | a | b | c | d | e= a*b*c*d | f= e/220 | g | h=f*g |  | a | b | c
Projeto de Drenagem e OAC | Engenheiro | P2 | a | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 6 | 0.02 | 10534.59 | 210.69 | 0.10967 | 210.69 | 0 | 0
| Cadista | A2 | b | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 6 | 0.02 | 1897.75 | 37.95 | 0.10967 | 0 | 37.95 | 0
Projetos de Pavimentação, Pistas e Acostamentos | Engenheiro Chefe | P1 | a | 1 | 1 | 4 | 0.4 | 1.6 | 0 | 13465.76 | 0 | 0.029246 | 0 | 0 | 0
| Engenheiro | P4 | a | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 1.4 | 0 | 8109 | 0 | 0.051181 | 0 | 0 | 0
| Aux. Engenheiro | T0 | b | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 6 | 0.02 | 6104.87 | 122.09 | 0.10967 | 0 | 122.09 | 0
| Cadista | A2 | b | 1 | 1 | 8 | 1.5 | 12 | 0.05 | 1897.75 | 94.88 | 0.10967 | 0 | 94.88 | 0
Projeto de Implantação de Iluminação | Engenheiro Eletric. | P1 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13465.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cadista | A2 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Motorista | A3 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto de Obras Complementares | Engenheiro | P2 | a | 1 | 1 | 4 | 0.8 | 3.2 | 0.01 | 10534.59 | 105.34 | 0.058492 | 105.34 | 0 | 0
| Cadista | A2 | b | 1 | 1 | 4 | 0.8 | 3.2 | 0.01 | 1897.75 | 18.97 | 0.058492 | 0 | 18.97 | 0
Cadastro para Desapropriação | Advogado | P1 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13465.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Engenheiro Auxiliar | P3 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8666.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aux. Engenheiro | T0 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6104.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Topógrafo | T2 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3521.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aux. de Topografia | A2 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Motorista | A3 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cadista | A2 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto de Sinalização | Engenheiro | P2 | a | 1 | 1 | 3 | 0.8 | 2.4 | 0.01 | 10534.59 | 105.34 | 0.058492 | 105.34 | 0 | 0
| Cadista | A2 | b | 1 | 1 | 4 | 0.8 | 3.2 | 0.01 | 1897.75 | 18.97 | 0.058492 | 0 | 18.97 | 0
Orçamento e Especificações | Engenheiro Chefe | P1 | a | 1 | 1 | 2 | 0.8 | 1.6 | 0 | 13465.76 | 0 | 0.058492 | 0 | 0 | 0
| Engenheiro Aux. | P3 | a | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 9 | 0.04 | 8666.89 | 346.67 | 0.10967 | 346.67 | 0 | 0
| Digitador | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 1.5 | 12 | 0.05 | 1897.75 | 94.88 | 0.10967 | 0 | 0 | 94.88
Equipe a - Nível Superior | [5 empty] | Total Equipe Nível Superior |  |  |  | a | 768.04 | 0 | 768.04 | 292.86 | 94.88
Equipe b - Nível Técnico e Auxiliar | [5 empty] | Total Equipe Nível Técnico e Auxiliar |  |  |  | b | 292.86
Equipe c - Administração | [5 empty] | Total equipe Administrativa |  |  |  | c | 94.88

## Viagens
VIAGENS
Objetivo: Elaboração do Projeto Final de Engenharia para Pavimentação | [7 empty] | Mês Base: Setembro de 2018/DNIT
0
Quantidade: 1,000 km
Atividades | Categoria | Aérea (Ida e Volta) |  | Terrestre (Ida e Volta) |  | Dias |  | Total(R$)
|  | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor (R$)
|  | a | b | c | d | e | f | g=(a*b)+(c*d)+(e*f) | 0.073115
Coordenação | Coordenador PO | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 130 | 0
Administração de Campo | Engenheiro P3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0
Topografia | Topógrafo |  |  | 0 | 139 | 0 | 110 | 0
Estudos de Tráfego | Engenheiro P1 |  |  | 0 | 139 | 0 | 130 | 0
Estudos Geológico e Geotécnico | Engenheiro P2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0
Estudo Geológico e Geotécnico | Geólogo P1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0
Sondagem | Engenheiro P4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0
Estudos Hidrológicos | Engenheiro P3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 130 | 0
Plano Funcional | Engenheiro P3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 130 | 0
Projeto de geometria e Terraplenagem | Engenheiro P1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0
Projeto de Drenagem e OAC | Engenheiro P3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0
Desapropriação | Advogado P1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 130 | 0
OAE - Projeto | Engenheiro P1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0
Total (R$) | [7 empty] | 0

## Veículos
Veículos
Objetivo: Elaboração do Projeto Final de Engenharia para Pavimentação |  |  |  |  | Mês Base: Setembro de 2018/DNIT
0
Quantidade: 1,000 km
Atividades | Veículo | Unid. | Meses | Valor Mensal (R$) | Total(R$)
0.073115
|  | a | b | c | d = a*b*c
Administração | Sedan | 1 | 0 | 3008.65 | 0 | 0
Estudos de Tráfego - Contagens | Utilitário | 0 | 0 | 4497.93 | 0 | 0
Topografia | Utilitário | 1 | 0.4 | 4497.93 | 1799.17 | 0.029246
Estudos Geotécnico e Geológico | Utilitário | 1 | 0.4 | 4497.93 | 1799.17 | 0.029246
Estudos Hidrológicos | Sedan | 1 | 0.1 | 3008.65 | 300.86 | 0.0073115
Plano Funcional | Sedan | 0 | 0 | 3008.65 | 0 | 0
Projetos | Sedan | 1 | 0.2 | 3008.65 | 601.73 | 0.014623
Desapropriação | Sedan | 1 | 0.05 | 3008.65 | 150.43 | 0.0036558
Projetos Iluminação | Sedan | 0 | 0 | 3008.65 | 0 | 0
| Caminhão / Sondagem | 0 | 0 | 10109.48 | 0 | 0
Total (R$) |  |  |  |  | 4651.36

## Equip.Informática
Equipamentos
Objetivo: Elaboração do Projeto Final de Engenharia para Pavimentação |  |  |  |  | Mês Base: Maio de 2017/DNIT
0
Quantidade: 1,000 km
Atividades | Equipamento | Unid. | Meses | Valor Mensal (R$) | Total(R$)
0.073115
|  | a | b | c | d = a*b*c
Topografia | Instrumental de Topografia | 1 | 0.1 | 1662.46 | 166.24 | 0.0073115
Estudo Geotécnico e Geológico | Laboratório de Solo | 1 | 0.1 | 2358.36 | 235.83 | 0.0073115
Desapropriação | Instrumental de Topografia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OAE'S | Laboratório de Solo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total (R$) |  |  |  |  | 402.07
obs: referência de preços - DNIT - TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - SET/2010
Informática (Hardware e Software)
Rodovia : MT- |  |  |  |  | Mês Base: Setembro de 2018/DNIT
Trecho:
Sub-Trecho:
Extensão:
Atividades | Equipamento (depreciação) | Quant. (um) | Quant. (dias) | Valor (R$) | Total(R$)
|  | a | b | c | d = a*b*c
Coordenação | Computador P4 + Impressora | 1 | 9 | 2.33 | 20.97 | 0.65804
Administração de Campo | Computador P4 + Impressora | 1 | 9 | 2.33 | 20.97 | 0.65804
Estudo topógrafo | Notebook | 1 | 3 | 2.04 | 6.12 | 0.21935
Estudo de Tráfego | Notebook | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0
Estudos Geológicos e Geotécnicos | Notebook | 1 | 3 | 2.04 | 6.12 | 0.21935
Estudos Hidrológicos | Notebook | 1 | 3 | 2.04 | 6.12 | 0.21935
Plano Funcional | Notebook | 0 | 3 | 2.04 | 0 | 0.21935
Desapropriação | Notebook | 0 | 3 | 2.04 | 0 | 0.21935
OAE's | Notebook | 0 | 3 | 2.04 | 0 | 0.21935
Tonner | Notebook | 1 | 9 | 10.24 | 92.16 | 0.65804
| CD | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0.073115
Total (R$) |  |  |  |  | 152.46 | 0

## Inst. Mobiliário
Mobiliário
Objetivo: Elaboração do Projeto Final de Engenharia para Pavimentação |  |  |  |  | Mês Base: Setembro de 2018/DNIT
0
Quantidade: 1,000 km | [6 empty] | 0.073115
Atividades | Categoria | Unid. | Meses | Valor Mensal (R$) | Total(R$)
|  | a | b | c | d = a*b*c
Campo | Escritório | 0.5 | 0.3 | 1688.97 | 253.34 | 0.021935
| Mobiliário p/ Escritório | 0 | 0.3 | 726.4 | 0 | 0.021935
| Alojamento | 0 | 0.3 | 1694.99 | 0 | 0.021935
| Mobiliário p/ Alojamento | 0 | 0 | 605.35 | 0 | 0
Água, Luz, Telefone, material de Consumo | Consumo | 0.5 | 0.25 | 1524.9 | 190.61 | 0.018279
0
Total (R$) |  |  |  |  | 443.95

## Serv. Gráficos
Serviços Gráficos
Objetivo: Elaboração do Projeto Final de Engenharia para Pavimentação | [6 empty] | Mês Base: Setembro de 2018/DNIT |  |  | 0.073115
0
Quantidade: 1,000 km
Tipo de Relatório | Título | Cópia (Tipo) | Quant. (folhas) | Quant. (vias) | Valor Folha (R$) | Valor encadernação (R$) | Total (R$)
|  |  | a | b | c | d | e = ((a*b*c)+(d*b))
Minuta | Vol.1 - Relatório Projeto | A4 | 17 | 2 | 0.2 | 6 | 18.8 | 1.243 | 100
| Vol. 2 - Projeto Executivo | A3 | 17 | 2 | 0.4 | 12 | 37.6 | 1.243 | 200
| Vol. 3A - Estudos Geotécnicos | A4 | 9 | 2 | 0.2 | 6 | 15.6 | 0.65804 | 0
| Vol. 4 - Orçamento e Plano de Execução de Obra | A4 | 17 | 2 | 0.2 | 6 | 18.8 | 1.243 | 0
Impressão definitiva | Vol. 1 - Relatório Projeto | A4 | 17 | 3 | 0.2 | 6 | 28.2 | 1.243 | 0
| Vol. 2 - Projeto Executivo | A3 | 17 | 3 | 0.4 | 12 | 56.4 | 1.243 | 0
| Vol. 3A - Estudos Geotécnicos | A4 | 9 | 3 | 0.2 | 6 | 23.4 | 0.65804 | 0
| Vol. 4 - Orçamento e Plano de Execução de Obra | A4 | 17 | 3 | 0.2 | 6 | 28.2 | 1.243 | 0
Total(R$) | [6 empty] | 227 | 0 | 0
0
100
100
200
0
132
108
0
84
0
100

## CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO E PAGAMEN
CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
Objetivo: Elaboração do Projeto Final de Engenharia para Pavimentação |  |  |  | Mês Base: Setembro de 2018/DNIT
0
Quantidade: 1,000 km |  |  |  | 22842.44
Etapas | DIAS
| 30 | 60 | 90 | 120
Períodos
Relatório Final - Minuta
Relatório Final - Impressão Definitiva
Percentual Parcial(%) | 40% | 30% | 30%
Percentual Acumulado / Total(%) | 40% | 70% | 100%
Valor Parcial (R$) | 9136.976 | 6852.732 | 6852.732
Valor Acumulado / Total (R$) | 9136.976 | 15989.708 | 22842.44

## Atividade e função no plano
Objetivo: Elaboração do Projeto Final de Engenharia para Pavimentação |  | Mês Base: Setembro de 2018/DNIT
0
Quantidade: 1,000 km
Atividade Função no Projeto | Categoria | Salário
Chefe de Escritório | A0 | 4891.34
Secretário(a) | A1 | 2937.31
Auxiliar de Escritório | A2 | 1897.75
Motorista de Carro Leve | A3 | 1654.41
Engenheiro Civil - Com mais de 20 anos de experiência, ou com titulo de Mestrado, Doutorado."Consultor" | CM | 19665.08
Eng° Civil, sênior; com mais de 15 anos de experiência ou curso de Especialização. "Supervisor" | P0 | 17089.35
Eng° Civil, Estrutura, Geólogo, Eng° Florestal, Arquiteto - Pleno; 5 a 15 anos de experiência | P1 | 13465.76
Eng° Civil, Geólogo, Eng° Florestal, Arquiteto - Júnior; 3 anos a 5 anos de experiência | P2 | 10534.59
Eng° Auxiliar, tempo de serviço menor que 3 anos | P3 | 8666.89
Biólogo, Técnico em Meio Ambiente, ou Engenheiro, Arquiteto, trainee | P4 | 8109
Eng° Civil , Arquiteto, com 6:00 h de trabalho | P4 | 8109
Aux. Eng°, com formação nível 2°grau, em Escola Técnica | T0 | 6104.87
Topógrafo / Laboratorista Chefe, com formação nível 2° Grau Escola Técnica | T1 | 4656.32
Topógrafo / Laboratorista | T2 | 3521.35
Topógrafo / Laboratorista Auxiliar - Nivelador | T3 | 2826.36
Fiscal de Pista | T4 | 2111.46
Auxiliar de Topografia, Laboratório, Calculista, Digitador/Cadista | A2 | 1897.75
Servente | A3 | 1654.41