## CRONOGRAMA
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE | [16 empty] | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
|  | BAIRRO SÃO MATEUS | [6 empty] | REC.
|  | IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ) | [6 empty] | DATA:
|  | MINISTERIO: | [6 empty] | REFER. | [9 empty] | SINAPI 01/2018 E Sicro-3 01/2018
DATA: JULHO DE 2018
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
AGENTE PROMOTOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE - MT
LOCALIZAÇÃO: |  | BAIRRO SÃO MATEUS
TIPO DE OBRA: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DRENAGEM
VALOR DA OBRA: |  | 2842703.6472
VALOR DO REPASSE: |  | 2842703.6472 |  | 0
VALOR DA CONTRAPARTIDA: |  | 0 |  | 0
DATA: | JULHO DE 2018
|  |  |  | 30 DIAS |  |  | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS |  |  | 120 DIAS |  |  | 150 DIAS |  |  | 180 DIAS
Item | Descrição dos Serviços | Peso (%) | Valor das Obras/Serviços | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.8718% | 24781.62 | 9912.648 |  | 40% | 4956.324 |  | 20% | 4956.324 |  | 20% | 2478.162 |  | 10% | 2478.162 |  | 10% | 0 |  | 0% | 100%
2 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | 5.117% | 145448.85 | 23271.816 |  | 16% | 24726.3045 |  | 17% | 24726.3045 |  | 17% | 24726.3045 |  | 17% | 23271.816 |  | 16% | 24726.3045 |  | 17% | 100%
3 | ENSAIOS TECNOLOGICO DE SOLOS | 1.611% | 45806.8809 | 18322.7524 |  | 40% | 4580.6881 |  | 10% | 4580.6881 |  | 10% | 9161.3762 |  | 20% | 4580.6881 |  | 10% | 4580.6881 |  | 10% | 100%
4 | TERRAPLENAGEM | 3.935% | 111863.5814 | 44745.4326 |  | 40% | 22372.7163 |  | 20% | 22372.7163 |  | 20% | 22372.7163 |  | 20% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 100%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 59.43% | 1689526.6358 | 422381.659 |  | 25% | 337905.3272 |  | 20% | 337905.3272 |  | 20% | 337905.3272 |  | 20% | 168952.6636 |  | 10% | 84476.3318 |  | 5% | 100%
6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / V | 2.872% | 81632.5418 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 24489.7626 |  | 30% | 57142.7793 |  | 70% | 100%
7 | OBRAS COMPLEMENTARES | 26.16% | 743643.5372 | 0 |  | 0% | 148728.7074 |  | 20% | 148728.7074 |  | 20% | 148728.7074 |  | 20% | 223093.0612 |  | 30% | 74364.3537 |  | 10% | 100%
| TOTAL SIMPLES | 100% | 2842703.6472 | 518634.3079 |  | 18.24% | 543270.0675 |  | 19.11% | 543270.0675 |  | 19.11% | 545372.5936 |  | 19.18% | 446866.1534 |  | 15.72% | 245290.4574 |  | 8.629%
| TOTAL ACUMULADO | 100% | 2842703.6472 | 518634.3079 |  | 18.24% | 1061904.3754 |  | 37.36% | 1605174.4428 |  | 56.47% | 2150547.0364 |  | 75.65% | 2597413.1898 |  | 91.37% | 2842703.6472 |  | 100%
|  |  |  | 518634.3079 |  |  | 543270.0675 |  |  | 543270.0675 |  |  | 545372.5936 |  |  | 446866.1534 |  |  | 245290.4574
2842703.6472

## QUADRO COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
| BAIRRO SÃO MATEUS |  | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)
| DATA: JULHO DE 2018 |  | SINAPI 01/2018 E Sicro-3 01/2018
QUADRO COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | GLOBAL R$ | CONSEDENTE R$ | PROPONENTE R$ | %
2842703.6472
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 24781.62 |  |  | 0.8718% | 24781.62 | 5%
2 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | 145448.85 |  |  | 5.117% | 145448.85 | 5%
3 | ENSAIOS TECNOLOGICOS DE SOLO E ASFALTO | 45806.8809 |  |  | 1.611% | 45806.8809 | 5%
4 | TERRAPLANAGEM | 111863.5814 |  |  | 3.935% | 111863.5814 | 5%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 1689526.6358 |  |  | 59.43% | 1689526.6358 | 5%
6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | 81632.5418 |  |  | 2.872% | 81632.5418 | 5%
7 | OBRAS COMPLEMENTARES | 743643.5372 |  |  | 26.16% | 743643.5372 | 5%
| TOTAL GERAL | 2842703.6472 |  |  | 100% | 2842703.6472 | 5%

## ORÇAMENTO
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
|  |  | BAIRRO SÃO MATEUS | RECURSO:
|  |  | IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ) | MINISTERIO:
|  |  |  | REFER: | SINAPI 01/2018 E Sicro-3 01/2018 |  | BDI | 20.7%
|  |  | DATA: JULHO DE 2018 |  |  |  | BDI DIFERENCIADO | 15.27%
O R Ç A M E N T O
CÓDIGO | BANCO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. | UNIT.COM BDI | PREÇO TOTAL
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 24781.62
74209/001 | SINAPI | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12.5 | 475.68 | 574.14 | 7176.75 | ok
93584 | SINAPI | 1.2 | Execução de deposito em conteiro de obra em chapa de madeira compensado. | m² | 30 | 394.59 | 476.27 | 14288.1 | ok
73847/001 | SINAPI | 1.3 | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 3 | 394.53 | 476.19 | 1428.57
5213417 | SICRO - 3 | 1.4 | Confecção de placa em aço 16 galvonizado, com película retrorrefletiva tipo l + lll | m² | 6 | 260.73 | 314.7 | 1888.2
|  | 2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 145448.85 | 124633.66
93565 | SINAPI | 2.1 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | mês | 4 | 16441.82 | 19845.27 | 79381.08 | ok
94296 | SINAPI | 2.2 | Topografo com encargos complementares | mês | 4 | 3205.41 | 3868.92 | 15475.68
88253 | SINAPI | 2.3 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 4 | 2742.96 | 3310.75 | 13243
94295 | SINAPI | 2.4 | Mestre de obra com encargos complementares | mês | 3 | 5940.33 | 7169.97 | 21509.91 | ok
93566 | SINAPI | 2.5 | Auxiliar de escritório com encargos complementares | mês | 2 | 3480.51 | 4200.97 | 8401.94 | ok
93564 | SINAPI | 2.6 | Apontador ou Apropiador com encargos complementares | mês | 2 | 3080.88 | 3718.62 | 7437.24 | ok
|  | 3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO |  |  |  |  | 45806.8809
74021/003 | SINAPI | 3.1 | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 30688.5 | 0.63 | 0.76 | 23323.26 | ok
74021/005 | SINAPI | 3.2 | Ensaio de Sub-bsase estabilizada granulometricamente) | m³ | 0 | 1.19 | 1.43 | 0 | ok
74021/006 | SINAPI | 3.3 | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 6137.69 | 1.28 | 1.54 | 9452.0426 | ok
73900/012 | SINAPI | 3.4 | Enasio de concreto asfáltico para cada 10 TON | TON | 176.6974 | 37.73 | 45.54 | 8046.8011 | ok
74022/030 | SINAPI | 3.5 | Ensaio de resistencia a compressão simples do concreto - Meio-fio e sarjetas (considerando 1,0 amostra a coda 200m Linear) | un | 38.1946 | 108.13 | 130.51 | 4984.7772
|  | 4.0 | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 111863.5814
73822/002 | SINAPI | 4.1 | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetalutilizando motoniveladora. | m² | 30688.5 | 0.52 | 0.62 | 19026.87
74205/001 | SINAPI | 4.2 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 8555.5904 | 1.43 | 1.72 | 14715.6155 | ok
72888 | SINAPI | 4.3 | Carga, manobra e descarga de areia,brita,pedra de mão e solos com c caminhão basculante 6m³ ( descarga livre) | m³ | 8555.5904 | 1.11 | 1.33 | 11378.9352 | ok
95875 | SINAPI | 4.4 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 em vias urbanas pavimentada DMT=5,3km (BOTA-FORA NA JAZIDA ) | m³xkm | 45344.6291 | 1.06 | 1.27 | 57587.679 | ok
83344 | SINAPI | 4.5 | Espalhamento de material em bota-fora com utilização de trator de esteira de 165 hp | m³ | 8555.5904 | 0.89 | 1.07 | 9154.4817 | ok
|  | 5.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 1689526.6358
72961 | SINAPI | 5.1 | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura | m² | 30688.5 | 1.22 | 1.47 | 45112.095 | ok
M980 | COTAÇÃO | 5.2 | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 7365.228 | 10 | 11.52 | 84847.4266
74151/001 | SINAPI | 5.3 | Escavacao e carga de material de jazida 1a cat utilizando trator sobre esteiras 305 hp c/ lamina (vu=10anos / 20.000h)impolamento de (20%) | m³ | 7365.228 | 2.82 | 3.4 | 25041.7752 | ok
95875 | SINAPI | 5.4 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 em vias urbanas pavimentada DMT=5,3km (MATERIAL DE JAZIDA ) | m³xkm | 39035.7084 | 1.06 | 1.27 | 49575.3497
96387 | SINAPI | 5.5 | Execução e compactação de Sub-base com solo estabilizado granulometricamente sem mistura, compactacao 100% proctor normal, exclusive escavacao, carga e transporte do solo | m³ | 0 | 6.3 | 7.6 | 0 | ok
96387 | SINAPI | 5.6 | Execução e compactação de Base com solo estabilizado granulometricamente sem mistura, compactacao 100% proctor normal, exclusive escavacao, carga e transporte do solo | m³ | 6137.69 | 6.3 | 7.6 | 46646.444 | ok
96401 | SINAPI | 5.7 | Execução de Imprimação com asfalto diluido CM-30 af 9/2017 | m² | 24541.31 | 4.76 | 5.74 | 140867.1194 | ok
72943 | SINAPI | 5.8 | Pintura de ligação com RR-2-C | m² | 24541.31 | 1.43 | 1.72 | 42211.0532 | ok | 201484.1551
95992 | SINAPI | 5.9 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) camada de rolamento espessura de 3cm | m³ | 736.2393 | 680.3 | 821.12 | 604540.814
72891 | SINAPI | 5.10 | Carga e descarga de material betuminoso a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 736.2393 | 5.55 | 6.69 | 4925.4409
95303 | SINAPI | 5.11 | Transporte Local em rodovia pavimentada DM=13,00KM MASSA ASFALTICA CBUQ (Transp. Entre Usina e Obra) | m³xkm | 9571.1109 | 0.96 | 1.15 | 11006.7775
5915321 | SICRO 3 | 5.12 | Transporte Comercial com caminhao basculante 10m³, rodovia pavimentada DM=42,00 km (brita e pedrisco e pó de pedra )Pedreira GUIA p/ USINA | Ton x km | 974044.512 | 0.52 | 0.62 | 603907.5974 | ok
72888 | SINAPI | 5.13 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 23191.536 | 1.11 | 1.33 | 30844.7429 | ok
|  | 6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  |  |  |  | 81632.5418
72947 | SINAPI | 6.1 | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 954.865 | 27.25 | 32.89 | 31405.5098 | ok
5213405 | SICRO 3 | 6.2 | Pintura de setas e zebrados tinta base acrílica - espessura 0,6 mm | m² | 276 | 32.11 | 38.75 | 10695 | ok
5213417 | SICRO 3 | 6.3 | Confecção de placa em aço 16 galvonizado com pelicula retrorrefletiva tipo l + lll | m² | 16.56 | 260.73 | 314.7 | 5211.432 | ok
5213362 | SICRO 3 | 6.4 | Fornecimento e colocação de taxão refletivo bidirecional | unid | 690 | 41.21 | 49.74 | 34320.6
5213855 | SICRO 3 | 6.5 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 46 | 201.68 | 243.42 | 11197.32
|  | 7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 743643.5372
94267 | SINAPI | 7.1 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. af_06/2016 | m | 7638.92 | 32.77 | 39.55 | 302119.286 | ok
73916/002 | SINAPI | 7.2 | Placa esmaltada para identificação n° de rua, dimensões 45x25cm (2 placas por rua) | unid | 20 | 139.02 | 167.79 | 3355.8 | ok
79473 | SINAPI | 7.3 | Corte e aterro compensado com Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete para execuçâo de calçada) | m² | 7638.92 | 5.11 | 6.16 | 47055.7472 | ok
68333 | SINAPI | 7.4 | Execução de passeio (calçada )concreto 20 MPA moldado in loco, usinado, acabamentoconvencional não armadom espessura 7cm | m² | 7638.92 | 42.42 | 51.2 | 391112.704 | ok
0
|  | CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO JÁ INCLUSO BDI | [5 empty] | 2842703.6472
|  | ( | #VALUE! | )

## PLANILHA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE MT. BAIRRO SÃO MATEUS PLANILHA DE QUANTITATIVA
LOCALIZAÇÃO DAS RUAS |  |  |  | GEOMETRIA | [9 empty] | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | MEIO-FIO (m) | CALÇADA M2
RUA | TRECHO |  |  | ESTAQUEAMENTO | [6 empty] | COMP. TOTAL (m) | LARG. (m) | AREA (m²) | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (m²) | ESCAVAÇÃO MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (m³) |  |  | ATERRO MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (m³)
[22 empty] | BASE (m³) | SUB-BASE (m³) | IMPRIMAÇÃO (m²) | CBUQ (m³)
|  |  |  | INICIO |  |  | - | FIM | [6 empty] | COMPRIM (m) | ESP. MÉDIA (m) | VOLUME (m³) | COMPRIM. MÉDIO (m) | LARGURA MÉDIA (m) | ESP. MÉDIA (m) | VOLUME (m³) | 20cm | 00cm
RUA ATLETICO MINEIRO | RUA DANTE DE OLIVEIRA | - | RODOVIA DOS IMIGRANTES | 0 | + | 0 | - | 20 | + | 17.64 | 417.64 | 7 | 2923.48 | 3341.12 | 417.64 | 0.28 | 935.5136 |  |  |  | 0 | 668.22 |  | 2672.9 | 80.187 | 835.28 | 835.28
RUA OPERARIO | RUA DANTE DE OLIVEIRA | - | RODOVIA DOS IMIGRANTES | 0 | + | 0 | - | 23 | + | 5.57 | 465.57 | 7 | 3258.99 | 3724.56 | 465.57 | 0.28 | 1042.8768 |  |  |  | 0 | 744.91 |  | 2979.65 | 89.3895 | 931.14 | 931.14
RUA CORINTHIANS | RUA DANTE DE OLIVEIRA | - | RODOVIA DOS IMIGRANTES | 0 | + | 0 | - | 25 | + | 13.5 | 513.5 | 7 | 3594.5 | 4108 | 513.5 | 0.28 | 1150.24 |  |  |  | 0 | 821.6 |  | 3286.4 | 98.592 | 1027 | 1027
RUA BOTAFOGO | RUA ILZA T. PICOLI PAGOT | - | RODOVIA DOS IMIGRANTES | 0 | + | 3.5 | - | 7 | + | 12.58 | 149.08 | 7 | 1043.56 | 1192.64 | 149.08 | 0.28 | 333.9392 |  |  |  | 0 | 238.53 |  | 954.11 | 28.6233 | 298.16 | 298.16
RUA FRANCISCO ALVES | AV. FILINTO MUELER | - | RUA CORINTHIANS | 0 | + | 0 | - | 5 | + | 10.97 | 110.97 | 7 | 776.79 | 887.76 | 110.97 | 0.28 | 248.5728 |  |  |  | 0 | 177.55 |  | 710.21 | 21.3063 | 221.94 | 221.94
RUA FRANCISCO ALVES | RUA CORINTHIANS | - | RUA OPERARIO | 5 | + | 17.97 | - | 12 | + | 15.97 | 138 | 7 | 966 | 1104 | 138 | 0.28 | 309.12 |  |  |  | 0 | 220.8 |  | 883.2 | 26.496 | 276 | 276
RUA FRANCISCO ALVES | RUA OPERARIO | - | RUA ATLETICO MINEIRO | 13 | + | 2.97 | - | 20 | + | 0.97 | 138 | 7 | 966 | 1104 | 138 | 0.28 | 309.12 |  |  |  | 0 | 220.8 |  | 883.2 | 26.496 | 276 | 276
RUA FRANCISCO ALVES | RUA ATLETICO MINEIRO | - | RUA PALMEIRAS | 20 | + | 7.97 | - | 27 | + | 6.97 | 139 | 7 | 973 | 1112 | 139 | 0.28 | 311.36 |  |  |  | 0 | 222.4 |  | 889.6 | 26.688 | 278 | 278
RUA MARIA DE LURDES JORDÃO | AV. FILINTO MUELER | - | RUA CORINTHIANS | 0 | + | 0 | - | 5 | + | 0.96 | 100.96 | 7 | 706.72 | 807.68 | 100.96 | 0.28 | 226.1504 |  |  |  | 0 | 161.54 |  | 646.14 | 19.3842 | 201.92 | 201.92
RUA MARIA DE LURDES JORDÃO | RUA CORINTHIANS | - | RUA OPERARIO | 7 | + | 7.96 | - | 12 | + | 5.96 | 98 | 7 | 686 | 784 | 98 | 0.28 | 219.52 |  |  |  | 0 | 156.8 |  | 627.2 | 18.816 | 196 | 196
RUA MARIA DE LURDES JORDÃO | RUA OPERARIO | - | RUA ATLETICO MINEIRO | 12 | + | 12.96 | - | 19 | + | 10.96 | 138 | 7 | 966 | 1104 | 138 | 0.28 | 309.12 |  |  |  | 0 | 220.8 |  | 883.2 | 26.496 | 276 | 276
RUA MARIA DE LURDES JORDÃO | RUA ATLETICO MINEIRO | - | RUA PALMEIRAS | 19 | + | 17.96 | - | 26 | + | 16.96 | 139 | 7 | 973 | 1112 | 139 | 0.28 | 311.36 |  |  |  | 0 | 222.4 |  | 889.6 | 26.688 | 278 | 278
RUA TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | AV. FILINTO MUELER | - | RUA CORINTHIANS | 0 | + | 0 | - | 4 | + | 10.95 | 90.95 | 7 | 636.65 | 727.6 | 90.95 | 0.28 | 203.728 |  |  |  | 0 | 145.52 |  | 582.08 | 17.4624 | 181.9 | 181.9
RUA TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | RUA CORINTHIANS |  | RUA OPERARIO | 4 | + | 17.95 | - | 11 | + | 15.95 | 138 | 7 | 966 | 1104 | 138 | 0.28 | 309.12 |  |  |  | 0 | 220.8 |  | 883.2 | 26.496 | 276 | 276
RUA TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | RUA OPERARIO |  | RUA ATLETICO MINEIRO | 12 | + | 2.95 | - | 19 | + | 0.95 | 138 | 7 | 966 | 1104 | 138 | 0.28 | 309.12 |  |  |  | 0 | 220.8 |  | 883.2 | 26.496 | 276 | 276
RUA TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | RUA ATLETICO MINEIRO |  | RUA PALMEIRAS | 19 | + | 7.95 | - | 26 | + | 6.95 | 139 | 7 | 973 | 1112 | 139 | 0.28 | 311.36 |  |  |  | 0 | 222.4 |  | 889.6 | 26.688 | 278 | 278
RUA ILZA TEREZINHA PICOLI PAGOT | AV. FILINTO MUELER |  | RUA CORINTHIANS | 0 | + | 0 | - | 4 | + | 0.94 | 80.94 | 7 | 566.58 | 647.52 | 80.94 | 0.28 | 181.3056 |  |  |  | 0 | 129.5 |  | 518.02 | 15.5406 | 161.88 | 161.88
RUA ILZA TEREZINHA PICOLI PAGOT | RUA CORINTHIANS |  | RUA OPERARIO | 4 | + | 7.94 | - | 11 | + | 5.94 | 138 | 7 | 966 | 1104 | 138 | 0.28 | 309.12 |  |  |  | 0 | 220.8 |  | 883.2 | 26.496 | 276 | 276
RUA ILZA TEREZINHA PICOLI PAGOT | RUA OPERARIO |  | RUA ATLETICO MINEIRO | 11 | + | 12.94 | - | 18 | + | 10.94 | 138 | 7 | 966 | 1104 | 138 | 0.28 | 309.12 |  |  |  | 0 | 220.8 |  | 883.2 | 26.496 | 276 | 276
RUA ILZA TEREZINHA PICOLI PAGOT | RUA ATLETICO MINEIRO |  | RUA PALMEIRAS | 18 | + | 17.94 | - | 25 | + | 16.94 | 139 | 7 | 973 | 1112 | 139 | 0.28 | 311.36 |  |  |  | 0 | 222.4 |  | 889.6 | 26.688 | 278 | 278
RUA NEPOSIANO JORDÃO | AV. FILINTO MUELER |  | RUA CORINTHIANS | 0 | + | 0 | - | 3 | + | 10.93 | 70.93 | 7 | 496.51 | 567.44 | 70.93 | 0.28 | 158.8832 |  |  |  | 0 | 113.49 |  | 453.95 | 13.6185 | 141.86 | 141.86
RUA NEPOSIANO JORDÃO | RUA CORINTHIANS |  | RUA OPERARIO | 3 | + | 17.93 | - | 10 | + | 15.93 | 138 | 7 | 966 | 1104 | 138 | 0.28 | 309.12 |  |  |  | 0 | 220.8 |  | 883.2 | 26.496 | 276 | 276
RUA GILSON DE BARROS | AV. FILINTO MUELER |  | RUA CORINTHIANS | 0 | + | 0 | - | 3 | + | 0.92 | 60.92 | 7 | 426.44 | 487.36 | 60.92 | 0.28 | 136.4608 |  |  |  | 0 | 97.47 |  | 389.89 | 11.6967 | 121.84 | 121.84
EMBOCADOURAS E OUTROS | EMBOCADOURAS E OUTROS | - | [10 empty] | 0 | 132.82 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 26.56 |  | 96.76 | 2.9028 | 0 | 0
TOTAL | [10 empty] | 3819.46 |  | 26736.22 | 30688.5 | 3819.46 |  | 8555.5904 |  |  |  | 0 | 6137.69 | 0 | 24541.31 | 736.2393 | 7638.92 | 7638.92

## EMBOCADOURAS
T | P
0 | 0
0 | 0

## AGREGADOS P TRASP
|  | CONT. PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE |  |  |  | TRANSPORTE COMERCIAL EM ROD. PAVIMENTADA
BAIRRO SÃO MATEUS
IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)
ORIGEM | DESTINO | MATERIAL | QUANTIDADE DO SERVIÇO | TAXA DE APLICAÇÃO (ton./un. de serviço) | PESO (T) | DISTÂNCIA (KM) | MOMENTO (T x KM) | INICIAL | FINAL | ENTRONCAMENTO
BRITA PARA USIBAGEM DE CBUQ
PEDREIRA | USINA | BRITA | 24541.31 | 0.837 | 20541.076 | 42 | 862725.192
FILLER PARA CBUQ
PEDREIRA | USINA | FILLER | 24541.31 | 0.028 | 687.156 | 42 | 28860.552
AREIA PARA CBUQ
PEDREIRA | USINA | AREIA | 24541.31 | 0.08 | 1963.304 | 42 | 82458.768
TOTAL |  |  |  |  | 23191.536 |  | 974044.512

## BDI DIFER.15,27%
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: SÃO MATEUS
LOGRADOUROS: varias ruas
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## BDI 20,70%
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  | VARZEA GRANDE MT.
BAIRRO: SÃO MATEUS
LOGRADOUROS: VARIAS RUAS
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  |  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 6.08
1.1 | Administração Central |  | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia |  | 0.4
1.3 | Riscos |  | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras |  | 1.11
2.0 | LUCRO |  | 7.3
2.1 | Lucro Operacional |  | 7.3
3.0 | TRIBUTOS |  | 5.65
3.1 | PIS |  | 0.65
3.2 | COFINS |  | 3
3.3 | ISSqn |  | 2
3.4 | CPRB |  | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  |  | 20.7%
Formula para o calculo do BDI: