## RESUMO
RESUMO DOS PREÇOS
ANEXO
SERVIÇOS | BATA BASE: | SINAPI 01/2018
Sicro-3 01/2018
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30329.4
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 50025.98
3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 58633.86
4.0 | TERRAPLENAGEM
80314.04
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
674736.93
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
3510.53
7.0
| OBRAS COMPLEMENTARES | 131650.23
8.0 | DRENAGEM
41186.66
9.0 | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 e PA-2
60627.41
10.0 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
42710.74
11.0 | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
61695.71
TOTAL GERAL
1235421.49
ÁREA (m²) |  | 10725.83
TOTAL/m² (R$) |  | 115.1819
BAIRRO | CIDADE DE DEUS
LOCAL | RUA AGUAS MARINHAS, RUA MOSSORÓ, RUA BOA ESPERANÇA, RUA ITABAIANA, RUA 1, RUA ARARIPE E RUA TOPÁZIO
OBRA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
CIDADE DE DEUS
Prazo ( dias consecutivos )
Ítem | Etapas de Serviço | % | Valor (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.455 | 30329.4 | 13648.23 | 9098.82 | 3032.94 | 1516.47 | 1516.47 | 1516.47 | 30329.4 | 0
|  |  |  | 45% | 30% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.0493 | 50025.98 | 8754.5465 | 8254.2867 | 8254.2867 | 8254.2867 | 8254.2867 | 8254.2867 | 50025.98 | 0
|  |  |  | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 100%
3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 4.7461 | 58633.86 | 5863.386 | 10554.0948 | 10554.0948 | 10554.0948 | 10554.0948 | 10554.0948 | 58633.86 | 0
|  |  |  | 10% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 100%
4.0 | TERRAPLENAGEM | 6.5009 | 80314.04 | 8031.404 | 24094.212 | 24094.212 | 24094.212
|  |  |  | 10% | 30% | 30% | 30% |  |  | 100%
5.0 | PAVIMENTAÇÃO | 54.6159 | 674736.93 | 33736.8465 | 168684.2325 | 236157.9255 | 236157.9255 |  |  | 674736.93 | 0
|  |  |  | 5% | 25% | 35% | 35% |  |  | 100%
|  |  | 3510.53 |  |  |  |  | 702.106 | 2808.424 | 3510.53 | 0
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | 0.28416
[8 empty] | 20% | 80% | 100%
7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 10.6563 | 131650.23 |  |  |  | 26330.046 | 52660.092 | 52660.092 | 131650.23 | 0
[7 empty] | 20% | 40% | 40% | 100%
8.0 | DRENAGEM | 3.3338 | 41186.66 |  | 12355.998 | 6177.999 | 8237.332 | 8237.332 | 6177.999 | 41186.66 | 0
[5 empty] | 30% | 15% | 20% | 20% | 15% | 100%
9.0 | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 e PA-2 | 4.9074 | 60627.41 |  | 36376.446 | 24250.964 |  |  |  | 60627.41 | 0
[5 empty] | 60% | 40% |  |  |  | 100%
10.0 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO | 3.4572 | 42710.74 |  | 12813.222 | 17084.296 | 12813.222 |  |  | 42710.74 | 0
[5 empty] | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
11.0 | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | 4.9939 | 61695.71 |  | 18508.713 | 24678.284 | 18508.713 |  |  | 61695.71 | 0
[5 empty] | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 1235421.49 | 5.669% | 24.34% | 28.68% | 28.04% | 6.631% | 6.635% | 1 | 1155107.45
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 70034.413 | 300740.025 | 354285.002 | 346466.302 | 81924.3815 | 81971.3665 | 1235421.49
|  | ACUMULADO |  | 70034.413 | 370774.438 | 725059.44 | 1071525.742 | 1153450.1235 | 1235421.49 |  | 0
|  |  | 1235421.49 |  |  | A

## QUANT
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  | QUADRO DE QUANTIDADES |  | ÁREA (m²)
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
|  |  |  | CIDADE DE DEUS |  | 10725.83
Obs: Inclui Pista de rolamento
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado |  | m² | 12
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra |  | m² | 30
1.3 | 73847/001 | SINAPI | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga |  | mês | 6
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III |  | m² | 20
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 93565 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares |  | mês | 2.5
2.2 | 94296 | SINAPI | Topografo com encargos complementares |  | mês | 3
2.3 | 88253 | SINAPI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares |  | mês | 3
2.4 | 94295 | SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares |  | mês | 3
2.5 | 93566 | SINAPI | Chefe de escritório com encargos complementares |  | mês | 4
2.6 | 93564 | SINAPI | Apontador ou apropriador com encargos complementares |  | mês | 4
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | 74021/003 | SINAPI | Ensaio de regularição de sub-leito |  | m² | 13407.29
3.2 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de reforço do subleito estabilizada granulometricamente) |  | m³ | 2681.47 | 14582.123 | 1285.774
3.3 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) |  | m³ | 2681.47 |  | 15955.6188
3.4 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de base estabilizada granulometricamente |  | m³ | 2681.47
3.5 | 73900/012 | SINAPI | Ensaio de concreto asfáltico para cada 10 ton |  | ton | 102.968
3.6 | 74022/030 | SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) |  | un | 0
4.0 | IV |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora |  | m² | 5027.73
4.5 | 74205/001 | SINAPI | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) |  | m³ | 7591.39
4.6 | 72888 | SINAPI | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) |  | m³ | 7591.39
4.7 | 93592 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_04/2016 |  | m³xkm | 15182.78
4.8 | 93593 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 14m3 em vias urbanas pavimentada DMT = 8,6 (BOTA-FORA), ( NA JAZIDA ) |  | m³xkm | 32642.977
4.9 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp |  | m³ | 7591.39
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura |  | m² | 5027.73
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) |  | m³ | 9251.0715
5.3 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 |  | m³ | 2681.47
5.4 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 |  | m³ | 2681.47
5.5 | 96401 | SINAPI | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 |  | m² | 10725.83
5.6 | 72943 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-2C |  | m² | 10725.83
5.7 | 95993 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 |  | m³ | 429.0332
5.8 | 93598 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 |  | txkm | 19735.6192
5.9 | 95879 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 |  | txkm | 42431.5813
5.10 | 72843 | SINAPI | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada |  | txkm | 30890.39
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | 72947 | SINAPI | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro |  | m² | 83.475
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm |  | m² | 0
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III |  | m² | 2.431
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. af_06/2016 |  | m | 3260.82
7.2 | 73916/002 | SINAPI | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm |  | unid | 16
8.0 | VIII |  | DRENAGEM
8.1 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III |  | m² | 20
8.2 | 85424 | SINAPI | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada |  | m² | 10
8.3 | 74219/001 | SINAPI | Passadicos de madeira para pedestres |  | m² | 15
8.4 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015 |  | m³ | 1007.948
8.5 | 94097 | SINAPI | Regularizacao e compactacao manual de terreno (fundo de valas) |  | m² | 780.68
8.6 | 94103 | SINAPI | Fornecimento e aplicação de Lastro de Brita (com preparo de fundo de valas) |  | m³ | 78.068
8.7 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 |  | m³ | 394.7458
8.8 | 74010/001 | SINAPI | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 |  | m³ | 109.056
8.9 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP |  | m³ | 109.056
8.10 | 94038 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 |  | m² | 99.2
9.0 | IX |  | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 e PA-2
9.1 | 7725 | SINAPI | Tubo de concreto armado PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 600mm |  | m | 299
9.2 | 7750 | SINAPI | Tubo de concreto armado PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 800mm |  | m | 197
10.0 | X |  | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
10.1 | 92811 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 600mm |  | m | 299
10.2 | 92813 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 800mm |  | m | 197
11.0 | XI |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
11.1 | COMP. | SINAPI | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura na guia 1,00m conforme projeto tipo |  | unid | 8
11.2 | COMP. | SICRO 3 | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo |  | unid | 10
11.3 | 83710 | SINAPI | Poco de visita em alvenaria, para rede d=0,80 m, parte fixa c/ 1,00 m de altura |  | unid | 6
11.4 | 2003718 | SICRO 3 | Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais |  | unid | 6
11.5 | 73856/003 | SINAPI | Boca para bueiro simples tubular, diâmetro =0,80m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, Reaterro e materiais, excluindo material Reaterro jazida e transporte. |  | unid | 1

## ORÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | DATA BASE: | [12 empty] | x
|  |  |  | OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [5 empty] | SINAPI 01/2018
|  |  |  | CIDADE DE DEUS | [5 empty] | Sicro-3 01/2018
B.D.I. |  | 20.7% |  | ÁREA (m²): |  | 10725.83
B.D.I. DIFERENCIADO |  | 15.27%
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | SICRO 3 REAJUSTADO DE SET P/NOV 2017 | P. UNIT. COM BDI | SUBTOTAL | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12 | 475.68 |  | 574.15 | 6889.8 | [10 empty] | 468.73 | 473.82 | 5.09
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 394.59 |  | 476.28 | 14288.4 | [10 empty] | 371.55 | 388.81 | 17.26
1.3 | 73847/001 | SINAPI | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6 | 394.53 |  | 476.2 | 2857.2 | [10 empty] | 396.48 | 396.48 | 0
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 260.73 |  | 314.7 | 6294 | 30329.4 |  | REAJUSTADO PELO INDICE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO DNIT | [7 empty] | 260.64 | 264.39 | 3.75
0
2.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [9 empty] | sinapi | SECO | Encargo mensalista | custo unit | BDI | qtd | valor |  |  | 0
2.1 | 93565 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | mês | 0.8 | 16441.82 |  | 19845.72 | 15876.58 |  | 4.049% | [8 empty] | 14204.18 | 16441.82 | 2237.64
2.2 | 94296 | SINAPI | Topografo com encargos complementares | mês | 1 | 3205.41 |  | 3869.01 | 3869.01 | [10 empty] | 2849.23 | 3205.4 | 356.17
2.3 | 88253 | SINAPI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 1 | 2742.96 |  | 3310.82 | 3310.82 |  |  |  | 15.53 | 8.2256 | 12.4437 | 2737.6231 | 1.207 | 1 | 3304.3861 | 0 | 0 | 0
2.4 | 94295 | SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares | mês | 1 | 5940.33 |  | 7170.14 | 7170.14 | [10 empty] | 5139.03 | 5940.33 | 801.3
2.5 | 93566 | SINAPI | Chefe de escritório com encargos complementares | mês | 2.5 | 3480.51 |  | 4201.07 | 10502.68 | [10 empty] | 3085.51 | 3480.51 | 395
2.6 | 93564 | SINAPI | Apontador ou apropriador com encargos complementares | mês | 2.5 | 3080.88 |  | 3718.7 | 9296.75 | 50025.98 | [9 empty] | 2741.72 | 3080.88 | 339.16
0
3.0 |  |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | [18 empty] | 0
3.1 | 74021/003 | SINAPI | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 13407.29 | 0.63 |  | 0.76 | 10189.54 | [10 empty] | 0.58 | 0.63 | 0.05
3.2 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de reforço do subleito estabilizada granulometricamente) | m³ | 13407.29 | 1.28 |  | 1.54 | 20647.23 | [10 empty] | 1.13 | 1.28 | 0.15
3.3 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 2681.47 | 1.28 |  | 1.54 | 4129.46 | [10 empty] | 1.13 | 1.28 | 0.15
3.4 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 2681.47 | 1.28 |  | 1.54 | 4129.46 | [10 empty] | 1.13 | 1.28 | 0.15
3.5 | 73900/012 | SINAPI | Ensaio de concreto asfáltico para cada 10 ton | ton | 429.0332 | 37.73 |  | 45.54 | 19538.17 | [10 empty] | 33.68 | 37.72 | 4.04
3.6 | 74022/030 | SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 0 | 108.13 |  | 130.51 | 0 | 58633.86 | [9 empty] | 96.54 | 108.03 | 11.49
0
4.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [18 empty] | 0
4.1 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 5027.73 | 0.52 |  | 0.62 | 3117.19 | [10 empty] | 0.51 | 0.51 | 0
4.5 | 74205/001 | SINAPI | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 7591.39 | 1.43 |  | 1.72 | 13057.19 | [10 empty] | 1.39 | 1.42 | 0.03
4.6 | 72888 | SINAPI | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 7591.39 | 1.11 |  | 1.33 | 10096.55 | [10 empty] | 1.09 | 1.1 | 0.01
4.7 | 93592 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_04/2016 | m³xkm | 15182.78 | 1.03 |  | 1.24 | 18826.65 | [10 empty] | 1.01 | 1.02 | 0.01
4.8 | 93593 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 14m3 em vias urbanas pavimentada DMT = 8,6 (BOTA-FORA), ( NA JAZIDA ) | m³xkm | 32642.977 | 0.69 |  | 0.83 | 27093.67 | [10 empty] | 0.66 | 0.66 | 0
4.9 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 7591.39 | 0.89 |  | 1.07 | 8122.79 | 80314.04 | [9 empty] | 0.84 | 0.88 | 0.04
0
5.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [18 empty] | 0
5.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 5027.73 | 1.22 |  | 1.47 | 7390.76 | [10 empty] | 1.22 | 1.25 | 0.03
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 9251.0715 | 10 |  | 11.52 | 106572.34 | [10 empty] | 10 | 10 | 0
5.3 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 2681.47 | 6.3 |  | 7.6 | 20379.17 | [10 empty] | 6.22 | 6.5 | 0.28
5.4 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 2681.47 | 6.3 |  | 7.6 | 20379.17 | [10 empty] | 6.22 | 6.5 | 0.28
5.5 | 96401 | SINAPI | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 10725.83 | 4.76 |  | 5.74 | 61566.26 | [10 empty] | 4.23 | 4.25 | 0.02
5.6 | 72943 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 10725.83 | 1.43 |  | 1.72 | 18448.43 | [10 empty] | 1.38 | 1.39 | 0.01
5.7 | 95993 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 429.0332 | 704.24 |  | 850.03 | 364691.09 | [10 empty] | 693.42 | 695.97 | 2.55
5.8 | 93598 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 19735.6192 | 0.69 |  | 0.83 | 16380.56 | [10 empty] | 0.62 | 0.68 | 0.06
5.9 | 95879 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 42431.5813 | 0.64 |  | 0.77 | 32672.32 |  |  | 549960.35 | [7 empty] | 0.62 | 0.63 | 0.01
5.10 | 72843 | SINAPI | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | txkm | 30890.39 | 0.71 |  | 0.85 | 26256.83 | 674736.93 | [9 empty] | 0.7 | 0.71 | 0.01
0
6.0 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | [18 empty] | 0
6.1 | 72947 | SINAPI | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 83.475 | 27.25 |  | 32.89 | 2745.49 | [10 empty] | 26.86 | 26.93 | 0.07
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 0 | 32.11 |  | 38.75 | 0 |  |  | REAJUSTADO PELO INDICE DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO DNIT | [7 empty] | 31.78 | 32.61 | 0.83
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 2.431 | 260.73 |  | 314.7 | 765.04 | 3510.53 |  | REAJUSTADO PELO INDICE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO DNIT | [7 empty] | 256.04 | 264.39 | 8.35
0
7.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES | [18 empty] | 0
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. af_06/2016 | m | 3260.82 | 32.77 |  | 39.55 | 128965.43 | [10 empty] | 32.95 | 34.39 | 1.44
7.2 | 73916/002 | SINAPI | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 16 | 139.02 |  | 167.8 | 2684.8 | 131650.23 | [9 empty] | 138.42 | 139.02 | 0.6
0
8.0 |  |  | DRENAGEM | [18 empty] | 0
8.1 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 260.73 |  | 314.7 | 6294 |  |  | REAJUSTADO PELO INDICE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO DNIT | [7 empty] | 256.04 | 264.39 | 8.35
8.2 | 85424 | SINAPI | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 10 | 19.8 |  | 23.89 | 238.9 | [10 empty] | 18 | 19.7 | 1.7
8.3 | 74219/001 | SINAPI | Passadicos de madeira para pedestres | m² | 15 | 47.83 |  | 57.73 | 865.95 | [10 empty] | 44.4 | 47.66 | 3.26
8.4 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015 | m³ | 1007.948 | 5.02 |  | 6.05 | 6098.09 | [10 empty] | 5 | 5.16 | 0.16
8.5 | 94097 | SINAPI | Regularizacao e compactacao manual de terreno (fundo de valas) | m² | 780.68 | 4.69 |  | 5.66 | 4418.65 | [10 empty] | 4.23 | 4.69 | 0.46
8.6 | 94103 | SINAPI | Fornecimento e aplicação de Lastro de Brita (com preparo de fundo de valas) | m³ | 78.068 | 185.14 |  | 223.46 | 17445.08 | [10 empty] | 169.91 | 181.07 | 11.16
8.7 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 394.7458 | 6.34 |  | 7.65 | 3019.81 | [10 empty] | 6.04 | 6.38 | 0.34
8.8 | 74010/001 | SINAPI | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | m³ | 109.056 | 1.52 |  | 1.83 | 199.57 | [10 empty] | 1.46 | 1.5 | 0.04
8.9 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP | m³ | 109.056 | 0.89 |  | 1.07 | 116.69 | [10 empty] | 0.84 | 0.88 | 0.04
8.10 | 94038 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | m² | 99.2 | 20.8 |  | 25.1 | 2489.92 | 41186.66 | [9 empty] | 18.84 | 20.72 | 1.88
0
9.0 |  |  | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 e PA-2 | [18 empty] | 0
9.1 | 7725 | SINAPI | Tubo de concreto armado PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 600mm | m | 299 | 82 |  | 98.97 | 29592.03 | [10 empty] | 120 | 120 | 0
9.2 | 7750 | SINAPI | Tubo de concreto armado PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 800mm | m | 197 | 130.52 |  | 157.54 | 31035.38 | 60627.41 | [9 empty] | 191 | 191 | 0
0
10.0 |  |  | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO | [18 empty] | 0
10.1 | 92811 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 600mm | m | 299 | 62.99 |  | 76.03 | 22732.97 | [10 empty] | 50.13 | 53.75 | 3.62
10.2 | 92813 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 800mm | m | 197 | 84.02 |  | 101.41 | 19977.77 | 42710.74 | [9 empty] | 67.26 | 72.05 | 4.79
0
11.0 |  |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | [18 empty] | 0
11.1 | COMP. | SINAPI | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura na guia 1,00m conforme projeto tipo | unid | 8 | 873.7568 |  | 1054.64 | 8437.12 | [10 empty] | 679.28 | 724.55 | 45.27
11.2 | COMP. | SICRO 3 | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 10 | 1589.3402 |  | 1918.37 | 19183.7 |  |  | REAJUSTADO PELO INDICE DE DRENAGEM DO DNIT | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11.3 | 83710 | SINAPI | Poco de visita em alvenaria, para rede d=0,80 m, parte fixa c/ 1,00 m de altura | unid | 6 | 3031.48 |  | 3659.07 | 21954.42 | [10 empty] | 2873.88 | 3081.37 | 207.49
11.4 | 2003718 | SICRO 3 | Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais | unid | 6 | 1466.51 |  | 1770.11 | 10620.66 |  |  | REAJUSTADO PELO INDICE DE DRENAGEM DO DNIT | [7 empty] | 1368.84 | 1431.15 | 62.31
11.5 | 73856/003 | SINAPI | Boca para bueiro simples tubular, diâmetro =0,80m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, Reaterro e materiais, excluindo material Reaterro jazida e transporte. | unid | 1 | 1242.57 |  | 1499.81 | 1499.81 | 61695.71 | [9 empty] | 1146.51 | 1235.77 | 89.26
[9 empty] | TOTAL | 1235421.49

## TRANSP
CIDADE DE DEUS
4.0 | TERRAPLENAGEM
Tipo de transporte 93598 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | 9.7
74205/001 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 7591.39 | m³ | 1 | t/m³ | 7591.39 | 2 | 15182.78
TOTAL | [8 empty] | 15182.78
Tipo de transporte 93593 Transporte local em rodov. pavim. (const.) | [8 empty] | 45.7
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74205/001 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 7591.39 | m³ | 1 | m³ | 7591.39 | 4.3 | 32642.977
TOTAL | [8 empty] | 32642.977
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
Tipo de transporte 93598 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 2681.47 | m³ | 1.84 | t/m³ | 4933.9048 | 2 | 9867.8096
2 S 02 200 01 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 2681.47 | m³ | 1.84 | t/m³ | 4933.9048 | 2 | 9867.8096
TOTAL | [8 empty] | 19735.6192
Tipo de transporte 95879 Transporte local em rodov. pavim. (const.)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 2681.47 | m³ | 1.84 | t/m³ | 4933.9048 | 4.3 | 21215.7906
96387 | Base | Solo | 2681.47 | m³ | 1.84 | t/m³ | 4933.9048 | 4.3 | 21215.7906
TOTAL | [8 empty] | 42431.5813
Tipo de transporte 72843 - Transporte comercial c/basculante 6m³ em rodovia pavimentada
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
95993 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | massa | 429.0332 | m³ | 2.4 | t/m³ | 1029.6797 | 30 | 30890.39
TOTAL | [8 empty] | 30890.39

## MEMORIAL DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
RUA AGUAS MARINHAS, RUA MOSSORÓ, RUA BOA ESPERANÇA, RUA ITABAIANA, RUA 1, RUA ARARIPE E RUA TOPÁZIO
CIDADE DE DEUS
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
BAIRRO: CIDADE DE DEUS |  | COMP. DO LANCE | DIAMETRO (m) | LARGURA | CORTE | CORTE | ALTURA MEDIA | VOLUME | AREA FUNDO DE VALA
|  |  |  | MEDIA DE ESC | MONTANTE | JUZANTE | DOS CORTES | DE CORTE PRIMEIRA CAT | 6.8
LANÇAMENTO PELA LATERAL DA RUA Z | TUBULAÇÃO | 299 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 460.46 | 418.6
|  | 197 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 409.76 | 315.2
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 8 | 1.4 | 1.6 |  |  | 1.6 | 28.672 | 12.8
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 10 | 1.2 | 2.84 | 0 | 0 | 3.2 | 109.056 | 34.08
| ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 1007.948 | 0
| ÁREA | [7 empty] | 780.68
m/unid
| Caixa de Ligação e Passagem - CPL-02 | 0
| Poço de Visita | 6
| TUBO 600MM (18 RAMAL) | 105 | 35.9226
| TUBO 600MM | 194 | 66.3713
| TUBO 800MM | 197 | 154.7238
| TUBO 1000MM | 0 | 0
| TUBO 1200MM |  | 0
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 8 | 28.672
| BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) | 10 | 109.056
| TOTAL DE BOTA FORA |  | 394.7458
| (3) REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS |  | 613.2022
| REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA |  | 780.68

## BLS
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-01-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 2 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura na guia 1,00m conforme projeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
[10 empty] | Total (A) |  | 0
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 2.96 |  | 15.8683 |  | 46.9702
[10 empty] | Total (B) |  | 46.9702
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 46.9702
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 46.9702
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
3909619 Alvenaria de blocos AC | [6 empty] | m² | 5.68 |  | 76.36 |  | 433.7248 | 3909619 Alvenaria de blocos AC | m² | 9.54 | 76.36 | 728.47
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 3.1 |  | 54.65 |  | 169.415 | 3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 4.13 | 54.65 | 225.7
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 0.31 |  | 347.88 |  | 107.8428 | 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.83 | 347.88 | 288.74
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 8.4 |  | 8.27 |  | 69.468 | 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | Kg | 21.06 | 8.27 | 174.16
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.142 |  | 326.31 |  | 46.336 | 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | m³ | 0.24 | 326.31 | 78.31
[10 empty] | Total (E) |  | 826.7866
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 873.7568
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 873.7568

## BLD
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-01-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 2,00m - conforme protjeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
[10 empty] | Total (A) |  | 0
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 5.92 |  | 15.8683 |  | 93.9403
[10 empty] | Total (B) |  | 93.9403
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 93.9403
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 93.9403
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
3909619 Alvenaria de blocos AC | [6 empty] | m² | 9.54 |  | 76.36 |  | 728.4744
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 4.13 |  | 54.65 |  | 225.7045
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 0.83 |  | 347.88 |  | 288.7404
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 21.06 |  | 8.27 |  | 174.1662
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.24 |  | 326.31 |  | 78.3144
[10 empty] | Total (E) |  | 1495.3999
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 1589.3402
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 1589.3402

## TERRAP E PAVIM
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - CIDADE DE DEUS | [24 empty] | 100
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) | LARGURA TOTAL (m) | [5 empty] | LIMPEZA CAMADA VEGETAL (m²) | TERRAPLENAGEM |  | SUBLEITO (m²) | REFORÇO DO SUBLEITO (m³) | SUB-BASE (m³) | BASE (m³) | IMPRIM. (m²) | PINTURA DE LIGAÇÃO. (m²) | CBUQ(m³) ESP. = 4,00cm | MEIO-FIO COM SARJETA 30cm (m)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  |  | FOLGA | ACOST. LE OU (ESTACIONAMENTO) | LARGURA DA PISTA |  | ACOST. LD OU (ESTACIONAMENTO) | FOLGA |  | CORTE (m³) | ATERRO (m³)
[10 empty] | LE | LD | [14 empty] | 1235421.49
Rua Mossoró | 0 | + | 0 | 9 | + | 4.898 | 184.898 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 554.694 | 846.84 | 0 | 1479.18 | 295.84 | 295.84 | 295.84 | 1183.35 | 1183.35 | 47.334 | 362.796
Rua Boa Esperança | 0 | + | 0 | 9 | + | 4.887 | 184.887 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 554.661 | 837.77 | 0 | 1479.1 | 295.82 | 295.82 | 295.82 | 1183.28 | 1183.28 | 47.3312 | 355.774
Rua Araripe | 0 | + | 0 | 12 | + | 8.162 | 248.162 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 744.486 | 1170.89 | 0 | 1985.3 | 397.06 | 397.06 | 397.06 | 1588.24 | 1588.24 | 63.5296 | 482.324
Rua I (Um) | 0 | + | 0 | 9 | + | 4.883 | 184.883 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 554.649 | 855.91 | 0 | 1479.06 | 295.81 | 295.81 | 295.81 | 1183.25 | 1183.25 | 47.33 | 355.766
Rua Itabaiana | 0 | + | 0 | 12 | + | 14.947 | 254.947 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 764.841 | 1136.82 | 0 | 2039.58 | 407.92 | 407.92 | 407.92 | 1631.66 | 1631.66 | 65.2664 | 495.894
Rua Águas Marinhas | 0 | + | 0 | 23 | + | 19.347 | 479.347 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 1438.041 | 2068.57 | 0 | 3834.78 | 766.96 | 766.96 | 766.96 | 3067.82 | 3067.82 | 122.7128 | 944.694
Rua Topázio | 0 | + | 0 | 5 | + | 8.786 | 108.786 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 326.358 | 434.59 | 0 | 870.29 | 174.06 | 174.06 | 174.06 | 696.23 | 696.23 | 27.8492 | 203.572
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 15 | 15 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 45 | 120 |  | 120 | 24 | 24 | 24 | 96 | 96 | 3.84 | 30
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 15 | 15 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 45 | 120 |  | 120 | 24 | 24 | 24 | 96 | 96 | 3.84 | 30
TOTAL | [6 empty] | 1675.91 | [6 empty] | 5027.73 | 7591.39 | 0 | 13407.29 | 2681.47 | 2681.47 | 2681.47 | 10725.83 | 10725.83 | 429.0332 | 3260.82

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
CIDADE DE DEUS
RUA AGUAS MARINHAS, RUA MOSSORÓ, RUA BOA ESPERANÇA, RUA ITABAIANA, RUA 1, RUA ARARIPE E RUA TOPÁZIO
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário |  |  |  | 9.7
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DIFERENCIADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
CIDADE DE DEUS
RUA AGUAS MARINHAS, RUA MOSSORÓ, RUA BOA ESPERANÇA, RUA ITABAIANA, RUA 1, RUA ARARIPE E RUA TOPÁZIO
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário |  |  |  | 9.7
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## DRENO
9.7
45.7
26

## SN HOR
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXA AMARELA - CIDADE DE DEUS
SENTIDO |  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | Área | TIPO DE PINTURA
|  | (m) | (m) | (m²)
Rua Águas Marinhas | [5 empty] | 9.7
Ambos (ida e volta) |  | 450 | 0.1 | 11.25 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua |  | 6.8
Rua Mossoró | [6 empty] | 45.7
Ambos (ida e volta) |  | 155 | 0.1 | 3.875 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua |  | 26
Rua Boa Esperança
Ambos (ida e volta) |  | 155 | 0.1 | 3.875 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
Rua Itabaiana
Ambos (ida e volta) |  | 225 | 0.1 | 5.625 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
Rua 1 (Um)
Ambos (ida e volta) |  | 155 | 0.1 | 3.875 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
Rua Araripe
Ambos (ida e volta) |  | 225 | 0.1 | 5.625 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
Rua Topazio
Ambos (ida e volta) |  | 110 | 0.1 | 2.75 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
FAIXA AMARELA
Descontínua | TOTAL | 1475 | m | Área | 36.875 | m²
Contínua | TOTAL | 180 | m | Área | 21 | m²
EXTENSÃO TOTAL |  | 1655 | m |  | 57.875 | m²
RESUMO DA SINALIZAÇÃO
FAIXA BRANCA CONTÍNUA |  | 0 | m²
FAIXA BRANCA RETENÇÃO 0,40m |  | 25.6 | m²
FAIXA AMARELA 2X4 |  | 36.875 | m²
FAIXA AMARELA CONTÍNUA |  | 21 | m²
TOTAL DE PINTURA DE FAIXAS |  | 83.475 | m²
SETAS E ZEBRADOS |  | 0 | m²

## SN VERT
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO BAIRRO CIDADE DE DEUS
LOCAL - Dist. | SIINAL DE PLACA |  |  |  | OBSERVAÇÕES | LOCAL - Dist. | SIINAL DE PLACA
do bordo (Metros) | TIPO | CÓDIGO | DIMENSÕES | ÁREAS(m²) |  | do bordo (Metros) | TIPO | CÓDIGO | DIMENSÕES | ÁREAS(m²)
RUA AGUAS MARINHAS SENTIDO RUA CENTO E ONZE | [5 empty] | RUA 1(UM) SENTIDO AGUAS MARINHAS
Esquina com a Rua Cento e Onze (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 |  | Esquina com a Rua Aguas Marinhas (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a Rua Cento e Onze (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 |  | Esquina com a Rua Aguas Marinhas (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225
RUA AGUAS MARINHAS SENTIDO AV. ANIZIO HADAD | [5 empty] | RUA ARARIPE SENTIDO AGUAS MARINHAS
Esquina com a Av. Anizio Hadad (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 |  | Esquina com a Rua Aguas Marinhas (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a Av. Anizio Hadad (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 |  | Esquina com a Rua Aguas Marinhas (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225
RUA MOSSORÓ SENTIDO AGUAS MARINHAS | [5 empty] | RUA TOPÁZIO SENTIDO AV. A
Esquina com a Rua Aguas Marinhas(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 |  | Esquina com a Av. A (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a Rua Aguas Marinhas(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 |  | Esquina com a Av. A (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225
RUA BOA ESPERANÇA SENTIDO RUA AGUAS MARINHAS | [5 empty] | RUA TOPÁZIO SENTIDO RUA SANTARÉM
Esquina com a Rua Aguas Marinhas(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 |  | Esquina com a Rua Santarém (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a Rua Aguas Marinhas(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 |  | Esquina com a Rua Santarém (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225
RUA ITABAIANA SENTIDO RUA AGUAS MARINHAS
Esquina com a Rua Aguas Marinhas(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a Rua Aguas Marinhas(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225
Regulamentação |  |  | TOTAL (m²) | 2.431
Indicativa |  |  | TOTAL (un) | 16

## TAB REAJUSTAMENTO
9.7
6.8
45.7
26

## DMT
QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS DE TRANSPORTES
Serviço | Material | Percurso |  | Transp. Local (DMT) |  |  | Transp. Comercial (DMT)
|  | Origem | Destino | NP | P | Total | NP | P | Total
Material de Jazida | Solo | J-01 | Pista | 2 | 4.3 | 6.3 |  | 0 | 0
Concretos, argamassas e pavimentação | Cimento | Várzea grande | Pista |  |  |  |  | 10 | 10
| Areia | A-01 | Pista |  |  |  |  | 6.3 | 6.3
| Areia | A-01 | Usina |  |  |  |  | 28.8 | 28.8
| Brita | Brita Guia | Pista |  |  |  |  | 50.5 | 50.5
| Brita, pó de pedra e pedra de mão | Brita Guia | Usina |  |  |  |  | 52.7 | 52.7
| Massa | Usina | Pista |  |  |  |  | 30 | 30
Formas e escoramentos | Madeiras e pregos | Várzea grande | Pista |  |  |  |  | 10 | 10
Concretos e cercas | Aços e arames | Várzea grande | Pista |  |  |  |  | 10 | 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
RUA AGUAS MARINHAS, RUA MOSSORÓ, RUA BOA ESPERANÇA, RUA ITABAIANA, RUA 1, RUA ARARIPE E RUA TOPÁZIO
CIDADE DE DEUS