## RESUMO
RESUMO DOS PREÇOS
ANEXO
SERVIÇOS | BATA BASE: | NOV/17 SINAPI
NOV/2017 SICRO 3
NÃO DESONERADO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
27324.32
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
92137.81
3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
26315.91
4.0 | TERRAPLENAGEM
86494.54
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
647487.24
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
12003.07
7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES
294237.4
8.0 | DRENAGEM
65556.18
9.0 | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
660365.15
TOTAL GERAL
1911921.62
ÁREA (m²) |  | 15838.32
TOTAL/M² (R$) |  | 120.7149
LOCAL | RUA ANTÔNIO LINO, MÁRIO ANTUNES DE ALMEIDA, PAULO SILVA JOÃO MAIA, ESPIRITO SANTO E JAIME VERISSIMO DE CAMPOS JÚNIOR
OBRA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

## CFF
ECP- EMPRESA DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
BAIRRO ALAMEDA
Prazo ( dias consecutivos )
Ítem | Etapas de Serviço | % | Valor (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.4292 | 27324.32 | 12295.944 | 8197.296 | 2732.432 | 1366.216 | 1366.216 | 1366.216
|  |  |  | 45% | 30% | 10% | 5% | 5% | 5%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.8191 | 92137.81 | 16124.1167 | 15202.7386 | 15202.7386 | 15202.7386 | 15202.7386 | 15202.7386
|  |  |  | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5%
3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 1.3764 | 26315.91 | 2631.591 | 4736.8638 | 4736.8638 | 4736.8638 | 4736.8638 | 4736.8638
|  |  |  | 10% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18%
4.0 | TERRAPLENAGEM | 4.524 | 86494.54 | 8649.454 | 25948.362 | 25948.362 | 25948.362
|  |  |  | 10% | 30% | 30% | 30%
5.0 | PAVIMENTAÇÃO | 33.8658 | 647487.24 | 32374.362 | 161871.81 | 226620.534 | 226620.534
|  |  |  | 5% | 25% | 35% | 35%
|  |  | 12003.07 |  |  |  |  | 2400.614 | 9602.456
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | 0.6278
[8 empty] | 20% | 80%
7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 15.3896 | 294237.4 |  |  |  | 58847.48 | 117694.96 | 117694.96
[7 empty] | 20% | 40% | 40%
8.0 | DRENAGEM | 3.4288 | 65556.18 |  | 19666.854 | 9833.427 | 13111.236 | 13111.236 | 9833.427
[5 empty] | 30% | 15% | 20% | 20% | 15%
11.0 | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | 34.5393 | 660365.15 |  | 198109.545 | 264146.06 | 198109.545
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 1911921.62 | 3.77% | 22.69% | 28.73% | 28.45% | 8.082% | 8.287%
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 72075.4677 | 433733.4694 | 549220.4174 | 543942.9755 | 154512.6284 | 158436.6615
|  | ACUMULADO |  | 72075.4677 | 505808.9372 | 1055029.3547 | 1598972.3301 | 1753484.9586 | 1911921.62

## QUANT
ECP -EMPRESA DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. |  |  |  | QUADRO DE QUANTIDADES |  | ÁREA (m²)
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
|  |  |  | LOCAL: ALAMEDA |  | 15838.32
Obs: Inclui Pista de rolamento, Estacionamento e Passeio (Caixa Viária)
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado |  | m² | 12
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra |  | m² | 30
1.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III |  | m² | 20
2.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 93565 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares |  | mês | 2
2.2 | 94296 | SINAPI | Topografo com encargos complementares |  | mês | 2
2.3 | 88253 | SINAPI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares |  | mês | 2
2.4 | 94295 | SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares |  | mês | 2
2.5 | 93566 | SINAPI | Chefe de escritório com encargos complementares |  | mês | 3
2.6 | 93564 | SINAPI | Apontador ou apropriador com encargos complementares |  | mês | 3
3.0 |  |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | 74021/003 | SINAPI | Ensaio de regularição de sub-leito |  | m² | 10558.9
3.2 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de reforço do subleito estabilizada granulometricamente) |  | m³ | 2111.77
3.3 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) |  | m³ | 2111.77
3.4 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de base estabilizada granulometricamente |  | m³ | 2111.77
3.5 | 73900/012 | SINAPI | Ensaio de concreto asfáltico para cada 10 TON |  | ton | 81.0923
3.6 | 74022/030 | SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio e sarjetas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) |  | un | 37.1458
4.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora |  | m² | 3959.583
4.2 | 74205/001 | SINAPI | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) |  | m³ | 7546.149
4.3 | 72888 | SINAPI | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) |  | m³ | 7546.149
4.4 | 93593 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 14m3 em vias urbanas pavimentada DMT = 8,6 (BOTA-FORA) |  | m³xkm | 64896.8814
4.5 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp |  | m³ | 7546.149
5.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura |  | m² | 10558.9
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) |  | m³ | 7285.6065
5.3 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 |  | m³ | 2111.77
5.4 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 |  | m³ | 2111.77
5.5 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 |  | m³ | 2111.77
5.6 | 96401 | SINAPI | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 |  | m² | 8447.11
5.7 | 72943 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-2c |  | m² | 8447.11
5.8 | 95993 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 |  | m³ | 337.8844
5.9 | 93598 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 |  | txkm | 23313.9408
5.10 | 95879 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 |  | txkm | 164363.2826
5.11 | 72843 | SINAPI | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada |  | txkm | 15083.15
6.0 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | 72947 | SINAPI | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro |  | m² | 274.7353
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm |  | m² | 50.57
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III |  | m² | 3.396
7.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. af_06/2016 |  | m | 2485.722
7.2 | 73916/002 | SINAPI | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm |  | unid | 16
7.3 | 79473 | SINAPI | Corte e aterro compensado com regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete para execuçâo de calçada) |  | m³ | 346.0411
7.4 | 94991 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, a cabamento convencional, não armado. af_07/2016 |  | m³ | 346.0411
8.0 |  |  | DRENAGEM
8.1 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III |  | m² | 20
8.2 | 85424 | SINAPI | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada |  | m² | 10
8.3 | 74219/001 | SINAPI | Passadicos de madeira para pedestres |  | m² | 15
8.4 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015 |  | m³ | 1624.9128
8.5 | 94097 | SINAPI | Regularizacao e compactacao manual de terreno (fundo de valas) |  | m² | 1166.744
8.6 | 94103 | SINAPI | Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. af_06/2016 |  | m³ | 116.6744
8.7 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 |  | m³ | 573.3638
8.8 | 74010/001 | SINAPI | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 |  | m³ | 1051.549
8.9 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP |  | m³ | 1051.549
8.10 | 94038 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 |  | m² | 40.6
8.11 | 93593 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 14m3 em vias urbanas pavimentada DMT = 8,6 (BOTA-FORA), |  | m³xkm | 9043.3215
9.0 |  |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
9.1 | 83659 | SINAPI | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura na guia 1,00m conforme projeto tipo |  | unid | 8
9.2 | COMP. | SICRO 3 | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo |  | unid | 18
9.3 | 83709 | SINAPI | Poco de visita em alvenaria, para rede d=0,60 m, parte fixa c/ 1,00 m de altura |  | unid | 1
9.4 | 83710 | SINAPI | Poco de visita em alvenaria, para rede d=0,80 m, parte fixa c/ 1,00 m de altura |  | unid | 10
9.5 | 2003718 | SICRO 3 | Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais |  | unid | 9
9.6 | 2003644 | SICRO 3 | Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais |  | unid | 5
9.7 | 2003825 | SICRO 3 | Assentamento de tubo D = 60 cm PA-4 comercial - junta rígida (PA-4, devida a baixa cobertura de aterro sobre tubo) |  | m | 203
9.8 | 2003829 | SICRO 3 | Assentamento de tubo D = 80 cm PA-4 comercial - junta rígida (PA-4, devida a baixa cobertura de aterro sobre tubo) |  | m | 619
9.9 | 73856/003 | SINAPI | Boca para bueiro simples tubular, diâmetro =0,80m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, Reaterro e materiais, excluindo material Reaterro jazida e transporte. |  | unid | 2
9.10 | 2003578 | SICRO 3 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 13 - tubo PEAD e brita comercial |  | m | 1634
9.11 | 5915321 | SICRO 3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada |  | txkm | 68585.1

## ORÇA
ECP -EMPRESA DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. |  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DATA BASE: | [8 empty] | x
|  |  |  | OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | NOV/17 SINAPI
|  |  |  | LOCAL: ALAMEDA |  |  |  |  | NOV/2017 SICRO 3
B.D.I. |  |  | 20.7% | ÁREA (m²): |  | 15838.32 |  |  | Não Desonerado
B.D.I. DIFERENCIADO |  |  | 15.28%
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. UNIT. COM BDI | SUBTOTAL | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12 | 473.82 | 571.91 | 6862.92
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 388.81 | 469.3 | 14079
1.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 264.39 | 319.12 | 6382.4 | 27324.32
2.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | sinapi | SECO | Encargo mensalista | custo unit | BDI | qtd | valor
2.1 | 93565 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | mês | 2 | 16441.82 | 19845.72 | 39691.44 |  | 4.819%
2.2 | 94296 | SINAPI | Topografo com encargos complementares | mês | 2 | 3205.41 | 3869.01 | 7738.02
2.3 | 88253 | SINAPI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 2 | 2737.6231 | 3304.38 | 6608.76 |  |  | 15.53 | 8.2256 | 12.4437 | 2737.6231 | 1.207 | 2 | 6608.7722
2.4 | 94295 | SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares | mês | 2 | 5940.33 | 7170.14 | 14340.28
2.5 | 93566 | SINAPI | Chefe de escritório com encargos complementares | mês | 3 | 3480.51 | 4201.07 | 12603.21
2.6 | 93564 | SINAPI | Apontador ou apropriador com encargos complementares | mês | 3 | 3080.88 | 3718.7 | 11156.1 | 92137.81
3.0 |  |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | 74021/003 | SINAPI | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 10558.9 | 0.63 | 0.76 | 8024.76
3.2 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de reforço do subleito estabilizada granulometricamente) | m³ | 2111.77 | 1.28 | 1.54 | 3252.13
3.3 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 2111.77 | 1.28 | 1.54 | 3252.13
3.4 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 2111.77 | 1.28 | 1.54 | 3252.13
3.5 | 73900/012 | SINAPI | Ensaio de concreto asfáltico para cada 10 TON | ton | 81.0923 | 37.72 | 45.52 | 3691.32
3.6 | 74022/030 | SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio e sarjetas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 37.1458 | 108.03 | 130.39 | 4843.44 | 26315.91
4.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 3959.583 | 0.51 | 0.61 | 2415.35
4.2 | 74205/001 | SINAPI | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 7546.149 | 1.42 | 1.71 | 12903.91
4.3 | 72888 | SINAPI | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 7546.149 | 1.1 | 1.32 | 9960.92
4.4 | 93593 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 14m3 em vias urbanas pavimentada DMT = 8,6 (BOTA-FORA) | m³xkm | 64896.8814 | 0.68 | 0.82 | 53215.44
4.5 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 7546.149 | 0.88 | 1.06 | 7998.92 | 86494.54
5.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 10558.9 | 1.25 | 1.5 | 15838.35
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 7285.6065 | 10 | 11.52 | 83930.19
5.3 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 2111.77 | 6.5 | 7.84 | 16556.28
5.4 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 2111.77 | 6.5 | 7.84 | 16556.28
5.5 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 2111.77 | 6.5 | 7.84 | 16556.28
5.6 | 96401 | SINAPI | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 8447.11 | 4.25 | 5.12 | 43249.2
5.7 | 72943 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-2c | m² | 8447.11 | 1.39 | 1.67 | 14106.67
5.8 | 95993 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 337.8844 | 695.97 | 840.05 | 283839.79
5.9 | 93598 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 23313.9408 | 0.68 | 0.82 | 19117.43
5.10 | 95879 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 164363.2826 | 0.63 | 0.76 | 124916.09
5.11 | 72843 | SINAPI | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | txkm | 15083.15 | 0.71 | 0.85 | 12820.68 | 647487.24
6.0 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | 72947 | SINAPI | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 274.7353 | 26.93 | 32.5 | 8928.9
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 50.57 | 32.61 | 39.36 | 1990.44
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 3.396 | 264.39 | 319.12 | 1083.73 | 12003.07
7.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. af_06/2016 | m | 2485.722 | 34.39 | 41.5 | 103157.46
7.2 | 73916/002 | SINAPI | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 16 | 139.02 | 167.8 | 2684.8
7.3 | 79473 | SINAPI | Corte e aterro compensado com regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete para execuçâo de calçada) | m³ | 346.0411 | 5.06 | 6.1 | 2110.85
7.4 | 94991 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, a cabamento convencional, não armado. af_07/2016 | m³ | 346.0411 | 446 | 538.33 | 186284.29 | 294237.4
8.0 |  |  | DRENAGEM
8.1 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 264.39 | 319.12 | 6382.4
8.2 | 85424 | SINAPI | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 10 | 19.7 | 23.77 | 237.7
8.3 | 74219/001 | SINAPI | Passadicos de madeira para pedestres | m² | 15 | 47.66 | 57.52 | 862.8
8.4 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015 | m³ | 1624.9128 | 5.16 | 6.22 | 10106.96
8.5 | 94097 | SINAPI | Regularizacao e compactacao manual de terreno (fundo de valas) | m² | 1166.744 | 4.69 | 5.66 | 6603.77
8.6 | 94103 | SINAPI | Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. af_06/2016 | m³ | 116.6744 | 181.07 | 218.55 | 25499.19
8.7 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 573.3638 | 6.38 | 7.7 | 4414.9
8.8 | 74010/001 | SINAPI | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | m³ | 1051.549 | 1.5 | 1.81 | 1903.3
8.9 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP | m³ | 1051.549 | 0.88 | 1.06 | 1114.64
8.10 | 94038 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | m² | 40.6 | 20.72 | 25 | 1015
8.11 | 93593 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 14m3 em vias urbanas pavimentada DMT = 8,6 (BOTA-FORA), | m³xkm | 9043.3215 | 0.68 | 0.82 | 7415.52 | 65556.18
9.0 |  |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
9.1 | 83659 | SINAPI | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura na guia 1,00m conforme projeto tipo | unid | 8 | 728.13 | 878.87 | 7030.96
9.2 | COMP. | SICRO 3 | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 18 | 1574.19 | 1900.09 | 34201.62
9.3 | 83709 | SINAPI | Poco de visita em alvenaria, para rede d=0,60 m, parte fixa c/ 1,00 m de altura | unid | 1 | 1458.35 | 1760.26 | 1760.26
9.4 | 83710 | SINAPI | Poco de visita em alvenaria, para rede d=0,80 m, parte fixa c/ 1,00 m de altura | unid | 10 | 3038.16 | 3667.14 | 36671.4
9.5 | 2003718 | SICRO 3 | Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais | unid | 9 | 1431.15 | 1727.43 | 15546.87
9.6 | 2003644 | SICRO 3 | Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais | unid | 5 | 1116.07 | 1347.12 | 6735.6
9.7 | 2003825 | SICRO 3 | Assentamento de tubo D = 60 cm PA-4 comercial - junta rígida (PA-4, devida a baixa cobertura de aterro sobre tubo) | m | 203 | 234.32 | 282.83 | 57414.49
9.8 | 2003829 | SICRO 3 | Assentamento de tubo D = 80 cm PA-4 comercial - junta rígida (PA-4, devida a baixa cobertura de aterro sobre tubo) | m | 619 | 321.6 | 388.18 | 240283.42
9.9 | 73856/003 | SINAPI | Boca para bueiro simples tubular, diâmetro =0,80m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, Reaterro e materiais, excluindo material Reaterro jazida e transporte. | unid | 2 | 1235.77 | 1491.6 | 2983.2
9.10 | 2003578 | SICRO 3 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 13 - tubo PEAD e brita comercial | m | 1634 | 109.47 | 132.13 | 215900.42
9.11 | 5915321 | SICRO 3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | txkm | 68585.1 | 0.51 | 0.61 | 41836.91 | 660365.15
[8 empty] | TOTAL | 1911921.62
1951922.06
2.092%

## TRANSP
4.0 | TERRAPLENAGEM
Tipo de transporte 93593 Transporte local em rodov. pavim. (const.)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74205/001 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 7546.149 | m³ | 1 | m³ | 7546.149 | 8.6 | 64896.8814
TOTAL | [8 empty] | 64896.8814
PAVIMENTAÇÃO
LOCAL: ALAMEDA
Tipo de transporte 93598 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 2111.77 | m³ | 1.84 | t/m³ | 3885.6568 | 2 | 7771.3136
96387 | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 2111.77 | m³ | 1.84 | t/m³ | 3885.6568 | 2 | 7771.3136
2 S 02 200 01 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 2111.77 | m³ | 1.84 | t/m³ | 3885.6568 | 2 | 7771.3136
TOTAL | [8 empty] | 23313.9408
Tipo de transporte 95879 Transporte local em rodov. pavim. (const.)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 2111.77 | m³ | 1.84 | t/m³ | 3885.6568 | 14.1 | 54787.7609
96387 | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 2111.77 | m³ | 1.84 | t/m³ | 3885.6568 | 14.1 | 54787.7609
96387 | Base | Solo | 2111.77 | m³ | 1.84 | t/m³ | 3885.6568 | 14.1 | 54787.7609
TOTAL | [8 empty] | 164363.2826
Tipo de transporte 72843 - Transporte comercial c/basculante 10m³ em rodovia pavimentada
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
95993 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | massa | 337.8844 | m³ | 2.4 | t/m³ | 810.9226 | 18.6 | 15083.15
TOTAL | [8 empty] | 15083.15
ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
Tipo de transporte - 5915321 - Transporte comercial c/basculante 10m³ em rodovia pavimentada
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
2003578 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 13 - tubo PEAD e brita comercial | brita | 1634 | m | 0.9225 | t/m | 1507.365 | 45.5 | 68585.1

## MEMORIAL DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
TRAVESSA JAIME VERÍSSIMO DE CAMPOS JUNIOR, RUA ANTÔNIO LINO E RUA ESPÍRITO SANTO
BAIRRO: ALAMEDA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
| BAIRRO: ALAMEDA | COMP. DO LANCE | DIAMETRO (m) | LARGURA | CORTE | CORTE | ALTURA MEDIA | VOLUME | AREA FUNDO DE VALA
|  |  |  | MEDIA DE ESC | MONTANTE | JUZANTE | DOS CORTES | DE CORTE PRIMEIRA CAT
Rua Espirito Santo | TUBULAÇÃO | 5 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 7.7 | 7
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 0 | 1.4 | 1.6 |  |  | 1.6 | 0 | 0
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 2 | 1.2 | 2.84 | 0 | 0 | 3.2 | 21.8112 | 6.816
Rua Jaime Ver. De Campos Júnior | TUBULAÇÃO | 337 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 700.96 | 539.2
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 3 | 1.4 | 1.6 |  |  | 1.6 | 10.752 | 4.8
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 3 | 1.2 | 2.84 | 0 | 0 | 3.2 | 32.7168 | 10.224
Rua Mario Antunes de Almeida | TUBULAÇÃO | 73 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 151.84 | 116.8
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 1 | 1.4 | 1.6 |  |  | 1.6 | 3.584 | 1.6
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 3 | 1.2 | 2.84 | 0 | 0 | 3.2 | 32.7168 | 10.224
Rua Jõao Maia | TUBULAÇÃO | 146 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 303.68 | 233.6
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 2 | 1.4 | 1.6 |  |  | 1.6 | 7.168 | 3.2
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 4 | 1.2 | 2.84 | 0 | 0 | 3.2 | 43.6224 | 13.632
Rua Paulo Silva | TUBULAÇÃO | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 0 | 1.4 | 1.6 |  |  | 1.6 | 0 | 0
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 2 | 1.2 | 2.84 | 0 | 0 | 3.2 | 21.8112 | 6.816
Rua Antônio Lino | TUBULAÇÃO | 68 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 104.72 | 95.2
|  | 63 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 131.04 | 100.8
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 2 | 1.4 | 1.6 |  |  | 1.6 | 7.168 | 3.2
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 4 | 1.2 | 2.84 | 0 | 0 | 3.2 | 43.6224 | 13.632
| ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 1624.9128 | 0
| ÁREA | [7 empty] | 1166.744
| TUBO 600MM (18 RAMAL) | 130 | 44.4756
| TUBO 600MM | 73 | 24.9748
| TUBO 800MM | 619 | 486.1626
| TUBO 1000MM | 0 | 0
| TUBO 1200MM |  | 0
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 8 | 28.672
| BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) | 18 | 467.264
| TOTAL DE BOTA FORA |  | 1051.549
| (3) REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS |  | 573.3638
| REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA |  | 1166.744

## ADM LOCAL
BAIRRO: ALAMEDA
1.2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | MÊS
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 40 | 101.59 | 4063.6
SINAPI | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 5139.03 | 5139.03
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO SEM O BDI | [5 empty] | 9202.63

## BLD
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2017-11-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
Adc M.O. - Ferramentas | [5 empty] | 0.1551 | [5 empty] | 14.45
[10 empty] | Total (A) |  | 14.45
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 5.92 |  | 15.746 |  | 93.22
[10 empty] | Total (B) |  | 93.22
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 107.67
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 107.67
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
Alvenaria de tijolos AC | [6 empty] | m² | 9.54 |  | 75.21 |  | 717.5
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 4.13 |  | 54.37 |  | 224.54
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 0.83 |  | 341.79 |  | 283.68
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 21.06 |  | 7.74 |  | 163
Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.24 |  | 324.18 |  | 77.8
[10 empty] | Total (E) |  | 1466.52
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 1574.19
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 1574.19

## TERRAP E PAVIM
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) | LARGURA TOTAL (m) | [5 empty] | LIMPEZA CAMADA VEGETAL (m²) | TERRAPLENAGEM |  | SUBLEITO (m²) | REFORÇO DO SUBLEITO (m³) | SUB-BASE (m³) | BASE (m³) | IMPRIM. (m²) | PINTURA DE LIGAÇÃO. (m²) | CBUQ(m³) | MEIO-FIO C/ SARJETA (m) | MEIO-FIO COMUM | CALÇADA (m²)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  |  | FOLGA | ACOST. LE OU (ESTACIONAMENTO) | LARGURA DA PISTA |  | ACOST. LD OU (ESTACIONAMENTO) | FOLGA |  | CORTE (m³) | ATERRO (m³)
[10 empty] | LE | LD
Rua Espirito Santo | 0 | + | 0 | 3 | + | 15.127 | 75.127 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 225.381 | 339.386 | 0 | 601.02 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 480.81 | 480.81 | 19.2324 | 143.254 | 0 | 286.508
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rua Jaime Ver. De Campos Júnior | 1 | + | 10.857 | 12 | + | 3.439 | 212.582 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 637.746 | 1401.708 | 0 | 1700.66 | 340.13 | 340.13 | 340.13 | 1360.52 | 1360.52 | 54.4208 | 390.164 | 0 | 780.328
3 Limpa rodas de 10 metros | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 30 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 90 | 156 |  | 240 | 48 | 48 | 48 | 192 | 192 | 7.68 | 60 | 0 | 120
Rua Mário Antunes de Almeida | 0 | + | 0 | 15 | + | 3.466 | 303.466 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 910.398 | 1582.48 | 0 | 2427.73 | 485.55 | 485.55 | 485.55 | 1942.18 | 1942.18 | 77.6872 | 564.932 | 0 | 1129.864 | Esclarecer o desconto da área de calçada nos cruzamentos da vias. Não consegui visualizar o raciocínio.
1 Limpa rodas de 10 metros | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 30 | 80 |  | 80 | 16 | 16 | 16 | 64 | 64 | 2.56 | 20 | 0 | 40
Rua João Maia | 0 | + | 0 | 13 | + | 14.887 | 274.887 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 824.661 | 1774.452 | 0 | 2199.1 | 439.82 | 439.82 | 439.82 | 1759.28 | 1759.28 | 70.3712 | 521.774 | 0 | 1015.548
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rua Paulo Silva | 0 | + | 0 | 6 | + | 2.515 | 122.515 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 367.545 | 710.68 | 0 | 980.12 | 196.02 | 196.02 | 196.02 | 784.1 | 784.1 | 31.364 | 231.03 | 0 | 462.06
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rua Antônio Lino | 0 | + | 0 | 14 | + | 11.284 | 291.284 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 873.852 | 1501.443 | 0 | 2330.27 | 466.05 | 466.05 | 466.05 | 1864.22 | 1864.22 | 74.5688 | 554.568 | 0 | 1109.136
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 1319.86 | [6 empty] | 3959.583 | 7546.149 | 0 | 10558.9 | 2111.77 | 2111.77 | 2111.77 | 8447.11 | 8447.11 | 337.8844 | 2485.722 | 0 | 4943.444

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: ALAMEDA
RUA: | ANTÔNIO LINO
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7%
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DIFERENCIADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: ALAMEDA
RUA: | ANTÔNIO LINO
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.28%
Formula para o calculo do BDI:

## DRENO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: ALAMEDA
DRENAGEM PROFUNDA | [9 empty] | OBS.
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) |  | Ø TUBO PEAD(mm)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  | LE | LD
1 - BAIRRO ALAMEDA
Rua Espito Santo | 0 | + | 3.5 | 3 | + | 15 | 71.5 | 71.5 | 100 | Boca de Lobo
1.1 - Rua Jaime Ver. De Campos Júnior | 2 | + | 0 | 12 | + | 0 | 200 | 200 | 100 | Boca de Lobo
1.1 - Rua Mário Antunes de Almeida | 5 | + | 3 | 8 | + | 12 | 69 | 69 | 100 | Boca de Lobo
1.1 - Rua Jõao Maia | 0 | + | 3.5 | 11 | + | 0 | 216.5 | 216.5 | 100 | Boca de Lobo
1.1 - Rua Paulo Silva | 0 | + | 8 | 4 | + | 0 | 72 | 72 | 100 | Boca de Lobo
1.1 - Rua Antônio Lino | 2 | + | 10 | 11 | + | 18 | 188 | 188 | 100 | Boca de Lobo
TOTAL TUBO DE DRENO PROFUNDO | [6 empty] | 1634

## SN HOR
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXA AMARELA -ALAMEDA
SENTIDO |  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | Área | TIPO DE PINTURA
|  | (m) | (m) | (m²)
Rua Espitio Santo
Ambos (ida e volta) |  | 60 | 0.1 | 1.5 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 15 | 0.1 | 1.5 | Contínua
Jaime Ver. De Campos Júnior
Ambos (ida e volta) |  | 206.5 | 0.1 | 5.1625 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
Rua Mário Antunes de Almeida
Ambos (ida e volta) |  | 303.47 | 0.1 | 7.5868 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | Contínua
Rua Jõao Maia
Ambos (ida e volta) |  | 199.28 | 0.1 | 4.982 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 60 | 0.1 | 6 | Contínua
Rua Paulo Silva
Ambos (ida e volta) |  | 83 | 0.1 | 2.075 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
Rua Antônio Lino
Ambos (ida e volta) |  | 254.284 | 0.1 | 6.3571 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
FAIXA AMARELA
Desconínua | TOTAL | 1106.534 | m | Área | 27.6634 | m²
Contínua | TOTAL | 105 | m | Área | 16.5 | m²
EXTENSÃO TOTAL |  | 1211.534 | m |  | 44.1634 | m²
RESUMO DA SINALIZAÇÃO
FAIXA BRANCA CONTÍNUA |  | 230.572 | m²
FAIXA BRANCA CONTÍNUA 0,40m |  | 20.8 | m²
FAIXA AMARELA 2X4 |  | 27.6634 | m²
FAIXA AMARELA CONTÍNUA |  | 16.5 | m²
TOTAL DE PINTURA DE FAIXAS |  | 274.7353 | m²
SETAS E ZEBRADOS |  | 50.57 | m²

## SN VERT
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO ALAMEDA
LOCAL - Dist. | SIINAL DE PLACA |  |  |  | OBSERVAÇÕES
do bordo (Metros) | TIPO | CÓDIGO | DIMENSÕES | ÁREAS(m²)
Rua Espirito Santo - sentido Rua Mario Antunes de Almeida
Esquina com a rua Mario Antunes de Almeida (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a Mario Antunes de Almeida (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 1
Rua Jaime - sentido Rua João Maia p/ rua Antônio Lino
Esquina com a rua Antônio Lino (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Rua Jaime - sentido Rua João Maia p/ rua João Mata
Esquina com a rua João Mata (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a Antônio Lino (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a rua João Mata (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 1
Esquina com a rua Antônio Linor (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 1
Rua Antonio Lino - sentido Rua Mário p/ rua Jaime
Esquina com a rua Mário (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a rua Mário (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
Rua Antonio Lino - sentido Rua Jaime p/ rua Mário
Esquina com a rua Mario Antunes (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Rua Jõao Maia - sentido Rua Jaime p/ rua Sebastião dos Anjos
Esquina com a rua Jaime (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a rua Sebastião dos Anjos (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Rua Jõao Maia - sentido Rua Jaime p/ rua Mário Antunes
Esquina com a rua Mário Antunes de Almeida (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a rua Jaime (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a rua Jaime (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
Esquina com a rua Mário Antunes de Almeida (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
Esquina com a rua Sebastião dos Anjos (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua Paulo Silva - sentido Rua Jaime
Esquina com a rua Jaime (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a rua Jaime (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
Rua Paulo Silva - sentido Sebastião dos Anjos
Esquina com a rua Sebastião dos Anjos (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a rua Sebastião dos Anjos (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua Mário Antunes de Almeida - sentido João Mata
Esquina com a rua João Mata (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a rua antônio Lino (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 1
Regulamentação |  |  | TOTAL (m²) | 3.396
Indicativa |  |  | TOTAL (un) | 16