## CronogramaContrFinanAtual
Cronograma de Desembolso
Orçamento: |  | ESCOLA ALINO MAGALHAES |  |  |  | Cliente: |  | 03.507.548/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE | [7 empty] | Total Orc.: |  |  | 5318668.42
Cód. | Descrição |  | EAP | Valor |  |  | 1º mês |  | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês |  | 9º mês |  |  | 10º mês
1. | ADMINISTRAÇÃO |  | 9.1 | 476157.56 |  |  | 8,33 % |  | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % |  | 8,33 % |  |  | 8,33 %
[7 empty] | 39679.7967 |  | 39679.7967 | 39679.7967 | 39679.7967 | 39679.7967 | 39679.7967 | 39679.7967 | 39679.7967 |  | 39679.7967 |  |  | 39679.7967
2. | SERVIÇOS PRELIMINAR |  | 3.76 | 184319.78 |  |  | 40,00 % |  | 60,00 %
[7 empty] | 73727.912 |  | 110591.868
3. | MOVIMENTO DE SOLO |  | 0.57 | 31148.32 |  |  | 20,00 % |  | 40,00 % | 40,00 %
[7 empty] | 6229.664 |  | 12459.328 | 12459.328
4. | INFRA-ESTRUTURA |  | 4.1 | 220066.64 |  |  |  |  | 30,00 % | 50,00 % | 20,00 %
[9 empty] | 66019.992 | 110033.32 | 44013.328
5. | SUPERESTRUTURA |  | 20.09 | 1053444.03 | [5 empty] | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 10,00 %
[10 empty] | 316033.209 | 316033.209 | 316033.209 | 105344.403
6. | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO |  | 1.65 | 84989.95 | [5 empty] | 50,00 % | 20,00 % |  |  | 30,00 %
[10 empty] | 42494.975 | 16997.99 |  |  | 25496.985
7. | ALVENARIA E FECHAMENTO |  | 3.35 | 176955.11 | [6 empty] | 10,00 % | 15,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 15,00 %
[11 empty] | 17695.511 | 26543.2665 | 53086.533 | 53086.533 | 26543.2665
8. | ESTRUTURA METÁLICA |  | 18.27 | 1041615.31 | [6 empty] | 20,00 % | 20,00 % | 30,00 % | 30,00 %
[11 empty] | 208323.062 | 208323.062 | 312484.593 | 312484.593
9. | ESQUADRIAS |  | 5.09 | 256364.23 | [9 empty] | 20,00 % | 40,00 % |  | 40,00 %
[14 empty] | 51272.846 | 102545.692 |  | 102545.692
10. | REVESTIMENTO |  | 13.16 | 695733.11 | [10 empty] | 30,00 % |  | 30,00 % |  |  | 20,00 %
[15 empty] | 208719.933 |  | 208719.933 |  |  | 139146.622
11. | PISOS |  | 9.32 | 486460.83 | [10 empty] | 20,00 % |  | 20,00 % |  |  | 40,00 %
[15 empty] | 97292.166 |  | 97292.166 |  |  | 194584.332
12. | FORRO |  | 0.17 | 9082.36 | [12 empty] | 30,00 % |  |  | 70,00 %
[17 empty] | 2724.708 |  |  | 6357.652
13. | PINTURA |  | 1.19 | 59680.9
14. | URBANIZAÇÃO |  | 0.17 | 9282.59
15. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 4.27 | 226190.39 | [8 empty] | 10,00 % | 10,00 % | 20,00 % |  | 20,00 % |  |  | 20,00 %
[13 empty] | 22619.039 | 22619.039 | 45238.078 |  | 45238.078 |  |  | 45238.078
16. | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 0.43 | 23267.55
17. | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  | 4.07 | 217247.81 | [12 empty] | 25,00 % |  |  | 25,00 %
[17 empty] | 54311.9525 |  |  | 54311.9525
18. | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | 1.24 | 66661.95 | [9 empty] | 20,00 %
13332.39
ANDRÉ LUIZ SCHURING | [17 empty] | 1 / |  |  | 4
Cronograma de Desembolso
Orçamento: |  | ESCOLA ALINO MAGALHAES |  |  |  | Cliente: |  | 03.507.548/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE | [7 empty] | Total Orc.: |  |  | 5318668.42
Cód. | Descrição |  | EAP | Valor |  |  | 1º mês |  | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês |  | 9º mês |  |  | 10º mês
|  |  | Previsto Período |  |  |  | 2,84 % |  | 5,29 % | 10,07 % | 12,33 % | 11,45 % | 10,50 % | 10,18 % | 9,00 % |  | 9,17 % |  |  | 8,85 %
[7 empty] | 151209.7432 |  | 281357.5594 | 535589.9099 | 655972.6509 | 608987.5341 | 558460.1841 | 541440.4452 | 478680.1578 |  | 487897.4102 |  |  | 470968.0886
|  |  | Previsto Acumulado |  |  |  | 2,84 % |  | 8,13 % | 18,21 % | 30,54 % | 42,00 % | 52,50 % | 62,69 % | 71,70 % |  | 80,87 % |  |  | 89,73 %
[7 empty] | 151209.7432 |  | 432567.3026 | 968157.2125 | 1624129.8634 | 2233117.3975 | 2791577.5816 | 3333018.0268 | 3811698.1846 |  | 4299595.5947 |  |  | 4770563.6833
ANDRÉ LUIZ SCHURING | [17 empty] | 2 / |  |  | 4
Cronograma de Desembolso
Orçamento: |  | ESCOLA ALINO MAGALHAES |  |  |  | Cliente: |  | 03.507.548/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE | [7 empty] | Total Orc.: |  |  | 5318668.42
Cód. | Descrição |  | EAP | Valor |  |  | 11º mês |  | 12º mês | 13º mês
1. | ADMINISTRAÇÃO |  | 9.1 | 476157.56 |  |  | 8,33 % |  | 8,37 %
[7 empty] | 39679.7967 |  | 39679.7967
2. | SERVIÇOS PRELIMINAR |  | 3.76 | 184319.78
3. | MOVIMENTO DE SOLO |  | 0.57 | 31148.32
4. | INFRA-ESTRUTURA |  | 4.1 | 220066.64
5. | SUPERESTRUTURA |  | 20.09 | 1053444.03
6. | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO |  | 1.65 | 84989.95
7. | ALVENARIA E FECHAMENTO |  | 3.35 | 176955.11
8. | ESTRUTURA METÁLICA |  | 18.27 | 1041615.31
9. | ESQUADRIAS |  | 5.09 | 256364.23
10. | REVESTIMENTO |  | 13.16 | 695733.11 |  |  | 20,00 %
139146.622
11. | PISOS |  | 9.32 | 486460.83 |  |  | 20,00 %
97292.166
12. | FORRO |  | 0.17 | 9082.36
13. | PINTURA |  | 1.19 | 59680.9 |  |  | 40,00 % |  | 60,00 %
[7 empty] | 10.604,15 |  | 15.906,22
14. | URBANIZAÇÃO |  | 0.17 | 9282.59 |  |  |  |  | 100,00 %
9.318,96
15. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 4.27 | 226190.39 |  |  | 20,00 %
45238.078
16. | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 0.43 | 23267.55 |  |  | 40,00 % |  | 60,00 %
[7 empty] | 9.321,26 |  | 13.981,90
17. | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  | 4.07 | 217247.81 |  |  | 40,00 % |  | 10,00 %
[7 empty] | 86899.124 |  | 21724.781
18. | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | 1.24 | 66661.95 |  |  | 30,00 % |  | 50,00 %
[7 empty] | 19998.585 |  | 33330.975
ANDRÉ LUIZ SCHURING | [17 empty] | 3 / |  |  | 4
Cronograma de Desembolso
Orçamento: |  | ESCOLA ALINO MAGALHAES |  |  |  | Cliente: |  | 03.507.548/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE | [7 empty] | Total Orc.: |  |  | 5318668.42
Cód. | Descrição |  | EAP | Valor |  |  | 11º mês |  | 12º mês | 13º mês
|  |  | Previsto Período |  |  |  | 7,80 % |  | 2,45 % | 0,00 %
[7 empty] | 417515.471 |  | 130589.2657 | 0,00
|  |  | Previsto Acumulado |  |  |  | 97,54 % |  | 100,00 % | 0,00 %
[7 empty] | 5188079.1543 |  | 5318668.42 | 0,00
ANDRÉ LUIZ SCHURING | [17 empty] | 4 / |  |  | 4