## Cronograma (hidden)
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO "CMEI SÃO DOMINGOS SÁVIO"
Local: RUA MINISTRO MÁRIO MACHADO, QD. B, COHAB CRISTO REI - VÁRZEA GRANDE - MT CEP 78.110-000 TEL: (65) 3688-3870
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DATA BASE: JULHO/ 2016
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | TOTAL |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA
|  | VALOR (R$) | (%) | mês 01 | mês 02 | mês 03 | mês 04 | mês 05 | mês 06
1.0 | SERVIÇOS PREFLIMINARES | 93056.29 | 7.696% | 93056.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 01: 100% | 100%
2.0 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 113451.0601 | 9.382% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 01: 56725.5301; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 02: 56725.5301
|  |  |  | 50% | 50%
3.0 | FUNDAÇÃO/ INFRA E SUPERESTRUTURA | 30937.89 | 2.559% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 01: 30937.89
100%
4.0 | ALVENARIA | 30639.74 | 2.534% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 02: 30639.74
100%
5.0 | COBERTURA - DOS BLOCOS ANTIGO / NOVO / AMPLIAÇÃO | 209188.23 | 17.3% | 104594.115 | 104594.115 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 01: 50%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 02: 50% | 100%
6.0 | FORRO - DOS BLOCOS ANTIGO/ NOVO/ AMPLIAÇÃO | 64216.92 | 5.311% | 0 | 64216.92 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 02: 100% | 100%
7.0 | PISO - BLOCO ANTIGO E AMPLIAÇÃO | 109572.07 | 9.062% | 0 | 0 | 32871.621 | 32871.621 | 43828.828
[6 empty] | 30% | 30% | 40%
8.0 | REVESTIMENTO - DOS BLOCOS ANTIGO/ NOVO/ AMPLIAÇÃO | 116855.33 | 9.664% | 0 | 0 | 58427.665 | 58427.665 | 0 | 0
[6 empty] | 50% | 50%
9.0 | PINTURA- DOS BLOCOS ANTIGO/ NOVO/ AMPLIAÇÃO | 36860.5 | 3.048% | 0 | 0 | 18430.25 | 18430.25 | 0 | 0
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 03: 50%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 04: 50% | 100%
10 | ESQUADRIAS (GRADIL E PORTÃO) | 146707.3 | 12.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58682.92 | 88024.38
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 05: 40%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 06: 60% | 100%
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICA - BLOCO ANTIGO E AMPLIAÇÃO | 92655.16 | 7.663% | 0 | 0 |  | 92655.16 | 0 | 0
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 04: 100% | 100%
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - DOS BLOCOS ANTIGO/ NOVO/ AMPLIAÇÃO | 47073.78 | 3.893% | 0 | 0 | 14122.134 | 18829.512 | 14122.134 | 0
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 03: 30%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 04: 40%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 05: 30% | 100%
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ALTA TENSÃO 13,8 KV | 54459.68 | 4.504% | 0 | 0 | 16337.904 | 21783.872 | 16337.904 | 0
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 03: 30%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 04: 40%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 05: 30% | 100%
14.0 | URBANIZAÇÃO | 24067.44 | 1.99% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 06: 24067.44
100%
15.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 15860.255 | 1.312% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 06: 15860.255
100%
16.0 | ABRIGO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 1092.78 | 0.09037% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 03: 764.946; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 04: 327.834
[6 empty] | 70% | 30%
17.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 4711.92 | 0.3897% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 04: 3769.536; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 05: 942.384
[7 empty] | 80% | 20%
18.0 | PARA RAIO | 15326.2 | 1.267% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 05: 12260.96; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 06: 3065.24
[8 empty] | 80% | 20%
19.0 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 2453.47 | 0.2029% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.47
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA mês 06: 100% | 100%
| TOTAL ACUMULADO MENSAL | 1209186.0151 | 100% | 285313.825 | 256176.305 | 140954.52 | 247095.45 | 146175.13 | 133470.785
| VALOR TOTAL ACUMULADO SEM BDI | 1209186.0151 |  | 285313.825 | 541490.1301 | 682444.6501 | 929540.1001 | 1075715.2301 | 1209186.0151
| VALOR TOTAL COM BDI | 1550660.1458 |  | 365886.4492 | 694406.9428 | 875167.0193 | 1192042.2244 | 1379497.2111 | 1550660.1458 |  | 1.2655
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Av. Castelo Branco , 2500 - (065) 8444-2378 , Água Limpa , cep: 78.125-700
Várzea Grande Mato Grosso

## Orçamento (hidden)
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO "CMEI SÃO DOMINGOS SÁVIO"
Local: RUA MINISTRO MÁRIO MACHADO, QD. B, COHAB CRISTO REI - VÁRZEA GRANDE - MT CEP 78.110-000 TEL: (65) 3688-3870
ESTIMATIVA DE CUSTO
DATA BASE: JULHO/ 2016
ITEM | CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. (R$) | P. TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA PADRÃO | M² | 6 | 389.21 | 2335.26
1.2 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. AF_02/2016 | M² | 25.41 | 515.99 | 13111.3
1.3 | 73960/001 | SINAPI | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CANTEIRO DE OBRA | UNID | 1 | 1166.08 | 1166.08
1.4 | COMP200 |  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO EM CANTEIRO DE OBRA | UNID | 1 | 1482.95 | 1482.95
1.5 | COMP640 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (CONSIDERANDO 01 ENG.º OU ARQUITETO/ 01 ENG.º ELETRICISTA/ 01 TÉCNICO DE SEGURANÇA/ 01 MOTORISTA PARA CARRO LEVE) | MÊS | 6 | 8084.4 | 48506.4
1.6 | COMP650 |  | ELABORAÇÃO DE PCMAT CONFORME NR 18, POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONSIDERANDO A IMPLANTAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES E PLACAS DE ADVERTÊNCIAS | UNID | 1 | 26454.3 | 26454.3
SUBTOTAL | [6 empty] | 93056.29
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DOS BLOCOS ANTIGO E NOVO
2.1 | 72224 | SINAPI | DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO | M² | 855.47 | 7.62 | 6518.68
2.2 | 72225 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE TELHA ONDULADA | M² | 278.53 | 3.17 | 882.9401
2.3 | 72236 | SINAPI | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS | M² | 1105.16 | 9.43 | 10421.65
2.4 | 85407 | SINAPI | REMOCAO DE FIACAO ELETRICA | M | 1980 | 7.31 | 14473.8
2.5 | 72228 | SINAPI | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO | M² | 1134 | 14.06 | 15944.04
2.6 | 73801/001 | SINAPI | DEMOLICAO DE PISO | M² | 756.76 | 19.06 | 14423.84
2.7 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 1593.12 | 16.39 | 26111.23
2.8 | 85334 | SINAPI | RETIRADA DE ESQUADRIAS | M² | 59.22 | 12.7 | 752.09
2.9 | 85333 | SINAPI | RETIRADA DE LOUÇAS | UNID | 8 | 14.33 | 114.64
2.10 | 72216 | SINAPI | DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | M³ | 2 | 165.22 | 330.44
2.11 | 73802/001 | SINAPI | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | M² | 1529.68 | 6.35 | 9713.46
2.12 | 73899/002 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | M³ | 10 | 71.33 | 713.3
2.13 | 73801/002 | SINAPI | DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM | M² | 684.73 | 19.06 | 13050.95
[6 empty] | SUBTOTAL | 113451.0601
3 |  |  | FUNDAÇÃO/ INFRA E SUPERESTRUTURA - AMPLIAÇÃO
3.1 | 73447 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M | M³ | 73.83 | 43.84 | 3236.7
3.2 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 17.48 | 38.12 | 666.33
3.3 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M³ | 22.68 | 283.25 | 6424.11
3.4 | C0218 | SEINFRA | ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm | KG | 453.6 | 6.88 | 3120.76
3.5 | 73907/003 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M² | 11.26 | 26.16 | 294.56
3.6 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS | M² | 166.32 | 8.18 | 1360.49
3.7 | C0216 | SEINFRA | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 1360.8 | 6.67 | 9076.53
3.8 | 5970 | SINAPI | FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO COM TÁBUA, 2 REAPROVEITAMENTOS | M² | 158.76 | 42.57 | 6758.41
SUBTOTAL | [6 empty] | 30937.89
4 |  |  | ALVENARIA - AMPLIAÇÃO
4.1 | 87496 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | M² | 295.94 | 55.63 | 16463.14
4.2 | 5968 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | M² | 119.7 | 31.5 | 3770.55
4.3 | COMP6800 | SINAPI | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 92.8 | 15.6363 | 1451.05
4.4 | 73774/001 | SINAPI | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | M² | 39.8 | 225 | 8955
[6 empty] | SUBTOTAL | 30639.74
5 |  |  | COBERTURA - DOS BLOCOS ANTIGO / NOVO / AMPLIAÇÃO
5.1 | COMP225 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA DE AÇO PRE-PINTADA ELETROSTATICAMENTE EM UMA FACE, E= 0,43MM GALVALUME, PREENCHIMENTO DE 30 MM DE ISOPOR POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) E REVESTIMENTO INFERIOR EM TYVEK (DU PONT) CHAPA ALUMINIO, INCLINAÇÃO 11%, FIXADA COM ARRUELA DE BORRACHA E PARAFUSO | M² | 1653.24 | 87.43 | 144542.77
5.2 | 72111 | SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADO OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIAS E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M² | 923.9 | 62.53 | 57771.46
5.3 | COMP227 |  | INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA TRAPEZOIDAL TP - 30 RAL 9003 PRÉ PINTADA NA COR BRANCA #0,43, INCLUSIVE PARAFUSO E MATERIAIS NECESSARIOS | M | 36.44 | 51.07 | 1860.99
5.4 | 94220 | SINAPI | RINCÃO LARG. 50CM | M | 12.29 | 31.16 | 382.95
5.5 | 94220 | SINAPI | ACABAMENTO DE BEIRAL | M | 148.59 | 31.16 | 4630.06
SUBTOTAL | [6 empty] | 209188.23
6 |  |  | FORRO - DOS BLOCOS ANTIGO/ NOVO/ AMPLIAÇÃO
6.1 | C4469 | SEINFRA | FORRO DE PVC - MODULO (618X1250)MM C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M² | 921.73 | 69.67 | 64216.92
64216.92
7 |  |  | PISO - BLOCO ANTIGO E AMPLIAÇÃO
7.1 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA INCLUSIVE RODAPÉ ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M² | 684.73 | 74.4 | 50943.91
7.2 | 5622 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M² | 684.73 | 4.19 | 2869.01
7.3 | 73907/003 | SINAPI | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | M² | 684.73 | 26.16 | 17912.53
7.4 | 73872/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAO | M² | 931.04 | 24.25 | 22577.72
7.5 | 94992 | SINAPI | PISO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7C, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA. | M² | 246.31 | 51.95 | 12795.8
7.6 | C4583 | SEINFRA | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM) MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 55.94 | 44.21 | 2473.1
[6 empty] | SUBTOTAL | 109572.07
8 |  |  | REVESTIMENTO - DOS BLOCOS ANTIGO/ NOVO/ AMPLIAÇÃO
8.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 1529.68 | 5.29 | 8092
8.2 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA | M² | 1529.68 | 18.89 | 28895.65
8.3 | COMP137 | SINAPI | REVESTIMENTO DE PAREDE COM CERÂMICA 10 X 10, COM ARGAMASSA AC III E REJUNTE COM CIM BRANCO. | M² | 993.75 | 80.37 | 79867.68
SUBTOTAL | [6 empty] | 116855.33
9 |  |  | PINTURA- DOS BLOCOS ANTIGO/ NOVO/ AMPLIAÇÃO
9.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA S. AF_06/2014 | M² | 1179.07 | 1.85 | 2181.27
9.2 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO-PARA PVA S. AF_06/2014 | M² | 552.06 | 9.84 | 5432.27
9.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS | M² | 1179.07 | 8.66 | 10210.74
9.4 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 552.06 | 2.14 | 1181.4
9.5 | 88486 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M² | 552.06 | 7.65 | 4223.25
9.6 | COMP220 |  | PINTURA DE LOGOMARCA PREFEITURA E NOMENCLATURA DA ESCOLA | M² | 20 | 21.45 | 429
9.7 | 6067 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)-SOBRE PORTAS METÁLICAS E JANELAS | M² | 50.19 | 28.81 | 1445.97
9.8 | 72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ ACRILICA | M² | 1731.13 | 6.66 | 11529.32
9.9 | 79494/001 | SINAPI | PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE VERDE ACABAMENTO FOSCO SOBRE DUAS DEMÃOS SOBRE MASSA ACRÍLICA (MEDIDA 1,50X4,00) | M² | 24 | 9.47 | 227.28
SUBTOTAL | [6 empty] | 36860.5
10 |  |  | ESQUADRIAS (GRADIL E PORTÃO)
10.1 | C1426 | SEINFRA | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (JANELA E GRADIL DE MURO DE ENTRADA) | M² | 123.14 | 168.6 | 20761.4
10.2 | 73933/002 | SINAPI | FORNECIMENTO DE PORTA DE ABRIR 0,80X2,10 , CORRUGADA N° 18 COM PUXADOR DIAM. 1'' E FECHADURA CILINDRICA DE EMBUTIR CONFOME DETALHE | M² | 50.19 | 422.99 | 21229.86
10.3 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 28.16 | 857.76 | 24154.52
10.4 | 94573 | SINAPI | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXASE DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | M² | 82.3 | 643.69 | 52975.68
10.5 | 94573 | SINAPI | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR (TAMANHO 2,00X1,50X0,50 - SALA DE BRINQUEDOTECA) | M² | 6 | 643.69 | 3862.14
10.6 | 68054 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PORTAO METÁLICO DE CHAPA LISA DE 4,00X2,10M E FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PORTAO DE ACESSO METALICO LISA E GRADIL DE 1,00X2,1OM | M² | 12 | 215.78 | 2589.36
10.7 | COMP 6820 |  | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICÕES E VIDRO FANTASIA | M² | 28.16 | 750.5094 | 21134.34
SUBTOTAL | [6 empty] | 146707.3
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICA - BLOCO ANTIGO E AMPLIAÇÃO
INSTALAÇÕES AGUA FRIA E ESGOTO
11.1 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM | pç | 19 | 5.99 | 113.81
11.2 | COMP6840 |  | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água 110mm x 4" | pç | 1 | 290.217 | 290.21
11.3 | COMP6850 |  | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água 50mm x 1 1/2" | pç | 1 | 35.1819 | 35.18
11.4 | COMP6860 |  | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água 60mm x 2" | pç | 4 | 55.0099 | 220.03
11.5 | COMP6870 |  | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água 75mm x 2 1/2" | pç | 2 | 152.8873 | 305.77
11.6 | C0017 | SEINFRA | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 110 mm - 4" | pç | 2 | 29.93 | 59.86
11.7 | 89383 | SINAPI | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4" | pç | 32 | 4.38 | 140.16
11.8 | 89391 | SINAPI | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 32 mm - 1" | pç | 3 | 5.95 | 17.85
11.9 | 89596 | SINAPI | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 50 mm - 1.1/2" | pç | 33 | 7.39 | 243.87
11.10 | 89613 | SINAPI | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 75 mm - 2.1/2" | pç | 4 | 22.81 | 91.24
11.11 | 94796 | SINAPI | Bóia de 25mm x 3/4" | pç | 3 | 66.24 | 198.72
11.12 | COMP800 |  | Bucha de redução sold. Curta 32mm - 25mm | pç | 1 | 1.51 | 1.51
11.13 | COMP810 |  | Bucha de redução sold. Curta 60mm - 50mm | pç | 3 | 9.7 | 29.1
11.14 | COMP131 |  | Bucha de redução sold. Curta 75mm-60mm | pç | 1 | 15.68 | 15.68
11.15 | COMP129 |  | Bucha de redução sold. Longa 50mm-25mm | pç | 3 | 6.46 | 19.38
11.16 | COMP132 |  | Bucha de redução sold. Longa 75mm-50mm | pç | 6 | 14.51 | 87.06
11.17 | 9535 | SINAPI | Chuveiro elétrico comum tipo ducha | pç | 2 | 56.07 | 112.14
11.18 | COMP125 |  | Conjunto moto bomba com potencia de 3/4 cv-marca tebmotoveg | ud | 1 | 806.97 | 806.97
11.19 | COMP720 |  | Joelho 90º soldável 110 mm | pç | 13 | 160.02 | 2080.26
11.20 | 89408 | SINAPI | Joelho 90º soldável 25 mm | pç | 44 | 3.81 | 167.64
11.21 | 89501 | SINAPI | Joelho 90º soldável 50 mm | pç | 31 | 8.77 | 271.87
11.22 | 89505 | SINAPI | Joelho 90º soldável 60 mm | pç | 3 | 24.14 | 72.42
11.23 | 89492 | SINAPI | Joelho 90º soldável 32 mm | pç | 4 | 4.42 | 17.68
11.24 | COMP490 |  | Joelho 90º soldável 75 mm | pç | 15 | 67.33 | 1009.95
11.25 | 89366 | SINAPI | Joelho 90º soldável com bucha de latão 25 mm- 3/4" | pç | 4 | 10.16 | 40.64
11.26 | 90373 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm- 1/2" | pç | 22 | 9.33 | 205.26
11.27 | COMP6880 |  | Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 | pç | 2 | 2.9166 | 5.83
11.28 | 74234/001 | SINAPI | Mictorio de louça branca e com descarga contínua completo | pç | 4 | 430.53 | 1722.12
11.29 | 94501 | SINAPI | Registro bruto de gaveta industrial 4" | pç | 1 | 488.52 | 488.52
11.30 | 94498 | SINAPI | Registro de gaveta bruto ABNT 2" | pç | 2 | 95.08 | 190.16
11.31 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto ABNT 3/4" | pç | 4 | 24.69 | 98.76
11.32 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta industrial 2.1/2" | pç | 2 | 171.21 | 342.42
11.33 | 73797/001 | SINAPI | Registro de gaveta c/ canopla cromada 1.1/2" | pç | 7 | 95.38 | 667.66
11.34 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4" | pç | 11 | 53.66 | 590.26
11.35 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4" | pç | 7 | 51.06 | 357.42
11.36 | 89618 | SINAPI | Tê red.90 sold c/ bucha latão B central de 25mm-1/2" | pç | 6 | 10.42 | 62.52
11.37 | 89394 | SINAPI | Tê sold c/ bucha latão bolsa central 20 mm- 1/2" | pç | 4 | 12.3 | 49.2
11.38 | 89440 | SINAPI | Tê 90 soldável 25 mm | pç | 30 | 5.41 | 162.3
11.39 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável 50 mm | pç | 10 | 13.5 | 135
11.40 | 89628 | SINAPI | Tê 90 soldável 60 mm | pç | 6 | 27.95 | 167.7
11.41 | COMP740 |  | Tê 90 soldável 110 mm | pç | 3 | 121.73 | 365.19
11.42 | COMP745 |  | Tê 90 soldável 75 mm | pç | 3 | 48.68 | 146.04
11.43 | COMP750 |  | Tê de redução 90 soldável 110 mm - 75 mm | pç | 11 | 66.41 | 730.51
11.44 | 89622 | SINAPI | Tê de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm | pç | 1 | 8.51 | 8.51
11.45 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldável 50 mm - 25 mm | pç | 7 | 13.27 | 92.89
11.46 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldável 75 mm - 50 mm | pç | 2 | 42.59 | 85.18
11.47 | 86913 | SINAPI | Torneira de jardim 25mm x 3/4" | pç | 4 | 14.79 | 59.16
11.48 | 86914 | SINAPI | Torneira de lavatório 25mm x 1/2" | pç | 14 | 30.07 | 420.98
11.49 | 86913 | SINAPI | Torneira de Tanque de Lavar 25mm x 3/4" | pç | 6 | 14.79 | 88.74
11.50 | 86910 | SINAPI | Torneira de Pia de Cozinha 25mm x 3/4" | pç | 3 | 74.47 | 223.41
11.51 | COMP755 |  | Tubo de descarga VDE. 38 mm | pç | 19 | 34.93 | 663.67
11.52 | COMP756 |  | Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa. 38 mm | pç | 19 | 78.73 | 1495.87
11.53 | COMP730 |  | Tubos soldável 110 mm | m | 121.79 | 62.88 | 7658.15
11.54 | 89446 | SINAPI | Tubos soldável 25 mm | m | 144.2 | 3.5 | 504.7
11.55 | 89447 | SINAPI | Tubos soldável 32 mm | m | 4.28 | 7.08 | 30.3
11.56 | 89449 | SINAPI | Tubos soldável 50 mm | m | 77.12 | 12.6 | 971.71
11.57 | 89450 | SINAPI | Tubos soldável 60 mm | m | 3.69 | 19.31 | 71.25
11.58 | 89451 | SINAPI | Tubos soldável 75 mm | m | 76.38 | 26.92 | 2056.14
11.59 | 73795/008 | SINAPI | Valvula de retenção de 3/4"- Docol | ud | 1 | 65.7 | 65.7
11.60 | 73796/003 | SINAPI | Valvula de sucção de 1 1/2"- bronze-Docol | ud | 1 | 77.18 | 77.18
11.61 | 73796/002 | SINAPI | Valvula de sucção 1'' | pç | 1 | 50.87 | 50.87
11.62 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga baixa pressão 1.1/2" | pç | 17 | 150.33 | 2555.61
11.63 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga baixa pressão 1.1/2" - PNE | pç | 2 | 150.33 | 300.66
11.64 | COMP250 |  | Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2", inclusive assento | pç | 17 | 226.31 | 3847.27
11.65 | COMP260 |  | Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2", inclusive assento - PNE | pç | 2 | 491.35 | 982.7
11.66 | COMP270 |  | Barra de PNE 90cm-Deca | pç | 4 | 533.42 | 2133.68
11.67 | COMP280 |  | Lavatório de louça suspensa incl. sifão flexivel - para PNE | pç | 2 | 364.91 | 729.82
11.68 | 86889 | SINAPI | Bancada de pia de cozinha de granito polido largura 60cm esp. 2cm | m | 12 | 285.78 | 3429.36
11.69 | COMP310 |  | Confecção e instalação de cuba de granito 0,75x0,80x0,20m | pç | 3 | 332.69 | 998.07
11.70 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | pç | 3 | 14.49 | 43.47
11.71 | 86901 | SINAPI | Cuba de louça 50x35 cm embutir com sifão flexivel e engate | pç | 7 | 98.56 | 689.92
11.72 | 86875 | SINAPI | Tanque de mármore sintético suspenso e com capacidade para 22 litros,inclusive sifão flexível e válvula | pç | 1 | 214.63 | 214.63
11.73 | COMP320 |  | Abertura para encaixe de cuba ou lavatorio em bancada de marmore/ granito ou outro tipo de pedra natural - Bancada de lavatorio | pç | 7 | 45.62 | 319.34
11.74 | COMP655 |  | Bucha de redução soldavel curto 110mm - 85mm | pç | 2 | 56.69 | 113.38
11.75 | COMP660 |  | Bucha de redução soldavel curto 60mm - 50mm | m | 1 | 9.7 | 9.7
11.76 | COMP670 |  | Bucha de redução soldavel curto 75mm - 60mm | ud | 1 | 17.26 | 17.26
11.77 | COMP680 |  | Bucha de redução soldavel curto 85mm - 75mm | ud | 1 | 32.06 | 32.06
11.78 | COMP690 |  | Bucha de redução soldavel longa 50mm - 25mm | ud | 10 | 8.04 | 80.4
11.79 | COMP700 |  | Bucha de redução soldavel longa 60mm - 50mm | ud | 2 | 13.45 | 26.9
11.80 | COMP710 |  | Bucha de redução soldavel longa 75mm - 50mm | pç | 5 | 16.09 | 80.45
11.81 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P | pç | 6 | 16.31 | 97.86
11.82 | COMP345 |  | Sifao plastico tipo copo para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 " | pç | 6 | 12.87 | 77.22
11.83 | 86879 | SINAPI | Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrão | pç | 6 | 4.87 | 29.22
11.84 | 89811 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | pç | 8 | 24.17 | 193.36
11.85 | 89728 | SINAPI | CURVA DE PVC CURTA 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | pç | 6 | 7.62 | 45.72
11.86 | 89746 | SINAPI | JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM | pç | 2 | 15.89 | 31.78
11.87 | 89726 | SINAPI | JOELHO PVC SOLD 45G P/ ESGOTO PRED 40 MM | pç | 6 | 5.8 | 34.8
11.88 | 89739 | SINAPI | JOELHO PVC SOLD 45G P/ ESGOTO PRED 75 MM | pç | 6 | 12.79 | 76.74
11.89 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | pç | 19 | 12.03 | 228.57
11.90 | 89569 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75MM | pç | 1 | 42.55 | 42.55
11.91 | 89797 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM | pç | 10 | 30.38 | 303.8
11.92 | 89795 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X75MM | pç | 6 | 22.25 | 133.5
11.93 | 89673 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM | pç | 3 | 14.65 | 43.95
11.94 | 89549 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM | pç | 4 | 9.02 | 36.08
11.95 | 89786 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | pç | 8 | 21.11 | 168.88
11.96 | COMP350 |  | Sifão flexivel p/ mitctorio 1.1/4"-2 | pç | 4 | 17.66 | 70.64
11.97 | 89724 |  | Joelho 90g c/ anel p/ esgoto secundário 40mm-1.1/2" | pç | 6 | 5.06 | 30.36
11.98 | 89714 | SINAPI | Tubo rigido c/ ponta lisa 100mm-4" | M | 40.91 | 34.89 | 1427.34
11.99 | 89711 | SINAPI | Tubo rigido c/ ponta lisa 40mm | M | 7.96 | 12.32 | 98.06
11.100 | 89713 | SINAPI | Tubo rigido c/ ponta lisa 75mm-3" | M | 21.94 | 27.19 | 596.54
11.101 | 74217/002 | SINAPI | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | 1 | 126.62 | 126.62
11.102 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | pç | 2 | 12.75 | 25.5
11.103 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | pç | 1 | 32.95 | 32.95
11.104 | COMP760 |  | Te 90º de redução soldavel 75mm - 60mm | pç | 2 | 61.38 | 122.76
11.105 | COMP770 |  | Te 90º de redução soldavel 85mm - 75mm | pç | 1 | 97.65 | 97.65
11.106 | 90374 | SINAPI | Te soldavel com bucha de latão - bolsa central 25mm - 3/4'' | pç | 1 | 14.15 | 14.15
11.107 | COMP551 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO COLUNA CILÍNDRICA CAP.10.000 LTS, DIAM. 1.27 M, h=6 M DE COLUNA SECA, H = 10.00 M TOTAL, INCL. ESCADA TIPO MARINHEIRO, GUARDA CORPO PARTE EXTERNA, DEGRAUS NA PARTE INTERNA, INSERTS, CONEXÕES, AÇO USI SAC 300, PINTURA EPÓXI, EXCLUSO FUNDAÇÕES | UD | 1 | 9543.08 | 9543.08
11.108 | COMP560 |  | BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE RESERVATORIO METÁLICO DE 10.000 LITROS DE ÁGUA. | UD | 1 | 3142.04 | 3142.04
11.109 | COMP570 |  | RESERVATORIO DE CONCRETO ARMADO DE 2,50 X 4,00 X 2,00 M, INCLUSO TAMPA E IMPERMEABILIZAÇÃO | UD | 1 | 19005.88 | 19005.88
11.110 | COMP610 |  | FOSSA SÉPTICA COM ADUELAS DE Ø 2,20 M X H=4,00M | UD | 1 | 6781.054 | 6781.05
11.111 | COMP620 |  | FILTRO ANAERÓBICO COM ADUELAS DE Ø 2,20 M X H=3,00M | UD | 1 | 5831.5587 | 5831.55
[6 empty] | SUBTOTAL | 92655.16
12 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - DOS BLOCOS ANTIGO/ NOVO/ AMPLIAÇÃO
12.1 | COMP010 |  | FITA ISOLANTE 20M | PÇ | 14 | 33.79 | 473.06
12.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3264.24 | 2.47 | 8062.67 |  | -33.79
12.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 919.11 | 3.43 | 3152.54
12.4 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO SINTENAX # 16MM² 1000V | M | 20 | 12.27 | 245.4
12.5 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO SINTENAX # 35MM² 1000V | M | 17 | 18.11 | 307.87
12.6 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO SINTENAX # 50MM² 1000V | M | 158 | 25.3 | 3997.4
12.7 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR DE 1 TECLAS SIMPLES | UD | 14 | 16.27 | 227.78
12.8 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES | UD | 3 | 25.86 | 77.58
12.9 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES | UD | 3 | 35.45 | 106.35
12.10 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UD | 9 | 27.22 | 244.98
12.11 | 92001 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA CONJUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UD | 7 | 17.88 | 125.16
12.12 | 91991 | SINAPI | TOMADA UNIVERSAL 2P+T - 20A | UD | 25 | 20.41 | 510.25
12.13 | 91990 | SINAPI | TOMADA UNIVERSAL 2P+T - 10A | UD | 67 | 18.09 | 1212.03
12.14 | 92867 | SINAPI | CAIXA ESMALTADA 4X2" | UD | 133 | 16.65 | 2214.45
12.15 | 91936 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" DE PVC | UD | 106 | 7.85 | 832.1
12.16 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 60A | PÇ | 2 | 89.21 | 178.42
12.17 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 100A | PÇ | 2 | 89.21 | 178.42
12.18 | 74130/006 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 125A | PÇ | 2 | 254.59 | 509.18
12.19 | 74130/006 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 150A | PÇ | 2 | 254.59 | 509.18
12.20 | 74130/008 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 300A | PÇ | 1 | 901.89 | 901.89
12.21 | 74130/003 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 15A | PÇ | 22 | 46.63 | 1025.86
12.22 | 74130/003 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 20A | PÇ | 12 | 46.63 | 559.56
12.23 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 10A | PÇ | 16 | 10.21 | 163.36
12.24 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 15A | PÇ | 1 | 10.21 | 10.21
12.25 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO CORRUGADO 1 POL | M | 46.14 | 4.81 | 221.93
12.26 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO CORRUGADO 3/4 POL | M | 896.32 | 3.31 | 2966.81
12.27 | C1198 | SEINFRA | ELETRODUTO CORRUGADO 1.1/4 POL | M | 20.07 | 18.9 | 379.32
12.28 | COMP085 |  | ELETRODUTO CORRUGADO 1.1/2 POL | M | 45 | 11.93 | 536.85
12.29 | 83414 | SINAPI | ELETRODUTO CORRUGADO 2.1/2 POL | M | 17 | 16.12 | 274.04
12.30 | 83415 | SINAPI | ELETRODUTO CORRUGADO 3 POL | M | 9 | 22.93 | 206.37
12.31 | COMP050 |  | LUMINARIA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W | UD | 78 | 28.54 | 2226.12
12.32 | COMP055 |  | LUMINARIA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W E-27 | UD | 8 | 37.54 | 300.32
12.33 | COMP060 |  | LUMINARIA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 46W | UD | 20 | 65.54 | 1310.8
12.34 | COMP070 |  | REFLETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA MISTA | UD | 1 | 74.89 | 74.89
12.35 | 83449 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UD | 11 | 290.65 | 3197.15
12.36 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UD | 3 | 418.61 | 1255.83
12.37 | 74131/005 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UD | 1 | 484.5 | 484.5
12.38 | 83397 + 68066 + 74130/010 + 72316 + 83484 + 72254 | SINAPI | ENTRADA DE SERVIÇO TIPO T-6 COM POSTE DE CONCRETO DT 7/600, INCLUSO CAIXA DE MEDIÇÃO, DISJUNTOR TRIPOLAR 200A, ELETRODUTO GALVANIZADO 90MM-3METROS, 3 x HASTE 16X2400 E CABO DE COBRE NU 50MM²-10METROS. | UD | 1 | 2135.1 | 2135.1
12.39 | COMP6890 |  | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.25 | 227.3378 | 56.83
12.40 | 90443 | SINAPI | RASGO E ENCHIMENTO DE PAREDES | M | 50 | 8.08 | 404
12.41 | 79517/001 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1A CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATE 1,5 M) | M³ | 0.25 | 25.41 | 6.35
12.42 | 9535 | SINAPI | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 4000W | UD | 12 | 56.07 | 672.84
12.43 | COMP075 |  | ARANDELA TIPO YLC-16/1 CASTIMETAL OU EQUIV, C/ LAMPADA COMPACTA DE 25W | UD | 11 | 102.46 | 1127.06
12.44 | COMP065 |  | LUMINARIA PLAFONIER/PVC E-27 | UD | 106 | 30.92 | 3277.52
12.45 | COMP078 |  | TOMADA EMBUTIDA CHÃO 2P+T - 10A/250V | UD | 5 | 26.69 | 133.45
SUBTOTAL | [6 empty] | 47073.78
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ALTA TENSÃO 13,8 KV
Instalações eletricas geral
CFU3 - T - PR
13.1 | COMP830 |  | Poste de concreto dt 11/600 | ud | 1 | 1938.94 | 1938.94
13.2 | COMP840 |  | Parafuso cabeça quadrada de 100mm | ud | 1 | 3.72 | 3.72
13.3 | COMP850 |  | Parafuso cabeça quadrada de 125mm | ud | 2 | 3.72 | 7.44
13.4 | COMP860 |  | Sapatilha | ud | 1 | 2.57 | 2.57
13.5 | COMP870 |  | Olha para parafuso | ud | 4 | 7.22 | 28.88
13.6 | COMP880 |  | Isolador de ancoragem tipo bastão polimero 15kv | ud | 3 | 74.36 | 223.08
13.7 | COMP890 |  | manilha sapatilha | ud | 3 | 17.91 | 53.73
13.8 | COMP900 |  | Gancho olhal | ud | 3 | 9.95 | 29.85
13.9 | COMP910 |  | Perfil u | ud | 1 | 150.99 | 150.99
13.10 | COMP920 |  | Fixador de perfil u | ud | 1 | 38.06 | 38.06
13.11 | COMP930 |  | Para Raio de distribuição 12kv - polimerico - 10 ka | ud | 3 | 319.34 | 958.02
13.12 | COMP940 |  | Cruzeta de concreto 250 dan retangular | ud | 1 | 98.11 | 98.11
13.13 | COMP950 |  | Chave fusivel tipo c - 15kv - 10 ka | ud | 3 | 272.7 | 818.1
13.14 | COMP960 |  | Mão francesa 619mm | ud | 2 | 42.43 | 84.86
13.15 | 73624 | SINAPI | Suporte de transformador | ud | 2 | 61.37 | 122.74
13.16 | COMP970 |  | Arruela quadrada | ud | 5 | 0.47 | 2.35
13.17 |  |  | FIXAÇÃO
13.18 | COMP1000 |  | Parafuso de cabeça quadrada de 200mm | ud | 4 | 4.94 | 19.76
13.19 | COMP1010 |  | Parafuso de cabeça quadrada de 250mm | ud | 3 | 5.46 | 16.38
13.20 | COMP1020 |  | Parafuso de cabeça quadrada de 300mm | ud | 1 | 7.37 | 7.37
13.21 |  |  | AMARRAÇÃO
13.22 | COMP1030 |  | Alça preformado de estai p/ cabo de aço 9,5mm | ud | 2 | 7.84 | 15.68
13.23 | COMP1050 |  | Grampo de ancoragem p/ cabo cobeto - 15kv - 185mm2 | ud | 3 | 46 | 138
13.24 |  |  | CFU3 |  |  |  | 0
13.25 | COMP1060 |  | Poste de concreto dt 11/300 | ud | 1 | 1826.6 | 1826.6
13.26 | COMP840 |  | Parafuso cabeça quadrada de 100mm | ud | 2 | 3.72 | 7.44
13.27 | COMP860 |  | Sapatilha | ud | 1 | 2.57 | 2.57
13.28 | COMP870 |  | Olhal para parafuso | ud | 4 | 7.22 | 28.88
13.29 | COMP880 |  | Isolador de ancoragem tipo bastão polimero 15kv | ud | 3 | 74.36 | 223.08
13.30 | COMP890 |  | Manilha sapatilha | ud | 3 | 17.91 | 53.73
13.31 | COMP900 |  | Gancho olhal | ud | 3 | 9.95 | 29.85
13.32 | COMP910 |  | Perfil u | ud | 1 | 150.99 | 150.99
13.33 | COMP920 |  | Fixador de perfil u | ud | 1 | 38.06 | 38.06
13.34 | COMP1090 |  | Arruela espaçadora | ud | 2 | 0.47 | 0.94
13.35 |  |  | FIXAÇÃO
13.36 | COMP1000 |  | Parafuso de cabeça quadrada de 200mm | ud | 2 | 4.94 | 9.88
13.37 | COMP1010 |  | Parafuso de cabeça quadrada de 250mm | ud | 1 | 5.46 | 5.46
13.38 |  |  | AMARRAÇÃO
13.39 | COMP1040 |  | Alça preformado de estai p/ cabo de aço 6,4mm | ud | 1 | 5.55 | 5.55
13.40 |  |  | CLEA1
13.41 | COMP1060 |  | Poste de concreto dt 11/300 | ud | 2 | 1826.6 | 3653.2
13.42 | COMP1100 |  | Suporte L | ud | 2 | 161.56 | 323.12
13.43 | COMP1110 |  | Estribo para suporte L | ud | 2 | 58.21 | 116.42
13.44 | COMP840 |  | Parafuso cabeça quadrada de 100mm | ud | 2 | 3.72 | 7.44
13.45 | COMP1120 |  | Espaçador losangular para cabo de aluminio - 15 kv | ud | 2 | 25.21 | 50.42
13.46 | COMP1130 |  | Anel de amarração | ud | 8 | 15.78 | 126.24
13.47 | COMP1140 |  | Braço anti-balanço - 15kv | ud | 2 | 57.56 | 115.12
13.48 |  |  | FIXAÇÃO
13.49 | COMP1000 |  | Parafuso de cabeça quadrada de 200mm | ud | 6 | 4.94 | 29.64
13.50 |  |  | CFU3-DCC2
13.51 |  |  | CFU3
13.52 | COMP1060 |  | Poste de concreto dt 11/300 | ud | 1 | 1826.6 | 1826.6
13.53 | COMP840 |  | Parafuso cabeça quadrada de 100mm | ud | 2 | 3.72 | 7.44
13.54 | COMP860 |  | Sapatilha | ud | 1 | 2.57 | 2.57
13.55 | COMP870 |  | Olha para parafuso | ud | 4 | 7.22 | 28.88
13.56 | COMP880 |  | Isolador de ancoragem tipo bastão polimero 15kv | ud | 3 | 74.36 | 223.08
13.57 | COMP890 |  | Manilha sapatilha | ud | 3 | 17.91 | 53.73
13.58 | COMP900 |  | Gancho olhal | ud | 3 | 9.95 | 29.85
13.59 | COMP910 |  | Perfil u | ud | 1 | 150.99 | 150.99
13.60 | COMP920 |  | Fixador de perfil u | ud | 1 | 38.06 | 38.06
13.61 | COMP1090 |  | Arruela espaçadora | ud | 2 | 0.47 | 0.94
13.62 |  |  | FIXAÇÃO
13.63 | COMP1000 |  | Parafuso de cabeça quadrada de 200mm | ud | 2 | 4.94 | 9.88
13.64 | COMP1010 |  | Parafuso de cabeça quadrada de 250mm | ud | 1 | 5.46 | 5.46
13.65 |  |  | AMARRAÇÃO
13.66 | COMP1040 |  | Alça preformado de estai p/ cabo de aço 6,4mm | ud | 1 | 5.55 | 5.55
13.67 |  |  | DCC2
13.68 | COMP1130 |  | Anel de amarração | ud | 3 | 15.78 | 47.34
13.69 | COMP1150 |  | Isolador de pino polimerico | ud | 3 | 61.46 | 184.38
13.70 | COMP1160 |  | Pino curto para isolador de pino | ud | 3 | 32.46 | 97.38
13.71 | COMP860 |  | sapatilha | ud | 2 | 2.57 | 5.14
13.72 | COMP870 |  | Olha para parafuso | ud | 2 | 7.22 | 14.44
13.73 | COMP970 |  | Arruela quadrada | ud | 3 | 0.47 | 1.41
13.74 | COMP1090 |  | Arruela espaçadora | ud | 3 | 0.47 | 1.41
13.75 |  |  | FIXAÇÃO
13.76 | COMP980 |  | Parafuso de cabeça quadrada de 150mm | ud | 1 | 3.88 | 3.88
13.77 | COMP1000 |  | Parafuso de cabeça quadrada de 200mm | ud | 2 | 4.94 | 9.88
13.78 |  |  | AMARRAÇÃO
13.79 | COMP1040 |  | Alça preformado de estai p/ cabo de aço 6,4mm | ud | 2 | 5.55 | 11.1
13.80 |  |  | COMPLEMENTAR
13.81 | COMP1120 |  | Espaçador losangular para cabo de aluminio - 15 kv | ud | 44 | 25.21 | 1109.24
13.82 | COMP1200 |  | Cabo de aluminio - ca 35mm2, coberto com polimero reticulado (xlpe) 15 kv | m | 349.8 | 7.15 | 2501.07
13.83 | COMP1210 |  | Base concretada | ud | 1 | 54.77 | 54.77
13.84 | 73857/002 | SINAPI | Transformador 112,50 kva - 15kv, imerso em oleo mineral | ud | 1 | 11977.42 | 11977.42
13.85 | 83450 | SINAPI | Caixa de passagem 80x80cm | ud | 1 | 346.32 | 346.32
13.86 | 83448 | SINAPI | Caixa de aterramento 50x50cm | ud | 6 | 206.04 | 1236.24
13.87 | COMP1250 |  | Retirada de poste de concreto circular ou duplo T | ud | 3 | 158.25 | 474.75
13.88 | 92998 | SINAPI | Cabo de cobre isolado 0,6/1KV/70ºC - 185mm2 | m | 180 | 88.95 | 16011
13.89 | 92992 | SINAPI | Cabo de cobre isolado 0,6/1KV/70ºC - 95mm2 | m | 60 | 48.03 | 2881.8
13.90 | 72254 | SINAPI | Cabo de cobre nú 50mm2 | m | 28 | 29.8 | 834.4
13.91 | 72268 | SINAPI | Terminal de pressão 185mm2 | ud | 3 | 24.91 | 74.73
13.92 | 72264 | SINAPI | Terminal de pressão 50-70mm2 | ud | 1 | 15.1 | 15.1
13.93 | COMP1240 |  | Eletroduto ferro galv ou zincado eletrolit pesado parede 2,25mm - 4" | m | 3 | 53.41 | 160.23
13.94 | COMP1220 |  | Caixa de medição externo com visor com disjuntor de 3x400A | ud | 1 | 1151.29 | 1151.29
13.95 | 74130/008 | SINAPI | Disjuntor trifasico 3x300A | ud | 1 | 901.89 | 901.89
13.96 | COMP1230 |  | Mureta em alvenaria 1 vez dim. 1,20x2,00metros com cobertura de 5% inclinação | ud | 1 | 406.78 | 406.78
[6 empty] | SUBTOTAL | 54459.68
14 |  |  | URBANIZAÇÃO
Urbanização Externa
14.1 | COMP 1551 |  | Plantio de grama esmeralda em placas com terra vegetal | m² | 1000 | 11.72 | 11720
14.2 | COMP010 |  | Espalhamento de brita N1 | m³ | 6 | 38.48 | 230.88
14.3 | COMP1400 |  | Ixoria | ud | 200 | 4.8 | 960
14.4 | COMP1410 |  | Fornecimento e plantio de palmeira ravenala com 1,50m de altura, incl. terra preta e adubo | ud | 20 | 148.63 | 2972.6
14.5 | COMP1420 |  | Fornecimento e plantio de palmeira delocuba (porte grande), inclu. Terra preta e adulbo | ud | 20 | 93.63 | 1872.6
14.6 | COMP1430 |  | Buxinhos plantado em vaso (tam. médio) | ud | 20 | 93.63 | 1872.6
14.7 | COMP1440 |  | Dracena arborea plantada em vaso grande | ud | 2 | 293.63 | 587.26
14.8 | COMP1410 |  | Palmeira ravenala (porte grande) plantada em vaso grande | ud | 10 | 148.63 | 1486.3
14.9 | COMP1470 |  | Hemigrafis roxo | ud | 150 | 2.8 | 420
14.10 | COMP1490 |  | Ibisco colorido | ud | 10 | 48.63 | 486.3
14.11 | COMP1520 |  | Moreia | ud | 30 | 48.63 | 1458.9
[6 empty] | SUBTOTAL | 24067.44
15 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
15.1 | COMP1530 |  | Confecção e Instalação de Letras Caixa de aço galvanizado com 4 letras com altura de 40 cm e 15 letras 20 cm. | ud | 1 | 2019.47 | 3600
15.2 | COMP1540 |  | Confecção e Instalação de Brasão da Prefeitura de Várzea Grande em relevo em aço galvanizado com altura de 30cm. | ud | 1 | 1619.47 | 3245.12
15.3 | COMP1550 |  | Fornecimento e Colocação de Placa de aço inox gravada 70x50 cm | ud | 1 | 387.26 | 1268
15.4 | COMP 1552 |  | COIFA EM AÇOINOX COM EXAUSTOR MANUAL COM DIÂMETRO DE 30CM EM FORMATO DE CHAPÉU CHINES COM LARGURA DE 1600MMx ALTURA 410MM | ud | 1 | 5886.43 | 5886.43
15.5 | 74125/001 | SINAPI | Espelho plano 4mm | m² | 4.5 | 413.49 | 1860.705
[6 empty] | SUBTOTAL | 15860.255
16 |  |  | ABRIGO DE GÁS COMBUSTÍVEL
16.1 | 73935/002 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E= 1 CM | M² | 4.16 | 60.49 | 251.63
16.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 8.32 | 5.29 | 44.01
16.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA | M² | 8.32 | 18.89 | 157.16
16.4 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 8.32 | 1.85 | 15.39
16.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 8.32 | 8.66 | 72.05
16.6 | 40678 | SINAPI | PORTA DE FERRO QUADRICULADO PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJÕES DE ABRIR COM GUARNIÇÕES | M² | 2.16 | 255.81 | 552.54
[6 empty] | SUBTOTAL | 1092.78
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.1 | 72554 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | UN | 1 | 473.85 | 473.85
17.2 | 72553 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 9 | 140 | 1260
17.3 | 73775/002 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN | UN | 9 | 149.76 | 1347.84
17.4 | 84121 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 17 | 37.74 | 641.58
17.5 | C4627 | SEINFRA | PLACA DO EXTINTOR EM ACRÍLICO | UN | 21 | 12.11 | 254.31
17.6 | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRI | M² | 21 | 18.86 | 396.06
17.7 | 83635 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | UN | 2 | 169.14 | 338.28
SUBTOTAL | [6 empty] | 4711.92
18 |  |  | PARA RAIO
18.1 | 83397 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 400 KG,H = 12 M (NBR 8451) | UN | 4 | 1080.92 | 4323.68
18.2 | 83638 | SINAPI | MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 283.81 | 1135.24
18.3 | 72929 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 120 | 37.73 | 4527.6 |  | #VALUE!
18.4 | 83485 | SINAPI | HASTE COPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR | UN | 4 | 44.75 | 179 | 1.9 | -35.83
18.5 | 83641 | SINAPI | PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 327.67 | 1310.68
18.6 | 73781/003 | SINAPI | ISOLADOR COM CHAPA DE ENCOSTO | UN | 32 | 74.02 | 2368.64
18.7 | 74051/002 | SINAPI | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* | UN | 4 | 94.49 | 377.96
18.8 | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORN | M | 12 | 17.93 | 215.16
18.9 | 73781/003 | SINAPI | ISOLADOR SIMPLES PARA MASTRO | UN | 12 | 74.02 | 888.24
SUBTOTAL | [6 empty] | 15326.2
19 |  |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA
19.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M² | 1264.68 | 1.94 | 2453.47
[6 empty] | SUBTOTAL | 2453.47
VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI | [6 empty] | 1209186.0151
PLANILHA DE ORÇAMENTO COM BASE NOS PREÇOS SINAPI - JULHO 2016
|  |  | BDI = | 28.24%
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI | [6 empty] | 1550660.1458
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Av. Castelo Branco , 2500 - (065) 8444-2378 , Água Limpa , cep: 78.125-700
Várzea Grande Mato Grosso

## COMP GERAL (hidden)
REFÊNCIA: | Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO CMEI SÃO DOMINGOS SÁVIO
LOCAL: | Local: RUA MINISTRO MÁRIO MACHADO, QD. B, COHAB CRISTO REI - VÁRZEA GRANDE - MT CEP 78.110-000 TEL: (65) 3688-3870
DATA: | 2026-08-05 |  |  |  |  | L.S= | 90.25%
USO DA LICITAÇÃO
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO CMEI SÃO DOMINGOS SÁVIO
0
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) |  |  | TOTAL | PREÇO DO ÓRGÃO
[10 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01.01.13 | INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP010 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UD | 1 | 33.79 | 33.79
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 19.85
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 1 | 8.3 | 8.3
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 1 | 11.55 | 11.55
0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 13.94
| 00020111 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UD | 1 | 13.94 | 13.94
0
0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 33.79
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 33.79
01.01.13 | INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP050 | LUMINARIA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W | UD | 1 | 28.54 | 28.54
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 6.95
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.35 | 8.3 | 2.91
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.35 | 11.55 | 4.04
0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 21.59
| INS300020 |  | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W | UD | 1 | 18 | 18
| 00013329 |  | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS | UD | 1 | 3.59 | 3.59
0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 28.54
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 28.54
01.01.13 | INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP055 | LUMINARIA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W | UD | 1 | 37.54 | 37.54
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 6.95
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.35 | 8.3 | 2.91
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.35 | 11.55 | 4.04
0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 30.59
| INS300020 |  | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W | UD | 1 | 27 | 27
| 00013329 |  | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS | UD | 1 | 3.59 | 3.59
0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 37.54
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 37.54
01.01.13 | INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP060 | LUMINARIA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 46W | UD | 1 | 65.54 | 65.54
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 6.95
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.35 | 8.3 | 2.91
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.35 | 11.55 | 4.04
0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 58.59
| INS300020 |  | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 46W | UD | 1 | 55 | 55
| 00013329 |  | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS | UD | 1 | 3.59 | 3.59
0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 65.54
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 65.54
01.01.13 | INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP065 | LUMINARIA PLAFONIER/PVC E-27 | UD | 1 | 30.92 | 30.92
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 9.93
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.5 | 8.3 | 4.15
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.5 | 11.55 | 5.78
0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 20.99
| 3803 |  | LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDRO LEITOSO BOCA 10CM DIAM 20CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE PORCELANA | UD | 1 | 20.99 | 20.99
0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 30.92
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 30.92
01.01.13 | INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP070 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA MISTA | UD | 1 | 74.89 | 74.89
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 19.85
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 1 | 8.3 | 8.3
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 1 | 11.55 | 11.55
0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 55.04
| 00013390 |  | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO. | UD | 1 | 55.04 | 55.04
0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 74.89
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 74.89
01.01.07 | INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP075 | ARANDELA TIPO YLC-16/1 CASTIMETAL OU EQUIV, C/ LAMPADA COMPACTA DE 25W | ud | 1 | 102.46 | 102.46 |  | 102.46 | 102.46 | 102.46 | 103.42
0
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 13.9 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.7 | 8.3 | 5.81 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.7 | 11.55 | 8.09 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 | [5 empty] | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 88.56 |  |  |  | 0
| INS330 |  | Luminaria prova de tempo e gases, tipo ylc-16/1 castimetal ou equiv | UD | 1 | 70.56 | 70.56 |  |  |  | 0
| INS330 |  | Lâmpada tipo compacta 25W | UD | 1 | 18 | 18 |  |  |  | 0 | 0.96
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 102.46 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 102.46 |  |  |  | 0
0
01.01.07 | INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP078 | TOMADA EMBUTIDA CHÃO 2P+T - 10A/250V | ud | 1 | 26.69 | 26.69 |  | 26.69 | 26.69 | 26.69 | 103.42
0
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 9.93 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.5 | 8.3 | 4.15 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.5 | 11.55 | 5.78 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 | [5 empty] | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 16.76 |  |  |  | 0
| 00012145 |  | TOMADA DE PISO 2P UNIVERSAL 10A/250V C/ PLACA 4'' X 4'' EM TERMOPLASTICO ALTA RESISTENCIA, TIPO PIAL OU EQUIV | UD | 1 | 16.76 | 16.76 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 26.69 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 26.69 |  |  |  | 0
0
01.01.09 | INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP085 | Eltroduto corrugado 1.1/2 Pol | m | 1 | 11.93 | 11.93 |  | 11.93 | 11.93 | 11.93
0
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 5.36 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.27 | 8.3 | 2.24 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.27 | 11.55 | 3.12 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 | [5 empty] | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 6.57 |  |  |  | 0
| INS360010 |  | ELETRODUTO FLEXIVEL 1.1/2 POL | M | 1.01 | 6.5 | 6.57 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 11.93 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 11.93 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP125 | CONJUNTO MOTO BOMBA COM POTENCIA DE 3/4 CV-Marca Tebmotoveg | UD | 1 | 806.97 | 806.97
EQUIPAMENTOS
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 59.55
| 00000247 |  | Auxiliar Eletricista | h | 3 | 8.3 | 24.9
| 00002436 |  | Eletricista |  | 3 | 11.55 | 34.65
|  |  | Leis Sociais | % | 1.2018
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 747.42
| 00000733 |  | CONJUNTO MOTO BOMBA COM POTENCIA DE 3/4 CV-Marca Tebmotoveg | UD | 1 | 747.42 | 747.42
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 806.97
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | %
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 806.97
01.01.01 | INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP129 | Bucha de redução de PVC soldável Ø 50mm x 25mm | ud | 1 | 6.46 | 6.46
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 2.98
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.15 | 8.3 | 1.25
| 00002696 |  | ENCANADOR | H | 0.15 | 11.55 | 1.73
0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 3.48
| 00000813 |  | Bucha de redução de PVC soldável Ø 50mm x 25mm | UD | 1 | 3.48 | 3.48
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 6.46
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 6.46
01.01.01 | INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP131 | Bucha de redução sold. Curta 75 mm - 60 mm | ud | 1 | 15.68 | 15.68
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 2.98
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.15 | 8.3 | 1.25
| 00002696 |  | ENCANADOR | H | 0.15 | 11.55 | 1.73
0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 12.7
| 00000823 |  | Bucha de redução sold. Curta 75 mm - 60 mm | UD | 1 | 12.7 | 12.7
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 15.68
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 15.68
01.01.01 | INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP132 | Bucha de redução sold. Curta 75 mm - 50 mm | ud | 1 | 14.51 | 14.51
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 2.98
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.15 | 8.3 | 1.25
| 00002696 |  | ENCANADOR | H | 0.15 | 11.55 | 1.73
0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 11.53
| 00000821 |  | Bucha de redução sold. Curta 75 mm - 50 mm | UD | 1 | 11.53 | 11.53
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 14.51
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 14.51
01.01.01 | INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP137 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM CERÂMICA 10X10CM, COM ARGAMASSA AC III E REJUNTE BRANCO | ud | 1 | 80.37 | 80.37 |  |  |  |  | 60.5
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 18.44
| 00004760 |  | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 10.14 | 10.14
| 00006111 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 8.3 | 8.3
0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 61.94
| INS120 |  | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M² | 1.1 | 46.79 | 51.47
| 37595 |  | ARGAMASSA COLANTE AC III PARA CERAMICAS | KG | 5 | 1.51 | 7.55
| 34356 |  | REJUNTE BRANCO | KG | 1.02 | 2.86 | 2.92
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 80.37
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 80.37
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP210 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE AÇO INOX GRAVADA 70X50 cm | UD | 1 | 1261.82 | 1261.82 |  |  |  |  | 1268
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 38.94
| 00006111 |  | Servente | h | 2 | 8.3 | 16.6
| 00004750 |  | Pedreiro | h | 2 | 11.17 | 22.34
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 1222.88
| INS510010 |  | PLACA DE AÇO INOX GRAVADA 70X50 cm | UD | 1 | 1222.88 | 1222.88 |  |  |  |  | 6.18
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 1261.82
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 1261.82
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP200 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | ud | 1 | 1482.95 | 1482.95 | [6 empty] | CEINFRA | 1084.32
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 | [7 empty] | -398.63
[7 empty] | 0 | [6 empty] | SINFRA 07/2007 | 772.55
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 515.96
| 00000246 |  | Ajudante de encanador | h | 10 | 8.68 | 86.8 |  |  |  |  | 12.12
| 00001213 |  | Carpinteiro | h | 9.252 | 11.17 | 103.34 |  |  |  |  | 8
| 00006111 |  | Servente | h | 17.357 | 8.3 | 144.06 |  |  |  |  | 8
| 00004750 |  | Pedreiro | h | 8 | 11.17 | 89.36 |  |  |  |  | 8
| 00002696 |  | Encanador | h | 8 | 11.55 | 92.4
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 966.99
| 00005061 |  | Prego 18x27 | kg | 1 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  | 1
| 00020247 |  | Prego 15x15 | kg | 1 | 9.19 | 9.19
| 00003997 |  | Madeira serrada | m³ | 0.3 | 1531.01 | 459.3 |  |  |  |  | 0.14
| 00000370 |  | Areia lavada média | m³ | 0.0189 | 62.5 | 1.18 |  |  |  |  | 0.0189
| 00007258 |  | Tijolo maciço comum de 5x10x20 cm | un | 45 | 0.29 | 13.05 |  |  |  |  | 30
| 00012774 |  | Hidrômetro para entrada de água Ø 3/4" - Vazão 3,00 m3/h | un | 1 | 121.69 | 121.69 |  |  |  |  | 1
| 00009836 |  | Tubo de esgoto primário Ø 100 mm | m | 12 | 8.91 | 106.92 |  |  |  |  | 5
| 00021009 |  | Tubo de aço galvanizado com costura 3/4 POL | m | 30 | 8.25 | 247.5 |  |  |  |  | 30
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 VASO
|  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | NÃO TEM HIDROMETRO
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 1482.95
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 1482.95
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP220 | PINTURA DE LOGOMARCA PREFEITURA E NOMENCLATURA DA ESCOLA | UD | 1 | 21.45 | 21.45 |  |  |  |  | 24.82
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 10.94
| 00006111 |  | Servente | h | 0.562 | 8.3 | 4.66
| 00004783 |  | Pintor | h | 0.562 | 11.17 | 6.28
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 10.51
| 88415 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA S. AF_06/2014 | M² | 1 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  | 3.37
| 88489 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 1 | 8.66 | 8.66
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 21.45
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 21.45
01.01.01 | INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP225 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA DE AÇO PRE-PINTADA ELETROSTATICAMENTE EM UMA FACE, E= 0,43MM GALVALUME, PREENCHIMENTO DE 30 MM DE ISOPOR POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) E REVESTIMENTO INFERIOR EM TYVEK (DU PONT) CHAPA ALUMINIO, INCLINAÇÃO 11%, FIXADA COM ARRUELA DE BORRACHA E PARAFUSO | M² | 1 | 87.43 | 87.43 |  |  |  |  | 90.39
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 43.23
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 2.2205 | 8.3 | 18.43 |  |  |  |  | 2.3745
| 00004750 |  | PEDREIRO | H | 2.2205 | 11.17 | 24.8 |  |  |  |  | 2.3745
0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 44.2
| INS710 |  | TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA DE AÇO PRE-PINTADA ELETROSTATICAMENTE EM UMA FACE, E= 0,43MM GALVALUME, PREENCHIMENTO DE 30 MM DE ISOPOR POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) E REVESTIMENTO INFERIOR EM TYVEK (DU PONT) CHAPA ALUMINIO, INCLINAÇÃO 11%, FIXADA COM ARRUELA DE BORRACHA E PARAFUSO | m² | 1.1 | 36.3636 | 40
| INS715 |  | PARAFUSO DE FIZAÇÃO 1/4 - 14X6.1/4 - EPS 30MM | ud | 3 | 1.4 | 4.2
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 87.43
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 87.43
01.01.01 | INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP227 | INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA TRAPEZOIDAL TP - 30 RAL 9003 PRÉ PINTADA NA COR BRANCA #0,43, INCLUSIVE PARAFUSO E MATERIAIS NECESSARIOS | M | 1 | 51.07 | 51.07 |  |  |  |  | 56.42
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 4.87
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.25 | 8.3 | 2.08
| 00004750 |  | PEDREIRO | H | 0.25 | 11.17 | 2.79
0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 46.2
| INS710 |  | INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA TRAPEZOIDAL TP - 30 RAL 9003 PRÉ PINTADA NA COR BRANCA #0,43 | m² | 1.1 | 40.09 | 44.1
| INS715 |  | PARAFUSO DE FIZAÇÃO 1/4 - 14X6.1/4 - EPS 30MM | ud | 1.5 | 1.4 | 2.1
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 51.07
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 51.07
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP250 | Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2", inclusive assento | ud | 1 | 226.31 | 226.31
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 3.89
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.2 | 8.3 | 1.66
| 00004750 |  | PEDREIRO | H | 0.2 | 11.17 | 2.23
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 222.43
| 6021 |  | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UD | 1 | 203.73 | 203.73
| 00000377 |  | ASSENTO PARA VASO SANITARIO | UD | 1 | 18.7 | 18.7
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 226.31
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 226.31
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP260 | Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2", inclusive assento - PNE | ud | 1 | 491.35 | 491.35
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 38.94
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 2 | 8.3 | 16.6
| 00004750 |  | PEDREIRO | H | 2 | 11.17 | 22.34
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 452.42
| 00036519 |  | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO | UD | 1 | 452.42 | 452.42
0
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 491.35
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 491.35
|  | COMP270 | Barra de PNE 90cm-Deca | ud | 1 | 533.42 | 533.42
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 38.94
|  |  | SERVENTE | H | 2 | 8.3 | 16.6
|  |  | PEDREIRO | H | 2 | 11.17 | 22.34
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 494.49
|  |  | Barra de PNE 90cm-Deca | UD | 1 | 494.49 | 494.49
0
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 533.42
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 533.42
|  | COMP280 | Lavatório de louça suspensa incl. sifão flexivel - para PNE | ud | 1 | 364.91 | 364.91
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 38.94
|  |  | SERVENTE | H | 2 | 8.3 | 16.6
|  |  | PEDREIRO | H | 2 | 11.17 | 22.34
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 325.98
|  |  | Lavatório de louça suspensa incl. sifão flexivel - para PNE | UD | 1 | 325.98 | 325.98
0
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 364.91
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 364.91
|  | COMP310 | Confecção e instalação de cuba de granito 0,75x0,80x0,20m | ud | 1 | 332.69 | 332.69
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 97.35
|  |  | SERVENTE | H | 5 | 8.3 | 41.5
|  |  | PEDREIRO | H | 5 | 11.17 | 55.85
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 235.34
|  |  | GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM | M2 | 1.435 | 211.12 | 235.34
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 332.69
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 332.69
|  | COMP320 | Abertura para encaixe de cuba ou lavatorio em bancada de marmore/ granito ou outro tipo de pedra natural - Bancada de pia de cozinha | ud | 1 | 45.62 | 45.62
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 2.98
|  |  | SERVENTE | H | 0.15 | 8.3 | 1.25
|  |  | ENCANADOR | H | 0.15 | 11.55 | 1.73
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 42.64
|  |  | Abertura para encaixe de cuba ou lavatorio em bancada de marmore/ granito ou outro tipo de pedra natural - Bancada de pia de cozinha | UD | 1 | 42.64 | 42.64
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 45.62
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 45.62
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP345 | Sifao plastico tipo copo para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 " | ud | 1 | 12.87 | 12.87 |  |  |  |  | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 1.95
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.1 | 8.3 | 0.83 |  |  |  |  | 0.5
| 00004750 |  | PEDREIRO | H | 0.1 | 11.17 | 1.12 |  |  |  |  | 0.5
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 10.93
| 6149 |  | Sifao plastico tipo copo para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 " | UD | 1 | 10.93 | 10.93 |  |  |  |  | -12.87
0
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 12.87
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 12.87
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP350 | Sifão flexível p/ Mictório de 1 1/4"-2" | ud | 1 | 17.66 | 17.66 |  |  |  |  | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 1.95
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.1 | 8.3 | 0.83 |  |  |  |  | 0.5
| 00004750 |  | PEDREIRO | H | 0.1 | 11.17 | 1.12 |  |  |  |  | 0.5
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 15.72
| INS600030 |  | Sifão flexível p/ Mictório de 1 1/4"-2" | UD | 1 | 15.72 | 15.72 |  |  |  |  | -17.66
0
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 17.66
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 17.66
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP355 | Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrão | ud | 1 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 0.98
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.05 | 8.3 | 0.42 |  |  |  |  | 0.5
| 00004750 |  | PEDREIRO | H | 0.05 | 11.17 | 0.56 |  |  |  |  | 0.5
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 2.99
| 00006158 |  | Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrão | UD | 1 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  | -3.96
0
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 3.96
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 3.96
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP490 | Joelho 90º soldável 75 mm | ud | 1 | 67.33 | 67.33 |  |  |  |  | #REF!
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 9.74
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.5 | 8.3 | 4.15
| 00004750 |  | PEDREIRO | H | 0.5 | 11.17 | 5.59
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 57.6
| 3511 |  | Joelho 90º soldável 75 mm | UD | 1 | 57.6 | 57.6
0
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 67.33
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 67.33
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP630 | Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário-40mm 1 1/2" | ud | 1 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  | 29.52
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.952
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 0.59
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.03 | 8.3 | 0.25
| 00004750 |  | PEDREIRO | H | 0.03 | 11.17 | 0.34
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 2.9
| 10835 |  | Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário-40mm 1 1/2" | UD | 1 | 2.9 | 2.9 |  |  |  |  | 26.62
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 3.48
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 3.48
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP655 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTO 110MM - 85MM | ud | 1 | 56.69 | 56.69
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 4.57
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.23 | 8.3 | 1.91
| 00002696 |  | PEDREIRO | H | 0.23 | 11.55 | 2.66
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 52.13
| 00000831 |  | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTO 110MM - 85MM | UD | 1 | 52.13 | 52.13
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 56.69
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 56.69
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP660 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTO 60MM - 50MM | ud | 1 | 9.7 | 9.7
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 4.57
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.23 | 8.3 | 1.91
| 00002696 |  | PEDREIRO | H | 0.23 | 11.55 | 2.66
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 5.14
| 00000818 |  | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTO 60MM - 50MM | UD | 1 | 5.14 | 5.14
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 9.7
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 9.7
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP670 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTO 75MM - 60MM | ud | 1 | 17.26 | 17.26
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 4.57
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.23 | 8.3 | 1.91
| 00002696 |  | PEDREIRO | H | 0.23 | 11.55 | 2.66
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 12.7
| 00000823 |  | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTO 75MM - 60MM | UD | 1 | 12.7 | 12.7
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 17.26
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 17.26
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP680 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTO 85MM - 75MM | ud | 1 | 32.06 | 32.06
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 4.57
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.23 | 8.3 | 1.91
| 00002696 |  | PEDREIRO | H | 0.23 | 11.55 | 2.66
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 27.5
| INS610 |  | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTO 85MM - 75MM | UD | 1 | 27.5 | 27.5
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 32.06
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 32.06
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP690 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50MM - 25MM | ud | 1 | 8.04 | 8.04
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 4.57
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.23 | 8.3 | 1.91
| 00002696 |  | PEDREIRO | H | 0.23 | 11.55 | 2.66
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 3.48
| 00000813 |  | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50MM - 25MM | UD | 1 | 3.48 | 3.48
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 8.04
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 8.04
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP700 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60MM - 50MM | ud | 1 | 13.45 | 13.45
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 3.82
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.23 | 8.3 | 1.91
| 00002696 |  | PEDREIRO | H | 0.23 | 8.3 | 1.91
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 9.64
| 00000822 |  | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60MM - 50MM | UD | 1 | 9.64 | 9.64
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 13.45
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 13.45
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP710 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 75MM - 50MM | ud | 1 | 16.09 | 16.09
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 4.57
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.23 | 8.3 | 1.91
| 00002696 |  | PEDREIRO | H | 0.23 | 11.55 | 2.66
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 11.53
| 00000821 |  | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 75MM - 50MM | UD | 1 | 11.53 | 11.53
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 16.09
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 16.09
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP720 | JOELHO SOLDAVEL 110MM | ud | 1 | 160.02 | 160.02
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 8.94
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.45 | 8.3 | 3.74
| 00002696 |  | PEDREIRO | H | 0.45 | 11.55 | 5.2
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 151.09
| 00003530 |  | JOELHO SOLDAVEL 110MM | UD | 1 | 151.09 | 151.09
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 160.02
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 160.02
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP730 | TUBO DE PVC SOLDAVEL 110MM | M | 1 | 62.88 | 62.88
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 10.92
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.55 | 8.3 | 4.57
| 00002696 |  | PEDREIRO | H | 0.55 | 11.55 | 6.35
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 51.97
| 9870 |  | TUBO DE PVC SOLDAVEL 110MM | UD | 1.01 | 51.46 | 51.97
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 62.88
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 62.88
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP740 | TE 90º SOLDAVEL 110MM | ud | 1 | 121.73 | 121.73
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 10.92
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.55 | 8.3 | 4.57
| 00002696 |  | PEDREIRO | H | 0.55 | 11.55 | 6.35
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 110.82
| 00007146 |  | TE 90º SOLDAVEL 110MM | UD | 1 | 110.82 | 110.82
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 121.73
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 121.73
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP745 | TE 90º SOLDAVEL 75MM | ud | 1 | 48.68 | 48.68
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 10.92
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.55 | 8.3 | 4.57
| 00002696 |  | PEDREIRO | H | 0.55 | 11.55 | 6.35
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 37.77
| 00007144 |  | TE 90º SOLDAVEL 75MM | UD | 1 | 37.77 | 37.77
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 48.68
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 48.68
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP750 | TE 90º DE REDUÇÃO SOLDAVEL 110MM - 75MM | ud | 1 | 66.41 | 66.41
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 10.92
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.55 | 8.3 | 4.57
| 00002696 |  | PEDREIRO | H | 0.55 | 11.55 | 6.35
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 55.5
| INS620 |  | TE 90º DE REDUÇÃO SOLDAVEL 110MM - 75MM | UD | 1 | 55.5 | 55.5
[12 empty] | 54.82 | 00007144 | 13.93 | 00000823
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 85.97 | 00007145 | 27.5 | INS610
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 66.41
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 66.41
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP755 | Tubo de descarga VDE. 38 mm | ud | 1 | 34.93 | 34.93
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 9.93
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.5 | 8.3 | 4.15
| 00002696 |  | ENCANADOR | H | 0.5 | 11.55 | 5.78
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 25
| INS150 |  | Tubo de descarga VDE. 38 mm | UD | 1 | 25 | 25
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 34.93
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 34.93
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP756 | Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa. 38 mm | ud | 1 | 78.73 | 78.73
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 9.74
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.5 | 8.3 | 4.15 |  |  |  |  | 0.5
| 00004750 |  | PEDREIRO | H | 0.5 | 11.17 | 5.59 |  |  |  |  | 0.5
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 69
| INS600040 |  | Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa. 38 mm | UD | 1 | 69 | 69
0
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 78.73
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 78.73
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP760 | TE 90º DE REDUÇÃO SOLDAVEL 75MM - 60MM | ud | 1 | 61.38 | 61.38
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 10.92
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.55 | 8.3 | 4.57
| 00002696 |  | PEDREIRO | H | 0.55 | 11.55 | 6.35
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 50.47
| 00007144 |  | TE 90º DE REDUÇÃO SOLDAVEL 75MM | UD | 1 | 37.77 | 37.77
| 00000823 |  | BUCHA DE REDUÇÃO 75 - 60MM | UD | 1 | 12.7 | 12.7
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 61.38
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 61.38
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP770 | TE 90º DE REDUÇÃO SOLDAVEL 85MM - 75MM | ud | 1 | 97.65 | 97.65
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 10.92
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.55 | 8.3 | 4.57
| 00002696 |  | PEDREIRO | H | 0.55 | 11.55 | 6.35
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 86.74
| 00007145 |  | TE 90º DE REDUÇÃO SOLDAVEL 85MM | UD | 1 | 59.24 | 59.24
| INS610 |  | BUCHA DE REDUÇÃO 85MM - 75MM | UD | 1 | 27.5 | 27.5
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 97.65
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 97.65
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP780 | Válvula de descarga baixa pressão 1.1/2" | ud | 1 | 154.14 | 154.14
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 29.21
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 1.5 | 8.3 | 12.45
| 00004750 |  | PEDREIRO | H | 1.5 | 11.17 | 16.76
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 124.94
| 10228 |  | Válvula de descarga baixa pressão 1.1/2" | UD | 1 | 124.94 | 124.94
0
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 154.14
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 154.14
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP790 | Válvula de descarga baixa pressão 1.1/2" - PNE | ud | 1 | 154.14 | 154.14
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 29.21
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 1.5 | 8.3 | 12.45
| 00004750 |  | PEDREIRO | H | 1.5 | 11.17 | 16.76
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 124.94
| 10228 |  | Válvula de descarga baixa pressão 1.1/2" - PNE | UD | 1 | 124.94 | 124.94
0
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 154.14
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 154.14
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP800 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTO 32MM - 25MM | ud | 1 | 1.51 | 1.51
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 0.79
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.04 | 8.3 | 0.33
| 00002696 |  | PEDREIRO | H | 0.04 | 11.55 | 0.46
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 0.73
| 00000829 |  | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTO 32MM - 25MM | UD | 1 | 0.73 | 0.73
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 1.51
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 1.51
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP810 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTO 60MM - 50MM | ud | 1 | 9.7 | 9.7
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 4.57
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.23 | 8.3 | 1.91
| 00002696 |  | PEDREIRO | H | 0.23 | 11.55 | 2.66
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 5.14
| 00000818 |  | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTO 60MM - 50MM | UD | 1 | 5.14 | 5.14
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 9.7
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 9.7
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP820 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTO 75MM - 60MM | ud | 1 | 17.26 | 17.26
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 4.57
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.23 | 8.3 | 1.91
| 00002696 |  | PEDREIRO | H | 0.23 | 11.55 | 2.66
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 12.7
| 00000823 |  | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTO 75MM - 60MM | UD | 1 | 12.7 | 12.7
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 17.26
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 17.26
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP830 | poste de concreto dt 11/600 | ud | 1 | 1938.94 | 1938.94 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -1938.94
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 162 |  |  |  | 0
| 00003356 |  | GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 6T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA | H | 1 | 162 | 162 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 226.94 |  |  |  | 0
| 00040336 |  | MONTADOR INDUSTRIAL | H | 4 | 14.51 | 58.04 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 6 | 11.55 | 69.3 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 12 | 8.3 | 99.6 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 1550 |  |  |  | 0
| INS410 |  | POSTE DE CONCRETO DT 11/600 | ud | 1 | 1550 | 1550 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 1938.94 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 1938.94 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP840 | parafuso cabeça quadrada de 100mm | ud | 1 | 3.72 | 3.72 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 3.74
[11 empty] | 0 | 0.02
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.01 | 8.3 | 0.08 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 3.64 |  |  |  | 0
| INS010 |  | parafuso cabeça quadrada de 100mm | UD | 1 | 3.64 | 3.64 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 3.72 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 3.72 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP850 | parafuso cabeça quadrada de 125mm | ud | 1 | 3.72 | 3.72 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 3.74
[11 empty] | 0 | 0.02
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.01 | 8.3 | 0.08 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 3.64 |  |  |  | 0
| INS020 |  | parafuso cabeça quadrada de 125mm | UD | 1 | 3.64 | 3.64 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 3.72 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 3.72 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP860 | sapatilha | ud | 1 | 2.57 | 2.57 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -2.57
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0.62 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.02 | 11.55 | 0.23 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.046988 | 8.3 | 0.39 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 1.95 |  |  |  | 0
| 00007581 |  | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS | ud | 1 | 1.95 | 1.95 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 2.57 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 2.57 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP870 | olha para parafuso | ud | 1 | 7.22 | 7.22 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -7.22
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.02 | 11.55 | 0.23 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.02 | 8.3 | 0.17 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 6.82 |  |  |  | 0
| INS030 |  | olha para parafuso | ud | 1 | 6.82 | 6.82 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 7.22 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 7.22 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP880 | isolador de ancoragem tipo bastão polimero 15kv | ud | 1 | 74.36 | 74.36 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -74.36
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 9.93 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.5 | 11.55 | 5.78 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.5 | 8.3 | 4.15 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 64.43 |  |  |  | 0
| INS030 |  | olha para parafuso | ud | 1 | 64.43 | 64.43 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 74.36 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 74.36 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP890 | manilha sapatilha | ud | 1 | 17.91 | 17.91 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -17.91
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 5.96 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.3 | 11.55 | 3.47 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.3 | 8.3 | 2.49 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 11.95 |  |  |  | 0
| INS040 |  | manilha sapatilha | ud | 1 | 11.95 | 11.95 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 17.91 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 17.91 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP900 | gancho olhal | ud | 1 | 9.95 | 9.95 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -9.95
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.05 | 11.55 | 0.58 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.05 | 8.3 | 0.42 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 8.95 |  |  |  | 0
| INS050 |  | gancho olhal | ud | 1 | 8.95 | 8.95 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 9.95 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 9.95 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP910 | perfil U | ud | 1 | 150.99 | 150.99 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -150.99
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 9.93 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.5 | 11.55 | 5.78 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.5 | 8.3 | 4.15 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 141.06 |  |  |  | 0
| INS060 |  | perfil U | ud | 1 | 141.06 | 141.06 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 150.99 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 150.99 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP920 | fixador de perfil u | ud | 1 | 38.06 | 38.06 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -38.06
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 5.96 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.3 | 11.55 | 3.47 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.3 | 8.3 | 2.49 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 32.1 |  |  |  | 0
| INS070 |  | fixador de perfil u | ud | 1 | 32.1 | 32.1 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 38.06 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 38.06 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP930 | para raio de distribuição 12kv - polimerico - 10 ka | ud | 1 | 319.34 | 319.34 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -319.34
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 19.85 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 1 | 11.55 | 11.55 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 1 | 8.3 | 8.3 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 299.49 |  |  |  | 0
| INS070 |  | para raio de distribuição 12kv - polimerico - 10 ka | ud | 1 | 299.49 | 299.49 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 319.34 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 319.34 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP940 | cruzeta de concreto 250 dan retangular | ud | 1 | 98.11 | 98.11 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -98.11
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 9.93 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.5 | 11.55 | 5.78 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.5 | 8.3 | 4.15 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 88.18 |  |  |  | 0
| INS080 |  | cruzeta de concreto 250 dan retangular | ud | 1 | 88.18 | 88.18 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 98.11 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 98.11 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP950 | chave fusivel tipo c - 15kv - 10 ka | ud | 1 | 272.7 | 272.7 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -272.7
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 39.7 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 2 | 11.55 | 23.1 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 2 | 8.3 | 16.6 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 233 |  |  |  | 0
| INS090 |  | chave fusivel tipo c - 15kv - 10 ka | ud | 1 | 233 | 233 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 272.7 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 272.7 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP960 | mão francesa 619mm | ud | 1 | 42.43 | 42.43 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -42.43
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 9.93 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.5 | 11.55 | 5.78 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.5 | 8.3 | 4.15 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 32.5 |  |  |  | 0
| INS100 |  | mão francesa 619mm | ud | 1 | 32.5 | 32.5 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 42.43 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 42.43 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP970 | arruela quadrada | ud | 1 | 0.47 | 0.47 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0.49
[11 empty] | 0 | 0.02
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.01 | 8.3 | 0.08 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 0.39 |  |  |  | 0
| INS110 |  | arruela quadrada | ud | 1 | 0.39 | 0.39 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 0.47 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 0.47 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP980 | parafuso de cabeça quadrada de 150mm | ud | 1 | 3.88 | 3.88 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 4.96
[11 empty] | 0 | 1.08
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.01 | 8.3 | 0.08 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 3.8 |  |  |  | 0
| INS120 |  | parafuso de cabeça quadrada de 150mm | ud | 1 | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 3.88 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 3.88 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1000 | parafuso de cabeça quadrada de 200mm | ud | 1 | 4.94 | 4.94 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 4.96
[11 empty] | 0 | 0.02
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.01 | 8.3 | 0.08 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 4.86 |  |  |  | 0
| INS120 |  | parafuso de cabeça quadrada de 200mm | ud | 1 | 4.86 | 4.86 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 4.94 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 4.94 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1010 | parafuso de cabeça quadrada de 250mm | ud | 1 | 5.46 | 5.46 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 5.48
[11 empty] | 0 | 0.02
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.01 | 8.3 | 0.08 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 5.38 |  |  |  | 0
| INS130 |  | parafuso de cabeça quadrada de 250mm | ud | 1 | 5.38 | 5.38 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 5.46 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 5.46 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1020 | parafuso de cabeça quadrada de 300mm | ud | 1 | 7.37 | 7.37 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 7.39
[11 empty] | 0 | 0.02
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.01 | 8.3 | 0.08 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 7.29 |  |  |  | 0
| INS140 |  | parafuso de cabeça quadrada de 300mm | ud | 1 | 7.29 | 7.29 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 7.37 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 7.37 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1030 | alça preformado de estai p/ cabo de aço 9,5mm | ud | 1 | 7.84 | 7.84 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -7.84
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.05 | 11.55 | 0.58 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.05 | 8.3 | 0.42 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 6.84 |  |  |  | 0
| INS150 |  | alça preformado de estai p/ cabo de aço 9,5mm | ud | 1 | 6.84 | 6.84 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 7.84 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 7.84 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1040 | alça preformado de estai p/ cabo de aço 6,4mm | ud | 1 | 5.55 | 5.55 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -5.55
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.05 | 11.55 | 0.58 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.05 | 8.3 | 0.42 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 4.55 |  |  |  | 0
| INS150 |  | alça preformado de estai p/ cabo de aço 6,4mm | ud | 1 | 4.55 | 4.55 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 5.55 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 5.55 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1050 | grampo de ancoragem p/ cabo cobeto - 15kv - 185mm2 | ud | 1 | 46 | 46 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -46
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.05 | 11.55 | 0.58 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.05 | 8.3 | 0.42 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 45 |  |  |  | 0
| INS160 |  | grampo de ancoragem p/ cabo cobeto - 15kv - 185mm2 | ud | 1 | 45 | 45 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 46 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 46 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1060 | poste de concreto DT 11/300 | ud | 1 | 1826.6 | 1826.6 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -1826.6
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 135 |  |  |  | 0
| 00003356 |  | GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 6T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA | H | 1 | 135 | 135 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 226.94 |  |  |  | 0
| 00040336 |  | MONTADOR INDUSTRIAL | H | 4 | 14.51 | 58.04 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 6 | 11.55 | 69.3 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 12 | 8.3 | 99.6 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 1464.66 |  |  |  | 0
| INS170 |  | POSTE DE CONCRETO DT 11/300 | ud | 1 | 1464.66 | 1464.66 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 1826.6 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 1826.6 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1070 | parafuso de cabeça abaulada de 50mm | ud | 1 | 0.31 | 0.31 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -0.31
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.01 | 8.3 | 0.08 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0
| INS180 |  | parafuso de cabeça abaulada de 50mm | ud | 1 | 0.23 | 0.23 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1080 | parafuso de cabeça abaulada de 100mm | ud | 1 | 0.55 | 0.55 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -0.55
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.01 | 8.31 | 0.08 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 0.47 |  |  |  | 0
| INS190 |  | parafuso de cabeça abaulada de 100mm | ud | 1 | 0.47 | 0.47 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 0.55 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 0.55 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1090 | arruela espaçadora | ud | 1 | 0.47 | 0.47 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -0.47
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.01 | 8.3 | 0.08 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 0.39 |  |  |  | 0
| INS200 |  | arruela espaçadora | ud | 1 | 0.39 | 0.39 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 0.47 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 0.47 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1100 | suporte L | ud | 1 | 161.56 | 161.56 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -161.56
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 5.96 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.3 | 8.3 | 2.49 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.3 | 11.55 | 3.47 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 155.6 |  |  |  | 0
| INS210 |  | suporte L | ud | 1 | 155.6 | 155.6 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 161.56 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 161.56 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1110 | estribo para suporte L | ud | 1 | 58.21 | 58.21 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -58.21
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 5.96 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.3 | 8.3 | 2.49 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.3 | 11.55 | 3.47 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 52.25 |  |  |  | 0
| INS220 |  | estribo para suporte L | ud | 1 | 52.25 | 52.25 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 58.21 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 58.21 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1120 | espaçador losangular para cabo de aluminio - 15 kv | ud | 1 | 25.21 | 25.21 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -25.21
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 4.97 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.25 | 8.3 | 2.08 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.25 | 11.55 | 2.89 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 20.24 |  |  |  | 0
| INS230 |  | espaçador losangular para cabo de aluminio - 15 kv | ud | 1 | 20.24 | 20.24 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 25.21 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 25.21 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1130 | anel de amarração | ud | 1 | 15.78 | 15.78 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -15.78
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.15 | 8.3 | 1.25 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.15 | 11.55 | 1.73 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 12.8 |  |  |  | 0
| INS240 |  | anel de amarração | ud | 1 | 12.8 | 12.8 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 15.78 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 15.78 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1140 | braço anti-balanço - 15kv | ud | 1 | 57.56 | 57.56 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -57.56
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 5.96 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.3 | 8.3 | 2.49 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.3 | 11.55 | 3.47 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 51.6 |  |  |  | 0
| INS250 |  | braço anti-balanço - 15kv | ud | 1 | 51.6 | 51.6 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 57.56 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 57.56 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1150 | isolador de pino polimerico | ud | 1 | 61.46 | 61.46 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -61.46
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 5.96 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.3 | 8.3 | 2.49 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.3 | 11.55 | 3.47 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 55.5 |  |  |  | 0
| INS260 |  | isolador de pino polimerico | ud | 1 | 55.5 | 55.5 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 61.46 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 61.46 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1160 | Pino curto para isolador de pino | ud | 1 | 32.46 | 32.46 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -32.46
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 5.96 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.3 | 8.3 | 2.49 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.3 | 11.55 | 3.47 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 26.5 |  |  |  | 0
| INS265 |  | Pino curto para isolador de pino | ud | 1 | 26.5 | 26.5 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 32.46 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 32.46 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1170 | cruzeta de concreto 250 dan retangular | ud | 1 | 98.11 | 98.11 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -98.11
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 9.93 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.5 | 8.3 | 4.15 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.5 | 11.55 | 5.78 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 88.18 |  |  |  | 0
| INS270 |  | cruzeta de concreto 250 dan retangular | ud | 1 | 88.18 | 88.18 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 98.11 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 98.11 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1180 | chave fusivel tipo c - 15kv - 10 ka | ud | 1 | 275.85 | 275.85 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -275.85
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 19.85 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 1 | 8.3 | 8.3 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 1 | 11.55 | 11.55 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 256 |  |  |  | 0
| INS280 |  | chave fusivel tipo c - 15kv - 10 ka | ud | 1 | 256 | 256 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 275.85 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 275.85 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1190 | arame de aço galvanizado 14 bwg | kg | 1 | 12.24 | 12.24 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -12.24
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 4.15 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.5 | 8.3 | 4.15 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 8.09 |  |  |  | 0
| INS290 |  | arame de aço galvanizado 14 bwg | ud | 1 | 8.09 | 8.09 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 12.24 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 12.24 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1200 | cabo de aluminio - CA 35mm2, coberto com polimero reticulado (XLPE) 15 kv | ud | 1 | 7.15 | 7.15 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -7.15
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 1.99 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.1 | 8.3 | 0.83 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 0.1 | 11.55 | 1.16 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 5.16 |  |  |  | 0
| INS280 |  | cabo de aluminio - CA 35mm2, coberto com polimero reticulado (XLPE) 15 kv | ud | 1.02 | 5.0588 | 5.16 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 7.15 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 7.15 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1210 | base concretada | ud | 1 | 54.77 | 54.77 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
[11 empty] | 0 | -54.77
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 9.74 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.5 | 8.3 | 4.15 |  |  |  | 0
| 00004750 |  | PEDREIRO | H | 0.5 | 11.17 | 5.59 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 45.03 |  |  |  | 0
| 5652 |  | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.1977 | 227.75 | 45.03 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 54.77 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 54.77 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1220 | Caixa de medição externo com visor com disjuntor de 3x400A | ud | 1 | 1151.29 | 1151.29 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71
0
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 39.7 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 2 | 8.3 | 16.6 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 2 | 11.55 | 23.1 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 1111.59 |  |  |  | 0
| 00013405 |  | CAIXA P/ MEDICAO MONOF 30 X 33 X 15CM EM CHAPA 18 C/ VISOR/PORTA/CX MUFLA USO EXTERNO COR CINZA | UD | 1 | 210.43 | 210.43 |  |  |  | 0
| 74130/008 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V | UD | 1 | 901.16 | 901.16 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 1151.29 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 1151.29 |  |  |  | 0
0
01.01.05 | INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1230 | Mureta em alvenaria 1 vez dim. 1,20x2,00metros com cobertura de 5% inclinação | ud | 1 | 406.78 | 406.78 |  | 406.78 | 406.78 | 406.78
0
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 38.94 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | Servente | H | 2 | 8.3 | 16.6 |  |  |  | 0
| 00004750 |  | Pedreiro | H | 2 | 11.17 | 22.34 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 | [5 empty] | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 367.84 |  |  |  | 0
| 73935/002 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | M² | 2.4 | 60.49 | 145.18 |  |  |  | 0
| 87905 |  | chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira | m² | 4.8 | 5.29 | 25.39 |  |  |  | 0
| 87535 |  | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | M² | 4.8 | 18.89 | 90.67 |  |  |  | 0
| 74138/002 |  | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 0.048 | 409.99 | 19.68 |  |  |  | 0
| 74254/002 |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 3.072 | 6.92 | 21.26 |  |  |  | 0
| 5970 |  | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M² | 0.6 | 42.57 | 25.54 |  |  |  | 0
| 73579 |  | ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 1,5 A 3M PROF(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) MAT 1A CAT C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT. OU CAVAS FUND) EXCL ESGOTAMENTO. | M³ | 0.048 | 10.7 | 0.51 |  |  |  | 0
| 76444/001 |  | COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG) | M² | 0.24 | 11.63 | 2.79 |  |  |  | 0
| 79488 |  | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO | M³ | 0.6 | 6.38 | 3.83 |  |  |  | 0
| 5970 |  | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. (LAJE DE COBERTURA) | M² | 0.72 | 42.57 | 30.65 |  |  |  | 0
| 83534 |  | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M³ | 0.00528 | 442.82 | 2.34 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 406.78 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 406.78 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1240 | Eletroduto ferro galv ou zincado eletrolit pesado parede 2,25mm - 4" | m | 1 | 53.41 | 53.41 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71
0
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 19.85 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 1 | 8.3 | 8.3 |  |  |  | 0
| 00002436 |  | ELETRICISTA | H | 1 | 11.55 | 11.55 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 33.56 |  |  |  | 0
| 00021132 |  | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT PESADO PAREDE 2,25MM - 4" NBR 13057 | M | 1 | 33.56 | 33.56 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 53.41 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 53.41 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP1250 | Retirada de poste de concreto circular ou duplo T | m | 1 | 158.25 | 158.25 |  | 806.71 | 806.71 | 806.71 | 0
0
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 135 |  |  |  | 0
| 00003356 |  | GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 6T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA, OU EQUIV | H | 1 | 135 | 135 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 23.25 |  |  |  | 0
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 1 | 8.3 | 8.3 |  |  |  | 0
| 00004083 |  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 1 | 14.95 | 14.95 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 158.25 |  |  |  | 0
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 158.25 |  |  |  | 0
0
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP530 | Confecção e Instalação de Letras Caixa de aço galvanizado com 4 letras com altura de 40 cm e 19 letras 20 cm. | ud | 1 | 1796.91 | 1796.91
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 19.47
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 1 | 8.3 | 8.3
| 00004750 |  | PEDREIRO | H | 1 | 11.17 | 11.17
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 120.18 |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 1777.44
| INS600 |  | Confecção e Instalação de Letras Caixa de aço galvanizado com 4 letras com altura de 40 cm e 19 letras 20 cm. | ud | 1 | 1777.44 | 1777.44
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 1796.91
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 1796.91
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP540 | Confecção e Instalação de Brasão da Prefeitura de Várzea Grande em relevo em aço galvanizado com altura de 30cm. | ud | 1 | 1619.47 | 1619.47
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 19.47
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 1 | 8.3 | 8.3
| 00004750 |  | PEDREIRO | H | 1 | 11.17 | 11.17
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 120.18 |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 1600
| INS600 |  | Confecção e Instalação de Brasão da Prefeitura de Várzea Grande em relevo em aço galvanizado com altura de 30cm. | ud | 1 | 1600 | 1600
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 1619.47
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 1619.47
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP550 | Fornecimento e Colocação de Placa de aço inox gravada 70x50 cm | ud | 1 | 334.01 | 334.01
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 9.74
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.5 | 8.3 | 4.15
| 00004750 |  | PEDREIRO | H | 0.5 | 11.17 | 5.59
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 120.18 |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 324.27
| 84122 |  | Placa de inauguração em alumio | m2 | 0.35 | 926.49 | 324.27
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 334.01
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 334.01
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP010 | Espalhamento de brita N1 | m3 | 1 | 33.2 | 33.2
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 33.2
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 4 | 8.3 | 33.2
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 120.18
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 0
0
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 33.2
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 33.2
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP640 | Administração Local da Obra | mês | 1 | 8084.4 | 8084.4
| 2706 | SINAPI | ENGENHEIRO/ARQUITETO (01)-com leis sociais | H | 40 | 64.6 | 2584
| 34783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA (01)-com leis sociais | H | 40 | 74.59 | 2983.6
| 7153 | SINAPI | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES (01) OU TÉCN.SEGURANÇA (01)-com leis sociais | H | 80 | 18.35 | 1468
| 4095 | SINAPI | MOTORISTA PARA VEÍCULO LEVE (01)-com leis sociais | H | 120 | 8.74 | 1048.8
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 8084.4
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | %
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 8084.4
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP650 | ELABORAÇÃO DE PCMAT CONFORME NR 18, POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONSIDERANDO A IMPLANTAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES E PLACAS DE ADVERTÊNCIAS | ud | 1 | 26454.3 | 26454.3
| 2706 | SINAPI | ENGENHEIRO/ARQUITETO (01) | MÊS | 0.5 | 14872 | 7436 | [5 empty] | 16431.8
| 34783 | SINAPI | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES (01) OU TÉCN.SEGURANÇA (01) | MÊS | 0.5 | 4037 | 2018.5
| 7153 | SINAPI | MOTORISTA PARA VEÍCULO LEVE (01) | MÊS | 0.5 | 2109.8 | 1054.9
| 4095 | SINAPI | SERVENTE | MÊS | 0.5 | 1826 | 913
| 6111 | SINAPI | AJUDANTE | MÊS | 0.5 | 1845.8 | 922.9
| 6114 | SINAPI | PEDREIRO | MÊS | 0.5 | 2457.4 | 1228.7
| 4750 | SINAPI | CARPINTEIRO | MÊS | 0.5 | 2457.4 | 1228.7
| 1213 | SINAPI | ENCANADOR | MÊS | 0.5 | 2457.4 | 1228.7
| 2696 | SINAPI | ARMADOR | MÊS | 1.5 | 2459.6 | 3689.4
| 378 | SINAPI | ELETRICISTA | MÊS | 0.5 | 2541 | 1270.5
| 2436 | SINAPI | CAPACETE CLASSE A COM ABA FRONTAL DE PLASTICO RIGIDO | UN | 30 | 12 | 360
|  | COTAÇÃO | LUVAS DE RASPA | PAR | 30 | 15.9 | 477
|  | COTAÇÃO | ÓCULOS FENIX | UN | 35 | 45 | 1575
|  | COTAÇÃO | MÁSCARA RESPIRATÓRIA PARA POEIRAS | UN | 450 | 2.3 | 1035
|  | COTAÇÃO | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | UN | 4 | 12 | 48
|  | COTAÇÃO | PLACAS DE ADVERTÊNCIA | UN | 4 | 12 | 48
|  | COTAÇÃO | CONE DE SINALIZAÇÃO 750MM DE BORRACHA -REFLETIVO NBR15071 | UN | 2 | 25 | 50
|  | COTAÇÃO | CAVALETE CUIDADO PISO MOLHADO | UN | 2 | 35 | 70
|  | COTAÇÃO | BOTAS EM PVC ANTIDERRAPANTE | PAR | 30 | 60 | 1800
|  | COTAÇÃO | Custo Unitário |  |  |  | 26454.3
|  | COTAÇÃO | Benefício e Despesas Indiretas | %
|  | COTAÇÃO | Preço Unitário Final |  |  |  | 26454.3
| INSUMOS SINAPI 08/2015 | COMP1400 | Ixoria | ud | 1 | 4.8 | 4.8
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0.67
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.04 | 8.3 | 0.33
| 00025964 |  | JARDINEIRO | H | 0.04 | 8.47 | 0.34
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 120.18 |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 4.13
| INS510 |  | Ixoria | ud | 1 | 3.5 | 3.5
| 00000159 |  | ADUBO BOVINO | M3 | 0.001 | 229.05 | 0.23
| 00007253 |  | TERRA VEGETAL | M3 | 0.003 | 49.28 | 0.15
| 00025951 |  | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 0.1 | 2.4 | 0.24
| 00025963 |  | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 0.1 | 0.07 | 0.01
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 4.8
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 4.8
| INSUMOS SINAPI 08/2015 | COMP1410 | Palmeira ravenala (porte grande) | ud | 1 | 148.63 | 148.63
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 11.74
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 1.18 | 8.3 | 9.79
| 00025964 |  | JARDINEIRO | H | 0.23 | 8.47 | 1.95
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 120.18 |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 136.89
| INS520 |  | Palmeira ravenala (porte grande) | ud | 1 | 125 | 125
| 00000159 |  | ADUBO BOVINO | M3 | 0.02 | 229.05 | 4.58
| 00000370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.0064 | 62.5 | 0.4
| 00007253 |  | TERRA VEGETAL | M3 | 0.1 | 49.28 | 4.93
| 00025951 |  | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 0.8 | 2.4 | 1.92
| 00025963 |  | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 0.8 | 0.07 | 0.06
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 148.63
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 148.63
| INSUMOS SINAPI 08/2015 | COMP1420 | Palmeira delocuba (porte grande) | ud | 1 | 93.63 | 93.63
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 11.74
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 1.18 | 8.3 | 9.79
| 00025964 |  | JARDINEIRO | H | 0.23 | 8.47 | 1.95
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 120.18 |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 81.89
| INS530 |  | Palmeira delocuba (porte grande) | ud | 1 | 70 | 70 | 70
| 00000159 |  | ADUBO BOVINO | M3 | 0.02 | 229.05 | 4.58 | 229.05
| 00000370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.0064 | 62.5 | 0.4 | 62.5
| 00007253 |  | TERRA VEGETAL | M3 | 0.1 | 49.28 | 4.93 | 49.28
| 00025951 |  | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 0.8 | 2.4 | 1.92 | 2.4
| 00025963 |  | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 0.8 | 0.07 | 0.06 | 0.07
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 93.63
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 93.63
| INSUMOS SINAPI 08/2015 | COMP1430 | Buxinhos plantado em vaso (tam. médio) | ud | 1 | 93.63 | 93.63
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 11.74
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 1.18 | 8.3 | 9.79
| 00025964 |  | JARDINEIRO | H | 0.23 | 8.47 | 1.95
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 120.18 |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 81.89
| INS540 |  | Buxinhos plantado em vaso (tam. médio) | ud | 1 | 70 | 70
| 00000159 |  | ADUBO BOVINO | M3 | 0.02 | 229.05 | 4.58
| 00000370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.0064 | 62.5 | 0.4
| 00007253 |  | TERRA VEGETAL | M3 | 0.1 | 49.28 | 4.93
| 00025951 |  | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 0.8 | 2.4 | 1.92
| 00025963 |  | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 0.8 | 0.07 | 0.06
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 93.63
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 93.63
| INSUMOS SINAPI 08/2015 | COMP1440 | Dracena arborea plantada em vaso grande | ud | 1 | 293.63 | 293.63
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 11.74
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 1.18 | 8.3 | 9.79
| 00025964 |  | JARDINEIRO | H | 0.23 | 8.47 | 1.95
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 120.18 |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 281.89
| INS550 |  | Dracena arborea plantada em vaso grande | ud | 1 | 270 | 270
| 00000159 |  | ADUBO BOVINO | M3 | 0.02 | 229.05 | 4.58
| 00000370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.0064 | 62.5 | 0.4
| 00007253 |  | TERRA VEGETAL | M3 | 0.1 | 49.28 | 4.93
| 00025951 |  | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 0.8 | 2.4 | 1.92
| 00025963 |  | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 0.8 | 0.07 | 0.06
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 293.63
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 293.63
| INSUMOS SINAPI 08/2015 | COMP1450 | Palmeira ravenala (porte grande) plantada em vaso grande | ud | 1 | 223.63 | 223.63
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 11.74
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 1.18 | 8.3 | 9.79 | 8.3
| 00025964 |  | JARDINEIRO | H | 0.23 | 8.47 | 1.95 | 8.47
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 120.18 |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 211.89
| INS560 |  | Palmeira ravenala (porte grande) plantada em vaso grande | ud | 1 | 200 | 200 | 200
| 00000159 |  | ADUBO BOVINO | M3 | 0.02 | 229.05 | 4.58 | 229.05
| 00000370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.0064 | 62.5 | 0.4 | 62.5
| 00007253 |  | TERRA VEGETAL | M3 | 0.1 | 49.28 | 4.93 | 49.28
| 00025951 |  | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 0.8 | 2.4 | 1.92 | 2.4
| 00025963 |  | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 0.8 | 0.07 | 0.06 | 0.07
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 223.63
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 223.63
| INSUMOS SINAPI 08/2015 | COMP1470 | Hemigrafis roxo | ud | 1 | 2.8 | 2.8
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0.67
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.04 | 8.3 | 0.33
| 00025964 |  | JARDINEIRO | H | 0.04 | 8.47 | 0.34
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 120.18 |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 2.13
| INS570 |  | Hemigrafis roxo | ud | 1 | 1.5 | 1.5
| 00000159 |  | ADUBO BOVINO | M3 | 0.001 | 229.05 | 0.23
| 00007253 |  | TERRA VEGETAL | M3 | 0.003 | 49.28 | 0.15
| 00025951 |  | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 0.1 | 2.4 | 0.24
| 00025963 |  | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 0.1 | 0.07 | 0.01
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 2.8
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 2.8
| INSUMOS SINAPI 08/2015 | COMP1480 | Rafia porte grande | ud | 1 | 58.63 | 58.63
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 11.74
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 1.18 | 8.3 | 9.79
| 00025964 |  | JARDINEIRO | H | 0.23 | 8.47 | 1.95
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 120.18 |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 46.89
| INS580 |  | Rafia porte grande | ud | 1 | 35 | 35
| 00000159 |  | ADUBO BOVINO | M3 | 0.02 | 229.05 | 4.58
| 00000370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.0064 | 62.5 | 0.4
| 00007253 |  | TERRA VEGETAL | M3 | 0.1 | 49.28 | 4.93
| 00025951 |  | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 0.8 | 2.4 | 1.92
| 00025963 |  | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 0.8 | 0.07 | 0.06
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 58.63
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 58.63
| INSUMOS SINAPI 08/2015 | COMP1490 | Ibisco Colorido | ud | 1 | 48.63 | 48.63
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 11.74
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 1.18 | 8.3 | 9.79
| 00025964 |  | JARDINEIRO | H | 0.23 | 8.47 | 1.95
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 120.18 |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 36.89
| INS590 |  | Ibisco Colorido | ud | 1 | 25 | 25 | 25
| 00000159 |  | ADUBO BOVINO | M3 | 0.02 | 229.05 | 4.58 | 229.05
| 00000370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.0064 | 62.5 | 0.4 | 62.5
| 00007253 |  | TERRA VEGETAL | M3 | 0.1 | 49.28 | 4.93 | 49.28
| 00025951 |  | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 0.8 | 2.4 | 1.92 | 2.4
| 00025963 |  | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 0.8 | 0.07 | 0.06 | 0.07
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 48.63
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 48.63
| INSUMOS SINAPI 08/2015 | COMP1500 | Maranta bicolor | ud | 1 | 70.5 | 70.5
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 13.61
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 1.18 | 9.62 | 11.35
| 00025964 |  | JARDINEIRO | H | 0.23 | 9.81 | 2.26
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 120.18 |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 56.89
| INS600 |  | Maranta bicolor | ud | 1 | 45 | 45
| 00000159 |  | ADUBO BOVINO | M3 | 0.02 | 229.05 | 4.58
| 00000370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.0064 | 62.5 | 0.4
| 00007253 |  | TERRA VEGETAL | M3 | 0.1 | 49.28 | 4.93
| 00025951 |  | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 0.8 | 2.4 | 1.92
| 00025963 |  | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 0.8 | 0.07 | 0.06
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 70.5
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 70.5
| INSUMOS SINAPI 08/2015 | COMP1510 | Saco de casca de pinus (acabamento) | ud | 1 | 55.03 | 55.03
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 5.03
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.3 | 8.3 | 2.49
| 00025964 |  | JARDINEIRO | H | 0.3 | 8.47 | 2.54
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 120.18 |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 50
| INS610 |  | Saco de casca de pinus (acabamento) | ud | 1 | 50 | 50
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 55.03
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 55.03
| INSUMOS SINAPI 08/2015 | COMP1520 | Moreia | ud | 1 | 48.63 | 48.63
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 11.74
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 1.18 | 8.3 | 9.79
| 00025964 |  | JARDINEIRO | H | 0.23 | 8.47 | 1.95
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 120.18 |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 36.89
| INS560 |  | Moreia | ud | 1 | 25 | 25
| 00000159 |  | ADUBO BOVINO | M3 | 0.02 | 229.05 | 4.58
| 00000370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.0064 | 62.5 | 0.4
| 00007253 |  | TERRA VEGETAL | M3 | 0.1 | 49.28 | 4.93
| 00025951 |  | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 0.8 | 2.4 | 1.92
| 00025963 |  | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 0.8 | 0.07 | 0.06
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 48.63
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 48.63
| INSUMOS SINAPI 08/2015 | COMP1530 | Confecção e Instalação de Letras Caixa de aço galvanizado com 4 letras com altura de 40 cm e 19 letras 20 cm. | ud | 1 | 2019.47 | 2019.47
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 19.47
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 1 | 8.3 | 8.3
| 00004750 |  | PEDREIRO | H | 1 | 11.17 | 11.17
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 120.18 |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 2000
| INS600 |  | Confecção e Instalação de Letras Caixa de aço galvanizado com 4 letras com altura de 40 cm e 19 letras 20 cm. | ud | 1 | 2000 | 2000
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 2019.47
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 2019.47
| INSUMOS SINAPI 08/2015 | COMP1540 | Confecção e Instalação de Brasão da Prefeitura de Várzea Grande em relevo em aço galvanizado com altura de 30cm. | ud | 1 | 1619.47 | 1619.47
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 19.47
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 1 | 8.3 | 8.3
| 00004750 |  | PEDREIRO | H | 1 | 11.17 | 11.17
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 120.18 |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 1600
| INS600 |  | Confecção e Instalação de Brasão da Prefeitura de Várzea Grande em relevo em aço galvanizado com altura de 30cm. | ud | 1 | 1600 | 1600
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 1619.47
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 1619.47
| INSUMOS SINAPI 08/2015 | COMP1550 | Fornecimento e Colocação de Placa de aço inox gravada 70x50 cm | ud | 1 | 387.26 | 387.26
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 9.74
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.5 | 8.3 | 4.15
| 00004750 |  | PEDREIRO | H | 0.5 | 11.17 | 5.59
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 120.18 |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 377.52
| 84122 |  | Placa de inauguração em alumio | m2 | 0.35 | 1078.62 | 377.52
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 387.26
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 387.26
| INSUMOS SINAPI 08/2015 | COMP 1551 | Plantio de grama esmeralda em placas com terra vegetal | m² | 1 | 11.72 | 11.72
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 1.68
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 0.1 | 8.3 | 0.83
| 00025964 |  | JARDINEIRO | H | 0.1 | 8.47 | 0.85
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 120.18 |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 10.04
| 3322 |  | Plantio de grama esmeralda em placas com terra vegetal | ud | 1 | 6.25 | 6.25
| 12077SE |  | TERRA VEGETAL | M3 | 0.075 | 47.14 | 3.54
| 00025951 |  | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 0.1 | 2.4 | 0.24
| 00025963 |  | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 0.15 | 0.07 | 0.01
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 11.72
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 11.72
| INSUMOS SINAPI 08/2015 | COMP010 | Espalhamento de brita N1 | m3 | 1 | 38.48 | 38.48
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 38.48
| 00006111 |  | SERVENTE | H | 4 | 8.3 | 38.48
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 120.18
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 0
0
0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 38.48
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 38.48
| INSUMOS SINAPI 02/2016 | COMP 1552 | COIFA EM AÇOINOX COM EXAUSTOR MANUAL COM DIÂMETRO DE 30CM EM FORMATO DE CHAPÉU CHINES COM LARGURA DE 1600MMx ALTURA 410MM | UD | 1 | 5886.43 | 5886.43
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA C/ LEIS SOCIAIS |  | 0 |  | 1386.43
| 6111 |  | Servente | h | 44.52 | 8.3 | 369.52
| 2701 |  | Montador | h | 70.18 | 14.49 | 1016.91
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 4500
| COTAÇÃO |  | COIFA EM AÇOINOX COM EXAUSTOR MANUAL COM DIÂMETRO DE 30CM EM FORMATO DE CHAPÉU CHINES COM LARGURA DE 1600MMx ALTURA 410MM | M² | 1 | 4500 | 4500
0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 5886.43
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 5886.43
| FUES | COMP6800 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M |  |  | 15.6363
| COMPOSICAO | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 283.25 | 2.8325
| COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.123 | 12.8 | 1.5744
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.075 | 15.57 | 1.1678
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 15.57 | 0.3114
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 12.7 | 0.762
| COMPOSICAO | 92915 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 0.72 | 10.44 | 7.5168
| INSUMO | 5069 | PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27 | KG | 0.01 | 8.46 | 0.0846
| INSUMO | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0.2219 | 6.25 | 1.3869
[6 empty] | VALOR | 15.6363
| ESQV | COMP6810 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | M2
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.57 | 7.785
| COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 14.96 | 16.456
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9 | 12.7 | 24.13
| COMPOSICAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.006 | 371.69 | 2.2301
| INSUMO | 597 | JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SÉRIE 25, SEM BANDEIRA, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) 1,60 X 1,10 M (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR) | M2 | 1 | 648.94 | 648.94
[6 empty] | VALOR | 699.5411
| COMPOSICAO | COMP 6820 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA | M2 |  |  | 750.5094
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.57 | 15.57
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 12.7 | 13.97
| INSUMO | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.005 | 53 | 0.265
| INSUMO | 601 | JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO FANTASIA) | M2 | 1.1 | 654.28 | 719.708
| INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 2.12 | 0.47 | 0.9964
[6 empty] | VALOR | 750.5094
| REVE | COMP6830 | CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 |  |  | 24.6614
| COMPOSICAO | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0.02 | 384.97 | 7.6994
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 15.57 | 9.342
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 12.7 | 7.62
[6 empty] | VALOR | 24.6614
| INHI | COMP6840 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110MMX4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  | 290.217
| COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.184 | 13.08 | 2.4067
| COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.184 | 15.95 | 2.9348
| INSUMO | 75 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 282.67 | 282.67
| INSUMO | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.0035 | 44.26 | 0.15491
| INSUMO | 3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | UN | 0.0414 | 6.82 | 0.28235
| INSUMO | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.046 | 38.44 | 1.7682
[6 empty] | VALOR | 290.217
| INHI | COMP6850 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  | 35.1819
| COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.112 | 13.08 | 1.465
| COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.112 | 15.95 | 1.7864
| INSUMO | 99 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 30.99 | 30.99
| INSUMO | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.0088 | 44.26 | 0.38949
| INSUMO | 3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | UN | 0.0188 | 6.82 | 0.12822
| INSUMO | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 38.44 | 0.42284
[6 empty] | VALOR | 35.1819
| INHI | COMP6860 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  | 55.0099
| COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.112 | 13.08 | 1.465
| COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.112 | 15.95 | 1.7864
| INSUMO | 81 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 50.51 | 50.51
| INSUMO | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.0117 | 44.26 | 0.51784
| INSUMO | 3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | UN | 0.0226 | 6.82 | 0.15413
| INSUMO | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 38.44 | 0.5766
[6 empty] | VALOR | 55.0099
| INHI | COMP6870 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  | 152.8873
| COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.144 | 13.08 | 1.8835
| COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.144 | 15.95 | 2.2968
| INSUMO | 83 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 146.63 | 146.63
| INSUMO | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.02 | 44.26 | 0.8852
| INSUMO | 3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | UN | 0.0282 | 6.82 | 0.19232
| INSUMO | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.026 | 38.44 | 0.99944
[6 empty] | VALOR | 152.8873
| INHI | COMP6880 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN |  |  | 2.9166
| COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 13.08 | 0.5232
| COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 15.95 | 0.638
| INSUMO | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.007 | 44.26 | 0.30982
| INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.013 | 0.62 | 0.00806
| INSUMO | 3906 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.13 | 1.13
| INSUMO | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 38.44 | 0.30752
[6 empty] | VALOR | 2.9166
| FUES | COMP6890 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 |  |  | 227.3378
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 12.7 | 76.2
| COMPOSICAO | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.65 | 0.94 | 0.611
| INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.49 | 62.5 | 30.625
| INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 150 | 0.47 | 70.5
| INSUMO | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.98 | 50.41 | 49.4018
[6 empty] | VALOR | 227.3378
|  | COMP610 | FOSSA SÉPTICA COM ADUELAS DE Ø 2,20 M X H=4,00M | UD | 1 | 6781.054 | 6781.05
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0
0
0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 1.2018 |  | 0
MATERIAL / SERVIÇOS
|  | 79517/002 | Escavação manual de valas até profundidade de 4,5m | m³ | 22.2378 | 40.67 | 904.412
|  | C0707 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | m³ | 22.2378 | 10.52 | 233.9418
|  | C2987 | COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE | m³ x km | 111.1891 | 0.83 | 92.2869
|  | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m³ | 6.6713 | 18.38 | 122.6193
|  | 73972/001 + 74157/004 | Lastro De Concreto de 25 Mpa com espessura 10 cm-Preparo mecânico | m³ | 0.61575 | 546.9051 | 336.7588
|  | COTAÇÃO | Fornecimento e Colocação das Aduelas de concreto pré-moldado de 220X100 | ud | 4 | 706.2772 | 2825.1087
|  | COTAÇÃO | Fornecimento e Colocação das Aduelas de concreto pré-moldado de 220X50 | ud | 2 | 389.1386 | 778.2772
|  | COTAÇÃO | Fornecimento e Colocação da Tampa com visita para fossa séptica de 220X10 | ud | 1 | 692.5693 | 692.5693
|  | 83627 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | ud | 2 | 397.54 | 795.08
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 6781.054
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 6781.054
|  | COMP620 | FILTRO ANAERÓBICO COM ADUELAS DE Ø 2,20 M X H=3,00M | UD | 1 | 5831.5587 | 5831.55
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0
0
0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 1.2018 |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 5831.5587
|  | 79517/002 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M | m³ | 12.3543 | 40.67 | 502.4511
|  | C0707 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | m³ | 12.3543 | 10.52 | 129.9677
|  | C2987 | COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE | m³ x km | 61.7717 | 5.322 | 328.7466
|  | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m³ | 3.7063 | 18.38 | 68.1218
|  | 73972/001 + 74157/004 | Lastro De Concreto de 25 Mpa com espessura 10cm-Preparo mecânico | m² | 0.61575 | 546.8923 | 336.7509
|  | COTAÇÃO | Fornecimento e Colocação das Aduelas de concreto pré-moldado de 220X100 para filtro anaeróbio | ud | 3 | 697.1386 | 2091.4158
|  | COTAÇÃO | Fornecimento e Colocação das Aduelas com visita para filtro anaeróbico de 220X50 | ud | 1 | 384.5693 | 384.5693
|  | COTAÇÃO | Fornecimento e Colocação da Tampa com visita para filtro anaerobico de 220X10 | ud | 1 | 692.5693 | 692.5693
|  | COTAÇÃO | Fornecimento e Colocação de Fundo Falso para filtro anaerobico de 200X10 | ud | 1 | 692.5693 | 692.5693
|  | COTAÇÃO | Fornecimento e Colocação de Pedra de Apoio de 20X30 para filtro anaeróbico | m³ | 3 | 48.7079 | 146.1237
|  | 74164/004 | Fornecimento e Colocação de Brita n. 4 - para filtro anaeróbico | m³ | 4.5616 | 100.4632 | 458.2733
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 5831.5587
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 5831.5587
|  | COMP551 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO COLUNA CILÍNDRICA CAP.10.000 LTS, DIAM. 1.27 M, h=6 M DE COLUNA SECA, H = 10.00 M TOTAL, INCL. ESCADA TIPO MARINHEIRO, GUARDA CORPO PARTE EXTERNA, DEGRAUS NA PARTE INTERNA, INSERTS, CONEXÕES, AÇO USI SAC 300, PINTURA EPÓXI, EXCLUSO FUNDAÇÕES | UD | 1 | 9543.08 | 9543.08
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 385.7
|  | 00003359 | Caminhão munck 8 ton | h | 2.5 | 154.28 | 385.7
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 37.38
|  | 00004083 | Encarregado | h | 2.5 | 14.95 | 37.38
0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 1.2018 |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 9120
|  | INS0010 | Ferro trabalhado Caixa Dágua (mat + m.o + eq/inst+pintura e tratamentos) - não está incl frete | kg | 760 | 12 | 9120
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 9543.08
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 9543.08
|  | COMP560 | BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE RESERVATORIO METÁLICO DE 10.000 LITROS DE ÁGUA. | UD | 1 | 3142.04 | 3142.04
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 19.47
|  | 00006111 | SERVENTE | H | 1 | 8.3 | 8.3
|  | 00004750 | PEDREIRO | H | 1 | 11.17 | 11.17
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 1.2018 |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 3122.57
|  | 94970 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M³ | 2.8 | 283.25 | 793.1
|  | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES |  | 2.8 | 83.56 | 233.97
|  | 92916 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA | KG | 94.81 | 9.53 | 903.54
|  | 5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M² | 28 | 42.57 | 1191.96
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 3142.04
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 3142.04
|  | COMP570 | RESERVATORIO DE CONCRETO ARMADO DE 2,50 X 4,00 X 2,00 M, INCLUSO TAMPA E IMPERMEABILIZAÇÃO | UD | 1 | 19005.88 | 19005.88
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0
0
0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Leis Sociais | % | 1.2018 |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 19005.88
|  | 94970 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M³ | 9.45 | 283.25 | 2676.71
|  | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES |  | 9.45 | 83.56 | 789.64
|  | 92916 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA | KG | 756 | 9.53 | 7204.68
|  | 5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M² | 84.1 | 42.57 | 3580.14
|  | 83738 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | M² | 47 | 66.35 | 3118.45
|  | 83748 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM | M² | 47 | 24 | 1128
|  | 74005/001 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M² | 12 | 3.97 | 47.64
|  | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M² | 18 | 4.19 | 75.42
|  | 73579 | ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 1,5 A 3M PROF(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) MAT 1A CAT C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT. OU CAVAS FUND) EXCL ESGOTAMENTO. | M³ | 36 | 10.7 | 385.2
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 19005.88
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 19005.88
|  | COMP670 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTO 75MM - 60MM | ud | 1 | 15.67 | 15.67
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
|  |  | MÃO DE OBRA |  | 0 |  | 2.98
|  |  | SERVENTE | H | 0.15 | 8.3 | 1.25
|  |  | PEDREIRO | H | 0.15 | 11.55 | 1.73
0
|  |  | Leis Sociais | % | 90.25
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 12.7
|  |  | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTO 75MM - 60MM | UD | 1 | 12.7 | 12.7
0
0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 15.67
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 15.67
Note on H7: jonas: DE ACORDO COM A TABELA DE SINAPI 02/2016

## CC 23 Setembro
Obra: REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO 23 DE SETEMBRO
Local: RUA .................................................... - BAIRRO 23 DE SETEMBRO - VÁRZEA GRANDE - MT
ESTIMATIVA DE CUSTO
DATA BASE: JANEIRO/ 2017
ITEM | CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. (R$) | P. TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | PLACA DE OBRA/ DEMOLIÇÕES E RETIRADAS GERAIS
1.1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA PADRÃO PMVG | M² | 6 | 368.06 | 2208.36
1.1.2 | 72224 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE TELHA ONDULADA (DE TODO O CENTRO COMUNITÁRIO) | M² | 240 | 8.34 | 2001.6
1.1.3 | 72238 | SINAPI | RETIRADA DE FORRO DE PVC (NA ANTIGA DESPENSA; NO WC MASCULINO; ) | M² | 16 | 6.15 | 98.4
1.1.4 | 85407 | SINAPI | REMOCAO DE TODA A FIACAO ELETRICA ATUAL (DE TODO O CENTRO COMUNITÁRIO) E RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATUAL | M | 300 | 8.27 | 2481
1.1.5 | 72226 | SINAPI | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS, NESTE CASO SERIA DE TODOS OS CAIBROS DE MADEIRA DO CENTRO COMUNITÁRIO | M² | 240 | 9.23 | 2215.2
1.1.6 | 73802/001 | SINAPI | APICOAMENTO DO PISO CIMENTADO NA ANTIGA BIBLIOTECA; NA ANTIGA DESPENSA; NO WC MASCULINO; NO WC FEMININO; NO LAZER DOS FUNDOS | M² | 93.8 | 6.95 | 651.91
1.1.7 | 73616 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (A CALÇADA, MENOS ONDE TEM A RAMPA E A ESCADA DE ACESSO) | M³ | 2.744 | 203.15 | 557.4436
1.1.8 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 21.504 | 17.39 | 373.9546
1.1.9 | 85334 | SINAPI | RETIRADA DE ESQUADRIAS: JANELA DA ANTIGA BIBLIOTECA; PORTA DA ANTIGA BIBLIOTECA; VITRÔ DA ANTIGA DESPENSA; PORTA DA ANTIGA DESPENSA; PORTA DO WC MASCULINO; PORTA DO WC FEMININO; PORTA METÁLICA DOS FUNDOS;VITRÔS METÁLICOS AO LADO DOS VÃOS QUE ACESSAM AOS FUNDOS | M² | 25.23 | 13.91 | 350.9493
1.1.10 | 85333 | SINAPI | RETIRADA DE LOUÇAS : TANQUE COM 03 CUBAS DA COZINHA; VASO SANITÁRIO DO WC MASCULINO; 03 TORNEIRAS DA COZINHA; 01 TORNEIRA DO SALÃO;RG PRESSÃO DO WC MASCULINO; RALO SIFONADO DO WC MASCULINO;CX.DE DESCARGA DO WC MASCULINO;RG PRESSÃO DO WC FEMININO;CX.DESCARGA DO WC FEMININO. | UNID | 11 | 15.71 | 172.81
1.1.11 | 73802/001 | SINAPI | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA; E RETIRADA DE AZULEJOS ONDE ERA ANTIGA BIBLIOTECA E NO SALÃO MAIOR ;NOS FUNDOS PAREDE AO LADO DIREITO DE QUEM DESCE A ESCADA; | M² | 27.678 | 6.95 | 192.3621
1.1.12 | C2197 | SEINFRA | REMOÇÃO DE TINTA À BASE DE CAL | M² | 520.84 | 1.83 | 953.1372
1.1.13 | 72215 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (NA ANTIGA BIBLIOTECA) E ELEMENTO VAZADO (NOS FUNDOS) | M³ | 0.6 | 34.78 | 20.868
SUBTOTAL 1 | [6 empty] | 12277.9948
2 |  |  | ALVENARIA -PARA FECHAMENTO DE VÃO
2.1 | 87496 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | M² | 11.67 | 59.65 | 696.1155
SUBTOTAL 2 | [6 empty] | 696.1155
3 |  |  | COBERTURA
3.1 | 72086 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA O TELHADO | M | 240 | 4.72 | 1132.8
3.2 | 94207 | SINAPI | COBERTURA COM TELHAS ONDULADAS DE 6MM | M² | 240 | 28.84 | 6921.6
SUBTOTAL 3 | [6 empty] | 8054.4
4 |  |  | FORRO
4.1 | C4469 | SEINFRA | FORRO DE PVC - MODULO (618X1250)MM C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - (ONDE ERA A ANTIGA DESPENSA) | M² | 16 | 69.67 | 1114.72
SUBTOTAL 4 | [6 empty] | 1114.72
5 |  |  | PISO
5.1 | 87620 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=2CM, PREPARO COM BETONEIRA-TRAÇO 1:4 (CIMENTO/AREIA) | M² | 93.8 | 22.68 | 2127.384
5.2 | 87246 | SINAPI | REVESTIMENTO DE PISO COM CERÂMICA 35 X 35, COM ARGAMASSA PRONTA E REJUNTE COM CIM BRANCO (NOS WCS MASCULINO E FEMININO; NOVA COZINHA; DESPENSA E FUNDOS; INCLUINDO OS RODAPÉS CERÂMICOS) | M² | 122.64 | 33.02 | 4049.5728
5.3 | 94992 | SINAPI | PISO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/ AREIA/ BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7C, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA (CALÇADA FRONTAL E LATERAL DE ACESSIBILIDADE) | M² | 69.4 | 53.84 | 3736.496
SUBTOTAL 5 | [6 empty] | 9913.4528
6 |  |  | REVESTIMENTO
6.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 32.676 | 5.69 | 185.9264
6.2 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA | M² | 32.676 | 19.71 | 644.044
6.3 | 87246 | SINAPI | REVESTIMENTO DE PAREDE COM CERÂMICA 35 X 35, COM ARGAMASSA PRONTA E REJUNTE COM CIM BRANCO (ONDE SERÁ A NOVA COZINHA; E ONDE SERÁ A NOVA BIBLIOTECA) | M² | 37.92 | 33.02 | 1252.1184
SUBTOTAL 6 | [6 empty] | 2082.0888
7 |  |  | PINTURA INTERNA E EXTERNA - PAREDES
7.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DE CASA S. AF_06/2014 | M² | 478.84 | 1.87 | 895.4308
7.2 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO-PARA PVA S. AF_06/2014 | M² | 478.84 | 10.82 | 5181.0488
7.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, DUAS DEMÃOS | M² | 478.84 | 10.45 | 5003.878
7.4 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)-SOBRE PORTAS METÁLICAS E JANELAS | M² | 75.24 | 14.21 | 1069.1604
7.5 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA PRÓPRIA PARA PISO-CALÇADAS/RAMPAS E ESCADAS | M² | 76.2 | 11.61 | 884.682
SUBTOTAL 7 | [6 empty] | 13034.2
8 |  |  | ESQUADRIAS (GRADIL E PORTÃO)
8.1 | C1970 | SEINFRA | FORNECIMENTO DE PORTA DE ABRIR 0,80X2,10 , EM CHAPA CORRUGADA N° 18 COM PUXADOR DIAM. 1'' E FECHADURA CILINDRICA DE EMBUTIR-(NA ANTIGA BIBLIOTECA (1); NA ANTIGA DESPENSA (2); NA ANTIGA COZINHA (1)) | M² | 6.72 | 178.08 | 1196.6976
8.2 | C1970 | SEINFRA | FORNECIMENTO DE PORTA DE ABRIR 0,70X2,10 , EM CHAPA CORRUGADA N° 18, TIPO VENEZIANA- COM PUXADOR DIAM. 1'' E FECHADURA CILINDRICA DE EMBUTIR-(NO WC MASCULINO E NO WC FEMININO) | M² | 2.94 | 178.08 | 523.5552
8.3 | C1518 | SEINFRA | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA DE CORRER DE 2,00X1,00M-INCLUSIVE VIDRO E GRADE DE PROTEÇÃO (ANTIGA BIBLIOTECA) | M² | 2 | 252.86 | 505.72
8.4 | C1517 | SEINFRA | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE VITRÔ METÁLICO DE CORRER DE 1,50X1,00M (ANTIGA DESPENSA) E UM DE 0,40X0,40M (WC MASCULINO)-INCLUSIVE VIDRO | M² | 1.66 | 223.54 | 371.0764
8.5 | 73933/004 | SINAPI | RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS EM CHAPA DE FERRO, TIPO CORRER DUAS FOLHAS DE 2,00X2,10 M COMPLETAS NO SALÃO PRINCIPAL E PORTA DOS FUNDOS, DE CORRER, TAMBÉM EM CHAPA DE FERRO DE 1,60X2,10 M SEM VIDROS | M² | 11.76 | 405.24 | 4765.6224
SUBTOTAL 8 | [6 empty] | 7362.6716
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICA E SANITÁRIA
9.1 | C0023 | SEINFRA | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água 50mm x 1 1/2" | pç | 2 | 29.03 | 58.06
9.2 | 89383 | SINAPI | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4" | pç | 4 | 4.73 | 18.92
9.3 | 94795 | SINAPI | Bóia de 20mm x 1/2" | pç | 2 | 22.48 | 44.96
9.4 | C0492 | SEINFRA | Bucha de redução sold. Longa 50mm-25mm | pç | 2 | 7.54 | 15.08
9.5 | 89408 | SINAPI | Joelho 90º soldável 25 mm | pç | 8 | 4.26 | 34.08
9.6 | 89501 | SINAPI | Joelho 90º soldável 50 mm | pç | 6 | 10.29 | 61.74
9.7 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta bruto ABNT 1 1/2" | pç | 2 | 78.65 | 157.3
9.8 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4" | pç | 2 | 53.86 | 107.72
9.9 | 89440 | SINAPI | Tê 90 soldável 25 mm | pç | 4 | 6.07 | 24.28
9.10 | 86911 | SINAPI | Torneira de Pia de Cozinha 25mm x 3/4" | pç | 2 | 39.93 | 79.86
9.11 | C0600 | SEINFRA | Caixa de descarga plástica externa-com cordinha | pç | 2 | 105.37 | 210.74
9.12 | 89446 | SINAPI | Tubos soldável 25 mm | m | 12 | 3.69 | 44.28
9.13 | 89449 | SINAPI | Tubos soldável 50 mm | m | 6 | 13.23 | 79.38
9.14 | C0350 | SEINFRA | Vaso Sanitário branco- inclusive assento | pç | 1 | 195.08 | 195.08
9.15 | 86882 | SINAPI | Fornecimento e Instalação de Sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1 1/4" x 1 1/2". | pç | 3 | 14.71 | 44.13
9.16 | 86875 | SINAPI | Tanque de mármore sintético suspenso e com capacidade para 22 litros,inclusive sifão flexível e válvula | pç | 1 | 252.15 | 252.15
9.17 | 89482 | SINAPI | Caixa sifonada em PVC de 100x100x50mm, com tampa | pç | 1 | 17.05 | 17.05
9.18 | 86879 | SINAPI | Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrão | pç | 3 | 5.1 | 15.3
9.19 | 89811 | SINAPI | Curva PVC curta de 90°, Ø100 mm, para esgoto predial | pç | 1 | 22.22 | 22.22
9.20 | 89728 | SINAPI | Curva de PVC curta de 90°, soldável, Ø 40mm-para esgoto predial | pç | 1 | 7.46 | 7.46
9.21 | 89724 | SINAPI | Joelho 90g c/ anel p/ esgoto secundário 40mm-1.1/2" | pç | 3 | 5.7 | 17.1
9.22 | 89714 | SINAPI | Tubo rigido c/ ponta lisa 100mm-4" | M | 6 | 37.29 | 223.74
9.23 | 89711 | SINAPI | Tubo rigido c/ ponta lisa 40mm | M | 6 | 13.28 | 79.68
9.24 | 90374 | SINAPI | Te soldavel com bucha de latão - bolsa central 25mm - 3/4'' | pç | 2 | 16.96 | 33.92
9.25 | C3442 | SEINFRA | Caixa dágua em fibra com capacidade de 1.000 litros de água | pç | 2 | 394.89 | 789.78
9.26 | 9535 | SINAPI | Fornecimento e colocação de chuveiro de pvc-tipo ducha | pç | 2 | 61.2 | 122.4
SUBTOTAL 9 | [6 empty] | 2756.41
10 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
| 83397 + 68066 + 74130/010 + 95752 + 83484 + 72254 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA TIPO T-6 COM POSTE DE CONCRETO DT 7/600, INCLUSO CAIXA DE MEDIÇÃO, DISJUNTOR TRIPOLAR 200A, ELETRODUTO GALVANIZADO 90MM-3METROS, 3 x HASTE 16X2400 E CABO DE COBRE NU 50MM²-10METROS. | UD | 1 | 2160.05 | 2160.05
| 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 | 2.82 | 1692 | #REF!
| C2067 | SEINFRA | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UD | 1 | 257.38 | 257.38
| 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR DUPLO - PARA VENTILADORES, SENDO 03 INT.PARA LIGAR 06 VENTILADORES DOS FUNDOS E 04 INT. PARA LIGAR 08 VENTILADORES | UD | 7 | 25.03 | 175.21
| 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR TRIPLO - PARA NOVAS LÂMPADAS DO SALÃO E DOS FUNDOS | UD | 2 | 34.23 | 68.46
| 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES PARA LIGAR 01 VENTILADOR | UD | 1 | 15.83 | 15.83
| 91991 | SINAPI | TOMADA UNIVERSAL 2P+T - 20A | UD | 1 | 21.62 | 21.62
| 91990 | SINAPI | TOMADA UNIVERSAL 2P+T - 10A | UD | 9 | 20.38 | 183.42
| 92867 | SINAPI | CAIXA ESMALTADA 4X2" | UD | 8 | 18.4 | 147.2
| 91936 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" DE PVC | UD | 9 | 8.46 | 76.14
| 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA 2P+T 10A | UD | 2 | 28.2 | 56.4
| 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 15A | PÇ | 2 | 10.43 | 20.86
| 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 20A-PARA ATENDER 06 VENTILADORES | PÇ | 1 | 10.43 | 10.43
| 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 30A-PARA ATENDER 09 VENTILADORES | PÇ | 1 | 10.43 | 10.43
| 91836 | SINAPI | ELETRODUTO CORRUGADO 1 POL | M | 20 | 6.86 | 137.2
| 91844 | SINAPI | ELETRODUTO CORRUGADO 3/4 POL | M | 50 | 4 | 200
| C1663 | SEINFRA | LUMINARIA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W | UD | 13 | 56.08 | 729.04
| C2664 | SEINFRA | INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE TETO | UD | 15 | 194.15 | 2912.25
| COMP010 |  | FITA ISOLANTE COMUM - ROLO COM 20M | PÇ | 4 | 33.99 | 135.96
| COMP020 |  | FITA ISOLANTE -ALTA FUSÃO-ROLO COM 20M | PÇ | 1 | 55.01 | 55.01
SUBTOTAL 10 | [6 empty] | 9064.89
11 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
11.1 | 74209/001 | SINAPI | Fornecimento e Colocação de Placa de reinauguração em aço inox gravada 100x100 cm | M² | 1 | 368.06 | 368.06
SUBTOTAL 11 | [6 empty] | 368.06
12 |  |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA
12.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza Geral da Obra | M² | 240 | 2.1 | 504
SUBTOTAL 12 | [6 empty] | 504
VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI | [6 empty] | 67229.0035
PLANILHA DE ORÇAMENTO COM BASE NOS PREÇOS SINAPI - JANEIRO/2017
BDI | [6 empty] | 28.24%
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI | [6 empty] | 86214.474
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Av. Castelo Branco , 2500 - (065) 8444-2378 , Água Limpa , cep: 78.125-700
Várzea Grande Mato Grosso

## Serviços a fazer
LOCAL: C.COMUNITÁRIO 23 DE SETEMBRO | SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
ANTIGA BIBLIOTECA | 1-RETIRADA DO VITRÔ DE 1,20X1,00M
VAI SE TORNAR COZINHA | 2-RETIRADA DA PORTA DE 0,70X2,10M
3-FECHAR O VÃO DA PORTA DE 0,70X2,10M
4-COLOCAR PORTA COMPLETA DE 0,80X2,10M
5-APICOAMENTO DO PISO - 3,00X3,00M
6-RETIRADA DO AZULEJO - 0,30X0,30M
7-COLOCAR NOVO PISO, INCLUSIVE FAZER A REGULARIZAÇÃO - 3,00X3,00M
8-COLOCAR NOVA JANELA DE 2,00X1,00M COM GRADE
9-COLOCAR PIA DE COZINHA
10-COLOCAR TORNEIRAS PARA PIA DA COZINHA
11-COLOCAR VÁLVULAS PARA PIA DA COZINHA
12-COLOCAR SIFÕES FLEXÍVEIS
13-AZULEJAR TODAS AS PAREDES ATÉ O TETO
14-PINTURA DAS ESQUADRIAS
ANTIGA DESPENSA | 1-APICOAMENTO DO PISO - 3,00X4,00M
VAI SE TORNAR SALA DE LEITURA | 2-RETIRADA DE FOLHA DE PORTA DE 0,80X2,10M
3-RETIRADA DE VITRÔ DE 1,50X1,00M
4-COLOCAR NOVO VITRÔ DE 1,50X1,00M
5-RETIRADA DE FORRO DE PVC - 3,00X4,00M
6-COLOCAR NOVO FORRO DE PVC - 3,00X4,00M
7-COLOCAÇÃO DE DUAS PORTAS COMPLETAS DE 0,80X2,10M
8-RETIRADA DE REBOCO - 1M²
9-EXECUÇÃO DE NOVO REBOCO
10-COLOCAR NOVO PISO, INCLUSIVE FAZER A REGULARIZAÇÃO - 3,00X4,00M
11-PINTURA DAS PAREDES E ESQUADRIAS
ANTIGA COZINHA | 1-RETIRADA DO TANQUE-PIA
VAI SE TORNAR BIBLIOTECA | 2-RETIRADA DAS TORNEIRAS E SIFÕES
3-FECHAR VÃO DE 1,60X1,20M
4-CHAPISCAR E REBOCAR VÃO DE 1,60X1,20M
5-COLOCAR PORTA COMPLETA DE 0,80X2,10M
6-COLOCAR SOLEIRAS EM TODAS AS PORTAS
7-COLOCAR AZULEJOS ONDE FOI FECHADO O VÃO DE 1,60X1,20M
8-PINTURA DA NOVA PORTA
WC MASCULINO | 1-RETIRADA DE FORRO DE PVC DE 2,00X2,00M
2-COLOCAÇÃO DE NOVO FORRO DE PVC DE 2,00X2,00M
3-FECHAR VÃO DE 1,00X0,40M
4-CHAPISCAR E REBOCAR VÃO DE 1,00X0,40M
5-COLOCAÇÃO DE UMA PORTA COMPLETA DE 0,70X2,10M
6-APICOAMENTO DO PISO - 2,00X2,00M
7-COLOCAR NOVO PISO, INCLUSIVE FAZER A REGULARIZAÇÃO - 2,00X2,00M
8-COLOCAÇÃO DE VITRÔ DE 0,40X0,40M
9-RETIRADA DE VASO SANITÁRIO
10-RETIRADA DE REGISTRO DE PRESSÃO
11-RETIRADA DE RALO SIFONADO
12-COLOCAÇÃO DE NOVO VASO SANITÁRIO
13-COLOCAÇÃO DE NOVO REGISTRO DE PRESSÃO PARA O CHUVEIRO
14-COLOCAÇÃO DE CHUVEIRO DE PVC
15-COLOCAÇÃO DE NOVA CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA
16-COLOCAÇÃO DE NOVO RALO SIFONADO
17-COLOCAÇÃO DE NOVO ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO
18-PINTURA DAS PAREDES E ESQUADRIAS
WC FEMININO | 1-RETIRADA DA PORTA DE 0,70X2,10M
2-COLOCAÇÃO DE UMA PORTA COMPLETA DE 0,70X2,10M
3-APICOAMENTO DO PISO - 1,55X2,00M
4-COLOCAR NOVO PISO, INCLUSIVE FAZER A REGULARIZAÇÃO - 1,55X2,00M
5-RETIRADA DE REGISTRO DE PRESSÃO
6-COLOCAÇÃO DE NOVO REGISTRO DE PRESSÃO PARA O CHUVEIRO
7-COLOCAÇÃO DE CHUVEIRO DE PVC
8-COLOCAÇÃO DE NOVA CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA
9-COLOCAÇÃO DE NOVO ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO
10-PINTURA DAS PAREDES E ESQUADRIAS
SALÃO | 1-RETIRADA E FECHAMENTO DE VÃO DE JANELA DE 1,0X1,0M
2-RETIRADA E FECHAMENTO DE VÃO DE PORTA DE 0,80X2,10M
3-CHAPISCAR E REBOCAR VÃOS DE 1,00X1,00M ;0,80X2,10M; E 3,00X1,40M
4-RETIRAR AS DUAS PORTAS DE CHAPA DA ENTRADA E FAZER REFORÇOS NAS MESMAS-DE 2,00X2,10MX2 UD
5-COLOCAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DE 2,00X2,10MX2 UD
6-RETIRADA DOS AZULEJOS 3,00X1,40M
7-RETIRADA DE 01 TORNEIRA
8-RETIRADA DA ANTIGA FIAÇÃO ELÉTRICA
9-EXECUÇÃO DE NOVA FIAÇÃO ELÉTRICA - 600 M
10-RETIRAR 02 CAIXAS D'ÁGUA EXISTENTES, EM AMIANTO
11-COLOCAR DUAS CXS.ÁGUA DE 1.000 LITROS CADA UMA, FEITAS EM FIBRA DE VIDRO
12-COLOCAR 09 BOCAIS PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 45W
13- INSTALAR 09 VENTILADORES DE TETO NO SALÃO PRINCIPAL
14-PINTURA DAS PAREDES E ESQUADRIAS
FUNDOS DO CENTRO COMUNITÁRIO | 1-RETIRADA DE PORTA METÁLICA DE 1,60X2,10M
2-COLOCAÇÃO DE NOVA PORTA METÁLICA DE 1,60X2,10M
3-APICOAMENTO DO PISO - 5,40X12,00M
4-COLOCAR NOVO PISO, INCLUSIVE FAZER A REGULARIZAÇÃO - 5,40X12,00M
5-RETIRADA DE ELEMENTO VAZADO DE VÃO DE 4,00X0,80M
6-RETIRADA DOS ANTIGOS VITRÔS EM CIMA , AO LADO DOS VÃOS DAS PORTAS DE( 2,00X0,50M) X 2 UD
7-FECHAMENTO DE ONDE ESTAVA O ELEMENTO VAZADO DE 4,00X0,80M E TAMBÉM OS VÃOS DE (2,00X0,50)X2,00UD ONDE ESTAVAM OS VITRÔS
8-DEMOLIR REBOCO E REFAZER EM 6 X 1,20M
9-CHAPISCAR E REBOCAR VÃOS DE 4,00X0,80M; 6,00X1,20M; (2,00X0,50M)X2
10-CONSTRUIR RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM ENTRADA PELOS FUNDOS DO CENTRO COMUNITÁRIO- DE 8,00X1,20M
11-COLOCAR 08 BOCAIS PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 45W
12- INSTALAR 06 VENTILADORES DE TETO NO SALÃO DOS FUNDOS
13-PINTURA DAS PAREDES E ESQUADRIAS
SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO COMUNITÁRIO | 1-RETIRADA DE TODAS AS TELHAS ONDULADAS DE ZINCO
2-RETIRADA DO MADEIRAMENTO ANTIGO (CAIBROS E ALGUMAS VIGAS DE MADEIRA)
3-EXECUÇÃO DE NOVO MADEIRAMENTO PARA O TELHADO
4-COBERTURA COM TELHAS ONDULADAS DE COMPRIMENTO 2,44M E 1,10M DE LARGURA
5-SUBSTITUIÇÃO DO PADRÃO ATUAL POR UM PADRÃO TRIFÁSICO -TIPO T1
6-COLOCAÇÃO DE UM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 CIRCUITOS- E COM ATERRAMENTO
8-DEMOLIR PARTE DA CALÇADA EXISTENTE NA FRENTE DO PRÉDIO
9-EXECUTAR NOVA CALÇADA, RESPEITANDO A ESCADA EXISTENTE E TAMBÉM A RAMPA
10-PINTURA DO PISO DA CALÇADA E DA RAMPA DE ACESSO EM TINTA NOVACOR.
11-COLOCAÇÃO DE QUATRO REFLETORES EXTERNOS NAS FACHADAS
12-TROCAR 07 TOMADAS SIMPLES COMPLETAS
13-COLOCAR 03 NOVAS TOMADAS SIMPLES
14-COLOCAR 02 TOMADAS SIMPLES CONJUGADAS COM INTERRUPTOR
15-INSTALAR 05 BOCAIS TIPO PLAFONIER PARA SEREM COLOCADOS ONDE TÊM O FORRO
16-EXECUTAR FIAÇÃO EM FIO #2,5MM -1.200 M DE FIO
17-PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS

## Composições de Custo
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UD | 1 | 33.99 | 33.99 | COMP010
EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
MÃO DE OBRA |  |  |  | 21.81
SERVENTE | H | 1 | 9.12 | 9.12
ELETRICISTA | H | 1 | 12.69 | 12.69
0
Leis Sociais | %
MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 12.18
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UD | 1 | 12.18 | 12.18
0
Custo Unitário |  |  |  | 33.99
Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
Preço Unitário Final |  |  |  | 33.99
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UD | 1 | 55.01 | 55.01 | COMP020
EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
0
0
MÃO DE OBRA |  |  |  | 21.81
SERVENTE | H | 1 | 9.12 | 9.12
ELETRICISTA | H | 1 | 12.69 | 12.69
0
Leis Sociais | %
MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 33.2
FITA ISOLANTE DE BORRACHA ALTA FUSÃO - USO ATÉ 69 KV-ALTA TENSÃO. | UD | 1 | 33.2 | 33.2
0
Custo Unitário |  |  |  | 55.01
Benefício e Despesas Indiretas | % |  |  | 0
Preço Unitário Final |  |  |  | 55.01

## Cron.
Cronograma Físico-Financeiro
Reforma do Centro Comunitário do 23 de Setembro
| UF: | MT
| Município: | Várzea Grande
| Valor : | 86214.47
Item | Descrição | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Valor do Item (R$) | (%) em relação ao total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | [8 empty] | 12277.9948 | 18.26%
2 | ALVENARIA | 100% | [8 empty] | 696.1155 | 1.035%
3 | COBERTURA | 50% | 50% | [7 empty] | 8054.4 | 11.98%
4 | EXECUÇÃO DE FORRO |  | 100% | [7 empty] | 1114.72 | 1.658%
5 | EXECUÇÃO DE PISO |  | 100% |  | 60% | [5 empty] | 9913.4528 | 14.75%
6 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 40% | 60% | 50% | 50% |  |  |  |  | 2082.0888 | 3.097%
7 | PINTURA |  |  | 100% | [6 empty] | 13034.2 | 19.39%
8 | ESQUADRIAS |  | 100% | [7 empty] | 7362.6716 | 10.95%
9 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA |  | 30% | 70% | [6 empty] | 2756.41 | 4.1%
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 30% | 70% | [6 empty] | 9064.89 | 13.48%
11 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 100% | [6 empty] | 368.06 | 0.5475%
12 | LIMPEZA GERAL DA OBRA |  |  | 100% | [6 empty] | 504 | 0.7497%
| TOTAL GERAL SEM BDI | [9 empty] | 67229.0035 | 100%
| TOTAL GERAL COM BDI | [9 empty] | 86214.474
| DESEMBOLSO MENSAL COM BDI | 21802.4803 | 34364.8189 | 30047.1748 | 335420.555 | 752512.147 | 329714.184 | 49590.592 | 121722.74 | 73370.08
| DESEMBOLSO ACUMULADO MENSAL COM BDI | 21802.4803 | 56167.2992 | 86214.474 | 686263.947 | 1438776.094 | 1768490.278 | 1818080.87 | 1939803.61 | 2013173.69