## RESUMO
RESUMO DOS PREÇOS
ANEXO
SERVIÇOS | BATA BASE: | JAN/2020 SINAPI
OUT/2019 SICRO 3
NÃO DESONERADO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 35029.48
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 84161.54
3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO - PREÇO REAJUSTADO PELO INDICE DNIT | 37782.01
4.0 | TERRAPLENAGEM
112509.79
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
1215432.75
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
21569.87
7.0
| OBRAS COMPLEMENTARES | 252636.6
8.0 | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
5438.1
TOTAL GERAL
1764560.14
ÁREA (m²) |  | 19070.037
TOTAL/M² (R$) |  | 92.5305
TOTAL/KM (R$) |  | 647713.5299
BAIRRO | 7 DE MAIO
LOGRADOUROS | Ruas: Avenida 01, Avenida 02, Avenida B, Rua 04, Rua 05, Rua 07, Rua 08, Rua 10, Rua 13, Rua 14, Rua 16 e Rua Sem Denominação.
OBRA | Pavimentação de Vias Urbanas

## QUANT
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  |  | ÁREA (m²)
BAIRRO |  | 7 DE MAIO
LOGRADOUROS |  | Ruas: Avenida 01, Avenida 02, Avenida B, Rua 04, Rua 05, Rua 07, Rua 08, Rua 10, Rua 13, Rua 14, Rua 16 e Rua Sem Denominação. |  |  | 19070.037
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30
1.3 | 73847/001 | SINAPI | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 93565 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | mês | 2 | 4.77%
2.2 | 94296 | SINAPI | Topografo com encargos complementares | mês | 2
2.3 | 88253 | SINAPI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 3
2.4 | 94295 | SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares | mês | 3
2.6 | 93564 | SINAPI | Apontador ou apropriador com encargos complementares | mês | 3
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO - PREÇO REAJUSTADO PELO INDICE DNIT
3.1 | 74021/003 | SINAPI | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 21195.9
3.2 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 3179.4
3.3 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 3179.4
3.4 | 74022/030 | SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 26.4029
4.0 | IV |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 8172.873
4.2 | 74205/001 | SINAPI | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 7867.3845 |  | 5502137 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento
4.3 | 5502137 | SICRO 3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento | m³ | 116.3455
4.5 | 5503041 | SICRO 3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 101.17
4.6 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 28951.975
4.7 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | txkm | 76722.7336
4.8 | 100574 | SINAPI | Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019 | m³ | 7983.73
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 100576 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 21195.9
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 7312.62
5.3 | 96388 | SINAPI | Execução e compactação de sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 3179.4
5.4 | 96388 | SINAPI | Execução e compactação de base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 3179.4
5.5 | 96401 | SINAPI | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 16837.02
5.6 | 72943 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 16837.02
5.7 | 95995 | SINAPI | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 673.4808
5.8 | 72891 | SINAPI | Carga e descarga de material betuminoso a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 673.4808
5.9 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 23400.384
5.10 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 62011.0176
5.11 | 95303 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 14412.48
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | 72947 | SINAPI | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 401.1785
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 171.16
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 10.188
6.4 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 14
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 4860.582
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 420
7.3 | 73916/002 | SINAPI | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 28
8.0 |  |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
8.1 | 2003319 | SICRO 03 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - areia e brita comerciais | m | 60
8.2 | 2003387 | SICRO 03 | Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais | unid | 1

## ORÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (DESONERADO) | [5 empty] | DATA BASE: |  |  |  |  | x
Bairro: 7 de maio
|  |  | Ruas: Avenida 01, Avenida 02, Avenida B, Rua 04, Rua 05, Rua 07, Rua 08, Rua 10, Rua 13, Rua 14, Rua 16 e Rua Sem Denominação. | [5 empty] | JAN/2020 SINAPI
|  |  | OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas | [5 empty] | OUT/2019 SICRO 3
B.D.I. |  |  | 20.7% | ÁREA (m²): |  | 19070.037 | EXTENSÃO: | 2724.291 | NÃO DESONERADO
B.D.I. DIFERENCIADO |  |  | 15.27%
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. UNIT. C/BDI | SUBTOTAL | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12 | 410.76 | 495.78 | 5949.36
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 527.68 | 636.9 | 19107
1.3 | comp.01 | SINAPI | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6 | 402.34 | 485.62 | 2913.72 |  | NÃO DESONERADO
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 292.44 | 352.97 | 7059.4 | 35029.48
2.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | sinapi | SECO | Encargo mensalista | custo unit
2.1 | 93565 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | mês | 2 | 16204.01 | 19558.24 | 39116.48
2.2 | 94296 | SINAPI | Topografo com encargos complementares | mês | 2 | 3414.54 | 4121.34 | 8242.68
2.3 | 88253 | SINAPI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 3 | 1735.1313 | 2094.3 | 6282.9 |  | 9.79 | 4.5724 | 7.887 | 1735.1313
2.4 | 94295 | SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares | mês | 3 | 5672.54 | 6846.75 | 20540.25
2.6 | 93564 | SINAPI | Apontador ou apropriador com encargos complementares | mês | 3 | 2755.94 | 3326.41 | 9979.23 | 84161.54 | 4.77%
3.0 |  |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO - PREÇO REAJUSTADO PELO INDICE DNIT
3.1 | 74021/003 | SINAPI | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 21195.9 | 0.82 | 0.98 | 20771.98
3.2 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 3179.4 | 1.64 | 1.97 | 6263.41
3.3 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 3179.4 | 1.64 | 1.97 | 6263.41
3.4 | 74022/030 | SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 26.4029 | 140.68 | 169.8 | 4483.21 | 37782.01
4.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 8172.873 | 0.45 | 0.54 | 4413.35
4.2 | 74205/001 | SINAPI | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 7867.3845 | 1.34 | 1.61 | 12666.48
4.3 | 5502137 | SICRO 3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento | m³ | 116.3455 | 3.64 | 4.39 | 510.75
4.4 | 5503041 | SICRO 3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 101.17 | 5.4 | 6.51 | 658.61
4.5 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 28951.975 | 0.72 | 0.86 | 24898.69
4.7 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | txkm | 76722.7336 | 0.67 | 0.8 | 61378.18
4.6 | 100574 | SINAPI | Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019 | m³ | 7983.73 | 0.83 | 1 | 7983.73 | 112509.79
5.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 100576 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 21195.9 | 1.32 | 1.59 | 33701.48
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 7312.62 | 12.5 | 14.4 | 105301.72
5.3 | 96388 | SINAPI | Execução e compactação de sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 3179.4 | 6.25 | 7.54 | 23972.67
5.4 | 96388 | SINAPI | Execução e compactação de base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 3179.4 | 6.25 | 7.54 | 23972.67
5.5 | 96401 | SINAPI | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 16837.02 | 8.01 | 9.66 | 162645.61
5.6 | 72943 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 16837.02 | 1.98 | 2.38 | 40072.1
5.7 | 95995 | SINAPI | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 673.4808 | 906.47 | 1094.1 | 736855.34
5.8 | 72891 | SINAPI | Carga e descarga de material betuminoso a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 673.4808 | 4.27 | 5.15 | 3468.42
5.9 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 23400.384 | 0.72 | 0.86 | 20124.33
5.10 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 62011.0176 | 0.67 | 0.8 | 49608.81
5.11 | 95303 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 14412.48 | 0.91 | 1.09 | 15709.6 | 1215432.75
6.0 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | 72947 | SINAPI | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 401.1785 | 11.06 | 13.34 | 5351.72
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 171.16 | 37.73 | 45.54 | 7794.62
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 10.188 | 292.44 | 352.97 | 3596.05
6.4 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m |  | 14 | 285.69 | 344.82 | 4827.48 | 21569.87
7.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 4860.582 | 38.74 | 46.75 | 227232.2
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 420 | 42.41 | 51.18 | 21495.6
7.3 | 73916/002 | SINAPI | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 28 | 115.66 | 139.6 | 3908.8 | 252636.6
8.0 |  |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
8.1 | 2003319 | SICRO 03 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - areia e brita comerciais | m | 60 | 73.2 | 88.35 | 5301
8.2 | 2003387 | SICRO 03 | Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais | unid | 2 | 56.8 | 68.55 | 137.1 | 5438.1
[8 empty] | TOTAL | 1764560.14

## TRANSP
LOGRADOUROS
4.0 | TERRAPLENAGEM
Tipo de transporte 93589 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74205/001 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 7867.3845 | m³ | 1.84 | m³/m³ | 14475.9875 | 2 | 28951.975
TOTAL | [8 empty] | 28951.975
Tipo de transporte 95875 Transporte local em rodov. pavim. (const.)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74205/001 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 7867.3845 | m³ | 1.84 | m³ | 14475.9875 | 5.3 | 76722.7336
TOTAL | [8 empty] | 76722.7336
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
Tipo de transporte 93595 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96388 | Execução e compactação de sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | Solo | 3179.4 | m³ | 1.84 | t/m³ | 5850.096 | 2 | 11700.192
2 S 02 200 01 | Execução e compactação de base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | Solo | 3179.4 | m³ | 1.84 | t/m³ | 5850.096 | 2 | 11700.192
TOTAL | [8 empty] | 23400.384
Tipo de transporte 95878 Transporte local em rodov. pavim. (const.)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96388 | Execução e compactação de sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | Solo | 3179.4 | m³ | 1.84 | t/m³ | 5850.096 | 5.3 | 31005.5088
96388 | Execução e compactação de base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | Solo | 3179.4 | m³ | 1.84 | t/m³ | 5850.096 | 5.3 | 31005.5088
TOTAL | [8 empty] | 62011.0176
Tipo de transporte 95303 - Transporte comercial c/basculante de massa asfáltica
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 | massa | 673.4808 | m³ | 1 | m³/m³ | 673.4808 | 21.4 | 14412.48
TOTAL | [8 empty] | 14412.48

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁZEA GRANDE |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
BAIRRO: |  |  |  |  | 7 DE MAIO
Prazo ( dias consecutivos )
Ítem | Etapas de Serviço | % | Valor (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.9852 | 35029.48 | 15763.266 | 10508.844 | 3502.948 | 1751.474 | 1751.474 | 1751.474 | 35029.48 | 0
|  |  |  | 45% | 30% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.7695 | 84161.54 | 14728.2695 | 13886.6541 | 13886.6541 | 13886.6541 | 13886.6541 | 13886.6541 | 84161.54 | 0
|  |  |  | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 100%
3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO - PREÇO REAJUSTADO PELO INDICE DNIT | 2.1412 | 37782.01 | 3778.201 | 6800.7618 | 6800.7618 | 6800.7618 | 6800.7618 | 6800.7618 | 37782.01 | 0
|  |  |  | 10% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 100%
4.0 | TERRAPLENAGEM | 6.3761 | 112509.79 | 11250.979 | 33752.937 | 33752.937 | 33752.937
|  |  |  | 10% | 30% | 30% | 30% |  |  | 100%
5.0 | PAVIMENTAÇÃO | 68.8802 | 1215432.75 | 60771.6375 | 303858.1875 | 425401.4625 | 425401.4625 |  |  | 1215432.75 | 0
|  |  |  | 5% | 25% | 35% | 35% |  |  | 100%
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  | 21569.87 |  |  |  |  | 4313.974 | 17255.896 | 21569.87 | 0
1.2224
[8 empty] | 20% | 80% | 100%
7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 14.3173 | 252636.6 |  |  |  | 50527.32 | 101054.64 | 101054.64 | 252636.6 | 0
[7 empty] | 20% | 40% | 40% | 100%
8.0 | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | 0.30818 | 5438.1 |  | 1087.62 | 2175.24 | 2175.24 |  |  | 5438.1 | 0
[5 empty] | 20% | 40% | 40% |  |  | 100%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 1764560.14 | 6.024% | 20.96% | 27.52% | 30.28% | 7.243% | 7.976% | 1 | #REF!
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 106292.353 | 369895.0044 | 485520.0034 | 534295.8494 | 127807.5039 | 140749.4259 | 1764560.14
|  | ACUMULADO |  | 106292.353 | 476187.3574 | 961707.3608 | 1496003.2102 | 1623810.7141 | 1764560.14 |  | 0
|  |  | 1764560.14 |  |  | A

## TERRAP E PAVIM
BAIRRO: | [12 empty] | 7 DE MAIO
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) | LARGURA TOTAL (m) |  |  |  | LIMPEZA CAMADA VEGETAL (m²) | TERRAPLENAGEM |  | SUBLEITO (m²) | SUB-BASE (m³) | BASE (m³) | IMPRIM. (m²) | PINTURA DE LIGAÇÃO. (m²) | CBUQ (m³) | MEIO-FIO C/ SARJETA (m)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  |  | FOLGA | LARGURA DA PISTA |  | FOLGA |  | CORTE (m³) | ATERRO (m³)
[9 empty] | LE | LD
AVENIDA 01 | 0 | + | 0 | 13 | + | 12.141 | 272.141 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 816.423 | 918.67 | 4.45 | 2177.13 | 326.57 | 326.57 | 1741.7 | 1741.7 | 69.668 | 516.282
Limpa rodas 2(dois) | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 20 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 60 | 62.4 |  | 160 | 24 | 24 | 128 | 128 | 5.12 | 40
AVENIDA 02 | 0 | + | 0 | 9 | + | 14 | 194 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 582 | 600.69 | 3.68 | 1552 | 232.8 | 232.8 | 1241.6 | 1241.6 | 49.664 | 388
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AVENIDA B | 0 | + | 0 | 8 | + | 5 | 165 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 495 | 553.67 | 1.04 | 1320 | 198 | 198 | 1056 | 1056 | 42.24 | 330
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUA 04 | 0 | + | 0 | 19 | + | 16.183 | 396.183 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1188.549 | 816.32 | 61.03 | 3169.46 | 475.42 | 475.42 | 2535.57 | 2535.57 | 101.4228 | 792.366
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 40 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 120 | 208 |  | 320 | 48 | 48 | 256 | 256 | 10.24 | 0
RUA 05 | 0 | + | 0 | 8 | + | 6.5 | 166.5 | 0.5 | 3.25 | 3.25 | 0.5 | 499.5 | 492.58 | 0.65 | 1248.75 | 187.31 | 187.31 | 982.35 | 982.35 | 39.294 | 333
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUA 07 | 0 | + | 0 | 8 | + | 3 | 163 | 0.5 | 3.25 | 3.25 | 0.5 | 489 | 499.3 | 1.95 | 1222.5 | 183.38 | 183.38 | 961.7 | 961.7 | 38.468 | 326
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUA 08 | 0 | + | 0 | 8 | + | 5.365 | 165.365 | 0.5 | 3.25 | 3.25 | 0.5 | 496.095 | 505.59 | 0.66 | 1240.24 | 186.04 | 186.04 | 975.65 | 975.65 | 39.026 | 330.73
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUA 10 | 0 | + | 0 | 9 | + | 10.2 | 190.2 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 570.6 | 683.28 | 2.05 | 1521.6 | 228.24 | 228.24 | 1217.28 | 1217.28 | 48.6912 | 380.4
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUA 13 | 0 | + | 0 | 10 | + | 1 | 201 | 0.5 | 3.25 | 3.25 | 0.5 | 603 | 607.96 | 6.61 | 1507.5 | 226.13 | 226.13 | 1185.9 | 1185.9 | 47.436 | 402
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUA 14 | 0 | + | 0 | 10 | + | 4 | 204 | 0.5 | 3.25 | 3.25 | 0.5 | 612 | 555.58 | 7.34 | 1530 | 229.5 | 229.5 | 1203.6 | 1203.6 | 48.144 | 408
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUA 16 | 0 | + | 0 | 10 | + | 19.902 | 219.902 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 659.706 | 601.24 | 6.84 | 1759.22 | 263.88 | 263.88 | 1407.37 | 1407.37 | 56.2948 | 439.804
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 20 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 60 | 104 |  | 160 | 24 | 24 | 128 | 128 | 5.12 | 0
RUA SEM DENOMINAÇÃO | 0 | + | 0 | 14 | + | 17 | 297 | 0.5 | 3.25 | 3.25 | 0.5 | 891 | 722.45 | 4.87 | 2227.5 | 334.13 | 334.13 | 1752.3 | 1752.3 | 70.092 | 594
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 10 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 30 | 52 |  | 80 | 12 | 12 | 64 | 64 | 2.56 | 0
TOTAL | [6 empty] | 2724.291 |  |  |  |  | 8172.873 | 7983.73 | 101.17 | 21195.9 | 3179.4 | 3179.4 | 16837.02 | 16837.02 | 673.4808 | 5280.582

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO | 7 DE MAIO
Ruas: Avenida 01, Avenida 02, Avenida B, Rua 04, Rua 05, Rua 07, Rua 08, Rua 10, Rua 13, Rua 14, Rua 16 e Rua Sem Denominação.
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DIFERENCIADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO | 7 DE MAIO
Ruas: Avenida 01, Avenida 02, Avenida B, Rua 04, Rua 05, Rua 07, Rua 08, Rua 10, Rua 13, Rua 14, Rua 16 e Rua Sem Denominação.
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## COMP.01
Composição SINAPI - 73847/001
Código |  | COMP.01
Descrição |  | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
Data |  | 2020-01-01
Estado |  | Mato Grosso
Tipo |  | CANT - CANTEIRO DE OBRAS
Unidade |  | MES
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração
I | 00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento | MES | 402.34 | 1,0 | 402.34

## SN HOR_01
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXA AMARELA - 07 DE MARÇO
SENTIDO |  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | Área | TIPO DE PINTURA
|  | (m) | (m) | (m²)
Rua 14
Ambos (ida e volta) |  | 204 | 0.1 | 5.1 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 45 | 0.1 | 4.5 | Contínua
Rua 13
Ambos (ida e volta) |  | 201 | 0.1 | 5.025 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 45 | 0.1 | 4.5 | Contínua
Av. 02
Ambos (ida e volta) |  | 194 | 0.1 | 4.85 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 45 | 0.1 | 4.5 | Contínua
Rua 10
Ambos (ida e volta) |  | 190 | 0.1 | 4.75 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 45 | 0.1 | 4.5 | Contínua
Rua sem nome
Ambos (ida e volta) |  | 297 | 0.1 | 7.425 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
Rua 04
Ambos (ida e volta) |  | 396 | 0.1 | 9.9 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | Contínua
Rua 08
Ambos (ida e volta) |  | 165 | 0.1 | 4.125 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 45 | 0.1 | 4.5 | Contínua
Rua 07
Ambos (ida e volta) |  | 163 | 0.1 | 4.075 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 45 | 0.1 | 4.5 | Contínua
Av. B
Ambos (ida e volta) |  | 165 | 0.1 | 4.125 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 45 | 0.1 | 4.5 | Contínua
Rua 05
Ambos (ida e volta) |  | 166 | 0.1 | 4.15 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 45 | 0.1 | 4.5 | Contínua
Rua sem nome 2
Ambos (ida e volta) |  | 222 | 0.1 | 5.55 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
Av. 01
Ambos (ida e volta) |  | 272.141 | 0.1 | 6.8035 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 15 | 0.1 | 1.5 | Contínua
FAIXA AMARELA
Descontínua | TOTAL | 1107 | m | Área | 65.8785 | m²
Contínua | TOTAL | 210 | m | Área | 43.5 | m²
EXTENSÃO TOTAL |  | 1317 | m |  | 109.3785 | m²
RESUMO DA SINALIZAÇÃO
FAIXA BRANCA CONTÍNUA |  | 221.4 | m²
FAIXA BRANCA RETENÇÃO 0,40m |  | 70.4 | m²
FAIXA AMARELA 2X4 |  | 65.8785 | m²
FAIXA AMARELA CONTÍNUA |  | 43.5 | m²
TOTAL DE PINTURA DE FAIXAS |  | 401.1785 | m²
SETAS, ZEBRADOS E LETRAS |  | 171.16 | m²

## SN VERT_01
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 07 DE MARÇO
LOCAL - Dist. | SINAL DE PLACA |  |  |  | OBSERVAÇÕES
do bordo (Metros) | TIPO | CÓDIGO | DIMENSÕES | ÁREAS(m²)
Rua 14
Esquina com Rua 04 e Rua sem nome(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.849
Esquina com Rua 04 e Rua sem nome(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa |  | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua 13
Esquina com Rua 04 e Rua sem nome(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.849
Esquina com Rua 04 e Rua sem nome(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua 12
Esquina com Rua 04 e Rua sem nome(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.849
Esquina com Rua 04 e Rua sem nome(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Av. 02
Esquina com Rua 04 e Rua sem nome(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.849
Esquina com Rua 04 e Rua sem nome(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua 10
Esquina com Rua 04 e Rua sem nome(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.849
Esquina com Rua 04 e Rua sem nome(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rau sem nome
Esquina com Rua 35 e Rua A(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 1.2 | 0.566
Esquina com Rua 35 e Rua A(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) |  | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua 08
Esquina com Av. 01 e Rua 16(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 1.2 | 0.849
Esquina com Av. 01 e Rua 16(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) |  | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua 07
Esquina com Av. 01 e Rua 16(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 1.2 | 0.849
Esquina com Av. 01 e Rua 16(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Av. B
Esquina com Av. 01 e Rua 16(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 1.2 | 0.849
Esquina com Av. 01 e Rua 16(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua 05
Esquina com Av. 01 e Rua 16(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 1.2 | 0.849
Esquina com Av. 01 e Rua 16(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua 04
Esquina com Rua 35 e Rua A(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação
Esquina com Rua 35 e Rua A(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua 10 (1)
Esquina com Rua 18 e Rua 17(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 1.2 | 0.566
Esquina com Rua 18 e Rua 17(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua 01
Esquina com Rua 13(1)(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 1.2 | 0.566
Esquina com Rua 13(1)(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua 16
Esquina com Rua 13(1) e Rua 10(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 1.2 | 0.849
Esquina com Rua 13(1) e Rua 10(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Regulamentação |  |  | TOTAL (m²) | 10.188
Indicativa |  |  | TOTAL (un) | 28

## REAJUSTAMENTO
REAJUSTAMENTO DE PREÇO JUNHO DE 2019 PARA JANEIRO 2020.
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. UNIT. REAJUSTADO
3.1 | 74021/003 | SINAPI | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 21195.9 | 0.8 | 0.82
3.2 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 3179.4 | 1.59 | 1.64
3.3 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 3179.4 | 1.59 | 1.64
3.4 | 74022/030 | SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 26.4029 | 136.19 | 140.68
NDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DNIT
DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2020-01-01
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 340.976 |  | 352.222