## RESUMO
RESUMO DOS PREÇOS
ANEXO
SERVIÇOS | BATA BASE: | JUNHOL/2022 SINAPI
ABRIL/2022 SICRO 3
NÃO DESONERADO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 46479.05
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 36113.98
3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 18058.4
4.0 | TERRAPLENAGEM
60729.08
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
730129.79
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
16464.52
7.0
| OBRAS COMPLEMENTARES | 187356.98
8.0 | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
5473.87
TOTAL GERAL
1100805.67
ÁREA (m²) |  | 10058.321
TOTAL/M² (R$) |  | 109.4423
TOTAL/KM (R$) |  | 766096.0204
BAIRRO | GONÇALO BOTELHO
LOGRADOUROS | Ruas: Rua Dr Domingos Monteiro de Campos, Rua Profª Líbia Rondo da Costa, Rua Jataí, Rua Nereu Botelho, Rua Zacarias, Rua Carlos Gomes e Travessa das Flores
OBRA | Pavimentação de Vias Urbanas

## QUANT
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  |  | ÁREA (m²)
BAIRRO |  | GONÇALO BOTELHO | [5 empty] | GONÇALO BOTELHO
LOGRADOUROS |  | Ruas: Rua Dr Domingos Monteiro de Campos, Rua Profª Líbia Rondo da Costa, Rua Jataí, Rua Nereu Botelho, Rua Zacarias, Rua Carlos Gomes e Travessa das Flores |  |  | 10058.321 |  |  | Ruas: Rua Dr Domingos Monteiro de Campos, Rua Profª Líbia Rondo da Costa, Rua Jataí, Rua Nereu Botelho, Rua Zacarias, Rua Carlos Gomes e Travessa das Flores
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |  | CODIGO | BANCO
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP. 1.1 (74209/001) | Composição | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12.5 |  | COMP. 1.1 (74209/001) | SINAPI
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 |  | 93584 | SINAPI
1.3 | COMP. 1.3 (73847/001) | Composição | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6 |  | COMP. 1.3 (73847/001) | SINAPI
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 3.125 |  | 5213417 | SICRO 3
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | II
2.1 | COMP. 2.1 (93565, 94296, 88253, 94295, 93564) | Proprio | Administração Local | mês | 1 | #REF! | COMP. 2.1 (93565, 94296, 88253, 94295, 93564) | Proprio
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO |  |  |  | III
3.1 | COMP. 3.1 (74021/003) | Composição | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 10195.41 |  | 74021/003 | SINAPI
3.2 | COMP. 3.2 (74021/006) | Composição | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 1529.32 |  | 74021/006 | SINAPI
3.3 | COMP. 3.3 (74021/006) | Composição | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 2039.09 |  | 74021/006 | SINAPI
3.4 | COMP. 3.4 (74022/030) | Composição | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 13.52 |  | 74022/030 | SINAPI
4.0 | IV |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | IV
4.1 | COMP. 4.1 (73822/002) | Composição | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 4774.02 |  | 73822/002 | SINAPI
4.2 | COMP. 4.2 (74205/001) | Composição | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 1536.83 |  | 74205/001 | SINAPI | 5502137 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento
4.3 | 5502137 | SICRO 3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento | m³ | 93.81 |  | 5502137 | SICRO 3
4.4 | 5503041 | SICRO 3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 81.58 |  | 5503041 | SICRO 3
4.5 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 5655.53 |  | 93595 | SINAPI
4.6 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | txkm | 18663.26 |  | 95878 | SINAPI
4.7 | COMP. 4.7 (83344) | Composição | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 1630.64 |  | 83344 | SINAPI
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | V
5.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 10195.41 |  | 72961 | SINAPI
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 4103.67 |  | (M980) (S/C) | COTAÇÃO
5.3 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1529.32 |  | 96387 | SINAPI
5.4 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 2039.09 |  | 96387 | SINAPI
5.5 | 4011352 | SICRO 3 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 7896.37 |  | 96401 | SINAPI
5.6 | COMP. 5.6 (72943) | Composição | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 7896.37 |  | 72943 | SINAPI
5.7 | 95993 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 236.89 |  | 95993 | SINAPI
5.8 | COMP. 5.8 (72891) | Composição | Carga e descarga de material betuminoso a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 236.89 |  | 72891 | SINAPI
5.9 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 13131.74 |  | 93595 | SINAPI
5.10 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 43334.77 |  | 95878 | SINAPI
5.11 | COMP. 5.11 (95303) | Composição | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 5164.2 |  | 95303 | SINAPI
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  |  |  | VI
6.1 | COMP. 6.1 (72947) | Composição | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 357.34 |  | 72947 | SINAPI
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 70.02 |  | 5213405 | SICRO 3
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 2.83 |  | 5213417 | SICRO 3
6.4 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 10 |  | 5213855 | SICRO 3
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | VII
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 2443.3 |  | 94267 | SINAPI
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 262.5 |  | 94268 | SINAPI
7.3 | COMP. 7.3 (73916/002) | Composição | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 10 |  | 73916/002 | SINAPI
8.0 |  |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
8.1 | 2003319 | SICRO 03 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - areia e brita comerciais | m | 60 |  | 2003319 | SICRO 03
8.2 | 2003387 | SICRO 03 | Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais | unid | 1 |  | 2003387 | SICRO 03
145247.345

## ORÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (DESONERADO) | [5 empty] | DATA BASE: | [5 empty] | x
Bairro: 7 de maio e 24 de Dezembro
|  |  | Ruas: Rua Dr Domingos Monteiro de Campos, Rua Profª Líbia Rondo da Costa, Rua Jataí, Rua Nereu Botelho, Rua Zacarias, Rua Carlos Gomes e Travessa das Flores | [5 empty] | JUNHOL/2022 SINAPI
|  |  | OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas | [5 empty] | ABRIL/2022 SICRO 3
B.D.I. |  |  | 20.7% | ÁREA (m²): |  | 10058.321 | EXTENSÃO: | 1436.903 | NÃO DESONERADO
B.D.I. DIFERENCIADO |  |  | 15.27%
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. UNIT. C/BDI | SUBTOTAL | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP. 1.1 (74209/001) | Composição | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12.5 | 540.91 | 652.87 | 8160.87
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 881.5 | 1063.97 | 31919.1
1.3 | COMP. 1.3 (73847/001) | Composição | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6 | 648.43 | 782.65 | 4695.9 |  |  | NÃO DESONERADO
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 3.125 | 451.55 | 545.02 | 1703.18 | 46479.05
2.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | sinapi | SECO | Encargo mensalista | custo unit
2.1 | COMP. 2.1 (93565, 94296, 88253, 94295, 93564) | Proprio | Administração Local | mês | 1 | 29920.45 | 36113.98 | 36113.98 | 36113.98 | 3.281%
3.0 |  |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | [7 empty] | 10.9 | 5.0533 | 8.7665 | 1928.6279
3.1 | COMP. 3.1 (74021/003) | Composição | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 10195.41 | 0.77 | 0.92 | 9379.77
3.2 | COMP. 3.2 (74021/006) | Composição | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 1529.32 | 1.53 | 1.84 | 2813.94
3.3 | COMP. 3.3 (74021/006) | Composição | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 2039.09 | 1.53 | 1.84 | 3751.92
3.4 | COMP. 3.4 (74022/030) | Composição | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 13.52 | 129.47 | 156.27 | 2112.77 | 18058.4
4.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | COMP. 4.1 (73822/002) | Composição | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 4774.02 | 0.77 | 0.92 | 4392.09
4.2 | COMP. 4.2 (74205/001) | Composição | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 1536.83 | 2.28 | 2.75 | 4226.28
4.3 | 5502137 | SICRO 3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento | m³ | 93.81 | 6.08 | 7.33 | 687.62
4.4 | 5503041 | SICRO 3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 81.58 | 7.6 | 9.17 | 748.08
4.5 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 5655.53 | 1.76 | 2.12 | 11989.72
4.6 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | txkm | 18663.26 | 1.61 | 1.94 | 36206.72
4.6 | COMP. 4.7 (83344) | Composição | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 1630.64 | 1.26 | 1.52 | 2478.57 | 60729.08
5.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 10195.41 | 2.12 | 2.55 | 25998.29
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 4103.67 | 12.5 | 14.4 | 59092.84
5.3 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1529.32 | 10.37 | 12.51 | 19131.79
5.4 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 2039.09 | 10.37 | 12.51 | 25509.01
5.5 | 4011352 | SICRO 3 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 7896.37 | 4.62 | 5.57 | 43982.78
5.6 | COMP. 5.6 (72943) | Composição | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 7896.37 | 3 | 3.62 | 28584.85
5.7 | 95993 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 236.89 | 1413.17 | 1705.69 | 404060.9
5.8 | COMP. 5.8 (72891) | Composição | Carga e descarga de material betuminoso a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 236.89 | 6.99 | 8.43 | 1996.98
5.9 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 13131.74 | 1.76 | 2.12 | 27839.28
5.10 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 43334.77 | 1.61 | 1.94 | 84069.45
5.11 | COMP. 5.11 (95303) | Composição | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 5164.2 | 1.59 | 1.91 | 9863.62 | 730129.79
6.0 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | COMP. 6.1 (72947) | Composição | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 357.34 | 14.78 | 17.83 | 6371.37
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 70.02 | 47.67 | 57.53 | 4028.25
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 2.83 | 451.55 | 545.02 | 1542.4
6.4 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m |  | 10 | 374.69 | 452.25 | 4522.5 | 16464.52
7.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 2443.3 | 56.43 | 68.11 | 166413.16
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 262.5 | 60.39 | 72.89 | 19133.62
7.3 | COMP. 7.3 (73916/002) | Composição | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 10 | 149.98 | 181.02 | 1810.2 | 187356.98
8.0 |  |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
8.1 | 2003319 | SICRO 03 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - areia e brita comerciais | m | 60 | 74.48 | 89.89 | 5393.4
8.2 | 2003387 | SICRO 03 | Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais | unid | 1 | 66.67 | 80.47 | 80.47 | 5473.87
[8 empty] | TOTAL | 1100805.67
145247.345
145247.345
0

## TRANSP
LOGRADOUROS | Ruas: Rua Dr Domingos Monteiro de Campos, Rua Profª Líbia Rondo da Costa, Rua Jataí, Rua Nereu Botelho, Rua Zacarias, Rua Carlos Gomes e Travessa das Flores
4.0 | TERRAPLENAGEM
Tipo de transporte 93589 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP. 4.2 (74205/001) | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 1536.83 | m³ | 1.84 | m³/m³ | 2827.7672 | 2 | 5655.5344
TOTAL | [8 empty] | 5655.5344
Tipo de transporte 95875 Transporte local em rodov. pavim. (const.)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP. 4.2 (74205/001) | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 1536.83 | m³ | 1.84 | m³ | 2827.7672 | 6.6 | 18663.2635
TOTAL | [8 empty] | 18663.2635
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
Tipo de transporte 93595 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1529.32 | m³ | 1.84 | t/m³ | 2813.9488 | 2 | 5627.8976
2 S 02 200 01 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 2039.09 | m³ | 1.84 | t/m³ | 3751.9256 | 2 | 7503.8512
TOTAL | [8 empty] | 13131.7488
Tipo de transporte 95878 Transporte local em rodov. pavim. (const.)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1529.32 | m³ | 1.84 | t/m³ | 2813.9488 | 6.6 | 18572.0621
96387 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 2039.09 | m³ | 1.84 | t/m³ | 3751.9256 | 6.6 | 24762.709
TOTAL | [8 empty] | 43334.771
Tipo de transporte 95303 - Transporte comercial c/basculante de massa asfáltica
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
95993 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | massa | 236.89 | m³ | 1 | m³/m³ | 236.89 | 21.8 | 5164.2
TOTAL | [8 empty] | 5164.2

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁZEA GRANDE |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
BAIRRO: |  |  |  |  | GONÇALO BOTELHO
Prazo ( dias consecutivos )
Ítem | Etapas de Serviço | % | Valor (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.2223 | 46479.05 | 20915.5725 | 13943.715 | 4647.905 | 2323.9525 | 2323.9525 | 2323.9525 | 46479.05 | 0
|  |  |  | 45% | 30% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.2807 | 36113.98 | 6319.9465 | 5958.8067 | 5958.8067 | 5958.8067 | 5958.8067 | 5958.8067 | 36113.98 | 0
|  |  |  | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 100%
3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 1.6405 | 18058.4 | 1805.84 | 3250.512 | 3250.512 | 3250.512 | 3250.512 | 3250.512 | 18058.4 | 0
|  |  |  | 10% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 100%
4.0 | TERRAPLENAGEM | 5.5168 | 60729.08 | 6072.908 | 18218.724 | 18218.724 | 18218.724
|  |  |  | 10% | 30% | 30% | 30% |  |  | 100%
5.0 | PAVIMENTAÇÃO | 66.3269 | 730129.79 | 36506.4895 | 182532.4475 | 255545.4265 | 255545.4265 |  |  | 730129.79 | 0
|  |  |  | 5% | 25% | 35% | 35% |  |  | 100%
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  | 16464.52 |  |  |  |  | 3292.904 | 13171.616 | 16464.52 | 0
1.4957
[8 empty] | 20% | 80% | 100%
7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 17.02 | 187356.98 |  |  |  | 37471.396 | 74942.792 | 74942.792 | 187356.98 | 0
[7 empty] | 20% | 40% | 40% | 100%
8.0 | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | 0.49726 | 5473.87 |  | 1094.774 | 2189.548 | 2189.548 |  |  | 5473.87 | 0
[5 empty] | 20% | 40% | 40% |  |  | 100%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 1100805.67 | 6.506% | 20.44% | 26.33% | 29.52% | 8.155% | 9.052% | 1 | #REF!
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 71620.7565 | 224998.9792 | 289810.9222 | 324958.3657 | 89768.9672 | 99647.6792 | 1100805.67
|  | ACUMULADO |  | 71620.7565 | 296619.7357 | 586430.6579 | 911389.0236 | 1001157.9908 | 1100805.67 |  | 0
|  |  | 1100805.67 |  |  | A

## TERRAP E PAVIM
BAIRRO: | [12 empty] | GONÇALO BOTELHO
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) | LARGURA TOTAL (m) |  |  |  | LIMPEZA CAMADA VEGETAL (m²) | TERRAPLENAGEM |  | SUBLEITO (m²) | SUB-BASE (m³) | BASE (m³) | IMPRIM. (m²) | PINTURA DE LIGAÇÃO. (m²) | CBUQ (m³) | MEIO-FIO C/ SARJETA (m)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  |  | FOLGA | LARGURA DA PISTA |  | FOLGA |  | CORTE (m³) | ATERRO (m³)
[9 empty] | LE | LD
RUA DR DOMINGOS MONTEIRO DE CAMPOS | 0 | + | 0 | 17 | + | 0 | 340 | 0.5 | 3 | 3 | 0.5 | 1020 | 894.16 | 14.89 | 2380 | 357 | 476 | 1836 | 1836 | 55.08 | 674
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUA SD | 0 | + | 0 | 5 | + | 9.472 | 109.472 | 0.5 | 3 | 3 | 0.5 | 506.5 | 335.06 | 0.8 | 766.3 | 114.95 | 153.26 | 591.15 | 591.15 | 17.7345 | 206.944
Limpa rodas 1 (um) | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 20 | 0.5 | 3 | 3 | 0.5 | 60 | 91 |  | 140 | 21 | 28 | 108 | 108 | 3.24 | 0
RUA PROFª LÍBIA RONDON DA COSTA | 0 | + | 0 | 22 | + | 11.718 | 451.718 | 0.5 | 3.25 | 3.25 | 0.5 | 1623.91 | 2.28 | 61.03 | 3387.89 | 508.18 | 677.58 | 2665.14 | 2665.14 | 79.9542 | 873.436
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 3.25 | 3.25 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUA ZACARIAS 1 | 0 | + | 0 | 11 | + | 11.226 | 231.226 | 0.5 | 3 | 3 | 0.5 | 679.73 | 30.13 | 0.65 | 1618.58 | 242.79 | 323.72 | 1248.62 | 1248.62 | 37.4586 | 450.452
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUA ZACARIAS 2 | 11 | + | 11.226 | 16 | + | 0 | 88.774 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 610.68 | 4.39 | 1.95 | 532.64 | 79.9 | 106.53 | 390.61 | 390.61 | 11.7183 | 177.548
| 16 | + | 0 | 21 | + | 4.645 | 104.645 | 0.5 | 3 | 3 | 0.5 |  |  | 1.95 | 732.52 | 109.88 | 146.5 | 565.08 | 565.08 | 16.9524 | 191.29
Limpa rodas 2 (dois) | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 20 | 0.5 | 3 | 3 | 0.5 | 60 | 91 |  | 140 | 21 | 28 | 108 | 108 | 3.24 | 20
TRAV. DAS FLORES | 0 | + | 0 | 3 | + | 11.068 | 71.068 | 0.5 | 3 | 3 | 0.5 | 213.204 | 182.62 | 0.31 | 497.48 | 74.62 | 99.5 | 383.77 | 383.77 | 11.5131 | 112.136
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 1436.903 |  |  |  |  | 4774.024 | 1630.64 | 81.58 | 10195.41 | 1529.32 | 2039.09 | 7896.37 | 7896.37 | 236.8911 | 2705.806

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO | GONÇALO BOTELHO
Ruas: Rua Dr Domingos Monteiro de Campos, Rua Profª Líbia Rondo da Costa, Rua Jataí, Rua Nereu Botelho, Rua Zacarias, Rua Carlos Gomes e Travessa das Flores
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DIFERENCIADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO | GONÇALO BOTELHO
Ruas: Rua Dr Domingos Monteiro de Campos, Rua Profª Líbia Rondo da Costa, Rua Jataí, Rua Nereu Botelho, Rua Zacarias, Rua Carlos Gomes e Travessa das Flores
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## ALUGUEL
Composição SINAPI - 73847/001
Código |  | 73847/001
Descrição |  | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
Data |  | 11/2018
Estado |  | Mato Grosso
Tipo |  | CANT - CANTEIRO DE OBRAS
Unidade |  | MES
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração
I | 00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento | MES | 394.53 | 1,0 | 394.53

## SN HOR_02
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXA AMARELA - COLINAS VERDEJANTES
SENTIDO |  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | Área | TIPO DE PINTURA
|  | (m) | (m) | (m²)
Rua Doutor Domingos Monteiro de Campos
Ambos (ida e volta) |  | 330 | 0.1 | 8.25 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
Rua Zacarias
Ambos (ida e volta) |  | 424.6 | 0.1 | 10.615 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 60 | 0.1 | 6 | Contínua
Rua SD
Ambos (ida e volta) |  | 109.472 | 0.1 | 2.7368 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
Tr. Das Flores
Ambos (ida e volta) |  | 71.08 | 0.1 | 1.777 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
Rua Professora Líbia Rondon da Costa
Ambos (ida e volta) |  | 451.71 | 0.1 | 11.2927 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 15 | 0.1 | 1.5 | Contínua
FAIXA AMARELA
Descontínua | TOTAL | 1386.862 | m | Área | 34.6716 | m²
Contínua | TOTAL | 165 | m | Área | 16.5 | m²
EXTENSÃO TOTAL |  | 1551.862 | m |  | 51.1716 | m²
RESUMO DA SINALIZAÇÃO
FAIXA BRANCA CONTÍNUA |  | 277.3724 | m²
FAIXA BRANCA RETENÇÃO 0,40m |  | 28.8 | m²
FAIXA AMARELA 2X4 |  | 34.6716 | m²
FAIXA AMARELA CONTÍNUA |  | 16.5 | m²
TOTAL DE PINTURA DE FAIXAS |  | 357.344 | m²
SETAS, ZEBRADOS E LETRAS |  | 70.02 | m²

## SN VERT_02
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL GONÇALO BOTELHO
LOCAL - Dist. | SINAL DE PLACA |  |  |  | OBSERVAÇÕES
do bordo (Metros) | TIPO | CÓDIGO | DIMENSÕES | ÁREAS(m²)
Rua Doutor Domingos Monteiro de Campos
Esquina com a Gonçalo Botelho e Rua Professora Líbia Rondon da Costa (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina com a Gonçalo Botelho e Rua Professora Líbia Rondon da Costa (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua Zacarias
Esquina com a Gonçalo Botelho, Rua Professora Líbia Rondon da Costa e Rua Carlos Gomes(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.849
Esquina com a Gonçalo Botelho, Rua Professora Líbia Rondon da Costa e Rua Carlos Gomes(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua SD
Esquina com a Rua SD e Rua Zacarias (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina com a Rua Projetada e Rua SD (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Tr. Das Flores
Esquina com a Rua Doutor Domingos Monteiro de Campos e Rua Zacarias(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina com a Rua Doutor Domingos Monteiro de Campos e Rua Zacarias(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua Professora Líbia Rondon da Costa
Esquina com a Av. Souza Lima (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a Av. Souza Lima (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Regulamentação |  |  | TOTAL (m²) | 2.83
Indicativa |  |  | TOTAL (un) | 10