## CronogramaContrFinanAtual
[5 empty] | Cronograma de Desembolso | [8 empty] | Filtro(s):
Orçamento: |  | ESCOLA ALINO MAGALHAES |  |  |  | Cliente: |  | 03.507.548/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE | [8 empty] | Total Orc.: |  |  | 5242386.928
Cód. | Descrição |  | EAP | Valor |  |  | 1º mês |  | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês |  | 7º mês | 8º mês |  | 9º mês |  |  | 10º mês
1. | ADMINISTRAÇÃO |  | 9.1 | 477305.27 |  |  | 8,33 % |  | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % |  | 8,33 % | 8,33 % |  | 8,33 % |  |  | 8,33 % |  | 9.105%
[7 empty] | 39775.4392 |  | 39775.4392 | 39775.4392 | 39775.4392 | 39775.4392 | 39775.4392 |  | 39775.4392 | 39775.4392 |  | 39775.4392 |  |  | 39775.4392
2. | SERVIÇOS PRELIMINAR |  | 3.76 | 196978.8 |  |  | 40,00 % |  | 60,00 % | [13 empty] | 3.757%
[7 empty] | 78791.52 |  | 118187.28
3. | MOVIMENTO DE SOLO |  | 0.57 | 29333.664 |  |  | 20,00 % |  | 40,00 % | 40,00 % | [12 empty] | 0.5595%
[7 empty] | 5866.7328 |  | 11733.4656 | 11733.4656
4. | INFRA-ESTRUTURA |  | 4.1 | 214373.464 |  |  |  |  | 30,00 % | 50,00 % | 20,00 % | [11 empty] | 4.089%
[9 empty] | 64312.0392 | 107186.732 | 42874.6928
5. | SUPERESTRUTURA |  | 20.09 | 1053467 | [5 empty] | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 10,00 % | [9 empty] | 20.1%
[10 empty] | 316040.1 | 316040.1 | 316040.1 | 105346.7
6. | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO |  | 1.65 | 86280.99 | [5 empty] | 50,00 % | 20,00 % |  |  |  | 30,00 % | [7 empty] | 1.646%
[10 empty] | 43140.495 | 17256.198 |  |  |  | 25884.297
7. | ALVENARIA E FECHAMENTO |  | 3.35 | 174534.05 | [6 empty] | 10,00 % | 15,00 % | 30,00 % |  | 30,00 % | 15,00 % | [6 empty] | 3.329%
[11 empty] | 17453.405 | 26180.1075 | 52360.215 |  | 52360.215 | 26180.1075
8. | ESTRUTURA METÁLICA |  | 18.27 | 956279.38 | [6 empty] | 20,00 % | 20,00 % | 30,00 % |  | 30,00 % | [7 empty] | 18.24%
[11 empty] | 191255.876 | 191255.876 | 286883.814 |  | 286883.814
9. | ESQUADRIAS |  | 5.09 | 265783.3 | [10 empty] | 20,00 % | 40,00 % |  | 40,00 % |  |  |  |  | 5.07%
[15 empty] | 53156.66 | 106313.32 |  | 106313.32
10. | REVESTIMENTO |  | 13.16 | 689365.93 | [11 empty] | 30,00 % |  | 30,00 % |  |  | 20,00 % |  | 13.15%
[16 empty] | 206809.779 |  | 206809.779 |  |  | 137873.186
11. | PISOS |  | 9.32 | 488525.31 | [11 empty] | 20,00 % |  | 20,00 % |  |  | 40,00 % |  | 9.319%
[16 empty] | 97705.062 |  | 97705.062 |  |  | 195410.124
12. | FORRO |  | 0.17 | 9082.37 | [13 empty] | 30,00 % |  |  | 70,00 % |  | 0.1732%
[18 empty] | 2724.711 |  |  | 6357.659
13. | PINTURA |  | 1.19 | 62219.5 | [18 empty] | 1.187%
14. | URBANIZAÇÃO |  | 0.17 | 9234.35 | [18 empty] | 0.1761%
15. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 4.27 | 227012.17 | [8 empty] | 10,00 % |  | 10,00 % | 20,00 % |  | 20,00 % |  |  | 20,00 % |  | 4.33%
[13 empty] | 22701.217 |  | 22701.217 | 45402.434 |  | 45402.434 |  |  | 45402.434
16. | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 0.43 | 23267.55 | [18 empty] | 0.4438%
17. | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  | 4.07 | 214159.89 | [13 empty] | 25,00 % |  |  | 25,00 % |  | 4.085%
[18 empty] | 53539.9725 |  |  | 53539.9725
18. | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | 1.24 | 65183.94 | [10 empty] | 20,00 % | [7 empty] | 1.243%
13036.788
ANDRÉ LUIZ SCHURING | [18 empty] | 1 / |  |  | 4
[5 empty] | Cronograma de Desembolso | [8 empty] | Filtro(s):
Orçamento: |  | ESCOLA ALINO MAGALHAES |  |  |  | Cliente: |  | 03.507.548/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE | [8 empty] | Total Orc.: |  |  | 5242386.928
Cód. | Descrição |  | EAP | Valor |  |  | 1º mês |  | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês |  | 7º mês | 8º mês |  | 9º mês |  |  | 10º mês
|  |  | Previsto Período |  |  |  | 2,84 % |  | 5,29 % | 10,07 % | 12,33 % | 11,45 % | 10,50 % |  | 10,18 % | 9,00 % |  | 9,17 % |  |  | 8,85 %
[7 empty] | 149041.0604 |  | 277322.2685 | 527908.3636 | 646564.5494 | 600253.3033 | 550450.6274 |  | 533674.9893 | 471814.8235 |  | 480899.8801 |  |  | 464213.3625
|  |  | Previsto Acumulado |  |  |  | 2,84 % |  | 8,13 % | 18,21 % | 30,54 % | 42,00 % | 52,50 % |  | 62,69 % | 71,70 % |  | 80,87 % |  |  | 89,73 %
[7 empty] | 149041.0604 |  | 426363.3289 | 954271.6925 | 1600836.2419 | 2201089.5451 | 2751540.1726 |  | 3285215.1618 | 3757029.9854 |  | 4237929.8654 |  |  | 4702143.2279
ANDRÉ LUIZ SCHURING | [18 empty] | 2 / |  |  | 4
[5 empty] | Cronograma de Desembolso | [8 empty] | Filtro(s):
Orçamento: |  | ESCOLA ALINO MAGALHAES |  |  |  | Cliente: |  | 03.507.548/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE | [8 empty] | Total Orc.: |  |  | 5242386.928
Cód. | Descrição |  | EAP | Valor |  |  | 11º mês |  | 12º mês | 13º mês
1. | ADMINISTRAÇÃO |  | 9.1 | 477305.27 |  |  | 8,33 % |  | 8,37 %
[7 empty] | 39775.4392 |  | 39775.4392
2. | SERVIÇOS PRELIMINAR |  | 3.76 | 196978.8
3. | MOVIMENTO DE SOLO |  | 0.57 | 29333.664
4. | INFRA-ESTRUTURA |  | 4.1 | 214373.464
5. | SUPERESTRUTURA |  | 20.09 | 1053467
6. | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO |  | 1.65 | 86280.99
7. | ALVENARIA E FECHAMENTO |  | 3.35 | 174534.05
8. | ESTRUTURA METÁLICA |  | 18.27 | 956279.38
9. | ESQUADRIAS |  | 5.09 | 265783.3
10. | REVESTIMENTO |  | 13.16 | 689365.93 |  |  | 20,00 %
137873.186
11. | PISOS |  | 9.32 | 488525.31 |  |  | 20,00 %
97705.062
12. | FORRO |  | 0.17 | 9082.37
13. | PINTURA |  | 1.19 | 62219.5 |  |  | 40,00 % |  | 60,00 %
[7 empty] | 10.604,15 |  | 15.906,22
14. | URBANIZAÇÃO |  | 0.17 | 9234.35 |  |  |  |  | 100,00 %
9.318,96
15. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 4.27 | 227012.17 |  |  | 20,00 %
45402.434
16. | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 0.43 | 23267.55 |  |  | 40,00 % |  | 60,00 %
[7 empty] | 9.321,26 |  | 13.981,90
17. | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  | 4.07 | 214159.89 |  |  | 40,00 % |  | 10,00 %
[7 empty] | 85663.956 |  | 21415.989
18. | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | 1.24 | 65183.94 |  |  | 30,00 % |  | 50,00 %
[7 empty] | 19555.182 |  | 32591.97
ANDRÉ LUIZ SCHURING | [18 empty] | 3 / |  |  | 4
[5 empty] | Cronograma de Desembolso | [8 empty] | Filtro(s):
Orçamento: |  | ESCOLA ALINO MAGALHAES |  |  |  | Cliente: |  | 03.507.548/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE | [8 empty] | Total Orc.: |  |  | 5242386.928
Cód. | Descrição |  | EAP | Valor |  |  | 11º mês |  | 12º mês | 13º mês
|  |  | Previsto Período |  |  |  | 7,80 % |  | 2,45 % | 0,00 %
[7 empty] | 411527.3738 |  | 128716.3262 | 0,00
|  |  | Previsto Acumulado |  |  |  | 97,54 % |  | 100,00 % | 0,00 %
[7 empty] | 5113670.6018 |  | 5242386.928 | 0,00
ANDRÉ LUIZ SCHURING | [18 empty] | 4 / |  |  | 4