## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO JARDIM MARINGA
IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
RECURSO:
| MINISTERIO: | [6 empty] | BDI: | 20.7%
| REFER:SINAPI 01/2019 E Sicro-3 07/2018 / NÃO DESONERADO | [6 empty] | BDI DIFERENCIADO: | 15.27%
O R Ç A M E N T O
| CÓDIGO | BANCO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | UNIT.COM BDI | PREÇO TOTAL
|  |  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 49093.36
SERVIÇO | 74209/1 | SINAPI | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 12.5 | 504.3 | 608.69 | 7608.62
SERVIÇO | 93584 | SINAPI | 1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 60 | 492.48 | 594.42 | 35665.2 | ok
SERVIÇO | 73847/1 A | SINAPI | 1.3 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 6 | 394.53 | 476.19 | 2857.14 | ok
| 5213417 | SICRO 3 | 1.4 | Confecção de placa em aço 16 galvonizado, com película retrorrefletiva tipo l + lll | m² | 10 | 245.44 | 296.24 | 2962.4
ok
|  |  | 2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 244271.46
SERVIÇO | 93565 | SINAPI | 2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 16278.32 | 19647.93 | 117887.58
SERVIÇO | 94296 | SINAPI | 2.2 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 3386.55 | 4087.56 | 24525.36
SERVIÇO | 88253 | SINAPI | 2.3 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1320 | 11.05 | 13.33 | 17595.6
SERVIÇO | 94295 | SINAPI | 2.4 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 5546.63 | 6694.78 | 40168.68 | ok
SERVIÇO | 93566 | SINAPI | 2.5 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 2819.15 | 3402.71 | 20416.26 | ok
SERVIÇO | 93564 | SINAPI | 2.6 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 3269.54 | 3946.33 | 23677.98 | ok
ok
|  |  | 3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO |  |  |  |  | 62961.67 | ok
SERVIÇO | 74021/3 | SINAPI | 3.1 | ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO | M2 | 31826.4 | 0.86 | 1.03 | 32781.19 | ok
SERVIÇO | 74021/5 A | SINAPI | 3.2 | ENSAIOS DE SUB BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO | M3 | 0 | 1.54 | 1.85 | 0 | ok
SERVIÇO | 74021/6 | SINAPI | 3.3 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | M3 | 6365.28 | 1.65 | 1.99 | 12666.9 | ok
SERVIÇO | 73900/12 A | SINAPI | 3.4 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | T | 184.3648 | 49.13 | 59.29 | 10930.98
SERVIÇO | 74022/30 | SINAPI | 3.5 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | 38.6507 | 141.11 | 170.31 | 6582.6
ok
|  |  | 4.0 | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 143764.22 | ok
SERVIÇO | 73822/2 | SINAPI | 4.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | 31826.4 | 0.48 | 0.57 | 18141.04 | ok
SERVIÇO | 74205/1 | SINAPI | 4.2 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | 8874.2024 | 1.47 | 1.77 | 15707.33 | ok
SERVIÇO | 72888 | SINAPI | 4.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 8874.2024 | 1.18 | 1.42 | 12601.36 | ok
SERVIÇO | 93593 | SINAPI | 4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 99391.0669 | 0.73 | 0.88 | 87464.13
SERVIÇO | 83344 | SINAPI | 4.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M3 | 8874.2024 | 0.92 | 1.11 | 9850.36
|  |  | 5.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 1791639.31 | ok
SERVIÇO | 72961 | SINAPI | 5.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 31826.4 | 1.25 | 1.5 | 47739.6 | ok
| M980 | COTAÇÃO | 5.2 | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 7638.336 | 10 | 11.52 | 87993.63 | ok
SERVIÇO | 74151/1 | SINAPI | 5.3 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M3 | 7638.336 | 3.03 | 3.65 | 27879.92 | ok
SERVIÇO | 95875 | SINAPI | 5.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 85549.3632 | 1.13 | 1.36 | 116347.13
SERVIÇO | 96387 | SINAPI | 5.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 0 | 6.37 | 7.68 | 0
SERVIÇO | 96387 | SINAPI | 5.6 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 6365.28 | 6.37 | 7.68 | 48885.35 | ok
SERVIÇO | 96401 A | SINAPI | 5.7 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 25606.22 | 7.2 | 8.69 | 222518.05 | ok
SERVIÇO | 72943 A | SINAPI | 5.8 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 25606.22 | 2.02 | 2.43 | 62223.11
SERVIÇO | 95992 | SINAPI | 5.9 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 768.1866 | 834.76 | 1007.55 | 773986.4 | ok
SERVIÇO | 72891 | SINAPI | 5.10 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | M3 | 768.1866 | 5.87 | 7.08 | 5438.76 | ok
SERVIÇO | 95303 | SINAPI | 5.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 9218.2392 | 1.02 | 1.23 | 11338.43 | ok
| 5915321 | SICRO 3 | 5.12 | Transporte Comercial com caminhao basculante 10m³, rodovia pavimentada DM=42,00 km (brita e pedrisco e pó de pedra )Pedreira GUIA p/ USINA | Ton x km | 1016310.834 | 0.32 | 0.38 | 386198.11
SERVIÇO | 72888 | SINAPI | 5.13 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 768.1866 | 1.18 | 1.42 | 1090.82 | ok
|  |  | 6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  |  |  |  | 94708.81 | ok | 0
SERVIÇO | 72947 | SINAPI | 6.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 1932.535 | 25.09 | 30.28 | 58517.15
| 5213405 | SICRO 3 | 6.2 | Pintura de setas e zebrados tinta base acrílica - espessura 0,6 mm | m² | 150 | 33.91 | 40.92 | 6138
| 5213417 | SICRO 3 | 6.3 | Confecção de placa em aço 16 galvonizado com pelicula retrorrefletiva tipo l + lll | m² | 9 | 245.44 | 296.24 | 2666.16
| 5213362 | SICRO 3 | 6.4 | Fornecimento e colocação de taxão refletivo bidirecional | unid | 375 | 46.03 | 55.55 | 20831.25 | ok
| 5213855 | SICRO 3 | 6.5 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 25 | 217.28 | 262.25 | 6556.25 | ok
|  |  | 7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 838787.13
SERVIÇO | 94267 | SINAPI | 7.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 7730.14 | 38.7 | 46.71 | 361074.83
SERVIÇO | 73916/2 | SINAPI | 7.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 26 | 147.47 | 177.99 | 4627.74 | ok
SERVIÇO | 79473 | SINAPI | 7.3 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | M3 | 7730.14 | 5.22 | 6.3 | 48699.88
SERVIÇO | 68333 | SINAPI | 7.4 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA | M2 | 7730.14 | 45.49 | 54.9 | 424384.68 | ok
|  |  | 8.0 | DRENAGEM |  |  |  |  | 518513.74
| 5213417 | SICRO 3 | 8.1 | Confecção de placa em aço n°16 galvinizado, com pelicula retrorrefletiva tipo l + lll | m² | 32 | 245.44 | 296.24 | 9479.68
SERVIÇO | 85424 | SINAPI | 8.2 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M2 | 40 | 21.06 | 25.41 | 1016.4
SERVIÇO | 74219/1 | SINAPI | 8.3 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M2 | 20 | 51.6 | 62.28 | 1245.6
SERVIÇO | 90091 | SINAPI | 8.4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 13211.5672 | 4.67 | 5.63 | 74381.12
SERVIÇO | 94097 | SINAPI | 8.5 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 4786.902 | 4.77 | 5.75 | 27524.68
SERVIÇO | 94103 | SINAPI | 8.6 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 478.6902 | 210.18 | 253.68 | 121434.12
SERVIÇO | 93381 | SINAPI | 8.7 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 6800.2254 | 6.46 | 7.79 | 52973.75
SERVIÇO | 94319 | SINAPI | 8.8 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 4533.4836 | 32.71 | 39.48 | 178981.93
SERVIÇO | 74010/1 | SINAPI | 8.9 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 1877.8583 | 1.7 | 2.05 | 3849.6
SERVIÇO | 83344 | SINAPI | 8.10 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M3 | 1877.8583 | 0.92 | 1.11 | 2084.42 | ok
SERVIÇO | 94038 | SINAPI | 8.11 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 420 | 22.13 | 26.71 | 11218.2 | ok
SERVIÇO | 95875 | SINAPI | 8.12 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 25238.415 | 1.13 | 1.36 | 34324.24 | ok
ok
|  |  | 9.0 | FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 e PA-2 |  |  |  |  | 565205.41
INSUMO | 7745 | SINAPI | 9.1 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 0 | 68.69 | 79.17 | 0 | ok
INSUMO | 7725 | SINAPI | 9.2 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 3820.407 | 120 | 138.32 | 528438.69 | ok
INSUMO | 7750 | SINAPI | 9.3 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 167 | 191 | 220.16 | 36766.72 | ok
INSUMO | 7765 | SINAPI | 9.4 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 0 | 289.54 | 333.75 | 0
|  |  | 10.0 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO |  |  |  |  | 301424.7
SERVIÇO | 92821 | SINAPI | 10.1 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 0 | 42.58 | 51.39 | 0
SERVIÇO | 92824 | SINAPI | 10.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 3820.407 | 61.76 | 74.54 | 284773.13
SERVIÇO | 92826 | SINAPI | 10.3 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 167 | 82.61 | 99.71 | 16651.57
SERVIÇO | 92828 | SINAPI | 10.4 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 0 | 107.49 | 129.74 | 0
|  |  | 11.0 | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 1363072.7
| 2003680 | SICRO 3 | 11.1 | Poço de Visita - Coletor de 600mm) PVI 02 | unid | 34 | 1525.71 | 1841.53 | 62612.02 | ok
| 2003682 | SICRO 3 | 11.2 | Poço de Visita - Coletor de 800mm) PVI 03 | unid | 5 | 1754.18 | 2117.29 | 10586.45 | ok
| 2003684 | SICRO 3 | 11.3 | Poço de Visita - Coletor de 1000mm) PVI 04 | unid | 0 | 2097.98 | 2532.26 | 0
| 2003716 | SICRO 3 | 11.4 | Chaminé dos Poços de Visita - CPV 02 - D=600mm | unid | 39 | 1204.75 | 1454.13 | 56711.07 | ok
INSUMO | 83627 | SINAPI | 11.5 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 39 | 419.95 | 506.87 | 19767.93 | ok
| 2003636 | SICRO 3 | 11.6 | Bocas de Lobo Dupla com Grelha de concreto BLD 02 | unid | 94 | 1605.18 | 1937.45 | 182120.3 | ok
| 804393 | SICRO 3 | 11.7 | Boca de bueiro simples diâmetro de 1,00m | unid | 5 | 2306.14 | 2783.51 | 13917.55
| 2003455 | SICRO 3 | 11.8 | Dissipador de energia DEB 04 AC/BC/PC | unid | 5 | 1545.89 | 1865.88 | 9329.4
| 2003578 | SICRO 3 | 11.9 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 13 - tubo PAD e brita comercial | m | 7730.14 | 99.46 | 120.04 | 927926
| 5915321 | SICRO 3 | 11.10 | Transporte com caminhão basculante com 14m³ - rodovia pavimentada | txkm | 210794.69 | 0.32 | 0.38 | 80101.98
|  |  | CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO JÁ INCLUSO BDI | [5 empty] | 5973442.51
|  |  | ( | cinco milhões novecentos e setenta e três mil quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos. | )
___________________________________________
André Luiz Schuring
Eng. Civil CREA 8697/D MT

## Plan1 (hidden)
ORÇAMENTO
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$)
| 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 16278.32
| 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3386.55
| 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.05
| 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5546.63
| 93564 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3269.54
| 74021/3 | SINAPI | ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO | M2 | 0.86
| 74021/5 A | SINAPI | ENSAIOS DE SUB BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO | M3 | 1.54
| 74021/6 | SINAPI | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | M3 | 1.65
| 73900/12 A | SINAPI | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | T | 49.13
| 74022/30 | SINAPI | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | 141.11
SERVIÇO | 74209/1 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 504.3
SERVIÇO | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 492.48
SERVIÇO | 73847/1 A | PRÓPRIO | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 394.53
| 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço 16 galvonizado, com película retrorrefletiva tipo l + lll (DESVIO DE TRÁFEGO) | m² | 245.44
SERVIÇO | 74205/1 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | 1.47
SERVIÇO | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 1.18
SERVIÇO | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M3 | 0.92
SERVIÇO | 72961 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 1.25
| M980 | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) impolamento de 15% | m³ | 10
SERVIÇO | 74151/1 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M3 | 3.03
SERVIÇO | 96387 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 6.37
SERVIÇO | 96387 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 6.37
SERVIÇO | 96401 A | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 AF 9/2017 | M2 | 7.2
SERVIÇO | 72943 A | SINAPI | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-C-2 | M2 | 2.02
SERVIÇO | 95995 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 845.03
SERVIÇO | 72891 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | M3 | 5.87
SERVIÇO | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 1.13
SERVIÇO | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 1.13
SERVIÇO | 95303 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 1.02
SERVIÇO | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 1.13
SERVIÇO | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 1.13
SERVIÇO | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 25.09
SERVIÇO | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 25.09
| 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados tinta base acrílica - espessura 0,6 mm (A CADA PONTO DE PARE 6,00M2 DE PINTURA NO CHÃO) | m² | 33.91
| 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço 16 galvonizado com pelicula retrorrefletiva tipo R-1 octogonal 0,59m2(PLACA PARE) ( 78 PLACA) | m² | 245.44
| 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 217.28
INSUMO | Comp.adm | SINAPI | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | m² | 74.02
SERVIÇO | 73916/2 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 147.47
| 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de rua | unid | 217.28
SERVIÇO | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 38.7
SERVIÇO | 94268 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 42.5
SERVIÇO | 79473 | SINAPI | CORTE E ATERRO COMPENSADO | M3 | 5.22
SERVIÇO | 68333 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA | M2 | 45.49
| 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço n°16 galvinizado, com pelicula retrorrefletiva tipo l + lll (PARA DESVIO DE TRÁFEGO) | m² | 245.44
SERVIÇO | 85424 | SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M2 | 21.06
SERVIÇO | 74219/1 | SINAPI | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M2 | 51.6
SERVIÇO | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 7.6
SERVIÇO | 94058 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 26.49
SERVIÇO | 94060 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 23.15
SERVIÇO | 94097 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 4.77
SERVIÇO | 94103 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 210.18
SERVIÇO | 93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 6.46
SERVIÇO | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 32.71
SERVIÇO | 74010/1 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 1.7
SERVIÇO | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M3 | 0.92
INSUMO | 7745 | SINAPI | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 68.69
INSUMO | 7725 | SINAPI | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 120
INSUMO | 7750 | SINAPI | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 191
INSUMO | 7765 | SINAPI | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 289.54
INSUMO | 7766 | SINAPI | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 421.1
INSUMO | 7767 | SINAPI | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 648.89
SERVIÇO | 92809 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 35.72
SERVIÇO | 92811 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 51.79
SERVIÇO | 92813 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 69.64
SERVIÇO | 92815 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 91.41
SERVIÇO | 92817 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 114.4
SERVIÇO | 92819 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 153.97
| 2003680 | SICRO 3 | Poço de Visita - Coletor de 600mm) | unid | 1525.71
| 2003682 | SICRO 3 | Poço de Visita - Coletor de 800mm) | unid | 1754.18
| 2003684 | SICRO 3 | Poço de Visita - Coletor de 1000mm) | unid | 2097.98
| 2003686 | SICRO 3 | Poço de Visita - PVI 05 Coletor de 1200mm) | unid | 2476.85
| 2003688 | SICRO 3 | Poço de Visita -PVI-06 Coletor de 1500mm) | unid | 3090.35
| 2003714 | SICRO 3 | Chaminé dos Poços de Visita - CPV 01 Areia e brita comercial | unid | 1039.98
INSUMO | 83627 | SINAPI | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 419.95
| 2003636 | SICRO 3 | Bocas de Lobo Dupla com Grelha de concreto BLD 02 | unid | 1605.18
| 804161 | SICRO 3 | Boca BSTC D=1,50CM normal AC/BC/PC | unid | 3620.21
| 2003461 | SICRO 3 | Dissipador de energia DEB 06 AC/BC | unid | 3812.82
SERVIÇO | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 4.67
SERVIÇO | 74010/1 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 1.7
SERVIÇO | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M3 | 0.92
SERVIÇO | 94097 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 4.77
SERVIÇO | 75029/1 | SINAPI | TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 46.91
SERVIÇO | 83665 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 | M2 | 7.12
SERVIÇO | 88549 | SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM | M3 | 86.05
| 2003700 | SICRO 3 | Poço de Visita -PVI-18 Coletor de 1500mm) degrao 1,00 | unid | 3420.48
| PVD 06 | SICRO 3 | PVD 06 POÇO DE VISITA DUPLA P/ TUBO D=1,50M DISPOSIT. S/QUEDA | UN | 6410.5
| PVD 12 | SICRO 3 | PVD 12 POÇO DE VISITA DUPLA P/TUBO D=1,50M DISPOSIT. QUEDA 50 CM | UN | 7728.58
| PVD 18 | SICRO 3 | PVD 18 POÇO DE VISITA DUPLA P/TUBO D=1,50M DISPOSIT. QUEDA 100 CM | UN | 9132.27
| PVD 24 | SICRO 3 | PVD 24 POÇO DE VISITA DUPLA P/TUBO D=1,50M DISPOSIT. QUEDA 150 CM | UN | 10535.96
| PVD 30 | SICRO 3 | PVD 30 POÇO DE VISITA DUPLA P/TUBO D=1,50M DISPOSIT. QUEDA 200 CM | UN | 11939.66
| 804273 | SICRO 3 | Boca BDTC D=1,50CM normal AC/BC/PC | unid | 4328.08
| 2003465 | SICRO 3 | Dissipador de energia DEB 09 AC/BC/PC | unid | 3515.19
| 73822/2 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | 0.48
| 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 1.2
| 95993 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 863.94
| 93595 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | 0.8
| 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | TXKM | 0.75
| 95303 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 1.02
| 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 39.25
| 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 42.52
| 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 30.42
| 94288 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 39.15
| 93566 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2819.15
| 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 0.73
| 95992 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 834.76
| 5915321 | SICRO 3 | Transporte Comercial com caminhao basculante 10m³, rodovia pavimentada DM=42,00 km (brita e pedrisco e pó de pedra )Pedreira GUIA p/ USINA | Ton x km | 0.32
| 5213362 | SICRO 3 | Fornecimento e colocação de taxão refletivo bidirecional | unid | 46.03
| 94038 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 22.13
| 92821 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 42.58
| 92824 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 61.76
| 92826 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 82.61
| 92828 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 107.49
| 2003716 | SICRO 3 | Chaminé dos Poços de Visita - CPV 02 - D=600mm | unid | 1204.75
| 804393 | SICRO 3 | Boca de bueiro simples diâmetro de 1,00m | unid | 2306.14
| 2003455 | SICRO 3 | Dissipador de energia DEB 04 AC/BC/PC | unid | 1545.89
| 2003578 | SICRO 3 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 13 - tubo PAD e brita comercial | m | 99.46

## COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
| 73847/1 A | PRÓPRIO | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 1 |  | 394.53
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 394.53
INSUMO | 10776 |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 1 | 394.53 | 394.53
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 394.53
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 394.53
| 96401 A | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 AF 9/2017 | M2 | 1 |  | 7.2
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0.4836
SERVIÇO | 5839 |  | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 4.56 | 0.0077
SERVIÇO | 83362 |  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.001 | 176.31 | 0.1763
SERVIÇO | 89035 |  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 76.86 | 0.1306
SERVIÇO | 89036 |  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0014 | 25.42 | 0.0355
SERVIÇO | 91485 |  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.001 | 133.55 | 0.1335
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0.03
SERVIÇO | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.002 | 16.45 | 0.03
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 6.69
INSUMO | 41901 |  | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 1.2 | 5.58 | 6.69
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 7.2036
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 7.2
| 72943 A | PRÓPRIO | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-C-2 | M2 | 1 |  | 2.02
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0.39
SERVIÇO | 83362 |  | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0018 | 176.31 | 0.31
SERVIÇO | 96013 |  | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0.0004 | 106.06 | 0.04
SERVIÇO | 96014 |  | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.0015 | 30.9 | 0.04
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0.17
SERVIÇO | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0109 | 16.45 | 0.17
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 1.46
INSUMO | 41903 |  | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 0.5 | 2.93 | 1.46
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 2.02
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 2.02
| PVD 06 | PRÓPRIO | PVD 06 POÇO DE VISITA DUPLA P/ TUBO D=1,50M DISPOSIT. S/QUEDA | UNID | 1 |  | 6410.5
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 6410.5
INSUMO | 407819 | SICRO 3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 152.29 | 8.24 | 1254.86
INSUMO | 1107892 | SICRO 3 | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 7.24 | 336.13 | 2433.58
INSUMO | 3103302 | SICRO 3 | FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 49.7 | 54.77 | 2722.06
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 6410.5
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 6410.5
| PVD 12 | PRÓPRIO | PVD 12 POÇO DE VISITA DUPLA P/TUBO D=1,50M DISPOSIT. QUEDA 50 CM | UNID | 1 |  | 7728.58
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 7728.58
INSUMO | 407819 | SICRO 3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 171.3 | 8.24 | 1411.51
INSUMO | 1107892 | SICRO 3 | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 8.74 | 336.13 | 2937.77
INSUMO | 3103302 | SICRO 3 | FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 61.7 | 54.77 | 3379.3
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 7728.58
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 7728.58
| PVD 18 | PRÓPRIO | PVD 18 POÇO DE VISITA DUPLA P/TUBO D=1,50M DISPOSIT. QUEDA 100 CM | UNID | 1 |  | 9132.27
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 9132.27
INSUMO | 407819 | SICRO 3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 200.7 | 8.24 | 1653.76
INSUMO | 1107892 | SICRO 3 | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 10.24 | 336.13 | 3441.97
INSUMO | 3103302 | SICRO 3 | FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 73.7 | 54.77 | 4036.54
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 9132.27
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 9132.27
| PVD 24 | PRÓPRIO | PVD 24 POÇO DE VISITA DUPLA P/TUBO D=1,50M DISPOSIT. QUEDA 150 CM | UNID | 1 |  | 10535.96
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 10535.96
INSUMO | 407819 | SICRO 3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 230.1 | 8.24 | 1896.02
INSUMO | 1107892 | SICRO 3 | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 11.74 | 336.13 | 3946.16
INSUMO | 3103302 | SICRO 3 | FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 85.7 | 54.77 | 4693.78
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 10535.96
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 10535.96
| PVD 30 | PRÓPRIO | PVD 30 POÇO DE VISITA DUPLA P/TUBO D=1,50M DISPOSIT. QUEDA 200 CM | UNID | 1 |  | 11939.66
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 11939.66
INSUMO | 407819 | SICRO 3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 259.5 | 8.24 | 2138.28
INSUMO | 1107892 | SICRO 3 | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 13.24 | 336.13 | 4450.36
INSUMO | 3103302 | SICRO 3 | FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 97.7 | 54.77 | 5351.02
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 11939.66
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 11939.66
| 74021/5 A | PRÓPRIO | ENSAIOS DE SUB BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO | M3 | 1 |  | 1.54
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 1.54
SERVIÇO | 74022/6 |  | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS | UN | 0.0017 | 125.43 | 0.21
SERVIÇO | 74022/8 |  | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS | UN | 0.0017 | 78.4 | 0.13
SERVIÇO | 74022/9 |  | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS | UN | 0.0017 | 70.55 | 0.11
SERVIÇO | 74022/10 |  | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | 0.0017 | 148.95 | 0.25
SERVIÇO | 74022/15 |  | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS | UN | 0.005 | 62.71 | 0.31
SERVIÇO | 74022/19 |  | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | 0.0017 | 180.31 | 0.3
SERVIÇO | 74022/23 |  | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS | UN | 0.005 | 47.03 | 0.23
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 1.54
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 1.54
| 73900/12 A | PRÓPRIO | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | T | 1 |  | 49.13
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 0
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 49.13
SERVIÇO | 74022/1 A |  | ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 0.05 | 133.27 | 6.66
SERVIÇO | 74022/2 A |  | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 0.06 | 172.47 | 10.34
SERVIÇO | 74022/25 |  | ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 0.05 | 125.43 | 6.27
SERVIÇO | 74022/28 A |  | ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFALTICO | UN | 0.01 | 196 | 1.96
SERVIÇO | 74022/29 A |  | ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO | UN | 0.05 | 141.11 | 7.05
SERVIÇO | 74022/40 A |  | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | UN | 0.03333 | 274.4 | 9.14
SERVIÇO | 74022/52 A |  | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | UN | 0.00152 | 78.4 | 0.11
SERVIÇO | 74022/55 A |  | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | UN | 0.03333 | 196 | 6.53
SERVIÇO | 74022/56 A |  | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | UN | 0.02052 | 52.61 | 1.07
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 49.13
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 49.13
| 74022/1 A | PRÓPRIO | ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 1 |  | 133.27
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 133.27
SERVIÇO | 88249 |  | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.4 | 25.79 | 87.68
SERVIÇO | 88321 |  | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7 | 26.82 | 45.59
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 133.27
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 133.27
| 74022/2 A | PRÓPRIO | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 1 |  | 172.47
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 172.47
SERVIÇO | 88249 |  | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.4 | 25.79 | 113.47
SERVIÇO | 88321 |  | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2 | 26.82 | 59
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 172.47
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 172.47
| 74022/28 A | PRÓPRIO | ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFALTICO | UN | 1 |  | 196
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 196
SERVIÇO | 88249 |  | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 25.79 | 128.95
SERVIÇO | 88321 |  | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 26.82 | 67.05
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 196
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 196
| 74022/29 A | PRÓPRIO | ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO | UN | 1 |  | 141.11
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 141.11
SERVIÇO | 88249 |  | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.6 | 25.79 | 92.84
SERVIÇO | 88321 |  | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 26.82 | 48.27
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 141.11
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 141.11
| 74022/40 A | PRÓPRIO | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | UN | 1 |  | 274.4
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 274.4
SERVIÇO | 88249 |  | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 25.79 | 180.53
SERVIÇO | 88321 |  | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 26.82 | 93.87
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 274.4
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 274.4
| 74022/52 A | PRÓPRIO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | UN | 1 |  | 78.4
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 78.4
SERVIÇO | 88249 |  | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 25.79 | 51.58
SERVIÇO | 88321 |  | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 26.82 | 26.82
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 78.4
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 78.4
| 74022/55 A | PRÓPRIO | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | UN | 1 |  | 196
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 196
SERVIÇO | 88249 |  | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 25.79 | 128.95
SERVIÇO | 88321 |  | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 26.82 | 67.05
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 196
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 196
| 74022/56 A | PRÓPRIO | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | UN | 1 |  | 52.61
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 52.61
SERVIÇO | 88249 |  | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.79 | 25.79
SERVIÇO | 88321 |  | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 26.82 | 26.82
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 52.61
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 52.61
| Comp.adm | PRÓPRIO | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | UN | 1 |  | 74.02
|  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 14.41
| 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3919 | 20.35 | 7.97
| 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3919 | 16.45 | 6.44
|  |  | MATERIAL / SERVIÇOS |  |  |  | 59.61
| 38135 |  | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | M2 | 1 | 59.61 | 59.61
|  |  | Custo Unitário |  |  |  | 74.02
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 74.02

## QUADRO COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO JARDIM MARINGA
IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)
SINAPI 01/2018 E Sicro-3 01/2018
QUADRO COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | GLOBAL (R$) | CONCEDENTE (R$) | PROPONENTE (R$) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 49093.36 | 49093.36 | 0 | 0.8219% | 49093.36 | 0%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 244271.46 | 244271.46 | 0 | 4.089% | 244271.46 | 0%
3 | ENSAIOS TECNOLOGICAS DE SOLO E ASFALTO | 62961.67 | 62961.67 | 0 | 1.054% | 62961.67 | 5%
4 | TERRAPLANAGEM | 143764.22 | 143764.22 | 0 | 2.407% | 143764.22 | 5%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 1791639.31 | 1791639.31 | 0 | 29.99% | 1791639.31 | 5%
6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/ VERTICAL | 94708.81 | 94708.81 | 0 | 1.585% | 94708.81 | 5%
7 | OBRAS COMPLEMENTARES | 838787.13 | 838787.13 | 0 | 14.04% | 838787.13 | 5%
8 | DRENAGEM | 518513.74 | 518513.74 | 0 | 8.68% | 518513.74 | 5%
9 | FORNECIMENTO DE TUBOS | 565205.41 | 565205.41 | 0 | 9.462% | 565205.41 | 5%
10 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO | 301424.7 | 301424.7 | 0 | 5.046% | 301424.7 | 5%
11 | ORGÃOS ACESSORIOS | 1363072.7 | 1363072.7 | 0 | 22.82% | 1363072.7 | 5%
| TOTAL GERAL | 5973442.51 | 5973442.51 | 0 | 100% | 5973442.51 | 5%

## PLANILHA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE MT. BAIRRO JARDIM MARINGA PLANILHAS DE RELAÇÕES DE RUAS
LOCALIZAÇÃO DAS RUAS |  |  |  | GEOMETRIA | [9 empty] | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | MEIO-FIO (m) | CALÇADA M2
RUA | TRECHO |  |  | ESTAQUEAMENTO | [6 empty] | COMP. TOTAL (m) | LARG. (m) | AREA (m²) | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (m²) | ESCAVAÇÃO MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (m³) |  |  | ATERRO MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (m³)
[22 empty] | BASE (m³) | SUB-BASE (m³) | IMPRIMAÇÃO (m²) | CBUQ (m³)
|  |  |  | INICIO |  |  | - | FIM | [6 empty] | COMPRIM (m) | ESP. MÉDIA (m) | VOLUME (m³) | COMPRIM. MÉDIO (m) | LARGURA MÉDIA (m) | ESP. MÉDIA (m) | VOLUME (m³) | 20cm | 15cm
RUA 01 | RUA SÃO GONÇALO | - | RUA FREI AMBROSIO DAIDE | 0 | + | 0 | - | 8 | + | 9 | 121.5 | 7.2 | 874.8 | 996.3 | 121.5 | 0.28 | 278.964 |  |  |  | 0 | 199.26 |  | 801.9 | 24.057 | 243 | 243
RUA 02 | RUA SÃO GONÇALO | - | RUA FREI EMILIANO MONTEIRO | 0 | + | 0 | - | 8 | + | 7.37 | 170.73 | 7.2 | 1229.26 | 1399.99 | 170.73 | 0.28 | 391.9972 |  |  |  | 0 | 280 |  | 1126.82 | 33.8046 | 341.46 | 341.46
RUA 03 | RUA SÃO GONÇALO | - | RUA FREI EMILIANO MONTEIRO | 0 | + | 0 | - | 8 | + | 17.71 | 180.78 | 7.2 | 1301.62 | 1482.4 | 180.78 | 0.28 | 415.072 |  |  |  | 0 | 296.48 |  | 1193.15 | 35.7945 | 361.56 | 361.56
RUA 50 | RUA PADRE FERRO | - | RUA FREI AMBROSIO DAIDE | 0 | + | 0 | - | 8 | + | 19.6 | 183 | 7.2 | 1317.6 | 1500.6 | 183 | 0.28 | 420.168 |  |  |  | 0 | 300.12 |  | 1207.8 | 36.234 | 366 | 366
RUA 10 | RUA 01 | - | RUA 03 | 0 | + | 0 | - | 12 | + | 2.53 | 246.12 | 7.2 | 1772.06 | 2018.18 | 246.12 | 0.28 | 565.0904 |  |  |  | 0 | 403.64 |  | 1624.39 | 48.7317 | 492.24 | 492.24
RUAPEDRO COMETI | AV TRICOLOR | - | RUA 10 | 3 | + | 0 | - | 14 | + | 15.34 | 302.84 | 7.2 | 2180.45 | 2483.29 | 302.84 | 0.28 | 695.3212 |  |  |  | 0 | 496.66 |  | 1998.74 | 59.9622 | 605.68 | 605.68
RUA FREI AMBROSIO DAIDE | AV TRICOLOR | - | RUA 10 | 0 | + | 0 | - | 25 | + | 20 | 519.22 | 7.2 | 3738.38 | 4257.6 | 519.22 | 0.28 | 1192.128 |  |  |  | 0 | 851.52 |  | 3426.85 | 102.8055 | 1038.44 | 1038.44
RUA FREI EMILIANO MONTEIRO | AV TRICOLOR | - | RUA 10 | 0 | + | 0 | - | 26 | + | 9.78 | 529.04 | 7.2 | 3809.09 | 4338.13 | 529.04 | 0.28 | 1214.6764 |  |  |  | 0 | 867.63 |  | 3491.66 | 104.7498 | 1058.08 | 1058.08
RUA PAPA JOÃO XIII | AV TRICOLOR | - | RUA 10 | 0 | + | 0 | - | 24 | + | 16.06 | 499 | 7.2 | 3592.8 | 4091.8 | 499 | 0.28 | 1145.704 |  |  |  | 0 | 818.36 |  | 3293.4 | 98.802 | 998 | 998
RUA PADRE SANTOS | AV TRICOLOR | - | RUA 10 | 0 | + | 0 | - | 26 | + | 11.36 | 515.8 | 7.2 | 3713.76 | 4229.56 | 515.8 | 0.28 | 1184.2768 |  |  |  | 0 | 845.91 |  | 3404.28 | 102.1284 | 1031.6 | 1031.6
RUA PADRE BONIFACIO | RUA PADRE FERRO | - | RUA FREI EMILIANO MONTEIRO | 0 | + | 0 | - | 6 | + | 0.18 | 158.71 | 7.2 | 1142.71 | 1301.42 | 158.71 | 0.28 | 364.3976 |  |  |  | 0 | 260.28 |  | 1047.49 | 31.4247 | 317.42 | 317.42
RUA SANTO ANTÔNIO | RUA A | - | RUA PAPA SÃO SILVESTRE 1 | 0 | + | 0 | - | 12 | + | 0.5 | 244.1 | 7.2 | 1757.52 | 2001.62 | 244.1 | 0.28 | 560.4536 |  |  |  |  | 400.32 |  | 1611.06 | 48.3318 | 488.2 | 488.2
RUA PAPA SÃO SILVESTRE I | RUA D | - | RUA PAPA SÃO SIMPLICIO | 0 | + | 0 | - | 9 | + | 14.3 | 194.23 | 7.2 | 1398.46 | 1592.69 | 194.23 | 0.28 | 445.9532 |  |  |  |  | 318.54 |  | 1281.92 | 38.4576 | 388.46 | 388.46
EMBOCADOURAS E OUTROS | EMBOCADOURAS E OUTROS | - | [10 empty] | 0 | 132.82 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 26.56 |  | 96.76 | 2.9028 | 0 | 0
TOTAL | [10 empty] | 3865.07 |  | 27828.51 | 31826.4 | 3865.07 |  | 8874.2024 |  |  |  | 0 | 6365.28 | 0 | 25606.22 | 768.1866 | 7730.14 | 7730.14

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO JARDIM MARINGA
IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)
OBRA: |  | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
VALOR DA OBRA: |  | 5973442.51
VALOR DO REPASSE: |  | 5973442.51
VALOR DA CONTRAPARTIDA: |  | 0
REFERÊNCIA: |  | SINAPI 01/2019 E Sicro-3 07/2018 / NÃO DESONERADO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO (%) | VALOR DAS OBRAS/ SERVIÇOS | MÊS 01 |  |  | MÊS 02 |  |  | MÊS 03 |  |  | MÊS 04 |  |  | MÊS 05 |  |  | MÊS 06 |  |  | MÊS 07 |  |  | MÊS 08
|  |  |  | CONCEDENTE (R$) | PROPONENTE (R$) | % | CONCEDENTE (R$) | PROPONENTE (R$) | % | CONCEDENTE (R$) | PROPONENTE (R$) | % | CONCEDENTE (R$) | PROPONENTE (R$) | % | CONCEDENTE (R$) | PROPONENTE (R$) | % | CONCEDENTE (R$) | PROPONENTE (R$) | % | CONCEDENTE (R$) | PROPONENTE (R$) | % | CONCEDENTE (R$) | PROPONENTE (R$) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.8219% | 49093.36 | 29456.016 | 0 | 60% | 14728.008 | 0 | 30% | 4909.336 | 0 | 10% | [15 empty] | 100%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.089% | 244271.46 | 30533.9325 | 0 | 12.5% | 30533.9325 | 0 | 12.5% | 30533.9325 | 0 | 12.5% | 30533.9325 | 0 | 12.5% | 30533.9325 | 0 | 12.5% | 30533.9325 | 0 | 12.5% | 30533.9325 | 0 | 12.5% | 30533.9325 | 0 | 12.5% | 100%
3 | ENSAIOS TECNOLOGICAS DE SOLO E ASFALTO | 1.054% | 62961.67 | 12592.334 | 0 | 20% | 12592.334 | 0 | 20% | 12592.334 | 0 | 20% | 6296.167 | 0 | 10% | 6296.167 | 0 | 10% | 6296.167 | 0 | 10% | 6296.167 | 0 | 10% |  |  |  | 100%
4 | TERRAPLANAGEM | 2.407% | 143764.22 | 43129.266 | 0 | 30% | 43129.266 | 0 | 30% | 43129.266 | 0 | 30% | 14376.422 | 0 | 10% | [12 empty] | 100%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 29.99% | 1791639.31 | 107498.3586 | 0 | 6% | 143331.1448 | 0 | 8% | 179163.931 | 0 | 10% | 214996.7172 | 0 | 12% | 232913.1103 | 0 | 13% | 268745.8965 | 0 | 15% | 304578.6827 | 0 | 17% | 340411.4689 | 0 | 19% | 100%
6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/ VERTICAL | 1.585% | 94708.81 | [15 empty] | 23677.2025 | 0 | 25% | 23677.2025 | 0 | 25% | 47354.405 | 0 | 50% | 100%
7 | OBRAS COMPLEMENTARES | 14.04% | 838787.13 | 209696.7825 | 0 | 25% | 209696.7825 | 0 | 25% | 209696.7825 | 0 | 25% | 209696.7825 | 0 | 25% | [12 empty] | 100%
8 | DRENAGEM | 8.68% | 518513.74 | 155554.122 | 0 | 30% | 129628.435 | 0 | 25% | 103702.748 | 0 | 20% | 77777.061 | 0 | 15% | 51851.374 | 0 | 10% | [9 empty] | 100%
9 | FORNECIMENTO DE TUBOS | 9.462% | 565205.41 | 565205.41 | 0 | 100% | [21 empty] | 100%
10 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO | 5.046% | 301424.7 | 0 | 0 | 0% | 90427.41 | 0 | 30% | 90427.41 | 0 | 30% | 120569.88 | 0 | 40% | [12 empty] | 100%
11 | ORGÃOS ACESSORIOS | 22.82% | 1363072.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 340768.175 | 0 | 25% | 340768.175 | 0 | 25% | 340768.175 | 0 | 25% | 340768.175 | 0 | 25% | 100%
TOTAL SIMPLES |  | 100% | 5973442.51 | 1153666.2216 | 0 | 19.31% | 674067.3128 | 0 | 11.28% | 674155.74 | 0 | 11.29% | 674246.9622 | 0 | 11.29% | 662362.7588 | 0 | 11.09% | 670021.3735 | 0 | 11.22% | 705854.1597 | 0 | 11.82% | 759067.9814 | 0 | 12.71% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  | 199.2% | 5973442.51 | 1153666.2216 | 0 | 19.31% | 1827733.5344 | 0 | 30.6% | 2501889.2744 | 0 | 41.88% | 3176136.2366 | 0 | 53.17% | 3838498.9954 | 0 | 64.26% | 4508520.3689 | 0 | 75.48% | 5214374.5286 | 0 | 87.29% | 5973442.51 | 0 | 100%

## EMBOCADOURAS (hidden)
T | P
178.52 | 123.89
178.52 | 123.89

## AGREGADOS P TRASP
|  | CONT. PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE |  |  |  | TRANSPORTE COMERCIAL EM ROD. PAVIMENTADA
BAIRRO JARDIM MARINGA
IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)
ORIGEM | DESTINO | MATERIAL | QUANTIDADE DO SERVIÇO | TAXA DE APLICAÇÃO (ton./un. de serviço) | PESO (T) | DISTÂNCIA (KM) | MOMENTO (T x KM) | INICIAL | FINAL | ENTRONCAMENTO
BRITA PARA USIBAGEM DE CBUQ
PEDREIRA | USINA | BRITA | 25606.22 | 0.837 | 21432.406 | 42 | 900161.052
FILLER PARA CBUQ
PEDREIRA | USINA | FILLER | 25606.22 | 0.028 | 716.974 | 42 | 30112.908
AREIA PARA CBUQ
PEDREIRA | USINA | AREIA | 25606.22 | 0.08 | 2048.497 | 42 | 86036.874
TOTAL |  |  |  |  | 24197.877 |  | 1016310.834

## MEM GALERIA
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ |  |  |  | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
| LOCAL: | BAIRRO JARDIM MARINGA VARZEA GRANDE-MT
| DATA: | JULIO DE 2018
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
RUA | COMP. DO LANCE | DIAMETRO (m) | LARGURA | CORTE | CORTE | ALTURA MEDIA | VOLUME | AREA FUNDO DE VALA
|  |  | MEDIA DE ESC | MONTANTE | JUZANTE | DOS CORTES | DE CORTE PRIMEIRA CAT
RUA 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUA 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUA 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUA 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUAPEDRO COMETI- TRECHO 1 | 143.57 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 3.77 | 2.985 | 771.4016 | 258.426
RUA PEDRO COMETI- TRECHO 2 | 181.25 | 0.6 | 1.8 | 3.77 | 1.79 | 2.78 | 906.975 | 326.25
RUA FREI AMBROSIO DAIDE- TRECHO 1 | 220.47 | 0.6 | 1.8 | 1.78 | 3.06 | 2.42 | 960.3673 | 396.846
RUA FREI AMBROSIO DAIDE- TRECHO 2 | 251.83 | 0.6 | 1.8 | 3.06 | 5 | 4.03 | 1826.7748 | 453.294
RUA FREI EMILIANO MONTEIRO- TRECHO 1 | 316.19 | 0.6 | 1.8 | 1.78 | 3.45 | 2.615 | 1488.3063 | 569.142
RUA FREI EMILIANO MONTEIRO- TRECHO 2 | 197.82 | 0.6 | 1.8 | 3.45 | 4.18 | 3.815 | 1358.4299 | 356.076
AVENIDA PAPA JOÃO XIII- TRECHO 1 | 311.07 | 0.6 | 1.8 | 1.76 | 2.86 | 2.31 | 1293.4291 | 559.926
AVENIDA PAPA JOÃO XIII- TRECHO 2 | 165.71 | 0.6 | 1.8 | 2.86 | 1.81 | 2.335 | 696.4791 | 298.278
RUA PADRE SANTOS- TRECHO 1 | 311.5 | 0.6 | 1.8 | 1.76 | 2.65 | 2.205 | 1236.3435 | 560.7
RUA PADRE SANTOS- TRECHO 2 | 162.12 | 0.6 | 1.8 | 2.65 | 3.35 | 3 | 875.448 | 291.816
RUA PADRE BONIFACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUA SANTO ANTÔNIO | 239.46 | 0.6 | 1.8 | 3.19 | 2.73 | 2.96 | 1275.8429 | 431.028
RUA PAPA SÃO SILVESTRE I | 158.4 | 0.6 | 1.8 | 1.97 | 1.68 | 1.83 | 521.7696 | 285.12
ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 13211.5672 | 0
4786.902
TUBO 400MM | 0 | 0
TUBO 600MM | 3820.407 | 1307.0386 |  | PV-60= | 34
TUBO 800MM | 167 | 101.5717 |  | PV-80= | 5
TUBO 1000MM | 0 | 0 |  | PV-1.0= | 0
BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) | 94 | 469.248 |  | CP - 150 | 0
TUBO 1000MM | 0 | 0 |  | BOCA DE 1,00 | 5
TOTAL DE BOTA FORA |  | 1877.8583 |  | DISSIPADOR | 5
LOCAÇÃO | 3987.407
LASTRO DE BRITA |  | 478.6902
(3) REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS |  | 11333.7089
REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA |  | 4786.902
* COMPACTAÇÃO MANUAL C/ MAÇO DE 30KG (m³) |  | 4533.4836
*COMPACTAÇÃO MECÂNICA |  | 6800.2254

## BDI DE 15,27%
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: JARDIM MARINGA
LOGRADOUROS: varias ruas
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DE 20,70%
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  | VARZEA GRANDE MT.
BAIRRO: JARDIM MARINGA
LOGRADOUROS: VARIAS RUAS
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  |  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 6.08
1.1 | Administração Central |  | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia |  | 0.4
1.3 | Riscos |  | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras |  | 1.11
2.0 | LUCRO |  | 7.3
2.1 | Lucro Operacional |  | 7.3
3.0 | TRIBUTOS |  | 5.65
3.1 | PIS |  | 0.65
3.2 | COFINS |  | 3
3.3 | ISSqn |  | 2
3.4 | CPRB |  | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  |  | 20.7%
Formula para o calculo do BDI: