## RESUMO
RESUMO DOS PREÇOS
ANEXO
SERVIÇOS | BATA BASE: | NOV/17 SINAPI
NOV/2017 SICRO 3
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30195.68
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 114401.11
3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 52646.71
4.0 | TERRAPLENAGEM
91182.58
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
1799355.25
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
53263.22
7.0
| OBRAS COMPLEMENTARES | 262834.95
8.0 | DRENAGEM
12315.18
TOTAL GERAL
2416194.68
ÁREA (m²) |  | 26405.44
TOTAL/M² (R$) |  | 91.5037
BAIRROS | CRISTO REI E PARQUE DO LAGO
LOGRADOURO | AVENIDA RIBEIRÃO (PROLONGAMENTO DA ALAMEDA JÚLIO MULLER – SÃO GONÇALO)
OBRA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

## CFF
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
LOGRADOURO: AVENIDA RIBEIRÃO (PROLONGAMENTO DA ALAMDA JÚLIO MULLER - SÃO GONÇALO)
Prazo ( dias consecutivos )
Ítem | Etapas de Serviço | % | Valor (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.2497 | 30195.68 | 13588.056 | 9058.704 | 3019.568 | 1509.784 | 1509.784 | 1509.784 | 30195.68 | 0
|  |  |  | 45% | 30% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.7348 | 114401.11 | 20020.1943 | 18876.1832 | 18876.1832 | 18876.1832 | 18876.1832 | 18876.1832 | 114401.11 | 0
|  |  |  | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 100%
3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 2.1789 | 52646.71 | 5264.671 | 9476.4078 | 9476.4078 | 9476.4078 | 9476.4078 | 9476.4078 | 52646.71 | 0
|  |  |  | 10% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 100%
4.0 | TERRAPLENAGEM | 3.7738 | 91182.58 | 9118.258 | 27354.774 | 27354.774 | 27354.774
|  |  |  | 10% | 30% | 30% | 30% |  |  | 100%
5.0 | PAVIMENTAÇÃO | 74.4706 | 1799355.25 | 89967.7625 | 449838.8125 | 629774.3375 | 629774.3375 |  |  | 1799355.25 | 0
|  |  |  | 5% | 25% | 35% | 35% |  |  | 100%
|  | 2.2044 | 53263.22 |  |  |  |  | 10652.644 | 42610.576 | 53263.22 | 0
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
[8 empty] | 20% | 80% | 100%
7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 10.8781 | 262834.95 |  |  |  | 52566.99 | 105133.98 | 105133.98 | 262834.95 | 0
[7 empty] | 20% | 40% | 40% | 100%
8.0 | DRENAGEM | 0.50969 | 12315.18 |  | 3694.554 | 1847.277 | 2463.036 | 2463.036 | 1847.277 | 12315.18 | 0
[5 empty] | 30% | 15% | 20% | 20% | 15% | 100%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 2416194.68 | 5.71% | 21.45% | 28.57% | 30.71% | 6.13% | 7.427% | 1 | 2325012.1
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 137958.9417 | 518299.4354 | 690348.5474 | 742021.5125 | 148112.035 | 179454.208 | 2416194.68
|  | ACUMULADO |  | 137958.9417 | 656258.3772 | 1346606.9246 | 2088628.4371 | 2236740.472 | 2416194.68 |  | 0

## QUANT
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  |  | ÁREA (m²)
BAIRROS: CRISTO REI E PARQUE DO LAGO
LOGRADOURO: AVENIDA RIBEIRÃO (PROLONGAMENTO DA ALAMDA JÚLIO MULLER - SÃO GONÇALO) |  |  |  |  | 26405.44
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30
1.3 | 73847/001 | SINAPI | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 93565 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | mês | 2
2.2 | 94296 | SINAPI | Topografo com encargos complementares | mês | 3
2.3 | 88253 | SINAPI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 3
2.4 | 94295 | SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares | mês | 3
2.5 | 93566 | SINAPI | Chefe de escritório com encargos complementares | mês | 4
2.6 | 93564 | SINAPI | Apontador ou apropriador com encargos complementares | mês | 4
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | 74021/003 | SINAPI | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 33006.8
3.3 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 4951.02
3.4 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 6601.36
3.5 | 73900/012 | SINAPI | Ensaio de concreto asfáltico para cada 10 ton | ton | 316.2509
3.6 | 74022/030 | SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 20.4743
4.0 | IV |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 12377.55
4.2 | 5502136 | SICRO 3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 3392.5403
4.3 | 5503041 | SICRO 3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 2714.0322
4.4 | 74205/001 | SINAPI | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 3775.4907
4.5 | 72888 | SINAPI | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 3775.4907
5.6 | 93592 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_04/2016 | m³xkm | 7550.9815
4.7 | 93593 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 14m3 em vias urbanas pavimentada DMT = 8,6 (BOTA-FORA), ( NA JAZIDA ) | m³xkm | 27183.5334
4.8 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 3775.4907
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 33006.8
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 13285.237
5.3 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 4951.02
5.4 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 6601.36
5.5 | 96401 | SINAPI | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 26405.44
5.6 | 72943 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 26405.44
5.7 | 95993 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 1317.712
5.8 | 93598 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 42512.7584
5.9 | 95879 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 153045.9302
5.10 | 72843 | SINAPI | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | txkm | 80960.22
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | 72947 | SINAPI | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 1571.449
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 15.56
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 4.947
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. af_06/2016 | m | 4094.85
7.2 | 2003943 | SINAPI | Meio fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 4088.85
8.0 | VIII |  | DRENAGEM | m² | 20
8.1 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 10
8.2 | 85424 | SINAPI | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 15
8.3 | 2003385 | SICRO 3 | Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais | un | 8
8.4 | 2003387 | SICRO 3 | Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais | un | 5
8.5 | 2003391 | SICRO 3 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais | m | 17.003
8.6 | 2003407 | SICRO 3 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais | m | 5.1588
8.7 | 2003449 | SICRO 3 | Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais | un | 11
8.8 | 2003451 | SICRO 3 | Dissipador de energia - DEB 02 - areia e pedra de mão comerciais | un | 1

## ORÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO) | [6 empty] | DATA BASE: | [9 empty] | x
|  |  | LOGRADOURO: AVENIDA RIBEIRÃO (PROLONGAMENTO DA ALAMDA JÚLIO MULLER - SÃO GONÇALO) | [6 empty] | NOV/17 SINAPI
|  |  | OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA | [6 empty] | NOV/2017 SICRO 3
B.D.I. |  | 20.7% |  | ÁREA (m²): |  | 26405.44
B.D.I. DIFERENCIADO |  | 15.28%
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | SICRO 3 REAJUSTADO DE SET P/NOV 2017 | P. UNIT. COM BDI | SUBTOTAL | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12 | 473.82 |  | 571.91 | 6862.92
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 388.81 |  | 469.3 | 14079
1.3 | 73847/001 | SINAPI | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6 | 396.48 |  | 478.56 | 2871.36
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 264.39 |  | 319.12 | 6382.4 | 30195.68 |  | REAJUSTADO PELO INDICE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO DNIT
2.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [9 empty] | sinapi | SECO | Encargo mensalista | custo unit | BDI | qtd | valor
2.1 | 93565 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | mês | 2 | 16441.82 |  | 19845.72 | 39691.44 |  | 4.735%
2.2 | 94296 | SINAPI | Topografo com encargos complementares | mês | 3 | 3205.41 |  | 3869.01 | 11607.03
2.3 | 88253 | SINAPI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 3 | 2737.6231 |  | 3304.38 | 9913.14 |  |  |  | 15.53 | 8.2256 | 12.4437 | 2737.6231 | 1.207 | 3 | 9913.1583
2.4 | 94295 | SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares | mês | 3 | 5940.33 |  | 7170.14 | 21510.42 |  | 30241.68
2.5 | 93566 | SINAPI | Chefe de escritório com encargos complementares | mês | 4 | 3480.51 |  | 4201.07 | 16804.28
2.6 | 93564 | SINAPI | Apontador ou apropriador com encargos complementares | mês | 4 | 3080.88 |  | 3718.7 | 14874.8 | 114401.11
124323.97
3.0 |  |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | 74021/003 | SINAPI | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 33006.8 | 0.63 |  | 0.76 | 20794.28
3.3 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 4951.02 | 1.28 |  | 1.54 | 6337.31 |  | 52646.71
3.4 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 6601.36 | 1.28 |  | 1.54 | 8449.74
3.5 | 73900/012 | SINAPI | Ensaio de concreto asfáltico para cada 10 ton | ton | 316.2509 | 37.72 |  | 45.52 | 14395.74
3.6 | 74022/030 | SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 20.4743 | 108.03 |  | 130.39 | 2669.64 | 52646.71
91698.24
4.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 12377.55 | 0.51 |  | 0.61 | 7550.31
4.2 | 5502136 | SICRO 3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 3392.5403 | 4.84 |  | 5.84 | 19812.44 |  | 1799355.25 | REAJUSTADO PELO INDICE DE TERRAPLENAGEM DO DNIT
4.3 | 5503041 | SICRO 3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 2714.0322 | 5.13 |  | 6.19 | 16799.86 |  |  | REAJUSTADO PELO INDICE DE TERRAPLENAGEM DO DNIT
4.4 | 74205/001 | SINAPI | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 3775.4907 | 1.42 |  | 1.71 | 6456.09
4.5 | 72888 | SINAPI | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 3775.4907 | 1.1 |  | 1.32 | 4983.65 |  | 53069.71
5.6 | 93592 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_04/2016 | m³xkm | 7550.9815 | 1.02 |  | 1.23 | 9287.71
4.7 | 93593 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 14m3 em vias urbanas pavimentada DMT = 8,6 (BOTA-FORA), ( NA JAZIDA ) | m³xkm | 27183.5334 | 0.68 |  | 0.82 | 22290.5
4.8 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 3775.4907 | 0.88 |  | 1.06 | 4002.02 | 91182.58 | 264674.93
5.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 33006.8 | 1.25 |  | 1.5 | 49510.2
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 13285.237 | 10 |  | 11.52 | 153045.93
5.3 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 4951.02 | 6.5 |  | 7.84 | 38816
5.4 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 6601.36 | 6.5 |  | 7.84 | 51754.66
5.5 | 96401 | SINAPI | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 26405.44 | 4.25 |  | 5.12 | 135195.85
5.6 | 72943 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 26405.44 | 1.39 |  | 1.67 | 44097.08
5.7 | 95993 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 1317.712 | 695.97 |  | 840.05 | 1106943.97
5.8 | 93598 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 42512.7584 | 0.68 |  | 0.82 | 34860.46
5.9 | 95879 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 153045.9302 | 0.63 |  | 0.76 | 116314.91
5.10 | 72843 | SINAPI | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | txkm | 80960.22 | 0.71 |  | 0.85 | 68816.19 | 1799355.25
6.0 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | 72947 | SINAPI | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 1571.449 | 26.93 |  | 32.5 | 51072.09
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 15.56 | 32.61 |  | 39.36 | 612.44 |  |  | REAJUSTADO PELO INDICE DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO DNIT
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 4.947 | 264.39 |  | 319.12 | 1578.69 | 53263.22 |  | REAJUSTADO PELO INDICE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO DNIT
7.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. af_06/2016 | m | 4094.85 | 34.39 |  | 41.5 | 169936.28
7.2 | 2003943 | SINAPI | Meio fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 4088.85 | 18.83 |  | 22.72 | 92898.67 | 262834.95
8.0 |  |  | DRENAGEM
8.1 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 10 | 264.39 |  | 319.12 | 3191.2 |  |  | REAJUSTADO PELO INDICE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO DNIT
8.2 | 85424 | SINAPI | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 15 | 19.7 |  | 23.77 | 356.55
8.3 | 2003385 | SICRO 3 | Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais | un | 8 | 40.82 |  | 49.27 | 394.16
8.4 | 2003387 | SICRO 3 | Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais | un | 5 | 50.46 |  | 60.9 | 304.5
8.5 | 2003391 | SICRO 3 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais | m | 17.003 | 115.68 |  | 139.62 | 2373.96
8.6 | 2003407 | SICRO 3 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais | m | 5.1588 | 137.37 |  | 165.8 | 855.33
8.7 | 2003449 | SICRO 3 | Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais | un | 11 | 333.31 |  | 402.31 | 4425.41
8.8 | 2003451 | SICRO 3 | Dissipador de energia - DEB 02 - areia e pedra de mão comerciais | un | 1 | 343.05 |  | 414.07 | 414.07 | 12315.18
[9 empty] | TOTAL | 2416194.68
3.157%

## TRANSP
LOGRADOURO: AVENIDA RIBEIRÃO (PROLONGAMENTO DA ALAMDA JÚLIO MULLER - SÃO GONÇALO)
4.0 | TERRAPLENAGEM
Tipo de transporte 93598 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74205/001 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 3775.4907 | m³ | 1 | t/m³ | 3775.4907 | 2 | 7550.9815
TOTAL | [8 empty] | 7550.9815
Tipo de transporte 93593 Transporte local em rodov. pavim. (const.)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74205/001 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 3775.4907 | m³ | 1 | m³ | 3775.4907 | 7.2 | 27183.5334
TOTAL | [8 empty] | 27183.5334
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
Tipo de transporte 93598 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 4951.02 | m³ | 1.84 | t/m³ | 9109.8768 | 2 | 18219.7536
2 S 02 200 01 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 6601.36 | m³ | 1.84 | t/m³ | 12146.5024 | 2 | 24293.0048
TOTAL | [8 empty] | 42512.7584
Tipo de transporte 95879 Transporte local em rodov. pavim. (const.)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 4951.02 | m³ | 1.84 | t/m³ | 9109.8768 | 7.2 | 65591.113
96387 | Base | Solo | 6601.36 | m³ | 1.84 | t/m³ | 12146.5024 | 7.2 | 87454.8173
TOTAL | [8 empty] | 153045.9302
Tipo de transporte 72843 - Transporte comercial c/basculante 6m³ em rodovia pavimentada
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
95993 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | massa | 1317.712 | m³ | 2.4 | t/m³ | 3162.5088 | 25.6 | 80960.22
TOTAL | [8 empty] | 80960.22

## BLD (hidden)
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2017-09-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 2 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
Adc M.O. - Ferramentas | [5 empty] | 0.1551 | [5 empty] | 14.14
[10 empty] | Total (A) |  | 14.14
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 5.92 |  | 15.3996 |  | 91.17
[10 empty] | Total (B) |  | 91.17
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 105.31
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 105.31
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
Alvenaria de tijolos AC | [6 empty] | m² | 9.54 |  | 75.12 |  | 716.64
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 4.13 |  | 53.53 |  | 221.07
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 0.83 |  | 332.01 |  | 275.56
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 21.06 |  | 7.25 |  | 152.68
Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.24 |  | 316.02 |  | 75.84
[10 empty] | Total (E) |  | 1441.79
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 1547.1
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 1547.1

## TERRAP E PAVIM
LOGRADOURO: AVENIDA RIBEIRÃO (PROLONGAMENTO DA ALAMDA JÚLIO MULLER - SÃO GONÇALO)
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) | LARGURA TOTAL (m) | [5 empty] | LIMPEZA CAMADA VEGETAL (m²) | TERRAPLENAGEM |  | SUBLEITO (m²) | SUB-BASE (m³) | BASE (m³) | IMPRIM. (m²) | PINTURA DE LIGAÇÃO. (m²) | CBUQ (m³) esp.: 4,00cm | MEIO-FIO C/ SARJETA (m) | MEIO-FIO COMUM | MEIO-FIO C/ SARJETA (m)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  |  | FOLGA | ACOST. LE OU (ESTACIONAMENTO) | LARGURA DA PISTA |  | ACOST. LD OU (ESTACIONAMENTO) | FOLGA |  | CORTE (m³) | ATERRO (m³)
[10 empty] | LE | LD
AV. RIBEIRÃO | 0 | + | 0 | 204 | + | 5.85 | 4085.85 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 12257.55 | 6544.031 | 2742.035 | 32686.8 | 4903.02 | 6537.36 | 26149.44 | 26149.44 | 1307.472 | 4064.85 | 0 | 4078.85
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 13.5 | 40 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 120 | 624 | 208 | 320 | 48 | 64 | 256 | 256 | 10.24 | 30 | 0 | 10
TOTAL | [6 empty] | 4125.85 | [6 empty] | 12377.55 | 7168.031 | 2950.035 | 33006.8 | 4951.02 | 6601.36 | 26405.44 | 26405.44 | 1317.712 | 4094.85 | #REF! | 4088.85
Obs. Três limpla rodas do lado direito e um do lado esquerdo

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRROS: CRISTO REI E PARQUE DO LAGO
LOGRADOURO: AVENIDA RIBEIRÃO (PROLONGAMENTO DA ALAMDA JÚLIO MULLER - SÃO GONÇALO)
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DIFERENCIADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRROS: CRISTO REI E PARQUE DO LAGO
LOGRADOURO: AVENIDA RIBEIRÃO (PROLONGAMENTO DA ALAMDA JÚLIO MULLER - SÃO GONÇALO)
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.28% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## DRENO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: JARDIM PAULA II
DRENAGEM PROFUNDA | [9 empty] | OBS.
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) |  | Ø TUBO PEAD(mm)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  | LE | LD
1 - BAIRRO ALAMEDA
1.1 - Rua Mal. Góes Monteiro | 2 | + | 0 | 6 | + | 0 | 80 | 80 | 100 | Boca de Lobo
1.2 - Rua R. C. 1 | 2 | + | 0 | 6 | + | 0 | 80 | 80 | 100 | Boca de Lobo
1.3 - Travessa do Ponce | 2 | + | 0 | 6 | + | 0 | 80 | 80 | 100 | Boca de Lobo
1.4 - Rua Barão de Melgaço | 16 | + | 0 | 8 | + | 9.522 | 150.478 | 150.478 | 100 | Boca de Lobo
1.5 - Iporan Nunes | 14 | + | 0 | 25 | + | 15.8 | 235.8 | 235.8 | 100 | Boca de Lobo
TOTAL TUBO DE DRENO PROFUNDO | [6 empty] | 1252.556

## SN HOR
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXA AMARELA - AV. RIBEIRÃO
SENTIDO |  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | Área | TIPO DE PINTURA
|  | (m) | (m) | (m²)
AV. RIBEIRÃO (PROLONGAMENTO DA AV. JULLIO MULLER)
Ambos (ida e volta) |  | 851.16 | 0.1 | 21.279 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 7320 | 0.1 | 732 | Contínua
FAIXA AMARELA
Descontínua | TOTAL | 851.16 | m | Área | 21.279 | m²
Contínua | TOTAL | 7320 | m | Área | 732 | m²
EXTENSÃO TOTAL |  | 8171.16 | m |  | 753.279 | m²
RESUMO DA SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 4085.58
FAIXA BRANCA CONTÍNUA |  | 811.77 | m²
FAIXA BRANCA RETENÇÃO 0,40m |  | 6.4 | m²
FAIXA AMARELA 2X4 |  | 21.279 | m²
FAIXA AMARELA CONTÍNUA |  | 732 | m²
TOTAL DE PINTURA DE FAIXAS |  | 1571.449 | m²
SETAS E ZEBRADOS |  | 15.56 | m²

## SN VERT
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO AV. RIBEIRÃO
LOCAL - Dist. | SIINAL DE PLACA |  |  |  | OBSERVAÇÕES
do bordo (Metros) | TIPO | CÓDIGO | DIMENSÕES | ÁREAS(m²)
AV. RIBEIRÃO SENTIDO PONTE SERGIO MOTA - PARQUE DO LAGO
(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) EST. 2 | Regulamentação | R-19-6 | 0.6 | 0.283 | 60 km/h
(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) EST. 0 | Indicativa | I-01 | 200X120CM | 2.4 | 2.4
(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) EST. 30 | Regulamentação | R-19-6 | 0.6 | 0.283 | 60 km/h
(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) EST. 61 | Regulamentação | R-19-6 | 0.6 | 0.283 | 0.283
(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) EST. 67 +10,00 | Regulamentação | R-1 | 0.6 | 0.283 | PARE
(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) EST. 126 | Regulamentação | R-19-6 | 0.6 | 0.283 | 60 km/h
(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) EST. 165 | Regulamentação | R-19-6 | 0.6 | 0.283 | 60 km/h
AV. RIBEIRÃO SENTINDO PARQUE DO LAGO - PONTE SERGIO MOTA
(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) EST. 203 | Regulamentação | R-1 | 0.6 | 0.283 | PARE
(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) EST. 200 | Regulamentação | R-19-6 | 0.6 | 0.283 | 60 km/h
(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) EST. 83+15,00 | Regulamentação | R-1 | 0.6 | 0.283 | PARE
(posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) EST. 76+15,00 | Regulamentação | R-1 | 0.6 | 0.283 | PARE
Regulamentação |  |  | TOTAL (m²) | 2.547
Indicativa |  |  | TOTAL (m²) | 2.4
ÁREA TOTAL |  |  |  | 4.947

## LASTRO (hidden)
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2017-09-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 2 SINFRA | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | Lastro com pedra de mão | [9 empty] | m³
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
Trator de esteiras com lâmina - 74,5 Kw | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 148.752 |  | 66.1682 | 148.75
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | [5 empty] | 1 | 0.44 | 0.56 | 117.1927 |  | 51.1945 | 80.23
Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kW | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 188.9105 |  | 47.3982 | 188.91
Adc M.O. - Ferramentas | [5 empty] | 0.2051 | [5 empty] | 2.76
[10 empty] | Total (A) |  | 420.65
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
Servente | [7 empty] | 1.5 |  | 8.99 |  | 13.49
[10 empty] | Total (B) |  | 13.49
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1.5 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 434.14
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 289.4267
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1097 Pedra de mão | [6 empty] | m³ | 1.15 |  | 66.7632 |  | 76.77
[10 empty] | Total (E) |  | 76.77
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 366.1967
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 366.19