## RESUMO
OBRA: MICRO REVESTIMENTO
ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE/ MT
RESUMO ORÇAMENTÁRIO
ITEM | ETAPA | VALOR | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 67151.82 | 4.7325
2 | MICRO | 293542.4 | 20.6874
3 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | 1001388.05 | 70.5727
4 | TRANSPORTE DOS MATERIAIS | 56863.19 | 4.0074
TOTAL: |  | 1418945.46 | 100

## ORÇAMENTO
[7 empty] | TABELAS | SICRO | 2021-01-01
|  |  | OBRA: MICRO REVESTIMENTO |  |  |  |  | ANP | 2021-06-01
|  |  | ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  |  | SINAPI | 2021-06-01
|  |  | MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE/ MT |  |  |  | BDI SERVIÇO |  | 20.7%
[7 empty] | BDI AQUISIÇÃO |  | 15%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | ETAPAS/SERVIÇOS | UND | QTDE | VL. UNIT. | VL. UNIT. C/ BDI | TOTAL | %
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | COMP. ADM 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | un. | 1 | 45147 | 54492.429 | 54492.42 | 3.8403
1.2 |  | COMP. ADM 002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 12.5 | 318.3062 | 384.1956 | 4802.44 | 0.33845
1.3 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 10 | 650.95 | 785.6967 | 7856.96 | 0.55372
[7 empty] | Total | 67151.82
2 |  |  | MICRO
2.1 | SICRO 3 | 4011410 | Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita comercial | m² | 80000 | 3.04 | 3.6693 | 293542.4 | 20.6874
[7 empty] | Total | 293542.4
3 |  |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO
3.1 | ANP | 2021-06-01 | Emulsão com polímero para micro revestimento a frio RC-1C | ton. | 268.8 | 3239.48 | 3725.402 | 1001388.05 | 70.5727
[7 empty] | Total | 1001388.05
4 |  |  | TRANSPORTE DOS MATERIAIS
4.1 | SINAPI | 93595 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 [(5 km) x (288 ton. - Ped.) + (1.344 ton. - Pó)] (BRITA GUIA) | t.km | 8160 | 1.3 | 1.5691 | 12803.85 | 0.90235
4.2 | SINAPI | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 [(45 km) x (288 ton. - Ped.) + (1.344 ton. - Pó)] (BRITA GUIA) | t.km | 73440 | 0.46 | 0.55522 | 40775.35 | 2.8736
4.3 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (24,1 km) - (BETUNEL) | t.km | 6478.08 | 0.42 | 0.50694 | 3283.99 | 0.23144
[7 empty] | Total | 56863.19
[7 empty] | TOTAL GERAL | 1418945.46 | 100

## CRONOGRAMA
OBRA: MICRO REVESTIMENTO
ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE/ MT
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ETAPA | VALOR | % | 30 | % | 60 | % | 90 | % | 120 | % | 150 | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 67151.82 | 4.7325 | 23503.137 | 35 | 10912.1708 | 16.25 | 10912.1708 | 16.25 | 10912.1708 | 16.25 | 10912.1708 | 16.25
2 | MICRO | 293542.4 | 20.6874 | 58708.48 | 20 | 58708.48 | 20 | 58708.48 | 20 | 58708.48 | 20 | 58708.48 | 20
3 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | 1001388.05 | 70.5727 | 500694.025 | 50 | 500694.025 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | TRANSPORTE DOS MATERIAIS | 56863.19 | 4.0074 | 28431.595 | 50 | 28431.595 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL: |  | 1418945.46 | 100
|  |  | Mensal: | 611337.237 | 43.08% | 598746.2708 | 42.2% | 69620.6508 | 4.907% | 69620.6508 | 4.907% | 69620.6508 | 4.907%
|  |  | Acumulado: | 611337.237 | 43.08% | 1210083.5077 | 85.28% | 1279704.1585 | 90.19% | 1349324.8092 | 95.09% | 1418945.46 | 100%

## COMP. ADM 001
OBRA: MICRO REVESTIMENTO
ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE/ MT
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO: | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [5 empty] | UNIDADE: | H
CÓDIGO: | COMP. ADM 001 |  |  |  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 1
CÓDIGO | MÃO-DE-OBRA | Horas/ Dia | Dias/ Mês | Meses | Total Horas | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5 | 15 | 5 | 375 | H | 92.66 | 34747.5
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5 | 18 | 5 | 450 | H | 23.11 | 10399.5
[7 empty] | CUSTO UNIT. | 45147

## COMP. ADM 002
OBRA: MICRO REVESTIMENTO
ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE/ MT
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - PLACA DE OBRA
SERVIÇO: | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  | UNIDADE | m²
CÓDIGO | COMP. ADM 002
CÓDIGO | TIPO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT. TOTAL
4417 | INSUMO | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 3.64 | 3.64
4491 | INSUMO | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 8.44 | 33.76
4813 | INSUMO | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 225 | 225
5075 | INSUMO | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 17.55 | 1.9305
94962 | SERVIÇO | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 302.57 | 3.0257
88262 | SERVIÇO | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.65 | 19.65
88316 | SERVIÇO | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.65 | 31.3
[5 empty] | TOTAL | 318.3062

## BDI AQUISIÇÃO
OBRA: MICRO REVESTIMENTO
ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE/ MT
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (AQUISIÇÕES) - META 1
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL
%
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.38
1.1 | AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.2
1.2 | DF - CUSTOS FINANCEIROS | 0.85
1.3 | R - RISCO | 0.85
1.4 | S + G - SEGURO + GARANTIAS | 0.48
2 | LUCRO | 5.11
2.1 | L - LUCRO OPERACIONAL | 5.11
3 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | **ISS | 3
3.2 | COFINS | 0.65
3.3 | PIS | 0
3.4 | CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LEI N. 12.546/13
**ISS - Repassado pelo município
De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.
| TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO | 15%
| VALOR DA OBRA | 1418945.46
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
CÁLCULO DO BDI
BDI = | ( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L ) | -1
(1-I)
5% | ISS - Repassado pelo município
100% | % SOBRE A NOTA

## BDI SERVIÇO
OBRA: MICRO REVESTIMENTO
ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE/ MT
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (SERVIÇOS) - META 1
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL
%
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.01
1.2 | DF - CUSTOS FINANCEIROS | 1.11
1.3 | R - RISCO | 0.56
1.4 | S + G - SEGURO + GARANTIAS | 0.4
2 | LUCRO | 7.3
2.1 | L - LUCRO OPERACIONAL | 7.3
3 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | **ISS | 2
3.2 | COFINS | 3
3.3 | PIS | 0.65
3.4 | CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LEI N. 12.546/13
**ISS - Repassado pelo município
De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.
| TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO | 20.7%
| VALOR DA OBRA | 1418945.46
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
CÁLCULO DO BDI
BDI = | ( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L ) | -1
(1-I)
5% | ISS - Repassado pelo município
100% | % SOBRE A NOTA

## MC Transporte
OBRA: MICRO REVESTIMENTO
ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE/ MT
Agregados |  |  |  | Emulsão
De: | Mineração Guia - MT 401 |  |  | De: | Betunel
A: | Prefeitura Municipal de Várzea Grande |  |  | A: | Prefeitura Municipal de Várzea Grande
Item | Tipo | Qtde | und | Item | Tipo | Qtde | und
1 | Estrada de Pavimento Primário | 5 | km | 1 | Estrada Pavimentada | 24.1 | km
2 | Estrada Pavimentada | 45 | km
| Dados do Serviço |  |  |  | Dados do Serviço
| Tx. De Aplicação do Micro | 0.015 | m³/m² |  | Tx. Da Emulsão | 0.00336 | t/m²
| Área Total de Aplicação | 80000 | m² |  | Área de Aplicação | 80000 | m²
| Volume de Material | 1200 | m³ |  | Consumo de Material
[5 empty] | Qtde De Emulsão | 268.8 | t
| Consumo de Agregado |  |  |  | Cálculo do Momento de Transporte
| Pedrisco - 20%(Do Volume) | 240 | m³ |  | Momento de Transporte (Pavimentada) | 6478.08 | t.km
| Pó de Pedra - 80%(Do Volume) | 960 | m³
Conversão p/ Tonelada
| Pedrisco x 1,2 t/m³ | 288 | t
| Pó de Pedra x 1,4 t/m³ | 1344 | t
| Peso Total | 1632 | t
Cálculo do Momento de Transporte
| Momento de Transporte (Pav. Primário) | 8160 | t.km
| Momento de Transporte (Pavimentado) | 73440 | t.km