## CRONOGRAMA
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE | [7 empty] | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
BAIRRO LOT. JOAQUIM CURVO
IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)
[9 empty] | REFER. | SINAPI 01/2018 E Sicro-3 01/2018
DATA: JULHO DE 2018
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
AGENTE PROMOTOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE - MT
LOCALIZAÇÃO: |  | BAIRRO LOT. JOAQUIM CURVO
TIPO DE OBRA: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DRENAGEM
VALOR DA OBRA: |  | 1244386.8913
VALOR DO REPASSE: |  | 1244386.8913
VALOR DA CONTRAPARTIDA:
DATA: | JULHO DE 2018
|  |  |  | MÊS 01 |  |  | MÊS 02 |  |  | MÊS 03
Item | Descrição dos Serviços | Peso (%) | Valor das Obras/Serviços | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente |  | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.425% | 30173.72 | 12069.488 |  | 40% | 12069.488 |  | 40% | 6034.744 |  | 20% | 100%
2 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | 7.728% | 96164.38 | 31734.2454 |  | 33% | 31734.2454 |  | 33% | 32695.8892 |  | 34% | 100%
3 | ENSAIOS TECNOL. DE SOLOS | 1.418% | 17644.5241 | 7057.8096 |  | 40% | 7057.8096 |  | 40% | 3528.9048 |  | 20% | 100%
4 | TERRAPLENAGEM | 7.511% | 93460.0474 | 74768.0379 |  | 80% | 18692.0095 |  | 20% | 0 |  | 0% | 100%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 55.27% | 687769.655 | 206330.8965 |  | 30% | 275107.862 |  | 40% | 206330.8965 |  | 30% | 100%
6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / V | 2.889% | 35951.2519 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 35951.2519 |  | 100% | 100%
7 | OBRAS COMPLEMENTARES | 22.76% | 283223.313 | 84966.9939 |  | 30% | 169933.9878 |  | 60% | 28322.3313 |  | 10% | 100%
| TOTAL SIMPLES | 100% | 1244386.8913 | 416927.4713 |  | 33.5% | 514595.4023 |  | 41.35% | 312864.0177 |  | 25.14%
| TOTAL ACUMULADO | 100% | 1244386.8913 | 416927.4713 |  | 33.5% | 931522.8736 |  | 74.86% | 1244386.8913 |  | 100%
[5 empty] | 416927.4713 |  |  | 514595.4023 |  |  | 312864.0177

## QUADRO COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
| BAIRRO JOQUIM CURVO |  | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)
| DATA: JULHO DE 2018 |  | SINAPI 01/2018 E Sicro-3 01/2018
QUADRO COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | GLOBAL R$ | CONSEDENTE R$ | PROPONENTE R$ | %
#REF!
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30173.72 | 30173.72 |  | 2.425% | 30173.72 | 5%
2 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | 96164.38 | 96164.38 |  | 7.728% | 96164.38 | 5%
3 | ENSAIOS TECNOLOGICAS DE SOLO E ASFALTO | 17644.5241 | 17644.5241 |  | 1.418% | 17644.5241 | 5%
4 | TERRAPLANAGEM | 93460.0474 | 93460.0474 |  | 7.511% | 93460.0474 | 5%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 687769.655 | 687769.655 |  | 55.27% | 687769.655 | 5%
6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | 35951.2519 | 35951.2519 |  | 2.889% | 35951.2519 | 5%
7 | OBRAS COMPLEMENTARES | 283223.313 | 283223.313 |  | 22.76% | 283223.313 | 5%
| TOTAL GERAL | 1244386.8913 | 1244386.8913 | 0 | 100% | 1244386.8913 | 5%
1555483.6142
#REF!
OBSERVAÇÃO:

## ORÇAMENTO
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
|  |  | BAIRRO lot. JOAQUIM CURVO | RECURSO:
|  |  | IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ) | MINISTERIO:
|  |  |  | REFER: | SINAPI 01/2018 E Sicro-3 01/2018 |  | BDI | 20.7%
|  |  | DATA: JULHO DE 2018 |  |  |  | BDI DIFERENCIADO | 15.27%
O R Ç A M E N T O
CÓDIGO | BANCO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. | UNIT.COM BDI | PREÇO TOTAL
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 30173.72
74209/001 | SINAPI | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12.5 | 475.68 | 574.14 | 7176.75 | ok
93584 | SINAPI | 1.2 | Execução de deposito em conteiro de obra em chapa de madeira compensado. | m² | 40 | 394.59 | 476.27 | 19050.8 | ok
73847/001 | SINAPI | 1.3 | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 3 | 394.53 | 476.19 | 1428.57
5213417 | SICRO - 3 | 1.4 | Confecção de placa em aço 16 galvonizado, com película retrorrefletiva tipo l + lll | m² | 8 | 260.73 | 314.7 | 2517.6
|  | 2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 96164.38 | 124633.66
93565 | SINAPI | 2.1 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | mês | 3 | 16441.82 | 19845.27 | 59535.81 | ok
94296 | SINAPI | 2.2 | Topografo com encargos complementares |  | 3 | 3205.41 | 3868.92 | 11606.76
88253 | SINAPI | 2.3 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares |  | 3 | 2742.96 | 3310.75 | 9932.25
94295 | SINAPI | 2.4 | Mestre de obra com encargos complementares | mês | 1 | 5940.33 | 7169.97 | 7169.97 | ok
93566 | SINAPI | 2.5 | Auxiliar de escritório com encargos complementares | mês | 1 | 3480.51 | 4200.97 | 4200.97 | ok
93564 | SINAPI | 2.6 | Apontador ou Apropiador com encargos complementares | un | 1 | 3080.88 | 3718.62 | 3718.62 | ok
|  | 3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO |  |  |  |  | 17644.5241
74021/003 | SINAPI | 3.1 | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 11845.5 | 0.63 | 0.76 | 9002.58 | ok
74021/005 | SINAPI | 3.2 | Ensaio de Sub-bsase estabilizada granulometricamente) | m³ | 0 | 1.19 | 1.43 | 0 | ok
74021/006 | SINAPI | 3.3 | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 2369.09 | 1.28 | 1.54 | 3648.3986 | ok
73900/012 | SINAPI | 3.4 | Enasio de concreto asfáltico para cada 10 TON | TON | 68.1216 | 37.73 | 45.54 | 3102.2598 | ok
74022/030 | SINAPI | 3.5 | Ensaio de resistencia a compressão simples do concreto - Meio-fio e sarjetas (considerando 1,0 amostra a coda 200m Linear) | un | 14.4915 | 108.13 | 130.51 | 1891.2857
|  | 4.0 | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 93460.0474
73822/002 | SINAPI | 4.1 | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetalutilizando motoniveladora. | m² | 11845.5 | 0.52 | 0.62 | 7344.21
74205/001 | SINAPI | 4.2 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 3316.74 | 1.43 | 1.72 | 5704.7928 | ok
72888 | SINAPI | 4.3 | Carga, manobra e descarga de areia,brita,pedra de mão e solos com c caminhão basculante 6m³ ( descarga livre) | m³ | 3316.74 | 1.11 | 1.33 | 4411.2642 | ok
95875 | SINAPI | 4.4 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 em vias urbanas pavimentada DMT 17,2 (BOTA-FORA NA JAZIDA ) | m³xkm | 57047.928 | 1.06 | 1.27 | 72450.8686 | ok
83344 | SINAPI | 4.5 | Espalhamento de material em bota-fora com utilização de trator de esteira de 165 hp | m³ | 3316.74 | 0.89 | 1.07 | 3548.9118 | ok
|  | 5.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 687769.655
72961 | SINAPI | 5.1 | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura | m² | 11845.5 | 1.22 | 1.47 | 17412.885 | ok
M980 | COTAÇÃO | 5.2 | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 2842.908 | 10 | 11.52 | 32750.3002
74151/001 | SINAPI | 5.3 | Escavacao e carga de material de jazida 1a cat utilizando trator sobre esteiras 305 hp c/ lamina (vu=10anos / 20.000h)impolamento de (20%) | m³ | 2842.908 | 2.82 | 3.4 | 9665.8872 | ok
95875 | SINAPI | 5.4 | Transporte com caminhão basculante 14 m3 em vias urbanas pavimentada DMT=17,2(MATERIAL DE JAZIDA ) | m³xkm | 48898.0176 | 1.06 | 1.27 | 62100.4824 | ok
96387 | SINAPI | 5.5 | Execução e compactação de Sub-base com solo estabilizado granulometricamente sem mistura, compactacao 100% proctor normal, exclusive escavacao, carga e transporte do solo | m³ | 0 | 6.3 | 7.6 | 0 | ok
96387 | SINAPI | 5.6 | Execução e compactação de Base com solo estabilizado granulometricamente sem mistura, compactacao 100% proctor normal, exclusive escavacao, carga e transporte do solo | m³ | 2369.09 | 6.3 | 7.6 | 18005.084
96401 | SINAPI | 5.7 | Execução de Imprimação com asfalto diluido CM-30 af 9/2017 | m² | 9461.34 | 4.76 | 5.74 | 54308.0916 | ok
72943 | SINAPI | 5.8 | Pintura de ligação com RR-2-C | m² | 9461.34 | 1.43 | 1.72 | 16273.5048 | ok | 77677.6014
95992 | SINAPI | 5.9 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) camada de rolamento espessura de 3cm | m³ | 283.8402 | 680.3 | 821.12 | 233066.865
72891 | SINAPI | 5.10 | Carga e descarga de material betuminoso a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 283.8402 | 5.55 | 6.69 | 1898.8909
95303 | SINAPI | 5.11 | Transporte Local em rodovia pavimentada DM=11,6 KM MASSA ASFALTICA CBUQ (Transp. Entre Usina e Obra) | TXKM | 7902.1112 | 0.96 | 1.15 | 9087.4278
5915321 | SICRO 3 | 5.12 | Transporte Comercial com caminhao basculante 10m³, rodovia pavimentada DM=42,00 km (brita e pedrisco e pó de pedra )Pedreira GUIA p/ USINA | Ton x km | 375520.53 | 0.52 | 0.62 | 232822.7286 | ok
72888 | SINAPI | 5.13 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 283.8402 | 1.11 | 1.33 | 377.5075 | ok
|  | 6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  |  |  |  | 35951.2519
72947 | SINAPI | 6.1 | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 362.2875 | 27.25 | 32.89 | 11915.6359 | ok
5213405 | SICRO 3 | 6.2 | Pintura de setas e zebrados tinta base acrílica - espessura 0,6 mm | m² | 108 | 32.11 | 38.75 | 4185 | ok
5213417 | SICRO 3 | 6.3 | Confecção de placa em aço 16 galvonizado com pelicula retrorrefletiva tipo l + lll | m² | 6.48 | 260.73 | 314.7 | 2039.256 | ok
5213362 | SICRO 3 | 6.4 | Fornecimento e colocação de taxão refletivo bidirecional | unid | 270 | 41.21 | 49.74 | 13429.8
5213855 | SICRO 3 | 6.5 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 18 | 201.68 | 243.42 | 4381.56
|  | 7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 283223.313
94267 | SINAPI | 7.1 | Meio fio e sarjeta conjugada moldada inloco trecho reto com extrusora 20 MPA ( 13cm base, 22 cm de altura, 30cm sarjeta com 8,5cm de espessura | m | 2898.3 | 32.77 | 39.55 | 114627.765 | ok
73916/002 | SINAPI | 7.2 | Placa esmaltada para identificação n° de rua, dimensões 45x25cm (2 placas por rua) | unid | 14 | 139.02 | 167.79 | 2349.06 | ok
79473 | SINAPI | 7.3 | Corte e aterro compensado com Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete para execuçâo de calçada) | m² | 2898.3 | 5.11 | 6.16 | 17853.528 | ok
68333 | SINAPI | 7.4 | Execução de passeio (calçada )concreto 20 MPA moldado in loco, usinado, acabamentoconvencional não armadom espessura 7cm | m² | 2898.3 | 42.42 | 51.2 | 148392.96 | ok
|  | CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO JÁ INCLUSO BDI | [5 empty] | 1244386.8913
|  | ( | #NAME? | )

## BDI DIFER. 15,27%
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: JOAQUIM CURVO
LOGRADOUROS: varias ruas
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## PLANILHA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE MT. BAIRRO JOQUIM CURVO PLANILHAS DE RELAÇÕES DE RUAS
LOCALIZAÇÃO DAS RUAS |  |  |  | GEOMETRIA | [9 empty] | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | MEIO-FIO (m) | CALÇADA M2
RUA | TRECHO |  |  | ESTAQUEAMENTO | [6 empty] | COMP. TOTAL (m) | LARG. (m) | AREA (m²) | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (m²) | ESCAVAÇÃO MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (m³) |  |  | ATERRO MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (m³)
[22 empty] | BASE (m³) | SUB-BASE (m³) | IMPRIMAÇÃO (m²) | CBUQ (m³)
|  |  |  | INICIO |  |  | - | FIM | [6 empty] | COMPRIM (m) | ESP. MÉDIA (m) | VOLUME (m³) | COMPRIM. MÉDIO (m) | LARGURA MÉDIA (m) | ESP. MÉDIA (m) | VOLUME (m³) | 20cm | 15cm
Rua Jaciara | Rua Brasil | - | Rua Italia | 0 | + | 0 | - | 2 | + | 15.79 | 55.79 | 7 | 390.53 | 446.32 | 55.79 | 0.28 | 124.9696 |  |  |  | 0 | 89.26 | 0 | 357.06 | 10.7118 | 111.58 | 111.58
Rua São Paulo | Rua Brasil | - | Rua Italia | 0 | + | 0 | - | 4 | + | 16.42 | 96.42 | 7 | 674.94 | 771.36 | 96.42 | 0.28 | 215.9808 |  |  |  | 0 | 154.27 | 0 | 617.09 | 18.5127 | 192.84 | 192.84
Rua Rondonópolis | Rua Brasil | - | Rua Angola | 0 | + | 0 | - | 9 | + | 12.85 | 192.85 | 7 | 1349.95 | 1542.8 | 192.85 | 0.28 | 431.984 |  |  |  | 0 | 308.56 | 0 | 1234.24 | 37.0272 | 385.7 | 385.7
Rua Minas Gerais | Rua Brasil | - | Rua Italia | 0 | + | 0 | - | 6 | + | 17.11 | 137.11 | 7 | 959.77 | 1096.88 | 137.11 | 0.28 | 307.1264 |  |  |  | 0 | 219.38 | 0 | 877.5 | 26.325 | 274.22 | 274.22
Rua Minas Gerais | Rua Italia | - | Rua Cuiabá | 7 | + | 4.12 | - | 11 | + | 19.16 | 95.04 | 7 | 665.28 | 760.32 | 95.04 | 0.28 | 212.8896 |  |  |  | 0 | 152.06 | 0 | 608.26 | 18.2478 | 190.08 | 190.08
Rua Argentina | Rua Brasil | - | Rua Italia | 0 | + | 0 | - | 6 | + | 17.12 | 137.12 | 7 | 959.84 | 1096.96 | 137.12 | 0.28 | 307.1488 |  |  |  | 0 | 219.39 | 0 | 877.57 | 26.3271 | 274.24 | 274.24
Rua Argentina | Rua Italia | - | Rua Cuiabá | 7 | + | 4.12 | - | 13 | + | 19.79 | 135.67 | 7 | 949.69 | 1085.36 | 135.67 | 0.28 | 303.9008 |  |  |  | 0 | 217.07 | 0 | 868.29 | 26.0487 | 271.34 | 271.34
Rua Juara | Rua Rondonópolis | - | Rua minas Gerais | 0 | + | 0 | - | 7 | + | 0.08 | 140.08 | 7 | 980.56 | 1120.64 | 140.08 | 0.28 | 313.7792 |  |  |  | 0 | 224.13 | 0 | 896.51 | 26.8953 | 280.16 | 280.16
Rua Italia | Rua Jaciara | - | Rua Rondonópolis | 0 | + | 0 | - | 8 | + | 12.43 | 172.43 | 7 | 1207.01 | 1379.44 | 172.43 | 0.28 | 386.2432 |  |  |  | 0 | 275.89 | 0 | 1103.55 | 33.1065 | 344.86 | 344.86
Rua Italia | Rua Rondonópolis | - | Rua Estados Unidos | 8 | + | 17.43 | - | 23 | + | 4.07 | 286.64 | 7 | 2006.48 | 2293.12 | 286.64 | 0.28 | 642.0736 |  |  |  | 0 | 458.62 | 0 | 1834.5 | 55.035 | 573.28 | 573.28
EMBOCADOURAS E RAIOS | [13 empty] | 252.3 |  | 0.28 | 70.644 |  |  |  | 0 | 50.46 | 0 | 186.77 | 5.6031 | 0
TOTAL | [10 empty] | 1449.15 |  | 10144.05 | 11845.5 | 1449.15 |  | 3316.74 |  |  |  | 0 | 2369.09 | 0 | 9461.34 | 283.8402 | 2898.3 | 2898.3

## EMBOCADOURAS
T | P
252.3 | 186.77
252.3 | 186.77

## AGREGADOS P TRASP
|  | CONT. PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE |  |  |  | TRANSPORTE COMERCIAL EM ROD. PAVIMENTADA
BAIRRO LOTEAMENTO JOAQUIM CURVO
IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)
ORIGEM | DESTINO | MATERIAL | QUANTIDADE DO SERVIÇO | TAXA DE APLICAÇÃO (ton./un. de serviço) | PESO (T) | DISTÂNCIA (KM) | MOMENTO (T x KM) | INICIAL | FINAL | ENTRONCAMENTO
BRITA PARA USIBAGEM DE CBUQ
PEDREIRA | USINA | BRITA | 9461.34 | 0.837 | 7919.141 | 42 | 332603.922
FILLER PARA CBUQ
PEDREIRA | USINA | FILLER | 9461.34 | 0.028 | 264.917 | 42 | 11126.514
AREIA PARA CBUQ
PEDREIRA | USINA | AREIA | 9461.34 | 0.08 | 756.907 | 42 | 31790.094
TOTAL |  |  |  |  | 8940.965 |  | 375520.53

## BDI 20,70%
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: JOAQUIM CURVO
LOGRADOUROS: VARIAS RUAS
2.5
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7%
Formula para o calculo do BDI: