## PLANILHA
DADOS
Titulo | CRONOGRAMA
Obra | PREVIVAG
Cliente | Prefeitura Municipal de Várzea Grande
Cidade | Várzea Grande
Endereço | Av. Pres. Arthur Bernardes, s/n - Bairro IPASE
Descrição | Obra BIM
SCHURING & SCHURING Ltda.
PLANEJAMENTO
Item | Descrição | Tempo Tarefa | Inicio Planejado | Fim Planejado | Custo Total | Inicio Executado | Fim Executado | Percentual Executado | Custo Previsto | Custo Executado
1. | Arquitetura | 219 dias | 2022-01-17 09:00 | 2022-11-17 17:00 | 819273.1275 | 2022-01-17 09:00 | 2022-11-17 17:00 | 0% | 0 | 0
1.1. | 2° piso - Tipo | 34 dias | 2022-08-17 09:00 | 2022-10-03 17:00 | 190157.7708 | 2022-08-17 09:00 | 2022-10-03 17:00 | 0% | 0 | 0
1.1.1. | Cobertura | 2 dias | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-08 17:00 | 2230.3986 | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-08 17:00 | 0% | 0 | 0
1.1.2. | Janela | 7 dias | 2022-08-26 09:00 | 2022-09-05 17:00 | 27772.4395 | 2022-08-26 09:00 | 2022-09-05 17:00 | 0% | 0 | 0
1.1.3. | Pisos e Revestimentos | 15 dias | 2022-09-06 09:00 | 2022-09-26 17:00 | 56280.3814 | 2022-09-06 09:00 | 2022-09-26 17:00 | 0% | 0 | 0
1.1.4. | Parede | 21 dias | 2022-08-17 09:00 | 2022-09-14 17:00 | 91584.0151 | 2022-08-17 09:00 | 2022-09-14 17:00 | 0% | 0 | 0
1.1.5. | Porta | 5 dias | 2022-09-27 09:00 | 2022-10-03 17:00 | 12089.3763 | 2022-09-27 09:00 | 2022-10-03 17:00 | 0% | 0 | 0
1.1.6. | Segmento de fluxo | 1 dias | 2022-09-09 09:00 | 2022-09-09 17:00 | 201.1599 | 2022-09-09 09:00 | 2022-09-09 17:00 | 0% | 0 | 0
1.2. | 3° piso | 21 dias | 2022-09-15 09:00 | 2022-10-13 17:00 | 24532.2857 | 2022-09-15 09:00 | 2022-10-13 17:00 | 0% | 0 | 0
1.2.1. | Pisos e Revestimentos | 3 dias | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-29 17:00 | 3555.4514 | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-29 17:00 | 0% | 0 | 0
1.2.2. | Parede | 21 dias | 2022-09-15 09:00 | 2022-10-13 17:00 | 20976.8343 | 2022-09-15 09:00 | 2022-10-13 17:00 | 0% | 0 | 0
1.3. | Outros | 219 dias | 2022-01-17 09:00 | 2022-11-17 17:00 | 134259.5241 | 2022-01-17 09:00 | 2022-11-17 17:00 | 0% | 0 | 0
1.3.1. | Corrimão | 7 dias | 2022-09-23 09:00 | 2022-10-03 17:00 | 995.1474 | 2022-09-23 09:00 | 2022-10-03 17:00 | 0% | 0 | 0
1.3.2. | Edificação | 5 dias | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-21 17:00 | 1675.2677 | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-21 17:00 | 0% | 0 | 0
1.3.3. | Brises e Montante | 10 dias | 2022-10-14 09:00 | 2022-10-27 17:00 | 63823.637 | 2022-10-14 09:00 | 2022-10-27 17:00 | 0% | 0 | 0
1.3.4. | Placa | 15 dias | 2022-10-28 09:00 | 2022-11-17 17:00 | 65466.6424 | 2022-10-28 09:00 | 2022-11-17 17:00 | 0% | 0 | 0
1.3.5. | Terreno | 5 dias | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-21 17:00 | 2298.8297 | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-21 17:00 | 0% | 0 | 0
1.4. | Piso térreo | 48 dias | 2022-07-19 09:00 | 2022-09-22 17:00 | 470323.5468 | 2022-07-19 09:00 | 2022-09-22 17:00 | 0% | 0 | 0
1.4.1. | Escada | 5 dias | 2022-09-16 09:00 | 2022-09-22 17:00 | 162461.6726 | 2022-09-16 09:00 | 2022-09-22 17:00 | 0% | 0 | 0
1.4.2. | Janela | 7 dias | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-25 17:00 | 15619.3057 | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-25 17:00 | 0% | 0 | 0
1.4.3. | Pisos e Revestimentos | 15 dias | 2022-08-26 09:00 | 2022-09-15 17:00 | 133419.0924 | 2022-08-26 09:00 | 2022-09-15 17:00 | 0% | 0 | 0
1.4.4. | Parede | 21 dias | 2022-07-19 09:00 | 2022-08-16 17:00 | 138973.9077 | 2022-07-19 09:00 | 2022-08-16 17:00 | 0% | 0 | 0
1.4.5. | Porta | 5 dias | 2022-09-16 09:00 | 2022-09-22 17:00 | 19849.5684 | 2022-09-16 09:00 | 2022-09-22 17:00 | 0% | 0 | 0
2. | Estrutura | 131 dias | 2022-01-17 09:00 | 2022-07-18 17:00 | 568480.9668 | 2022-01-17 09:00 | 2022-07-18 17:00 | 0% | 0 | 0
2.1. | BALDRAME | 36 dias | 2022-02-07 09:00 | 2022-03-28 17:00 | 70008.9986 | 2022-02-07 09:00 | 2022-03-28 17:00 | 0% | 0 | 0
2.1.1. | Pilar | 15 dias | 2022-02-07 09:00 | 2022-02-25 17:00 | 20112.2738 | 2022-02-07 09:00 | 2022-02-25 17:00 | 0% | 0 | 0
2.1.2. | Viga | 21 dias | 2022-02-28 09:00 | 2022-03-28 17:00 | 49896.7248 | 2022-02-28 09:00 | 2022-03-28 17:00 | 0% | 0 | 0
2.2. | COBERTURA | 35 dias | 2022-05-31 09:00 | 2022-07-18 17:00 | 247582.0263 | 2022-05-31 09:00 | 2022-07-18 17:00 | 0% | 0 | 0
2.2.1. | Pisos e Revestimentos | 15 dias | 2022-06-28 09:00 | 2022-07-18 17:00 | 181306.7805 | 2022-06-28 09:00 | 2022-07-18 17:00 | 0% | 0 | 0
2.2.2. | Pilar | 10 dias | 2022-05-31 09:00 | 2022-06-13 17:00 | 31663.0397 | 2022-05-31 09:00 | 2022-06-13 17:00 | 0% | 0 | 0
2.2.3. | Viga | 10 dias | 2022-06-14 09:00 | 2022-06-27 17:00 | 34612.2062 | 2022-06-14 09:00 | 2022-06-27 17:00 | 0% | 0 | 0
2.3. | Fundacao | 15 dias | 2022-01-17 09:00 | 2022-02-04 17:00 | 33413.4024 | 2022-01-17 09:00 | 2022-02-04 17:00 | 0% | 0 | 0
2.3.1. | Sapata | 15 dias | 2022-01-17 09:00 | 2022-02-04 17:00 | 33413.4024 | 2022-01-17 09:00 | 2022-02-04 17:00 | 0% | 0 | 0
2.4. | SUPERIOR | 45 dias | 2022-03-29 09:00 | 2022-05-30 17:00 | 217476.5395 | 2022-03-29 09:00 | 2022-05-30 17:00 | 0% | 0 | 0
2.4.1. | Escada | 5 dias | 2022-05-10 09:00 | 2022-05-16 17:00 | 3084.7593 | 2022-05-10 09:00 | 2022-05-16 17:00 | 0% | 0 | 0
2.4.2. | Pisos e Revestimentos | 15 dias | 2022-05-10 09:00 | 2022-05-30 17:00 | 138055.1148 | 2022-05-10 09:00 | 2022-05-30 17:00 | 0% | 0 | 0
2.4.3. | Pilar | 15 dias | 2022-03-29 09:00 | 2022-04-18 17:00 | 36186.0909 | 2022-03-29 09:00 | 2022-04-18 17:00 | 0% | 0 | 0
2.4.4. | Viga | 15 dias | 2022-04-19 09:00 | 2022-05-09 17:00 | 40150.5744 | 2022-04-19 09:00 | 2022-05-09 17:00 | 0% | 0 | 0
3. | Instalações | 121 dias | 2022-07-19 09:00 | 2023-01-03 17:00 | 183165.8991 | 2022-07-19 09:00 | 2023-01-03 17:00 | 0% | 0 | 0
3.1. | 1 PAVIMENTO | 98 dias | 2022-07-26 09:00 | 2022-12-08 17:00 | 44760.9994 | 2022-07-26 09:00 | 2022-12-08 17:00 | 0% | 0 | 0
3.1.1. | Caixa de distribuição elétrica | 5 dias | 2022-07-26 09:00 | 2022-08-01 17:00 | 10262.3662 | 2022-07-26 09:00 | 2022-08-01 17:00 | 0% | 0 | 0
3.1.2. | Caixa de passagem | 15 dias | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-27 17:00 | 7668.9163 | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-27 17:00 | 0% | 0 | 0
3.1.3. | Luminária | 10 dias | 2022-11-04 09:00 | 2022-11-17 17:00 | 10838.1563 | 2022-11-04 09:00 | 2022-11-17 17:00 | 0% | 0 | 0
3.1.4. | Segmento de transporte de cabos | 15 dias | 2022-11-18 09:00 | 2022-12-08 17:00 | 15991.5606 | 2022-11-18 09:00 | 2022-12-08 17:00 | 0% | 0 | 0
3.2. | COBERTURA | 111 dias | 2022-08-02 09:00 | 2023-01-03 17:00 | 25280.5808 | 2022-08-02 09:00 | 2023-01-03 17:00 | 0% | 0 | 0
3.2.1. | Caixa de distribuição elétrica | 7 dias | 2022-08-02 09:00 | 2022-08-10 17:00 | 10384.3549 | 2022-08-02 09:00 | 2022-08-10 17:00 | 0% | 0 | 0
3.2.2. | Caixa de passagem | 15 dias | 2022-09-28 09:00 | 2022-10-18 17:00 | 2802.6367 | 2022-09-28 09:00 | 2022-10-18 17:00 | 0% | 0 | 0
3.2.3. | Segmento de transporte de cabos | 15 dias | 2022-12-09 09:00 | 2022-12-29 17:00 | 8707.2506 | 2022-12-09 09:00 | 2022-12-29 17:00 | 0% | 0 | 0
3.2.4. | Segmento de tubulação | 7 dias | 2022-10-19 09:00 | 2022-10-27 17:00 | 2150.7456 | 2022-10-19 09:00 | 2022-10-27 17:00 | 0% | 0 | 0
3.2.5. | Tanque | 3 dias | 2022-12-30 09:00 | 2023-01-03 17:00 | 1235.5931 | 2022-12-30 09:00 | 2023-01-03 17:00 | 0% | 0 | 0
3.3. | SUPERIOR | 20 dias | 2022-09-15 09:00 | 2022-10-12 17:00 | 19935.2313 | 2022-09-15 09:00 | 2022-10-12 17:00 | 0% | 0 | 0
3.3.1. | Encaixe de tubulação | 15 dias | 2022-09-22 09:00 | 2022-10-12 17:00 | 1143.5197 | 2022-09-22 09:00 | 2022-10-12 17:00 | 0% | 0 | 0
3.3.2. | Segmento de tubulação | 10 dias | 2022-09-22 09:00 | 2022-10-05 17:00 | 3014.7136 | 2022-09-22 09:00 | 2022-10-05 17:00 | 0% | 0 | 0
3.3.3. | Terminal de resíduos | 5 dias | 2022-09-22 09:00 | 2022-09-28 17:00 | 363.7176 | 2022-09-22 09:00 | 2022-09-28 17:00 | 0% | 0 | 0
3.3.4. | Terminal sanitário | 15 dias | 2022-09-22 09:00 | 2022-10-12 17:00 | 8783.6863 | 2022-09-22 09:00 | 2022-10-12 17:00 | 0% | 0 | 0
3.3.5. | Válvula | 5 dias | 2022-09-15 09:00 | 2022-09-21 17:00 | 6629.5941 | 2022-09-15 09:00 | 2022-09-21 17:00 | 0% | 0 | 0
3.4. | TERREO | 88 dias | 2022-07-19 09:00 | 2022-11-17 17:00 | 69515.7373 | 2022-07-19 09:00 | 2022-11-17 17:00 | 0% | 0 | 0
3.4.1. | Caixa de distribuição elétrica | 5 dias | 2022-07-19 09:00 | 2022-07-25 17:00 | 31166.2947 | 2022-07-19 09:00 | 2022-07-25 17:00 | 0% | 0 | 0
3.4.2. | Caixa de passagem | 15 dias | 2022-08-17 09:00 | 2022-09-06 17:00 | 8260.1649 | 2022-08-17 09:00 | 2022-09-06 17:00 | 0% | 0 | 0
3.4.3. | Luminária | 5 dias | 2022-10-28 09:00 | 2022-11-03 17:00 | 10334.056 | 2022-10-28 09:00 | 2022-11-03 17:00 | 0% | 0 | 0
3.4.4. | Medidor de fluxo | 5 dias | 2022-10-28 09:00 | 2022-11-03 17:00 | 2200.9414 | 2022-10-28 09:00 | 2022-11-03 17:00 | 0% | 0 | 0
3.4.5. | Segmento de transporte de cabos | 15 dias | 2022-10-28 09:00 | 2022-11-17 17:00 | 17554.2803 | 2022-10-28 09:00 | 2022-11-17 17:00 | 0% | 0 | 0
3.5. | TÉRREO | 56 dias | 2022-08-17 09:00 | 2022-11-02 17:00 | 23673.3503 | 2022-08-17 09:00 | 2022-11-02 17:00 | 0% | 0 | 0
3.5.1. | Encaixe de tubulação | 15 dias | 2022-08-24 09:00 | 2022-09-13 17:00 | 1711.1265 | 2022-08-24 09:00 | 2022-09-13 17:00 | 0% | 0 | 0
3.5.2. | Segmento de tubulação | 21 dias | 2022-08-24 09:00 | 2022-09-21 17:00 | 5031.3237 | 2022-08-24 09:00 | 2022-09-21 17:00 | 0% | 0 | 0
3.5.3. | Terminal de resíduos | 15 dias | 2022-10-13 09:00 | 2022-11-02 17:00 | 695.1289 | 2022-10-13 09:00 | 2022-11-02 17:00 | 0% | 0 | 0
3.5.4. | Terminal sanitário | 10 dias | 2022-08-24 09:00 | 2022-09-06 17:00 | 9967.159 | 2022-08-24 09:00 | 2022-09-06 17:00 | 0% | 0 | 0
3.5.5. | Válvula | 5 dias | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-23 17:00 | 6268.6122 | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-23 17:00 | 0% | 0 | 0
4. | Serviços Preliminares | 10 dias | 2022-01-03 09:00 | 2022-01-14 17:00 | 94735.4219 | 2022-01-03 09:00 | 2022-01-14 17:00 | 0% | 0 | 0
4.1. | Canteiro de Obras | 10,5 dias | 2022-01-03 09:00 | 2022-01-14 17:00 | 94735.4219 | 2022-01-03 09:00 | 2022-01-14 17:00 | 0% | 0 | 0
5. | Estrutura Metálica | 36 dias | 2022-07-19 09:00 | 2022-09-06 17:00 | 344169.6252 | 2022-07-19 09:00 | 2022-09-06 17:00 | 0% | 0 | 0
5.1. | Marquise | 15 dias | 2022-08-17 09:00 | 2022-09-06 17:00 | 21637.7322 | 2022-08-17 09:00 | 2022-09-06 17:00 | 0% | 0 | 0
5.1.7. | Novo item | 15 dias | 2022-08-17 09:00 | 2022-09-06 17:00 |  | 2022-08-17 09:00 | 2022-09-06 17:00 | 0% | 0 | 0
5.2. | Cobertura | 21 dias | 2022-07-19 09:00 | 2022-08-16 17:00 | 322531.893 | 2022-07-19 09:00 | 2022-08-16 17:00 | 0% | 0 | 0
6. | Serviços Técnicos Profissionais | 5 dias | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-21 17:00 | 172480.8695 | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-21 17:00 | 0% | 0 | 0

## PLANEJAMENTO
DADOS
Titulo | QUANTITATIVO
Obra | PREVIVAG
Cliente | Prefeitura Municipal de Várzea Grande
Cidade | Várzea Grande | [5 empty] | Data de inicio
Endereço | Av. Pres. Arthur Bernardes, s/n - Bairro IPASE | [5 empty] | 2022-01-03
Descrição | Obra BIM | [6 empty] | 10
|  | SCHURING & SCHURING Ltda. | [5 empty] | 2022-01-13 | [6 empty] | 2022-01-20 | [6 empty] | 2022-01-27 | [6 empty] | 2022-02-03
PLANEJAMENTO | [7 empty] | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09
Item | Descrição | Tempo Tarefa | Inicio Planejado | Fim Planejado | Inicio Executado | Fim Executado | Custo Total
[8 empty] | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q
1. | Arquitetura | 219 | 2022-01-17 09:00 | 2022-11-17 17:00 |  |  | 819273.1275
1.1. | 2° piso - Tipo | 34 | 2022-08-17 09:00 | 2022-10-03 17:00
190157.7708
1.1.1. | Cobertura | 2 | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-08 17:00
|  |  | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-08 17:00 |  |  | 2230.3986
1.1.2. | Janela | 10 | 2022-08-26 | 2022-09-05
| Janela | 10 | 2022-08-26 | 2022-09-05 |  |  | 27772.4395 | [28 empty] | 0
1.1.3. | Pisos e Revestimentos | 15 | 2022-09-06 09:00 | 2022-09-26 17:00 |  |  | 56280.3814
1.1.4. | Parede | 21 | 2022-08-17 09:00 | 2022-09-14 17:00 |  |  | 91584.0151
1.1.5. | Porta | 5 | 2022-09-27 09:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 12089.3763
1.1.6. | Segmento de fluxo | 1 | 2022-09-09 09:00 | 2022-09-09 17:00 |  |  | 201.1599
1.2. | 3° piso | 21 | 2022-09-15 09:00 | 2022-10-13 17:00 |  |  | 24532.2857
1.2.1. | Pisos e Revestimentos | 3 | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-29 17:00 |  |  | 3555.4514
1.2.2. | Parede | 21 | 2022-09-15 09:00 | 2022-10-13 17:00 |  |  | 20976.8343
1.3. | Outros | 219 | 2022-01-17 09:00 | 2022-11-17 17:00 |  |  | 134259.5241
1.3.1. | Corrimão | 7 | 2022-09-23 09:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 995.1474
1.3.2. | Edificação | 5 | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-21 17:00 |  |  | 1675.2677
1.3.3. | Brises e Montante | 10 | 2022-10-14 09:00 | 2022-10-27 17:00 |  |  | 63823.637
1.3.4. | Placa | 15 | 2022-10-28 09:00 | 2022-11-17 17:00 |  |  | 65466.6424
1.3.5. | Terreno | 5 | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-21 17:00 |  |  | 2298.8297
1.4. | Piso térreo | 48 | 2022-07-19 09:00 | 2022-09-22 17:00 |  |  | 470323.5468
1.4.1. | Escada | 5 | 2022-09-16 09:00 | 2022-09-22 17:00 |  |  | 162461.6726
1.4.2. | Janela | 7 | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-25 17:00 |  |  | 15619.3057
1.4.3. | Pisos e Revestimentos | 15 | 2022-08-26 09:00 | 2022-09-15 17:00 |  |  | 133419.0924
1.4.4. | Parede | 21 | 2022-07-19 09:00 | 2022-08-16 17:00 |  |  | 138973.9077
1.4.5. | Porta | 5 | 2022-09-16 09:00 | 2022-09-22 17:00 |  |  | 19849.5684
2. | Estrutura | 131 | 2022-01-17 09:00 | 2022-07-18 17:00 |  |  | 568480.9668
2.1. | BALDRAME | 36 | 2022-02-07 09:00 | 2022-03-28 17:00 |  |  | 70008.9986
2.1.1. | Pilar | 15 | 2022-02-07 09:00 | 2022-02-25 17:00 |  |  | 20112.2738
2.1.2. | Viga | 21 | 2022-02-28 09:00 | 2022-03-28 17:00 |  |  | 49896.7248
2.2. | COBERTURA | 35 | 2022-05-31 09:00 | 2022-07-18 17:00 |  |  | 247582.0263
2.2.1. | Pisos e Revestimentos | 15 | 2022-06-28 09:00 | 2022-07-18 17:00 |  |  | 181306.7805
2.2.2. | Pilar | 10 | 2022-05-31 09:00 | 2022-06-13 17:00 |  |  | 31663.0397
2.2.3. | Viga | 10 | 2022-06-14 09:00 | 2022-06-27 17:00 |  |  | 34612.2062
2.3. | Fundacao | 15 | 2022-01-17 09:00 | 2022-02-04 17:00 |  |  | 33413.4024
2.3.1. | Sapata | 15 | 2022-01-17 09:00 | 2022-02-04 17:00 |  |  | 33413.4024
2.4. | SUPERIOR | 45 | 2022-03-29 09:00 | 2022-05-30 17:00 |  |  | 217476.5395
2.4.1. | Escada | 5 | 2022-05-10 09:00 | 2022-05-16 17:00 |  |  | 3084.7593
2.4.2. | Pisos e Revestimentos | 15 | 2022-05-10 09:00 | 2022-05-30 17:00 |  |  | 138055.1148
2.4.3. | Pilar | 15 | 2022-03-29 09:00 | 2022-04-18 17:00 |  |  | 36186.0909
2.4.4. | Viga | 15 | 2022-04-19 09:00 | 2022-05-09 17:00 |  |  | 40150.5744
3. | Instalações | 121 | 2022-07-19 09:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 183165.8991
3.1. | 1 PAVIMENTO | 98 | 2022-07-26 09:00 | 2022-12-08 17:00 |  |  | 44760.9994
3.1.1. | Caixa de distribuição elétrica | 5 | 2022-07-26 09:00 | 2022-08-01 17:00 |  |  | 10262.3662
3.1.2. | Caixa de passagem | 15 | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-27 17:00 |  |  | 7668.9163
3.1.3. | Luminária | 10 | 2022-11-04 09:00 | 2022-11-17 17:00 |  |  | 10838.1563
3.1.4. | Segmento de transporte de cabos | 15 | 2022-11-18 09:00 | 2022-12-08 17:00 |  |  | 15991.5606
3.2. | COBERTURA | 111 | 2022-08-02 09:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 25280.5808
3.2.1. | Caixa de distribuição elétrica | 7 | 2022-08-02 09:00 | 2022-08-10 17:00 |  |  | 10384.3549
3.2.2. | Caixa de passagem | 15 | 2022-09-28 09:00 | 2022-10-18 17:00 |  |  | 2802.6367
3.2.3. | Segmento de transporte de cabos | 15 | 2022-12-09 09:00 | 2022-12-29 17:00 |  |  | 8707.2506
3.2.4. | Segmento de tubulação | 7 | 2022-10-19 09:00 | 2022-10-27 17:00 |  |  | 2150.7456
3.2.5. | Tanque | 3 | 2022-12-30 09:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 1235.5931
3.3. | SUPERIOR | 20 | 2022-09-15 09:00 | 2022-10-12 17:00 |  |  | 19935.2313
3.3.1. | Encaixe de tubulação | 15 | 2022-09-22 09:00 | 2022-10-12 17:00 |  |  | 1143.5197
3.3.2. | Segmento de tubulação | 10 | 2022-09-22 09:00 | 2022-10-05 17:00 |  |  | 3014.7136
3.3.3. | Terminal de resíduos | 5 | 2022-09-22 09:00 | 2022-09-28 17:00 |  |  | 363.7176
3.3.4. | Terminal sanitário | 15 | 2022-09-22 09:00 | 2022-10-12 17:00 |  |  | 8783.6863
3.3.5. | Válvula | 5 | 2022-09-15 09:00 | 2022-09-21 17:00 |  |  | 6629.5941
3.4. | TERREO | 88 | 2022-07-19 09:00 | 2022-11-17 17:00 |  |  | 69515.7373
3.4.1. | Caixa de distribuição elétrica | 5 | 2022-07-19 09:00 | 2022-07-25 17:00 |  |  | 31166.2947
3.4.2. | Caixa de passagem | 15 | 2022-08-17 09:00 | 2022-09-06 17:00 |  |  | 8260.1649
3.4.3. | Luminária | 5 | 2022-10-28 09:00 | 2022-11-03 17:00 |  |  | 10334.056
3.4.4. | Medidor de fluxo | 5 | 2022-10-28 09:00 | 2022-11-03 17:00 |  |  | 2200.9414
3.4.5. | Segmento de transporte de cabos | 15 | 2022-10-28 09:00 | 2022-11-17 17:00 |  |  | 17554.2803
3.5. | TÉRREO | 56 | 2022-08-17 09:00 | 2022-11-02 17:00 |  |  | 23673.3503
3.5.1. | Encaixe de tubulação | 15 | 2022-08-24 09:00 | 2022-09-13 17:00 |  |  | 1711.1265
3.5.2. | Segmento de tubulação | 21 | 2022-08-24 09:00 | 2022-09-21 17:00 |  |  | 5031.3237
3.5.3. | Terminal de resíduos | 15 | 2022-10-13 09:00 | 2022-11-02 17:00 |  |  | 695.1289
3.5.4. | Terminal sanitário | 10 | 2022-08-24 09:00 | 2022-09-06 17:00 |  |  | 9967.159
3.5.5. | Válvula | 5 | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-23 17:00 |  |  | 6268.6122
4. | Serviços Preliminares | 10 | 2022-01-03 09:00 | 2022-01-14 17:00 |  |  | 94735.4219
4.1. | Canteiro de Obras | 10.5 | 2022-01-03 09:00 | 2022-01-14 17:00 |  |  | 94735.4219
5. | Estrutura Metálica | 36 | 2022-07-19 09:00 | 2022-09-06 17:00 |  |  | 344169.6252
5.1. | Marquise | 15 | 2022-08-17 09:00 | 2022-09-06 17:00 |  |  | 21637.7322
5.1.7. | Novo item | 15 | 2022-08-17 09:00 | 2022-09-06 17:00
5.2. | Cobertura | 21 | 2022-07-19 09:00 | 2022-08-16 17:00 |  |  | 322531.893
6. | Serviços Técnicos Profissionais | 5 | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-21 17:00 |  |  | 172480.8695 | D: 0
44564
44929.7083

## CRONOGRAMA
DADOS
Titulo | QUANTITATIVO
Obra | PREVIVAG
Cliente | Prefeitura Municipal de Várzea Grande
Cidade | Várzea Grande | [5 empty] | Data de inicio
Endereço | Av. Pres. Arthur Bernardes, s/n - Bairro IPASE | [5 empty] | 2022-01-03
Descrição | Obra BIM
SCHURING & SCHURING Ltda.
PLANEJAMENTO | [8 empty] | 2022-01-03 | 2022-01-03 |  | 2022-02-02 |  | 2022-03-04 |  | 2022-04-03 |  | 2022-05-03 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2022-08-01 |  | 2022-09-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-12-02 |  | 2023-01-02
Item | Descrição | Tempo Tarefa | Inicio Planejado | Fim Planejado | Inicio Executado | Fim Executado | Custo Total |  |  | 2022-01-01 | 2022-01-18 | 2022-02-02 | 2022-02-17 | 2022-03-04 | 2022-03-19 | 2022-04-03 | 2022-04-18 | 2022-05-03 | 2022-05-18 | 2022-06-02 | 2022-06-17 | 2022-07-02 | 2022-07-17 | 2022-08-01 | 2022-08-16 | 2022-09-01 | 2022-09-16 | 2022-10-01 | 2022-10-16 | 2022-11-01 | 2022-11-17 | 2022-12-02 | 2022-12-17 | 2023-01-02 | 2023-01-17
TOTAL SERVIÇO
1. | Arquitetura | 219 | 2022-01-17 09:00 | 2022-11-17 17:00 |  |  | 905223.7189 |  | 0
1.1. | 2° piso - Tipo | 34 | 2022-08-17 09:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 276108.3622 |  | 0
1.1.1. | Cobertura | 2 | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-08 17:00 |  |  | 88180.99 |  | 0 | bar: 2022-09-01
|  | 2 | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-08 17:00 |  |  |  |  | 88180.99 | 2022-09-01: 88180.99
1.1.2. | Janela | 10 | 2022-08-26 | 2022-09-05 |  |  | 27772.4395 |  | 0
|  | 10 | 2022-08-26 | 2022-09-05 |  |  |  |  | 27772.4395 | 2022-09-01: 27772.4395
1.1.3. | Pisos e Revestimentos | 15 | 2022-09-06 09:00 | 2022-09-26 17:00 |  |  | 56280.3814 |  | 0
|  | 15 | 2022-09-06 09:00 | 2022-09-26 17:00 |  |  |  |  | 56280.3814 | 2022-09-16: 56280.3814
1.1.4. | Parede | 21 | 2022-08-17 09:00 | 2022-09-14 17:00 |  |  | 91584.0151 |  | 0
|  | 21 | 2022-08-17 09:00 | 2022-09-14 17:00 |  |  |  |  | 91584.0151 | 2022-09-01: 91584.0151
1.1.5. | Porta | 5 | 2022-09-27 09:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 12089.3763 |  | 0
|  | 5 | 2022-09-27 09:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  |  |  | 12089.3763 | 2022-10-01: 12089.3763
1.1.6. | Segmento de fluxo | 1 | 2022-09-09 09:00 | 2022-09-09 17:00 |  |  | 201.1599 |  | 0 | bar: 2022-09-01
|  | 1 | 2022-09-09 09:00 | 2022-09-09 17:00 |  |  |  |  | 201.1599 | 2022-09-01: 201.1599
1.2. | 3° piso | 21 | 2022-09-15 09:00 | 2022-10-13 17:00 |  |  | 24532.2857 |  | 0
1.2.1. | Pisos e Revestimentos | 3 | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-29 17:00 |  |  | 3555.4514 |  | 0 | bar: 2022-09-16
|  |  | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-29 17:00 |  |  |  |  | 3555.4514 | 2022-09-16: 3555.4514
1.2.2. | Parede | 21 | 2022-09-15 09:00 | 2022-10-13 17:00 |  |  | 20976.8343 |  | 20976.8343 | 2022-09-16: 10488.4172; 2022-10-01: 10488.4172
|  |  | 2022-09-15 09:00 | 2022-10-13 17:00 |  |  |  |  | 0
1.3. | Outros | 219 | 2022-01-17 09:00 | 2022-11-17 17:00 |  |  | 134259.5241 |  | 0
1.3.1. | Corrimão | 7 | 2022-09-23 09:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 995.1474 |  | 995.1474 | 2022-10-01: 995.1474
|  |  | 2022-09-23 09:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  |  |  | 0
1.3.2. | Edificação | 5 | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-21 17:00 |  |  | 1675.2677 |  | 1675.2677 | 2022-01-18: 1675.2677
|  |  | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-21 17:00 |  |  |  |  | 0
1.3.3. | Brises e Montante | 10 | 2022-10-14 09:00 | 2022-10-27 17:00 |  |  | 63823.637 |  | 63823.637 | 2022-10-16: 63823.637
|  |  | 2022-10-14 09:00 | 2022-10-27 17:00 |  |  |  |  | 0
1.3.4. | Placa | 15 | 2022-10-28 09:00 | 2022-11-17 17:00 |  |  | 65466.6424 |  | 65466.6424 | 2022-11-01: 32733.3212; 2022-11-17: 32733.3212
|  |  | 2022-10-28 09:00 | 2022-11-17 17:00 |  |  |  |  | 0
1.3.5. | Terreno | 5 | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-21 17:00 |  |  | 2298.8297 |  | 2298.8297 | 2022-01-18: 2298.8297
|  |  | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-21 17:00 |  |  |  |  | 0
1.4. | Piso térreo | 48 | 2022-07-19 09:00 | 2022-09-22 17:00 |  |  | 470323.5468 |  | 0
0
1.4.1. | Escada | 5 | 2022-09-16 09:00 | 2022-09-22 17:00 |  |  | 162461.6726 |  | 0 | bar: 2022-09-16
|  |  | 2022-09-16 09:00 | 2022-09-22 17:00 |  |  |  |  | 162461.6726 | 2022-09-16: 162461.6726
1.4.2. | Janela | 7 | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-25 17:00 |  |  | 15619.3057 |  | 0 | bar: 2022-08-16
|  |  | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-25 17:00 |  |  |  |  | 15619.3057 | 2022-08-16: 15619.3057
1.4.3. | Pisos e Revestimentos | 15 | 2022-08-26 09:00 | 2022-09-15 17:00 |  |  | 133419.0924 |  | 133419.0924 | 2022-09-01: 133419.0924
|  |  | 2022-08-26 09:00 | 2022-09-15 17:00 |  |  |  |  | 0
1.4.4. | Parede | 21 | 2022-07-19 09:00 | 2022-08-16 17:00 |  |  | 138973.9077 |  | 138973.9077 | 2022-08-01: 69486.9539; 2022-08-16: 69486.9539
|  |  | 2022-07-19 09:00 | 2022-08-16 17:00 |  |  |  |  | 0
1.4.5. | Porta | 5 | 2022-09-16 09:00 | 2022-09-22 17:00 |  |  | 19849.5684 |  | 0 | bar: 2022-09-16
|  |  | 2022-09-16 09:00 | 2022-09-22 17:00 |  |  |  |  | 19849.5684 | 2022-09-16: 19849.5684
2. | Estrutura | 131 | 2022-01-17 09:00 | 2022-07-18 17:00 |  |  | 568480.9668 |  | 0
2.1. | BALDRAME | 36 | 2022-02-07 09:00 | 2022-03-28 17:00 |  |  | 70008.9986 |  | 0
2.1.1. | Pilar | 15 | 2022-02-07 09:00 | 2022-02-25 17:00 |  |  | 20112.2738 |  | 20112.2738 | 2022-02-17: 20112.2738
|  |  | 2022-02-07 09:00 | 2022-02-25 17:00 |  |  |  |  | 0
2.1.2. | Viga | 21 | 2022-02-28 09:00 | 2022-03-28 17:00 |  |  | 49896.7248 |  | 49896.7248 | 2022-03-04: 24948.3624; 2022-03-19: 24948.3624
|  |  | 2022-02-28 09:00 | 2022-03-28 17:00 |  |  |  |  | 0
2.2. | COBERTURA | 35 | 2022-05-31 09:00 | 2022-07-18 17:00 |  |  | 247582.0263 |  | 0
0
2.2.1. | Pisos e Revestimentos | 15 | 2022-06-28 09:00 | 2022-07-18 17:00 |  |  | 181306.7805 |  | 181306.7805 | 2022-07-02: 90653.3903; 2022-07-17: 90653.3903
|  |  | 2022-06-28 09:00 | 2022-07-18 17:00 |  |  |  |  | 0
2.2.2. | Pilar | 10 | 2022-05-31 09:00 | 2022-06-13 17:00 |  |  | 31663.0397 |  | 31663.0397 | 2022-06-02: 31663.0397
|  |  | 2022-05-31 09:00 | 2022-06-13 17:00 |  |  |  |  | 0
2.2.3. | Viga | 10 | 2022-06-14 09:00 | 2022-06-27 17:00 |  |  | 34612.2062 |  | 34612.2062 | 2022-06-17: 34612.2062
|  |  | 2022-06-14 09:00 | 2022-06-27 17:00 |  |  |  |  | 0
2.3. | Fundacao | 15 | 2022-01-17 09:00 | 2022-02-04 17:00 |  |  | 33413.4024 |  | 0
0
2.3.1. | Sapata | 15 | 2022-01-17 09:00 | 2022-02-04 17:00 |  |  | 33413.4024 |  | 33413.4024 | 2022-01-18: 16706.7012; 2022-02-02: 16706.7012
|  |  | 2022-01-17 09:00 | 2022-02-04 17:00 |  |  |  |  | 0
2.4. | SUPERIOR | 45 | 2022-03-29 09:00 | 2022-05-30 17:00 |  |  | 217476.5395 |  | 0
0
2.4.1. | Escada | 5 | 2022-05-10 09:00 | 2022-05-16 17:00 |  |  | 3084.7593 |  | 0 | bar: 2022-05-03
|  |  | 2022-05-10 09:00 | 2022-05-16 17:00 |  |  |  |  | 3084.7593 | 2022-05-03: 3084.7593
2.4.2. | Pisos e Revestimentos | 15 | 2022-05-10 09:00 | 2022-05-30 17:00 |  |  | 138055.1148 |  | 138055.1148 | 2022-05-18: 138055.1148
|  |  | 2022-05-10 09:00 | 2022-05-30 17:00 |  |  |  |  | 0
2.4.3. | Pilar | 15 | 2022-03-29 09:00 | 2022-04-18 17:00 |  |  | 36186.0909 |  | 36186.0909 | 2022-04-03: 18093.0455; 2022-04-18: 18093.0455
|  |  | 2022-03-29 09:00 | 2022-04-18 17:00 |  |  |  |  | 0
2.4.4. | Viga | 15 | 2022-04-19 09:00 | 2022-05-09 17:00 |  |  | 40150.5744 |  | 40150.5744 | 2022-05-03: 40150.5744
|  |  | 2022-04-19 09:00 | 2022-05-09 17:00 |  |  |  |  | 0
3. | Instalações | 121 | 2022-07-19 09:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 183165.8991 |  | 0
3.1. | 1 PAVIMENTO | 98 | 2022-07-26 09:00 | 2022-12-08 17:00 |  |  | 44760.9994 |  | 0
0
3.1.1. | Caixa de distribuição elétrica | 5 | 2022-07-26 09:00 | 2022-08-01 17:00 |  |  | 10262.3662 |  | 10262.3662 | 2022-08-01: 10262.3662
|  |  | 2022-07-26 09:00 | 2022-08-01 17:00 |  |  |  |  | 0
3.1.2. | Caixa de passagem | 15 | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-27 17:00 |  |  | 7668.9163 |  | 7668.9163 | 2022-09-16: 7668.9163
|  |  | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-27 17:00 |  |  |  |  | 0
3.1.3. | Luminária | 10 | 2022-11-04 09:00 | 2022-11-17 17:00 |  |  | 10838.1563 |  | 10838.1563 | 2022-11-17: 10838.1563
|  |  | 2022-11-04 09:00 | 2022-11-17 17:00 |  |  |  |  | 0
3.1.4. | Segmento de transporte de cabos | 15 | 2022-11-18 09:00 | 2022-12-08 17:00 |  |  | 15991.5606 |  | 15991.5606 | 2022-12-02: 15991.5606
|  |  | 2022-11-18 09:00 | 2022-12-08 17:00 |  |  |  |  | 0
3.2. | COBERTURA | 111 | 2022-08-02 09:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 25280.5808 |  | 0
0
3.2.1. | Caixa de distribuição elétrica | 7 | 2022-08-02 09:00 | 2022-08-10 17:00 |  |  | 10384.3549 |  | 0 | bar: 2022-08-01
|  |  | 2022-08-02 09:00 | 2022-08-10 17:00 |  |  |  |  | 10384.3549 | 2022-08-01: 10384.3549
3.2.2. | Caixa de passagem | 15 | 2022-09-28 09:00 | 2022-10-18 17:00 |  |  | 2802.6367 |  | 2802.6367 | 2022-10-01: 1401.3183; 2022-10-16: 1401.3183
|  |  | 2022-09-28 09:00 | 2022-10-18 17:00 |  |  |  |  | 0
3.2.3. | Segmento de transporte de cabos | 15 | 2022-12-09 09:00 | 2022-12-29 17:00 |  |  | 8707.2506 |  | 8707.2506 | 2022-12-17: 8707.2506
|  |  | 2022-12-09 09:00 | 2022-12-29 17:00 |  |  |  |  | 0
3.2.4. | Segmento de tubulação | 7 | 2022-10-19 09:00 | 2022-10-27 17:00 |  |  | 2150.7456 |  | 0 | bar: 2022-10-16
|  |  | 2022-10-19 09:00 | 2022-10-27 17:00 |  |  |  |  | 2150.7456 | 2022-10-16: 2150.7456
3.2.5. | Tanque | 3 | 2022-12-30 09:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 1235.5931 |  | 1235.5931 | 2023-01-02: 1235.5931
|  |  | 2022-12-30 09:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  |  |  | 0
3.3. | SUPERIOR | 20 | 2022-09-15 09:00 | 2022-10-12 17:00 |  |  | 19935.2313 |  | 0
0
3.3.1. | Encaixe de tubulação | 15 | 2022-09-22 09:00 | 2022-10-12 17:00 |  |  | 1143.5197 |  | 1143.5197 | 2022-10-01: 1143.5197
|  |  | 2022-09-22 09:00 | 2022-10-12 17:00 |  |  |  |  | 0
3.3.2. | Segmento de tubulação | 10 | 2022-09-22 09:00 | 2022-10-05 17:00 |  |  | 3014.7136 |  | 3014.7136 | 2022-10-01: 3014.7136
|  |  | 2022-09-22 09:00 | 2022-10-05 17:00 |  |  |  |  | 0
3.3.3. | Terminal de resíduos | 5 | 2022-09-22 09:00 | 2022-09-28 17:00 |  |  | 363.7176 |  | 0 | bar: 2022-09-16
|  |  | 2022-09-22 09:00 | 2022-09-28 17:00 |  |  |  |  | 363.7176 | 2022-09-16: 363.7176
3.3.4. | Terminal sanitário | 15 | 2022-09-22 09:00 | 2022-10-12 17:00 |  |  | 8783.6863 |  | 8783.6863 | 2022-10-01: 8783.6863
|  |  | 2022-09-22 09:00 | 2022-10-12 17:00 |  |  |  |  | 0
3.3.5. | Válvula | 5 | 2022-09-15 09:00 | 2022-09-21 17:00 |  |  | 6629.5941 |  | 6629.5941 | 2022-09-16: 6629.5941
|  |  | 2022-09-15 09:00 | 2022-09-21 17:00 |  |  |  |  | 0
3.4. | TERREO | 88 | 2022-07-19 09:00 | 2022-11-17 17:00 |  |  | 69515.7373 |  | 0
3.4.1. | Caixa de distribuição elétrica | 5 | 2022-07-19 09:00 | 2022-07-25 17:00 |  |  | 31166.2947 |  | 0 | bar: 2022-07-17
|  |  | 2022-07-19 09:00 | 2022-07-25 17:00 |  |  |  |  | 31166.2947 | 2022-07-17: 31166.2947
3.4.2. | Caixa de passagem | 15 | 2022-08-17 09:00 | 2022-09-06 17:00 |  |  | 8260.1649 |  | 8260.1649 | 2022-09-01: 8260.1649
|  |  | 2022-08-17 09:00 | 2022-09-06 17:00 |  |  |  |  | 0
3.4.3. | Luminária | 5 | 2022-10-28 09:00 | 2022-11-03 17:00 |  |  | 10334.056 |  | 10334.056 | 2022-11-01: 10334.056
|  |  | 2022-10-28 09:00 | 2022-11-03 17:00 |  |  |  |  | 0
3.4.4. | Medidor de fluxo | 5 | 2022-10-28 09:00 | 2022-11-03 17:00 |  |  | 2200.9414 |  | 2200.9414 | 2022-11-01: 2200.9414
|  |  | 2022-10-28 09:00 | 2022-11-03 17:00 |  |  |  |  | 0
3.4.5. | Segmento de transporte de cabos | 15 | 2022-10-28 09:00 | 2022-11-17 17:00 |  |  | 17554.2803 |  | 17554.2803 | 2022-11-01: 8777.1402; 2022-11-17: 8777.1402
|  |  | 2022-10-28 09:00 | 2022-11-17 17:00 |  |  |  |  | 0
3.5. | TÉRREO | 56 | 2022-08-17 09:00 | 2022-11-02 17:00 |  |  | 23673.3503 |  | 0
3.5.1. | Encaixe de tubulação | 15 | 2022-08-24 09:00 | 2022-09-13 17:00 |  |  | 1711.1265 |  | 1711.1265 | 2022-09-01: 1711.1265
|  |  | 2022-08-24 09:00 | 2022-09-13 17:00 |  |  |  |  | 0
3.5.2. | Segmento de tubulação | 21 | 2022-08-24 09:00 | 2022-09-21 17:00 |  |  | 5031.3237 |  | 5031.3237 | 2022-09-01: 2515.6618; 2022-09-16: 2515.6618
|  |  | 2022-08-24 09:00 | 2022-09-21 17:00 |  |  |  |  | 0
3.5.3. | Terminal de resíduos | 15 | 2022-10-13 09:00 | 2022-11-02 17:00 |  |  | 695.1289 |  | 695.1289 | 2022-10-16: 347.5645; 2022-11-01: 347.5645
|  |  | 2022-10-13 09:00 | 2022-11-02 17:00 |  |  |  |  | 0
3.5.4. | Terminal sanitário | 10 | 2022-08-24 09:00 | 2022-09-06 17:00 |  |  | 9967.159 |  | 9967.159 | 2022-09-01: 9967.159
|  |  | 2022-08-24 09:00 | 2022-09-06 17:00 |  |  |  |  | 0
3.5.5. | Válvula | 5 | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-23 17:00 |  |  | 6268.6122 |  | 0 | bar: 2022-08-16
|  |  | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-23 17:00 |  |  |  |  | 6268.6122 | 2022-08-16: 6268.6122
4. | Serviços Preliminares | 10 | 2022-01-03 09:00 | 2022-01-14 17:00 |  |  | 94735.4219 |  | 0
4.1. | Canteiro de Obras | 10.5 | 2022-01-03 09:00 | 2022-01-14 17:00 |  |  | 94735.4219 |  | 0 | bar: 2022-01-01
|  |  | 2022-01-03 09:00 | 2022-01-14 17:00 |  |  |  |  | 94735.4219 | 2022-01-01: 94735.4219
5. | Estrutura Metálica | 36 | 2022-07-19 09:00 | 2022-09-06 17:00 |  |  | 344169.6252 |  | 0
5.1. | Marquise | 15 | 2022-08-17 09:00 | 2022-09-06 17:00 |  |  | 21637.7322 |  | 21637.7322 | 2022-09-01: 21637.7322
|  |  | 2022-08-17 09:00 | 2022-09-06 17:00 |  |  |  |  | 0
5.2. | Cobertura | 21 | 2022-07-19 09:00 | 2022-08-16 17:00 |  |  | 322531.893 |  | 322531.893 | 2022-08-01: 161265.9465; 2022-08-16: 161265.9465
|  |  | 2022-07-19 09:00 | 2022-08-16 17:00 |  |  |  |  | 0
6. | Serviços Técnicos Profissionais | 5 | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-21 17:00 |  |  | 172480.8695 |  | 172480.8695 | 2022-01-18: 172480.8695
0
| Tempo Total da Obra |  | 304.3333 | dias |  |  | 2268256.5014
[8 empty] | TOTAL GERAL | 2268256.5014 | 94735.4219 | 193161.668 | 16706.7012 | 20112.2738 | 24948.3624 | 24948.3624 | 18093.0455 | 18093.0455 | 43235.3337 | 138055.1148 | 31663.0397 | 34612.2062 | 90653.3903 | 121819.6849 | 251399.6215 | 252640.8182 | 385249.5414 | 269813.3808 | 37916.1788 | 67723.2653 | 54393.0232 | 52348.6177 | 15991.5606 | 8707.2506 | 1235.5931 | 0
[8 empty] | VALORES QUINZENAIS |  | 94735.4219 | 287897.0899 | 304603.7911 | 324716.0649 | 349664.4273 | 374612.7897 | 392705.8352 | 410798.8806 | 454034.2144 | 592089.3292 | 623752.3688 | 658364.575 | 749017.9653 | 870837.6502 | 1122237.2717 | 1374878.0899 | 1760127.6313 | 2029941.0121 | 2067857.1909 | 2135580.4563 | 2189973.4795 | 2242322.0972 | 2258313.6577 | 2267020.9083 | 2268256.5014 | 2268256.5014
[8 empty] | VALORES MENSAIS |  | 2022-01-01: 287897.0899; 2022-02-02: 36818.975; 2022-03-04: 49896.7248; 2022-04-03: 36186.0909; 2022-05-03: 181290.4485; 2022-06-02: 66275.2458; 2022-07-02: 212473.0752; 2022-08-01: 504040.4397; 2022-09-01: 655062.9222; 2022-10-01: 105639.4442; 2022-11-01: 106741.6409; 2022-12-02: 24698.8111; 2023-01-02: 1235.5931
[8 empty] | PERCENTUAL QUINZENAL |  | 4.177% | 8.516% | 0.7365% | 0.8867% | 1.1% | 1.1% | 0.7977% | 0.7977% | 1.906% | 6.086% | 1.396% | 1.526% | 3.997% | 5.371% | 11.08% | 11.14% | 16.98% | 11.9% | 1.672% | 2.986% | 2.398% | 2.308% | 0.705% | 0.3839% | 0.05447% | 0%
[8 empty] | PERCENTUAL MENSAL |  | 2022-01-01: 12.69%; 2022-02-02: 1.623%; 2022-03-04: 2.2%; 2022-04-03: 1.595%; 2022-05-03: 7.993%; 2022-06-02: 2.922%; 2022-07-02: 9.367%; 2022-08-01: 22.22%; 2022-09-01: 28.88%; 2022-10-01: 4.657%; 2022-11-01: 4.706%; 2022-12-02: 1.089%; 2023-01-02: 0.05447%
[8 empty] | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 2022-01-01: 12.69%; 2022-02-02: 14.32%; 2022-03-04: 16.52%; 2022-04-03: 18.11%; 2022-05-03: 26.1%; 2022-06-02: 29.03%; 2022-07-02: 38.39%; 2022-08-01: 60.61%; 2022-09-01: 89.49%; 2022-10-01: 94.15%; 2022-11-01: 98.86%; 2022-12-02: 99.95%; 2023-01-02: 100%