## RESUMO DO ORÇAMENTO
RESUMO DOS PREÇOS
SERVIÇOS | BATA BASE: | JUL/2016-SICRO02
JAN/2017-SINAPI
NOV/2016-ANP
SET/2016-ORSE
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
I | SERVIÇOS PRILIMINARES | 11487.9488
II | MURO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO | 111889.6
III | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | 678.6176
IV | IMPLATAÇÃO DE PASSARELA | 21674.6112
V | TRANSPORTE DE MATERIAIS | 2749.312
TOTAL GERAL |  | 148480.0896
LOCAL | VARZEA GRANDE
LOCAL | JARDIM AEROPORTO
RUA: | ÁGUA LIMPA C/ PRES. ARTUR BERNARDES

## Orçamento Sintetico
Obra: Construção de Gabião no córrego água limpa e Passarela Metálica |  |  |  | DATA BASE: JANEIRO/2017 | BDI: 28%
Preço base: | Sinapi Novembro/2016 desonerada
Sicro2 Julho/2016 com desoneração
Orse Setembro/2016
ANP Novembro/2016
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| I |  | SERVIÇOS PRILIMINARES
1.1 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | mês | 3 | 402.34 | 1207.02
1.2 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | h | 80 | 82.78 | 6622.4
1.3 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 2.5 | 367.94 | 919.85
1.4 | 3239 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m |  | un | 1 | 225.69 | 225.69 | 8974.96
| II |  | MURO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO
2.1 | 4 S 06 200 01 | SICRO2 | Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva | Sinalização Rodoviária | m² | 5 | 242.72 | 1213.6
2.2 | 73683 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, PADRÃO 20 M, INCLUINDO LÂMPADA, BOCAL E BALDE A CADA 2 M | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 5 | 44.21 | 221.05
2.3 | 73804/001 | SINAPI | PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 50 | 17.65 | 882.5
2.4 | 90102 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 224 | 11.63 | 2605.12
2.5 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 70 | 41.56 | 2909.2
2.6 | 93376 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 70 | 9.68 | 677.6
2.7 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 224 | 1.44 | 322.56
2.8 | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 224 | 0.98 | 219.52
2.9 | 94039 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | ESCO - ESCORAMENTO | m² | 180 | 10.29 | 1852.2
2.10 | 6454 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO M3 AS 140,29 | COLCHÃO C/PEDRA DE MÃO | m³ | 28 | 140.29 | 3928.12
2.11 | 2 S 03 326 51 | SICRO2 | Concr.estr.fck=20MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC | LAJE DE FUNDO CANAL | m³ | 10.5 | 344.12 | 3613.26
2.12 | 1 A 01 580 02 | SICRO2 | Fonecimento, preparo e colocação formas de Aço CA-50 | LAJE DE FUNDO CANAL | kg | 735 | 6.82 | 5012.7
2.13 | 92743 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | m³ | 160 | 363.27 | 58123.2
2.14 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS | m² | 60 | 55.08 | 3304.8
2.15 | 85336 | SINAPI | RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m | 8 | 4.36 | 34.88
2.16 | 74195/001 | SINAPI | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m | 8 | 311.68 | 2493.44 | 87413.75
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNT. | VALOR TOTAL
| I |  | SERVIÇOS PRILIMINARES
1.1 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | mês | 3 | 402.34 | 1207.02
1.2 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | h | 80 | 82.76 | 6622.4
1.3 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 2.5 | 367.94 | 919.85
1.4 | 3239 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m |  | un | 1 | 225.69 | 225.69
| II |  | MURO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO
2.1 | 4 S 06 200 01 | SICRO2 | Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva | Sinalização Rodoviária | m² | 5 | 242.72 | 1.213.60
2.2 | 73683 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, PADRÃO 20 M, INCLUINDO LÂMPADA, BOCAL E BALDE A CADA 2 M | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 5 | 44.21 | 221.05
2.3 | 73804/001 | SINAPI | PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 50 | 17.65 | 882.5
2.4 | 90102 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 224 | 11.63 | 2605.12
2.5 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 70 | 41.56 | 2909.2
2.6 | 93376 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 70 | 9.68 | 677.6
2.7 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 224 | 1.44 | 322.56
2.8 | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 224 | 0.98 | 219.52
2.9 | 94039 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | ESCO - ESCORAMENTO | m² | 180 | 10.29 | 1852.2
2.10 | 6454 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO M3 AS 140,29 | COLCHÃO C/PEDRA DE MÃO | m³ | 28 | 140.29 | 3928.12
2.11 | 2 S 03 326 51 | SICRO2 | Concr.estr.fck=20MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC | LAJE DE FUNDO CANAL | m³ | 10.5 | 344.12 | 3613.26
2.12 | 1 A 01 580 02 | SICRO2 | Fonecimento, preparo e colocação formas de Aço CA-50 | LAJE DE FUNDO CANAL | kg | 735 | 6.82 | 5012.7
2.13 | 92743 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | m³ | 160 | 363.27 | 58123.2
2.14 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS | m² | 60 | 55.08 | 3,304,80
2.15 | 85336 | SINAPI | RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m | 8 | 4.36 | 34.68
2.16 | 74195/001 | SINAPI | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m | 8 | 311.68 | 2493.44
| III |  | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO
3.1 | 3 S 02 901 00 | SICRO2 | Remoção manual de revestimento betuminoso | Remomoção e recomposição de pavimento asfáltico | m³ | 0.91 | 193.35 | 175.95
3.2 | 3 S 01 200 00 | SICRO2 | Escavação e carga mat. jazida (consv) | Remomoção e recomposição de pavimento asfáltico | m³ | 4.63 | 8.04 | 37.23
3.3 | 3 S 02 200 01 | SICRO2 | Recomposição de camada granular do pavimento | Remomoção e recomposição de pavimento asfáltico | m³ | 7.28 | 15.99 | 116.41
3.4 | 5 S 02 300 00 | SICRO2 | Imprimação | Remomoção e recomposição de pavimento asfáltico | m² | 18.2 | 0.25 | 4.55
3.5 | 5 S 02 540 01 | SICRO2 | Conc. betumin.usinado a quente - capa de rolamento | Remomoção e recomposição de pavimento asfáltico | t | 0.91 | 62.58 | 56.95
3.6 | M101 | ANP | Fornecimento de cimento asfáltico CAP-50/70 | Remomoção e recomposição de pavimento asfáltico | t | 0.05005 | 1676.4507 | 83.91
3.7 | M103 | ANP | Fornecimento de asfalto diluído CM-30 | Remomoção e recomposição de pavimento asfáltico | t | 0.02184 | 2525.9308 | 55.17 | 530.17
| IV |  | IMPLATAÇÃO DE PASSARELA
4.1 | 73970/002 | SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 | COBE- COBERTURA | kg | 156 | 6.18 | 964.08
4.2 | COMP. 4.1 | SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL C100x30x20x2,25 |  | M | 22.5 | 103.24 | 2322.9
4.3 | 84126 | SINAPI | CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 0.25 | 33.35 | 8.34
4.4 | 73855/001 | SINAPI | CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | unid | 4 | 600.45 | 2401.8
4.5 | COMP. 4.2 | SINAPI | PISO COM CHAPA DE AÇO XADREZ E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 |  | m² | 10.5 | 441.27 | 4633.34
4.6 | COMP. 4.3 | SINAPI | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO |  | m² | 15.4 | 286.11 | 4406.09
4.7 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.8 | 305.1 | 244.08
4.8 | 84660 | SINAPI | FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA | PINT - PINTURAS | m² | 57.311 | 5.46 | 312.92
4.9 | 73924/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | PINT - PINTURAS | m² | 57.311 | 20.58 | 1179.46
4.10 | 89263 | SINAPI | DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 10.01 | 25.87 | 258.96
4.11 | 2 S 09 002 40 | SICRO2 | Transporte local c/ carroceria em rodov. pavim. | Construção Rodoviária | txkm | 291.77 | 0.69 | 201.32 | 16933.29
| V |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS
5.1 | 5 S 09 001 07 | SICRO2 | Transporte local em rodov. não pavim | Movimento de terra - Remomoção e recomposição de pavimento asfáltico | txkm | 925.4942 | 0.94 | 869.96
5.2 | 5 S 09 002 07 | SICRO2 | Transporte local em rodov. pavim | Movimento de terra - Remomoção e recomposição de pavimento asfáltico | txkm | 1799.4126 | 0.7 | 1259.59
5.3 | 5 S 09 002 91 | SICRO2 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. | Movimento de terra - Remomoção e recomposição de pavimento asfáltico | txkm | 43.7 | 0.42 | 18.35 | 2147.9
[5 empty] | Total sem BDI |  | 116000.07
[5 empty] | Total do BDI |  | 32480.0196
[5 empty] | Total Geral |  | 148480.0896
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
Av. Castelo Branco , 2500 - (065) 8444-2378 , Água Limpa , CEP: 78.125-700
Várzea Grande/ Mato Grosso

## TRANSPORTE
PREFEITURA |  | QUADRO DE QUANTIDADES DE TRANSPORTES
MUNICIPAL DE |  | IMPLANTAÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM GABIÃO E PASSARELA METÁLICA PARA PEDESTRE
VÁZEA GRANDE
II | TROCA DE SOLO
Tipo de transporte 5 S 09 001 07 - Transporte local caminhão basculante em rodovia não pavimentada
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
3 S 01 200 00 | Escavação e carga mat. jazida (consv) | Solo | 4.63 | m³ | 1.84 | t/m³ | 8.5192 | 2.2 | 18.7422
90102 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | solo bota-fora | 224 | m³ | 1.84 | t/m³ | 412.16 | 2.2 | 906.752
TOTAL | [8 empty] | 925.4942
Tipo de transporte 2 S 09 002 07 - Transporte local caminhão basculante em rodovia pavimentada
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
3 S 01 200 00 | Escavação e carga mat. jazida (consv) | Solo | 52.876 | m³ | 1.84 | t/m³ | 97.2918 | 8.22 | 799.7389
90102 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | Solo | 66.095 | m³ | 1.84 | t/m³ | 121.6148 | 8.22 | 999.6737
TOTAL | [8 empty] | 1799.4126
Tipo de transporte 5 S 09 002 91 - Transporte comercial c/basculante 10m³ em rodovia pavimentada
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
5 S 02 540 01 | Conc. betumin.usinado a quente - capa de rolamento | Areia | 0.91 | t | 0.2415 | t/t | 0.21976 | 42 | 9.23
5 S 02 540 01 | Conc. betumin.usinado a quente - capa de rolamento | Brita | 0.91 | t | 0.6705 | t/t | 0.61016 | 56.5 | 34.47
TOTAL | [8 empty] | 43.7
IV | IMPLATAÇÃO DE PASSARELA
Tipo de transporte 2 S 09 002 40 - Transporte local c/ carroceria em rodov. pavim.
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
89263 | DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO | aço | 10.01 | m² | 0.694 | t/m² | 6.9469 | 42 | 291.77
TOTAL | [8 empty] | 291.77
V | REFORÇO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO
Tipo de transporte 2 S 09 002 05 - Transporte local caminhão basculante em rodovia pavimentada
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
5 S 02 540 01 | Fornecimento de cimento asfáltico CAP-50/70 | Massa | 0.91 | t | 1 | t/t | 0.91 | 31.6 | 28.75
TOTAL | [8 empty] | 28.75

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
Obra: Construção de Gabião no córrego água limpa e Passarela Metálica
C R O N O G R A M A F I S I C O - F I N A N C E I R O
[5 empty] | 30 | 60 | 90
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR | %
I | SERVIÇOS PRILIMINARES |  | 11487.9488 | % | 60% | 20% | 20%
7.737%
|  |  |  | R$ | 6892.7693 | 2297.5898 | 2297.5898
II | MURO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO |  | 111889.6 | % | 40% | 50% | 10%
75.36%
|  |  |  | R$ | 44755.84 | 55944.8 | 11188.96
III | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO |  | 678.6176 | % | 0% | 20% | 80%
24.68%
|  |  |  | R$ | 0 | 135.7235 | 542.8941
IV | IMPLATAÇÃO DE PASSARELA |  | 21674.6112 | % | 0% | 60% | 40%
14.6%
|  |  |  | R$ | 0 | 13004.7667 | 8669.8445
V | TRANSPORTE DE MATERIAIS |  | 2749.312 | % | 40% | 40% | 20%
1.852%
|  |  |  | R$ | 1099.7248 | 1099.7248 | 549.8624
TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  | 148480.0896 | 99.54%
VALORES MENSAIS |  | SIMPLES |  | % | 35.53% | 48.82% | 15.66%
|  |  |  | R$ | 52748.3341 | 72482.6048 | 23249.1507
|  | ACUMULADO |  | % | 35.53% | 84.34% | 100%
|  |  |  | R$ | 52748.3341 | 125230.9389 | 148480.0896

## COMPOSIÇÕES
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS
| COMP. 4.1 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL C100x30x20x2,25 | M | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSICAO | 6391 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | M | 0.55 | 114.11 | 62.76
COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 16.28 | 0.98
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 13.85 | 0.83
INSUMO | 10965 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 | M | 1.05 | 36.83 | 38.67
103.24
| COMP. 4.2 | PISO COM CHAPA DE AÇO XADREZ E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | M² | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSICAO | 6391 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | M | 0.3033 | 114.11 | 34.61
COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 16.28 | 0.81
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 13.85 | 0.69
INSUMO | 1337 | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | kg | 54.53 | 7.43 | 405.16
441.27
| COMP. 4.3 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO | M2 | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.8916 | 16.28 | 161.04
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1473 | 13.85 | 2.04
COMPOSICAO | 6391 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | M | 0.1692 | 114.11 | 19.31
INSUMO | 7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | 4.1656 | 24.9 | 103.72
286.11