## RESUMO
RESUMO DOS PREÇOS
ANEXO
SERVIÇOS | BATA BASE: | 03/2019 SINAPI
10/2018 SICRO 3
NÃO DESONERADO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
I | SERVIÇOS PRELIMINARES | 50917.57
II | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 90447.49
III | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 52551.63
1V | TERRAPLENAGEM | 475720.65
V | PAVIMENTAÇÃO | 1543646.91
VI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | 40763.32
VII | OBRAS COMPLEMENTARES | 208677.05
VIII | DRENAGEM | 270557.7
IX | FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 | 213951.52
X | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO | 97353.18
XI | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | 732473.54
TOTAL GERAL |  | 3777060.56
ÁREA |  | 14389.49
TOTAL/M² (R$) |  | 262.4875 | 2.2484 | 1679918.5041
BAIRRO: SANTA TERESINHA
RUAS: Atlântica, Paz, Arábia, Liberdade, Das Flores, Juventude, Felicidade, Reinalo de Barros, Operária, São Sebastião, Bom Jesus, Beija-Flor
OBRA: READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO

## QUANT
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  |  | ÁREA (m²)
BAIRRO: SANTA TERESINHA
RUAS: Atlântica, Paz, Arábia, Liberdade, Das Flores, Juventude, Felicidade, Reinalo de Barros, Operária, São Sebastião, Bom Jesus, Beija-Flor |  |  |  |  | 14389.49
OBRA: READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1.0 | I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12 | 74209/001
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 93584
1.3 | 73847/001 | SINAPI | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6 | 73847/001
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 5213417
1.5 | COMP. | SINAPI | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de alta tensão | unid | 9
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 93565 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | mês | 2
2.2 | 94296 | SINAPI | Topografo com encargos complementares | mês | 3
2.3 | 88253 | SINAPI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 3
2.4 | 94295 | SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares | mês | 3
2.5 | 93564 | SINAPI | Apontador ou apropriador com encargos complementares | mês | 3
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | 74021/003 | SINAPI | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 17986.88
3.2 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de reforço do subleito estabilizada granulometricamente) | m³ | 8172.1
3.3 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 3597.39
3.4 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 3597.39
3.5 | 74022/030 | SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 21.4216
4.0 | 1V |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 10202.8744
4.2 | 74205/001 | SINAPI | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 17041.302
4.3 | 72888 | SINAPI | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 17041.302
4.4 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 62711.9914
4.5 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | txkm | 354322.7512
4.6 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 17041.302
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 17986.88
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 17671.912
5.3 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 8172.1
5.4 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 3597.39
5.5 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 3597.39
5.6 | 96401 | SINAPI | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 14389.49
5.7 | 72943 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 14389.49
5.8 | 95993 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 575.5796
5.9 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 56550.1184
5.10 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 319508.169
5.11 | 95303 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 13698.79
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | 72947 | SINAPI | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 1000.1753
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 91.62
6.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 3.396
6.5 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 15
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 3989.1734
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 295.139
7.3 | 73916/002 | SINAPI | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 30
8.0 | VIII |  | DRENAGEM
8.1 | 5213417 | SICRO 03 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20
8.2 | 85424 | SINAPI | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 10
8.3 | 74219/001 | SINAPI | Passadicos de madeira para pedestres | m² | 10
8.4 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015 | m³ | 3010.4346
8.5 | 72917 | SINAPI | Escavação mecânica de vala em material de 2A. cat de 2,01 até 4,00 M de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica | m³ | 1003.4782
8.6 | 94097 | SINAPI | Regularizacao e compactacao manual de terreno (fundo de valas) | m² | 1754.8
8.7 | 94103 | SINAPI | Fornecimento e aplicação de Lastro de Brita (com preparo de fundo de valas) | m³ | 365.6761
8.8 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 3243.7137
8.9 | 74010/001 | SINAPI | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | m³ | 4115.4136
8.10 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 15144.7222
8.11 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 74796.9329
8.12 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP | m³ | 4115.4136
8.13 | 94038 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | m² | 202.6
8.14 | 91785 | SINAPI | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015 | m | 24
9.0 | IX |  | FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1
9.1 | 7725 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 600 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 246
9.2 | 7750 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 800 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 675
9.3 | 7753 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 100 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 92
10.0 | X |  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
10.1 | 92824 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 246
10.2 | 92826 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 675
10.3 | 92828 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviai s, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto níve | m | 92
11.0 | XI |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
11.1 | 2003391 | SICRO 03 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e pedra de mão comerciais | m | 5
11.2 | 2003455 | SICRO 03 | Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mão comerciais | unid | 1
11.3 | 2003457 | SICRO 03 | Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais | unid | 2
11.4 | 2003459 | SICRO 03 | Dissipador de energia - DEB 06 - areia e pedra de mão comerciais | unid | 1
11.5 | 2003335 | SICRO 03 | Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia e brita comerciais | unid | 2
11.6 | 2003578 | SICRO 03 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 13 - tubo PEAD e brita comercial | m | 3558
11.7 | 2003642 | SICRO 03 | Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais | unid | 10
11.8 | 2003646 | SICRO 03 | Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais | unid | 11
11.9 | 2003921 | SICRO 03 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais | unid | 10
11.10 | 2003730 | SICRO 03 | Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia e brita comerciais | unid | 1
11.11 | 2003684 | SICRO 03 | Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais | unid | 18
11.12 | 2003714 | SICRO 03 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | unid | 18
11.13 | COMP. | SICRO 03 | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 24
11.14 | COMP. | SICRO 03 | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 13
11.15 | COMP. | SICRO 03 | BLT - Boca de lobo tripla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 10
11.16 | 804377 | SICRO 03 | Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 1
11.17 | 804385 | SICRO 03 | Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 2
11.18 | 804393 | SICRO 03 | Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 1
11.19 | 6817895 | SICRO 03 | Corpo BSCC - seção 2,50 x 2,00 m fechada - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais | m | 16
11.20 | 705245 | SICRO 03 | Boca BSCC 2,50 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | unid | 2
11.21 | COMP. | SICRO 3 | Lastro com pedra de mão | m³ | 18.9
1100957.6021

## ORÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO) | [5 empty] | DATA BASE: | [8 empty] | x
|  |  | BAIRRO: SANTA TERESINHA | [5 empty] | 03/2019 SINAPI
|  |  | RUAS: Atlântica, Paz, Arábia, Liberdade, Das Flores, Juventude, Felicidade, Reinalo de Barros, Operária, São Sebastião, Bom Jesus, Beija-Flor | [5 empty] | 10/2018 SICRO 3
B.D.I. |  |  | 20.7% | ÁREA (m²): |  | 14389.49 | EXTENSÃO: | 2248.3594 | JUL/18 ORSE-SE
B.D.I. DIFERENCIADO |  |  | 15.27% | [5 empty] | NÃO DESONERADO
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. UNIT. C/BDI | SUBTOTAL | TOTAL
1.0 | I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12 | 505.76 | 610.45 | 7325.4
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 486.99 | 587.79 | 17633.7
1.3 | 73847/001 | SINAPI | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6 | 408.59 | 493.16 | 2958.96
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 245.74 | 296.6 | 5932
| COMP. | SINAPI | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de alta tensão | unid | 9 | 1571.166 | 1896.39 | 17067.51 | 50917.57
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | sinapi | SECO | Encargo mensalista | custo unit | BDI | qtd | valor
2.1 | 93565 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | mês | 2 | 16276.97 | 19646.3 | 39292.6
2.2 | 94296 | SINAPI | Topografo com encargos complementares | mês | 3 | 3385.2 | 4085.93 | 12257.79
2.3 | 88253 | SINAPI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 3 | 1928.6279 | 2327.85 | 6983.55 |  |  | 10.9 | 5.0533 | 8.7665 | 1928.6279 | 1 | 1 | 1928.6279
2.4 | 94295 | SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares | mês | 3 | 5545.28 | 6693.15 | 20079.45
2.5 | 93564 | SINAPI | Apontador ou apropriador com encargos complementares | mês | 3 | 3268.19 | 3944.7 | 11834.1 | 90447.49
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | 74021/003 | SINAPI | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 17986.88 | 0.85 | 1.02 | 18346.61
3.2 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de reforço do subleito estabilizada granulometricamente) | m³ | 8172.1 | 1.65 | 1.99 | 16262.47
3.3 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 3597.39 | 1.65 | 1.99 | 7158.8
3.4 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 3597.39 | 1.65 | 1.99 | 7158.8
3.5 | 74022/030 | SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 21.4216 | 140.2 | 169.22 | 3624.95 | 52551.63
4.0 | 1V |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 10202.8744 | 0.48 | 0.57 | 5815.63
4.2 | 74205/001 | SINAPI | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 17041.302 | 1.47 | 1.77 | 30163.1
4.3 | 72888 | SINAPI | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 17041.302 | 1.22 | 1.47 | 25050.71
4.4 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 62711.9914 | 0.83 | 1 | 62711.99
4.5 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | txkm | 354322.7512 | 0.78 | 0.94 | 333063.38
4.6 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 17041.302 | 0.92 | 1.11 | 18915.84 | 475720.65
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 17986.88 | 1.26 | 1.52 | 27340.05
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 17671.912 | 12.5 | 14.4 | 254475.53
5.3 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 8172.1 | 6.46 | 7.79 | 63660.65
5.4 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 3597.39 | 69.46 | 7.79 | 28023.66
5.5 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 3597.39 | 6.46 | 7.79 | 28023.66
5.6 | 96401 | SINAPI | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 14389.49 | 6.86 | 8.28 | 119144.97
5.7 | 72943 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 14389.49 | 2.15 | 2.59 | 37268.77
5.8 | 95993 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 575.5796 | 879.71 | 1061.8 | 611150.41
5.9 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 56550.1184 | 0.83 | 1 | 56550.11
5.10 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 319508.169 | 0.78 | 0.94 | 300337.67
5.11 | 95303 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 13698.79 | 1.07 | 1.29 | 17671.43 | 1543646.91
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | 72947 | SINAPI | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 1000.1753 | 26.53 | 32.02 | 32025.61
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 91.62 | 34.02 | 41.06 | 3761.91
6.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 3.396 | 245.74 | 296.6 | 1007.25
6.5 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 15 | 219.2 | 264.57 | 3968.55 | 40763.32
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 3989.1734 | 39.07 | 47.15 | 188089.52
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 295.139 | 42.85 | 51.71 | 15261.63
7.3 | 73916/002 | SINAPI | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 30 | 147.09 | 177.53 | 5325.9 | 208677.05
8.0 | VIII |  | DRENAGEM
8.1 | 5213417 | SICRO 03 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 245.74 | 296.6 | 5932
8.2 | 85424 | SINAPI | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 10 | 20.09 | 24.24 | 242.4
8.3 | 74219/001 | SINAPI | Passadicos de madeira para pedestres | m² | 10 | 50.68 | 61.17 | 611.7
8.4 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015 | m³ | 3010.4346 | 4.71 | 5.68 | 17099.26
8.5 | 72917 | SINAPI | Escavação mecânica de vala em material de 2A. cat de 2,01 até 4,00 M de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica | m³ | 1003.4782 | 11.7 | 14.12 | 14169.11
8.6 | 94097 | SINAPI | Regularizacao e compactacao manual de terreno (fundo de valas) | m² | 1754.8 | 4.73 | 5.7 | 10002.36
8.7 | 94103 | SINAPI | Fornecimento e aplicação de Lastro de Brita (com preparo de fundo de valas) | m³ | 365.6761 | 209.18 | 252.48 | 92325.9
8.8 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 3243.7137 | 6.47 | 7.8 | 25300.96
8.9 | 74010/001 | SINAPI | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | m³ | 4115.4136 | 1.72 | 2.07 | 8518.9
8.10 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 15144.7222 | 0.83 | 1 | 15144.72
8.11 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 74796.9329 | 0.78 | 0.94 | 70309.11
8.12 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP | m³ | 4115.4136 | 0.92 | 1.11 | 4568.1
8.13 | 94038 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | m² | 202.6 | 22.05 | 26.61 | 5391.18
8.14 | 91785 | SINAPI | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015 | m | 24 | 32.52 | 39.25 | 942 | 270557.7
9.0 | IX |  | FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1
9.1 | 7725 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 600 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 246 | 122 | 140.62 | 34592.52
9.2 | 7750 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 800 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 675 | 194.19 | 223.84 | 151092
9.3 | 7753 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 100 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 92 | 266.55 | 307.25 | 28267 | 213951.52
10.0 | X |  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
10.1 | 92824 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 246 | 61.7 | 74.47 | 18319.62
10.2 | 92826 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 675 | 82.42 | 99.48 | 67149
10.3 | 92828 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviai s, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto níve | m | 92 | 107.03 | 129.18 | 11884.56 | 97353.18
11.0 | XI |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
11.1 | 2003391 | SICRO 03 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e pedra de mão comerciais | m | 5 | 133.57 | 161.21 | 806.05
11.2 | 2003455 | SICRO 03 | Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mão comerciais | unid | 1 | 1545.71 | 1865.67 | 1865.67
11.3 | 2003457 | SICRO 03 | Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais | unid | 2 | 2089.04 | 2521.47 | 5042.94
11.4 | 2003459 | SICRO 03 | Dissipador de energia - DEB 06 - areia e pedra de mão comerciais | unid | 1 | 2674.33 | 3227.91 | 3227.91
11.5 | 2003335 | SICRO 03 | Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia e brita comerciais | unid | 2 | 1368.95 | 1652.32 | 3304.64
11.6 | 2003578 | SICRO 03 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 13 - tubo PEAD e brita comercial | m | 3558 | 100.32 | 121.08 | 430802.64
11.7 | 2003642 | SICRO 03 | Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais | unid | 10 | 1160.83 | 1401.12 | 14011.2
11.8 | 2003646 | SICRO 03 | Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais | unid | 11 | 1562.52 | 1885.96 | 20745.56
11.9 | 2003921 | SICRO 03 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais | unid | 10 | 185.94 | 224.42 | 2244.2
11.10 | 2003730 | SICRO 03 | Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia e brita comerciais | unid | 1 | 2563.25 | 3093.84 | 3093.84
11.11 | 2003684 | SICRO 03 | Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais | unid | 18 | 2103.65 | 2539.1 | 45703.8
11.12 | 2003714 | SICRO 03 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | unid | 18 | 1032.49 | 1246.21 | 22431.78
11.13 | COMP. | SICRO 03 | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 24 | 881.2949 | 1063.72 | 25529.28
11.14 | COMP. | SICRO 03 | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 13 | 1613.1759 | 1947.1 | 25312.3
11.15 | COMP. | SICRO 03 | BLT - Boca de lobo tripla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 10 | 2548.2357 | 3075.72 | 30757.2
11.16 | 804377 | SICRO 03 | Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 1 | 907.69 | 1095.58 | 1095.58
11.17 | 804385 | SICRO 03 | Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 2 | 1501.42 | 1812.21 | 3624.42
11.18 | 804393 | SICRO 03 | Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 1 | 2299.94 | 2776.02 | 2776.02
11.19 | 6817895 | SICRO 03 | Corpo BSCC - seção 2,50 x 2,00 m fechada - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais | m | 16 | 1494.4 | 1803.74 | 28859.84
11.20 | 705245 | SICRO 03 | Boca BSCC 2,50 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | unid | 2 | 21468.82 | 25912.86 | 51825.72
11.21 | COMP. | SICRO 03 | Lastro com pedra de mão | m³ | 18.9 | 412.63 | 498.04 | 9412.95 | 732473.54
TOTAL | [8 empty] | 3777060.56 | 2248.3594 | 1679.9185
[5 empty] | 1100957.6021 |  |  | 3777060.56

## TRANSP
BAIRRO: SANTA TERESINHA
RUAS: Atlântica, Paz, Arábia, Liberdade, Das Flores, Juventude, Felicidade, Reinalo de Barros, Operária, São Sebastião, Bom Jesus, Beija-Flor
4.0 | TERRAPLENAGEM
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74205/001 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | solo | 17041.302 | m³ | 1.84 | t/km | 31355.9957 | 2 | 62711.9914
62711.9914
Tipo de transporte 95878 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74205/001 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 17041.302 | m³ | 1.84 | m³/m³ | 31355.9957 | 11.3 | 354322.7512
TOTAL | [8 empty] | 354322.7512
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 8172.1 | m³ | 1.84 | t/m³ | 15036.664 | 2 | 30073.328
96387 | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 3597.39 | m³ | 1.84 | t/m³ | 6619.1976 | 2 | 13238.3952
96387 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 3597.39 | m³ | 1.84 | t/m³ | 6619.1976 | 2 | 13238.3952
TOTAL | [8 empty] | 56550.1184
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 8172.1 | m³ | 1.84 | t/m³ | 15036.664 | 11.3 | 169914.3032
96387 | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 3597.39 | m³ | 1.84 | t/m³ | 6619.1976 | 11.3 | 74796.9329
96387 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 3597.39 | m³ | 1.84 | t/m³ | 6619.1976 | 11.3 | 74796.9329
TOTAL | [8 empty] | 319508.169
Tipo de transporte 95303 - Transporte comercial c/basculante de massa asfáltica
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
95993 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | massa | 575.5796 | m³ | 1 | m³/km | 575.5796 | 23.8 | 13698.79
TOTAL | [8 empty] | 13698.79
8.0 | DRENAGEM
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74010/001 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | Solo | 4115.4136 | m³ | 1.84 | t/m³ | 7572.3611 | 2 | 15144.7222
15144.7222
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74010/001 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | Solo | 4115.4136 | m³ | 1.84 | t/m³ | 7572.3611 | 11.3 | 85567.6804
TOTAL | [8 empty] | 74796.9329

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁZEA GRANDE |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
BAIRRO: SANTA TERESINHA
Prazo ( dias consecutivos )
Ítem | Etapas de Serviço | % | Valor (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
I | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.3481 | 50917.57 | 22912.9065 | 15275.271 | 5091.757 | 1018.3514 | 1018.3514 | 1018.3514 | 509.1757 | 509.1757 | 509.1757 | 509.1757 | 509.1757 | 2036.7028 | 50917.57 | 0
|  |  |  | 45% | 30% | 10% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 100%
II | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2.3947 | 90447.49 | 10853.6988 | 10853.6988 | 10853.6988 | 9044.749 | 7235.7992 | 7235.7992 | 7235.7992 | 7235.7992 | 5426.8494 | 5426.8494 | 5426.8494 | 3617.8996 | 90447.49 | 0
|  |  |  | 12% | 12% | 12% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 6% | 6% | 6% | 4% | 100%
III | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 1.3913 | 52551.63 | 5255.163 | 5255.163 | 4204.1304 | 4204.1304 | 4204.1304 | 4204.1304 | 4204.1304 | 4204.1304 | 4204.1304 | 4204.1304 | 4204.1304 | 4204.1304 | 52551.63 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100%
1V | TERRAPLENAGEM | 12.595 | 475720.65 | 47572.065 | 95144.13 | 95144.13 | 95144.13 | 47572.065 | 38057.652 | 19028.826 | 19028.826 | 19028.826 |  |  |  | 47572065%
|  |  |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 8% | 4% | 4% | 4% |  |  |  | 100%
V | PAVIMENTAÇÃO | 40.869 | 1543646.91 | 77182.3455 | 77182.3455 | 308729.382 | 308729.382 | 308729.382 | 123491.7528 | 123491.7528 | 123491.7528 | 92618.8146 |  |  |  | 1543646.91 | 0
|  |  |  | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 8% | 8% | 8% | 6% |  |  |  | 100%
VI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  | 40763.32 | [8 empty] | 4076.332 | 8152.664 | 8152.664 | 20381.66 | 40763.32 | 0
1.0792
[12 empty] | 10% | 20% | 20% | 50% | 100%
VII | OBRAS COMPLEMENTARES | 5.5249 | 208677.05 | 10433.8525 | 20867.705 | 20867.705 | 20867.705 | 20867.705 | 20867.705 | 20867.705 | 10433.8525 | 10433.8525 | 10433.8525 | 20867.705 | 20867.705 | 208677.05 | 0
|  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 100%
VIII | DRENAGEM | 7.1632 | 270557.7 | 13527.885 | 27055.77 | 27055.77 | 27055.77 | 27055.77 | 27055.77 | 27055.77 | 13527.885 | 13527.885 | 13527.885 | 27055.77 | 27055.77 | 270557.7 | 0
|  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 100%
IX | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 e PA-2 | 5.6645 | 213951.52 | 10697.576 | 21395.152 | 21395.152 | 21395.152 | 21395.152 | 21395.152 | 21395.152 | 10697.576 | 10697.576 | 10697.576 | 21395.152 | 21395.152 | 213951.52 | 0
|  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 100%
X | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO | 2.5775 | 97353.18 | 4867.659 | 9735.318 | 9735.318 | 9735.318 | 9735.318 | 9735.318 | 9735.318 | 4867.659 | 4867.659 | 4867.659 | 9735.318 | 9735.318 | 97353.18 | 0
|  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 100%
XI | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | 19.3927 | 732473.54 | 36623.677 | 73247.354 | 73247.354 | 73247.354 | 73247.354 | 73247.354 | 73247.354 | 36623.677 | 36623.677 | 36623.677 | 73247.354 | 73247.354
|  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10%
|  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 100%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 3777060.56 | 6.352% | 9.426% | 15.26% | 15.1% | 13.8% | 8.639% | 8.122% | 6.106% | 5.348% | 2.5% | 4.517% | 4.833% | 100% | #REF!
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 239926.8283 | 356011.9073 | 576324.3972 | 570442.0418 | 521061.027 | 326308.9848 | 306770.9831 | 230620.3336 | 202014.7776 | 94443.469 | 170594.1185 | 182541.6918 | 3777060.56
|  | ACUMULADO |  | 239926.8283 | 595938.7356 | 1172263.1328 | 1742705.1746 | 2263766.2016 | 2590075.1864 | 2896846.1695 | 3127466.5031 | 3329481.2807 | 3423924.7497 | 3594518.8682 | 3777060.56 |  | 0
|  |  | 3777060.56 |  |  | A
0

## TERRAP E PAVIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: SANTA TERESINHA
RUAS: Atlântica, Paz, Arábia, Liberdade, Das Flores, Juventude, Felicidade, Reinalo de Barros, Operária, São Sebastião, Bom Jesus, Beija-Flor
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) |  |  |  | LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL (m²) | TERRAPLENAGEM |  | SUBLEITO (m²) | REFORÇO DO SUBLEITO (m³) | SUB-BASE (m³) | BASE (m³) | IMPRIM. (m²) | PINTURA DE LIGAÇÃO. (m²) | CBUQ (M³) | MEIO-FIO C/ SARJETA (m)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  |  | ACOST. LE + (FOLGA) | PISTA LE | PISTA LD | ACOST. LD + (FOLGA) |  | CORTE (m³) | ATERRO (m³)
[22 empty] | Reto | Curvo
BAIRROA SANTA RESINHA
SEGMENTO DA ESTA 92+4,492 A 124+0,99
AV.DA ANTLÂNTICA | 0 | + | 0.7836 | 22 | + | 18 | 457.2164 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3154.7932 | 4398.936 | 0 | 3657.73 | 2194.64 | 731.55 | 731.55 | 2926.18 | 2926.18 | 117.0472 | 858.4328 | 62.5936
RUA OPERARIA | 0 | + | 0 | 5 | + | 15.522 | 115.522 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 797.1018 | 1506.18 | 0 | 924.18 | 554.51 | 184.84 | 184.84 | 739.34 | 739.34 | 29.5736 | 200.5714 | 23.4726
RUA OPERARIA | 0 | + | 3.5 | 2 | + | 1.61 | 38.11 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 262.959 | 556.789 | 0 | 304.88 | 182.93 | 60.98 | 60.98 | 243.9 | 243.9 | 9.756 | 44.0159 | 25.2041
RUA DA FELICIDADE | 0 | + | 3.5 | 6 | + | 7.206 | 123.706 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 853.5714 | 751.542 | 0 | 989.65 | 395.86 | 197.93 | 197.93 | 791.72 | 791.72 | 31.6688 | 202.9394 | 23.4726
RUA DA JUVENTUDE | 0 | + | 3.5 | 7 | + | 15.56 | 152.06 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1049.214 | 962.653 | 0 | 1216.48 | 486.59 | 243.3 | 243.3 | 973.18 | 973.18 | 38.9272 | 259.6474 | 23.4726
RUA DAS FLORES | 0 | + | 3.5 | 8 | + | 9.035 | 165.535 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 496.605 | 1032.513 | 0 | 1324.28 | 529.71 | 264.86 | 264.86 | 1059.42 | 1059.42 | 42.3768 | 301.4216 | 15.6484
RUA REINALDO DE CAMPOS | 0 | + | 3.5 | 2 | + | 8.377 | 44.877 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 134.631 | 352.785 | 0 | 359.02 | 143.61 | 71.8 | 71.8 | 287.21 | 287.21 | 11.4884 | 60.1056 | 15.6484
RUA REINALDO DE CAMPOS | 0 | + | 3.5 | 4 | + | 15.976 | 92.476 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 277.428 | 595.836 | 0 | 739.81 | 295.92 | 147.96 | 147.96 | 591.85 | 591.85 | 23.674 | 125.6552 | 31.2968
RUA DA LIBERDADE | 0 | + | 3.4 | 4 | + | 0.14 | 76.74 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 230.22 | 470.726 | 0 | 613.92 | 245.57 | 122.78 | 122.78 | 491.14 | 491.14 | 19.6456 | 138.6558 | 7.8242
RUA DA ARABIA | 0 | + | 16 | 5 | + | 5.191 | 89.191 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 267.573 | 783.222 | 0 | 713.53 | 285.41 | 142.71 | 142.71 | 570.82 | 570.82 | 22.8328 | 162.382 | 0
RUA DA PAZ | 0 | + | 14 | 6 | + | 8.244 | 114.244 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 342.732 | 892.848 | 0 | 913.95 | 365.58 | 182.79 | 182.79 | 731.16 | 731.16 | 29.2464 | 214.488 | 0
RUA SÃO SEBASTIÃO | 0 | + | 0 | 13 | + | 3.314 | 263.314 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 789.942 | 1639.166 | 0 | 2106.51 | 842.6 | 421.3 | 421.3 | 1685.21 | 1685.21 | 67.4084 | 493.8917 | 11.7363
RUA BOM JESUS | 0 | + | 0 | 13 | + | 3.314 | 263.314 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 789.942 | 1503.52 | 0 | 2106.51 | 842.6 | 421.3 | 421.3 | 1685.21 | 1685.21 | 67.4084 | 482.1554 | 23.4726
RUA BEIJA FLOR OU COREIA | 0 | + | 3.5 | 11 | + | 15.554 | 232.054 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 696.162 | 1426.586 | 0 | 1856.43 | 742.57 | 371.29 | 371.29 | 1485.15 | 1485.15 | 59.406 | 419.6354 | 23.4726
31 Limpa rodas |  | + |  |  | + |  | 20 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 60 | 168 | 0 | 160 | 64 | 32 | 32 | 128 | 128 | 5.12 | 25.1758 | 7.8242
TOTAL |  | + |  |  | + |  | 2248.3594 |  |  |  |  | 10202.8744 | 17041.302 | 0 | 17986.88 | 8172.1 | 3597.39 | 3597.39 | 14389.49 | 14389.49 | 575.5796 | 3989.1734 | 295.139
17671.912

## MEMORIAL DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: SANTA TERESINHA
RUAS: Atlântica, Paz, Arábia, Liberdade, Das Flores, Juventude, Felicidade, Reinalo de Barros, Operária, São Sebastião, Bom Jesus, Beija-Flor
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
BAIRRO: CONSTRUMAT |  | COMP. DO LANCE | DIAMETRO (m) | LARGURA | CORTE | CORTE | ALTURA MEDIA | VOLUME | AREA FUNDO DE VALA
|  |  |  | MEDIA DE ESC | MONTANTE | JUZANTE | DOS CORTES | DE CORTE
BAIRRO: SANTA TERESINHA II
RUA ATLÂNTICA - RUA OPERÁRIA | TUBULAÇÃO | 104 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 299.52 | 166.4
| TUBULAÇÃO | 90 | 80 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 259.2 | 144
| TUBULAÇÃO | 13 | 80 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.132 | 44.3456 | 20.8
| TUBULAÇÃO | 44 | 80 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.132 | 150.0928 | 70.4
| TUBULAÇÃO | 56 | 80 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.132 | 191.0272 | 89.6
| TUBULAÇÃO | 10 | 1 | 1.8 | 2.88 | 0 | 2.132 | 38.376 | 18
RUA DA FELICIDADE | TUBULAÇÃO | 70 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.516 | 281.792 | 112
RUA DA JUVENTUDE | TUBULAÇÃO | 60 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.516 | 241.536 | 96
| TUBULAÇÃO | 35 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.516 | 140.896 | 56
RUA DA FELICIDADE | TUBULAÇÃO | 70 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.516 | 281.792 | 112
RUA REINALDOI DE CAMPOS (CONTINUAÇÃO) | TUBULAÇÃO | 51 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 146.88 | 81.6
| TUBULAÇÃO | 49 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 141.12 | 78.4
RUA DAS FLORES | TUBULAÇÃO | 99 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 285.12 | 158.4
| TUBULAÇÃO | 70 | 1 | 1.8 | 2 | 2.432 | 2.216 | 279.216 | 126
| TUBULAÇÃO | 12 | 1 | 1.8 | 2.624 | 0 | 1.312 | 28.3392 | 21.6
RUA OPERÁRIA (CONTINUAÇÃO) | TUBULAÇÃO | 53 | 80 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 152.64 | 84.8
| TUBULAÇÃO | 9 | 80 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.9 | 12.96 | 14.4
RUA DA PAZ | TUBULAÇÃO | 80 | 60 | 1.2 | 1.6 | 1.441 | 1.5205 | 145.968 | 96
| TUBULAÇÃO | 60 | 60 | 1.2 | 1.441 | 0 | 0.7205 | 51.876 | 72
TUBO | TUBO LIGAÇÃO E PASSAGEM | 246 | 60 | 1.2
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 24 | 1.6 | 2.2 |  |  | 1.7 | 143.616 | 52.8
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 13 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 1.7 | 113.152 | 41.6
| BOCAS DE LOBOS TRIPLAS | 10 | 1.6 | 4.2 | 0 | 0 | 1.7 | 114.24 | 42
| ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 3543.7048
| ÁREA | [7 empty] | 1754.8
| Caixa de ligação de passagem | 11 | 40.48 | unid
| Caixa coletora de talvegue CCT01 | 1 | 8.34 | unid
| Poço de Visita | 18 | 212.382
| TUBO 600MM (23 RAMAL) | 246 | 111.5972 | m³
| TUBO 600MM | 140 | 63.5106 | m³ | [5 empty] | VOLUME DE BERÇO DE CASCALHO REATERRO
| TUBO 800MM | 675 | 530.145 | m³ | [5 empty] | DIÂMETRO | L | e | a | b | Volume | DIÂMETRO EXT.
| TUBO 1000MM | 92 | 111.1021 | m³
| TUBO 1200MM | 0 | 0 | m³ | [5 empty] | 0.6 | 1.4 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.26131 | 0.76
| TUBO 1500MM | 0 | 0 | m³ | [5 empty] | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.32645 | 1
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 24 | 143.616 | m³ | [5 empty] | 1 | 1.8 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.48391 | 1.24
| BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) | 13 | 113.152 | m³ | [5 empty] | 1.2 | 2 | 0.13 | 0.15 | 0.3 | 0.5727 | 1.46
| BOCA DE LOBO TRIPLA (UNIDADES) | 10 | 114.24 | m³ | [5 empty] | 1.5 | 2.3 | 0.13 | 0.15 | 0.375 | 0.73187 | 1.76
| FORRO DE PEDRA DE MÃO |  | 18.9 | m³
| BOTA-FORA ESCAVAÇÃO DE DRENO PROFUNDO |  | 2668.5 | m³ | [5 empty] | 0.6 | 1.4 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.26131 | 0.76
| ESCAVAÇÃO DE VALAS |  | 4013.9128 | m³ | [5 empty] | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.32645 | 1
| TOTAL DE BOTA FORA | 0 | 4115.4136 | m³ | [5 empty] | 1 | 1.8 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.48391 | 1.24
| REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS |  | 3243.7137 | m³ | [5 empty] | 1.2 | 2 | 0.13 | 0.15 | 0.3 | 0.5727 | 1.46
| REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA |  | 1754.8 | m² | [5 empty] | 1.5 | 2.3 | 0.13 | 0.15 | 0.375 | 0.73187 | 1.76
| LASTRO DE BRITA |  | 365.6761 | m³

## BLS
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-10-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura na guia 1,00m conforme projeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
[10 empty] | Total (A) |  | 0
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 2.96 |  | 15.8295 |  | 46.8553
[10 empty] | Total (B) |  | 46.8553
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 46.8553
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 46.8553
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
3909619 Alvenaria de blocos AC | [6 empty] | m² | 5.68 |  | 75.65 |  | 429.692
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 3.1 |  | 53.82 |  | 166.842
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 0.31 |  | 363.68 |  | 112.7408
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 8.4 |  | 9.05 |  | 76.02
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.142 |  | 346.09 |  | 49.1448
[10 empty] | Total (E) |  | 834.4396
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 881.2949
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 881.2949

## BLD
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-10-07
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 2,00m - conforme protjeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
[10 empty] | Total (A) |  | 0
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 5.92 |  | 15.8259 |  | 93.6893
[10 empty] | Total (B) |  | 93.6893
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 93.6893
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 93.6893
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
3909619 Alvenaria de blocos AC | [6 empty] | m² | 9.54 |  | 75.65 |  | 721.701
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 4.13 |  | 53.82 |  | 222.2766
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 0.83 |  | 363.68 |  | 301.8544
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 21.06 |  | 9.05 |  | 190.593
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.24 |  | 346.09 |  | 83.0616
[10 empty] | Total (E) |  | 1519.4866
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 1613.1759
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 1613.1759

## BLT
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-10-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | BLT - Boca de lobo tripla, c/abertura pela guia 3,00m - conforme protjeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
[10 empty] | Total (A) |  | 0
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 5.92 |  | 15.8259 |  | 93.6893
[10 empty] | Total (B) |  | 93.6893
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 93.6893
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 93.6893
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
3909619 Alvenaria de blocos AC | [6 empty] | m² | 13.44 |  | 75.65 |  | 1016.736
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 7.78 |  | 53.82 |  | 418.7196
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 1.64 |  | 363.68 |  | 596.4352
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 33.7 |  | 9.05 |  | 304.985
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.34 |  | 346.09 |  | 117.6706
[10 empty] | Total (E) |  | 2454.5464
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 2548.2357
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 2548.2357

## REMOÇPOSTE
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-10-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de alta tensão | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
[10 empty] | Total (A) |  | 0
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
883161 - Servente | [7 empty] | 8 |  | 15.8295 |  | 126.636
[10 empty] | Total (B) |  | 126.636
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 126.636
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 126.636
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5035 poste concreto seção circular comprimento=11m carga nominal no topo 400kg inclusive escavacao exclusive transporte - fornecimento e colocação | [6 empty] | unid | 1 |  | 960.05 |  | 960.05
3053 Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | [6 empty] | unid | 1 |  | 484.48 |  | 484.48
[10 empty] | Total (E) |  | 1444.53
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 1571.166
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0 |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 1571.166

## DREN PROF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: SANTA TERESINHA
RUAS: Atlântica, Paz, Arábia, Liberdade, Das Flores, Juventude, Felicidade, Reinalo de Barros, Operária, São Sebastião, Bom Jesus, Beija-Flor
NOTA DE SERVIÇO DRENO PROFUNDO | [9 empty] | OBS.
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) |  | Ø TUBO PEAD(mm)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  | LE | LD
RUA ATLÂNTICA | 0 | + | 0.7836 | 5 | + | 5.271 | 104.4874 | 104.4874 | 100 | Boca de Lobo
| 5 | + | 5.271 | 9 | + | 15.233 | 89.962 | 89.962 | 100 | Boca de Lobo
| 9 | + | 15.233 | 10 | + | 8.146 | 12.913 | 12.913 | 100 | Boca de Lobo
| 10 | + | 8.146 | 13 | + | 4.457 | 56.311 | 56.311 | 100 | Boca de Lobo
| 13 | + | 4.457 | 16 | + | 0 | 55.543 | 55.543 | 100 | BSD
| 16 | + | 0 | 18 | + | 10.934 | 50.934 | 50.934 | 100 | Boca de Lobo
| 18 | + | 10.934 | 21 | + | 3.23 | 52.296 | 52.296 | 100 | BSD
| 21 | + | 3.23 | 23 | + | 8.43 | 45.2 | 45.2 | 100 | BSD
| 23 | + | 8.43 | 26 | + | 14.716 | 66.286 | 66.286 | 100 | Boca de Lobo
RUA OPERÁRIA | 0 | + | 0 | 2 | + | 2.491 | 42.491 | 42.491 | 100 | Boca de Lobo
| 2 | + | 2.491 | 5 | + | 0 | 57.509 | 57.509 | 100 | Boca de Lobo
RUA OPERÁRIA (CONTINUAÇÃO) | 0 | + | 0 | 2 | + | 10.641 | 50.641 | 50.641 | 100 | Boca de Lobo
RUA DA FELICIDADE | 0 | + | 0 | 3 | + | 10.377 | 70.377 | 70.377 | 100 | Boca de Lobo
| 3 | + | 10.377 | 6 | + | 7.206 | 56.829 | 56.829 | 100 | BSD
RUA DA JUVENTUDE | 0 | + | 0 | 3 | + | 0 | 60 | 60 | 100 | CLP
| 3 | + | 0 | 4 | + | 14.924 | 34.924 | 34.924 | 100 | Boca de Lobo
| 4 | + | 14.924 | 7 | + | 15.56 | 60.636 | 60.636 | 100 | BSD
RUA DAS FLORES | 0 | + | 0 | 2 | + | 0 | 40 | 40 | 100 | Boca de Lobo
| 2 | + | 0 | 4 | + | 19.283 | 59.283 | 59.283 | 100 | Boca de Lobo
| 4 | + | 19.283 | 8 | + | 9.035 | 69.752 | 69.752 | 100 | Boca de Lobo
RUA REINALDO CAMPOS (CONTINUAÇÃO) | 0 | + | 0 | 2 | + | 10.178 | 50.178 | 50.178 | 100 | Boca de Lobo
| 2 | + | 10.178 | 4 | + | 14.924 | 44.746 | 44.746 | 100 | Boca de Lobo
RUA REINALDO CAMPOS | 0 | + | 0 | 2 | + | 10.641 | 50.641 | 50.641 | 100 | Boca de Lobo
RUA DA LIBERDADE | 0 | + | 0 | 4 | + | 0.144 | 80.144 | 80.144 | 100 | BSD
RUA ARABIA | 0 | + | 0 | 5 | + | 5.191 | 105.191 | 105.191 | 100 | BSD
RUA DA PAZ | 0 | + | 0 | 6 | + | 8.244 | 128.244 | 128.244 | 100 | BSD
RUA SÃO SEBASTIÃO | 4 | + | 0 | 13 | + | 3.314 | 183.314 | 183.314 | 100 | Boca de Lobo
[7 empty] | 1778.8324 | 1778.8324
TOTAL TUBO DE DRENO PROFUNDO | [6 empty] | 3558

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: SANTA TERESINHA
RUAS: Atlântica, Paz, Arábia, Liberdade, Das Flores, Juventude, Felicidade, Reinalo de Barros, Operária, São Sebastião, Bom Jesus, Beija-Flor
OBRA: Implantação de revestimento primário
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DIFERENCIADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: SANTA TERESINHA
RUAS: Atlântica, Paz, Arábia, Liberdade, Das Flores, Juventude, Felicidade, Reinalo de Barros, Operária, São Sebastião, Bom Jesus, Beija-Flor
OBRA: Implantação de revestimento primário
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## SN HOR
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXA AMARELA - SANTA TEREZINHA II
SENTIDO |  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | Área | TIPO DE PINTURA
|  | (m) | (m) | (m²)
RUA ATLÂNTICA
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 914.44 | 0.1 | 91.444 | Contínua
RUA DA PAZ
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 206.54 | 0.1 | 20.654 | Contínua
RUA ARÁBIA
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 158 | 0.1 | 15.8 | Contínua
RUA DA LIBERDADE
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 114.5 | 0.1 | 11.45 | Contínua
RUA DAS FLORES
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 587.6 | 0.1 | 58.76 | Contínua
RUA DA JUVENTUDE
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 176.32 | 0.1 | 17.632 | Contínua
RUA DA FELICIDADE
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 204.236 | 0.1 | 20.4236 | Contínua
RUA OPERÁRIA
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 171.618 | 0.1 | 17.1618 | Contínua
RUA OPERÁRIA CONTINUAÇÃO
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 101.19 | 0.1 | 10.119 | Contínua
RUA REINALDO CAMPOS
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 18.6232 | 0.1 | 1.8623 | Contínua
RUA REINALDO CAMPOS CONTINUAÇÃO
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 110.32 | 0.1 | 11.032 | Contínua
RUA SÃO SEBASTIÃO
Ambos (ida e volta) |  | 475.55 | 0.1 | 11.8887 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | Contínua
RUA BOM JESUS
Ambos (ida e volta) |  | 485.072 | 0.1 | 12.1268 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | Contínua
RUA BEIJA FLOR
Ambos (ida e volta) |  | 436.5288 | 0.1 | 10.9132 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | Contínua
FAIXA AMARELA
Descontínua | TOTAL | 1397.1508 | m | Área | 34.9288 | m²
Contínua | TOTAL | 3350.9872 | m | Área | 276.3387 | m²
EXTENSÃO TOTAL |  | 4748.138 | m |  | 311.2675 | m²
RESUMO DA SINALIZAÇÃO
FAIXA BRANCA CONTÍNUA |  | 674.5078 | m²
FAIXA BRANCA SECCIONADA 2X4m |  | 0 | m²
FAIXA DE PEDESTRE |  | 14.4 | m²
FAIXA BRANCA RETENÇÃO 0,40m |  | 21.6 | m²
FAIXA AMARELA 2X4 |  | 34.9288 | m²
FAIXA AMARELA CONTÍNUA |  | 276.3387 | m²
TOTAL DE PINTURA DE FAIXAS |  | 1000.1753 | m²
TACHAS E TACHÕES |  | 0 | m²
SETAS E ZEBRADOS |  | 91.62 | m²

## SN VERT
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO BAIRRO SANTA TEREZINHA II
LOCAL - Dist. | SINAL DE PLACA |  |  |  | OBSERVAÇÕES
do bordo (Metros) | TIPO | CÓDIGO | DIMENSÕES | ÁREAS(m²)
RUA DA PAZ
Esquina Rua Atlântica 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Atlântica 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA ARÁBIA
Esquina Rua Atlântica 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Atlântica 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA DA LIBERDADE
Esquina Rua Atlântica 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Atlântica 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA DAS FLORES
Esquina Rua Atlântica 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Atlântica 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA DA FELICIDADE
Esquina Rua Atlântica 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Atlântica 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA OPERÁRIA
Esquina Rua Atlântica 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Atlântica 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA OPERÁRIA CONTINUAÇÃO
Esquina Rua Operária 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
RUA REINALDO CAMPOS
Esquina Rua Operária 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Operária 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA REINALDO CAMPOS CONTINUAÇÃO
Esquina Rua da Felicidade 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua da Felicidade 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
Esquina Rua das Flores 4+19,476 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua das Flores 4+19,476 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA DA JUVENTUDE
Esquina Rua Atlântica 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Atlântica 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
Esquina RuaReinaldo Campos 5+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina RuaReinaldo Campos 5+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA SÃO SEBASTIÃO
Esquina Rua Atlântica 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Atlântica 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
Esquina Rua SRV 5+10,431 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua SRV 5+10,431 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA BOM JESUS
Esquina Rua Atlântica 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Atlântica 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
Esquina Rua SRV 5+10,431 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua SRV 5+10,431 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
Esquina Rua SRV 5+10,431 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
RUA BEIJA FLOR
Esquina Rua SRV 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua SRV 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Atlântica 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Regulamentação/Indicativa |  |  | TOTAL (m²) | 5.66
Indicativa |  |  | TOTAL (un) | 30

## LASTRO
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-10-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 SINFRA | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | Lastro de pedra de mão | [9 empty] | m³
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
E9042 Trator de esteiras com lâmina - 74,5 Kw | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 165.9267 |  | 74.2148 | 165.92 | 1 57,4193 7 1,1343
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t -82 Kw | [5 empty] | 1 | 0.44 | 0.56 | 124.3413 |  | 54.0388 | 84.97 | 1 21,9352 5 4,1194
E9604 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kW | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 202.2255 |  | 50.6638 | 202.22 | 1 93,8111 4 9,5332
[10 empty] | Total (A) |  | 453.11
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente | [7 empty] | 1.5 |  | 15.8898 |  | 23.83
[10 empty] | Total (B) |  | 23.83
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1.5 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 476.94
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 317.96
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1097 Pedra de mão | [6 empty] | m³ | 1.15 |  | 82.3251 |  | 94.67
[10 empty] | Total (E) |  | 94.67
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 412.63
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 412.63

## NS REMOÇÃO DE POSTE
REMOÇÃO DE POSTE MT-050 (AV. Leôncio)
LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | REMANEJAMENTO (und) | TIPO DE MATERIAL | OBS. :
ESTACA | + | FRAÇÃO | LADO | RUA
0 | + | 18.18 | D | Rua Arabia | 1 | Poste de concreto
1 | + | 7.1 | E | Rua Reinaldo Campos | 1 | Poste de concreto
0 | + | 8.82 | E | Rua Reinaldo Campos | 1 | Poste de concreto
2 | + | 3.56 | E | Rua Reinaldo Campos | 1 | Poste de concreto
2 | + | 5.56 | D | Rua Reinaldo Campos | 1 | Poste de concreto
4 | + | 1.57 | E | Rua Reinaldo Campos | 1 | Poste de concreto
2 | + | 9.24 | E | Rua Operária | 1 | Poste de concreto
1 | + | 3.31 | D | Rua Operária | 1 | Poste de concreto
2 | + | 10.93 | D | Rua Operária | 1 | Poste de concreto
TOTAL (und) |  |  |  |  | 9

## ALUGUEL
Composição SINAPI - 73847/001
Código |  | 73847/001
Descrição |  | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
Data |  | 11/2018
Estado |  | Mato Grosso
Tipo |  | CANT - CANTEIRO DE OBRAS
Unidade |  | MES
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Coeficiente | Valor com Desoneração
I | 00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento | MES | 408.59 | 1,0 | 408.59

## ENSAIO CBUQ
C | 74022/001 | ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 133.17 | 118.58 | 0.05 | 6.65 | 5.92
C | 74022/002 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 172.34 | 153.46 | 0.06 | 10.34 | 9.2
C | 74022/025 | ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 125.34 | 111.61 | 0.05 | 6.26 | 5.58
C | 74022/028 | ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFALTICO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 195.85 | 174.4 | 0.01 | 1.95 | 1.74
C | 74022/029 | ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 141.01 | 125.56 | 0.05 | 7.05 | 6.27
C | 74022/040 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 274.19 | 244.16 | 0.03333 | 9.13 | 8.13
C | 74022/052 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 78.34 | 69.76 | 0.00152 | 0.11 | 0.1
C | 74022/055 | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 195.85 | 174.4 | 0.03333 | 6.52 | 5.81
C | 74022/056 | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 52.57 | 46.8 | 0.02052 | 1.07 | 0.96