## RESUMO
RESUMO DOS PREÇOS
ANEXO
SERVIÇOS | BATA BASE: | SINAPI 01/2018
Sicro-3 01/2018
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30329.4
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 50025.98
3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 23893.63
4.0 | TERRAPLENAGEM
41803.54
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
292604.77
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
1598.35
7.0
| OBRAS COMPLEMENTARES | 54096.44
8.0 | DRENAGEM
0
9.0 | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 e PA-2
0
10.0 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
0
11.0 | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
0
TOTAL GERAL
494352.11
ÁREA (m²) |  | 4370.84
TOTAL/m² (R$) |  | 113.1023
BAIRRO | MAPIM III
LOCAL | RUA VIOLETA, RUA TARUMÃ, RUA HORTÊNCIA, E RUA LOURO
OBRA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
BAIRRO MAPIM II
Prazo ( dias consecutivos )
Ítem | Etapas de Serviço | % | Valor (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.1352 | 30329.4 | 13648.23 | 9098.82 | 3032.94 | 1516.47 | 1516.47 | 1516.47 | 30329.4 | 0
|  |  |  | 45% | 30% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 10.1195 | 50025.98 | 8754.5465 | 8254.2867 | 8254.2867 | 8254.2867 | 8254.2867 | 8254.2867 | 50025.98 | 0
|  |  |  | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 100%
3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 4.8333 | 23893.63 | 2389.363 | 4300.8534 | 4300.8534 | 4300.8534 | 4300.8534 | 4300.8534 | 23893.63 | 0
|  |  |  | 10% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 100%
4.0 | TERRAPLENAGEM | 8.4562 | 41803.54 | 4180.354 | 12541.062 | 12541.062 | 12541.062
|  |  |  | 10% | 30% | 30% | 30% |  |  | 100%
5.0 | PAVIMENTAÇÃO | 59.1895 | 292604.77 | 14630.2385 | 73151.1925 | 102411.6695 | 102411.6695 |  |  | 292604.77 | 0
|  |  |  | 5% | 25% | 35% | 35% |  |  | 100%
|  |  | 1598.35 |  |  |  |  | 319.67 | 1278.68 | 1598.35 | 0
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | 0.32332
[8 empty] | 20% | 80% | 100%
7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 10.9429 | 54096.44 |  |  |  | 10819.288 | 21638.576 | 21638.576 | 54096.44 | 0
[7 empty] | 20% | 40% | 40% | 100%
8.0 | DRENAGEM | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30% | 15% | 20% | 20% | 15% | 100%
9.0 | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 e PA-2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 60% | 40% |  |  |  | 100%
10.0 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
11.0 | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 494352.11 | 8.82% | 21.71% | 26.41% | 28.29% | 7.288% | 7.482% | 1 | 452548.57
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 43602.732 | 107346.2146 | 130540.8116 | 139843.6296 | 36029.8561 | 36988.8661 | 494352.11
|  | ACUMULADO |  | 43602.732 | 150948.9466 | 281489.7582 | 421333.3878 | 457363.2439 | 494352.11 |  | 0
|  |  | 494352.11 |  |  | A

## QUANT
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  | QUADRO DE QUANTIDADES |  | ÁREA (m²)
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
|  |  |  | BAIRRO MAPIM II |  | 4370.84
Obs: Inclui Pista de rolamento
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado |  | m² | 12
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra |  | m² | 30
1.3 | 73847/001 | SINAPI | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga |  | mês | 6
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III |  | m² | 20
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 93565 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares |  | mês | 2.5
2.2 | 94296 | SINAPI | Topografo com encargos complementares |  | mês | 3
2.3 | 88253 | SINAPI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares |  | mês | 3
2.4 | 94295 | SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares |  | mês | 3
2.5 | 93566 | SINAPI | Chefe de escritório com encargos complementares |  | mês | 4
2.6 | 93564 | SINAPI | Apontador ou apropriador com encargos complementares |  | mês | 4
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | 74021/003 | SINAPI | Ensaio de regularição de sub-leito |  | m² | 5463.55
3.2 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de reforço do subleito estabilizada granulometricamente) |  | m³ | 1092.71 | 14582.123 | 1285.774
3.3 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) |  | m³ | 1092.71 |  | 15955.6188
3.4 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de base estabilizada granulometricamente |  | m³ | 1092.71
3.5 | 73900/012 | SINAPI | Ensaio de concreto asfáltico para cada 10 ton |  | ton | 41.9601
3.6 | 74022/030 | SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) |  | un | 0
4.0 | IV |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora |  | m² | 2048.829
4.2 | 74205/001 | SINAPI | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) |  | m³ | 2814.42
4.3 | 72888 | SINAPI | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) |  | m³ | 2814.42
4.4 | 93592 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_04/2016 |  | m³xkm | 5628.84
4.5 | 93593 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 14m3 em vias urbanas pavimentada DMT = 8,6 (BOTA-FORA), ( NA JAZIDA ) |  | m³xkm | 26455.548
4.6 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp |  | m³ | 2814.42
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura |  | m² | 2048.829
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) |  | m³ | 3769.8495
5.3 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 |  | m³ | 1092.71
5.4 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 |  | m³ | 1092.71
5.5 | 96401 | SINAPI | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 |  | m² | 4370.84
5.6 | 72943 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-2C |  | m² | 4370.84
5.7 | 95993 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 |  | m³ | 174.8336
5.8 | 93598 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 |  | txkm | 8042.3456
5.9 | 95879 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 |  | txkm | 37799.0243
5.10 | 72843 | SINAPI | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada |  | txkm | 14769.94
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | 72947 | SINAPI | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro |  | m² | 32.35
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm |  | m² | 0
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III |  | m² | 1.698
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. af_06/2016 |  | m | 1316.886
7.2 | 73916/002 | SINAPI | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm |  | unid | 12
8.0 | VIII |  | DRENAGEM
8.1 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III |  | m² | 0
8.2 | 85424 | SINAPI | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada |  | m² | 0
8.3 | 74219/001 | SINAPI | Passadicos de madeira para pedestres |  | m² | 0
8.4 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015 |  | m³ | 0
8.5 | 94097 | SINAPI | Regularizacao e compactacao manual de terreno (fundo de valas) |  | m² | 0
8.6 | 94103 | SINAPI | Fornecimento e aplicação de Lastro de Brita (com preparo de fundo de valas) |  | m³ | 0
8.7 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 |  | m³ | 0
8.8 | 74010/001 | SINAPI | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 |  | m³ | 0
8.9 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP |  | m³ | 0
8.10 | 94038 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 |  | m² | 0
9.0 | IX |  | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 e PA-2
9.1 | 7725 | SINAPI | Tubo de concreto armado PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 600mm |  | m | 0
9.2 | 7750 | SINAPI | Tubo de concreto armado PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 800mm |  | m | 0
10.0 | X |  | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
10.1 | 92811 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 600mm |  | m | 0
10.2 | 92813 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 800mm |  | m | 0
11.0 | XI |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
11.1 | 83659 | SINAPI | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura na guia 1,00m conforme projeto tipo |  | unid | 0
11.2 | COMP. | SICRO 3 | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo |  | unid | 0
11.3 | 83710 | SINAPI | Poco de visita em alvenaria, para rede d=0,80 m, parte fixa c/ 1,00 m de altura |  | unid | 0
11.4 | 2003718 | SICRO 3 | Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais |  | unid | 0
11.5 | 73856/003 | SINAPI | Boca para bueiro simples tubular, diâmetro =0,80m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, Reaterro e materiais, excluindo material Reaterro jazida e transporte. |  | unid | 0

## ORÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | DATA BASE: | [12 empty] | x
|  |  |  | OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [5 empty] | SINAPI 01/2018
|  |  |  | BAIRRO MAPIM II | [5 empty] | Sicro-3 01/2018
B.D.I. |  | 20.7% |  | ÁREA (m²): |  | 4370.84
B.D.I. DIFERENCIADO |  | 15.27%
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | SICRO 3 REAJUSTADO DE SET P/NOV 2017 | P. UNIT. COM BDI | SUBTOTAL | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12 | 475.68 |  | 574.15 | 6889.8 | [10 empty] | 468.73 | 473.82 | 5.09
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 394.59 |  | 476.28 | 14288.4 | [10 empty] | 371.55 | 388.81 | 17.26
1.3 | 73847/001 | SINAPI | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6 | 394.53 |  | 476.2 | 2857.2 | [10 empty] | 396.48 | 396.48 | 0
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 260.73 |  | 314.7 | 6294 | 30329.4 |  | REAJUSTADO PELO INDICE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO DNIT | [7 empty] | 260.64 | 264.39 | 3.75
0
2.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [9 empty] | sinapi | SECO | Encargo mensalista | custo unit | BDI | qtd | valor |  |  | 0
2.1 | 93565 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | mês | 0.8 | 16441.82 |  | 19845.72 | 15876.58 |  | 10.12% | [8 empty] | 14204.18 | 16441.82 | 2237.64
2.2 | 94296 | SINAPI | Topografo com encargos complementares | mês | 1 | 3205.41 |  | 3869.01 | 3869.01 | [10 empty] | 2849.23 | 3205.4 | 356.17
2.3 | 88253 | SINAPI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 1 | 2742.96 |  | 3310.82 | 3310.82 |  |  |  | 15.53 | 8.2256 | 12.4437 | 2737.6231 | 1.207 | 1 | 3304.3861 | 0 | 0 | 0
2.4 | 94295 | SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares | mês | 1 | 5940.33 |  | 7170.14 | 7170.14 | [10 empty] | 5139.03 | 5940.33 | 801.3
2.5 | 93566 | SINAPI | Chefe de escritório com encargos complementares | mês | 2.5 | 3480.51 |  | 4201.07 | 10502.68 | [10 empty] | 3085.51 | 3480.51 | 395
2.6 | 93564 | SINAPI | Apontador ou apropriador com encargos complementares | mês | 2.5 | 3080.88 |  | 3718.7 | 9296.75 | 50025.98 | [9 empty] | 2741.72 | 3080.88 | 339.16
0
3.0 |  |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | [18 empty] | 0
3.1 | 74021/003 | SINAPI | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 5463.55 | 0.63 |  | 0.76 | 4152.3 | [10 empty] | 0.58 | 0.63 | 0.05
3.2 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de reforço do subleito estabilizada granulometricamente) | m³ | 5463.55 | 1.28 |  | 1.54 | 8413.87 | [10 empty] | 1.13 | 1.28 | 0.15
3.3 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 1092.71 | 1.28 |  | 1.54 | 1682.77 | [10 empty] | 1.13 | 1.28 | 0.15
3.4 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 1092.71 | 1.28 |  | 1.54 | 1682.77 | [10 empty] | 1.13 | 1.28 | 0.15
3.5 | 73900/012 | SINAPI | Ensaio de concreto asfáltico para cada 10 ton | ton | 174.8336 | 37.73 |  | 45.54 | 7961.92 | [10 empty] | 33.68 | 37.72 | 4.04
3.6 | 74022/030 | SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 0 | 108.13 |  | 130.51 | 0 | 23893.63 | [9 empty] | 96.54 | 108.03 | 11.49
0
4.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [18 empty] | 0
4.1 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 2048.829 | 0.52 |  | 0.62 | 1270.27 | [10 empty] | 0.51 | 0.51 | 0
4.2 | 74205/001 | SINAPI | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 2814.42 | 1.43 |  | 1.72 | 4840.8 | [10 empty] | 1.39 | 1.42 | 0.03
4.3 | 72888 | SINAPI | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 2814.42 | 1.11 |  | 1.33 | 3743.18 | [10 empty] | 1.09 | 1.1 | 0.01
4.4 | 93592 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_04/2016 | m³xkm | 5628.84 | 1.03 |  | 1.24 | 6979.76 | [10 empty] | 1.01 | 1.02 | 0.01
4.5 | 93593 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 14m3 em vias urbanas pavimentada DMT = 8,6 (BOTA-FORA), ( NA JAZIDA ) | m³xkm | 26455.548 | 0.69 |  | 0.83 | 21958.1 | [10 empty] | 0.66 | 0.66 | 0
4.6 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 2814.42 | 0.89 |  | 1.07 | 3011.43 | 41803.54 | [9 empty] | 0.84 | 0.88 | 0.04
0
5.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [18 empty] | 0
5.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 2048.829 | 1.22 |  | 1.47 | 3011.78 | [10 empty] | 1.22 | 1.25 | 0.03
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 3769.8495 | 10 |  | 11.52 | 43428.67 | [10 empty] | 10 | 10 | 0
5.3 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1092.71 | 6.3 |  | 7.6 | 8304.6 | [10 empty] | 6.22 | 6.5 | 0.28
5.4 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1092.71 | 6.3 |  | 7.6 | 8304.6 | [10 empty] | 6.22 | 6.5 | 0.28
5.5 | 96401 | SINAPI | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 4370.84 | 4.76 |  | 5.74 | 25088.62 | [10 empty] | 4.23 | 4.25 | 0.02
5.6 | 72943 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 4370.84 | 1.43 |  | 1.72 | 7517.84 | [10 empty] | 1.38 | 1.39 | 0.01
5.7 | 95993 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 174.8336 | 704.24 |  | 850.03 | 148613.81 | [10 empty] | 693.42 | 695.97 | 2.55
5.8 | 93598 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 8042.3456 | 0.69 |  | 0.83 | 6675.15 | [10 empty] | 0.62 | 0.68 | 0.06
5.9 | 95879 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 37799.0243 | 0.64 |  | 0.77 | 29105.25 |  |  | 549960.35 | [7 empty] | 0.62 | 0.63 | 0.01
5.10 | 72843 | SINAPI | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | txkm | 14769.94 | 0.71 |  | 0.85 | 12554.45 | 292604.77 | [9 empty] | 0.7 | 0.71 | 0.01
0
6.0 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | [18 empty] | 0
6.1 | 72947 | SINAPI | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 32.35 | 27.25 |  | 32.89 | 1063.99 | [10 empty] | 26.86 | 26.93 | 0.07
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 0 | 32.11 |  | 38.75 | 0 |  |  | REAJUSTADO PELO INDICE DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO DNIT | [7 empty] | 31.78 | 32.61 | 0.83
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 1.698 | 260.73 |  | 314.7 | 534.36 | 1598.35 |  | REAJUSTADO PELO INDICE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO DNIT | [7 empty] | 256.04 | 264.39 | 8.35
0
7.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES | [18 empty] | 0
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. af_06/2016 | m | 1316.886 | 32.77 |  | 39.55 | 52082.84 | [10 empty] | 32.95 | 34.39 | 1.44
7.2 | 73916/002 | SINAPI | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 12 | 139.02 |  | 167.8 | 2013.6 | 54096.44 | [9 empty] | 138.42 | 139.02 | 0.6
0
8.0 |  |  | DRENAGEM | [18 empty] | 0
8.1 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 0 | 264.39 |  | 319.12 | 0 |  |  | REAJUSTADO PELO INDICE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO DNIT | [7 empty] | 256.04 | 264.39 | 8.35
8.2 | 85424 | SINAPI | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 0 | 19.7 |  | 23.77 | 0 | [10 empty] | 18 | 19.7 | 1.7
8.3 | 74219/001 | SINAPI | Passadicos de madeira para pedestres | m² | 0 | 47.66 |  | 57.52 | 0 | [10 empty] | 44.4 | 47.66 | 3.26
8.4 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015 | m³ | 0 | 5.16 |  | 6.22 | 0 | [10 empty] | 5 | 5.16 | 0.16
8.5 | 94097 | SINAPI | Regularizacao e compactacao manual de terreno (fundo de valas) | m² | 0 | 4.69 |  | 5.66 | 0 | [10 empty] | 4.23 | 4.69 | 0.46
8.6 | 94103 | SINAPI | Fornecimento e aplicação de Lastro de Brita (com preparo de fundo de valas) | m³ | 0 | 181.07 |  | 218.55 | 0 | [10 empty] | 169.91 | 181.07 | 11.16
8.7 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 0 | 6.38 |  | 7.7 | 0 | [10 empty] | 6.04 | 6.38 | 0.34
8.8 | 74010/001 | SINAPI | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | m³ | 0 | 1.5 |  | 1.81 | 0 | [10 empty] | 1.46 | 1.5 | 0.04
8.9 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP | m³ | 0 | 0.88 |  | 1.06 | 0 | [10 empty] | 0.84 | 0.88 | 0.04
8.10 | 94038 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | m² | 0 | 20.72 |  | 25 | 0 | 0 | [9 empty] | 18.84 | 20.72 | 1.88
0
9.0 |  |  | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 e PA-2 | [18 empty] | 0
9.1 | 7725 | SINAPI | Tubo de concreto armado PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 600mm | m | 0 | 120 |  | 144.84 | 0 | [10 empty] | 120 | 120 | 0
9.2 | 7750 | SINAPI | Tubo de concreto armado PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 800mm | m | 0 | 191 |  | 230.54 | 0 | 0 | [9 empty] | 191 | 191 | 0
0
10.0 |  |  | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO | [18 empty] | 0
10.1 | 92811 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 600mm | m | 0 | 53.75 |  | 64.87 | 0 | [10 empty] | 50.13 | 53.75 | 3.62
10.2 | 92813 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 800mm | m | 0 | 72.05 |  | 86.96 | 0 | 0 | [9 empty] | 67.26 | 72.05 | 4.79
0
11.0 |  |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | [18 empty] | 0
11.1 | 83659 | SINAPI | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura na guia 1,00m conforme projeto tipo | unid | 0 | 724.55 |  | 874.55 | 0 | [10 empty] | 679.28 | 724.55 | 45.27
11.2 | COMP. | SICRO 3 | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 0 | 1547.1 |  | 1867.39 | 0 |  |  | REAJUSTADO PELO INDICE DE DRENAGEM DO DNIT | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11.3 | 83710 | SINAPI | Poco de visita em alvenaria, para rede d=0,80 m, parte fixa c/ 1,00 m de altura | unid | 0 | 3081.37 |  | 3719.29 | 0 | [10 empty] | 2873.88 | 3081.37 | 207.49
11.4 | 2003718 | SICRO 3 | Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais | unid | 0 | 1431.15 |  | 1727.43 | 0 |  |  | REAJUSTADO PELO INDICE DE DRENAGEM DO DNIT | [7 empty] | 1368.84 | 1431.15 | 62.31
11.5 | 73856/003 | SINAPI | Boca para bueiro simples tubular, diâmetro =0,80m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, Reaterro e materiais, excluindo material Reaterro jazida e transporte. | unid | 0 | 1235.77 |  | 1491.6 | 0 | 0 | [9 empty] | 1146.51 | 1235.77 | 89.26
[9 empty] | TOTAL | 494352.11

## TRANSP
BAIRRO MAPIM II
4.0 | TERRAPLENAGEM
Tipo de transporte 93598 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74205/001 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 2814.42 | m³ | 1 | t/m³ | 2814.42 | 2 | 5628.84
TOTAL | [8 empty] | 5628.84
Tipo de transporte 93593 Transporte local em rodov. pavim. (const.)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74205/001 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 2814.42 | m³ | 1 | m³ | 2814.42 | 9.4 | 26455.548
TOTAL | [8 empty] | 26455.548
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
Tipo de transporte 93598 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1092.71 | m³ | 1.84 | t/m³ | 2010.5864 | 2 | 4021.1728
2 S 02 200 01 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1092.71 | m³ | 1.84 | t/m³ | 2010.5864 | 2 | 4021.1728
TOTAL | [8 empty] | 8042.3456
Tipo de transporte 95879 Transporte local em rodov. pavim. (const.)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1092.71 | m³ | 1.84 | t/m³ | 2010.5864 | 9.4 | 18899.5122
96387 | Base | Solo | 1092.71 | m³ | 1.84 | t/m³ | 2010.5864 | 9.4 | 18899.5122
TOTAL | [8 empty] | 37799.0243
Tipo de transporte 72843 - Transporte comercial c/basculante 6m³ em rodovia pavimentada
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
95993 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | massa | 174.8336 | m³ | 2.4 | t/m³ | 419.6006 | 35.2 | 14769.94
TOTAL | [8 empty] | 14769.94

## MEMORIAL DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
LOGRADOURO: RUA MARFIM, RUA DINAMARCA, RUA DIAMANTINO E RUA MARGARIDA
BAIRRO MAPIM II
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
BAIRRO: ALAMEDA |  | COMP. DO LANCE | DIAMETRO (m) | LARGURA | CORTE | CORTE | ALTURA MEDIA | VOLUME | AREA FUNDO DE VALA
|  |  |  | MEDIA DE ESC | MONTANTE | JUZANTE | DOS CORTES | DE CORTE PRIMEIRA CAT
LANÇAMENTO PELA LATERAL DA RUA Z | TUBULAÇÃO | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0
|  | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 0 | 1.4 | 1.6 |  |  | 1.6 | 0 | 0
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 0 | 1.2 | 2.84 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
| ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0
| ÁREA | [7 empty] | 0
m/unid
| Caixa de Ligação e Passagem - CPL-02 | 0
| Poço de Visita | 0
| TUBO 600MM (18 RAMAL) | 0 | 0
| TUBO 600MM | 0 | 0
| TUBO 800MM | 0 | 0
| TUBO 1000MM | 0 | 0
| TUBO 1200MM |  | 0
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 0 | 0
| BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) | 0 | 0
| TOTAL DE BOTA FORA |  | 0
| (3) REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS |  | 0
| REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA |  | 0

## BLD
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2017-11-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 2 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
Adc M.O. - Ferramentas | [5 empty] | 0.1551 | [5 empty] | 14.14
[10 empty] | Total (A) |  | 14.14
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 5.92 |  | 15.3996 |  | 91.17
[10 empty] | Total (B) |  | 91.17
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 105.31
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 105.31
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
Alvenaria de tijolos AC | [6 empty] | m² | 9.54 |  | 75.12 |  | 716.64
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 4.13 |  | 53.53 |  | 221.07
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 0.83 |  | 332.01 |  | 275.56
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 21.06 |  | 7.25 |  | 152.68
Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.24 |  | 316.02 |  | 75.84
[10 empty] | Total (E) |  | 1441.79
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 1547.1
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 1547.1

## TERRAP E PAVIM
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - MAPIM II | [24 empty] | 100
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) | LARGURA TOTAL (m) | [5 empty] | LIMPEZA CAMADA VEGETAL (m²) | TERRAPLENAGEM |  | SUBLEITO (m²) | REFORÇO DO SUBLEITO (m³) | SUB-BASE (m³) | BASE (m³) | IMPRIM. (m²) | PINTURA DE LIGAÇÃO. (m²) | CBUQ(m³) ESP. = 4,00cm | MEIO-FIO COM SARJETA 30cm (m)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  |  | FOLGA | ACOST. LE OU (ESTACIONAMENTO) | LARGURA DA PISTA |  | ACOST. LD OU (ESTACIONAMENTO) | FOLGA |  | CORTE (m³) | ATERRO (m³)
[10 empty] | LE | LD | [14 empty] | 494352.11
Rua Marfim | 0 | + | 0 | 7 | + | 8.9 | 148.9 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 446.7 | 766.19 | 0 | 1191.2 | 238.24 | 238.24 | 238.24 | 952.96 | 952.96 | 38.1184 | 290.8
Rua Margarida | 0 | + | 0 | 7 | + | 18.156 | 158.156 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 474.468 | 785.76 | 0 | 1265.25 | 253.05 | 253.05 | 253.05 | 1012.2 | 1012.2 | 40.488 | 302.312
Rua Diamantino | 0 | + | 0 | 7 | + | 18.022 | 158.022 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 474.066 | 767.27 | 0 | 1264.18 | 252.84 | 252.84 | 252.84 | 1011.34 | 1011.34 | 40.4536 | 302.044
Rua Dinamarca | 0 | + | 0 | 7 | + | 17.865 | 157.865 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 473.595 | 781.39 | 0 | 1262.92 | 252.58 | 252.58 | 252.58 | 1010.34 | 1010.34 | 40.4136 | 301.73
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 15 | 15 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 45 | 120 |  | 120 | 24 | 24 | 24 | 96 | 96 | 3.84 | 30
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 15 | 15 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 45 | 120 |  | 120 | 24 | 24 | 24 | 96 | 96 | 3.84 | 30
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 15 | 15 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 45 | 120 |  | 120 | 24 | 24 | 24 | 96 | 96 | 3.84 | 30
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 15 | 15 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 45 | 120 |  | 120 | 24 | 24 | 24 | 96 | 96 | 3.84 | 30
TOTAL | [6 empty] | 682.943 | [6 empty] | 2048.829 | 2814.42 | 0 | 5463.55 | 1092.71 | 1092.71 | 1092.71 | 4370.84 | 4370.84 | 174.8336 | 1316.886

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO MAPIM II
LOGRADOURO: RUA MARFIM, RUA DINAMARCA, RUA DIAMANTINO E RUA MARGARIDA
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DIFERENCIADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO MAPIM II
LOGRADOURO: RUA MARFIM, RUA DINAMARCA, RUA DIAMANTINO E RUA MARGARIDA
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## SN HOR
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXA AMARELA - MAPIM II
SENTIDO |  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | Área | TIPO DE PINTURA
|  | (m) | (m) | (m²)
Rua Marfim
Ambos (ida e volta) |  | 160 | 0.1 | 4 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | Contínua
Rua Dinamarca
Ambos (ida e volta) |  | 130 | 0.1 | 3.25 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
Rua Diamantino
Ambos (ida e volta) |  | 130 | 0.1 | 3.25 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
Rua Margarida
Ambos (ida e volta) |  | 130 | 0.1 | 3.25 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
FAIXA AMARELA
Descontínua | TOTAL | 550 | m | Área | 13.75 | m²
Contínua | TOTAL | 90 | m | Área | 9 | m²
EXTENSÃO TOTAL |  | 640 | m |  | 22.75 | m²
RESUMO DA SINALIZAÇÃO
FAIXA BRANCA CONTÍNUA |  | 0 | m²
FAIXA BRANCA RETENÇÃO 0,40m |  | 9.6 | m²
FAIXA AMARELA 2X4 |  | 13.75 | m²
FAIXA AMARELA CONTÍNUA |  | 9 | m²
TOTAL DE PINTURA DE FAIXAS |  | 32.35 | m²
SETAS E ZEBRADOS |  | 0 | m²

## SN VERT
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO BAIRRO MAPIM II
LOCAL - Dist. | SIINAL DE PLACA |  |  |  | OBSERVAÇÕES | LOCAL - Dist. | SIINAL DE PLACA
do bordo (Metros) | TIPO | CÓDIGO | DIMENSÕES | ÁREAS(m²) |  | do bordo (Metros) | TIPO | CÓDIGO | DIMENSÕES | ÁREAS(m²)
RUA DINAMARCA SENTIDO RUA MARFIM
Esquina com a Rua Marfim (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a Rua Marfim (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225
RUA DIAMANTINO SENTIDO RUA MARFIM
Esquina com a Rua Marfim (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a Rua Marfim (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225
RUA MARGARIDA SENTIDO RUA MARFIM
Esquina com a Rua Marfim (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a Rua Marfim (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225
RUA DINAMARCA SENTIDO AVENIDA Z
Esquina com a Avenida Z (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a Avenida Z (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225
RUA DIAMANTINO SENTIDO AVENIDA Z
Esquina com a Avenida Z (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a Avenida Z (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225
RUA MARGARIDA SENTIDO AVENIDA Z
Esquina com a Avenida Z (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a Avenida Z (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225
Regulamentação |  |  | TOTAL (m²) | 1.698
Indicativa |  |  | TOTAL (un) | 12

## DMT
QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS DE TRANSPORTES
Serviço | Material | Percurso |  | Transp. Local (DMT) |  |  | Transp. Comercial (DMT)
|  | Origem | Destino | NP | P | Total | NP | P | Total
Material de Jazida | Solo | J-01 | Pista | 2 | 9.4 | 11.4 |  | 0 | 0
Concretos, argamassas e pavimentação | Cimento | Várzea grande | Pista |  |  |  |  | 10 | 10
| Areia | A-01 | Pista |  |  |  |  | 6.6 | 6.6
| Areia | A-01 | Usina |  |  |  |  | 28.8 | 28.8
| Brita | Brita Guia | Pista |  |  |  |  | 46.6 | 46.6
| Brita, pó de pedra e pedra de mão | Brita Guia | Usina |  |  |  |  | 52.7 | 52.7
| Massa | Usina | Pista |  |  |  |  | 35.2 | 35.2
Formas e escoramentos | Madeiras e pregos | Várzea grande | Pista |  |  |  |  | 10 | 10
Concretos e cercas | Aços e arames | Várzea grande | Pista |  |  |  |  | 10 | 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
LOGRADOUROS: RUA VIOLETA, RUA TARUMÃ, RUA HORTÊNCIA, E RUA LOURO
BAIRRO: MAPIM III