## CRONOGRAMA
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE | [7 empty] | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
|  | BAIRRO VILA VITORIA | [6 empty] | REC.
|  | IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ) | [6 empty] | DATA:
|  | MINISTERIO: | [6 empty] | REFER. | SINAPI 01/2018 E Sicro-3 01/2018
DATA: JULHO DE 2018
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
AGENTE PROMOTOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE - MT
LOCALIZAÇÃO: |  | BAIRRO VILA VITORIA
TIPO DE OBRA: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DRENAGEM
VALOR DA OBRA: |  | 1179190.0658
VALOR DO REPASSE: |  | 1179190.0658 |  | 0
VALOR DA CONTRAPARTIDA: |  | 0 |  | 0
DATA: | JULHO DE 2018
|  |  |  | MÊS 01 |  |  | MÊS 02 |  |  | MÊS 03
Item | Descrição dos Serviços | Peso (%) | Valor das Obras/Serviços | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.102% | 24781.62 | 9912.648 |  | 40% | 9912.648 |  | 40% | 4956.324 |  | 20% | 100%
2 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | 8.155% | 96164.38 | 31734.2454 |  | 33% | 31734.2454 |  | 33% | 32695.8892 |  | 34% | 100%
3 | ENSAIOS TECNOLOGICO DE SOLOS | 1.411% | 16642.5711 | 6657.0285 |  | 40% | 6657.0285 |  | 40% | 3328.5142 |  | 20% | 100%
4 | TERRAPLENAGEM | 7.662% | 90354.4892 | 72283.5913 |  | 80% | 18070.8978 |  | 20% | 0 |  | 0% | 100%
5 | Pavimentação | 55.6% | 655655.7171 | 196696.7151 |  | 30% | 262262.2868 |  | 40% | 196696.7151 |  | 30% | 100%
6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / V | 1.987% | 23428.7399 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 23428.7399 |  | 100% | 100%
7 | Obras Complementares | 23.08% | 272162.5484 | 81648.7645 |  | 30% | 163297.529 |  | 60% | 27216.2548 |  | 10% | 100%
| TOTAL SIMPLES | 100% | 1179190.0658 | 398932.9928 |  | 33.83% | 491934.6356 |  | 41.72% | 288322.4373 | 0 | 24.45%
| TOTAL ACUMULADO | 100% | 1179190.0658 | 398932.9928 |  | 33.83% | 890867.6284 |  | 75.55% | 1179190.0658 | 0 | 100%
|  |  |  | 398932.9928 |  |  | 491934.6356 |  |  | 288322.4373
1179190.0658

## QUADRO COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
| BAIRRO VILA VITORIA |  | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)
| DATA: JULHO DE 2018 |  | SINAPI 01/2018 E Sicro-3 01/2018
QUADRO COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | GLOBAL R$ | CONSEDENTE R$ | PROPONENTE R$ | %
1179190.0658
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 24781.62 |  |  | 2.102% | 24781.62 | 5%
2 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | 96164.38 |  |  | 8.155% | 96164.38 | 5%
3 | ENSAIOS TECNOLOGICAS DE SOLO E ASFALTO | 16642.5711 |  |  | 1.411% | 16642.5711 | 5%
4 | TERRAPLANAGEM | 90354.4892 |  |  | 7.662% | 90354.4892 | 5%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 655655.7171 |  |  | 55.6% | 655655.7171 | 5%
6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | 23428.7399 |  |  | 1.987% | 23428.7399 | 5%
7 | OBRAS COMPLEMENTARES | 272162.5484 |  |  | 23.08% | 272162.5484 | 5%
| TOTAL GERAL | 1179190.0658 |  |  | 100% | 1179190.0658 | 5%

## ORÇAMENTO
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
|  |  | BAIRRO VILA VITORIA | RECURSO:
|  |  | IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ) | MINISTERIO:
|  |  |  | REFER: | SINAPI 01/2018 E Sicro-3 01/2018 |  | BDI | 20.7%
|  |  | DATA: JULHO DE 2018 |  |  |  | BDI DIFERENCIADO | 15.27%
O R Ç A M E N T O
CÓDIGO | BANCO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. | UNIT.COM BDI | PREÇO TOTAL
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 24781.62
74209/001 | SINAPI | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12.5 | 475.68 | 574.14 | 7176.75 | ok
93584 | SINAPI | 1.2 | Execução de deposito em conteiro de obra em chapa de madeira compensado. | m² | 30 | 394.59 | 476.27 | 14288.1 | ok
73847/001 | SINAPI | 1.3 | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 3 | 394.53 | 476.19 | 1428.57
5213417 | SICRO - 3 | 1.4 | Confecção de placa em aço 16 galvonizado, com película retrorrefletiva tipo l + lll | m² | 6 | 260.73 | 314.7 | 1888.2
|  | 2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 96164.38 | 124633.66
93565 | SINAPI | 2.1 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | mês | 3 | 16441.82 | 19845.27 | 59535.81 | ok
94296 | SINAPI | 2.2 | Topografo com encargos complementares | mês | 3 | 3205.41 | 3868.92 | 11606.76
88253 | SINAPI | 2.3 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 3 | 2742.96 | 3310.75 | 9932.25
94295 | SINAPI | 2.4 | Mestre de obra com encargos complementares | mês | 1 | 5940.33 | 7169.97 | 7169.97 | ok
93566 | SINAPI | 2.5 | Auxiliar de escritório com encargos complementares | mês | 1 | 3480.51 | 4200.97 | 4200.97 | ok
93564 | SINAPI | 2.6 | Apontador ou Apropiador com encargos complementares | mês | 1 | 3080.88 | 3718.62 | 3718.62 | ok
|  | 3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO |  |  |  |  | 16642.5711
74021/003 | SINAPI | 3.1 | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 11150.36 | 0.63 | 0.76 | 8474.2736 | ok
74021/005 | SINAPI | 3.2 | Ensaio de Sub-bsase estabilizada granulometricamente) | m³ | 0 | 1.19 | 1.43 | 0 | ok
74021/006 | SINAPI | 3.3 | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 2230.07 | 1.28 | 1.54 | 3434.3078 | ok
73900/012 | SINAPI | 3.4 | Enasio de concreto asfáltico para cada 10 TON | TON | 64.1568 | 37.73 | 45.54 | 2921.7018 | ok
74022/030 | SINAPI | 3.5 | Ensaio de resistencia a compressão simples do concreto - Meio-fio e sarjetas (considerando 1,0 amostra a coda 200m Linear) | un | 13.8862 | 108.13 | 130.51 | 1812.288
|  | 4.0 | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 90354.4892
73822/002 | SINAPI | 4.1 | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetalutilizando motoniveladora. | m² | 11150.36 | 0.52 | 0.62 | 6913.2232
74205/001 | SINAPI | 4.2 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 3122.1008 | 1.43 | 1.72 | 5370.0134 | ok
72888 | SINAPI | 4.3 | Carga, manobra e descarga de areia,brita,pedra de mão e solos com c caminhão basculante 6m³ ( descarga livre) | m³ | 3122.1008 | 1.11 | 1.33 | 4152.3941 | ok
95875 | SINAPI | 4.4 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 em vias urbanas pavimentada DMT=17,8 (BOTA-FORA NA JAZIDA ) | m³xkm | 55573.3942 | 1.06 | 1.27 | 70578.2107 | ok
83344 | SINAPI | 4.5 | Espalhamento de material em bota-fora com utilização de trator de esteira de 165 hp | m³ | 3122.1008 | 0.89 | 1.07 | 3340.6479 | ok
|  | 5.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 655655.7171
72961 | SINAPI | 5.1 | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura | m² | 11150.36 | 1.22 | 1.47 | 16391.0292 | ok
M980 | COTAÇÃO | 5.2 | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 2676.084 | 10 | 11.52 | 30828.4877
74151/001 | SINAPI | 5.3 | Escavacao e carga de material de jazida 1a cat utilizando trator sobre esteiras 305 hp c/ lamina (vu=10anos / 20.000h)impolamento de (20%) | m³ | 2676.084 | 2.82 | 3.4 | 9098.6856 | ok
95875 | SINAPI | 5.4 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 em vias urbanas pavimentada DMT=17,8 (MATERIAL DE JAZIDA ) | m³xkm | 47634.2952 | 1.06 | 1.27 | 60495.5549
96387 | SINAPI | 5.5 | Execução e compactação de Sub-base com solo estabilizado granulometricamente sem mistura, compactacao 100% proctor normal, exclusive escavacao, carga e transporte do solo | m³ | 0 | 6.3 | 7.6 | 0 | ok
96387 | SINAPI | 5.6 | Execução e compactação de Base com solo estabilizado granulometricamente sem mistura, compactacao 100% proctor normal, exclusive escavacao, carga e transporte do solo | m³ | 2230.07 | 6.3 | 7.6 | 16948.532 | ok
96401 | SINAPI | 5.7 | Execução de Imprimação com asfalto diluido CM-30 af 9/2017 | m² | 8910.67 | 4.76 | 5.74 | 51147.2458 | ok
72943 | SINAPI | 5.8 | Pintura de ligação com RR-2-C | m² | 8910.67 | 1.43 | 1.72 | 15326.3524 | ok | 73156.6007
95992 | SINAPI | 5.9 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) camada de rolamento espessura de 3cm | m³ | 267.3201 | 680.3 | 821.12 | 219501.8805
72891 | SINAPI | 5.10 | Carga e descarga de material betuminoso a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 267.3201 | 5.55 | 6.69 | 1788.3715
95303 | SINAPI | 5.11 | Transporte Local em rodovia pavimentada DM=11,9KM MASSA ASFALTICA CBUQ (Transp. Entre Usina e Obra) | m³xkm | 3181.1092 | 0.96 | 1.15 | 3658.2756
5915321 | SICRO 3 | 5.12 | Transporte Comercial com caminhao basculante 10m³, rodovia pavimentada DM=42,00 km (brita e pedrisco e pó de pedra )Pedreira GUIA p/ USINA | Ton x km | 353664.402 | 0.52 | 0.62 | 219271.9292 | ok
72888 | SINAPI | 5.13 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 8420.581 | 1.11 | 1.33 | 11199.3727 | ok
|  | 6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  |  |  |  | 23428.7399
72947 | SINAPI | 6.1 | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 347.155 | 27.25 | 32.89 | 11417.9279 | ok
5213405 | SICRO 3 | 6.2 | Pintura de setas e zebrados tinta base acrílica - espessura 0,6 mm | m² | 66 | 32.11 | 38.75 | 2557.5 | ok
5213417 | SICRO 3 | 6.3 | Confecção de placa em aço 16 galvonizado com pelicula retrorrefletiva tipo l + lll | m² | 3.96 | 260.73 | 314.7 | 1246.212 | ok
5213362 | SICRO 3 | 6.4 | Fornecimento e colocação de taxão refletivo bidirecional | unid | 165 | 41.21 | 49.74 | 8207.1
5213855 | SICRO 3 | 6.5 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 11 | 201.68 | 243.42 | 2677.62
|  | 7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 272162.5484
94267 | SINAPI | 7.1 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. af_06/2016 | m | 2777.24 | 32.77 | 39.55 | 109839.842 | ok
73916/002 | SINAPI | 7.2 | Placa esmaltada para identificação n° de rua, dimensões 45x25cm (2 placas por rua) | unid | 18 | 139.02 | 167.79 | 3020.22 | ok
79473 | SINAPI | 7.3 | Corte e aterro compensado com Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete para execuçâo de calçada) | m² | 2777.24 | 5.11 | 6.16 | 17107.7984 | ok
68333 | SINAPI | 7.4 | Execução de passeio (calçada )concreto 20 MPA moldado in loco, usinado, acabamentoconvencional não armadom espessura 7cm | m² | 2777.24 | 42.42 | 51.2 | 142194.688 | ok
0
|  | CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO JÁ INCLUSO BDI | [5 empty] | 1179190.0658
|  | ( | #NAME? | )

## PLANILHA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE MT. BAIRRO VILA VITORIAPLANILHAS DE RELAÇÕES DE RUAS
LOCALIZAÇÃO DAS RUAS |  |  |  | GEOMETRIA | [9 empty] | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | MEIO-FIO (m) | CALÇADA M2
RUA | TRECHO |  |  | ESTAQUEAMENTO | [6 empty] | COMP. TOTAL (m) | LARG. (m) | AREA (m²) | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (m²) | ESCAVAÇÃO MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (m³) |  |  | ATERRO MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (m³)
[22 empty] | BASE (m³) | SUB-BASE (m³) | IMPRIMAÇÃO (m²) | CBUQ (m³)
|  |  |  | INICIO |  |  | - | FIM | [6 empty] | COMPRIM (m) | ESP. MÉDIA (m) | VOLUME (m³) | COMPRIM. MÉDIO (m) | LARGURA MÉDIA (m) | ESP. MÉDIA (m) | VOLUME (m³) | 20cm | 15cm
RUA 01 | RUA 02 | - | ÁREA VERDE | 0 | + | 0 | - | 8 | + | 18.53 | 178.53 | 7 | 1249.71 | 1428.24 | 178.53 | 0.28 | 399.9072 |  |  |  | 0 | 285.65 | 0 | 1142.59 | 34.2777 | 357.06 | 357.06
RUA 02 | RUA PALESTINA | - | AREA VERDE | 0 | + | 0 | - | 11 | + | 10.07 | 230.07 | 7 | 1610.49 | 1840.56 | 230.07 | 0.28 | 515.3568 |  |  |  | 0 | 368.11 | 0 | 1472.45 | 44.1735 | 460.14 | 460.14
RUA ANGOLA | RUA PALESTINA | - | AREA VERDE | 0 | + | 0 | - | 12 | + | 16.69 | 256.69 | 7 | 1796.83 | 2053.52 | 256.69 | 0.28 | 574.9856 |  |  |  | 0 | 410.7 | 0 | 1642.82 | 49.2846 | 513.38 | 513.38
RUA ARGENTINA | RUA PORTUGAL | - | AREA VERDE | 0 | + | 0 | - | 4 | + | 10.55 | 90.55 | 7 | 633.85 | 724.4 | 90.55 | 0.28 | 202.832 |  |  |  | 0 | 144.88 | 0 | 579.52 | 17.3856 | 181.1 | 181.1
RUA PORTO RICO | RUA PALESTINA | - | AREA VERDE | 0 | + | 0 | - | 8 | + | 15.01 | 175.01 | 7 | 1225.07 | 1400.08 | 175.01 | 0.28 | 392.0224 |  |  |  | 0 | 280.02 | 0 | 1120.06 | 33.6018 | 350.02 | 350.02
RUA PERU | RUA PALESTINA | - | AREA VERDE | 0 | + | 0 | - | 6 | + | 17.98 | 137.98 | 7 | 965.86 | 1103.84 | 137.98 | 0.28 | 309.0752 |  |  |  | 0 | 220.77 | 0 | 883.07 | 26.4921 | 275.96 | 275.96
RUA COSTA RICA | RUA PALESTINA | - | AREA VERDE | 0 | + | 0 | - | 5 | + | 0.95 | 100.95 | 7 | 706.65 | 807.6 | 100.95 | 0.28 | 226.128 |  |  |  | 0 | 161.52 | 0 | 646.08 | 19.3824 | 201.9 | 201.9
RUA EQUADOR | RUA PORTO RICO | - | AREA VERDE | 0 | + | 0 | - | 5 | + | 16 | 116 | 7 | 812 | 928 | 116 | 0.28 | 259.84 |  |  |  | 0 | 185.6 | 0 | 742.4 | 22.272 | 232 | 232
RUA PORTUGAL | RUA PORTO RICO | - | RUA ANGOLA | 0 | + | 0 | - | 5 | + | 2.84 | 102.84 | 7 | 719.88 | 822.72 | 102.84 | 0.28 | 230.3616 |  |  |  | 0 | 164.54 | 0 | 658.18 | 19.7454 | 205.68 | 205.68
EMBOCADOURAS E RAIOS | [13 empty] | 41.4 |  | 0.28 | 11.592 |  |  |  | 0 | 8.28 | 0 | 23.5 | 0.705 | 0
TOTAL | [10 empty] | 1388.62 |  | 9720.34 | 11150.36 | 1388.62 |  | 3122.1008 |  |  |  | 0 | 2230.07 | 0 | 8910.67 | 267.3201 | 2777.24 | 2777.24

## EMBOCADOURAS
T | P
41.4 | 23.5
41.4 | 23.5

## AGREGADOS P TRASP
|  | CONT. PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE |  |  |  | TRANSPORTE COMERCIAL EM ROD. PAVIMENTADA
BAIRRO VILA VITORIA
IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)
ORIGEM | DESTINO | MATERIAL | QUANTIDADE DO SERVIÇO | TAXA DE APLICAÇÃO (ton./un. de serviço) | PESO (T) | DISTÂNCIA (KM) | MOMENTO (T x KM) | INICIAL | FINAL | ENTRONCAMENTO
BRITA PARA USIBAGEM DE CBUQ
PEDREIRA | USINA | BRITA | 8910.67 | 0.837 | 7458.23 | 42 | 313245.66
FILLER PARA CBUQ
PEDREIRA | USINA | FILLER | 8910.67 | 0.028 | 249.498 | 42 | 10478.916
AREIA PARA CBUQ
PEDREIRA | USINA | AREIA | 8910.67 | 0.08 | 712.853 | 42 | 29939.826
TOTAL |  |  |  |  | 8420.581 |  | 353664.402

## BDI DIFER.15,27%
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: VILA VITORIA
LOGRADOUROS: varias ruas
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## BDI 20,70%
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  | VARZEA GRANDE MT.
BAIRRO: VILA VITÓRIA
LOGRADOUROS: VARIAS RUAS
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  |  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 6.08
1.1 | Administração Central |  | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia |  | 0.4
1.3 | Riscos |  | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras |  | 1.11
2.0 | LUCRO |  | 7.3
2.1 | Lucro Operacional |  | 7.3
3.0 | TRIBUTOS |  | 5.65
3.1 | PIS |  | 0.65
3.2 | COFINS |  | 3
3.3 | ISSqn |  | 2
3.4 | CPRB |  | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  |  | 20.7%
Formula para o calculo do BDI: