## RESUMO
RESUMO DOS PREÇOS
ANEXO
SERVIÇOS | BATA BASE: | NOV/17 SINAPI
NOV/2017 SICRO 3
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30195.68
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 50019.53
3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 36038.19
4.0 | TERRAPLENAGEM
61415.83
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
488078.57
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
5903.69
7.0
| OBRAS COMPLEMENTARES | 94926.37
8.0 | DRENAGEM
27269.07
9.0 | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 e PA-2
64590.86
10.0 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
25295.25
11.0 | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
46807.65
TOTAL GERAL
930540.69
ÁREA (m²) |  | 7433.16
TOTAL/m² (R$) |  | 125.1878
BAIRRO | MAPIM III
LOCAL | RUA A, RUA MARTIM AFONSO, RUA M, RUA N, RUA O, RUA U E RUA L
OBRA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
BAIRRO MAPIM III
Prazo ( dias consecutivos )
Ítem | Etapas de Serviço | % | Valor (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.245 | 30195.68 | 13588.056 | 9058.704 | 3019.568 | 1509.784 | 1509.784 | 1509.784 | 30195.68 | 0
|  |  |  | 45% | 30% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5.3753 | 50019.53 | 8753.4178 | 8253.2224 | 8253.2224 | 8253.2224 | 8253.2224 | 8253.2224 | 50019.53 | 0
|  |  |  | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 100%
3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 3.8728 | 36038.19 | 3603.819 | 6486.8742 | 6486.8742 | 6486.8742 | 6486.8742 | 6486.8742 | 36038.19 | 0
|  |  |  | 10% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 100%
4.0 | TERRAPLENAGEM | 6.6 | 61415.83 | 6141.583 | 18424.749 | 18424.749 | 18424.749
|  |  |  | 10% | 30% | 30% | 30% |  |  | 100%
5.0 | PAVIMENTAÇÃO | 52.4511 | 488078.57 | 24403.9285 | 122019.6425 | 170827.4995 | 170827.4995 |  |  | 488078.57 | 0
|  |  |  | 5% | 25% | 35% | 35% |  |  | 100%
|  |  | 5903.69 |  |  |  |  | 1180.738 | 4722.952 | 5903.69 | 0
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | 0.63444
[8 empty] | 20% | 80% | 100%
7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 10.2012 | 94926.37 |  |  |  | 18985.274 | 37970.548 | 37970.548 | 94926.37 | 0
[7 empty] | 20% | 40% | 40% | 100%
8.0 | DRENAGEM | 2.9305 | 27269.07 |  | 8180.721 | 4090.3605 | 5453.814 | 5453.814 | 4090.3605 | 27269.07 | 0
[5 empty] | 30% | 15% | 20% | 20% | 15% | 100%
9.0 | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 e PA-2 | 6.9412 | 64590.86 |  | 38754.516 | 25836.344 |  |  |  | 64590.86 | 0
[5 empty] | 60% | 40% |  |  |  | 100%
10.0 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO | 2.7183 | 25295.25 |  | 7588.575 | 10118.1 | 7588.575 |  |  | 25295.25 | 0
[5 empty] | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
11.0 | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | 5.0302 | 46807.65 |  | 14042.295 | 18723.06 | 14042.295 |  |  | 46807.65 | 0
[5 empty] | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 930540.69 | 6.071% | 25.02% | 28.56% | 27.04% | 6.54% | 6.774% | 1 | 869124.86
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 56490.8043 | 232809.2992 | 265779.7777 | 251572.0872 | 60854.9806 | 63033.7412 | 930540.69
|  | ACUMULADO |  | 56490.8043 | 289300.1034 | 555079.881 | 806651.9682 | 867506.9489 | 930540.69 |  | 0
|  |  | 930540.69 |  |  | A

## QUANT
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  | QUADRO DE QUANTIDADES |  | ÁREA (m²)
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
|  |  |  | BAIRRO: MAPIM III |  | 7433.16
Obs: Inclui Pista de rolamento
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado |  | m² | 12
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra |  | m² | 30
1.3 | 73847/001 | SINAPI | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga |  | mês | 6
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III |  | m² | 20
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 93565 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares |  | mês | 2.5
2.2 | 94296 | SINAPI | Topografo com encargos complementares |  | mês | 3
2.3 | 88253 | SINAPI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares |  | mês | 3
2.4 | 94295 | SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares |  | mês | 3
2.5 | 93566 | SINAPI | Chefe de escritório com encargos complementares |  | mês | 4
2.6 | 93564 | SINAPI | Apontador ou apropriador com encargos complementares |  | mês | 4
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | 74021/003 | SINAPI | Ensaio de regularição de sub-leito |  | m² | 9291.45
3.2 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de reforço do subleito estabilizada granulometricamente) |  | m³ | 1858.29 | 14582.123 | 1285.774
3.3 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) |  | m³ | 1858.29 |  | 15955.6188
3.4 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de base estabilizada granulometricamente |  | m³ | 1858.29
3.5 | 73900/012 | SINAPI | Ensaio de concreto asfáltico para cada 10 ton |  | ton | 71.3583
3.6 | 74022/030 | SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) |  | un | 0
4.0 | IV |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora |  | m² | 3484.293
4.5 | 74205/001 | SINAPI | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) |  | m³ | 4315.4824
4.6 | 72888 | SINAPI | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) |  | m³ | 4315.4824
4.7 | 93592 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_04/2016 |  | m³xkm | 8630.9648
4.8 | 93593 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 14m3 em vias urbanas pavimentada DMT = 8,6 (BOTA-FORA), ( NA JAZIDA ) |  | m³xkm | 39270.8898
4.9 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp |  | m³ | 4315.4824
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura |  | m² | 3484.293
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) |  | m³ | 6411.1005
5.3 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 |  | m³ | 1858.29
5.4 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 |  | m³ | 1858.29
5.5 | 96401 | SINAPI | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 |  | m² | 7433.16
5.6 | 72943 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-2C |  | m² | 7433.16
5.7 | 95993 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 |  | m³ | 297.3264
5.8 | 93598 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 |  | txkm | 13677.0144
5.9 | 95879 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 |  | txkm | 62230.4155
5.10 | 72843 | SINAPI | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada |  | txkm | 24832.7
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | 72947 | SINAPI | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro |  | m² | 70.15
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm |  | m² | 62.24
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III |  | m² | 3.679
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. af_06/2016 |  | m | 2238.862
7.2 | 73916/002 | SINAPI | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm |  | unid | 12
8.0 | VIII |  | DRENAGEM
8.1 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III |  | m² | 20
8.2 | 85424 | SINAPI | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada |  | m² | 10
8.3 | 74219/001 | SINAPI | Passadicos de madeira para pedestres |  | m² | 15
8.4 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015 |  | m³ | 629.668
8.5 | 94097 | SINAPI | Regularizacao e compactacao manual de terreno (fundo de valas) |  | m² | 431
8.6 | 94103 | SINAPI | Fornecimento e aplicação de Lastro de Brita (com preparo de fundo de valas) |  | m³ | 43.1
8.7 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 |  | m³ | 296.6451
8.8 | 74010/001 | SINAPI | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 |  | m³ | 54.528
8.9 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP |  | m³ | 54.528
8.10 | 94038 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 |  | m² | 62.8
9.0 | IX |  | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 e PA-2
9.1 | 7725 | SINAPI | Tubo de concreto armado PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 600mm |  | m | 91
9.2 | 7750 | SINAPI | Tubo de concreto armado PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 800mm |  | m | 223
10.0 | X |  | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
10.1 | 92811 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 600mm |  | m | 91
10.2 | 92813 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 800mm |  | m | 223
11.0 | XI |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
11.1 | 83659 | SINAPI | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura na guia 1,00m conforme projeto tipo |  | unid | 10
11.2 | COMP. | SICRO 3 | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo |  | unid | 5
11.3 | 83710 | SINAPI | Poco de visita em alvenaria, para rede d=0,80 m, parte fixa c/ 1,00 m de altura |  | unid | 5
11.4 | 2003718 | SICRO 3 | Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais |  | unid | 5
11.5 | 73856/003 | SINAPI | Boca para bueiro simples tubular, diâmetro =0,80m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, Reaterro e materiais, excluindo material Reaterro jazida e transporte. |  | unid | 1

## ORÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | DATA BASE: | [12 empty] | x
|  |  |  | OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [5 empty] | NOV/17 SINAPI
|  |  |  | BAIRRO: MAPIM III | [5 empty] | NOV/2017 SICRO 3
B.D.I. |  | 20.7% |  | ÁREA (m²): |  | 7433.16
B.D.I. DIFERENCIADO |  | 15.28%
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | SICRO 3 REAJUSTADO DE SET P/NOV 2017 | P. UNIT. COM BDI | SUBTOTAL | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12 | 473.82 |  | 571.91 | 6862.92 | [10 empty] | 468.73 | 473.82 | 5.09
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 388.81 |  | 469.3 | 14079 | [10 empty] | 371.55 | 388.81 | 17.26
1.3 | 73847/001 | SINAPI | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6 | 396.48 |  | 478.56 | 2871.36 | [10 empty] | 396.48 | 396.48 | 0
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 264.39 |  | 319.12 | 6382.4 | 30195.68 |  | REAJUSTADO PELO INDICE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO DNIT | [7 empty] | 260.64 | 264.39 | 3.75
0
2.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [9 empty] | sinapi | SECO | Encargo mensalista | custo unit | BDI | qtd | valor |  |  | 0
2.1 | 93565 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | mês | 0.8 | 16441.82 |  | 19845.72 | 15876.58 |  | 5.375% | [8 empty] | 14204.18 | 16441.82 | 2237.64
2.2 | 94296 | SINAPI | Topografo com encargos complementares | mês | 1 | 3205.4 |  | 3869 | 3869 | [10 empty] | 2849.23 | 3205.4 | 356.17
2.3 | 88253 | SINAPI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 1 | 2737.6231 |  | 3304.38 | 3304.38 |  |  |  | 15.53 | 8.2256 | 12.4437 | 2737.6231 | 1.207 | 1 | 3304.3861 | 0 | 0 | 0
2.4 | 94295 | SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares | mês | 1 | 5940.33 |  | 7170.14 | 7170.14 | [10 empty] | 5139.03 | 5940.33 | 801.3
2.5 | 93566 | SINAPI | Chefe de escritório com encargos complementares | mês | 2.5 | 3480.51 |  | 4201.07 | 10502.68 | [10 empty] | 3085.51 | 3480.51 | 395
2.6 | 93564 | SINAPI | Apontador ou apropriador com encargos complementares | mês | 2.5 | 3080.88 |  | 3718.7 | 9296.75 | 50019.53 | [9 empty] | 2741.72 | 3080.88 | 339.16
0
3.0 |  |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | [18 empty] | 0
3.1 | 74021/003 | SINAPI | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 9291.45 | 0.63 |  | 0.76 | 5853.61 | [10 empty] | 0.58 | 0.63 | 0.05
3.2 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de reforço do subleito estabilizada granulometricamente) | m³ | 9291.45 | 1.28 |  | 1.54 | 11893.06 | [10 empty] | 1.13 | 1.28 | 0.15
3.3 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 1858.29 | 1.28 |  | 1.54 | 2378.61 | [10 empty] | 1.13 | 1.28 | 0.15
3.4 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 1858.29 | 1.28 |  | 1.54 | 2378.61 | [10 empty] | 1.13 | 1.28 | 0.15
3.5 | 73900/012 | SINAPI | Ensaio de concreto asfáltico para cada 10 ton | ton | 297.3264 | 37.72 |  | 45.52 | 13534.3 | [10 empty] | 33.68 | 37.72 | 4.04
3.6 | 74022/030 | SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 0 | 108.03 |  | 130.39 | 0 | 36038.19 | [9 empty] | 96.54 | 108.03 | 11.49
0
4.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [18 empty] | 0
4.1 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 3484.293 | 0.51 |  | 0.61 | 2125.42 | [10 empty] | 0.51 | 0.51 | 0
4.5 | 74205/001 | SINAPI | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 4315.4824 | 1.42 |  | 1.71 | 7379.47 | [10 empty] | 1.39 | 1.42 | 0.03
4.6 | 72888 | SINAPI | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 4315.4824 | 1.1 |  | 1.32 | 5696.44 | [10 empty] | 1.09 | 1.1 | 0.01
4.7 | 93592 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_04/2016 | m³xkm | 8630.9648 | 1.02 |  | 1.23 | 10616.09 | [10 empty] | 1.01 | 1.02 | 0.01
4.8 | 93593 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 14m3 em vias urbanas pavimentada DMT = 8,6 (BOTA-FORA), ( NA JAZIDA ) | m³xkm | 39270.8898 | 0.66 |  | 0.79 | 31024 | [10 empty] | 0.66 | 0.66 | 0
4.9 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 4315.4824 | 0.88 |  | 1.06 | 4574.41 | 61415.83 | [9 empty] | 0.84 | 0.88 | 0.04
0
5.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [18 empty] | 0
5.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 3484.293 | 1.25 |  | 1.5 | 5226.44 | [10 empty] | 1.22 | 1.25 | 0.03
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 6411.1005 | 10 |  | 11.52 | 73855.88 | [10 empty] | 10 | 10 | 0
5.3 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1858.29 | 6.5 |  | 7.84 | 14568.99 | [10 empty] | 6.22 | 6.5 | 0.28
5.4 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1858.29 | 6.5 |  | 7.84 | 14568.99 | [10 empty] | 6.22 | 6.5 | 0.28
5.5 | 96401 | SINAPI | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 7433.16 | 4.25 |  | 5.12 | 38057.78 | [10 empty] | 4.23 | 4.25 | 0.02
5.6 | 72943 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 7433.16 | 1.39 |  | 1.67 | 12413.38 | [10 empty] | 1.38 | 1.39 | 0.01
5.7 | 95993 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 297.3264 | 695.97 |  | 840.05 | 249769.04 | [10 empty] | 693.42 | 695.97 | 2.55
5.8 | 93598 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 13677.0144 | 0.68 |  | 0.82 | 11215.15 | [10 empty] | 0.62 | 0.68 | 0.06
5.9 | 95879 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 62230.4155 | 0.63 |  | 0.76 | 47295.12 |  |  | 549960.35 | [7 empty] | 0.62 | 0.63 | 0.01
5.10 | 72843 | SINAPI | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | txkm | 24832.7 | 0.71 |  | 0.85 | 21107.8 | 488078.57 | [9 empty] | 0.7 | 0.71 | 0.01
0
6.0 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | [18 empty] | 0
6.1 | 72947 | SINAPI | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 70.15 | 26.93 |  | 32.5 | 2279.88 | [10 empty] | 26.86 | 26.93 | 0.07
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 62.24 | 32.61 |  | 39.36 | 2449.77 |  |  | REAJUSTADO PELO INDICE DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO DNIT | [7 empty] | 31.78 | 32.61 | 0.83
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 3.679 | 264.39 |  | 319.12 | 1174.04 | 5903.69 |  | REAJUSTADO PELO INDICE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO DNIT | [7 empty] | 256.04 | 264.39 | 8.35
0
7.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES | [18 empty] | 0
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. af_06/2016 | m | 2238.862 | 34.39 |  | 41.5 | 92912.77 | [10 empty] | 32.95 | 34.39 | 1.44
7.2 | 73916/002 | SINAPI | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 12 | 139.02 |  | 167.8 | 2013.6 | 94926.37 | [9 empty] | 138.42 | 139.02 | 0.6
0
8.0 |  |  | DRENAGEM | [18 empty] | 0
8.1 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 264.39 |  | 319.12 | 6382.4 |  |  | REAJUSTADO PELO INDICE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO DNIT | [7 empty] | 256.04 | 264.39 | 8.35
8.2 | 85424 | SINAPI | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 10 | 19.7 |  | 23.77 | 237.7 | [10 empty] | 18 | 19.7 | 1.7
8.3 | 74219/001 | SINAPI | Passadicos de madeira para pedestres | m² | 15 | 47.66 |  | 57.52 | 862.8 | [10 empty] | 44.4 | 47.66 | 3.26
8.4 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015 | m³ | 629.668 | 5.16 |  | 6.22 | 3916.53 | [10 empty] | 5 | 5.16 | 0.16
8.5 | 94097 | SINAPI | Regularizacao e compactacao manual de terreno (fundo de valas) | m² | 431 | 4.69 |  | 5.66 | 2439.46 | [10 empty] | 4.23 | 4.69 | 0.46
8.6 | 94103 | SINAPI | Fornecimento e aplicação de Lastro de Brita (com preparo de fundo de valas) | m³ | 43.1 | 181.07 |  | 218.55 | 9419.51 | [10 empty] | 169.91 | 181.07 | 11.16
8.7 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 296.6451 | 6.38 |  | 7.7 | 2284.17 | [10 empty] | 6.04 | 6.38 | 0.34
8.8 | 74010/001 | SINAPI | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | m³ | 54.528 | 1.5 |  | 1.81 | 98.7 | [10 empty] | 1.46 | 1.5 | 0.04
8.9 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP | m³ | 54.528 | 0.88 |  | 1.06 | 57.8 | [10 empty] | 0.84 | 0.88 | 0.04
8.10 | 94038 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | m² | 62.8 | 20.72 |  | 25 | 1570 | 27269.07 | [9 empty] | 18.84 | 20.72 | 1.88
0
9.0 |  |  | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 e PA-2 | [18 empty] | 0
9.1 | 7725 | SINAPI | Tubo de concreto armado PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 600mm | m | 91 | 120 |  | 144.84 | 13180.44 | [10 empty] | 120 | 120 | 0
9.2 | 7750 | SINAPI | Tubo de concreto armado PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 800mm | m | 223 | 191 |  | 230.54 | 51410.42 | 64590.86 | [9 empty] | 191 | 191 | 0
0
10.0 |  |  | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO | [18 empty] | 0
10.1 | 92811 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 600mm | m | 91 | 53.75 |  | 64.87 | 5903.17 | [10 empty] | 50.13 | 53.75 | 3.62
10.2 | 92813 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 800mm | m | 223 | 72.05 |  | 86.96 | 19392.08 | 25295.25 | [9 empty] | 67.26 | 72.05 | 4.79
0
11.0 |  |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | [18 empty] | 0
11.1 | 83659 | SINAPI | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura na guia 1,00m conforme projeto tipo | unid | 10 | 724.55 |  | 874.55 | 8745.5 | [10 empty] | 679.28 | 724.55 | 45.27
11.2 | COMP. | SICRO 3 | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 5 | 1547.1 |  | 1867.39 | 9336.95 |  |  | REAJUSTADO PELO INDICE DE DRENAGEM DO DNIT | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11.3 | 83710 | SINAPI | Poco de visita em alvenaria, para rede d=0,80 m, parte fixa c/ 1,00 m de altura | unid | 5 | 3081.37 |  | 3719.29 | 18596.45 | [10 empty] | 2873.88 | 3081.37 | 207.49
11.4 | 2003718 | SICRO 3 | Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais | unid | 5 | 1431.15 |  | 1727.43 | 8637.15 |  |  | REAJUSTADO PELO INDICE DE DRENAGEM DO DNIT | [7 empty] | 1368.84 | 1431.15 | 62.31
11.5 | 73856/003 | SINAPI | Boca para bueiro simples tubular, diâmetro =0,80m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, Reaterro e materiais, excluindo material Reaterro jazida e transporte. | unid | 1 | 1235.77 |  | 1491.6 | 1491.6 | 46807.65 | [9 empty] | 1146.51 | 1235.77 | 89.26
[9 empty] | TOTAL | 930540.69

## TRANSP
BAIRRO: MAPIM III
4.0 | TERRAPLENAGEM
Tipo de transporte 93598 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74205/001 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 4315.4824 | m³ | 1 | t/m³ | 4315.4824 | 2 | 8630.9648
TOTAL | [8 empty] | 8630.9648
Tipo de transporte 93593 Transporte local em rodov. pavim. (const.)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74205/001 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 4315.4824 | m³ | 1 | m³ | 4315.4824 | 9.1 | 39270.8898
TOTAL | [8 empty] | 39270.8898
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
Tipo de transporte 93598 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1858.29 | m³ | 1.84 | t/m³ | 3419.2536 | 2 | 6838.5072
2 S 02 200 01 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1858.29 | m³ | 1.84 | t/m³ | 3419.2536 | 2 | 6838.5072
TOTAL | [8 empty] | 13677.0144
Tipo de transporte 95879 Transporte local em rodov. pavim. (const.)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1858.29 | m³ | 1.84 | t/m³ | 3419.2536 | 9.1 | 31115.2078
96387 | Base | Solo | 1858.29 | m³ | 1.84 | t/m³ | 3419.2536 | 9.1 | 31115.2078
TOTAL | [8 empty] | 62230.4155
Tipo de transporte 72843 - Transporte comercial c/basculante 6m³ em rodovia pavimentada
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
95993 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | massa | 297.3264 | m³ | 2.4 | t/m³ | 713.5834 | 34.8 | 24832.7
TOTAL | [8 empty] | 24832.7

## MEMORIAL DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
LOGRADOURO: RUA A, RUA MARTIM AFONSO, RUA M, RUA N, RUA O, RUA U E RUA L
BAIRRO: MAPIM III
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
BAIRRO: ALAMEDA |  | COMP. DO LANCE | DIAMETRO (m) | LARGURA | CORTE | CORTE | ALTURA MEDIA | VOLUME | AREA FUNDO DE VALA
|  |  |  | MEDIA DE ESC | MONTANTE | JUZANTE | DOS CORTES | DE CORTE PRIMEIRA CAT
LANÇAMENTO PELA LATERAL DA RUA Z | TUBULAÇÃO | 49 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 75.46 | 41.16
|  | 223 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 463.84 | 356.8
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 10 | 1.4 | 1.6 |  |  | 1.6 | 35.84 | 16
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 5 | 1.2 | 2.84 | 0 | 0 | 3.2 | 54.528 | 17.04
| ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 629.668 | 0
| ÁREA | [7 empty] | 431
m/unid
| Caixa de Ligação e Passagem - CPL-02 | 0
| Poço de Visita | 5
| TUBO 600MM (18 RAMAL) | 42 | 14.3691
| TUBO 600MM | 49 | 16.7639
| TUBO 800MM | 223 | 175.1442
| TUBO 1000MM | 0 | 0
| TUBO 1200MM |  | 0
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 10 | 35.84
| BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) | 5 | 54.528
| TOTAL DE BOTA FORA |  | 296.6451
| (3) REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS |  | 333.0229
| REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA |  | 431

## BLD
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2017-11-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 2 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
Adc M.O. - Ferramentas | [5 empty] | 0.1551 | [5 empty] | 14.14
[10 empty] | Total (A) |  | 14.14
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 5.92 |  | 15.3996 |  | 91.17
[10 empty] | Total (B) |  | 91.17
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 105.31
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 105.31
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
Alvenaria de tijolos AC | [6 empty] | m² | 9.54 |  | 75.12 |  | 716.64
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 4.13 |  | 53.53 |  | 221.07
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 0.83 |  | 332.01 |  | 275.56
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 21.06 |  | 7.25 |  | 152.68
Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.24 |  | 316.02 |  | 75.84
[10 empty] | Total (E) |  | 1441.79
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 1547.1
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 1547.1

## TERRAP E PAVIM
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - MAPIM III | [24 empty] | 100
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) | LARGURA TOTAL (m) | [5 empty] | LIMPEZA CAMADA VEGETAL (m²) | TERRAPLENAGEM |  | SUBLEITO (m²) | REFORÇO DO SUBLEITO (m³) | SUB-BASE (m³) | BASE (m³) | IMPRIM. (m²) | PINTURA DE LIGAÇÃO. (m²) | CBUQ(m³) ESP. = 4,00cm | MEIO-FIO COM SARJETA 30cm (m)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  |  | FOLGA | ACOST. LE OU (ESTACIONAMENTO) | LARGURA DA PISTA |  | ACOST. LD OU (ESTACIONAMENTO) | FOLGA |  | CORTE (m³) | ATERRO (m³)
[10 empty] | LE | LD | [14 empty] | 930540.69
Rua A | 0 | + | 0 | 3 | + | 13.705 | 73.705 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 221.115 | 307.074 | 0 | 589.64 | 117.93 | 117.93 | 117.93 | 471.71 | 471.71 | 18.8684 | 140.41
Limpa rodas (dois) | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rua Martim Afonso | 0 | + | 0 | 5 | + | 9.271 | 109.271 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 327.813 | 400.384 | 0 | 874.17 | 174.83 | 174.83 | 174.83 | 699.33 | 699.33 | 27.9732 | 204.542
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rua M | 0 | + | 0 | 7 | + | 7.784 | 147.784 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 443.352 | 487.317 | 0 | 1182.27 | 236.45 | 236.45 | 236.45 | 945.82 | 945.82 | 37.8328 | 281.568
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rua N | 0 | + | 0 | 9 | + | 3.706 | 183.706 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 551.118 | 500.585 | 11.004 | 1469.65 | 293.93 | 293.93 | 293.93 | 1175.72 | 1175.72 | 47.0288 | 353.412
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rua O | 0 | + | 0 | 11 | + | 0.967 | 220.967 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 662.901 | 856.848 | 0.86 | 1767.74 | 353.55 | 353.55 | 353.55 | 1414.19 | 1414.19 | 56.5676 | 427.934
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rua U | 0 | + | 0 | 2 | + | 10.125 | 50.125 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 150.375 | 199.956 | 0 | 401 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 320.8 | 320.8 | 12.832 | 86.25
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 1 | + | 0 | 20 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 60 | 160 |  | 160 | 32 | 32 | 32 | 128 | 128 | 5.12 | 40
Rua L | 0 | + | 0 | 16 | + | 15.873 | 335.873 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 1007.619 | 1256.962 | 0 | 2686.98 | 537.4 | 537.4 | 537.4 | 2149.59 | 2149.59 | 85.9836 | 664.746
Limpa rodas | 0 | + | 0 | 1 | + | 0 | 20 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 60 | 160 |  | 160 | 32 | 32 | 32 | 128 | 128 | 5.12 | 40
TOTAL | [6 empty] | 1161.431 | [6 empty] | 3484.293 | 4329.126 | 11.864 | 9291.45 | 1858.29 | 1858.29 | 1858.29 | 7433.16 | 7433.16 | 297.3264 | 2238.862

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: MAPIM III
LOGRADOURO: RUA A, RUA MARTIM AFONSO, RUA M, RUA N, RUA O, RUA U E RUA L
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DIFERENCIADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: MAPIM III
LOGRADOURO: RUA A, RUA MARTIM AFONSO, RUA M, RUA N, RUA O, RUA U E RUA L | ANTÔNIO LINO
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.28% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## SN HOR
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXA AMARELA - MAPIM III
SENTIDO |  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | Área | TIPO DE PINTURA
|  | (m) | (m) | (m²)
Rua Mal. Góes Monteiro
Ambos (ida e volta) |  | 96 | 0.1 | 2.4 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
R. C. 1
Ambos (ida e volta) |  | 96 | 0.1 | 2.4 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
Travessa do Ponce
Ambos (ida e volta) |  | 97 | 0.1 | 2.425 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
Rua Iporan Nunes
Ambos (ida e volta) |  | 431 | 0.1 | 10.775 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
Rua João Bueno
Ambos (ida e volta) |  | 100 | 0.1 | 2.5 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
Rua Barão de Melgaço
Ambos (ida e volta) |  | 362 | 0.1 | 9.05 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | Contínua
FAIXA AMARELA
Descontínua | TOTAL | 1182 | m | Área | 29.55 | m²
Contínua | TOTAL | 120 | m | Área | 15 | m²
EXTENSÃO TOTAL |  | 1302 | m |  | 44.55 | m²
RESUMO DA SINALIZAÇÃO
FAIXA BRANCA CONTÍNUA |  | 0 | m²
FAIXA BRANCA RETENÇÃO 0,40m |  | 25.6 | m²
FAIXA AMARELA 2X4 |  | 29.55 | m²
FAIXA AMARELA CONTÍNUA |  | 15 | m²
TOTAL DE PINTURA DE FAIXAS |  | 70.15 | m²
SETAS E ZEBRADOS |  | 62.24 | m²

## SN VERT
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO BAIRRO JARDIM PAULA II
LOCAL - Dist. | SIINAL DE PLACA |  |  |  | OBSERVAÇÕES | LOCAL - Dist. | SIINAL DE PLACA
do bordo (Metros) | TIPO | CÓDIGO | DIMENSÕES | ÁREAS(m²) |  | do bordo (Metros) | TIPO | CÓDIGO | DIMENSÕES | ÁREAS(m²)
RU A SENTIDO RUA Z | [5 empty] | RUA N COM SENTIDO PARA RUA Z
Esquina com a Rua L (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 |  | Esquina com a Rua L (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a Rua L (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 |  | Esquina com a Rua L (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225
RU A SENTIDO RUA L | [5 empty] | RUA N COM SENTIDO PARA RUA L
Esquina com a Rua Z (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 |  | Esquina com a Rua Z (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a Rua Z (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 |  | Esquina com a Rua Z (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225
RUA MARTINS FONTES SENTIDO PARA RUA Z
Esquina com a Rua L (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 |  | RUA O COM SENTIDO PARA RUA Z
Esquina com a Rua L (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 |  | Esquina com a Rua L (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
RUA MARTINS FONTES SENTIDO PARA RUA L | [5 empty] | Esquina com a Rua L (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225
Esquina com a Rua Z (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 |  | RUA O COM SENTIDO PARA RUA L
Esquina com a Rua Z (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | I-01 | 45X25 CM | 0.225 |  | Esquina com a Rua Z (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
[6 empty] | Esquina com a Rua Z (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225
RUA M COM SENTIDO PARA RUA Z
Esquina com a Rua L (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 |  | RUA U COM SENTIDO PARA RUA 0
Esquina com a Rua L (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 |  | Esquina com a Rua N (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
RUA M COM SENTIDO PARA RUA L | [5 empty] | Esquina com a Rua N (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225
Esquina com a Rua Z (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 |  | RUA O COM SENTIDO PARA RUA N
Esquina com a Rua Z (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 |  | Esquina com a Rua Z (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
[6 empty] | Esquina com a Rua Z (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225
Regulamentação |  |  | TOTAL (m²) | 3.679
Indicativa |  |  | TOTAL (un) | 12