## CONSOLIDADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA DE PROJETOS
VARZEA GRANDE - MATO GROSSO
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES
ENDEREÇO: RUA 42 ESQ. COM RUA 01, S/N, LOTEAMENTO PARQUE PAIAGUÁS |  | Referência:
MUNICÍPIO: VARZEA GRANDE- MT |  | SINAPI 11/2018 DESONERADA
ITEM | PLANILHA CONSOLIDADA | CONTRATO:
SUB-TOTAL (R$)
AMPLIAÇÃO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5462.7932
2.0 | MOVIMENTOS DO SOLO | 7185.0564
3.0 | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS | 7542.3674
4.0 | ALVENARIA E FECHAMENTOS | 18917.7699
5.0 | PINTURA E ACABAMENTOS | 81548.5017
6.0 | COBERTURA E FORRO | 76401.3524
7.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA | 5252.4411
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 47393.6824
9.0 | SERVIÇOS ESPECIAIS | 61375.3231
| TOTAL DA OBRA = | 311079.2875
Importa o Presente Orçamento em:
TREZENTOS E ONZE MIL SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

## PLANILHA
SERVIÇOS: |  | REFORMA E ADEQUAÇÃO
LOCAL: |  | CENTRO DE CONTROLE E ZOONOSES
PROPRIETÁRIO: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE - MT
DATA: |  | 2019-01-14
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 5462.7932
1.1 | 73847/001 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 3 | 408.59 | 523.9758 | 1571.9274
1.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇÕ GALVANIZADO | M2 | 5 | 313.23 | 401.6862 | 2008.4308
1.3 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 30 | 48.93 | 62.7478 | 1882.435
1.4 | [5 empty] | 0 | 0
1.5 | [5 empty] | 0 | 0
1.6 | [5 empty] | 0 | 0
1.7 | [5 empty] | 0 | 0
1.8 | [5 empty] | 0 | 0
1.9 | [5 empty] | 0 | 0
1.10 | [5 empty] | 0 | 0
2.0 | MOVIMENTOS DO SOLO | [5 empty] | 7185.0564
2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 | M3 | 54 | 58.82 | 75.4308 | 4073.2615
2.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 67 | 35.66 | 45.7304 | 3063.9357
2.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 6 | 6.22 | 7.9765 | 47.8592
2.4 | [5 empty] | 0
2.5 | [5 empty] | 0 | 0
2.6 | [5 empty] | 0 | 0
2.7 | [5 empty] | 0 | 0
2.8 | [5 empty] | 0 | 0
2.9 | [5 empty] | 0 | 0
2.10 | [5 empty] | 0 | 0
3.0 | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS | [5 empty] | 7542.3674
3.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 948 | 2.39 | 3.0649 | 2905.5593
3.2 | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 413 | 3.37 | 4.3217 | 1784.8571
3.3 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 72 | 17.67 | 22.66 | 1631.5206
3.4 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 1320 | 0.62 | 0.79509 | 1049.5162
3.5 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 10.08 | 6.22 | 7.9765 | 80.4034
3.6 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3.84 | 18.38 | 23.5705 | 90.5108
2.7 | [5 empty] | 0 | 0
2.8 | [5 empty] | 0 | 0
2.9 | [5 empty] | 0 | 0
2.10 | [5 empty] | 0 | 0
4.0 | ALVENARIA E FECHAMENTOS | [5 empty] | 18917.7699
4.1 | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 56 | 9.4 | 12.0546 | 675.0554
4.2 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 11.2 | 21.29 | 27.3023 | 305.7857
4.3 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 355 | 39.4 | 50.5266 | 17936.9288
4.4 | [5 empty] | 0 | 0
4.5 | [5 empty] | 0 | 0
4.6 | [5 empty] | 0 | 0
4.7 | [5 empty] | 0 | 0
4.8 | [5 empty] | 0 | 0
4.9 | [5 empty] | 0 | 0
4.10 | [5 empty] | 0 | 0
5.0 | PINTURA E ACABAMENTOS | [5 empty] | 81548.5017
5.1 | COMP001 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA | M2 | 533.3333 | 5.948 | 7.6277 | 4068.1148
5.2 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1600 | 18.85 | 24.1732 | 38677.184
5.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1600 | 10.34 | 13.26 | 21216.0256
5.4 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIM IDO). | M2 | 684 | 15.06 | 19.3129 | 13210.0537
5.5 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 | M2 | 250 | 12.11 | 15.5299 | 3882.466
5.6 | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 26.88 | 14.35 | 18.4024 | 494.6576
5.7 | [5 empty] | 0 | 0
5.8 | [5 empty] | 0 | 0
5.9 | [5 empty] | 0 | 0
5.10 | [5 empty] | 0 | 0
6.0 | COBERTURA E FORRO | [5 empty] | 76401.3524
6.1 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 625 | 42.69 | 54.7457 | 34216.035
6.2 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 948 | 34.7 | 44.4993 | 42185.3174
6.3 | [5 empty] | 0 | 0
6.4 | [5 empty] | 0 | 0
6.5 | [5 empty] | 0 | 0
6.6 | [5 empty] | 0 | 0
6.7 | [5 empty] | 0 | 0
6.8 | [5 empty] | 0 | 0
6.9 | [5 empty] | 0 | 0
6.10 | [5 empty] | 0 | 0
7.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA | [5 empty] | 5252.4411
7.1 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 72.06 | 92.4097 | 369.639
7.2 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UND | 6 | 167.14 | 214.3403 | 1286.042
7.3 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO -FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 6 | 188.92 | 242.271 | 1453.626
7.4 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UND | 6 | 37.31 | 47.8463 | 287.0781
7.5 | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | UND | 3 | 77.37 | 99.2193 | 297.6579
7.6 | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UND | 2 | 149.18 | 191.3084 | 382.6169
7.7 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC UN AS 105,25 , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014 | UND | 6 | 97.97 | 125.6367 | 753.8204
7.8 | 94796 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UND | 1 | 34.2 | 43.8581 | 43.8581
7.9 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 6 | 49.14 | 63.0171 | 378.1028
7.10 | [5 empty] | 0 | 0
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 47393.6824
8.1 | 91926 | CABO FLEXIVEL SINTENAX 4MM2 0,6/1KV- FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO | M | 138 | 2.6 | 3.3342 | 460.1251
8.2 | 91927 | CABO FLEXIVEL SINTENAX 2,5MM2 0,6/1KV- FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO | M | 166 | 3.37 | 4.3217 | 717.4002
8.3 | 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 3 | 278.76 | 357.4818 | 1072.4455
8.4 | 91933 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA. | M | 230 | 9.95 | 12.7599 | 2934.7724
8.5 | 92984 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA. | M | 400 | 16.8 | 21.5443 | 8617.728
8.6 | 92986 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA. | M | 140 | 22.64 | 29.0335 | 4064.695
8.7 | 92988 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA. | M | 64 | 31.7 | 40.6521 | 2601.7331
8.8 | 91836 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1"). | M | 140 | 7.36 | 9.4385 | 1321.385
8.9 | 97612 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND | 80 | 15.2 | 19.4925 | 1559.3984
8.10 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1140 | 2.6 | 3.3342 | 3801.0336
8.11 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 854 | 4.17 | 5.3476 | 4566.8572
8.12 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 340 | 5.7 | 7.3097 | 2485.2912
8.13 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 250 | 10.18 | 13.0548 | 3263.708
8.14 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180 | 5.75 | 7.3738 | 1327.284
8.15 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 970 | 0.45 | 0.57708 | 559.7676
8.16 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 64 | 0.44 | 0.56426 | 36.1124
8.17 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 48 | 0.87 | 1.1157 | 53.553
8.18 | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 373.68 | 479.2072 | 479.2072
8.19 | 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 433.54 | 555.9717 | 555.9717
8.20 | 74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 701.6 | 899.7318 | 899.7318
8.21 | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UND | 4 | 149.18 | 191.3084 | 765.2337
8.22 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 74 | 18.21 | 23.3525 | 1728.0853
8.23 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 16 | 28.42 | 36.4458 | 583.1329
8.24 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 30 | 17.26 | 22.1342 | 664.0267
8.25 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 8 | 27.3 | 35.0095 | 280.0762
8.26 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND | 20 | 8.61 | 11.0415 | 220.8293
8.27 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND | 24 | 9.8 | 12.5675 | 301.6205
8.28 | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND | 18 | 47.41 | 60.7986 | 1094.3745
8.29 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 3 | 98.28 | 126.0343 | 378.1028
8.30 | [5 empty] | 0 | 0
8.31 | [5 empty] | 0 | 0
8.32 | [5 empty] | 0 | 0
8.33 | [5 empty] | 0 | 0
8.34 | [5 empty] | 0 | 0
8.35 | [5 empty] | 0 | 0
8.36 | [5 empty] | 0 | 0
8.37 | [5 empty] | 0 | 0
9.0 | SERVIÇOS ESPECIAIS | [5 empty] | 61375.3231
9.1 | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND | 6 | 57.86 | 74.1997 | 445.198
9.2 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND | 6 | 758.71 | 972.9697 | 5837.8182
9.3 | COMP002 | EXECUÇÃO DE MURO | M | 148 | 136.8749 | 175.5284 | 25978.2028
9.4 | 98522 | ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M | 148 | 119.11 | 152.7467 | 22606.5063
9.5 | COMP003 | PINTURA DE MURO COM CAL VIRGEM | M² | 296 | 4.911 | 6.2979 | 1864.1685
9.6 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMAOS | M² | 299 | 12.11 | 15.5299 | 4643.4293
11.7 | [5 empty] | 0 | 0
11.8 | [5 empty] | 0 | 0
11.9 | [5 empty] | 0 | 0
11.10 | [5 empty] | 0 | 0
VALOR TOTAL | [6 empty] | 311079.2875

## COMPOSIÇÃO
Prefeitura Municipal de Várzea Grande
|  | BDI | 28.24%
Obra: Unidade Básica de Saúde- Padrão 2
Localização: RUA DAS AVENÇAS, QUADRA 25 – AURILIA SALES CURVO - Várzea Grande/MT
COMP 001 |  | REMOÇÃO DE PINTURA PVA ACRILICA
SINAPI | CODIGO TCPO | DESCRIÇÃO |  | UND | QTD | Custo unitário (R$) | CUSTO TOTAL
88316 | 02225.8.5 | SERVENTE |  | H | 0.4 | 14.87 | 5.948
[5 empty] | Valor total do item |  | 5.948
COMP 002 |  | 02821.8.2.1 MURO DIVISÓRIO DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM, ALTURA 0,60CM, ASSENTADO SOBRE SAPATA CORRIDA EM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:0,5:8 - UNIDADE: M
CODIGO |  | DESCRIÇÃO |  | UND | QTD | Custo unitário (R$) | CUSTO TOTAL
6114 | 01270.0.1.10 | Ajudante de armador |  | h | 0.22 | 9.02 | 1.9844
6117 | 01270.0.1.11 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO |  | h | 0.53 | 10.19 | 5.4007
1213 | 01270.0.19.1 | CARPINTEIRO DE FORMAS |  | h | 0.53 | 12.95 | 6.8635
378 | 01270.0.25.1 | ARMADOR |  | h | 0.22 | 12.95 | 2.849
4750 | 01270.0.40.1 | PEDREIRO |  | h | 0.89 | 12.95 | 11.5255
6111 | 01270.0.45.1 | SERVENTE |  | h | 3.15 | 9.63 | 30.3345
370 | 02060.3.2.2 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | m³ | 0.06 | 62.75 | 3.765
4721 | 02060.3.3.1 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  | m³ | 0.01 | 63.77 | 0.6377
4718 | 02060.3.3.2 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  | m³ | 0.02 | 63.77 | 1.2754
4720 | 02060.3.6.1 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM |  | m³ | 0.01 | 81.42 | 0.8142
1106 | 02065.3.2.1 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS |  | kg | 0.54 | 0.6 | 0.324
1379 | 02065.3.5.1 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | kg | 19.13 | 0.54 | 10.3302
2692 | 03125.3.1.1 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA |  | l | 0.06 | 5.73 | 0.3438
39 | 03210.3.1.4 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO |  | kg | 0.92 | 5.03 | 4.6276
34 | 03210.3.2.2 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO |  | kg | 2.27 | 5.08 | 11.5316
34573 | 042213.2.4 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) |  | UND | 10 | 2.86 | 28.6
5061 | 05060.3.20.6 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) |  | kg | 0.07 | 10.49 | 0.7343
337 | 05060.3.3.1 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | kg | 0.056 | 10.67 | 0.59752
4496 | 05062.3.2.1 | CAIBRO DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM NAO APARELHADA (P/FORMA) |  | m | 1.07 | 3.52 | 3.7664
4460 | 05062.3.4.3 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | m | 0.54 | 4.76 | 2.5704
6189 | 05062.3.5.5 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA |  | m | 1.01 | 7.92 | 7.9992
[5 empty] | Valor Total do item |  | 136.8749
COMP 003 |  | PINTURA DE MURO COM CAL VIRGEM
CODIGO |  | DESCRIÇÃO |  | UND | QTD | Custo unitário (R$) | CUSTO TOTAL
11161 |  | CAL HIDRATADA PARA PINTURA |  | KG | 0.45 | 1 | 0.45
88316 |  | SERVENTE |  | h | 0.3 | 14.87 | 4.461
[5 empty] | Valor Total do item |  | 4.911

## CRONOGRAMA
OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES |  |  |  |  | BDI |  | 28.24%
[5 empty] | REF.: |  | SINAPI 08/2018
ENDEREÇO: RUA 42 ESQ. COM RUA 01, S/N, LOTEAMENTO PARQUE PAIAGUÁS
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE- MT
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
ITEM | PLANILHA CONSOLIDADA | VALOR PARCIAL TOTAL | 1°Medição (%) |  | 2°Medição (%) |  | 3°Medição (%)
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5462.7932 | 4370.2345 | 80% | 1092.5586 | 20% | 0 | 0%
2.0 | MOVIMENTOS DO SOLO | 7185.0564 | 5748.0451 | 80% | 1437.0113 | 20% | 0 | 0%
3.0 | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS | 7542.3674 | 3016.947 | 40% | 1508.4735 | 20% | 3016.947 | 40%
4.0 | ALVENARIA E FECHAMENTOS | 18917.7699 | 7567.108 | 40% | 3783.554 | 20% | 7567.108 | 40%
5.0 | PINTURA E ACABAMENTOS | 81548.5017 | 40774.2508 | 50% | 16309.7003 | 20% | 24464.5505 | 30%
6.0 | COBERTURA E FORRO | 76401.3524 | 7640.1352 | 10% | 22920.4057 | 30% | 45840.8115 | 60%
7.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA | 5252.4411 | 0 | 0% | 1050.4882 | 20% | 4201.9529 | 80%
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 47393.6824 | 18957.473 | 40% | 9478.7365 | 20% | 18957.473 | 40%
9.0 | SERVIÇOS ESPECIAIS | 61375.3231 | 30687.6615 | 50% | 0 | 0% | 30687.6615 | 50%
| VALOR PARCIAL | 311079.2875 | 118761.8551 | 38.18% | 57580.9281 | 18.51% | 134736.5043 | 43.31%
| VALOR ACUMULADO |  | 118761.8551 | 38.18% | 57580.9281 | 56.69% | 253498.3594 | 100%
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 311079.2875 | 100%

## BDI
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Grupo A | Despesas indiretas
AC | Administração central | 4
SG | Seguro e Garantia | 0.8
R | Risco | 1.2
Total do grupo A |  | 6
Grupo B | Bonificação
DF | Despesas Financeiras | 1.21
Total do grupo B |  | 1.21
Grupo C | Bonificação
L | Lucro | 7.4
Total do grupo C |  | 7.4
Grupo D | Impostos
C.1 | PIS | 0.65
C.2 | COFINS | 3
C.3 | ISSQN | 2
C.4 | CPRB | 4.5
Total do grupo D |  | 10.15
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1 |  | 28.24%