## CPUs
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  | Bancos |  |  | Encargos Sociais
CERCAMENTO PARQUE BERNECK |  |  |  | SINAPI - 02/2020 - Mato Grosso |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Próprias
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPO 001 | Próprio | RETIRA DE MOURÃO DE CONCRETO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UND | 1 |  | 20.22
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7 | 19.81 | 13.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4 | 15.91 | 6.36
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPO 002 | Próprio | RETIRADA DE TELA (FDE 06.60.002) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1 |  | 5.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.35 | 15.91 | 5.56
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPO 003 | Próprio | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M E CADA 9 MOURÕES E 1 MOURÃO ESTICADOR, CRAVADOS 0,90 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 1 |  | 45.84
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.395 | 19.81 | 7.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.689 | 15.91 | 10.96
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.016 | 265.52 | 4.24
Insumo | 00036799 | SINAPI | MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M | Material | UN | 0.04 | 36.82 | 1.47
Insumo | 00004111 | SINAPI | ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M | Material | UN | 0.08 | 36.3 | 2.9
Insumo | 00004102 | SINAPI | MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 3,00 M | Material | UN | 0.4 | 46.13 | 18.45
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPO 004 | Próprio | CERCAMENTO C/ TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR E ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M(Fornecimento e Instalação) | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | m² | 1 |  | 28.3324
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.32 | 19.71 | 6.3072
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.32 | 15.91 | 5.0912
Insumo | 10927 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | Material | m² | 1.01 | 15.4 | 15.554
Insumo | 00000346 | SINAPI | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | Material | KG | 0.0914 | 15.12 | 1.38

## BDI (2)
OBRA: | CERCAMENTO
LOCAL: | PARQUE BERNECK
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE -MT
DATA: | FEV/2020 - NÃO DESONERADO
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.57
1.1 | Administração Central | 4.5
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 8
2.1 | Lucro Operacional | 8
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 22.05% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## CFF
OBRA: | CERCAMENTO
LOCAL: | PARQUE BERNECK
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE -MT
DATA: | FEV/2020 - NÃO DESONERADO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | % TOTAL | VALOR (R$) | 30 | % | 60 | % | TOTAL | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.317% | 9979.22 | 4989.61 | 50% | 4989.61 | 50% | 9979.22 | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.272% | 7564.2 | 7564.2 | 100% | 0 | 0% | 7564.2 | 100%
3 | CERCA EM MOURÃO DE CONCRETO | 23.84% | 55097.76 | 41323.32 | 75% | 13774.44 | 25% | 55097.76 | 100%
4 | TELA DE ARAME E ARAME DE ACO OVALADO | 51.25% | 118456.17 | 59228.085 | 50% | 59228.085 | 50% | 118456.17 | 100%
5 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 2.636% | 6092.76 | 3046.38 | 50% | 3046.38 | 50% | 6092.76 | 100%
6 | PINTURA DE PAREDES E MOURÕES | 14.69% | 33957.48 | 6791.496 | 20% | 27165.984 | 80% | 33957.48 | 100%
DESEMBOLSO SIMPLES >> |  | 100% | 231147.59 | 122943.091 |  | 108204.499 |  | 231147.59
DESEMBOLSO ACUMULADO >> |  |  |  | 122943.091 | 53.19% | 231147.59 | 100%

## RESUMO
OBRA: | CERCAMENTO
LOCAL: | PARQUE BERNECK
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE -MT
DATA: | FEV/2020 - NÃO DESONERADO
RESUMO DO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TOTAL EXECUÇÃO | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 9979.22 | 4.317%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7564.2 | 3.272%
3 | CERCA EM MOURÃO DE CONCRETO | 55097.76 | 23.84%
4 | TELA DE ARAME E ARAME DE ACO OVALADO | 118456.17 | 51.25%
5 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 6092.76 | 2.636%
6 | PINTURA DE PAREDES E MOURÕES | 33957.48 | 14.69%
TOTAL GERAL >> |  | 231147.59 | 100%

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DATA BASE:
|  |  | BAIRRO: |  |  |  |  | 02/2020 SINAPI
|  |  | PARQUE BERNECK |  |  |  |  | NÃO DESONERADO
BDI
22.05%
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. S/ BDI | P. UNIT. C/BDI | TOTAL
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 9979.22
1.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.15 | 16204.01 | 19776.99 | 2966.54
1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1.5 | 3830.5 | 4675.12 | 7012.68
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7564.2
2.1 | COMPO 001 | Próprio | RETIRA DE MOURÃO DE CONCRETO | UND | 70 | 20.22 | 24.67 | 1726.9
2.2 | COMPO 002 | Próprio | RETIRADA DE TELA (FDE 06.60.002) | M2 | 860.96 | 5.56 | 6.78 | 5837.3
3 |  |  | CERCA EM MOURÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 55097.76
3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 43.91 | 62.93 | 76.8 | 3372.28
3.2 | COMPO 003 | Próprio | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M E CADA 9 MOURÕES E 1 MOURÃO ESTICADOR, CRAVADOS 0,90 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 686.14 | 45.84 | 55.94 | 38382.67
3.3 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 37.05 | 295.07 | 360.13 | 13342.81
4 |  |  | TELA DE ARAME E ARAME DE ACO OVALADO |  |  |  |  | 118456.17
4.1 | COMPO 004 | Próprio | CERCAMENTO C/ TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR E ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M(Fornecimento e Instalação) | M2 | 3426.56 | 28.3324 | 34.57 | 118456.17
5 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 6092.76
5.1 | 87897 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 1158.32 | 4.31 | 5.26 | 6092.76
6 |  |  | PINTURA DE PAREDES E MOURÕES |  |  |  |  | 33957.48
6.1 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 2043.17 | 13.62 | 16.62 | 33957.48
TOTAL | [7 empty] | 231147.59

## MEMORIAL DE CÁLCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO
SERVIÇOS À EXECUTAR | UND | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10
RETIRADA DE TELA | M | 38.03 | 276.6 | 0 | 0 | 0 | 90.76 | 0 | 0 | 0 | 0
RETIRADA DE MOURÃO | UND | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 25
INSTALAÇÃO MOURÃO E ESTICADOR | M | 38.03 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 62.5
INSTALAÇÃO TELA E ARAME DE AÇO | M | 38.03 | 276.6 | 0 | 0 | 0 | 90.76 | 0 | 120.14 | 108.74 | 500.44
CHAPISCO DE PAREDE | M | 0 | 0 | 68.02 | 0 | 120.32 | 0 | 50.85 | 0 | 0 | 0
PINTURA DE PAREDE | M | 0 | 0 | 68.02 | 125.09 | 120.32 | 0 | 50.85 | 0 | 0 | 0
PINTURA DE MOURÃO | M2 | 12.7781 | 92.9376 | 0 | 0 | 0 | 30.4954 | 0 | 40.367 | 36.5366 | 2.0018
SERVIÇOS À EXECUTAR | UND | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | ALTURA | TOTAL
RETIRADA DE TELA | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.09 | 2 | 860.96 | M2
RETIRADA DE MOURÃO | UND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 70 | UND
INSTALAÇÃO MOURÃO E ESTICADOR | M | 0 | 285.75 | 40.98 | 0 | 121.29 | 0 | 25.09 | - | 686.14 | M
INSTALAÇÃO TELA E ARAME DE AÇO | M | 58.66 | 285.75 | 40.98 | 0 | 121.29 | 46.8 | 25.09 | 2 | 3426.56 | M2
CHAPISCO DE PAREDE | M | 0 | 0 | 0 | 65.63 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 1158.316 | M2
PINTURA DE PAREDE | M | 0 | 0 | 0 | 65.63 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 1633.658 | M2
PINTURA DE MOURÃO | M2 | 19.7098 | 96.012 | 13.7693 | 0 | 40.7534 | 15.7248 | 8.4302 | - | 409.516 | M2
SERVIÇOS | UND | TOTAL
ESCAVAÇÃO DE VALA - Vol. total= 0,4*0,4*1,00 | M3 | 43.913
CONCRETO h=0,9m Vol. Vala - Vol. Mourão | M3 | 37.0516