## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
JARDIM PAULA/MARAJOARA
IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)
DATA: JULHO DE 2018
REF.: SINAPI 01/2018 E Sicro-3 01/2018
AGENTE PROMOTOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE - MT
LOCALIZAÇÃO: |  | BAIRRO:JARDIM PAULA/MARAJOARA
TIPO DE OBRA: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DRENAGEM | [29 empty] | CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
VALOR DA OBRA: |  | 2884581.3084
VALOR DO REPASSE: |  | 2884581.3084 |  | 0
VALOR DA CONTRAPARTIDA: |  | 0 |  | 0
DATA: | JULHO DE 2018 |  |  |  |  | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
|  |  |  | 30 DIAS |  |  | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS |  |  | 120 DIAS |  |  | 150 DIAS |  |  | 180 DIAS |  |  | 210 DIAS |  |  | 240 DIAS |  |  | 270 DIAS |  |  | 300 DIAS |  |  | 330 DIAS |  |  | 360 DIAS
Item | Descrição dos Serviços | Peso (%) | Valor das Obras/Serviços | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.6012 | 46187.73 | 13856.319 | 0 | 30% | 13856.319 | 0 | 30% | 13856.319 | 0 | 30% | 4618.773 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100%
2 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | 8.121 | 234258.08 | 19513.6981 | 0 | 8.33% | 19513.6981 | 0 | 8.33% | 19513.6981 | 0 | 8.33% | 19513.6981 | 0 | 8.33% | 19513.6981 | 0 | 8.33% | 19513.6981 | 0 | 8.33% | 19513.6981 | 0 | 8.33% | 19513.6981 | 0 | 8.33% | 19513.6981 | 0 | 8.33% | 19513.6981 | 0 | 8.33% | 19513.6981 | 0 | 8.33% | 19607.4013 | 0 | 8.37% | 100%
3 | ENSAIOS TECNOLOGICO DE SOLOS | 0.99048 | 28571.3299 | 2857.133 | 0 | 10% | 2857.133 | 0 | 10% | 2857.133 | 0 | 10% | 2857.133 | 0 | 10% | 2857.133 | 0 | 10% | 2857.133 | 0 | 10% | 2857.133 | 0 | 10% | 2857.133 | 0 | 10% | 2857.133 | 0 | 10% | 2857.133 | 0 | 10% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 100%
4 | TERRAPLENAGEM | 2.7796 | 80180.5523 | 24054.1657 | 0 | 30% | 24054.1657 | 0 | 30% | 8018.0552 | 0 | 10% | 8018.0552 | 0 | 10% | 8018.0552 | 0 | 10% | 8018.0552 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 24.5057 | 706886.6956 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 70688.6696 | 0 | 10% | 70688.6696 | 0 | 10% | 70688.6696 | 0 | 10% | 70688.6696 | 0 | 10% | 70688.6696 | 0 | 10% | 70688.6696 | 0 | 10% | 70688.6696 | 0 | 10% | 70688.6696 | 0 | 10% | 70688.6696 | 0 | 10% | 70688.6696 | 0 | 10% | 100%
6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / V | 1.5614 | 45039.104 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9007.8208 | 0 | 20% | 9007.8208 | 0 | 20% | 9007.8208 | 0 | 20% | 9007.8208 | 0 | 20% | 9007.8208 | 0 | 20% | 100%
7 | OBRAS COMPLEMENTARES | 13.919 | 401503.654 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40150.3654 | 0 | 10% | 40150.3654 | 0 | 10% | 40150.3654 | 0 | 10% | 80300.7308 | 0 | 20% | 40150.3654 | 0 | 10% | 40150.3654 | 0 | 10% | 40150.3654 | 0 | 10% | 40150.3654 | 0 | 10% | 40150.3654 | 0 | 10% | 100%
8 | DRENAGEM | 9.0326 | 260551.9109 | 52110.3822 | 0 | 20% | 52110.3822 | 0 | 20% | 26055.1911 | 0 | 10% | 26055.1911 | 0 | 10% | 52110.3822 | 0 | 20% | 26055.1911 | 0 | 10% | 26055.1911 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100%
9 | FORNECIMENTO DE TUBOS | 7.619 | 219775.02 | 109887.51 | 0 | 50% | 109887.51 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100%
10 | ASSENTAMENTO DE TUBOS | 4.4905 | 129531.22 | 25906.244 | 0 | 20% | 25906.244 | 0 | 20% | 25906.244 | 0 | 20% | 12953.122 | 0 | 10% | 25906.244 | 0 | 20% | 12953.122 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100%
11 | ORGÃOS ACESSORIOS | 5.6514 | 163018.01 | 65207.204 | 0 | 40% | 65207.204 | 0 | 40% | 16301.801 | 0 | 10% | 16301.801 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100%
| DRENAGEM PROFUNDA | 5.6979 | 164359.9534 | 32871.9907 | 0 | 20% | 32871.9907 | 0 | 20% | 32871.9907 | 0 | 20% | 32871.9907 | 0 | 20% | 32871.9907 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100%
| OBRA DE ARTE ESPECIAIS | 14.0304 | 404718.0483 | 40471.8048 | 0 | 10% | 40471.8048 | 0 | 10% | 40471.8048 | 0 | 10% | 80943.6097 | 0 | 20% | 80943.6097 | 0 | 20% | 80943.6097 | 0 | 20% | 40471.8048 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100%
| TOTAL SIMPLES | 100 | 2884581.3084 | 386736.4514 | 0 | 13.41% | 386736.4514 | 0 | 13.41% | 256540.9064 | 0 | 8.894% | 314972.4087 | 0 | 10.92% | 333060.1478 | 0 | 11.55% | 261179.844 | 0 | 9.054% | 239887.2273 | 0 | 8.316% | 142217.6868 | 0 | 4.93% | 142217.6868 | 0 | 4.93% | 142217.6868 | 0 | 4.93% | 139360.5538 | 0 | 4.831% | 139454.2571 | 0 | 4.834% | 40.54%
| TOTAL ACUMULADO | 100 | 2884581.3084 | 386736.4514 | 0 | 13.41% | 773472.9029 | 0 | 26.81% | 1030013.8093 |  | 35.71% | 1344986.218 |  | 46.63% | 1678046.3657 |  | 58.17% | 1939226.2097 |  | 67.23% | 2179113.4371 |  | 75.54% | 2321331.1239 |  | 80.47% | 2463548.8107 |  | 85.4% | 2605766.4975 |  | 90.33% | 2745127.0513 |  | 95.17% | 2884581.3084 | 0 | 100%
|  |  |  | 386736.4514 |  |  | 386736.4514 |  |  | 256540.9064 |  |  | 314972.4087 |  |  | 333060.1478 |  |  | 261179.844 |  |  | 239887.2273 |  |  | 142217.6868 |  |  | 142217.6868 |  |  | 142217.6868 |  |  | 139360.5538 |  |  | 139454.2571
[37 empty] | TOTAL GERAL | 2884581.3084

## QUADRO COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
| BAIRRO:JARDIM PAULA/ MARAJOARA |  | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)
| DATA: JULHO DE 2018 |  | SINAPI 01/2018 E Sicro-3 01/2018
QUADRO COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | GLOBAL R$ | CONSEDENTE R$ | PROPONENTE R$ | %
2884581.3084
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 46187.73 | 46187.73 | 0 | 1.601% | 46187.73 | 0%
2 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | 234258.08 | 234258.08 | 0 | 8.121% | 234258.08 | 0%
3 | ENSAIOS TECNOLOGICAS DE SOLO E ASFALTO | 28571.3299 | 28571.3299 | 0 | 0.9905% | 28571.3299 | 5%
4 | TERRAPLANAGEM | 80180.5523 | 80180.5523 | 0 | 2.78% | 80180.5523 | 5%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 706886.6956 | 706886.6956 | 0 | 24.51% | 706886.6956 | 5%
6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | 45039.104 | 45039.104 | 0 | 1.561% | 45039.104 | 5%
7 | OBRAS COMPLEMENTARES | 401503.654 | 401503.654 | 0 | 13.92% | 401503.654 | 5%
8 | DRENAGEM | 260551.9109 | 260551.9109 | 0 | 9.033% | 260551.9109 | 5%
9 | FORNECIMENTO DE TUBOS | 219775.02 | 219775.02 | 0 | 7.619% | 219775.02 | 5%
10 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO | 129531.22 | 129531.22 | 0 | 4.49% | 129531.22 | 5%
11 | ORGÃOS ACESSORIOS | 163018.01 | 163018.01 | 0 | 5.651% | 163018.01 | 5%
12 | DRENAGEM PROFUNDA | 164359.9534 | 164359.9534 | 0 | 5.698%
13 | OBRA DE ARTE ESPECIAL | 404718.0483 | 404718.0483 | 0 | 14.03%
| TOTAL GERAL | 2884581.3084 | 2884581.3084 | 0 | 100% | 2315503.3067 | 5%
OBSERVAÇÃO:

## ORÇAMENTO
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
|  |  | BAIRRO:JARDIM PAULA/ MARAJOARA | RECURSO:
|  |  | IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ) | MINISTERIO:
|  |  | AV. PANTANEIRA E RUA DR. JOAQUIM TANAJURA | REFER: | SINAPI 01/2018 E Sicro-3 01/2018 |  | BDI | 20.7%
|  |  | DATA: JULHO DE 2018 |  |  |  | BDI DIFERENCIADO | 15.27%
O R Ç A M E N T O
CÓDIGO | BANCO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | UNIT.COM BDI | PREÇO TOTAL
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 46187.73
74209/001 | SINAPI | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12.5 | 475.68 | 574.14 | 7176.75
93584 | SINAPI | 1.2 | Execução de deposito em conteiro de obra em chapa de madeira compensado. | m² | 60 | 394.59 | 476.27 | 28576.2 | ok
73847/001 | SINAPI | 1.3 | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 12 | 394.53 | 476.19 | 5714.28 | ok
5213417 | SICRO - 3 | 1.4 | Confecção de placa em aço 16 galvonizado, com película retrorrefletiva tipo l + lll | m² | 15 | 260.73 | 314.7 | 4720.5
ok
|  | 2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 234258.08
93565 | SINAPI | 2.1 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | mês | 8 | 16441.82 | 19845.27 | 158762.16
94296 | SINAPI | 2.2 | Topografo com encargos complementares | mês | 8 | 3205.41 | 3868.92 | 30951.36
88253 | SINAPI | 2.3 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 8 | 2742.96 | 3310.75 | 26486
94295 | SINAPI | 2.4 | Mestre de obra com encargos complementares | mês | 2 | 5940.33 | 7169.97 | 14339.94 | ok
93566 | SINAPI | 2.5 | Auxiliar de escritório com encargos complementares | mês | 0 | 3480.51 | 4200.97 | 0 | ok
93564 | SINAPI | 2.6 | Apontador ou Apropiador com encargos complementares | mês | 1 | 3080.88 | 3718.62 | 3718.62 | ok
ok
|  | 3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO |  |  |  |  | 28571.3299 | ok
74021/003 | SINAPI | 3.1 | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 17598.51 | 0.63 | 0.76 | 13374.8676 | ok
74021/005 | SINAPI | 3.2 | Ensaio de Sub-bsase estabilizada granulometricamente) | m³ | 2639.78 | 1.19 | 1.43 | 3774.8854 | ok
74021/006 | SINAPI | 3.3 | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 2639.78 | 1.28 | 1.54 | 4065.2612 | ok
73900/012 | SINAPI | 3.4 | Enasio de concreto asfáltico para cada 10 TON | TON | 102.2928 | 37.73 | 45.54 | 4658.413
74022/030 | SINAPI | 3.5 | Ensaio de resistencia a compressão simples do concreto - Meio-fio e sarjetas (considerando 1,0 amostra a coda 200m Linear) | un | 20.672 | 108.13 | 130.51 | 2697.9027
ok
|  | 4.0 | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 80180.5523 | ok
73822/002 | SINAPI | 4.1 | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetalutilizando motoniveladora. | m² | 17598.51 | 0.52 | 0.62 | 10911.0762 | ok
74205/001 | SINAPI | 4.2 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 5289.0338 | 1.43 | 1.72 | 9097.1381 | ok
72888 | SINAPI | 4.3 | Carga, manobra e descarga de areia,brita,pedra de mão e solos com c caminhão basculante 6m³ ( descarga livre) | m³ | 5289.0338 | 1.11 | 1.33 | 7034.415 | ok
41722 | SINAPI | 4.4 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal pav. Urbana | m³ | 3588.8 | 4.21 | 5.08 | 18231.104
95285 | SICRO 3 | 4.5 | Transporte com caminhão basculante 6 m3 em em vias com leito natural DMT=até 200m(no aterro da av. pantaneira ) | m³ | 4306.56 | 3.63 | 4.38 | 18862.7328
93593 | SINAPI | 4.6 | Transporte com caminhão basculante 14 m3 em vias urbanas pavimentada DMT=8,4 km (BOTA-FORA NA JAZIDA ) | m³xkm | 17138.3567 | 0.69 | 0.83 | 14224.8361
83344 | SINAPI | 4.7 | Espalhamento de material em bota-fora com utilização de trator de esteira de 165 hp | m³ | 1700.2338 | 0.89 | 1.07 | 1819.2502
|  | 5.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 706886.6956 | ok
72961 | SINAPI | 5.1 | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura | m² | 17598.51 | 1.22 | 1.47 | 25869.8097 | ok
M980 | COTAÇÃO | 5.2 | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 6335.472 | 10 | 11.52 | 72984.6374 | ok
74151/001 | SINAPI | 5.3 | Escavacao e carga de material de jazida 1a cat utilizando trator sobre esteiras 305 hp c/ lamina (vu=10anos / 20.000h)impolamento de (20%) | m³ | 6335.472 | 2.82 | 3.4 | 21540.6048 | ok
95875 | SINAPI | 5.4 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 em vias urbanas pavimentada DMT=8,4 km (MATERIAL DE JAZIDA ) | m³xkm | 53217.9648 | 1.06 | 1.27 | 67586.8153
96387 | SINAPI | 5.5 | Execução e compactação de Sub-base com solo estabilizado granulometricamente sem mistura, compactacao 100% proctor normal, exclusive escavacao, carga e transporte do solo | m³ | 2639.78 | 6.3 | 7.6 | 20062.328
96387 | SINAPI | 5.6 | Execução e compactação de Base com solo estabilizado granulometricamente sem mistura, compactacao 100% proctor normal, exclusive escavacao, carga e transporte do solo | m³ | 2639.78 | 6.3 | 7.6 | 20062.328 | ok
96401 | SINAPI | 5.7 | Execução de Imprimação com asfalto diluido CM-30 af 9/2017 | m² | 14207.33 | 4.76 | 5.74 | 81550.0742 | ok
72943 | SINAPI | 5.8 | Pintura de ligação com RR-2-C | m² | 14207.33 | 1.43 | 1.72 | 24436.6076
95992 | SINAPI | 5.9 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) camada de rolamento espessura de 3cm | m³ | 426.2199 | 680.3 | 821.12 | 349977.6843 | ok
72891 | SINAPI | 5.10 | Carga e descarga de material betuminoso a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 426.2199 | 5.55 | 6.69 | 2851.4111 | ok
95303 | SINAPI | 5.11 | Transporte Local em rodovia pavimentada DM=7,6 KM MASSA ASFALTICA CBUQ (Transp. Entre Usina e Obra) | TXKM | 7774.251 | 0.96 | 1.15 | 8940.3886 | ok
5915321 | SICRO 3 | 5.12 | Transporte Comercial com caminhao basculante 10m³, rodovia pavimentada DM=42,00 km (brita e pedrisco e pó de pedra )Pedreira GUIA p/ USINA | TXKM | 16916.634 | 0.52 | 0.62 | 10488.3131
72888 | SINAPI | 5.13 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 402.777 | 1.11 | 1.33 | 535.6934 | ok
|  | 6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  |  |  |  | 45039.104 | ok | 0
72947 | SINAPI | 6.1 | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 516.8 | 27.25 | 32.89 | 16997.552
5213405 | SICRO 3 | 6.2 | Pintura de setas e zebrados tinta base acrílica - espessura 0,6 mm | m² | 126 | 32.11 | 38.75 | 4882.5
5213417 | SICRO 3 | 6.3 | Confecção de placa em aço 16 galvonizado com pelicula retrorrefletiva tipo l + lll | m² | 7.56 | 260.73 | 314.7 | 2379.132
5213362 | SICRO 3 | 6.4 | Fornecimento e colocação de taxão refletivo bidirecional | unid | 315 | 41.21 | 49.74 | 15668.1 | ok
5213855 | SICRO 3 | 6.5 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 21 | 201.68 | 243.42 | 5111.82 | ok
|  | 7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 401503.654
94267 | SINAPI | 7.1 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. af_06/2016 | m | 4134.4 | 32.77 | 39.55 | 163515.52
73916/002 | SINAPI | 7.2 | Placa esmaltada para identificação n° de rua, dimensões 45x25cm (2 placas por rua) | unid | 5 | 139.02 | 167.79 | 838.95 | ok
79473 | SINAPI | 7.3 | Corte e aterro compensado com Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete para execuçâo de calçada) | m² | 4134.4 | 5.11 | 6.16 | 25467.904
68333 | SINAPI | 7.4 | Execução de passeio (calçada )concreto 20 MPA moldado in loco, usinado, acabamentoconvencional não armadom espessura 7cm | m² | 4134.4 | 42.42 | 51.2 | 211681.28 | ok
|  | 8.0 | DRENAGEM |  |  |  |  | 260551.9109
5213417 | SICRO-3 | 8.1 | Confecção de placa em aço n°16 galvinizado, com pelicula retrorrefletiva tipo l + lll | m² | 4 | 260.73 | 314.7 | 1258.8
85424 | SINAPI | 8.2 | Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm estrutura de madeira pantaletada | m² | 80 | 19.8 | 23.89 | 1911.2
74219/001 | SINAPI | 8.3 | Passadiços de madeira para pedestres | m² | 4 | 47.83 | 57.73 | 230.92
90084 | SINAPI | 8.4 | Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,50 m até 3,00m (media entre montante e juzante/ uma composição por trecho)com escavadeira idraulica (0,8 m3/111 hp | m³ | 4668.75 | 10.31 | 12.44 | 58079.25
94097 | SINAPI | 8.5 | Regularização e compactação manual de aterro (fundo de vala) | m² | 1965 | 4.69 | 5.66 | 11121.9
94103 | SINAPI | 8.6 | Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual espessura de 10cm | m³ | 196.5 | 185.14 | 223.46 | 43909.89
93381 | SINAPI | 8.7 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m3/pot.88hp) | m³ | 2124.6599 | 6.34 | 7.65 | 16253.6481
94319 | SINAPI | 8.8 | Compactação manual de vala com maço de 30kg | m³ | 1416.4399 | 32.68 | 39.44 | 55864.3905
74010/001 | SINAPI | 8.9 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhão basculante 5m3 /e pá carregadeira sobre peneus 105 hp cap.1,72m3 | m³ | 1127.6502 | 1.52 | 1.83 | 2063.5999
83344 | SINAPI | 8.10 | Espalhamento de material em bota-fora,com utilização de trator de esteira de 165 HP | m³ | 1127.6502 | 0.89 | 1.07 | 1206.5857 | ok
94038 | SINAPI | 8.11 | Escoramento de vala tipo pontaleteamento, com profundidade de 0, a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5m | m² | 2160 | 20.8 | 25.1 | 54216 | ok
95875 | SINAPI | 8.12 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 em vias urbanas pavimentada DMT=8,4 km E IMPOLAMENTO DE 20% (BOTA-FORA NA JAZIDA ) | m³xkm | 11366.714 | 1.06 | 1.27 | 14435.7268 | ok
ok
|  | 9.0 | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 e PA-2 |  |  |  |  | 219775.02
7745 | SINAPI | 9.1 | Tubo de concreto armado PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 400mm | m | 344 | 46.94 | 54.1 | 18610.4 | ok
7750 | SINAPI | 9.2 | Tubo de concreto armado PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 800mm | m | 346 | 130.52 | 150.45 | 52055.7
7765 | SINAPI | 9.3 | Tubo de concreto armado PA-2 PB NBR- 8890/2007 DN 1000mm | m | 296 | 197.85 | 228.06 | 67505.76 | ok
7766 | SINAPI | 9.4 | Tubo de concreto armado PA-2 PB NBR- 8890/2007 DN 1200mm | m | 132 | 287.75 | 331.68 | 43781.76 | ok
7767 | SINAPI | 9.5 | Tubo de concreto armado PA-2 PB NBR- 8890/2007 DN 1500mm | m | 74 | 443.4 | 511.1 | 37821.4
|  | 10.0 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO |  |  |  |  | 129531.22
92821 | SINAPI | 10.1 | Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 400mm | m | 344 | 43.48 | 52.48 | 18053.12
92826 | SINAPI | 10.2 | Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 800mm | m | 346 | 84.02 | 101.41 | 35087.86
92828 | SINAPI | 10.3 | Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 1000mm | m | 296 | 108.79 | 131.3 | 38864.8
92830 | SINAPI | 10.4 | Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 1200mm | m | 132 | 134.96 | 162.89 | 21501.48
92832 | SINAPI | 10.5 | Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 1500mm | m | 74 | 179.41 | 216.54 | 16023.96
|  | 11.0 | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 163018.01
2003682 | SICRO-3 | 11.1 | Poço de Visita - Coletor de 800mm) PVI 03 | unid | 4 | 1734.21 | 2093.19 | 8372.76
2003684 | SICRO-3 | 11.2 | Poço de Visita - Coletor de 1000mm) PVI 04 | unid | 7 | 2074.26 | 2503.63 | 17525.41 | ok
2003686 | SICRO-3 | 11.3 | Poço de Visita - Coletor de 1200mm) PVI 05 | unid | 3 | 2449.1 | 2956.06 | 8868.18 | ok
2003688 | SICRO-3 | 11.4 | Poço de Visita - Coletor de 1500mm) PVI 06 | unid | 2 | 3056.56 | 3689.26 | 7378.52
2003716 | SICRO-3 | 11.5 | Chaminé dos Poços de Visita - CPV 02 - D=600mm | unid | 16 | 1276.69 | 1540.96 | 24655.36 | ok
21090 | SINAPI | 11.6 | Tampão Ferro fundido articulado 83 KG carga maxima 40 tON diametro abert.600mm para poço de visita de aguas pluviais | unid | 16 | 431.62 | 497.52 | 7960.32 | ok
2003636 | SICRO-3 | 11.7 | Bocas de Lobo Dupla com Grelha de concreto BLD 02 | unid | 43 | 1604.2 | 1936.26 | 83259.18 | ok
804161 | SICRO-3 | 11.8 | Boca de bueiro simples diâmetro de 1200m | unid | 1 | 2087.62 | 2519.75 | 2519.75
2003457 | SICRO-3 | 11.9 | Dissipador de energia DEB 05 AC/BC | unid | 1 | 2053.47 | 2478.53 | 2478.53
|  | 12.0 | DRENAGEM PROFUNDA |  |  |  |  | 164359.9534
90091 | SINAPI | 12.1 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,50 m (media entre montante e juzante/ uma composição por trecho)com retro escavadeira escavadeira | m³ | 703.35 | 5.02 | 6.05 | 4255.2675
74010/001 | SINAPI | 12.2 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhão basculante 5m3 /e pá carregadeira sobre peneus 105 hp cap.1,72m3 | m³ | 703.35 | 1.52 | 1.83 | 1287.1305
95875 | SINAPI | 12.3 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 em vias urbanas pavimentada DMT=8,4 km E IMPOLAMENTO DE 20% (BOTA-FORA NA JAZIDA ) | m³xkm | 7089.768 | 1.06 | 1.27 | 9004.0054
83344 | SINAPI | 12.4 | Espalhamento de material em bota-fora,com utilização de trator de esteira de 165 HP | m³ | 703.35 | 0.89 | 1.07 | 752.5845
94097 | SINAPI | 12.5 | Regularização e compactação ou apiloamento manual de aterro (fundo de vala) | m² | 468.9 | 4.69 | 5.66 | 2653.974
75029/001 | SINAPI | 12.6 | Fornecimento de tubo de PVC corrugade rigido perfurado DN 150mm para dreno | m | 937.8 | 34.62 | 41.78 | 39181.284
83665 | SINAPI | 12.7 | Manta bidim R-14 | m² | 3751.2 | 6.49 | 7.83 | 29371.896
88549 | SINAPI | 12.8 | Fornecimento e assentamento de brita 2 em drenos e filtros | m³ | 586.125 | 70.73 | 85.37 | 50037.4912
5915321 | SICRO 3 | 12.9 | Transporte Comercial com caminhao basculante 10m³, rodovia pavimentada DM=49,6 km (brita 2 )Pedreira GUIA p/ obra | Ton x km | 43607.7 | 0.52 | 0.62 | 27036.774
72888 | SINAPI | 12.10 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 586.125 | 1.11 | 1.33 | 779.5462
|  | 13.0 | OBRA DE ARTE ESPECIAL |  |  |  |  | 404718.0483
90084 | SINAPI | 13.1 | Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,50 m até 3,00m (media entre montante e juzante/ uma composição por trecho)com escavadeira idraulica (0,8 m3/111 hp (Escavação para acentamento de bueiro celular Duplo 3x3= 21x1,80x7,00=264,60m3)(bueiro 01) | m³ | 264.6 | 10.31 | 12.44 | 3291.624
90084 | SINAPI | 13.2 | Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,50 m até 3,00m (media entre montante e juzante/ uma composição por trecho)com escavadeira idraulica (0,8 m3/111 hp (Escavação para acentamento de bueiro celular Simples 3x3= 21x1,80x4,00=151,20m3)(bueiro 02) | m³ | 151.2 | 10.31 | 12.44 | 1880.928
95875 | SINAPI | 13.3 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 em vias urbanas pavimentada DMT=8,4 km E IMPOLAMENTO DE 20% (BOTA-FORA NA JAZIDA ) | m³xkm | 4191.264 | 1.06 | 1.27 | 5322.9053
94118 | SINAPI | 13.4 | Lastro com pedra de fundo largura maior ou igual a 1,50cm com camada de brita (area de fundo 264,60mx0,20=52,92m3)(bueiro 01) | m³ | 52.92 | 128.33 | 154.89 | 8196.7788
94118 | SINAPI | 13.5 | Lastro com pedra de fundo largura maior ou igual a 1,50cm com camada de brita (area de fundo 96,88mx0,20=19,38m3)(bueiro 02) | m³ | 19.38 | 128.33 | 154.89 | 3001.7682
96620 | SINAPI | 13.6 | Lastro de concreto mago espessura 10cm area de fundo = 361,48mx0.10=36,15m3 (bueiro 01 e 02) | m³ | 36.15 | 401.3 | 484.36 | 17509.614
705299 | SICRO 3 | 13.7 | Corpo BDCC Bueiro duplo celular de concreto moldado no local com altura de recobrimento minima de 1,00m areia e brita comercial | m | 12 | 6422.49 | 7751.94 | 93023.28
705338 | SICRO 3 | 13.8 | Boca BDCC Bueiro duplo celular de concreto esconsidade 0° areia e brita comercial | unid | 2 | 30282.65 | 36551.15 | 73102.3
2003473 | SICRO 3 | 13.9 | Dissipador de energia DEB-13 | unid | 1 | 6352.29 | 7667.21 | 7667.21
74195/001 | SINAPI | 13.10 | Guarda-corpo com corre mão em ferro barra chapa 3/16" | m | 24 | 345.38 | 416.87 | 10004.88
705211 | SICRO 3 | 13.11 | Corpo BSCC Bueiro duplo celular de concreto moldado no local com altura de recobrimento minima de 1,00m areia e brita comercial | m | 24 | 3967.04 | 4788.21 | 114917.04
705249 | SICRO 3 | 13.12 | Boca BSCC Bueiro duplo celular de concreto esconsidade 0° areia e brita comercial | unid | 2 | 25020.01 | 30199.15 | 60398.3
2003471 | SICRO 3 | 13.13 | Dissipador de energia DEB-12 | unid | 1 | 4272.8 | 5157.26 | 5157.26
1600895 | SICRO 3 | 13.14 | Demolição manual de duas pontes de madeiras local dos bueiros com um total de 96m2 de ponte | m² | 96 | 10.74 | 12.96 | 1244.16
|  | CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO JÁ INCLUSO BDI | [5 empty] | 2884581.3084
|  | ( | #VALUE! | )

## PLANILHA DE CALCULO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE MT. BAIRRO:JARDIM PAULA/ MARAJOARA |  |  | PLANILHA DE RELAÇÕES DE RUAS
LOCALIZAÇÃO DAS RUAS |  |  |  | GEOMETRIA | [9 empty] | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | MEIO-FIO (m) | CALÇADA M2
RUA | TRECHO |  |  | ESTAQUEAMENTO | [6 empty] | COMP. TOTAL (m) | LARG. (m) | AREA (m²) | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (m²) | ESCAVAÇÃO MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (m³) |  |  | ATERRO MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (m³)
[22 empty] | BASE (m³) | SUB-BASE (m³) | IMPRIMAÇÃO (m²) | CBUQ (m³)
|  |  |  | INICIO |  |  | - | FIM | [6 empty] | COMPRIM (m) | ESP. MÉDIA (m) | VOLUME (m³) | COMPRIM. MÉDIO (m) | LARGURA MÉDIA (m) | ESP. MÉDIA (m) | VOLUME (m³) | 15cm | 15cm
AVENIDA PANTANEIRA | RUA FREI GONÇALO | - | RUA DOM AQUINO | 0 | + | 0 | - | 46 | + | 0 | 920 | 7 | 6440 | 7360 | 920 | 0.38 | 2796.8 |  |  |  | 0 | 1104 | 1104 | 5888 | 176.64 | 1840 | 1840
|  |  |  | 46 | + | 0 | - | 65 | + | 0 | 380 | 7 | 2660 | 3040 | 380 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 456 | 456 | 2432 | 72.96 | 760 | 760
|  |  |  | 65 | + | 0 | - | 73 | + | 0 | 160 | 7 | 1120 | 1280 | 160 | 0.38 | 486.4 |  |  |  | 0 | 192 | 192 | 1024 | 30.72 | 320 | 320
|  |  |  | 73 | + | 0 | - | 77 | + | 0 | 80 | 7 | 560 | 640 | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 96 | 512 | 15.36 | 160 | 160
|  |  |  | 77 | + | 0 | - | 89 | + | 14.88 | 254.88 | 7 | 1784.16 | 2039.04 | 254.88 | 0.38 | 774.8352 |  |  |  | 0 | 305.86 | 305.86 | 1631.23 | 48.9369 | 509.76 | 509.76
RUA DR. JOAQUIM TANAJURA | AV. PANTANEIRA | - | RUA GUAPURU | 0 | + | 0 | - | 13 | + | 12.32 | 272.32 | 7 | 1906.24 | 2178.56 | 272.32 | 0.38 | 827.8528 |  |  |  | 0 | 326.78 | 326.78 | 1742.85 | 52.2855 | 544.64 | 544.64
EMBOCADOURAS E RAIOS | [13 empty] | 1060.91 |  | 0.38 | 403.1458 |  |  |  | 0 | 159.14 | 159.14 | 977.25 | 29.3175 | 0
TOTAL | [10 empty] | 2067.2 |  | 14470.4 | 17598.51 | 2067.2 |  | 5289.0338 |  |  |  | 0 | 2639.78 | 2639.78 | 14207.33 | 426.2199 | 4134.4 | 4134.4

## PLANILHA DE CUBAÇÃO DE ATERRO
BAIRRO:J. PAULA/ MARAJOARA |  |  |  | PLANILHA DE CUBAÇÃO DE ATERRO
ESTACA | ÁREA | SOMA DAS AREAS | DISTANCIA | VOLUMES
46=AC
47 | 1.44 | 1.44 | 10 | 14.4
48 | 2.48 | 3.92 | 10 | 39.2
49 | 4.88 | 7.36 | 10 | 73.6
50 | 6 | 10.88 | 10 | 108.8
51 | 7.84 | 13.84 | 10 | 138.4
52 | 7.9 | 15.74 | 10 | 157.4
53 | 5.39 | 13.29 | 10 | 132.9
54 | 12.79 | 18.18 | 10 | 181.8
55 | 16.69 | 29.48 | 10 | 294.8
56 | 19.67 | 36.36 | 10 | 363.6
57 | 20.6 | 40.27 | 10 | 402.7
58 | 17.61 | 38.21 | 10 | 382.1
59 | 13.3 | 30.91 | 10 | 309.1
60 | 10.98 | 24.28 | 10 | 242.8
61 | 6.56 | 17.54 | 10 | 175.4
62 | 4.75 | 11.31 | 10 | 113.1
63 | 4.61 | 9.36 | 10 | 93.6
64 | 3.56 | 8.17 | 10 | 81.7
65=AC |  | 3.56 | 10 | 35.6
73=AC
74 | 4.9 | 4.9 | 10 | 49
75 | 6.77 | 11.67 | 10 | 116.7
76 | 0.72 | 7.49 | 10 | 74.9
77=AC |  | 0.72 | 10 | 7.2
TOTAL GERAL |  |  |  | 3588.8

## AGREGADOS P TRASP
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE |  |  |  | TRANSPORTE COMERCIAL EM ROD. PAVIMENTADA
BAIRRO:JARDIM PAULA/ MARAJOARA
IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)
ORIGEM | DESTINO | MATERIAL | QUANTIDADE DO SERVIÇO | TAXA DE APLICAÇÃO (ton./un. de serviço) | PESO (T) | DISTÂNCIA (KM) | MOMENTO (T x KM) | INICIAL | FINAL | ENTRONCAMENTO
BRITA PARA USIBAGEM DE CBUQ
PEDREIRA | USINA | BRITA | 426.2199 | 0.837 | 356.746 | 42 | 14983.332
FILLER PARA CBUQ
PEDREIRA | USINA | FILLER | 426.2199 | 0.028 | 11.934 | 42 | 501.228
AREIA PARA CBUQ
PEDREIRA | USINA | AREIA | 426.2199 | 0.08 | 34.097 | 42 | 1432.074
TOTAL |  |  |  |  | 402.777 |  | 16916.634

## MEM GALERIA
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ |  |  |  | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
| LOCAL: | BAIRRO:J.PAULA/ MARAJOARA -VARZEA GRANDE-MT
| DATA: | JULHO DE 2018
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
RUA | COMP. DO LANCE | DIAMETRO (m) | LARGURA | CORTE | CORTE | ALTURA MEDIA | VOLUME | AREA FUNDO DE VALA
|  |  | MEDIA DE ESC | MONTANTE | JUZANTE | DOS CORTES | DE CORTE PRIMEIRA CAT
AVENIDA PANTANEIRA PV-01 - PV-02 | 58 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 167.04 | 92.8
AVENIDA PANTANEIRA PV-02 - PV-03 | 100 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 288 | 160
AVENIDA PANTANEIRA PV-03 - PV-04 | 100 | 0.8 | 1.6 | 3.15 | 1.8 | 2.475 | 396 | 160
AVENIDA PANTANEIRA PV-04 - PV-05 | 54 | 1 | 2 | 3.3 | 2 | 2.65 | 286.2 | 108
AVENIDA PANTANEIRA PV-05 - PV-06 | 54 | 1 | 2 | 3.4 | 2 | 2.7 | 291.6 | 108
AVENIDA PANTANEIRA PV-06 - PV-07 | 54 | 1.2 | 2.2 | 3 | 2.2 | 2.6 | 308.88 | 118.8
AVENIDA PANTANEIRA PV-07 - PV-08 | 66 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 2.2 | 2.55 | 370.26 | 145.2
AVENIDA PANTANEIRA PV-08 - PV-8 A | 66 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 412.5 | 165
AVENIDA PANTANEIRA PV-08 A - P/ ALA BDCC | 8 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 50 | 20
[6 empty] | 0 | 0 | 0
AVENIDA PANTANEIRA PV-09 - PV-10 | 88 | 0.8 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 2.25 | 316.8 | 140.8
AVENIDA PANTANEIRA PV-10 - PV-11 | 44 | 1 | 2 | 3.25 | 2 | 2.625 | 231 | 88
AVENIDA PANTANEIRA PV-11 - PV-12 | 44 | 1 | 2 | 3.78 | 2 | 2.89 | 254.32 | 88
AVENIDA PANTANEIRA PV-12 - PV-13 | 43 | 1 | 2 | 3.46 | 2 | 2.73 | 234.78 | 86
AVENIDA PANTANEIRA PV-13 - PV-14 | 43 | 1 | 2 | 3.08 | 2 | 2.54 | 218.44 | 86
AVENIDA PANTANEIRA PV-14 - P/ ALA BSCC | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 | 28
BUEIRO TRAVESSIA AV. PANT/ R.XAVANTES | 12 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 58.08 | 26.4
RAMAIS | 344 | 0.4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 516 | 344
BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 43 | 0 | 0 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 212.85 | 0
ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 4668.75 | 0
1965
TUBO 400MM | 344 | 52.3064
TUBO 800MM | 346 | 210.442 |  | PV- 800 | 4
TUBO 1000MM | 296 | 281.2989 |  | PV- 1000 | 7
TUBO 1200MM | 132 | 180.6395 |  | PV- 1200 | 3
TUBO 1500MM | 74 | 188.3075 |  | PV-1500 | 2
BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) | 43 | 214.656 |  | BOCA DE - 1200 | 1
TOTAL DE BOTA FORA |  | 1127.6502 |  | BOCA DE 1,500 | 0
LOCAÇÃO | 502 |  |  | DISSIPADOR 1200 | 1
LASTRO DE BRITA |  | 196.5
(3) REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS |  | 3541.0998
REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA |  | 1965
* COMPACTAÇÃO MANUAL C/ MAÇO DE 30KG (m³) |  | 1416.4399
*COMPACTAÇÃO MECÂNICA |  | 2124.6599

## DRENO PROF.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE MT.
|  | BAIRRO:JARDIM PAULA/ MARAJOARA | [5 empty] | JULHO DE 2018
DRENAGEM PROFUNDA | [9 empty] | OBS.
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) |  | Ø TUBO PEAD(mm)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  | LE | LD
AV.PANTANEIRA | 56 | + | 17.6 | 71 | + | 0 | 282.4 | 282.4 | 150
AV.PANTANEIRA | 72 | + | 0 | 75 | + | 4 | 64 | 64 | 150
AV.PANTANEIRA | 76 | + | 6 | 88 | + | 11 | 245 | 0 | 150
TOTAL TUBO DE DRENO PROFUNDO | [6 empty] | 937.8
TOTAL DE ESCAVAÇÃO | M3 |  |  | 703.35
AREA DE FUNDO DE VALA | M2 |  |  | 468.9

## BDI DE 15,27%
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO:JARDIM PAULA/ MARAJOARA
LOGRADOUROS: varias ruas
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 2884581.3084
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DE 20,70%
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  | VARZEA GRANDE MT.
BAIRRO:JARDIM PAULA/ MARAJOARA
LOGRADOUROS: VARIAS RUAS
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  |  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 6.08
1.1 | Administração Central |  | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia |  | 0.4
1.3 | Riscos |  | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras |  | 1.11
2.0 | LUCRO |  | 7.3
2.1 | Lucro Operacional |  | 7.3
3.0 | TRIBUTOS |  | 5.65
3.1 | PIS |  | 0.65
3.2 | COFINS |  | 3
3.3 | ISSqn |  | 2
3.4 | CPRB |  | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  |  | 20.7% |  |  |  | 2884581.3084
Formula para o calculo do BDI: