## CRONOGRAMA
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE | [10 empty] | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
BAIRRO VILA ARTHUR
IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)
REF.: SINAPI 01/2018 E Sicro-3 01/2018
DATA: JULHO DE 2018
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
AGENTE PROMOTOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE - MT
LOCALIZAÇÃO: |  | BAIRRO VILA ARTHUR
TIPO DE OBRA: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DRENAGEM
VALOR DA OBRA: |  | 2878758.5511
VALOR DO REPASSE: |  | 2878758.5511 |  | 0
VALOR DA CONTRAPARTIDA: |  | 0 |  | 0
DATA: | JULIO DE 2018
|  |  |  | MÊS 01 |  |  | MÊS 02 |  |  | MÊS 03 |  |  | MÊS 04
Item | Descrição dos Serviços | Peso (%) | Valor das Obras/Serviços | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 40804.71 | 24482.826 | 0 | 60% | 12241.413 | 0 | 30% | 4080.471 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0% | 100%
2 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 145448.85 | 36362.2125 | 0 | 25% | 36362.2125 | 0 | 25% | 36362.2125 | 0 | 25% | 36362.2125 | 0 | 25% | 100%
3 | ENSAIOS TECNOLOGICO DE SOLOS |  | 38704.5483 | 15481.8193 | 0 | 40% | 11611.3645 | 0 | 30% | 7740.9097 | 0 | 20% | 3870.4548 | 0 | 10% | 100%
4 | TERRAPLENAGEM | 5.2195 | 150255.897 | 105179.1279 | 0 | 70% | 30051.1794 | 0 | 20% | 15025.5897 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0% | 100%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 51.6956 | 1488191.5421 | 148819.1542 | 0 | 10% | 297638.3084 | 0 | 20% | 446457.4626 | 0 | 30% | 595276.6168 | 0 | 40% | 100%
6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / V |  | 81379.6704 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 81379.6704 | 0 | 100% | 100%
7 | OBRAS COMPLEMENTARES | 19.7787 | 569380.2466 | 227752.0986 | 0 | 40% | 227752.0986 | 0 | 40% | 113876.0493 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0% | 100%
8 | DRENAGEM | 4.1476 | 119399.4768 | 83579.6337 | 0 | 70% | 23879.8954 | 0 | 20% | 11939.9477 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0% | 100%
9 | FORNECIMENTO DE TUBOS | 2.806 | 80776.98 | 80776.98 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100%
10 | ASSENTAMENTO DE TUBOS |  | 68485.39 | 0 | 0 | 0% | 68485.39 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100%
11 | ORGÃOS ACESSORIOS |  | 95931.24 | 0 | 0 | 0% | 47965.62 | 0 | 50% | 47965.62 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0% | 100%
| TOTAL SIMPLES | 83.6473 | 2878758.5511 | 722433.8523 | 0 | 25.1% | 755987.4818 | 0 | 26.26% | 683448.2625 |  | 23.74% | 716888.9545 | 0 | 24.9% | 100%
| TOTAL ACUMULADO | 83.6473 | 2878758.5511 | 722433.8523 | 0 | 25.1% | 1478421.3341 | 0 | 51.36% | 2161869.5966 |  | 75.1% | 2878758.5511 | 0 | 100%
|  |  |  | 722433.8523 |  |  | 755987.4818 |  |  | 683448.2625 |  |  | 716888.9545
2878758.5511

## QUADRO COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
| BAIRRO VILA ARTHUR |  | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)
| DATA: JULHO DE 2018 |  | SINAPI 01/2018 E Sicro-3 01/2018
QUADRO COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | GLOBAL R$ | CONSEDENTE R$ | PROPONENTE R$ | %
2878758.5511
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40804.71 | 40804.71 | 0 | 1.417% | 40804.71 | 0%
2 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | 145448.85 | 145448.85 | 0 | 5.052% | 145448.85 | 0%
3 | ENSAIOS TECNOLOGICAS DE SOLO E ASFALTO | 38704.5483 | 38704.5483 | 0 | 1.344% | 38704.5483 | 5%
4 | TERRAPLANAGEM | 150255.897 | 150255.897 | 0 | 5.219% | 150255.897 | 5%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 1488191.5421 | 1488191.5421 | 0 | 51.7% | 1488191.5421 | 5%
6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | 81379.6704 | 81379.6704 | 0 | 2.827% | 81379.6704 | 5%
7 | OBRAS COMPLEMENTARES | 569380.2466 | 569380.2466 | 0 | 19.78% | 569380.2466 | 5%
8 | DRENAGEM | 119399.4768 | 119399.4768 | 0 | 4.148% | 119399.4768 | 5%
9 | FORNECIMENTO DE TUBOS | 80776.98 | 80776.98 | 0 | 2.806% | 80776.98 | 5%
10 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO | 68485.39 | 68485.39 | 0 | 2.379% | 68485.39 | 5%
11 | ORGÃOS ACESSORIOS | 95931.24 | 95931.24 | 0 | 3.332% | 95931.24 | 5%
| TOTAL GERAL | 2878758.5511 | 2878758.5511 | 0 | 100% | 2878758.5511 | 5%
3598448.1888
#REF!
OBSERVAÇÃO:

## ORÇAMENTO
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
|  |  | BAIRRO VILA ARTHUR | RECURSO:
|  |  | IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ) | MINISTERIO:
|  |  |  | REFER: | SINAPI 01/2018 E Sicro-3 01/2018 |  | BDI | 20.7%
|  |  | DATA: JULHO DE 2018 |  |  |  | BDI DIFERENCIADO | 15.27%
O R Ç A M E N T O
CÓDIGO | BANCO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | UNIT.COM BDI | PREÇO TOTAL
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 40804.71
74209/001 | SINAPI | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12.5 | 475.68 | 574.14 | 7176.75
93584 | SINAPI | 1.2 | Execução de deposito em conteiro de obra em chapa de madeira compensado. | m² | 60 | 394.59 | 476.27 | 28576.2 | ok
73847/001 | SINAPI | 1.3 | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 4 | 394.53 | 476.19 | 1904.76 | ok
5213417 | SICRO - 3 | 1.4 | Confecção de placa em aço 16 galvonizado, com película retrorrefletiva tipo l + lll | m² | 10 | 260.73 | 314.7 | 3147
ok
|  | 2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 145448.85
93565 | SINAPI | 2.1 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | mês | 4 | 16441.82 | 19845.27 | 79381.08
94296 | SINAPI | 2.2 | Topografo com encargos complementares | mês | 4 | 3205.41 | 3868.92 | 15475.68
88253 | SINAPI | 2.3 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 4 | 2742.96 | 3310.75 | 13243
94295 | SINAPI | 2.4 | Mestre de obra com encargos complementares | mês | 3 | 5940.33 | 7169.97 | 21509.91 | ok
93566 | SINAPI | 2.5 | Auxiliar de escritório com encargos complementares | mês | 2 | 3480.51 | 4200.97 | 8401.94 | ok
93564 | SINAPI | 2.6 | Apontador ou Apropiador com encargos complementares | mês | 2 | 3080.88 | 3718.62 | 7437.24 | ok
ok
|  | 3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO |  |  |  |  | 38704.5483 | ok
74021/003 | SINAPI | 3.1 | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 26102.77 | 0.63 | 0.76 | 19838.1052 | ok
74021/005 | SINAPI | 3.2 | Ensaio de Sub-bsase estabilizada granulometricamente) | m³ | 0 | 1.19 | 1.43 | 0 | ok
74021/006 | SINAPI | 3.3 | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 5220.58 | 1.28 | 1.54 | 8039.6932 | ok
73900/012 | SINAPI | 3.4 | Enasio de concreto asfáltico para cada 10 TON | TON | 154.0985 | 37.73 | 45.54 | 7017.6459
74022/030 | SINAPI | 3.5 | Ensaio de resistencia a compressão simples do concreto - Meio-fio e sarjetas (considerando 1,0 amostra a coda 200m Linear) | un | 29.1863 | 108.13 | 130.51 | 3809.104
ok
|  | 4.0 | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 150255.897 | ok
73822/002 | SINAPI | 4.1 | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetalutilizando motoniveladora. | m² | 26102.77 | 0.52 | 0.62 | 16183.7174 | ok
74205/001 | SINAPI | 4.2 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 7308.7756 | 1.43 | 1.72 | 12571.094 | ok
72888 | SINAPI | 4.3 | Carga, manobra e descarga de areia,brita,pedra de mão e solos com c caminhão basculante 6m³ ( descarga livre) | m³ | 7308.7756 | 1.11 | 1.33 | 9720.6715 | ok
93593 | SINAPI | 4.4 | Transporte com caminhão basculante 14 m3 em vias urbanas pavimentada DMT=11,2 (BOTA-FORA NA JAZIDA ) | m³xkm | 81858.2867 | 1.06 | 1.27 | 103960.0241
83344 | SINAPI | 4.5 | Espalhamento de material em bota-fora com utilização de trator de esteira de 165 hp | m³ | 7308.7756 | 0.89 | 1.07 | 7820.3899
|  | 5.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 1488191.5421 | ok
72961 | SINAPI | 5.1 | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura | m² | 26102.77 | 1.22 | 1.47 | 38371.0719 | ok
M980 | COTAÇÃO | 5.2 | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 6264.696 | 10 | 11.52 | 72169.2979 | ok
74151/001 | SINAPI | 5.3 | Escavacao e carga de material de jazida 1a cat utilizando trator sobre esteiras 305 hp c/ lamina (vu=10anos / 20.000h)impolamento de (20%) | m³ | 6264.696 | 2.82 | 3.4 | 21299.9664 | ok
95875 | SINAPI | 5.4 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 em vias urbanas pavimentada DMT=11,2 (MATERIAL DE JAZIDA ) | m³xkm | 70164.5952 | 1.06 | 1.27 | 89109.0359
96387 | SINAPI | 5.5 | Execução e compactação de Sub-base com solo estabilizado granulometricamente sem mistura, compactacao 100% proctor normal, exclusive escavacao, carga e transporte do solo | m³ | 0 | 6.3 | 7.6 | 0
96387 | SINAPI | 5.6 | Execução e compactação de Base com solo estabilizado granulometricamente sem mistura, compactacao 100% proctor normal, exclusive escavacao, carga e transporte do solo | m³ | 5220.58 | 6.3 | 7.6 | 39676.408 | ok
96401 | SINAPI | 5.7 | Execução de Imprimação com asfalto diluido CM-30 af 9/2017 | m² | 21402.57 | 4.76 | 5.74 | 122850.7518 | ok
72943 | SINAPI | 5.8 | Pintura de ligação com RR-2-C | m² | 21402.57 | 1.43 | 1.72 | 36812.4204
95992 | SINAPI | 5.9 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) camada de rolamento espessura de 3cm | m³ | 642.0771 | 680.3 | 821.12 | 527222.3484 | ok
72891 | SINAPI | 5.10 | Carga e descarga de material betuminoso a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 642.0771 | 5.55 | 6.69 | 4295.4958 | ok
95303 | SINAPI | 5.11 | Transporte Local em rodovia pavimentada DM=5 KM MASSA ASFALTICA CBUQ (Transp. Entre Usina e Obra) | TXKM | 7704.9252 | 0.96 | 1.15 | 8860.664 | ok
5915321 | SICRO 3 | 5.12 | Transporte Comercial com caminhao basculante 10m³, rodovia pavimentada DM=42,00 km (brita e pedrisco e pó de pedra )Pedreira GUIA p/ USINA | Ton x km | 849467.934 | 0.52 | 0.62 | 526670.1191
72888 | SINAPI | 5.13 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 642.0771 | 1.11 | 1.33 | 853.9625 | ok
|  | 6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  |  |  |  | 81379.6704 | ok | 0
72947 | SINAPI | 6.1 | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 1459.315 | 27.25 | 32.89 | 47996.8703
5213405 | SICRO 3 | 6.2 | Pintura de setas e zebrados tinta base acrílica - espessura 0,6 mm | m² | 150 | 32.11 | 38.75 | 5812.5
5213417 | SICRO 3 | 6.3 | Confecção de placa em aço 16 galvonizado com pelicula retrorrefletiva tipo l + lll | m² | 9 | 260.73 | 314.7 | 2832.3
5213362 | SICRO 3 | 6.4 | Fornecimento e colocação de taxão refletivo bidirecional | unid | 375 | 41.21 | 49.74 | 18652.5 | ok
5213855 | SICRO 3 | 6.5 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 25 | 201.68 | 243.42 | 6085.5 | ok
|  | 7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 569380.2466
94267 | SINAPI | 7.1 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. af_06/2016 | m | 5837.26 | 32.77 | 39.55 | 230863.633
73916/002 | SINAPI | 7.2 | Placa esmaltada para identificação n° de rua, dimensões 45x25cm (2 placas por rua) | unid | 22 | 139.02 | 167.79 | 3691.38 | ok
79473 | SINAPI | 7.3 | Corte e aterro compensado com Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete para execuçâo de calçada) | m² | 5837.26 | 5.11 | 6.16 | 35957.5216
68333 | SINAPI | 7.4 | Execução de passeio (calçada )concreto 20 MPA moldado in loco, usinado, acabamentoconvencional não armadom espessura 7cm | m² | 5837.26 | 42.42 | 51.2 | 298867.712 | ok
|  | 8.0 | DRENAGEM |  |  |  |  | 119399.4768
5213417 | SICRO-3 | 8.1 | Confecção de placa em aço n°16 galvinizado, com pelicula retrorrefletiva tipo l + lll | m² | 3 | 260.73 | 314.7 | 944.1
85424 | SINAPI | 8.2 | Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm estrutura de madeira pantaletada | m² | 40 | 19.8 | 23.89 | 955.6
74219/001 | SINAPI | 8.3 | Passadiços de madeira para pedestres | m² | 20 | 47.83 | 57.73 | 1154.6
90091 | SINAPI | 8.4 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (media entre montante e juzante/ uma composição por trecho)com retro escavadeira | m³ | 2686.815 | 5.02 | 6.05 | 16255.2308
94097 | SINAPI | 8.5 | Regularização e compactação manual de aterro (fundo de vala) | m² | 1250.7 | 4.69 | 5.66 | 7078.962
94103 | SINAPI | 8.6 | Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual espessura de 10cm | m³ | 125.07 | 185.14 | 223.46 | 27948.1422
93381 | SINAPI | 8.7 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m3/pot.88hp) | m³ | 1311.7378 | 6.34 | 7.65 | 10034.7943
94319 | SINAPI | 8.8 | Compactação manual de vala com maço de 30kg | m³ | 874.4919 | 32.68 | 39.44 | 34489.9598
74010/001 | SINAPI | 8.9 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhão basculante 5m3 /e pá carregadeira sobre peneus 105 hp cap.1,72m3 | m³ | 500.5853 | 1.52 | 1.83 | 916.0711
83344 | SINAPI | 8.10 | Espalhamento de material em bota-fora,com utilização de trator de esteira de 165 HP | m³ | 500.5853 | 0.89 | 1.07 | 535.6263 | ok
94038 | SINAPI | 8.11 | Escoramento de vala tipo pontaleteamento, com profundidade de 0, a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5m | m² | 420 | 20.8 | 25.1 | 10542 | ok
95875 | SINAPI | 8.12 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 em vias urbanas pavimentada DMT=11,2 (BOTA-FORA NA JAZIDA ) | m³xkm | 6727.8664 | 1.06 | 1.27 | 8544.3904 | ok
ok
|  | 9.0 | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 e PA-2 |  |  |  |  | 80776.98
7745 | SINAPI | 9.1 | Tubo de concreto armado PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 400mm | m | 240 | 46.94 | 54.1 | 11265.6 | ok
7725 | SINAPI | 9.2 | Tubo de concreto armado PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 600mm | m | 295 | 82 | 94.52 | 24190 | ok
7750 | SINAPI | 9.3 | Tubo de concreto armado PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 800mm | m | 229 | 130.52 | 150.45 | 29889.08 | ok
7765 | SINAPI | 9.4 | Tubo de concreto armado PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 1000mm | m | 78 | 197.85 | 228.06 | 15432.3
|  | 10.0 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO |  |  |  |  | 68485.39
92821 | SINAPI | 10.1 | Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 400mm | m | 240 | 43.48 | 52.48 | 12595.2
92824 | SINAPI | 10.2 | Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 600mm | m | 295 | 62.99 | 76.02 | 22425.9
92826 | SINAPI | 10.3 | Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 800mm | m | 229 | 84.02 | 101.41 | 23222.89
92828 | SINAPI | 10.4 | Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 1000mm | m | 78 | 108.79 | 131.3 | 10241.4
|  | 11.0 | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 95931.24
2003680 | SICRO-3 | 11.1 | Poço de Visita - Coletor de 600mm) PVI 02 | unid | 3 | 1509.56 | 1822.03 | 5466.09 | ok
2003682 | SICRO-3 | 11.2 | Poço de Visita - Coletor de 800mm) PVI 03 | unid | 3 | 1734.21 | 2093.19 | 6279.57 | ok
2003684 | SICRO-3 | 11.3 | Poço de Visita - Coletor de 1000mm) PVI 04 | unid | 2 | 2074.26 | 2503.63 | 5007.26
2003716 | SICRO-3 | 11.4 | Chaminé dos Poços de Visita - CPV 02 - D=600mm | unid | 8 | 1276.69 | 1540.96 | 12327.68 | ok
21090 | SINAPI | 11.5 | Tampão Ferro fundido articulado 83 KG carga maxima 40 tON diametro abert.600mm para poço de visita de aguas pluviais | unid | 8 | 431.62 | 520.96 | 4167.68 | ok
2003636 | SICRO-3 | 11.6 | Bocas de Lobo Dupla com Grelha de concreto BLD 02 | unid | 30 | 1604.2 | 1936.26 | 58087.8 | ok
804393 | SICRO-3 | 11.7 | Boca de bueiro simples diâmetro de 1,00m | unid | 1 | 2283.75 | 2756.48 | 2756.48
2003455 | SICRO-3 | 11.8 | Dissipador de energia DEB 04 AC/BC/PC | unid | 1 | 1523.35 | 1838.68 | 1838.68
|  | CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO JÁ INCLUSO BDI | [5 empty] | 2878758.5511
|  | ( | #NAME? | )
4622.4
277.344

## PLANILHA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE MT. BAIRRO VILA ARTHUR PLANILHAS DE RELAÇÕES DE RUAS
LOCALIZAÇÃO DAS RUAS |  |  |  | GEOMETRIA | [9 empty] | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | MEIO-FIO (m) | CALÇADA M2
RUA | TRECHO |  |  | ESTAQUEAMENTO | [6 empty] | COMP. TOTAL (m) | LARG. (m) | AREA (m²) | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (m²) | ESCAVAÇÃO MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (m³) |  |  | ATERRO MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (m³)
[22 empty] | BASE (m³) | SUB-BASE (m³) | IMPRIMAÇÃO (m²) | CBUQ (m³)
|  |  |  | INICIO |  |  | - | FIM | [6 empty] | COMPRIM (m) | ESP. MÉDIA (m) | VOLUME (m³) | COMPRIM. MÉDIO (m) | LARGURA MÉDIA (m) | ESP. MÉDIA (m) | VOLUME (m³) | 20cm | 15cm
RUA EDMASCIMO A. DA SILVA | RUA ARABIA | - | RUA BOM JESUS | 0 | + | 0 | - | 22 | + | 2.77 | 442.77 | 8 | 3542.16 | 3984.93 | 442.77 | 0.28 | 1115.7804 |  |  |  | 0 | 796.99 |  | 3276.5 | 98.295 | 885.54 | 885.54
RUA JORDANIA 1° PARTE | RUA ARABIA | - | RUA MANOEL REY DA SILVA | 0 | + | 0 | - | 4 | + | 2.85 | 82.85 | 8 | 662.8 | 745.65 | 82.85 | 0.28 | 208.782 |  |  |  | 0 | 149.13 |  | 613.09 | 18.3927 | 165.7 | 165.7
RUA JORDANIA 2° PARTE | AREA VERDE | - | RUA ERODITO MONTEIRO | 0 | + | 0 | - | 16 | + | 1.08 | 321.08 | 8 | 2568.64 | 2889.72 | 321.08 | 0.28 | 809.1216 |  |  |  | 0 | 577.94 |  | 2375.99 | 71.2797 | 642.16 | 642.16
RUA ARABIA | RUA SETE DE SETEMBRO | - | RUA JORDANIA | 0 | + | 0 | - | 12 | + | 2.9 | 242.9 | 8 | 1943.2 | 2186.1 | 242.9 | 0.28 | 612.108 |  |  |  | 0 | 437.22 |  | 1797.46 | 53.9238 | 485.8 | 485.8
RUA MANOELREY DA SILVA | RUA SETE DE SETEMBRO | - | RUA EDMASCIMO A. DA SILVA | 0 | + | 0 | - | 5 | + | 17.07 | 117.07 | 8 | 936.56 | 1053.63 | 117.07 | 0.28 | 295.0164 |  |  |  | 0 | 210.73 |  | 866.32 | 25.9896 | 234.14 | 234.14
RUA MANOELREY DA SILVA | RUA EDMASCIMO A. DA SILVA | - | ÁREA VERDE | 6 | + | 5.07 | - | 14 | + | 15.32 | 170.25 | 8 | 1362 | 1532.25 | 170.25 | 0.28 | 429.03 |  |  |  | 0 | 306.45 |  | 1259.85 | 37.7955 | 340.5 | 340.5
RUA DA PALESTINA | RUA SETE DE SETEMBRO | - | RUA EDMASCIMO A. DA SILVA | 0 | + | 0 | - | 5 | + | 17.07 | 117.07 | 8 | 936.56 | 1053.63 | 117.07 | 0.28 | 295.0164 |  |  |  | 0 | 210.73 |  | 866.32 | 25.9896 | 234.14 | 234.14
RUA DA PALESTINA | RUA EDMASCIMO A. DA SILVA | - | AREA VERDE | 6 | + | 5.07 | - | 15 | + | 1.67 | 176.6 | 8 | 1412.8 | 1589.4 | 176.6 | 0.28 | 445.032 |  |  |  | 0 | 317.88 |  | 1306.84 | 39.2052 | 353.2 | 353.2
RUA DO XÁ | RUA SETE DE SETEMBRO | - | RUA EDMASCIMO A. DA SILVA | 0 | + | 0 | - | 5 | + | 17.07 | 117.07 | 8 | 936.56 | 1053.63 | 117.07 | 0.28 | 295.0164 |  |  |  | 0 | 210.73 |  | 866.32 | 25.9896 | 234.14 | 234.14
RUA DO BEIJA-FLOR | RUA SETE DE SETEMBRO | - | RUA EDMASCIMO A. DA SILVA | 0 | + | 0 | - | 5 | + | 17.07 | 117.07 | 8 | 936.56 | 1053.63 | 117.07 | 0.28 | 295.0164 |  |  |  | 0 | 210.73 |  | 866.32 | 25.9896 | 234.14 | 234.14
RUA DO BEIJA-FLOR | RUA EDMASCIMO A. DA SILVA |  | RUA JORDANIA | 6 | + | 5.07 | - | 11 | + | 9.88 | 104.81 | 8 | 838.48 | 943.29 | 104.81 | 0.28 | 264.1212 |  |  |  | 0 | 188.66 |  | 775.59 | 23.2677 | 209.62 | 209.62
RUA BOM JESUS | RUA SETE DE SETEMBRO |  | RUA JORDANIA | 0 | + | 0 | - | 11 | + | 4.26 | 224.26 | 8 | 1794.08 | 2018.34 | 224.26 | 0.28 | 565.1352 |  |  |  | 0 | 403.67 |  | 1659.52 | 49.7856 | 448.52 | 448.52
RUA SÃO SEBASTIÃO | RUA SETE DE SETEMBRO |  | RUA JORDANIA | 0 | + | 0 | - | 11 | + | 0.63 | 220.63 | 8 | 1765.04 | 1985.67 | 220.63 | 0.28 | 555.9876 |  |  |  | 0 | 397.13 |  | 1632.66 | 48.9798 | 441.26 | 441.26
RUA ERODITO MONTEIRO 1° PARTE | RUA 1 |  | RUA SETE DE SETEMBRO | 0 | + | 0 | - | 9 | + | 7.07 | 187.07 | 7 | 1309.49 | 1496.56 | 187.07 | 0.28 | 419.0368 |  |  |  | 0 | 299.31 |  | 1197.25 | 35.9175 | 374.14 | 374.14
RUA RADAR | RUA ERODITO MONTEIRO |  | RUA GONÇALO DE CAMPOS | 0 | + | 0 | - | 7 | + | 5.02 | 145.02 | 8 | 1160.16 | 1305.18 | 145.02 | 0.28 | 365.4504 |  |  |  | 0 | 261.04 |  | 1073.15 | 32.1945 | 290.04 | 290.04
RUA ERODITO 2° PARTE | RUA VER. COSTA CAMPOS |  | RUA RADAR | 0 | + | 0 | - | 6 | + | 12.11 | 132.11 | 7 | 924.77 | 1056.88 | 132.11 | 0.28 | 295.9264 |  |  |  | 0 | 211.38 |  | 845.5 | 25.365 | 264.22 | 264.22
EMBOCADOURAS E RAIOS | [13 empty] | 154.28 |  | 0.28 | 43.1984 |  |  |  | 0 | 30.86 |  | 123.89 | 3.7167 | 0
TOTAL | [10 empty] | 2918.63 |  | 23029.86 | 26102.77 | 2918.63 |  | 7308.7756 |  |  |  | 0 | 5220.58 | 0 | 21402.57 | 642.0771 | 5837.26 | 5837.26

## EMBOCADOURAS
T | P
178.52 | 123.89
178.52 | 123.89

## AGREGADOS P TRASP
|  | CONT. PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE |  |  |  | TRANSPORTE COMERCIAL EM ROD. PAVIMENTADA
BAIRRO VILA ARTHUR
IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)
ORIGEM | DESTINO | MATERIAL | QUANTIDADE DO SERVIÇO | TAXA DE APLICAÇÃO (ton./un. de serviço) | PESO (T) | DISTÂNCIA (KM) | MOMENTO (T x KM) | INICIAL | FINAL | ENTRONCAMENTO
BRITA PARA USIBAGEM DE CBUQ
PEDREIRA | USINA | BRITA | 21402.57 | 0.837 | 17913.951 | 42 | 752385.942
FILLER PARA CBUQ
PEDREIRA | USINA | FILLER | 21402.57 | 0.028 | 599.271 | 42 | 25169.382
AREIA PARA CBUQ
PEDREIRA | USINA | AREIA | 21402.57 | 0.08 | 1712.205 | 42 | 71912.61
TOTAL |  |  |  |  | 20225.427 |  | 849467.934

## MEM GALERIA
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ |  |  |  | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
| LOCAL: | BAIRRO VILA ARTHUR VARZE GRANDE-MT
| DATA: | JULIO DE 2018
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
RUA | COMP. DO LANCE | DIAMETRO (m) | LARGURA | CORTE | CORTE | ALTURA MEDIA | VOLUME | AREA FUNDO DE VALA
|  |  | MEDIA DE ESC | MONTANTE | JUZANTE | DOS CORTES | DE CORTE PRIMEIRA CAT
RUA EDIMASCIMO A. DA SILVA | 90 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 216 | 135
RUA EDIMASCIMO A. DA SILVA | 90 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 216 | 135
RUA BEIJA FLOR | 60 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 144 | 90
RUA BEIJA FLOR | 55 | 0.6 | 1.5 | 3 | 1.6 | 2.3 | 189.75 | 82.5
RUA JORDANIA | 90 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 291.6 | 162
RUA JORDANIA | 89 | 0.8 | 1.8 | 3.95 | 1.8 | 2.875 | 460.575 | 160.2
RUA JORDANIA | 50 | 0.8 | 1.8 | 3.23 | 1.8 | 2.515 | 226.35 | 90
RUA JORDANIA | 68 | 1 | 2 | 3.78 | 2 | 2.89 | 393.04 | 136
SAIDA | 10 | 1 | 2 | 2.1 | 2 | 2.05 | 41 | 20
RAMAIS | 240 | 0.4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 360 | 240
BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 30 | 0 | 0 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 148.5 | 0
ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 2686.815 | 0
1250.7
TUBO 400MM | 240 | 36.4928
TUBO 600MM | 295 | 100.9255 |  | PV-60= | 3
TUBO 800MM | 229 | 139.281 |  | PV-80= | 3
TUBO 1000MM | 78 | 74.1261 |  | PV-1.0= | 2
BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) | 30 | 149.76 |  | CP - 150 | 0
TOTAL DE BOTA FORA |  | 500.5853 |  | BOCA DE 1,00 | 1
LOCAÇÃO | 602 |  |  | DISSIPADOR | 1
LASTRO DE BRITA |  | 125.07
(3) REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS |  | 2186.2297
REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA |  | 1250.7
* COMPACTAÇÃO MANUAL C/ MAÇO DE 30KG (m³) |  | 874.4919
*COMPACTAÇÃO MECÂNICA |  | 1311.7378

## BDI DE 15,27%
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: VILA ARTHUR
LOGRADOUROS: varias ruas
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DE 20,70%
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  | VARZEA GRANDE MT.
BAIRRO: VILA ARTHUR
LOGRADOUROS: VARIAS RUAS
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  |  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 6.08
1.1 | Administração Central |  | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia |  | 0.4
1.3 | Riscos |  | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras |  | 1.11
2.0 | LUCRO |  | 7.3
2.1 | Lucro Operacional |  | 7.3
3.0 | TRIBUTOS |  | 5.65
3.1 | PIS |  | 0.65
3.2 | COFINS |  | 3
3.3 | ISSqn |  | 2
3.4 | CPRB |  | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  |  | 20.7%
Formula para o calculo do BDI: