## RESUMO
RESUMO DOS PREÇOS
ANEXO
SERVIÇOS | BATA BASE: | JAN/2018 SINAPI
JAN/2018 SICRO 3
NÃO DESONERADO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 28900.35
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 7893.16
3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 2164.33
4.0 | TERRAPLENAGEM
12124.67
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
51707.43
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
5149.56
7.0
| OBRAS COMPLEMENTARES | 19061.2
8.0 | DRENAGEM
20355.21
9.0 | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
7673.32
TOTAL GERAL
155029.23
ÁREA (m²) |  | 719.13
TOTAL/M² (R$) |  | 215.5789
BAIRROS: PONTE NOVA
LOGRADOUROS: TAVESSA JOSÉ DE LEITE
OBRA | Pavimentação de Vias Urbanas

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁZEA GRANDE |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
BAIRRO: PONTE NOVA
Prazo ( dias consecutivos )
Ítem | Etapas de Serviço | % | Valor (R$) | 30 | 60 | 90 | 100%
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 18.6419 | 28900.35 | 14450.175 | 11560.14 | 2890.035 | 28900.35 | 0
|  |  |  | 50% | 40% | 10% | 100%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5.0914 | 7893.16 | 3551.922 | 2762.606 | 1578.632 | 7893.16 | 0
|  |  |  | 45% | 35% | 20% | 100%
3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 1.3961 | 2164.33 | 519.4392 | 822.4454 | 822.4454 | 2164.33 | 0
|  |  |  | 24% | 38% | 38% | 100%
4.0 | TERRAPLENAGEM | 7.8209 | 12124.67 | 12124.67 |  |  | 12124.67
|  |  |  | 100% |  |  | 100%
5.0 | PAVIMENTAÇÃO | 33.3533 | 51707.43 | 25853.715 | 25853.715 |  | 51707.43 | 0
|  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | 3.3217 | 5149.56 |  |  | 5149.56 | 5149.56 | 0
[6 empty] | 100% | 100%
7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 12.2952 | 19061.2 |  | 11436.72 | 7624.48 | 19061.2 | 0
[5 empty] | 60% | 40% | 100%
8.0 | DRENAGEM | 13.1299 | 20355.21 |  | 12213.126 | 8142.084 | 20355.21 | 0
[5 empty] | 60% | 40% | 100%
9.0 | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | 4.9496 | 7673.32 |  | 7673.32 |  | 7673.32 | 0
[5 empty] | 100% |  | 100%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 155029.23 | 36.44% | 46.65% | 16.9% | 1 | 142904.56
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 56499.9212 | 72322.0724 | 26207.2364 | 155029.23
|  | ACUMULADO |  | 56499.9212 | 128821.9936 | 155029.23 |  | 0
|  |  | 155029.23 |  |  | A

## QUANT
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  |  | ÁREA (m²)
BAIRROS: PONTE NOVA
LOGRADOUROS: TAVESSA JOSÉ DE LEITE |  |  |  |  | 719.13
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1.0 | I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30
1.3 | 73847/001 | SINAPI | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 3
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 93565 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | mês | 0.2
2.2 | 94296 | SINAPI | Topografo com encargos complementares | mês | 0.2
2.3 | 88253 | SINAPI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 0.2
2.4 | 94295 | SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares | mês | 0.2
2.5 | 93566 | SINAPI | Chefe de escritório com encargos complementares | mês | 0.2
2.6 | 93564 | SINAPI | Apontador ou apropriador com encargos complementares | mês | 0.2
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | 74021/003 | SINAPI | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 1115.89
3.3 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 223.18 | 2392.72
3.4 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 223.18
3.5 | 73900/012 | SINAPI | Ensaio de concreto asfáltico para cada 10 ton | ton | 6.9036
3.6 | 74022/030 | SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 2.4098
4.0 | IV |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 495.952
4.2 | 74205/001 | SINAPI | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 516.893
4.4 | 72888 | SINAPI | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 516.893
4.5 | 93589 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | m³xkm | 1033.786
4.6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | m³xkm | 6512.8518
4.7 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 516.893
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 1115.89
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 513.314
5.4 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 223.18
5.5 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 223.18
5.6 | 96401 | SINAPI | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 719.13
5.7 | 72943 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 719.13
5.8 | 95993 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 28.7652
5.9 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 1642.6048
5.10 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 10348.4102
5.11 | 95303 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 583.93
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | 72947 | SINAPI | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 95.6
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 11.67
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 1.0676
6.4 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 5
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. af_06/2016 | m | 481.952
8.0 | VIII |  | DRENAGEM
8.1 | 5213417 | SICRO 03 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 5
8.2 | 85424 | SINAPI | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 5
8.3 | 74219/001 | SINAPI | Passadicos de madeira para pedestres | m² | 5
8.4 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015 | m³ | 69.632 | 2123.92
8.5 | 94097 | SINAPI | Regularizacao e compactacao manual de terreno (fundo de valas) | m² | 20.48
8.6 | 74010/001 | SINAPI | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | m³ | 778.816
8.7 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP | m³ | 778.816
8.8 | 93589 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em em revestimento primário (unidade: m³xkm). AF_04/2016 | m³xkm | 11370.7136
9.0 | XI |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
9.1 | COMP. | SICRO 03 | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 4

## ORÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO) | [5 empty] | DATA BASE: | [7 empty] | x
|  |  | LOGRADOUROS: TAVESSA JOSÉ DE LEITE | [5 empty] | JAN/2018 SINAPI
|  |  | OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas | [5 empty] | JAN/2018 SICRO 3
B.D.I. |  |  | 20.7% | ÁREA (m²): |  | 719.13 | EXTENSÃO: | 247.976
B.D.I. DIFERENCIADO |  |  | 15.27% | [5 empty] | NÃO DESONERADO
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. UNIT. C/BDI | SUBTOTAL | TOTAL
1.0 | I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12 | 475.68 | 574.14 | 6889.68
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 394.59 | 476.27 | 14288.1
1.3 | 73847/001 | SINAPI | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 3 | 394.53 | 476.19 | 1428.57 |  | NÃO DESONERADO
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 260.73 | 314.7 | 6294 | 28900.35
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | sinapi | SECO | Encargo mensalista | custo unit | BDI | qtd | valor
2.1 | 93565 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | mês | 0.2 | 16441.82 | 19845.27 | 3969.05
2.2 | 94296 | SINAPI | Topografo com encargos complementares | mês | 0.2 | 3205.41 | 3868.92 | 773.78
2.3 | 88253 | SINAPI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 0.2 | 548.5934 | 662.15 | 132.43 |  | 15.55 | 7.1144 | 12.468 | 2742.9668 | 1 | 0.2 | 548.5934
2.4 | 94295 | SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares | mês | 0.2 | 5940.33 | 7169.97 | 1433.99
2.5 | 93566 | SINAPI | Chefe de escritório com encargos complementares | mês | 0.2 | 3480.51 | 4200.97 | 840.19
2.6 | 93564 | SINAPI | Apontador ou apropriador com encargos complementares | mês | 0.2 | 3080.88 | 3718.62 | 743.72 | 7893.16 | 5.091%
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | 74021/003 | SINAPI | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 1115.89 | 0.63 | 0.76 | 848.07
3.3 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 223.18 | 1.28 | 1.54 | 343.69
3.4 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 223.18 | 1.28 | 1.54 | 343.69
3.5 | 73900/012 | SINAPI | Ensaio de concreto asfáltico para cada 10 ton | ton | 6.9036 | 37.73 | 45.54 | 314.39
3.6 | 74022/030 | SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 2.4098 | 108.13 | 130.51 | 314.49 | 2164.33
4.0 | IV |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 495.952 | 0.52 | 0.62 | 307.49
4.2 | 74205/001 | SINAPI | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 516.893 | 1.43 | 1.72 | 889.05
4.4 | 72888 | SINAPI | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 516.893 | 1.11 | 1.33 | 687.46
4.5 | 93589 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | m³xkm | 1033.786 | 1.14 | 1.37 | 1416.28
4.6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | m³xkm | 6512.8518 | 1.06 | 1.27 | 8271.32
4.7 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 516.893 | 0.89 | 1.07 | 553.07 | 12124.67
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 1115.89 | 1.22 | 1.47 | 1640.35
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 513.314 | 10 | 11.52 | 5913.37
5.4 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 223.18 | 6.3 | 7.6 | 1696.16
5.5 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 223.18 | 6.3 | 7.6 | 1696.16
5.6 | 96401 | SINAPI | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 719.13 | 4.76 | 5.74 | 4127.8
5.7 | 72943 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 719.13 | 1.43 | 1.72 | 1236.9
5.8 | 95993 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 28.7652 | 704.24 | 850.01 | 24450.7
5.9 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 1642.6048 | 0.75 | 0.9 | 1478.34
5.10 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 10348.4102 | 0.71 | 0.85 | 8796.14
5.11 | 95303 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 583.93 | 0.96 | 1.15 | 671.51 | 51707.43
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | 72947 | SINAPI | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 95.6 | 27.25 | 32.89 | 3144.28
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 11.67 | 32.11 | 38.75 | 452.21
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 1.0676 | 260.73 | 314.7 | 335.97
6.4 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 5 | 201.68 | 243.42 | 1217.1 | 5149.56
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. af_06/2016 | m | 481.952 | 32.77 | 39.55 | 19061.2 | 19061.2
8.0 | VIII |  | DRENAGEM
8.1 | 5213417 | SICRO 03 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 5 | 260.73 | 314.7 | 1573.5
8.2 | 85424 | SINAPI | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 5 | 19.8 | 23.89 | 119.45
8.3 | 74219/001 | SINAPI | Passadicos de madeira para pedestres | m² | 5 | 47.83 | 57.73 | 288.65
8.4 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015 | m³ | 69.632 | 5.02 | 6.05 | 421.27
8.5 | 94097 | SINAPI | Regularizacao e compactacao manual de terreno (fundo de valas) | m² | 20.48 | 4.69 | 5.66 | 115.91
8.6 | 74010/001 | SINAPI | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | m³ | 778.816 | 1.52 | 1.83 | 1425.23
8.7 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP | m³ | 778.816 | 0.89 | 1.07 | 833.33
8.8 | 93589 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em em revestimento primário (unidade: m³xkm). AF_04/2016 | m³xkm | 11370.7136 | 1.14 | 1.37 | 15577.87 | 20355.21
9.0 | XI |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
9.1 | COMP. | SICRO 03 | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 4 | 1589.3402 | 1918.33 | 7673.32 | 7673.32
[8 empty] | TOTAL | 155029.23
156599.43
-1.003%

## TRANSP
LOGRADOUROS: TAVESSA JOSÉ DE LEITE
4.0 | TERRAPLENAGEM
Tipo de transporte 93589 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74205/001 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 516.893 | m³ | 1 | m³/m³ | 516.893 | 2 | 1033.786
TOTAL | [8 empty] | 1033.786
Tipo de transporte 95875 Transporte local em rodov. pavim. (const.)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74205/001 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 516.893 | m³ | 1 | m³ | 516.893 | 12.6 | 6512.8518
TOTAL | [8 empty] | 6512.8518
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
Tipo de transporte 93595 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 223.18 | m³ | 1.84 | t/m³ | 410.6512 | 2 | 821.3024
96387 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 223.18 | m³ | 1.84 | t/m³ | 410.6512 | 2 | 821.3024
TOTAL | [8 empty] | 1642.6048
Tipo de transporte 95878 Transporte local em rodov. pavim. (const.)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 223.18 | m³ | 1.84 | t/m³ | 410.6512 | 12.6 | 5174.2051
96387 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 223.18 | m³ | 1.84 | t/m³ | 410.6512 | 12.6 | 5174.2051
TOTAL | [8 empty] | 10348.4102
Tipo de transporte 95303 - Transporte comercial c/basculante de massa asfáltica
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
95993 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | massa | 28.7652 | m³ | 1 | m³/km | 28.7652 | 20.3 | 583.93
TOTAL | [8 empty] | 583.93
8.0 | DRENAGEM
Tipo de transporte 93595 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
Tipo de transporte 93589 Transporte local em rodov. não pavim. (const.)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74010/001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em em revestimento primário (unidade: m³xkm). AF_04/2016 | Solo | 778.816 | m³ | 1 | t/m³ | 778.816 | 14.6 | 11370.7136
TOTAL | [8 empty] | 11370.7136

## MEMORIAL DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
LOGRADOUROS: TAVESSA JOSÉ DE LEITE
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
BAIRRO: CONSTRUMAT |  | COMP. DO LANCE/UNID | DIAMETRO (m) | LARGURA | CORTE | CORTE | ALTURA MEDIA | VOLUME | AREA FUNDO DE VALA
|  |  |  | MEDIA DE ESC | MONTANTE | JUZANTE | DOS CORTES | DE CORTE
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 4 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 1.7 | 34.816 | 20.48
| ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 34.816
| ÁREA | [7 empty] | 0
|  | m/unid |  | unid |  |  |  |  | 20.48
| Caixa de Ligação e Passagem - CLP | 0 |  | unid
| Poço de Visita | 0
| TUBO 600MM (4 RAMAL) | 0 | 0 | m³
| TUBO 600MM | 0 | 0 | m³
| TUBO 800MM | 0 | 0 | m³
| TUBO 1000MM | 0 | 0 | m³
| TUBO 1200MM | 0 | 0 | m³
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 0 | 0 | m³
| BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) | 4 | 34.816 | m³
| BOCA DE LOBO TRIPLA (UNIDADES) | 0 | 0 | m³
| FORRO DE PEDRA DE MÃO |  | - | m³
| BOTA-FORA ESCAVAÇÃO DE DRENO PROFUNDO |  | 744 | m³
| ESCAVAÇÃO DE VALAS |  | 69.632 | m³
| TOTAL DE BOTA FORA TOTAL | 0 | 778.816 | m³
| REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS TOTAL |  | 34.816 | m³
| REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA |  | 20.48 | m²
| LASTRO DE BRITA |  | 0 | m³

## BLS
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-01-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 2 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura na guia 1,00m conforme projeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
[10 empty] | Total (A) |  | 0
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 2.96 |  | 15.8683 |  | 46.9702
[10 empty] | Total (B) |  | 46.9702
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 46.9702
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 46.9702
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
3909619 Alvenaria de blocos AC | [6 empty] | m² | 5.68 |  | 76.36 |  | 433.7248 | 3909619 Alvenaria de blocos AC | m² | 9.54 | 76.36 | 728.47
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 3.1 |  | 54.65 |  | 169.415 | 3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 4.13 | 54.65 | 225.7
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 0.31 |  | 347.88 |  | 107.8428 | 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.83 | 347.88 | 288.74
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 8.4 |  | 8.27 |  | 69.468 | 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | Kg | 21.06 | 8.27 | 174.16
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.142 |  | 326.31 |  | 46.336 | 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | m³ | 0.24 | 326.31 | 78.31
[10 empty] | Total (E) |  | 826.7866
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 873.7568
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 873.7568

## BLD
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-01-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 2,00m - conforme protjeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
[10 empty] | Total (A) |  | 0
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 5.92 |  | 15.8683 |  | 93.9403
[10 empty] | Total (B) |  | 93.9403
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 93.9403
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 93.9403
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
3909619 Alvenaria de blocos AC | [6 empty] | m² | 9.54 |  | 76.36 |  | 728.4744
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 4.13 |  | 54.65 |  | 225.7045
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 0.83 |  | 347.88 |  | 288.7404
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 21.06 |  | 8.27 |  | 174.1662
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.24 |  | 326.31 |  | 78.3144
[10 empty] | Total (E) |  | 1495.3999
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 1589.3402
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 1589.3402

## TERRAP E PAVIM
BAIRRO: PONTE NOVA
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) | LARGURA TOTAL (m) |  |  |  | LIMPEZA CAMADA VEGETAL (m²) | TERRAPLENAGEM |  | SUBLEITO (m²) | REFORÇO (m³) | SUB-BASE (m³) | BASE (m³) | IMPRIM. (m²) | PINTURA DE LIGAÇÃO. (m²) | CBUQ (m³) | MEIO-FIO C/ SARJETA (m)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  |  | FOLGA | LARGURA DA PISTA |  | FOLGA |  | CORTE (m³) | ATERRO (m³)
[9 empty] | LE | LD
TRAVESSA JOSE LEITE | 0 | + | 0 | 11 | + | 17.976 | 237.976 | 0.5 | 1.75 | 1.75 | 0.5 | 475.952 | 497.093 | 0 | 1070.89 | 0 | 214.18 | 214.18 | 690.13 | 690.13 | 27.6052 | 461.952
1 Limpa rodas de 20 metros | 0 | + | 0 | 1 | + | 0 | 10 | 0.5 | 1.75 | 1.75 | 0.5 | 20 | 19.8 |  | 45 | 0 | 9 | 9 | 29 | 29 | 1.16 | 20
TOTAL | [6 empty] | 247.976 |  |  |  |  | 495.952 | 516.893 | 0 | 1115.89 | 0 | 223.18 | 223.18 | 719.13 | 719.13 | 28.7652 | 481.952

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRROS: PONTE NOVA
LOGRADOUROS: TAVESSA JOSÉ DE LEITE
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DIFERENCIADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRROS: PONTE NOVA
LOGRADOUROS: TAVESSA JOSÉ DE LEITE
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## DRENO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: ASA BRANCA SANTA ISABEL
DRENAGEM PROFUNDA | [9 empty] | OBS.
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) |  | Ø TUBO PEAD(mm)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  | LE | LD
1 - BAIRRO NOVA ERA
1.1 - Rua Europa | 0 | + | 10 | 7 | + | 0 | 130 | 130 | 100 | Boca de Lobo
1.1 - Rua Jacaranda | 0 | + | 10 | 7 | + | 0 | 130 | 130 | 100 | Boca de Lobo
1.1 - Rua E | 0 | + | 10 | 6 | + | 5 | 115 | 115 | 100 | Boca de Lobo
1.1 - Rua Livramento | 0 | + | 9 | 6 | + | 10 | 121 | 121 | 100 | Boca de Lobo
[7 empty] | 496 | 496
TOTAL TUBO DE DRENO PROFUNDO | [6 empty] | 992

## SN HOR
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXA AMARELA - PONTE NOVA
SENTIDO |  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | Área | TIPO DE PINTURA
|  | (m) | (m) | (m²)
Travessa José Leite
Ambos (ida e volta) |  |  | 0.1 | 0 | 2X4
Ambos Lados |  | 462 | 0.1 | 46.2 | Contínua
FAIXA AMARELA
Descontínua | TOTAL | 0 | m | Área | 0 | m²
Contínua | TOTAL | 462 | m | Área | 0 | m²
EXTENSÃO TOTAL |  | 462 | m |  | 0 | m²
RESUMO DA SINALIZAÇÃO
FAIXA BRANCA CONTÍNUA |  | 92.4 | m²
FAIXA BRANCA RETENÇÃO 0,40m |  | 3.2 | m²
FAIXA AMARELA 2X4 |  | 0 | m²
FAIXA AMARELA CONTÍNUA |  | 0 | m²
TOTAL DE PINTURA DE FAIXAS |  | 95.6 | m²
SETAS E ZEBRADOS |  | 11.67 | m²

## SN VERT
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO BAIRRO: PONTE NOVA
LOCAL - Dist. | SINAL DE PLACA |  |  |  | OBSERVAÇÕES
do bordo (Metros) | TIPO | CÓDIGO | DIMENSÕES | ÁREAS(m²)
Travessa José Leite
Estaca Nº 0+0,00 Esquina (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.2826
Estaca Nº 0+0,00 Esquina (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-4a | 0.5 | 0.19625
Estaca Nº 3+15,143 Esquina (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-4a | 0.5 | 0.19625
Estaca Nº 8+2,188 Esquina (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-4a | 0.5 | 0.19625
Estaca Nº 11+17,976 Esquina (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-25b | 0.5 | 0.19625
Regulamentação |  |  | TOTAL (m²) | 1.0676

## LASTRO
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-01-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 SINFRA | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | Lastro de pedra de mão | [9 empty] | m³
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
E9042 Trator de esteiras com lâmina - 74,5 Kw | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 141.14 |  | 54.855 | 141.14 | 1 57,4193 7 1,1343
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t -82 Kw | [5 empty] | 1 | 0.44 | 0.56 | 105.6559 |  | 37.8401 | 67.67 | 1 21,9352 5 4,1194
E9604 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kW | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 180.0794 |  | 35.0802 | 180.07 | 1 93,8111 4 9,5332
[10 empty] | Total (A) |  | 388.88
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente | [7 empty] | 1.5 |  | 5.5986 |  | 8.4
[10 empty] | Total (B) |  | 8.4
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1.5 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 397.28
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 264.8533
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1097 Pedra de mão | [6 empty] | m³ | 1.15 |  | 74.45 |  | 85.61
[10 empty] | Total (E) |  | 85.61
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 350.4633
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 350.46

## NS DRENAGEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: NOVA ERA
QUADRO DE DRENAGEM PLUVIAL
BACIA | ESTACAS |  | POÇO |  | COTA GREIDE RUA |  | DIF. | EXT. | DECL. | C | ÁREA | S(ÁREA) | TEMPO ESCOA |  |  | VAZÃO | DIAM. | DECL. | VSP | QSP | DH | COTA DA |  | PROF. DA |  | CONDUTO
[5 empty] | MONT. | JUS. | M-J |  | RUA |  |  |  | m | t | I |  |  | GAL. |  |  |  | SOLEIRA(*) |  | SOLEIRA |  | VEL. | H/D
| INICIAL | FINAL | MONT. | JUS | (m) | (m) | (m) | (m) | % |  | (ha) | (ha) | (min) | (min) | (mm/h) | m³/s | (cm) | % | (m/s) | (m³/s) | (m) | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | (m/s) | %
AVENIDA A1
1 | 0 | 14+5,431 |  |  | 222.727 | 215.632 | 7.095 | 285.431 | 2.4857 | 0,5 | 1.78 | 1.78 | 10 | 10 | 165.6 | 0,375
RUA INDEPENDENCIA
2 | 0 | 7+7,283 |  |  | 222.837 | 217.459 | 5.378 | 147.283 | 3.6515 | 0,5 | 0.65 | 0.65 | 10 | 10 | 165.6 | 0,159
RUA DAS HORTENCIAS
3 | 0 | 12+2,568 |  |  | 223.515 | 217.625 | 5.89 | 242.568 | 2.4282 | 0,5 | 0.72 | 0.72 | 10 | 10 | 165.6 | 0,174
RUA EUROPA | [9 empty] | 0
4 | 0 | 7+6,969 |  |  | 221.834 | 217.592 | 4.242 | 146.969 | 2.8863 | 0,5 | 0.72 | 0.72 | 10 | 10 | 165.6 | 0,174
RUA JACARANDAR
5 | 0 | 7+7,176 |  |  | 221.218 | 216.741 | 4.477 | 147.176 | 3.0419 | 0,5 | 0.7 | 0.7 | 10 | 10 | 165.6 | 0,169
RUA E
6 | 0 | 7+7,527 |  |  | 219.685 | 215.4 | 4.285 | 147.527 | 2.9046 | 0,5 | 0.69 | 0.69 | 10 | 10 | 165.6 | 0,167
RUA LIVRAMENTO
7 | 0 | 6+1,417 |  |  | 218.089 | 214.756 | 3.333 | 121.417 | 2.7451 | 0,5 | 0.53 | 0.53 | 10 | 10 | 165.6 | 0,134
TRAVESSA A
| 0 | 4+6,798 |  |  | 217.018 | 212.853 | 4.165 | 86.798 | 4.7985 | 0,5 | 0.35 | 0.35 | 10 | 10 | 165.6 | 0,094
AV. ARI LEITE DE CAMPOS
9 |  | 0 |  |  | 217.592 | 216.786 | 0.806 | 53 | 1.5208 | 0,5 | 0.21 | 0.21 | 10 | 10 | 165.6 | 0,061
10 | 0 | 2+13,00 |  |  | 217.592 | 216.786 | 0.806 | 53 | 1.5208 | 0,5 | 0.1 | 0.1 | 10 | 10 | 165.6 | 0,032
11 | 2+13,00 | 5+5,00 |  |  | 216.786 | 215.417 | 1.369 | 52 | 2.6327 | 0,5 | 0.099 | 0.099 | 10 | 10 | 165.6 | 0,032
12 | 5+5,00 | 8+5,00 |  |  | 215.417 | 214.701 | 0.716 | 60 | 1.1933 | 0,5 | 0.17 | 0.17 | 10 | 10 | 165.6 | 0,051
13 | 8+5,00 | 11+17,00 |  |  | 214.701 | 211.274 | 3.427 | 72 | 4.7597 | 0,5 | 0.38 | 0.38 | 10 | 10 | 165.6 | 0,101
14 | 11+17,00 | 16+11,00 |  |  | 211.274 | 212.157 | -0.883 | 72 | -1.2264 | 0,5 | 0.37 | 0.37 | 10 | 10 | 165.6 | 0,098
15 | 16+11,00 | 21+5,00 |  |  | 212.157 | 210.225 | 1.932 | 72 | 2.6833 | 0,5 | 0.51 | 0.51 | 10 | 10 | 165.6 | 0,129
16 | 21+5,00 | 25+19,00 |  |  | 210.225 | 204.709 | 5.516 | 72 | 7.6611 | 0,5 | 0.51 | 0.51 | 10 | 10 | 165.6 | 0,129
AV. ARI LEITE DE CAMPOS
2, 3, 4 e 9 | 0 | 2+13,00 | PV1 | PV2 | 217.592 | 216.786 | 0.806 | 53 | 1.5208 | 0,5 | 2.3 | 2.3 | 10 | 10 | 165.6 | 0,467 | 60 | 1.52 | 2.67 | 0.75 | 0 | 216.192 | 215.386 | 1.4 | 1.399 | 2.89 | 0.62
2, 3, 4, 5, 9 e 10 | 2+13,00 | 5+5,00 | PV2 | PV3 | 216.786 | 215.417 | 1.369 | 52 | 2.6327 | 0,51 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 10.3 | 163.9 | 0,489 | 80 | 2.63 | 4.26 | 2.14 | 0.2 | 215.186 | 213.818 | 1.599 | 1.598 | 3.58 | 0.35
2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11 | 5+5,00 | 8+5,00 | PV3 | PV4 | 215.417 | 214.701 | 0.716 | 60 | 1.1933 | 0,51 | 0.099 | 2.499 | 0.24 | 10.54 | 162.19 | 0,5 | 80 | 1.19 | 2.86 | 1.44 | 0 | 213.818 | 213.104 | 1.598 | 1.596 | 2.69 | 0.44
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 | 8+5,00 | 11+17,00 | PV4 | PV5 | 214.701 | 211.274 | 3.427 | 72 | 4.7597 | 0,51 | 0.17 | 2.669 | 0.37 | 10.91 | 160.49 | 0,524 | 80 | 4.76 | 5.73 | 2.88 | 0 | 213.104 | 209.677 | 1.596 | 1.596 | 4.52 | 0.31
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 | 11+17,00 | 16+11,00 | PV5 | PV6 | 211.274 | 212.157 | -0.883 | 94 | -0.93936 | 0,52 | 0.38 | 3.049 | 0.26 | 11.17 | 158.79 | 0,592 | 80 | 1 | 2.62 | 1.32 | 0 | 209.677 | 208.737 | 1.596 | 3.419 | 2.64 | 0.51
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 | 16+11,00 | 21+5,00 | PV6 | PV7 | 212.157 | 210.225 | 1.932 | 94 | 2.0553 | 0,52 | 0.37 | 3.419 | 0.59 | 11.76 | 155.38 | 0,638 | 80 | 1 | 2.62 | 1.32 | 0 | 208.737 | 207.797 | 3.419 | 2.427 | 2.69 | 0.53
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 | 21+5,00 | 25+19,00 | PV7 | PV8 | 210.225 | 204.709 | 5.516 | 94 | 5.8681 | 0,53 | 0.51 | 3.929 | 0.58 | 12.34 | 152.55 | 0,719 | 80 | 6.25 | 6.57 | 3.3 | 0 | 207.797 | 201.922 | 2.427 | 2.786 | 5.44 | 0.34
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 | 25+19,00 | 29+2,00 | PV8 | PV9 | 204.709 | 199.515 | 5.194 | 63 | 8.2444 | 0,53 | 0.51 | 4.439 | 0.28 | 12.62 | 150.84 | 0,797 | 80 | 6.25 | 6.57 | 3.3 | 0 | 201.922 | 197.985 | 2.786 | 1.529 | 5.6 | 0.36
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 | 29+2,00 | lanç | PV9 | LANÇ | 199.515 | 197.858 | 1.657 | 20 | 8.285 | 0,53 | 0 | 4.439 | 0.18 | 12.8 | 149.7 | 0,782 | 80 | 0.8 | 2.35 | 1.18 | 0.47 | 197.515 | 197.355 | 2 | 0.503 | 2.58 | 0.65