## RESUMO
OBRA | Construção de Escola Padrão SEDUC/MT, constituída de: 16 salas de aula, sala de articulação, biblioteca e laboratórios de física, informática e química; Espaços Administrativos – diretoria, secretaria, coordenadoria, sala de professores, arquivo, copa, e sanitários; Refeitório – Cozinha com área de higienização, cocção, depósito de alimentos, depósito de utensílios, sanitários e serviços; Quadra Poliesportiva com vestiários feminino e masculino incluindo PCD F/M; instalações elétricas de baixa tensão, posto de transformação, SPDA , instalações hidrossanitárias e instalações combate a incêndio e pânico, observando as normas vigentes de acessibilidade e segurança, na EE SÃO SIMÃO – Localizada no município de Várzea Grande/MT.
Município | Várzea Grande/MT
Endereço | Rua Dep. Oscar Soares, Quadra 68, S/ nº, Loteamento São Simão - Varzea Grande/ MT
BDI: | 26.73% | Custo por m²: | 1944.622
Referência: | 07/2017 SINAPI 07/2017 SEDUC | Período: | 300 dias
PLANILHA RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR
PRELIMINARES
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 4.113% | 351352.46
2.0 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0.06891% | 5885.89
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.606% | 137175.6
4.0 | ARQUITETÔNICO | 44.07% | 3764310.37
5.0 | ESTRUTURAL BLOCOS ESCOLA | 39.07% | 3337416.4
6.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 3.73% | 318589.51
7.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 5.02% | 428812.52
8.0 | SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 1.134% | 96862.13
9.0 | INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO A COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 1.186% | 101269.64
| TOTAL | 100% | 8541674.52
oito milhões, quinhentos e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos

## PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA: | Construção de Escola Padrão SEDUC/MT, constituída de: 16 salas de aula, sala de articulação, biblioteca e laboratórios de física, informática e química; Espaços Administrativos – diretoria, secretaria, coordenadoria, sala de professores, arquivo, copa, e sanitários; Refeitório – Cozinha com área de higienização, cocção, depósito de alimentos, depósito de utensílios, sanitários e serviços; Quadra Poliesportiva com vestiários feminino e masculino incluindo PCD F/M; instalações elétricas de baixa tensão, posto de transformação, SPDA , instalações hidrossanitárias e instalações combate a incêndio e pânico, observando as normas vigentes de acessibilidade e segurança, na EE SÃO SIMÃO – Localizada no município de Várzea Grande/MT.
Escola: | E.E. SÃO SIMÃO
Município: | Várzea Grande/MT |  | BDI: | 26.73% |  | Referência: | 07/2017 SINAPI 07/2017 SEDUC
Endereço: | Rua Dep. Oscar Soares, Quadra 68, S/ nº, Loteamento São Simão - Varzea Grande/ MT
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QNT | P. BASE | P. UNT | P. TOTAL
PRELIMINARES
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | COMPOSIÇÃO 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UND | 1 | 277244.9 | 351352.46 | 351352.46
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 351352.46
2.0 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
2.1 | SDC04064 | EXECUÇÃO DE PROJETO AS-BUILT | m² | 4392.46 | 1.06 | 1.34 | 5885.89
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 5885.89
3.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 13.22 | 317.96 | 402.95 | 5326.99
3.2 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | m² | 9569 | 0.49 | 0.62 | 5932.78
3.3 | 74077/003 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | m² | 7165.05 | 4.25 | 5.38 | 38547.96
3.4 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 10 | 402.34 | 509.88 | 5098.8
3.5 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 21.8 | 387.97 | 491.67 | 10718.4
3.6 | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 14.5 | 313.81 | 397.69 | 5766.5
3.7 | SDC05002 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 10 | 584.73 | 741.02 | 7410.2
3.8 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 947.87 | 45.76 | 57.99 | 54966.98
3.9 | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 24 | 3.15 | 3.99 | 95.76
3.10 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 240 | 1.28 | 1.62 | 388.8
3.11 | 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UN | 1 | 884.18 | 1120.52 | 1120.52
3.12 | SDC05004 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | UN | 1 | 1421.85 | 1801.91 | 1801.91
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 137175.6
|  | TOTAL PRELIMINARES |  |  |  |  | 494413.95
ARQUITETÔNICO
4.0 |  | ARQUITETÔNICO
4.1 |  | COBERTURA BLOCO DE SALAS
4.1.1 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 34.5 | 103.68 | 131.39 | 4532.95
4.1.2 | SDC01034 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, ONDULADA, E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 2434.4 | 38.56 | 48.86 | 118944.78
4.1.3 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 11.6 | 56.42 | 71.5 | 829.4
4.1.4 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 41.93 | 30.74 | 38.95 | 1633.17
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 125940.3
4.2 |  | ESQUADRIAS BLOCO DAS SALAS
4.2.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 10.88 | 1027.14 | 1301.69 | 14162.38
4.2.2 | SDC01027 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 90X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | UN | 4 | 1198.92 | 1519.39 | 6077.56
4.2.3 | SDC01031 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 90X2,10M, COM VISOR, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | UN | 21 | 1581.31 | 2003.99 | 42083.79
4.2.4 | SDC01027 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 90X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | UN | 2 | 1198.92 | 1519.39 | 3038.78
4.2.5 | SDC01029 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 1 | 1746.02 | 2212.73 | 2212.73
4.2.6 | SDC01030 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,00X2,10M, DUAS FOLHAS, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 1 | 3492.06 | 4425.48 | 4425.48
4.2.7 | SDC01028 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 80X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | UN | 6 | 1125.63 | 1426.51 | 8559.06
4.2.8 | 94575 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 185.12 | 839.52 | 1063.92 | 196952.87
4.2.9 | SDC04024 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELE DE VIDRO | m² | 56.67 | 816.1 | 1034.24 | 58610.38
4.2.10 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 183.33 | 14.07 | 17.83 | 3268.77
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 339391.8
4.3 |  | VERGA E CONTRA-VERGA BLOCO DE SALAS
4.3.1 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 42.3 | 14.82 | 18.78 | 794.39
4.3.2 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.2 | 19.44 | 24.63 | 78.81
4.3.3 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 177 | 25.06 | 31.75 | 5619.75
4.3.4 | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 177 | 22.33 | 28.29 | 5007.33
4.3.5 | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 3.2 | 19.22 | 24.35 | 77.92
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 11578.2
4.4 |  | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO BLOCO DE SALAS
4.4.1 | 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 2896.68 | 58.35 | 73.94 | 214180.51
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 214180.51
4.5 |  | REVESTIMENTO BLOCO DE SALAS
4.5.1 | 87900 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4591.97 | 5.32 | 6.74 | 30949.87
4.5.2 | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 4591.97 | 23.25 | 29.46 | 135279.43
4.5.3 | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1717 | 3.42 | 4.33 | 7434.61
4.5.4 | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 1717 | 21.85 | 27.69 | 47543.73
4.5.5 | 89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 220.72 | 49.41 | 62.61 | 13819.27
4.5.6 | SDC01025 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS | m² | 1134.34 | 167.44 | 212.19 | 240695.6
4.5.7 | 87242 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | m² | 353.24 | 167.44 | 212.19 | 74953.99
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 550676.5
4.6 |  | PISOS BLOCO DE SALAS
4.6.1 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 1976.65 | 81.58 | 103.38 | 204346.07
4.6.2 | SDC01096 | SOLEIRA DE GRANITO BRANCO ITAÚNA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 31.1 | 78.9 | 99.98 | 3109.37
4.6.3 | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 585.01 | 63.66 | 80.67 | 47192.75
4.6.4 | 94997 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 916.89 | 73 | 92.51 | 84821.49
4.6.5 | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 795.95 | 21.62 | 27.39 | 21801.07
4.6.6 | 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 47.04 | 23.97 | 30.37 | 1428.6
4.6.7 | 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | 1306.21 | 54.2 | 68.68 | 89710.5
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 452409.85
4.7 |  | PINTURA BLOCO DE SALAS
4.7.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1916.87 | 10.61 | 13.44 | 25762.73
4.7.2 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1717 | 18.59 | 23.55 | 40435.35
4.7.3 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1916.87 | 1.81 | 2.29 | 4389.63
4.7.4 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1717 | 2.02 | 2.55 | 4378.35
4.7.5 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1916.87 | 7.75 | 9.82 | 18823.66
4.7.6 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1717 | 8.63 | 10.93 | 18766.81
4.7.7 | SDC01045 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 1010.02 | 12.88 | 16.32 | 16483.52
4.7.8 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 987.14 | 1.49 | 1.88 | 1855.82
4.7.9 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1213.54 | 9.78 | 12.39 | 15035.76
4.7.10 | SDC01019 | APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS | m² | 140.72 | 11.93 | 15.11 | 2126.27
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 148057.9
4.8 |  | FORROS E DIVISÓRIAS BLOCO DE SALAS
4.8.1 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 64.85 | 36.6 | 46.38 | 3007.74
4.8.2 | SDC01089 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 30.25 | 568.3 | 720.2 | 21786.05
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 24793.79
4.9 |  | PAISAGISMO
4.9.1 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | m² | 3080.89 | 11.59 | 14.68 | 45227.46
4.9.2 | SDC01104 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | M³ | 92.43 | 108.25 | 137.18 | 12679.54
4.9.3 | SDC04061 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PERIQUITÃO | UN | 780 | 3.48 | 4.41 | 3439.8
4.9.4 | 73967/001 | PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UN | 29 | 105.66 | 133.9 | 3883.1
4.9.5 | 73967/002 | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UN | 26 | 161.69 | 204.9 | 5327.4
4.9.6 | SDC04062 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PRIMAVERA 1,00M DE ALTURA EM CAVA DE 60X60X60CM | UN | 7 | 54.76 | 69.39 | 485.73
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 71043.03
4.10 |  | SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES
4.10.1 | SDC04011 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT CONTENDO 3 MASTROS P/ BANDEIRA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 7,00M E ALTURA LIVRE 6,00M | UN | 1 | 1931.64 | 2447.96 | 2447.96
4.10.2 | SDC04012 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE VIDRO TEMPERADO 6MM 4X1,1M | UN | 22 | 1500 | 1900.95 | 41820.9
4.10.3 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 3.96 | 390.74 | 495.18 | 1960.91
4.10.4 | SDC04050 | BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, E=2CM | m² | 35.04 | 490.28 | 621.33 | 21771.4
4.10.5 | SDC04015 | FORNECIMENTO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO DE ACORDO COM MODELO DA SEDUC, DIMENSÕES 260X110X15CM, INCLUSIVE PLACA EM AÇO INOX | UN | 1 | 3800 | 4815.74 | 4815.74
4.10.6 | SDC04044 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICICLETARIO METALICO, CONFORME PROJETO PADRÃO SEDUC | UN | 2 | 1400 | 1774.22 | 3548.44
4.10.7 | SDC04031 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 40CM | UN | 6 | 145.43 | 184.3 | 1105.8
4.10.8 | SDC04009 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 80CM | UN | 6 | 238.9 | 302.75 | 1816.5
4.10.9 | 73908/002 | CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | M | 56.2 | 35.15 | 44.54 | 2503.14
4.10.10 | SDC04022 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE KIT PLAYGROUND, METALICO, CONTENDO: GIRA-GIRA 7 LUGARES; BALANÇO 4 LUGARES; ESCORREGADOR GRANDE; GANGORRA DUPLA E CASINHA CONJUGADA | UN | 1 | 7400 | 9378.02 | 9378.02
4.10.11 | SDC01159 | GRADE DE FERRO PADRÃO ESCOLA COM MURETA DE ALVENARIA H:0,40M E GRADIL EM BARRA CHATA COM 1,80M DE ALTURA, TOTALIZANDO 2,20M DE ALTURA (INCLUSO PINTURA) | M | 412.98 | 781.28 | 990.11 | 408895.62
4.10.12 | SDC01116 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | m² | 34.43 | 482.88 | 611.95 | 21069.43
4.10.13 | SDC04034 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACM, PARA LOGO DO GOVERNO, 2,50X2,50M, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2250 | 2851.42 | 2851.42
4.10.14 | SDC04033 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA 30 CM EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA, PARA LETREIRO COM NOME DA INSTITUIÇÃO | UN | 12 | 180 | 228.11 | 2737.32
4.10.15 | SDC04027 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO, 40X50, EM AÇO INOXIDAVEL E ESCRITA EM BAIXO RELEVO | UN | 1 | 298.58 | 378.39 | 378.39
4.10.16 | SDC01081 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO, 3MM, COR CINZA | m² | 77.11 | 322.5 | 408.7 | 31514.85
4.10.17 | SDC01095 | BRISE METÁLICO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DIMENSÃO DO METALON 40X30CM E CHAPA 18 | m² | 77.11 | 324.71 | 411.5 | 31730.76
4.10.18 | SDC04002 | EXECUÇÃO DE BEBEDOURO EM ALVENARIA. INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO ENCONTRAM-SE NO ITEM INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | UN | 1 | 4729.72 | 5993.97 | 5993.97
4.10.19 | SDC01101 | PEITORIL EM GRANITO BRANCO, TIPO ITAUNAS, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 29.7 | 81.39 | 103.14 | 3063.25
4.10.20 | SDC04067 | BANCO EM ESTRUTURA METÁLICA, METALON 50X50, CHAPA 14 COM PINTURA ESMALTE | UN | 30 | 374.08 | 474.07 | 14222.1
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 613625.92
4.11 |  | ACESSIBILIDADE
4.11.1 | SDC04052 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACA TÁTIL EM ALUMINIO, BRAILLE, 10X3CM, USO EM CORRIMÃO/ESCADA, INICIO/FIM | UN | 99 | 9.9 | 12.54 | 1241.46
4.11.2 | SDC04045 | FITA ADESIVA FOTO LUMINESCENTE | M | 80 | 15.1 | 19.13 | 1530.4
4.11.3 | 84862 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 175.63 | 196.67 | 249.23 | 43772.26
4.11.4 | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 90.86 | 298.51 | 378.3 | 34372.33
4.11.5 | SDC01038 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS ( Linha Pantone 2758U) | m² | 272.59 | 16.69 | 21.15 | 5765.27
4.11.6 | SDC04051 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO, EM BORRACHA | UN | 14 | 19.9 | 25.21 | 352.94
4.11.7 | SDC04060 | MAPA TATIL 85X45 COM PÉ EM TUBO METÁLICO | UN | 1 | 3545 | 4492.57 | 4492.57
4.11.8 | SDC04010 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25x25CM, DIRECIONAL/ALERTA | m² | 127.69 | 171.55 | 217.4 | 27759.8
4.11.9 | SDC04005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM BORRACHA SINTÉTICA, 250X250MM, DIRECIONAL/ALERTA | m² | 42.75 | 152 | 192.62 | 8234.5
4.11.10 | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 9.62 | 15.68 | 19.87 | 191.14
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 127712.67
4.12 |  | INSTALAÇÕES DE GÁS
4.12.1 | SDC04028 | EXECUÇÃO DE ABRIGO DE GÁS EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO PADRÃO SEDUC | UN | 2 | 8222.41 | 10420.26 | 20840.52
4.12.2 | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 21.69 | 10.76 | 13.63 | 295.63
4.12.3 | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 17.35 | 16.03 | 20.31 | 352.37
4.12.4 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 5.87 | 14.07 | 17.83 | 104.66
4.12.5 | 92690 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 67.78 | 30.43 | 38.56 | 2613.59
4.12.6 | 92689 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 20.85 | 26.42 | 792.6
4.12.7 | 92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13 | 20.67 | 26.19 | 340.47
4.12.8 | 92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 27.32 | 34.62 | 103.86
4.12.9 | 92699 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27 | 12.59 | 15.95 | 430.65
4.12.10 | 92704 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | 16.97 | 21.5 | 193.5
4.12.11 | SDC07027 | REGULADOR DE GÁS 2º ESTÁGIO DE 2 KG/H (INSTALAÇÃO GÁS) | Und | 5 | 34.57 | 43.81 | 219.05
4.12.12 | SDC07035 | VÁLVULA DE BLOQUEIO MANUAL 3/4" PARA GÁS | UN | 7 | 43.69 | 55.36 | 387.52
4.12.13 | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 51.27 | 64.97 | 64.97
4.12.14 | 92905 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 29.41 | 37.27 | 409.97
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 27149.36
4.13 |  | LIMPEZA FINAL BLOCO DE SALAS
4.13.1 | 73948/008 | LIMPEZA VIDRO COMUM | m² | 241.79 | 10.39 | 13.16 | 3181.95
4.13.2 | 73948/003 | LIMPEZA AZULEJO | m² | 1708.3 | 5.48 | 6.94 | 11855.6
4.13.3 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 4910.01 | 2.09 | 2.64 | 12962.42
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 27999.97
4.14 |  | COBERTURA REFEITÓRIO
4.14.1 | SDC01034 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, ONDULADA, E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 463.65 | 38.56 | 48.86 | 22653.93
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 22653.93
4.15 |  | ESQUARIAS REFEITÓRIO
4.15.1 | SDC01027 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 90X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | UN | 8 | 1198.92 | 1519.39 | 12155.12
4.15.2 | SDC01028 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 80X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | UN | 2 | 1125.63 | 1426.51 | 2853.02
4.15.3 | 94575 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 11.2 | 839.52 | 1063.92 | 11915.9
4.15.4 | SDC01022 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA (1,50X2,00)M, C/ PASSA PRATO EM GRANITO COMP. 2,00MXLARG. 40CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO CONFORME DETALHE SEDUC | UN | 2 | 2523.18 | 3197.62 | 6395.24
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 33319.28
4.16 |  | VERGA E CONTRA-VERGA REFEITÓRIO
4.16.1 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12.8 | 14.82 | 18.78 | 240.38
4.16.2 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6 | 19.44 | 24.63 | 147.78
4.16.3 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 19.2 | 25.06 | 31.75 | 609.6
4.16.4 | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 6 | 19.22 | 24.35 | 146.1
4.16.5 | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 19.2 | 22.33 | 28.29 | 543.16
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 1687.02
4.17 |  | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO REFEITÓRIO
4.17.1 | 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 436.75 | 58.35 | 73.94 | 32293.29
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 32293.29
4.18 |  | REVESTIMENTO REFEITÓRIO
4.18.1 | 87900 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 868.31 | 5.32 | 6.74 | 5852.4
4.18.2 | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 450.38 | 23.25 | 29.46 | 13268.19
4.18.3 | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 120.28 | 3.42 | 4.33 | 520.81
4.18.4 | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 120.28 | 21.85 | 27.69 | 3330.55
4.18.5 | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 417.93 | 11.64 | 14.75 | 6164.46
4.18.6 | 89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 417.93 | 49.41 | 62.61 | 26166.59
4.18.7 | SDC01025 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS | m² | 27.32 | 167.44 | 212.19 | 5797.03
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 61100.03
4.19 |  | PISOS REFEITÓRIO
4.19.1 | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | m² | 11.37 | 96.19 | 121.9 | 1386
4.19.2 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | m² | 19.08 | 87.18 | 110.48 | 2107.95
4.19.3 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 327.73 | 81.58 | 103.38 | 33880.72
4.19.4 | SDC01096 | SOLEIRA DE GRANITO BRANCO ITAÚNA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 61.8 | 78.9 | 99.98 | 6178.76
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 43553.43
4.20 |  | PINTURA REFEITÓRIO
4.20.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 346.11 | 1.49 | 1.88 | 650.68
4.20.2 | SDC01045 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 346.11 | 12.88 | 16.32 | 5648.51
4.20.3 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 120.28 | 2.02 | 2.55 | 306.71
4.20.4 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 120.28 | 2.02 | 2.55 | 306.71
4.20.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 346.11 | 9.78 | 12.39 | 4288.3
4.20.6 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 120.28 | 8.63 | 10.93 | 1314.66
4.20.7 | SDC01019 | APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS | m² | 18.42 | 11.93 | 15.11 | 278.32
4.20.8 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 55.44 | 14.07 | 17.83 | 988.49
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 13782.38
4.21 |  | SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES REFEITÓRIO
4.21.1 | 73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 31.45 | 106.96 | 135.55 | 4263.04
4.21.2 | SDC04002 | EXECUÇÃO DE BEBEDOURO EM ALVENARIA. INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO ENCONTRAM-SE NO ITEM INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | UN | 1 | 4729.72 | 5993.97 | 5993.97
4.21.3 | SDC04003 | EXECUÇÃO DE ABRIGO PROVISÓRIO PARA RESIDUOS SOLIDOS EM TIJOLO MACIÇO COM PORTÃO EM GRADE EM METALON, INCLUSIVE AZULEJO NA PARTE INTERNA CONFORME PROJETO | UN | 1 | 3261.73 | 4133.59 | 4133.59
4.21.4 | SDC03003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE DIAMETRO 30CM | UN | 2 | 233.71 | 296.18 | 592.36
4.21.5 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 0.5 | 390.74 | 495.18 | 247.59
4.21.6 | 73908/002 | CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | M | 171.6 | 35.15 | 44.54 | 7643.06
4.21.7 | 86957 | MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 40 X 30 CM | UN | 24 | 29 | 36.75 | 882
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 23755.61
4.22 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
4.22.1 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 98.4 | 53.5 | 67.8 | 6671.52
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 6671.52
4.23 |  | LIMPEZA DA OBRA REFEITÓRIO
4.23.1 | 73948/008 | LIMPEZA VIDRO COMUM | m² | 11.2 | 10.39 | 13.16 | 147.39
4.23.2 | 73948/003 | LIMPEZA AZULEJO | m² | 445.25 | 5.48 | 6.94 | 3090.03
4.23.3 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 378.45 | 2.09 | 2.64 | 999.1
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 4236.52
4.24 |  | LIMPEZA DA OBRA REFEITÓRIO
4.24.1 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 1535.11 | 103.68 | 131.39 | 201698.1
4.24.2 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 231.32 | 30.74 | 38.95 | 9009.91
4.24.3 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 99.4 | 56.42 | 71.5 | 7107.1
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 217815.11
4.25 |  | ESQUADRIAS QUADRA
4.25.1 | SDC01027 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 90X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | UN | 4 | 1198.92 | 1519.39 | 6077.56
4.25.2 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 10.2 | 1027.14 | 1301.69 | 13277.23
4.25.3 | 94575 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 5.44 | 839.52 | 1063.92 | 5787.72
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 25142.51
4.26 |  | VERGA E CONTRA-VERGA QUADRA
4.26.1 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5.2 | 19.44 | 24.63 | 128.07
4.26.2 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.4 | 14.82 | 18.78 | 45.07
4.26.3 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6.8 | 25.06 | 31.75 | 215.9
4.26.4 | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2.4 | 19.22 | 24.35 | 58.44
4.26.5 | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 6.8 | 22.33 | 28.29 | 192.37
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 639.85
4.27 |  | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO QUADRA
4.27.1 | 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 1742.75 | 58.35 | 73.94 | 128858.93
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 128858.93
4.28 |  | REVESTIMENTO QUADRA
4.28.1 | 87900 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 3813.55 | 5.32 | 6.74 | 25703.32
4.28.2 | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 3607.6 | 23.25 | 29.46 | 106279.89
4.28.3 | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 205.95 | 11.64 | 14.75 | 3037.76
4.28.4 | 89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 205.95 | 49.41 | 62.61 | 12894.52
4.28.5 | 87242 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | m² | 104.93 | 167.44 | 212.19 | 22265.09
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 170180.58
4.29 |  | PISOS QUADRA
4.29.1 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | m² | 53.26 | 87.18 | 110.48 | 5884.16
4.29.2 | SDC01096 | SOLEIRA DE GRANITO BRANCO ITAÚNA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 6.6 | 78.9 | 99.98 | 659.86
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 6544.02
4.30 |  | FORROS E DIVISÓRIAS
4.30.1 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 53.26 | 36.6 | 46.38 | 2470.19
4.30.2 | SDC01089 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 17.53 | 568.3 | 720.2 | 12625.1
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 15095.29
4.31 |  | PINTURA QUADRA
4.31.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1665.38 | 1.49 | 1.88 | 3130.91
4.31.2 | SDC01045 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 3291.56 | 12.88 | 16.32 | 53718.25
4.31.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2963.95 | 9.78 | 12.39 | 36723.34
4.31.4 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 53.26 | 8.63 | 10.93 | 582.13
4.31.5 | SDC01019 | APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS | m² | 141.78 | 11.93 | 15.11 | 2142.29
4.31.6 | SDC01039 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS ( Linha Pantone 308U) | m² | 301.89 | 16.26 | 20.6 | 6218.93
4.31.7 | SDC01037 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS ( Linha Pantone 3125U) | m² | 25.73 | 17.73 | 22.46 | 577.89
4.31.8 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 22.68 | 14.07 | 17.83 | 404.38
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 103498.12
4.32 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONSTRUTIVOS QUADRA
4.32.1 | SDC04050 | BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, E=2CM | m² | 2.33 | 490.28 | 621.33 | 1447.69
4.32.2 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 1.49 | 390.74 | 495.18 | 737.81
4.32.3 | SDC04009 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 80CM | UN | 18 | 238.9 | 302.75 | 5449.5
4.32.4 | SDC04031 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 40CM | UN | 8 | 145.43 | 184.3 | 1474.4
4.32.5 | SDC04025 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA 70 CM EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA, PARA LETREIRO COM NOME DA INSTITUIÇÃO | UN | 2 | 290 | 367.51 | 735.02
4.32.6 | SDC04033 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA 30 CM EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA, PARA LETREIRO COM NOME DA INSTITUIÇÃO | UN | 48 | 180 | 228.11 | 10949.28
4.32.7 | SDC01199 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PANTONE 3125U) | m² | 936.65 | 13.62 | 17.26 | 16166.57
4.32.8 | SDC01108 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PANTONE 308U) | M² | 419.98 | 14.2 | 17.99 | 7555.44
4.32.9 | 41595 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 402.3 | 9.1 | 11.53 | 4638.51
4.32.10 | SDC04019 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | CJ | 1 | 1261.69 | 1598.93 | 1598.93
4.32.11 | SDC04018 | SUPORTE PARA TABELA DE BASQUETE DE CONCRETO ARMADO FCK = 15MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO, LANÇAMENTO E DESFORMA | UN | 2 | 2518.77 | 3192.03 | 6384.06
4.32.12 | SDC04016 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM DUAS TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | CJ | 1 | 2494.72 | 3161.55 | 3161.55
4.32.13 | SDC04017 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | CJ | 1 | 1514.51 | 1919.33 | 1919.33
4.32.14 | SDC02071 | BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX PARA BANHEIROS PCD, DIM. 700X400MM | UN | 2 | 917.47 | 1162.7 | 2325.4
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 64543.49
4.33 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO QUADRA
4.33.1 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 12.47 | 494.4 | 626.55 | 7813.07
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 7813.07
4.34 |  | LIMPEZA DA OBRA
4.34.1 | 73948/008 | LIMPEZA VIDRO COMUM | m² | 5.44 | 10.39 | 13.16 | 71.59
4.34.2 | 73948/003 | LIMPEZA AZULEJO | m² | 310.88 | 5.48 | 6.94 | 2157.5
4.34.3 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1566.94 | 2.09 | 2.64 | 4136.72
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 6365.81
4.35 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES ESCOLA
4.35.1 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 1224.56 | 8.22 | 10.41 | 12747.66
4.35.2 | 73929/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO. | m² | 756.91 | 28.62 | 36.27 | 27453.12
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 40200.78
|  | TOTAL ARQUITETÔNICO |  |  |  |  | 3764310.37
ESTRUTURAL
5.0 |  | ESTRUTURAL BLOCOS ESCOLA
5.1 |  | CRIAÇÃO DE PLATÔ PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONCRETO
5.1.1 | SDC01021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO | m³ | 951.05 | 27.91 | 35.37 | 33638.63
5.1.2 | 74005/002 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC&gt;=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | m³ | 951.05 | 4.55 | 5.76 | 5478.04
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 39116.67
5.2 |  | SUPER-ESTRUTURA CONTRAPISO ARMADO
5.2.1 | 90808 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 2016 | 66.95 | 84.84 | 171037.44
5.2.2 | SDC01008 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | KG | 1293.6 | 11.76 | 14.9 | 19274.64
5.2.3 | SDC01013 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | KG | 3185.48 | 10.38 | 13.15 | 41889.06
5.2.4 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ | 156.24 | 26.98 | 34.19 | 5341.84
5.2.5 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ | 204.31 | 24.44 | 30.97 | 6327.48
5.2.6 | 94099 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 162 | 2.05 | 2.59 | 419.58
5.2.7 | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 340.52 | 4.16 | 5.27 | 1794.54
5.2.8 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 502.52 | 18.96 | 24.02 | 12070.53
5.2.9 | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 113.01 | 9.53 | 12.07 | 1364.03
5.2.10 | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 151.34 | 16.03 | 20.31 | 3073.71
5.2.11 | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 134.67 | 3.15 | 3.99 | 537.33
5.2.12 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 1346.7 | 1.28 | 1.62 | 2181.65
5.2.13 | SDC01228 | EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO SPT - REGIÃO DE CUIABÁ | UN | 7 | 1000 | 1267.3 | 8871.1
5.2.14 | 72733 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20KM | UN | 1 | 630.1 | 798.52 | 798.52
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 274981.45
5.3 |  | CONTRAPISO ARMADO BLOCO
5.3.1 | SDC01024 | LASTRO DE BRITA Nº 02 | m³ | 94.79 | 85.71 | 108.62 | 10296.08
5.3.2 | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 1895.89 | 4.54 | 5.75 | 10901.36
5.3.3 | SDC01198 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | m³ | 132.71 | 388.18 | 491.94 | 65285.35
5.3.4 | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 2275.07 | 11.6 | 14.7 | 33443.52
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 119926.31
5.4 |  | BLOCOS DE COROAMENTO BLOCO
5.4.1 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 219.48 | 56.21 | 71.23 | 15633.56
5.4.2 | SDC01198 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | m³ | 43.23 | 388.18 | 491.94 | 21266.56
5.4.3 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 679 | 11.59 | 14.68 | 9967.72
5.4.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 81 | 11 | 13.94 | 1129.14
5.4.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 712 | 8.95 | 11.34 | 8074.08
5.4.6 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 249 | 7.47 | 9.46 | 2355.54
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 58426.6
5.5 |  | VIGAS BALDRAMES BLOCO
5.5.1 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 858.93 | 48.4 | 61.33 | 52678.17
5.5.2 | SDC01198 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | m³ | 52.97 | 388.18 | 491.94 | 26058.06
5.5.3 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 699 | 12.81 | 16.23 | 11344.77
5.5.4 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 705 | 11.59 | 14.68 | 10349.4
5.5.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 322 | 11 | 13.94 | 4488.68
5.5.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1329 | 8.95 | 11.34 | 15070.86
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 119989.94
5.6 |  | TOCO DE PILAR (ENTRE TOPO DO BLOCO E TOPO DA VIGA BALDRAME)
5.6.1 | 5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² | 37.9 | 44.54 | 56.44 | 2139.07
5.6.2 | SDC01198 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | m³ | 2.4 | 388.18 | 491.94 | 1180.65
5.6.3 | SDC01008 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | KG | 98 | 11.76 | 14.9 | 1460.2
5.6.4 | SDC01013 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | KG | 2 | 10.38 | 13.15 | 26.3
5.6.5 | SDC01004 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | KG | 265 | 8.38 | 10.61 | 2811.65
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 7617.87
5.7 |  | SUPER-ESTRUTURA PILARES BLOCO
5.7.1 | 92430 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 604.23 | 38.49 | 48.77 | 29468.29
5.7.2 | SDC01198 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | m³ | 38.61 | 388.18 | 491.94 | 18993.8
5.7.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 963 | 12.73 | 16.13 | 15533.19
5.7.4 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 103 | 10.94 | 13.86 | 1427.58
5.7.5 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1975 | 8.86 | 11.22 | 22159.5
5.7.6 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 167 | 7.34 | 9.3 | 1553.1
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 89135.46
5.8 |  | SUPER-ESTRUTURA VIGAS BLOCO
5.8.1 | 92468 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 1361.58 | 59.2 | 75.02 | 102145.73
5.8.2 | SDC01198 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | m³ | 105.34 | 388.18 | 491.94 | 51820.95
5.8.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1261 | 12.73 | 16.13 | 20339.93
5.8.4 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 952 | 11.54 | 14.62 | 13918.24
5.8.5 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 817 | 10.94 | 13.86 | 11323.62
5.8.6 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2825 | 8.86 | 11.22 | 31696.5
5.8.7 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 318 | 7.34 | 9.3 | 2957.4
5.8.8 | 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 135 | 5.83 | 7.38 | 996.3
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 235198.67
5.9 |  | LAJES BLOCO
5.9.1 | SDC01016 | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, INCLUSIVE EPS, CAPEAMENTO 4,0CM E ALTURA FINAL 12,0CM, FCK=25MPA. INCLUSO ESCORAMENTO | m² | 963.47 | 89.79 | 113.79 | 109633.25
5.9.2 | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 2361.68 | 11.6 | 14.7 | 34716.69
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 144349.94
5.10 |  | COBERTUERA METÁLICA BLOCO
5.10.1 | SDC01017 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | KG | 33535.83 | 7.39 | 9.36 | 313895.36
5.10.2 | SDC01018 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | KG | 33535.83 | 2.12 | 2.68 | 89876.02
5.10.3 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 1772.04 | 21.2 | 26.86 | 47596.99
5.10.4 | 92922 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 308.18 | 5.63 | 7.13 | 2197.32
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 453565.69
5.11 |  | SUPER-ESTRUTURA PILARES DA FUNCAÇÃO
5.11.1 | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 377.96 | 4.75 | 6.01 | 2271.53
5.11.2 | 90093 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 833.77 | 2.95 | 3.73 | 3109.96
5.11.3 | 94099 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 528.45 | 2.05 | 2.59 | 1368.68
5.11.4 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 528.45 | 18.96 | 24.02 | 12693.36
5.11.5 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 1095.12 | 48.4 | 61.33 | 67163.7
5.11.6 | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1153.7 | 10.38 | 13.15 | 15171.15
5.11.7 | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 9471.76 | 8.45 | 10.7 | 101347.83
5.11.8 | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3671.64 | 7.05 | 8.93 | 32787.74
5.11.9 | SDC01198 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | m³ | 272.89 | 388.18 | 491.94 | 134245.5
5.11.10 | 93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 292.84 | 11.76 | 14.9 | 4363.31
5.11.11 | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 646 | 6.72 | 8.51 | 5497.46
5.11.12 | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 354.76 | 3.15 | 3.99 | 1415.49
5.11.13 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 3547.6 | 1.28 | 1.62 | 5747.11
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 387182.82
|  | TOTAL ESTRUTURAL BLOCO DE SALAS E MURO DE ARRIMO |  |  |  |  | 1929491.42
5.12 |  | PERGOLADO PLAYGROUND
5.12.1 |  | INFRA-ESTRUTURA
5.12.1.1 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ | 43.65 | 26.98 | 34.19 | 1492.39
5.12.1.2 | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 33.79 | 9.53 | 12.07 | 407.84
5.12.1.3 | 94099 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 51.36 | 2.05 | 2.59 | 133.02
5.12.1.4 | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 13.8 | 3.15 | 3.99 | 55.06
5.12.1.5 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 138 | 1.28 | 1.62 | 223.56
5.12.1.6 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 51.36 | 18.96 | 24.02 | 1233.66
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 3545.53
5.12.2 |  | BLOCO SOBRE ESTACAS
5.12.2.1 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 12.32 | 56.21 | 71.23 | 877.55
5.12.2.2 | SDC01198 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | m³ | 3.56 | 388.18 | 491.94 | 1751.3
5.12.2.3 | SDC01008 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | KG | 97.29 | 11.76 | 14.9 | 1449.62
5.12.2.4 | SDC01013 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | KG | 218 | 10.38 | 13.15 | 2866.7
5.12.2.5 | SDC01004 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | KG | 161.15 | 8.38 | 10.61 | 1709.8
5.12.2.6 | 90808 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 132 | 66.95 | 84.84 | 11198.88
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 19853.85
5.12.3 |  | VIGAS DE TRAVAMENTO
5.12.3.1 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 31.49 | 48.4 | 61.33 | 1931.28
5.12.3.2 | SDC01198 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | m³ | 6.3 | 388.18 | 491.94 | 3099.22
5.12.3.3 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 115.16 | 11 | 13.94 | 1605.33
5.12.3.4 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 255.23 | 7.47 | 9.46 | 2414.47
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 9050.3
5.12.4 |  | PILARES DE FUNDAÇÃO
5.12.4.1 | 92430 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 4.62 | 38.49 | 48.77 | 225.31
5.12.4.2 | SDC01198 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | m³ | 0.33 | 388.18 | 491.94 | 162.34
5.12.4.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12.1 | 12.73 | 16.13 | 195.17
5.12.4.4 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 84.7 | 8.86 | 11.22 | 950.33
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 1533.15
5.12.5 |  | COBERTURA
5.12.5.1 | SDC01017 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | KG | 1273.76 | 7.39 | 9.36 | 11922.39
5.12.5.2 | SDC01018 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | KG | 1273.76 | 2.12 | 2.68 | 3413.67
5.12.5.3 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 68.14 | 21.2 | 26.86 | 1830.24
5.12.5.4 | 92922 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 24.72 | 5.63 | 7.13 | 176.25
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 17342.55
|  | TOTAL ESTRUTURAL PERGOLADO |  |  |  |  | 51325.38
5.13 |  | ESTRUTURAL REFEITÓRIO
5.13.1 |  | CRIAÇÃO DE PLATÔ PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONCRETO
5.13.1.1 | SDC01021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO | m³ | 211.22 | 27.91 | 35.37 | 7470.85
5.13.1.2 | 74005/002 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC&gt;=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | m³ | 211.22 | 4.55 | 5.76 | 1216.62
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 8687.47
5.13.2 |  | INFRA-ESTRUTURA
5.13.2.1 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ | 79.61 | 26.98 | 34.19 | 2721.86
5.13.2.2 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ | 31.57 | 24.44 | 30.97 | 977.72
5.13.2.3 | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 55.09 | 9.53 | 12.07 | 664.93
5.13.2.4 | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 34.33 | 3.15 | 3.99 | 136.97
5.13.2.5 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 343.3 | 1.28 | 1.62 | 556.14
5.13.2.6 | 94099 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 72.37 | 2.05 | 2.59 | 187.43
5.13.2.7 | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 78.93 | 4.16 | 5.27 | 415.96
5.13.2.8 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 151.3 | 18.96 | 24.02 | 3634.22
5.13.2.9 | SDC01024 | LASTRO DE BRITA Nº 02 | m³ | 18.92 | 85.71 | 108.62 | 2055.09
5.13.2.10 | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 378.45 | 4.54 | 5.75 | 2176.08
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 13526.4
5.13.3 |  | CONTRAPISO ARMADO
5.13.3.1 | SDC01198 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | m³ | 26.49 | 388.18 | 491.94 | 13031.49
5.13.3.2 | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 378.45 | 11.6 | 14.7 | 5563.21
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 18594.7
5.13.4 |  | BLOCO SOBRE ESTACAS
5.13.4.1 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 95.42 | 56.21 | 71.23 | 6796.76
5.13.4.2 | SDC01198 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | m³ | 24.52 | 388.18 | 491.94 | 12062.36
5.13.4.3 | SDC01008 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | KG | 427.61 | 11.76 | 14.9 | 6371.38
5.13.4.4 | SDC01013 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | KG | 1041.66 | 10.38 | 13.15 | 13697.82
5.13.4.5 | SDC01004 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | KG | 2037.37 | 8.38 | 10.61 | 21616.49
5.13.4.6 | SDC01006 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM | KG | 359.52 | 7.05 | 8.93 | 3210.51
5.13.4.7 | 90808 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 636 | 66.95 | 84.84 | 53958.24
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 117713.56
5.13.5 |  | VIGAS BALDRAME
5.13.5.1 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 119.43 | 48.4 | 61.33 | 7324.64
5.13.5.2 | SDC01198 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | m³ | 8.61 | 388.18 | 491.94 | 4235.6
5.13.5.3 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 121.9 | 12.81 | 16.23 | 1978.43
5.13.5.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 4.4 | 11 | 13.94 | 61.33
5.13.5.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 340.1 | 8.95 | 11.34 | 3856.73
5.13.5.6 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 47.3 | 7.47 | 9.46 | 447.45
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 17904.18
5.13.6 |  | SUPER-ESTRUTURA PILARES
5.13.6.1 | 92430 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 131.34 | 38.49 | 48.77 | 6405.45
5.13.6.2 | SDC01198 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | m³ | 8.88 | 388.18 | 491.94 | 4368.42
5.13.6.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 453.2 | 12.73 | 16.13 | 7310.11
5.13.6.4 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1746.3 | 7.34 | 9.3 | 16240.59
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 34324.57
5.13.7 |  | SUPER-ESTRUTURA VIGAS
5.13.7.1 | 92468 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 149.53 | 59.2 | 75.02 | 11217.74
5.13.7.2 | SDC01198 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | m³ | 11.78 | 388.18 | 491.94 | 5795.05
5.13.7.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 170.4 | 12.73 | 16.13 | 2748.55
5.13.7.4 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3.5 | 10.94 | 13.86 | 48.51
5.13.7.5 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 416.6 | 8.86 | 11.22 | 4674.25
5.13.7.6 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 96.6 | 7.34 | 9.3 | 898.38
5.13.7.7 | 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 93.9 | 5.83 | 7.38 | 692.98
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 26075.46
5.13.8 |  | LAJES
5.13.8.1 | SDC01016 | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, INCLUSIVE EPS, CAPEAMENTO 4,0CM E ALTURA FINAL 12,0CM, FCK=25MPA. INCLUSO ESCORAMENTO | m² | 118.1 | 89.79 | 113.79 | 13438.59
5.13.8.2 | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 141.72 | 11.6 | 14.7 | 2083.28
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 15521.87
5.13.9 |  | ESTRUTURA DE COBERTURA
5.13.9.1 | SDC01017 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | KG | 5516.99 | 7.39 | 9.36 | 51639.02
5.13.9.2 | SDC01018 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | KG | 5516.99 | 2.12 | 2.68 | 14785.53
5.13.9.3 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 307.95 | 21.2 | 26.86 | 8271.53
5.13.9.4 | 92922 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 66.38 | 5.63 | 7.13 | 473.28
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 75169.36
|  | TOTAL REFEITÓRIO |  |  |  |  | 327517.57
5.14 |  | ESTRUTURAL QUADRA POLIESPORTIVA
5.14.1 |  | CRIAÇÃO DE PLATÔ PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONCRETO
5.14.1.1 | SDC01021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO | m³ | 626.73 | 27.91 | 35.37 | 22167.44
5.14.1.2 | 74005/002 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC&gt;=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | m³ | 626.73 | 4.55 | 5.76 | 3609.96
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 25777.4
5.14.2 |  | INFRA-ESTRUTURA
5.14.2.1 | 90808 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 720 | 66.95 | 84.84 | 61084.8
5.14.2.2 | SDC01008 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | KG | 462 | 11.76 | 14.9 | 6883.8
5.14.2.3 | SDC01013 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | KG | 1137.6 | 10.38 | 13.15 | 14959.44
5.14.2.4 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ | 88.35 | 26.98 | 34.19 | 3020.68
5.14.2.5 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ | 71.89 | 24.44 | 30.97 | 2226.43
5.14.2.6 | 94099 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 57 | 2.05 | 2.59 | 147.63
5.14.2.7 | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 116.95 | 4.16 | 5.27 | 616.32
5.14.2.8 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 173.95 | 18.96 | 24.02 | 4178.27
5.14.2.9 | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 58.7 | 9.53 | 12.07 | 708.5
5.14.2.10 | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 45.84 | 16.03 | 20.31 | 931.01
5.14.2.11 | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 57.85 | 3.15 | 3.99 | 230.82
5.14.2.12 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 578.5 | 1.28 | 1.62 | 937.17
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 95924.87
5.14.3 |  | CONTRAPISO ARMADO
5.14.3.1 | SDC01024 | LASTRO DE BRITA Nº 02 | m³ | 78.34 | 85.71 | 108.62 | 8509.29
5.14.3.2 | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 1566.83 | 4.54 | 5.75 | 9009.27
5.14.3.3 | SDC01198 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | m³ | 109.68 | 388.18 | 491.94 | 53955.97
5.14.3.4 | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 1880.2 | 11.6 | 14.7 | 27638.94
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 99113.47
5.14.4 |  | BLOCOS DE COROAMENTO
5.14.4.1 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 113.4 | 56.21 | 71.23 | 8077.48
5.14.4.2 | SDC01198 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | m³ | 24.3 | 388.18 | 491.94 | 11954.14
5.14.4.3 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 388.52 | 11.59 | 14.68 | 5703.47
5.14.4.4 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 192.99 | 7.47 | 9.46 | 1825.68
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 27560.77
5.14.5 |  | TOCO DE PILAR (ENTRE TOPO DO BLOCO E TOPO DA VIGA BALDRAME)
5.14.5.1 | 5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² | 29.7 | 44.54 | 56.44 | 1676.26
5.14.5.2 | SDC01198 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | m³ | 2.5 | 388.18 | 491.94 | 1229.85
5.14.5.3 | SDC01008 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | KG | 83 | 11.76 | 14.9 | 1236.7
5.14.5.4 | SDC01010 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM | KG | 33 | 10.81 | 13.69 | 451.77
5.14.5.5 | SDC01004 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | KG | 47 | 8.38 | 10.61 | 498.67
5.14.5.6 | SDC01006 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM | KG | 64 | 7.05 | 8.93 | 571.52
5.14.5.7 | SDC01050 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM | KG | 569 | 5.61 | 7.1 | 4039.9
5.14.5.8 | SDC01009 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM - MONTAGEM | KG | 289 | 5.48 | 6.94 | 2005.66
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 11710.33
5.14.6 |  | VIGAS BALDRAMES
5.14.6.1 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 246.2 | 48.4 | 61.33 | 15099.44
5.14.6.2 | SDC01198 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | m³ | 20.2 | 388.18 | 491.94 | 9937.18
5.14.6.3 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 295 | 12.81 | 16.23 | 4787.85
5.14.6.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 411 | 11 | 13.94 | 5729.34
5.14.6.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 510 | 8.95 | 11.34 | 5783.4
5.14.6.6 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 50 | 7.47 | 9.46 | 473
5.14.6.7 | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18 | 6 | 7.6 | 136.8
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 41947.01
5.14.7 |  | VIGAS BALDRAMES
5.14.7.1 | 92430 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 500.1 | 38.49 | 48.77 | 24389.87
5.14.7.2 | SDC01198 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | m³ | 44.6 | 388.18 | 491.94 | 21940.52
5.14.7.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 709 | 12.73 | 16.13 | 11436.17
5.14.7.4 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 163 | 11.54 | 14.62 | 2383.06
5.14.7.5 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 47 | 10.94 | 13.86 | 651.42
5.14.7.6 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 754 | 8.86 | 11.22 | 8459.88
5.14.7.7 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 891 | 7.34 | 9.3 | 8286.3
5.14.7.8 | 92782 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1563 | 5.56 | 7.04 | 11003.52
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 88550.74
5.14.8 |  | SUPER-ESTRUTURA VIGAS
5.14.8.1 | 92468 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 669.2 | 59.2 | 75.02 | 50203.38
5.14.8.2 | SDC01198 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | m³ | 56.5 | 388.18 | 491.94 | 27794.61
5.14.8.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 816 | 12.73 | 16.13 | 13162.08
5.14.8.4 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 11 | 11.54 | 14.62 | 160.82
5.14.8.5 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1192 | 10.94 | 13.86 | 16521.12
5.14.8.6 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1493 | 8.86 | 11.22 | 16751.46
5.14.8.7 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20 | 7.34 | 9.3 | 186
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 124779.47
5.14.9 |  | LAJES
5.14.9.1 | SDC01016 | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, INCLUSIVE EPS, CAPEAMENTO 4,0CM E ALTURA FINAL 12,0CM, FCK=25MPA. INCLUSO ESCORAMENTO | m² | 59.33 | 89.79 | 113.79 | 6751.16
5.14.9.2 | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 71.2 | 11.6 | 14.7 | 1046.64
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 7797.8
5.14.10 |  | COBERTURA METÁLICA QUADRA
5.14.10.1 | SDC01017 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | KG | 34855 | 7.39 | 9.36 | 326242.8
5.14.10.2 | SDC01018 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | KG | 34855 | 2.12 | 2.68 | 93411.4
5.14.10.3 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 1053.1 | 21.2 | 26.86 | 28286.26
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 447940.46
5.14.11 |  | COBERTURA VESTIÁRIO
5.14.11.1 | SDC01017 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | KG | 662.98 | 7.39 | 9.36 | 6205.49
5.14.11.2 | SDC01018 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | KG | 662.98 | 2.12 | 2.68 | 1776.78
5.14.11.3 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 75.27 | 21.2 | 26.86 | 2021.75
5.14.11.4 | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 10.56 | 7.05 | 8.93 | 94.3
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 10098.32
5.14.12 |  | ARQUIBANCADA
5.14.12.1 | 5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² | 225 | 44.54 | 56.44 | 12699
5.14.12.2 | SDC01198 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | m³ | 18.35 | 388.18 | 491.94 | 9027.09
5.14.12.3 | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 241 | 11.6 | 14.7 | 3542.7
5.14.12.4 | SDC01013 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | KG | 712 | 10.38 | 13.15 | 9362.8
5.14.12.5 | 89978 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 180 | 58.09 | 73.61 | 13249.8
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 47881.39
|  | TOTAL ESTRUTURAL QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  |  | 1029082.03
|  | TOTAL ESTRUTURAL |  |  |  |  | 3337416.4
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
6.0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
6.1 |  | ALIMENTAÇÃO
6.1.1 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 73.09 | 92.62 | 370.48
6.1.2 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 22.34 | 28.31 | 28.31
6.1.3 | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 92.56 | 117.3 | 234.6
6.1.4 | 73795/010 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 164.01 | 207.84 | 415.68
6.1.5 | 74093/001 | VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 97.3 | 123.3 | 123.3
6.1.6 | 89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 8.9 | 11.27 | 11.27
6.1.7 | 94660 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9 | 8.36 | 10.59 | 95.31
6.1.8 | 94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9 | 5.17 | 6.55 | 58.95
6.1.9 | SDC02101 | CAP PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | Und | 1 | 2.49 | 3.15 | 3.15
6.1.10 | 94674 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 26 | 6.32 | 8 | 208
6.1.11 | 94676 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 10.94 | 13.86 | 41.58
6.1.12 | 94650 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 4 | 15.76 | 19.97 | 79.88
6.1.13 | 94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 100 | 11.01 | 13.95 | 1395
6.1.14 | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 8.38 | 10.61 | 84.88
6.1.15 | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 11.87 | 15.04 | 15.04
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 3165.43
6.2 |  | ÁGUA FRIA - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR
6.2.1 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 10.02 | 12.69 | 50.76
6.2.2 | 89374 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 7.16 | 9.07 | 27.21
6.2.3 | 89381 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 9.04 | 11.45 | 114.5
6.2.4 | 94714 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 216.89 | 274.86 | 549.72
6.2.5 | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 4.03 | 5.1 | 15.3
6.2.6 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 40 | 4.7 | 5.95 | 238
6.2.7 | 94662 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 42 | 9.06 | 11.48 | 482.16
6.2.8 | 94664 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10 | 19.15 | 24.26 | 242.6
6.2.9 | 94666 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6 | 26.04 | 33 | 198
6.2.10 | 94668 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 42.02 | 53.25 | 213
6.2.11 | SDC02017 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 60 X 50 MM | UN | 19 | 11.26 | 14.26 | 270.94
6.2.12 | SDC02019 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 85 X 75 MM | UN | 1 | 20.72 | 26.25 | 26.25
6.2.13 | SDC02002 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50X25 MM | UN | 22 | 13.15 | 16.66 | 366.52
6.2.14 | SDC02003 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60X25 MM | UN | 8 | 17.34 | 21.97 | 175.76
6.2.15 | SDC02045 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 25.36 | 32.13 | 192.78
6.2.16 | SDC02026 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM | UN | 3 | 30.59 | 38.76 | 116.28
6.2.17 | SDC02088 | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 2.63 | 3.33 | 6.66
6.2.18 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 44 | 6.04 | 7.65 | 336.6
6.2.19 | 94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 31 | 11.36 | 14.39 | 446.09
6.2.20 | 94680 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 15 | 31.85 | 40.36 | 605.4
6.2.21 | 94682 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10 | 73.59 | 93.26 | 932.6
6.2.22 | 94684 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 12 | 91.35 | 115.76 | 1389.12
6.2.23 | 72601 | JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 7.77 | 9.84 | 9.84
6.2.24 | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 1.15 | 12.68 | 16.06 | 18.46
6.2.25 | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 98.51 | 7.38 | 9.35 | 921.06
6.2.26 | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 102.18 | 18.1 | 22.93 | 2342.98
6.2.27 | 94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 34.3 | 27.96 | 35.43 | 1215.24
6.2.28 | 94653 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 22.34 | 35.3 | 44.73 | 999.26
6.2.29 | 94654 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 120.8 | 47.73 | 60.48 | 7305.98
6.2.30 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 5.82 | 7.37 | 51.59
6.2.31 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 10.02 | 12.69 | 50.76
6.2.32 | 89441 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 23 | 12.37 | 15.67 | 360.41
6.2.33 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 153.57 | 194.61 | 583.83
6.2.34 | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 181.48 | 229.98 | 459.96
6.2.35 | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5 | 87.7 | 111.14 | 555.7
6.2.36 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 15 | 48.2 | 61.08 | 916.2
6.2.37 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 8 | 45.95 | 58.23 | 465.84
6.2.38 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9 | 95.65 | 121.21 | 1090.89
6.2.39 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 14.35 | 18.18 | 127.26
6.2.40 | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13 | 29.66 | 37.58 | 488.54
6.2.41 | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 52.45 | 66.46 | 132.92
6.2.42 | 89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 77 | 97.58 | 195.16
6.2.43 | 89619 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 5.9 | 7.47 | 7.47
6.2.44 | SDC02100 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 20MM | UN | 1 | 18.34 | 23.24 | 23.24
6.2.45 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 14.1 | 17.86 | 160.74
6.2.46 | SDC02197 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 41.49 | 52.58 | 262.9
6.2.47 | 89632 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 66.08 | 83.74 | 837.4
6.2.48 | SDC02029 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 75MM | UN | 3 | 58.89 | 74.63 | 223.89
6.2.49 | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 19 | 7.08 | 8.97 | 170.43
6.2.50 | SDC02043 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 11.48 | 14.54 | 43.62
6.2.51 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17 | 10.02 | 12.69 | 215.73
6.2.52 | 89441 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25 | 12.37 | 15.67 | 391.75
6.2.53 | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 4 | 15.19 | 19.25 | 77
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 27702.3
6.3 |  | CISTERNA E CAIXAS D'ÁGUA
6.3.1 | SDC02118 | CISTERNA EM CONCRETO ARMADO, CAP. 25.000 LITROS, CONFORME PROJETO PADRÃO SEDUC - FUNDAÇÕES COM ESTACAS | UN | 1 | 57950.57 | 73440.75 | 73440.75
6.3.2 | 83486 | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV | UN | 4 | 974.32 | 1234.75 | 4939
6.3.3 | SDC02021 | CAIXA D'AGUA TIPO TAÇA COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS COM COLUNA SECA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 2 | 12671.25 | 16058.27 | 32116.54
6.3.4 | 88547 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 58.29 | 73.87 | 221.61
6.3.5 | 94796 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 3 | 47.82 | 60.6 | 181.8
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 110899.7
6.4 |  | LOUÇAS PARA OS BANHEIROS COLETIVOS
6.4.1 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 8 | 167.22 | 211.91 | 1695.28
6.4.2 | SDC02048 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PLASTICO BRANCO PARA VASO SANITARIO, PADRÃO POPULAR | UN | 8 | 23.38 | 29.62 | 236.96
6.4.3 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 136.2 | 172.6 | 1380.8
6.4.4 | 74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 425.31 | 538.99 | 1616.97
6.4.5 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10 | 139.15 | 176.34 | 1763.4
6.4.6 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10 | 47.13 | 59.72 | 597.2
6.4.7 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 8 | 34.95 | 44.29 | 354.32
6.4.8 | SDC04001 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 2 | 41.95 | 53.16 | 106.32
6.4.9 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 36.75 | 46.57 | 93.14
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 7844.39
6.5 |  | LOUÇAS PARA VESTIÁRIOS
6.5.1 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 | 167.22 | 211.91 | 847.64
6.5.2 | SDC02048 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PLASTICO BRANCO PARA VASO SANITARIO, PADRÃO POPULAR | UN | 4 | 23.38 | 29.62 | 118.48
6.5.3 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 136.2 | 172.6 | 690.4
6.5.4 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 65.32 | 82.78 | 496.68
6.5.5 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 139.15 | 176.34 | 705.36
6.5.6 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 47.13 | 59.72 | 238.88
6.5.7 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 | 34.95 | 44.29 | 177.16
6.5.8 | SDC04001 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 2 | 41.95 | 53.16 | 106.32
6.5.9 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 36.75 | 46.57 | 93.14
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 3474.06
6.6 |  | BANHEIROS FUNCIONÁRIOS E COPA
6.6.1 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 174.76 | 221.47 | 442.94
6.6.2 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 356.9 | 452.29 | 904.58
6.6.3 | SDC02048 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PLASTICO BRANCO PARA VASO SANITARIO, PADRÃO POPULAR | UN | 2 | 23.38 | 29.62 | 59.24
6.6.4 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 34.95 | 44.29 | 88.58
6.6.5 | SDC04001 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 2 | 41.95 | 53.16 | 106.32
6.6.6 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 36.75 | 46.57 | 93.14
6.6.7 | SDC02034 | PIA DE COZINHA DE AÇO INOXIDAVEL, CUBA DUPLA, 2,00 X 0,55M | UN | 1 | 754.52 | 956.2 | 956.2
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 2651
6.7 |  | LOUÇAS LABORATÓRIOS
6.7.1 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 171.53 | 217.37 | 869.48
6.7.2 | SDC04021 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA EM AÇO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL E FIXAÇÃO NO PISO | UN | 2 | 1647.69 | 2088.11 | 4176.22
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 5045.7
6.8 |  | ACESSORIOS COMPLEMENTARES E LOUÇAS PARA COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO E REFEITÓRIO
6.8.1 | SDC02096 | BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 2,91M X 0,60M COM 02 CUBAS EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,50 X 0,45 X 0,35, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO METÁLICO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO | UN | 2 | 4602.61 | 5832.88 | 11665.76
6.8.2 | SDC02103 | BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 1,60X0,60M COM 01 CUBA EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,50 X 0,45 X 0,35, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO. | UN | 1 | 2821.6 | 3575.81 | 3575.81
6.8.3 | SDC02102 | BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 3,2X0,80M COM 01 CUBA EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,80 X 0,60 X 0,50, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO. | UN | 1 | 4321.6 | 5476.76 | 5476.76
6.8.4 | SDC02031 | TORNEIRA PRESSÃO USO GERAL | UN | 13 | 161.41 | 204.55 | 2659.15
6.8.5 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 174.76 | 221.47 | 221.47
6.8.6 | SDC02032 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TANQUE DE LAVAR DUPLO EM MÁRMORE SINTÉTICOPRETO DE DIMENSÕES 1,10 X 0,60 M ASSENTADO SOBRE ALVENARIA | UN | 1 | 388.08 | 491.81 | 491.81
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 24090.76
6.9 |  | BANHEIROS FUNCIONÁRIOS REFEITÓRIO
6.9.1 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 174.76 | 221.47 | 442.94
6.9.2 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 356.9 | 452.29 | 904.58
6.9.3 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 34.95 | 44.29 | 88.58
6.9.4 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 65.32 | 82.78 | 165.56
6.9.5 | SDC04001 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 2 | 41.95 | 53.16 | 106.32
6.9.6 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 36.75 | 46.57 | 93.14
6.9.7 | SDC02048 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PLASTICO BRANCO PARA VASO SANITARIO, PADRÃO POPULAR | UN | 2 | 23.38 | 29.62 | 59.24
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 1860.36
6.10 |  | ACESSORIOS E LOUÇAS PARA BANHEIROS PCDs
6.10.1 | SDC02079 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA TIPO ALAVANCA PARA PCD, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 671.86 | 851.44 | 3405.76
6.10.2 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 | 612.22 | 775.86 | 3103.44
6.10.3 | SDC02048 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PLASTICO BRANCO PARA VASO SANITARIO, PADRÃO POPULAR | UN | 4 | 23.38 | 29.62 | 118.48
6.10.4 | SDC02057 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO COM ALAVANCA PARA PCD- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 566.44 | 717.84 | 2871.36
6.10.5 | SDC02033 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" | UN | 4 | 81.16 | 102.85 | 411.4
6.10.6 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 | 34.95 | 44.29 | 177.16
6.10.7 | SDC04001 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 4 | 41.95 | 53.16 | 212.64
6.10.8 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 65.32 | 82.78 | 165.56
6.10.9 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 | 36.75 | 46.57 | 186.28
6.10.10 | 89354 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 228.65 | 289.76 | 579.52
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 11231.6
6.11 |  | INSTALAÇÕES SANITARIAS
6.11.1 | 74051/001 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 209.96 | 266.08 | 532.16
6.11.2 | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 9 | 129.1 | 163.6 | 1472.4
6.11.3 | 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 6 | 322.84 | 409.13 | 2454.78
6.11.4 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13 | 19.59 | 24.82 | 322.66
6.11.5 | SDC02004 | CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA, 150 X 150 X 50 MM | UN | 16 | 35.87 | 45.45 | 727.2
6.11.6 | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18 | 12.78 | 16.19 | 291.42
6.11.7 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 31 | 5.1 | 6.46 | 200.26
6.11.8 | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 10.1 | 12.79 | 76.74
6.11.9 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 6.18 | 7.83 | 23.49
6.11.10 | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 23 | 22.21 | 28.14 | 647.22
6.11.11 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 26 | 7.43 | 9.41 | 244.66
6.11.12 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 27 | 4.54 | 5.75 | 155.25
6.11.13 | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 9.29 | 11.77 | 70.62
6.11.14 | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17 | 12.71 | 16.1 | 273.7
6.11.15 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 26 | 5.41 | 6.85 | 178.1
6.11.16 | SDC02007 | JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO COM REDUÇÃO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM | UN | 24 | 29.82 | 37.79 | 906.96
6.11.17 | 89830 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 19.09 | 24.19 | 96.76
6.11.18 | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15 | 26.78 | 33.93 | 508.95
6.11.19 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 10.83 | 13.72 | 96.04
6.11.20 | SDC02005 | JUNÇÃO INVERTIDA 45° DE PVC BRANCO COM REDUÇÃO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 75 X 50 MM | UN | 1 | 23.31 | 29.54 | 29.54
6.11.21 | SDC02006 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50 MM | UN | 6 | 13.72 | 17.38 | 104.28
6.11.22 | SDC02082 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM | Und | 6 | 10.98 | 13.91 | 83.46
6.11.23 | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 251.1 | 15.11 | 19.14 | 4806.05
6.11.24 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 83.23 | 7.6 | 9.63 | 801.5
6.11.25 | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 25.11 | 12.04 | 15.25 | 382.92
6.11.26 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 10.5 | 34.46 | 43.67 | 458.53
6.11.27 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 25.47 | 12.95 | 16.41 | 417.96
6.11.28 | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 9.97 | 12.63 | 126.3
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 16489.91
6.12 |  | VENTILAÇÃO ESGOTO
6.12.1 | 89803 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 10.02 | 12.69 | 25.38
6.12.2 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 10.83 | 13.72 | 27.44
6.12.3 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24 | 4.54 | 5.75 | 138
6.12.4 | SDC02008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE VENTILAÇÃO, SÉRIE NORMAL, DN 50MM | UN | 10 | 7.77 | 9.84 | 98.4
6.12.5 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 75.49 | 7.6 | 9.63 | 726.96
6.12.6 | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21 | 9.97 | 12.63 | 265.23
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 1281.41
6.13 |  | INSTALAÇÕES SANITARIAS
6.13.1 | SDC02011 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA - TIJOLO COMUM MACIÇO, DIMENSOES 350 X 180 X 150 CM (9,45M³) | UN | 1 | 7278.12 | 9223.56 | 9223.56
6.13.2 | SDC02064 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA - TIJOLO COMUM MACIÇO, DIMENSOES 475 X 240 X 180 CM (20,52M³) | UN | 1 | 13655.35 | 17305.42 | 17305.42
6.13.3 | SDC02040 | EXECUÇÃO DE FILTRO ANAERÓBICO D=2M E PROFUNDIDADE=2,50M | UN | 2 | 6678.38 | 8463.51 | 16927.02
6.13.4 | SDC02039 | EXECUÇÃO DE SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO ASSENTADO EM 1 VEZ COM ESPASSAMENTO ENTRE OS TIJOLOS: DIAMETRO 3,00M PROFUNDIDADE 3,00M | UN | 3 | 3917.05 | 4964.07 | 14892.21
6.13.5 | 74198/001 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM | UN | 1 | 1158.99 | 1468.78 | 1468.78
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 59816.99
6.14 |  | DRENO DOS CONDICIONADORES DE AR E DRENAGEM PLUVIAL
6.14.1 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 187.39 | 9.3 | 11.78 | 2207.45
6.14.2 | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 28 | 136.33 | 172.77 | 4837.56
6.14.3 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 88 | 3.47 | 4.39 | 386.32
6.14.4 | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 5.43 | 6.88 | 137.6
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 7568.93
6.15 |  | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
6.15.1 | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 28.35 | 9.16 | 11.6 | 328.86
6.15.2 | 93380 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 25.72 | 8.64 | 10.94 | 281.37
6.15.3 | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 75 | 12.71 | 16.1 | 1207.5
6.15.4 | 83671 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 232 | 45.17 | 57.24 | 13279.68
6.15.5 | 75029/001 | TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 25.14 | 40.03 | 50.73 | 1275.35
6.15.6 | 83675 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M. | M | 93.5 | 79.91 | 101.26 | 9467.81
6.15.7 | SDC02050 | RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI 100MM | UN | 18 | 28.68 | 36.34 | 654.12
6.15.8 | 83449 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 18 | 310.95 | 394.06 | 7093.08
6.15.9 | 83450 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 4 | 370.71 | 469.8 | 1879.2
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 35466.97
|  | TOTAL INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS |  |  |  |  | 318589.51
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
7.0 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
7.1 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - BAIXA TENSÃO
7.1.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5310 | 2.17 | 2.75 | 14602.5
7.1.2 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8439 | 3.41 | 4.32 | 36456.48
7.1.3 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1167 | 4.64 | 5.88 | 6861.96
7.1.4 | SDC03063 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 16MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 1151 | 12.03 | 15.24 | 17541.24
7.1.5 | SDC03064 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 25MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 107 | 15.91 | 20.16 | 2157.12
7.1.6 | SDC03065 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 35MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 88 | 21.26 | 26.94 | 2370.72
7.1.7 | SDC03066 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 50MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 151 | 31.01 | 39.29 | 5932.79
7.1.8 | SDC03067 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 70MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 375 | 39 | 49.42 | 18532.5
7.1.9 | SDC03031 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 120MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 376 | 66.09 | 83.75 | 31490
7.1.10 | SDC03007 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LAMPADA TUBULAR LED 2X20W COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4400 LÚMENS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 305 | 121.76 | 154.3 | 47061.5
7.1.11 | 93043 | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 24.78 | 31.4 | 219.8
7.1.12 | SDC03001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO, 03 PALHETAS | UN | 25 | 187.54 | 237.66 | 5941.5
7.1.13 | 92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 125 | 6.37 | 8.07 | 1008.75
7.1.14 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 75 | 9.64 | 12.21 | 915.75
7.1.15 | 92867 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 101 | 18.38 | 23.29 | 2352.29
7.1.16 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 330 | 7.31 | 9.26 | 3055.8
7.1.17 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 125 | 16.51 | 20.92 | 2615
7.1.18 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27 | 18.85 | 23.88 | 644.76
7.1.19 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 49 | 24.89 | 31.54 | 1545.46
7.1.20 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52 | 26.1 | 33.07 | 1719.64
7.1.21 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 15.67 | 19.85 | 397
7.1.22 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 24.76 | 31.37 | 125.48
7.1.23 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24 | 33.87 | 42.92 | 1030.08
7.1.24 | 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 484.12 | 613.52 | 1227.04
7.1.25 | 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 960.8 | 1217.62 | 2435.24
7.1.26 | 74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 789.55 | 1000.59 | 1000.59
7.1.27 | 74131/008 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 1170.95 | 1483.94 | 1483.94
7.1.28 | SDC03012 | QUADRO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR DE ENTRADA 400A, INCLUINDO FIXAÇÃO, PLACA DE ACRÍLICO SEM BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS E SEM DISJUNTOR DE ENTRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1122.19 | 1422.15 | 1422.15
7.1.29 | SDC03120 | BARRAMENTO SECUNDÁRIO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR ATÉ 100A INCLUINDO FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3.1 | 43.99 | 55.74 | 172.79
7.1.30 | SDC03121 | BARRAMENTO SECUNDÁRIO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR DE 125A ATÉ 250A INCLUINDO FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2.6 | 76.17 | 96.53 | 250.97
7.1.31 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 9.56 | 12.11 | 48.44
7.1.32 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 9.98 | 12.64 | 50.56
7.1.33 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 8 | 10.71 | 13.57 | 108.56
7.1.34 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 6 | 10.71 | 13.57 | 81.42
7.1.35 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 11.63 | 14.73 | 29.46
7.1.36 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 9 | 48.81 | 61.85 | 556.65
7.1.37 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 8 | 49.62 | 62.88 | 503.04
7.1.38 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 60 | 51.14 | 64.8 | 3888
7.1.39 | SDC03139 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE SURTO (DPS) 175V - 45KA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. | UN | 4 | 95.09 | 120.5 | 482
7.1.40 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 71.37 | 90.44 | 180.88
7.1.41 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 6 | 77.04 | 97.63 | 585.78
7.1.42 | SDC03115 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 125A, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 317.48 | 402.34 | 2414.04
7.1.43 | SDC03147 | QUADRO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR DE ENTRADA 450A, INCLUINDO FIXAÇÃO, PLACA DE ACRÍLICO SEM BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS E SEM DISJUNTOR DE ENTRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 382.53 | 484.78 | 484.78
7.1.44 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 51 | 5.26 | 6.66 | 339.66
7.1.45 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1686 | 6.72 | 8.51 | 14347.86
7.1.46 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 29 | 5.66 | 7.17 | 207.93
7.1.47 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 418 | 7.07 | 8.95 | 3741.1
7.1.48 | 73798/003 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 245 | 37.17 | 47.1 | 11539.5
7.1.49 | 73798/001 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 189 | 24.25 | 30.73 | 5807.97
7.1.50 | SDC07040 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1.1/2', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 39 | 8.97 | 11.36 | 443.04
7.1.51 | SDC07041 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 462 | 8.19 | 10.37 | 4790.94
7.1.52 | 83450 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 1 | 370.71 | 469.8 | 469.8
7.1.53 | 83449 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 12 | 310.95 | 394.06 | 4728.72
7.1.54 | 83448 | CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA | UN | 5 | 220.48 | 279.41 | 1397.05
7.1.55 | 83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 17 | 145.87 | 184.86 | 3142.62
7.1.56 | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 4 | 136.33 | 172.77 | 691.08
7.1.57 | SDC03128 | REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 150W, BIVOLT | UN | 53 | 1327.26 | 1682.03 | 89147.59
7.1.58 | 73769/001 | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 1210.75 | 1534.38 | 15343.8
7.1.59 | 73769/003 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 1249.91 | 1584.01 | 4752.03
7.1.60 | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 161.28 | 10.76 | 13.63 | 2198.24
7.1.61 | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 153.22 | 16.03 | 20.31 | 3111.89
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 388185.27
7.2 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ALTA TENSÃO
7.2.1 | SDC03018 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE150 KVA - 13.8KV/220-127V | UN | 1 | 32058.12 | 40627.25 | 40627.25
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 40627.25
|  | TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICA |  |  |  |  | 428812.52
SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
8.0 |  | SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
8.1 |  | SPDA
8.1.1 | SDC03046 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 1/4" X 3/4", BARRA DE 6M | UN | 95 | 72.56 | 91.95 | 8735.25
8.1.2 | SDC03058 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4", COM CURVA DE 300MM | UN | 13 | 20.81 | 26.37 | 342.81
8.1.3 | SDC03015 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4" X 1" COM ARRUELA LISA ZINCADA | UN | 569 | 0.26 | 0.32 | 182.08
8.1.4 | 72315 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 250 | 21.59 | 27.36 | 6840
8.1.5 | SDC03056 | SUPORTE GUIA SIMPLES TEL-220 | UN | 622 | 6.34 | 8.03 | 4994.66
8.1.6 | SDC03014 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA. | UN | 57 | 24.05 | 30.47 | 1736.79
8.1.7 | 72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 114 | 13.08 | 16.57 | 1888.98
8.1.8 | 72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 58 | 17.58 | 22.27 | 1291.66
8.1.9 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 162 | 9.36 | 11.86 | 1921.32
8.1.10 | SDC03004 | ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" | UN | 216 | 4.58 | 5.8 | 1252.8
8.1.11 | SDC04023 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO COM BUCHA S8 | UN | 216 | 3.06 | 3.87 | 835.92
8.1.12 | 72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 742 | 21.65 | 27.43 | 20353.06
8.1.13 | 72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 787 | 30.72 | 38.93 | 30637.91
8.1.14 | SDC03020 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM DIAMETRO 300MM, INCLUSIVE TAMPO EM FERRO FUNDIDO COM BOCAL INFERIOR QUADRADO ARTICULADO E BORDA REDONDA DE 300MM. | UN | 11 | 71.37 | 90.44 | 994.84
8.1.15 | 83485 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 113 | 39.86 | 50.51 | 5707.63
8.1.16 | SDC03016 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARTUCHO PARA SOLDA 115MM | UN | 171 | 8.15 | 10.32 | 1764.72
8.1.17 | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 135.15 | 10.76 | 13.63 | 1842.09
8.1.18 | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 135.15 | 16.03 | 20.31 | 2744.89
8.1.19 | SDC03017 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 20 X 20 X10 CM | UN | 1 | 316.73 | 401.39 | 401.39
8.1.20 | 83638 | MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 279.53 | 354.24 | 354.24
8.1.21 | 68070 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR | M | 10 | 48.34 | 61.26 | 612.6
8.1.22 | SDC03055 | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA E BASE | UN | 1 | 351.5 | 445.45 | 445.45
8.1.23 | SDC03057 | SINALIZADOR NOTURNO C/ 1 LÂMPADA PL 15W, INCLUSIVE LAMPADA E RELÉ FOTOELETRICO INDIVIDUAL | UN | 1 | 50.06 | 63.44 | 63.44
8.1.24 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 2.74 | 3.47 | 416.4
8.1.25 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 9.56 | 12.11 | 12.11
8.1.26 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 7.45 | 9.44 | 377.6
8.1.27 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 5.87 | 7.43 | 29.72
8.1.28 | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 1 | 17.38 | 22.02 | 22.02
8.1.29 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 9.43 | 11.95 | 59.75
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 96862.13
|  | TOTAL SPDA |  |  |  |  | 96862.13
PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO
9.0 |  | INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO A COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
9.1 |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO
9.1.1 | 83635 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 | 165.48 | 209.71 | 1887.39
9.1.2 | 73775/002 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 146.73 | 185.95 | 743.8
9.1.3 | SDC07001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X30CM | UN | 16 | 17.18 | 21.77 | 348.32
9.1.4 | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 20 | 15.68 | 19.87 | 397.4
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 3376.91
9.2 |  | SINALIZAÇÃO - SAIDA DE EMERGENCIA
9.2.1 | SDC07002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE | UN | 60 | 24.48 | 31.02 | 1861.2
9.2.2 | SDC07003 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 5 | 34.55 | 43.78 | 218.9
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 2080.1
9.3 |  | SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA
9.3.1 | SDC07004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO | UN | 6 | 79.41 | 100.63 | 603.78
9.3.2 | SDC07005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA | UN | 6 | 39.78 | 50.41 | 302.46
9.3.3 | SDC07006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA | UN | 1 | 596.65 | 756.13 | 756.13
9.3.4 | SDC07007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A | UN | 2 | 227.85 | 288.75 | 577.5
9.3.5 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2065 | 2.74 | 3.47 | 7165.55
9.3.6 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 7.07 | 8.95 | 223.75
9.3.7 | SDC03069 | ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3/4" X 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 36 | 14.37 | 18.21 | 655.56
9.3.8 | SDC03070 | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 3/4" | UN | 12 | 4 | 5.06 | 60.72
9.3.9 | SDC03022 | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 1" | UN | 25 | 4.13 | 5.23 | 130.75
9.3.10 | SDC03023 | CURVA 90° DE FERRO ZINCADO P/ ELETRODUTO DE 1" | UN | 8 | 14.42 | 18.27 | 146.16
9.3.11 | SDC03005 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 36 | 4.52 | 5.72 | 205.92
9.3.12 | SDC03004 | ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" | UN | 75 | 4.58 | 5.8 | 435
9.3.13 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 | 9.79 | 12.4 | 310
9.3.14 | SDC03009 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 15X15X10CM | UN | 2 | 25.66 | 32.51 | 65.02
9.3.15 | SDC07008 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 8 | 21.4 | 27.12 | 216.96
9.3.16 | SDC03010 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 38 | 3.53 | 4.47 | 169.86
9.3.17 | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 30 | 27.8 | 35.23 | 1056.9
9.3.18 | SDC03123 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE 3/4" | UN | 25 | 4 | 5.06 | 126.5
9.3.19 | SDC03024 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE 1" | UN | 25 | 5.06 | 6.41 | 160.25
9.3.20 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 18 | 14.07 | 17.83 | 320.94
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 13689.71
9.4 |  | HIDRANTE DE PAREDE
9.4.1 | 72288 | CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 277.98 | 352.28 | 1761.4
9.4.2 | 92346 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | 55.88 | 70.81 | 637.29
9.4.3 | 74169/001 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 186.64 | 236.52 | 1182.6
9.4.4 | SDC07029 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 4 | 658.86 | 834.97 | 3339.88
9.4.5 | SDC07026 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2 X 1 1/2 COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO) | UN | 5 | 163.21 | 206.83 | 1034.15
9.4.6 | SDC07011 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO JATO SÓLIDO, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 1.1/2" X 19MM | UN | 4 | 85.94 | 108.91 | 435.64
9.4.7 | SDC07010 | FORNECIMENTO DE CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO DUPLA 1.1/2" X 2.1/2" | UN | 4 | 15.43 | 19.55 | 78.2
9.4.8 | 72287 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 223.08 | 282.7 | 282.7
9.4.9 | SDC07036 | COTOVELO 45° DE AÇO GALV. (2.1/2") | Und | 4 | 66.29 | 84 | 336
9.4.10 | 92346 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 55.88 | 70.81 | 778.91
9.4.11 | SDC07026 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2 X 1 1/2 COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO) | UN | 5 | 163.21 | 206.83 | 1034.15
9.4.12 | SDC07030 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 65 MM (2 1/2)" | Und | 4 | 164.08 | 207.93 | 831.72
9.4.13 | 73795/013 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 357.52 | 453.08 | 453.08
9.4.14 | SDC07037 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE FERRO 60 X 40 CM COM A INSCRIÇÃO INCÊNDIO | UN | 1 | 272.33 | 345.12 | 345.12
9.4.15 | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 3.2 | 55.61 | 70.47 | 225.5
9.4.16 | SDC07015 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO HIDRANTE | UN | 5 | 56.99 | 72.22 | 361.1
9.4.17 | SDC02094 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA 5CV - 220/380V | UN | 1 | 2656.33 | 3366.36 | 3366.36
9.4.18 | SDC07012 | TUBO GALVANIZADO SEM CUSTURA C/ROSCA 2 1/2", BARRA DE 6 METROS COM ESPESSURA DE 3,5MM - INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE | M | 155 | 70.47 | 89.3 | 13841.5
9.4.19 | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 26 | 72.87 | 92.34 | 2400.84
9.4.20 | 94474 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 79.07 | 100.2 | 400.8
9.4.21 | 92378 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26 | 63.3 | 80.22 | 2085.72
9.4.22 | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 125.02 | 158.43 | 1584.3
9.4.23 | 73796/005 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 259.06 | 328.3 | 328.3
9.4.24 | 83491 | CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 248.71 | 315.19 | 315.19
9.4.25 | SDC03062 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 10MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 252 | 9.05 | 11.46 | 2887.92
9.4.26 | SDC07041 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 160 | 8.19 | 10.37 | 1659.2
9.4.27 | SDC07040 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1.1/2', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 140 | 8.97 | 11.36 | 1590.4
9.4.28 | 73798/001 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 20 | 24.25 | 30.73 | 614.6
9.4.29 | SDC04049 | MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES | m² | 10.2 | 248.74 | 315.22 | 3215.24
9.4.30 | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 26 | 129.1 | 163.6 | 4253.6
9.4.31 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 42 | 14.07 | 17.83 | 748.86
9.4.32 | SDC07014 | CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 211.15 | 267.59 | 267.59
9.4.33 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 71.37 | 90.44 | 180.88
9.4.34 | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 69 | 10.76 | 13.63 | 940.47
9.4.35 | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 74 | 16.03 | 20.31 | 1502.94
9.4.36 | SDC03021 | ELETRODUTO ZINCADO LEVE 1" X 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8 | 18.9 | 23.95 | 191.6
9.4.37 | SDC03022 | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 1" | UN | 8 | 4.13 | 5.23 | 41.84
9.4.38 | SDC03023 | CURVA 90° DE FERRO ZINCADO P/ ELETRODUTO DE 1" | UN | 10 | 14.42 | 18.27 | 182.7
9.4.39 | SDC03004 | ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" | UN | 8 | 4.58 | 5.8 | 46.4
9.4.40 | SDC02056 | CAIXA D'AGUA TIPO TAÇA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS COM COLUNA SECA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 18273.45 | 23157.94 | 23157.94
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 78922.63
9.5 |  | LUMINARIA DE EMERGENCIA
9.5.1 | SDC03130 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 1200 LUMENS DE 24 LEDS, POTENCIA 32 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 3 HRS | UN | 3 | 242.97 | 307.91 | 923.73
9.5.2 | SDC03011 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 CR | UN | 52 | 34.55 | 43.78 | 2276.56
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 3200.29
|  | TOTAL PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 101269.64
|  | PREÇO GLOBAL |  |  |  |  | 8541674.52
oito milhões, quinhentos e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos

## Composições do OrçaFascio
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
1 | Código | SDC02002 | Referência
| Descrição | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50X25 MM | ORSE 1083
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
2 | Código | SDC02003 | Referência
| Descrição | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60X25 MM | ORSE 1085
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
3 | Código | SDC02004 | Referência
| Descrição | CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA, 150 X 150 X 50 MM | SEINFRA C3586
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
4 | Código | SDC02005 | Referência
| Descrição | JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO COM REDUÇÃO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 75 X 50 MM | SAOP CO1004
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
5 | Código | SDC02006 | Referência
| Descrição | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50 MM | ORSE 1583
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
6 | Código | SDC02007 | Referência
| Descrição | JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO COM REDUÇÃO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM | SAOP CO1005
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
7 | Código | SDC02008 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE VENTILAÇÃO, SÉRIE NORMAL, DN 50MM | ORSE 1666
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
8 | Código | SDC02011 | Referência
| Descrição | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA - TIJOLO COMUM MACIÇO, DIMENSOES 350 X 180 X 150 CM (9,45M3) | PROJETO
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
9 | Código | SDC02017 | Referência
| Descrição | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 60 X 50 MM | ORSE 1075
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
10 | Código | SDC02019 | Referência
| Descrição | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 85 X 75 MM | ORSE 1077
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
11 | Código | SDC02021 | Referência
| Descrição | CAIXA D'AGUA TIPO TAÇA COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS COM COLUNA SECA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | PROJETO
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
12 | Código | SDC02026 | Referência
| Descrição | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM | ORSE 1090
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
13 | Código | SDC01004 | Referência
| Descrição | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | SINAPI 92919
| Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| Unidade | KG
14 | Código | SDC01006 | Referência
| Descrição | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM | SINAPI 92921
| Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| Unidade | KG
15 | Código | SDC01008 | Referência
| Descrição | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | SINAPI 92915
| Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| Unidade | KG
16 | Código | SDC01010 | Referência
| Descrição | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM | SINAPI 92916
| Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| Unidade | KG
17 | Código | SDC01013 | Referência
| Descrição | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | SINAPI 92917
| Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| Unidade | KG
18 | Código | SDC01016 | Referência
| Descrição | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, INCLUSIVE EPS, CAPEAMENTO 4,0CM E ALTURA FINAL 12,0CM, FCK=25MPA. INCLUSO ESCORAMENTO | SINAPI 74141/002
| Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| Unidade | M2
19 | Código | SDC01017 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | SIURB-SP 15505
| Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| Unidade | KG
20 | Código | SDC01018 | Referência
| Descrição | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | SIURB-SP 15512
| Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| Unidade | KG
21 | Código | SDC01019 | Referência
| Descrição | APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS | SEINFRA C3487
| Tipo | PINT - PINTURAS
| Unidade | M2
22 | Código | SDC01021 | Referência
| Descrição | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO | COTAÇÃO DE MERCADO
| Tipo | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
| Unidade | M3
23 | Código | SDC01022 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA (1,50X2,00)M, C/ PASSA PRATO EM GRANITO COMP. 2,00MXLARG. 40CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO CONFORME DETALHE SEDUC | SINAPI 94582
| Tipo | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
| Unidade | UN
24 | Código | SDC01024 | Referência
| Descrição | LASTRO DE BRITA Nº 02 | ORSE 2657
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | M3
25 | Código | SDC01025 | Referência
| Descrição | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS | SINAPI 87242
| Tipo | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
| Unidade | M2
26 | Código | SDC01029 | Referência
| Descrição | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | SINAPI 73838/001
| Tipo | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
| Unidade | UN
27 | Código | SDC01030 | Referência
| Descrição | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,00X2,10M, DUAS FOLHAS, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | SINAPI 73838/001
| Tipo | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
| Unidade | UN
28 | Código | SDC01034 | Referência
| Descrição | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, ONDULADA, E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | SINAPI 94213
| Tipo | COBE- COBERTURA
| Unidade | M2
29 | Código | SDC01037 | Referência
| Descrição | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS ( Linha Pantone 3125U) | ORSE 2307
| Tipo | PINT - PINTURAS
| Unidade | M2
30 | Código | SDC01038 | Referência
| Descrição | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS ( Linha Pantone 2758U) | ORSE 2307
| Tipo | PINT - PINTURAS
| Unidade | M2
31 | Código | SDC01039 | Referência
| Descrição | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS ( Linha Pantone 308U) | ORSE 2307
| Tipo | PINT - PINTURAS
| Unidade | M2
32 | Código | SDC03001 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO, 03 PALHETAS | ORSE 811
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | UN
33 | Código | SDC03003 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE DIAMETRO 30CM | ORSE 10176
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | UN
34 | Código | SDC03004 | Referência
| Descrição | ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" | IOPES 160322
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
35 | Código | SDC03005 | Referência
| Descrição | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | IOPES 160322
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
36 | Código | SDC03007 | Referência
| Descrição | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LAMPADA TUBULAR LED 2X20W COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4400 LÚMENS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI 73953/002
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
37 | Código | SDC03009 | Referência
| Descrição | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 15X15X10CM | CPOS 40.02.040
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
38 | Código | SDC03010 | Referência
| Descrição | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SAOP-MT CP0441
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
39 | Código | SDC03011 | Referência
| Descrição | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 CR | ORSE 10765
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
40 | Código | SDC03012 | Referência
| Descrição | QUADRO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR DE ENTRADA 400A, INCLUINDO FIXAÇÃO, PLACA DE ACRÍLICO SEM BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS E SEM DISJUNTOR DE ENTRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ORSE 10355
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
41 | Código | SDC03014 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA. | SUDECAP 11.92.38
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
42 | Código | SDC03015 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4" X 1" COM ARRUELA LISA ZINCADA | ORSE 9831
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
43 | Código | SDC03016 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARTUCHO PARA SOLDA 115MM | ORSE 10426
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
44 | Código | SDC03017 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 20 X 20 X10 CM | ORSE 9051
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
45 | Código | SDC03046 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 1/4" X 3/4", BARRA DE 6M | SIURB 91194
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | M
46 | Código | SDC01045 | Referência
| Descrição | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO | ORSE 2279
| Tipo | PINT - PINTURAS
| Unidade | M2
47 | Código | SDC01050 | Referência
| Descrição | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM | SINAPI 92922
| Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| Unidade | KG
48 | Código | SDC02031 | Referência
| Descrição | TORNEIRA PRESSÃO USO GERAL | ORSE 4273
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
49 | Código | SDC02032 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TANQUE DE LAVAR DUPLO EM MÁRMORE SINTÉTICOPRETO DE DIMENSÕES 1,10 X 0,60 M ASSENTADO SOBRE ALVENARIA | PROJETO
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
50 | Código | SDC02033 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" | ORSE 9503
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
51 | Código | SDC02034 | Referência
| Descrição | PIA DE COZINHA DE AÇO INOXIDAVEL, CUBA DUPLA, 2,00 X 0,55M | SAOP CO1104
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
52 | Código | SDC02039 | Referência
| Descrição | EXECUÇÃO DE SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO ASSENTADO EM 1 VEZ COM ESPASSAMENTO ENTRE OS TIJOLOS: DIAMETRO 3,00M PROFUNDIDADE 3,00M | PROJETO
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
53 | Código | SDC02040 | Referência
| Descrição | EXECUÇÃO DE FILTRO ANAERÓBICO D=2M E PROFUNDIDADE=2,50M | PROJETO
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
54 | Código | SDC02043 | Referência
| Descrição | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ORSE 4964
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
55 | Código | SDC02045 | Referência
| Descrição | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ORSE 1089
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
56 | Código | SDC02048 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PLASTICO BRANCO PARA VASO SANITARIO, PADRÃO POPULAR | ORSE 2056
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
57 | Código | SDC02057 | Referência
| Descrição | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO COM ALAVANCA PARA PCD- FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI 40729
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
58 | Código | SDC01081 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO, 3MM, COR CINZA | SINAPI 88489
| Tipo | COBE- COBERTURA
| Unidade | M2
59 | Código | SDC02088 | Referência
| Descrição | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SEINFRA C0691
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
60 | Código | SDC02094 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA 5CV - 220/380 | SINAPI 83645
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
61 | Código | SDC02096 | Referência
| Descrição | BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 2,91M X 0,60M COM 02 CUBAS EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,50 X 0,45 X 0,35, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO METÁLICO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO | PROJETO
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
62 | Código | SDC02064 | Referência
| Descrição | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA - TIJOLO COMUM MACIÇO, DIMENSOES 475 X 240 X 180 CM (20,52M3) | PROJETO
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
63 | Código | SDC02071 | Referência
| Descrição | BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX PARA BANHEIROS PCD, DIM. 700X400MM | SETOP ACE-BAN-015
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
64 | Código | SDC02079 | Referência
| Descrição | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA TIPO ALAVANCA PARA PCD, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI 86943
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
65 | Código | SDC01089 | Referência
| Descrição | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | SINAPI 79267
| Tipo | PARE - PAREDES/PAINEIS
| Unidade | M2
66 | Código | SDC01096 | Referência
| Descrição | SOLEIRA DE GRANITO BRANCO ITAÚNA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | SINAPI 84161
| Tipo | PISO - PISOS
| Unidade | M
67 | Código | SDC04001 | Referência
| Descrição | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | ORSE 7610
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | UN
68 | Código | SDC04002 | Referência
| Descrição | EXECUÇÃO DE ESCOVÓDROMO EM ALVENARIA. INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO ENCONTRAM-SE NO ITEM INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | PROJETO
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | UN
69 | Código | SDC04003 | Referência
| Descrição | EXECUÇÃO DE ABRIGO PROVISÓRIO PARA RESIDUOS SOLIDOS EM TIJOLO MACIÇO COM PORTÃO EM GRADE EM METALON, INCLUSIVE AZULEJO NA PARTE INTERNA CONFORME PROJETO | PROJETO
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | UN
70 | Código | SDC04005 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM BORRACHA SINTÉTICA, 250X250MM, DIRECIONAL/ALERTA | SINAPI 73876/001
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | M2
71 | Código | SDC04009 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 80CM | SETOP ACE-BAR-005
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | UN
72 | Código | SDC04010 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25x25CM, DIRECIONAL/ALERTA | SEINFRA C4624
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | M2
73 | Código | SDC04011 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT CONTENDO 3 MASTROS P/ BANDEIRA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 7,00M E ALTURA LIVRE 6,00M | SEINFRA C0864
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | UN
74 | Código | SDC04012 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE VIDRO TEMPERADO 6MM 4X1,1M | CPOS-SP 04.08.080
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | UN
75 | Código | SDC04015 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO DE ACORDO COM MODELO DA SEDUC, DIMENSÕES 260X110X15CM, INCLUSIVE PLACA EM AÇO INOX | COTAÇÃO DE MERCADO
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | UN
76 | Código | SDC04016 | Referência
| Descrição | CONJUNTO PARA FUTSAL COM DUAS TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | SINAPI - I25398
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | CJ
77 | Código | SDC04017 | Referência
| Descrição | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | SINAPI - I25399
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | CJ
78 | Código | SDC04018 | Referência
| Descrição | SUPORTE PARA TABELA DE BASQUETE DE CONCRETO ARMADO FCK = 15MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO, LANÇAMENTO E DESFORMA | IOPES 200706
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | UN
79 | Código | SDC04019 | Referência
| Descrição | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | SINAPI-I25400
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | CJ
80 | Código | SDC04021 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA EM AÇO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL E FIXAÇÃO NO PISO | ORSE 10041
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | UN
81 | Código | SDC04022 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE KIT PLAYGOUND, METALICO, CONTENDO: GIRA-GIRA 7 LUGARES; BALANÇO 4 LUGARES; ESCORREGADOR GRANDE; GANGORRA DUPLA E CASINHA CONJUGADA | COTAÇÃO DE MERCADO
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | UN
82 | Código | SDC04023 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO COM BUCHA S8 | ORSE 10620
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
83 | Código | SDC04024 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELE DE VIDRO | SINAPI 85010 / SEDOP 91518
| Tipo | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
| Unidade | M2
84 | Código | SDC04025 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA CAIXA, EM AÇO GALVANIZADO, PARA LETREIRO COM NOME DA INSTITUIÇÃO | COTAÇÃO DE MERCADO
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | UN
85 | Código | SDC04027 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO, 40X50, EM AÇO INOXIDAVEL E ESCRITA EM BAIXO RELEVO | ORSE 3167
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | UN
86 | Código | SDC04028 | Referência
| Descrição | EXECUÇÃO DE ABRIGO DE GÁS EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO PADRÃO SEDUC | PROJETO
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | UN
87 | Código | SDC04031 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 40CM | SUDECAP 13.40.59
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | UN
88 | Código | SDC04033 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA 30 CM EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA, PARA LETREIRO COM NOME DA INSTITUIÇÃO | ORSE 7853
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | UN
89 | Código | SDC04034 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACM, PARA LOGO DO GOVERNO, 2,50X2,50M, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | ORSE 7853
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | UN
90 | Código | SDC04049 | Referência
| Descrição | MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES | SEINFRA C1803
| Tipo | PARE - PAREDES/PAINEIS
| Unidade | M2
91 | Código | SDC04051 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO, EM BORRACHA | COTAÇÃO DE MERCADO
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | UN
92 | Código | SDC04052 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACA TÁTIL EM ALUMINIO, BRAILLE, 10X3CM, USO EM CORRIMÃO/ESCADA, INICIO/FIM | COTAÇÃO DE MERCADO
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | UN
93 | Código | SDC04050 | Referência
| Descrição | BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, E=2CM | ORSE 10759
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | M
94 | Código | SDC04060 | Referência
| Descrição | MAPA TATIL 85X45 COM PÉ EM TUBO METÁLICO | ORSE 10563
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | UN
95 | Código | SDC04064 | Referência
| Descrição | EXECUÇÃO DE PROJETO AS-BUILT | ORSE 10832
| Tipo | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS
| Unidade | M2
96 | Código | SDC03055 | Referência
| Descrição | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA E BASE | ORSE 824
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
97 | Código | SDC03056 | Referência
| Descrição | SUPORTE GUIA SIMPLES TEL-220 | ORSE 10903
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
98 | Código | SDC03057 | Referência
| Descrição | SINALIZADOR NOTURNO C/ 1 LÂMPADA PL 15W, INCLUSIVE LAMPADA E RELÉ FOTOELETRICO INDIVIDUAL | ORSE 3477
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
99 | Código | SDC03058 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4", COM CURVA DE 300MM | SIURB 91194
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
100 | Código | SDC03062 | Referência
| Descrição | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 10MM2 - 0,6KV/1KV/90° | ORSE 9205
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | M
101 | Código | SDC03063 | Referência
| Descrição | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 16MM2 - 0,6KV/1KV/90° | ORSE 9204
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | M
102 | Código | SDC03064 | Referência
| Descrição | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 25MM2 - 0,6KV/1KV/90° | ORSE 8070
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | M
103 | Código | SDC03065 | Referência
| Descrição | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 35MM2 - 0,6KV/1KV/90° | ORSE 7916
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | M
104 | Código | SDC03066 | Referência
| Descrição | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 50MM2 - 0,6KV/1KV/90° | ORSE 7917
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | M
105 | Código | SDC03067 | Referência
| Descrição | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 70MM2 - 0,6KV/1KV/90° | ORSE 8071
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | M
106 | Código | SDC07041 | Referência
| Descrição | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | ORSE 9045
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | M
107 | Código | SDC03115 | Referência
| Descrição | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 125A, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI 74130/010
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
108 | Código | SDC05002 | Referência
| Descrição | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | ORSE 4656
| Tipo | CANT - CANTEIRO DE OBRAS
| Unidade | MÊS
109 | Código | SDC07001 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X30CM | SEDOP 241468
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | UN
110 | Código | SDC07002 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE | IOPES 160612
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | UN
111 | Código | SDC07003 | Referência
| Descrição | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SEDOP 241468
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | UN
112 | Código | SDC07004 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO | ORSE 7861
| Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
| Unidade | UN
113 | Código | SDC07005 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA | ORSE 8503
| Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
| Unidade | UN
114 | Código | SDC07006 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA | ORSE 8058
| Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
| Unidade | UN
115 | Código | SDC07007 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A | ORSE 8693
| Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
| Unidade | UN
116 | Código | SDC07008 | Referência
| Descrição | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SEDOP 241468
| Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
| Unidade | UN
117 | Código | SDC07014 | Referência
| Descrição | CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI 68066
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
118 | Código | SDC07015 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO HIDRANTE | ORSE 7861
| Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
| Unidade | UN
119 | Código | SDC04044 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIBICLETARIO METALICO, CONFORME PROJERO PADRÃO SEDUC | COTAÇÃO DE MERCADO
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | UN
120 | Código | SDC01027 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 90X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SED | SEDOP 090822
| Tipo | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
| Unidade | UN
121 | Código | SDC01028 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 80X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | SEDOP 090822
| Tipo | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
| Unidade | UN
122 | Código | SDC01031 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 90X2,10M, COM VISOR, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | SEDOP 090822
| Tipo | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
| Unidade | UN
123 | Código | SDC02029 | Referência
| Descrição | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 75MM
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
124 | Código | SDC02029 | Referência
| Descrição | GRELHA PARA RALO EM PVC BRANCO 15X15 | ORSE 9419
| Tipo | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
| Unidade | UN
125 | Código | SDC03069 | Referência
| Descrição | ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3/4" X 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEINFRA C1179
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | M
126 | Código | SDC03070 | Referência
| Descrição | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 3/4" | SEDOP 171409
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
127 | Código | SDC03123 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE 3/4" | ORSE 10909
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
128 | Código | SDC07010 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO DE CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO DUPLA 1.1/2" X 2.1/2" | SETOP-MG / INC-CHA-005
| Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
| Unidade | UN
129 | Código | SDC03020 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM DIAMETRO 300MM, INCLUSIVE TAMPO EM FERRO FUNDIDO COM BOCAL INFERIOR QUADRADO ARTICULADO E BORDA REDONDA DE 300MM. | ORSE 4718
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
130 | Código | SDC07037 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE FERRO 60 X 40 CM COM A INSCRIÇÃO INCÊNDIO | ORSE 10332
| Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
| Unidade | UN
131 | Código | SDC03031 | Referência
| Descrição | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 120MM² - 0,6KV/1KV/90° | ORSE 8072
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | M
132 | Código | SDC04061 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PIRIQUITÃO | ORSE 3322
| Tipo | URBA - URBANIZAÇÃO
| Unidade | UN
133 | Código | SDC04062 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PRIMAVERA 1,00M DE ALTURA EM CAVA DE 60X60X60CM | SINAPI 85178
| Tipo | URBA - URBANIZAÇÃO
| Unidade | UN
134 | Código | SDC03120 | Referência
| Descrição | BARRAMENTO SECUNDÁRIO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR ATÉ 100A INCLUINDO FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ORSE 9477
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
135 | Código | SDC03121 | Referência
| Descrição | BARRAMENTO SECUNDÁRIO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR DE 125A ATÉ 250A INCLUINDO FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ORSE 9477
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
136 | Código | SDC03128 | Referência
| Descrição | REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 150W, BIVOLT | ORSE 8739
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
137 | Código | SDC03018 | Referência
| Descrição | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE150 KVA - 13.8KV/220-127V | PROJETO
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
138 | Código | SDC07040 | Referência
| Descrição | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1.1/2', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | ORSE 9045
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | M
139 | Código | SDC03130 | Referência
| Descrição | LUMINARIA DE EMERGENCIA 960 LUMENS DE 24 LEDS, POTENCIA 4 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 3 HRS | ORSE 7860
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
140 | Código | SDC02100 | Referência
| Descrição | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 20MM | ORSE 1181
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
141 | Código | SDC02101 | Referência
| Descrição | CAP PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | SEINFRA C0692
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
142 | Código | SDC02050 | Referência
| Descrição | RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI 100MM | ORSE 4283
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
143 | Código | SDC01009 | Referência
| Descrição | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM - MONTAGEM | SINAPI 92924
| Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| Unidade | KG
144 | Código | SDC03021 | Referência
| Descrição | ELETRODUTODE FERRO ZINCADO LEVE 1" X 3M | SEINFRA C 1181
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | M
145 | Código | SDC03022 | Referência
| Descrição | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 1" | SEDOP 171339
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
146 | Código | SDC03023 | Referência
| Descrição | CURVA 90° DE FERRO ZINCADO P/ ELTRODUTO DE 1" | SEDOP 171345
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
147 | Código | SDC03024 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE 1" | ORSE 10909
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
148 | Código | SDC07011 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO JATO SÓLIDO, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 1.1/2" X 19MM | ORSE 10786
| Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
| Unidade | UN
149 | Código | SDC01095 | Referência
| Descrição | BRISE METÁLICO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DIMENSÃO DO METALON 40X30CM E CHAPA 18 | SINAPI 94560
| Tipo | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
| Unidade | UN
150 | Código | SDC04067 | Referência
| Descrição | BANCO EM ESTRUTURA METÁLICA, METALON 50X50, CHAPA 14 COM PINTURA ESMALTE | SBC 200061
| Tipo | URBA - URBANIZAÇÃO
| Unidade | UN
151 | Código | SDC02102 | Referência
| Descrição | BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 3,2X0,80M COM 01 CUBA EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,80 X 0,60 X 0,50, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO. | PROJETO
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
152 | Código | SDC02103 | Referência
| Descrição | BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 1,60X0,60M COM 01 CUBA EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,50 X 0,45 X 0,35, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO. | PROJETO
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
153 | Código | SDC07012 | Referência
| Descrição | TUBO GALVANIZADO SEM CUSTURA C/ROSCA 2 1/2", BARRA DE 6 METROS COM ESPESSURA DE 3,5MM - INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE | SINAPI 92342
| Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
| Unidade | m
154 | Código | SDC07026 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2 X 1 1/2 COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO) | ORSE 1510
| Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
| Unidade | m
155 | Código | SDC07030 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 65 MM (2 1/2)" | ORSE 9254
| Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
| Unidade | m
156 | Código | SDC07036 | Referência
| Descrição | COTOVELO 45° DE AÇO GALV. (2.1/2") | SINAPI 94474
| Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
| Unidade | m
157 | Código | SDC02082 | Referência
| Descrição | REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM | ORSE 1582
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
158 | Código | SDC01101 | Referência
| Descrição | PEITORIL EM GRANITO BRANCO, TIPO ITAUNAS, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | SINAPI 84088
| Tipo | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
| Unidade | M
159 | Código | SDC01104 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | SINAPI 74072/003
| Tipo | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
| Unidade | M³
160 | Código | SDC01108 | Referência
| Descrição | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PANTONE 308U) | SINAPI 74245/001
| Tipo | PINT - PINTURAS
| Unidade | M²
161 | Código | SDC03139 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE SURTO (DPS) 175V - 45KA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. | ORSE 8894
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
162 | Código | SDC02118 | Referência
| Descrição | CISTERNA EM CONCRETO ARMADO, CAP. 25.000 LITROS, CONFORME PROJETO PADRÃO SEDUC - FUNDAÇÕES COM ESTACAS | PROJETO
| Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| Unidade | un
163 | Código | SDC07027 | Referência
| Descrição | REGULADOR DE GÁS 2º ESTÁGIO DE 2 KG/H (INSTALAÇÃO GÁS) | ORSE 10882
| Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
| Unidade | UN
164 | Código | SDC01198 | Referência
| Descrição | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | ORSE 98
| Tipo | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
| Unidade | M3
165 | Código | SDC01159 | Referência
| Descrição | GRADE DE FERRO PADRÃO ESCOLA COM MURETA DE ALVENARIA H:0,40M E GRADIL EM BARRA CHATA COM 1,80M DE ALTURA, TOTALIZANDO 2,20M DE ALTURA (INCLUSO PINTURA) | ORSE 10073
| Tipo | URBA - URBANIZAÇÃO
| Unidade | M
166 | Código | SDC01199 | Referência
| Descrição | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PANTONE 3125U) | SINAPI 74245/001
| Tipo | PINT - PINTURAS
| Unidade | M²
167 | Código | SDC04045 | Referência
| Descrição | FITA ADESIVA FOTO LUMINESCENTE | ORSE 11621
| Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
| Unidade | M
168 | Código | SDC07035 | Referência
| Descrição | VÁLVULA DE BLOQUEIO MANUAL 3/4" PARA GÁS | ORSE 9014
| Tipo | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
| Unidade | UN
169 | Código | SDC01228 | Referência
| Descrição | EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO SPT - REGIÃO DE CUIABÁ | SUDECAP 65.01.02
| Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| Unidade | UN
170 | Código | SDC01116 | Referência
| Descrição | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | SINAPI 74100/001
| Tipo | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
| Unidade | m²
171 | Código | SDC02197 | Referência
| Descrição | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI 89630
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
172 | Código | SDC03147 | Referência
| Descrição | QUADRO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR DE ENTRADA 450A, INCLUINDO FIXAÇÃO, PLACA DE ACRÍLICO SEM BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS E SEM DISJUNTOR DE ENTRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ORSE 10355
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
173 | Código | SDC07029 | Referência
| Descrição | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | SIURB 100868
| Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
| Unidade | UN
174 | Código | SDC05004 | Referência
| Descrição | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | SEINFRA - C1622
| Tipo | CANT - CANTEIRO DE OBRAS
| Unidade | UN

## Orçamento Analítico
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.1 | COMPOSIÇÃO 2 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UND | 1 | 277.244,90 | 277.244,90
Composição Auxiliar |  | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1760,0 | 70,03 | 123252.8
Composição Auxiliar |  | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 10,0 | 4.968,93 | 49689.3
Composição Auxiliar |  | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3600,0 | 15,52 | 55872
Composição Auxiliar |  | SDC06001 | Próprio | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1080,0 | 12,12 | 13089.6
Composição Auxiliar |  | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 10,0 | 3.534,12 | 35341.2
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.1 | SDC04064 | Próprio | EXECUÇÃO DE PROJETO AS-BUILT | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | m² | 1 | 1,06 | 1,06
Composição Auxiliar |  | 90773 | SINAPI | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,058 | 18,41 | 1.06
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.7 | SDC05002 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 1 | 584,73 | 584,73
Insumo da Composição |  | 00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | Equipamento | MES | 1,0 | 584,73 | 584.73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.12 | SDC05004 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1 | 1.421,85 | 1.421,85
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,0 | 14,26 | 57.04
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8,0 | 17,49 | 139.92
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8,0 | 17,09 | 136.72
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8,12 | 13,89 | 112.78
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8,0 | 17,00 | 136
Insumo da Composição |  | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 1,0 | 9,05 | 9.05
Insumo da Composição |  | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 5,0 | 8,30 | 41.5
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0189 | 60,00 | 1.13
Insumo da Composição |  | 00012774 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" | Material | UN | 1,0 | 113,95 | 113.95
Insumo da Composição |  | 00006189 | SINAPI | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 8,0 | 5,91 | 47.28
Insumo da Composição |  | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 30,0 | 3,04 | 91.2
Insumo da Composição |  | 00004425 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 25,0 | 9,70 | 242.5
Insumo da Composição |  | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 30,0 | 0,31 | 9.3
Insumo da Composição |  | 00034636 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | Material | UN | 1,0 | 283,48 | 283.48
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.1.2 | SDC01034 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, ONDULADA, E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | COBE - COBERTURA | m² | 1 | 38,56 | 38,56
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,096 | 13,89 | 1.33
Composição Auxiliar |  | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,091 | 15,31 | 1.39
Composição Auxiliar |  | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0007 | 274,78 | 0.19
Composição Auxiliar |  | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,001 | 75,35 | 0.07
Insumo da Composição |  | 00025007 | SINAPI | TELHA DE ACO ZINCADO ONDULADA, A = *17* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | Material | m² | 1,16 | 26,96 | 31.27
Insumo da Composição |  | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | 4,15 | 1,04 | 4.31
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.2.2 | SDC01027 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 90X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 1.198,92 | 1.198,92
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,46 | 17,09 | 59.13
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,73 | 13,89 | 24.02
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,04 | 394,28 | 15.77
Insumo da Composição |  | 00000195 | Próprio | PORTA DE AÇO CHAPA 18 0,90X2,10 SEM VISOR | Material | UN | 1,0 | 1.100,00 | 1100
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.2.3 | SDC01031 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 90X2,10M, COM VISOR, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 1.581,31 | 1.581,31
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,78 | 17,09 | 64.6
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,78 | 13,89 | 52.5
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,09 | 394,28 | 35.48
Composição Auxiliar |  | 72118 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0,56 | 140,60 | 78.73
Insumo da Composição |  | 00000194 | Próprio | PORTA DE AÇO CHAPA 18 0,90X2,10 COM VISOR | Material | UN | 1,0 | 1.350,00 | 1350
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.2.4 | SDC01027 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 90X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 1.198,92 | 1.198,92
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,46 | 17,09 | 59.13
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,73 | 13,89 | 24.02
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,04 | 394,28 | 15.77
Insumo da Composição |  | 00000195 | Próprio | PORTA DE AÇO CHAPA 18 0,90X2,10 SEM VISOR | Material | UN | 1,0 | 1.100,00 | 1100
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.2.5 | SDC01029 | Próprio | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 1.746,02 | 1.746,02
Composição Auxiliar |  | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3 | 15,32 | 4.59
Insumo da Composição |  | 00003104 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | Material | CJ | 1,0 | 331,68 | 331.68
Insumo da Composição |  | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material | m² | 2,1 | 194,15 | 407.71
Insumo da Composição |  | 00011499 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | Material | UN | 1,0 | 989,78 | 989.78
Insumo da Composição |  | 00011523 | SINAPI | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) | Material | UN | 1,0 | 12,26 | 12.26
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.2.6 | SDC01030 | Próprio | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,00X2,10M, DUAS FOLHAS, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 3.492,06 | 3.492,06
Composição Auxiliar |  | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6 | 15,32 | 9.19
Insumo da Composição |  | 00003104 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | Material | CJ | 2,0 | 331,68 | 663.36
Insumo da Composição |  | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material | m² | 4,2 | 194,15 | 815.43
Insumo da Composição |  | 00011523 | SINAPI | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) | Material | UN | 2,0 | 12,26 | 24.52
Insumo da Composição |  | 00011499 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | Material | UN | 2,0 | 989,78 | 1979.56
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.2.7 | SDC01028 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 80X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 1.125,63 | 1.125,63
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,36 | 17,09 | 57.42
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,36 | 13,89 | 46.67
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,08 | 394,28 | 31.54
Insumo da Composição |  | 00000193 | Próprio | PORTA DE AÇO CHAPA 18 0,80X2,10 SEM VISOR | Material | UN | 1,0 | 990,00 | 990
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.2.9 | SDC04024 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELE DE VIDRO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1 | 816,10 | 816,10
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,2 | 17,09 | 37.59
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,2 | 13,89 | 30.55
Composição Auxiliar |  | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,5 | 16,31 | 73.39
Composição Auxiliar |  | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,5 | 13,42 | 60.39
Insumo da Composição |  | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 1,0 | 39,80 | 39.8
Insumo da Composição |  | 00034391 | SINAPI | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | Material | m² | 1,0 | 574,38 | 574.38
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.5.6 | SDC01025 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1 | 167,44 | 167,44
Composição Auxiliar |  | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,29 | 15,90 | 20.51
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,65 | 13,89 | 9.02
Insumo da Composição |  | 00036881 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5* CM | Material | m² | 1,16 | 96,09 | 111.46
Insumo da Composição |  | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E | Material | KG | 7,69 | 3,44 | 26.45
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.6.2 | SDC01096 | Próprio | SOLEIRA DE GRANITO BRANCO ITAÚNA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | PISO - PISOS | M | 1 | 78,90 | 78,90
Composição Auxiliar |  | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4 | 16,30 | 6.52
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2 | 13,89 | 2.77
Composição Auxiliar |  | 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,003 | 454,65 | 1.36
Insumo da Composição |  | 00000208 | Próprio | SOLEIRA DE GRANITO BRANCO ITAÚNAS | Material | m² | 0,15 | 455,00 | 68.25
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.7.7 | SDC01045 | Próprio | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 12,88 | 12,88
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,35 | 17,03 | 5.96
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,25 | 13,89 | 3.47
Insumo da Composição |  | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0,3 | 0,65 | 0.19
Insumo da Composição |  | 00004052 | SINAPI | MASSA ACRILICA | Material | 18L | 0,028 | 116,54 | 3.26
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.7.10 | SDC01019 | Próprio | APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 11,93 | 11,93
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2 | 17,03 | 3.4
Composição Auxiliar |  | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,18 | 14,62 | 2.63
Insumo da Composição |  | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 1,0 | 0,65 | 0.65
Insumo da Composição |  | 00006091 | SINAPI | LIQUIDO PARA BRILHO PAREDES INTERNAS | Material | L | 0,48 | 10,95 | 5.25
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.8.2 | SDC01089 | Próprio | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1 | 568,30 | 568,30
Composição Auxiliar |  | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,8 | 16,30 | 78.24
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,3 | 13,89 | 31.94
Composição Auxiliar |  | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0033 | 359,97 | 1.18
Insumo da Composição |  | 00001380 | SINAPI | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0,7 | 2,78 | 1.94
Insumo da Composição |  | 00000126 | Próprio | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS | Material | m² | 1,0 | 455,00 | 455
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.9.2 | SDC01104 | Próprio | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 1 | 108,25 | 108,25
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,6 | 13,89 | 22.22
Insumo da Composição |  | 00038125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | Material | KG | 40,0 | 0,56 | 22.4
Insumo da Composição |  | 00007253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | Material | m³ | 0,9 | 70,71 | 63.63
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.9.3 | SDC04061 | Próprio | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PERIQUITÃO | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 1 | 3,48 | 3,48
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,01 | 13,89 | 0.13
Insumo da Composição |  | 00007253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | Material | m³ | 0,005 | 70,71 | 0.35
Insumo da Composição |  | 00000252 | Próprio | PERIQUITÃO | Material | UN | 1,0 | 3,00 | 3
Insumo da Composição |  | 00025951 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | Material | KG | 0,005 | 1,50 | 0
Insumo da Composição |  | 00025963 | SINAPI | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | KG | 0,005 | 0,06 | 0
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.9.6 | SDC04062 | Próprio | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PRIMAVERA 1,00M DE ALTURA EM CAVA DE 60X60X60CM | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 1 | 54,76 | 54,76
Composição Auxiliar |  | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,09 | 13,94 | 1.25
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,09 | 13,89 | 1.25
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,032 | 60,00 | 1.92
Insumo da Composição |  | 00007253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | Material | m³ | 0,074 | 70,71 | 5.23
Insumo da Composição |  | 00025951 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | Material | KG | 0,074 | 1,50 | 0.11
Insumo da Composição |  | 00025963 | SINAPI | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | KG | 0,074 | 0,06 | 0
Insumo da Composição |  | 00000253 | Próprio | PRIMAVERA 1M DE ALTURA | Material | UN | 1,0 | 45,00 | 45
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.10.1 | SDC04011 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT CONTENDO 3 MASTROS P/ BANDEIRA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 7,00M E ALTURA LIVRE 6,00M | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 1.931,64 | 1.931,64
Composição Auxiliar |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,5 | 13,93 | 48.75
Composição Auxiliar |  | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,5 | 14,62 | 51.17
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,34 | 17,00 | 39.78
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,34 | 13,91 | 32.54
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,91 | 17,09 | 32.64
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 12,5 | 13,89 | 173.62
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,5 | 17,00 | 59.5
Insumo da Composição |  | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 7,28 | 0,51 | 3.71
Insumo da Composição |  | 00001347 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM | Material | m² | 3,3 | 26,56 | 87.64
Insumo da Composição |  | 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 33,5 | 4,26 | 142.71
Insumo da Composição |  | 00004460 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 2,25 | 4,58 | 10.3
Insumo da Composição |  | 00021015 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 10,5 | 53,72 | 564.06
Insumo da Composição |  | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 0,85 | 12,04 | 10.23
Insumo da Composição |  | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,45 | 8,04 | 3.61
Insumo da Composição |  | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 1,8 | 6,03 | 10.85
Insumo da Composição |  | 00013284 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-32 | Material | KG | 112,0 | 0,40 | 44.8
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,16 | 48,28 | 7.72
Insumo da Composição |  | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,5 | 50,00 | 25
Insumo da Composição |  | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material | UN | 2,1 | 2,75 | 5.77
Insumo da Composição |  | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material | L | 1,1 | 20,66 | 22.72
Insumo da Composição |  | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,38 | 61,64 | 23.42
Insumo da Composição |  | 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 11,0 | 45,87 | 504.57
Insumo da Composição |  | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,85 | 18,93 | 16.09
Insumo da Composição |  | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | Material | KG | 0,59 | 17,70 | 10.44
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.10.2 | SDC04012 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE VIDRO TEMPERADO 6MM 4X1,1M | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 1.500,00 | 1.500,00
Insumo da Composição |  | 00000148 | Próprio | QUADRO DE VIDRO TEMPERADO 6MM 4X1,1M | Material | UN | 1,0 | 1.500,00 | 1500
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.10.4 | SDC04050 | Próprio | BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, E=2CM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 1 | 490,28 | 490,28
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,65 | 17,09 | 11.1
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,14 | 13,89 | 15.83
Insumo da Composição |  | 00000592 | SINAPI | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 1/8 ", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M) | Material | KG | 0,2448 | 34,12 | 8.35
Insumo da Composição |  | 00000214 | Próprio | TAMPO BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS | Material | m² | 1,0 | 455,00 | 455
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.10.5 | SDC04015 | Próprio | FORNECIMENTO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO DE ACORDO COM MODELO DA SEDUC, DIMENSÕES 260X110X15CM, INCLUSIVE PLACA EM AÇO INOX | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 3.800,00 | 3.800,00
Insumo da Composição |  | 00000144 | Próprio | TOTEM EM CONCRETO ARMADO DE ACORDO COM MODELO DA SEDUC, DIMENSÕES 260X110X15CM, INCLUSIVE PLACA EM AÇO INOX | Material | UN | 1,0 | 3.800,00 | 3800
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.10.6 | SDC04044 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICICLETARIO METALICO, CONFORME PROJETO PADRÃO SEDUC | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 1.400,00 | 1.400,00
Insumo da Composição |  | 00000248 | Próprio | BICICLETARIO PARA 12 BICICLETAS, EM AÇO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA E SINTETICA | Material | UN | 1,0 | 1.400,00 | 1400
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.10.7 | SDC04031 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 40CM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 145,43 | 145,43
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5 | 17,09 | 8.54
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5 | 13,89 | 6.94
Insumo da Composição |  | 00000075 | Próprio | BARRA DE APOIO INOX 40CM | Material | UN | 1,0 | 129,95 | 129.95
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.10.8 | SDC04009 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 80CM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 238,90 | 238,90
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0 | 17,09 | 17.09
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0 | 13,89 | 13.89
Insumo da Composição |  | 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 1,0 | 207,92 | 207.92
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.10.10 | SDC04022 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE KIT PLAYGROUND, METALICO, CONTENDO: GIRA-GIRA 7 LUGARES; BALANÇO 4 LUGARES; ESCORREGADOR GRANDE; GANGORRA DUPLA E CASINHA CONJUGADA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 7.400,00 | 7.400,00
Insumo da Composição |  | 00000054 | Próprio | KIT PLAYGROUND, METALICO, CONTENDO: GIRA-GIRA 7 LUGARES; BALANÇO 4 LUGARES; ESCORREGADOR GRANDE; GANGORRA DUPLA E CASINHA CONJUGADA | Material | UN | 1,0 | 7.400,00 | 7400
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.10.11 | SDC01159 | Próprio | GRADE DE FERRO PADRÃO ESCOLA COM MURETA DE ALVENARIA H:0,40M E GRADIL EM BARRA CHATA COM 1,80M DE ALTURA, TOTALIZANDO 2,20M DE ALTURA (INCLUSO PINTURA) | URBA - URBANIZAÇÃO | M | 1 | 781,28 | 781,28
Composição Auxiliar |  | 74007/001 | SINAPI | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0,064 | 21,62 | 1.38
Composição Auxiliar |  | 83534 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,08 | 456,75 | 36.54
Composição Auxiliar |  | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0184 | 349,12 | 6.42
Composição Auxiliar |  | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 0,4 | 10,38 | 4.15
Composição Auxiliar |  | 87515 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 0,4 | 74,85 | 29.94
Composição Auxiliar |  | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 0,8 | 23,25 | 18.6
Composição Auxiliar |  | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0,08 | 54,94 | 4.39
Composição Auxiliar |  | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 0,8 | 6,02 | 4.81
Composição Auxiliar |  | 73932/001 | SINAPI | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1,8 | 298,51 | 537.31
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4 | 17,09 | 6.83
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,48 | 13,89 | 6.66
Composição Auxiliar |  | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 0,95 | 1,49 | 1.41
Composição Auxiliar |  | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 0,95 | 9,78 | 9.29
Composição Auxiliar |  | 74064/002 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | PINT - PINTURAS | m² | 3,6 | 10,14 | 36.5
Composição Auxiliar |  | 73924/003 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | PINT - PINTURAS | m² | 3,6 | 21,20 | 76.32
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0036 | 60,00 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 1,12 | 0,47 | 0.52
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.10.12 | SDC01116 | Próprio | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1 | 482,88 | 482,88
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,5 | 17,09 | 25.63
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,5 | 13,89 | 20.83
Insumo da Composição |  | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,061 | 50,00 | 3.05
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 4,83 | 0,47 | 2.27
Insumo da Composição |  | 00037562 | SINAPI | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | Material | m² | 1,0 | 431,10 | 431.1
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.10.13 | SDC04034 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACM, PARA LOGO DO GOVERNO, 2,50X2,50M, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 2.250,00 | 2.250,00
Insumo da Composição |  | 00000189 | Próprio | PLACA EM ACM, PARA LOGO DO GOVERNO, DIM. 2,50X2,50M COM CHAPA GALVANIZADA COM BRASÃO DO ESTADO ADESIVADA | Material | UN | 1,0 | 2.250,00 | 2250
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.10.14 | SDC04033 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA 30 CM EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA, PARA LETREIRO COM NOME DA INSTITUIÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 180,00 | 180,00
Insumo da Composição |  | 00000162 | Próprio | LETRA CAIXA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA, 30CM INSTALADO | Material | UN | 1,0 | 180,00 | 180
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.10.15 | SDC04027 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO, 40X50, EM AÇO INOXIDAVEL E ESCRITA EM BAIXO RELEVO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 298,58 | 298,58
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6 | 17,09 | 10.25
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6 | 13,89 | 8.33
Insumo da Composição |  | 00000190 | Próprio | PLACA EM INOX, 40X50, ESCRITA EM BAIXO RELEVO | Material | UN | 1,0 | 280,00 | 280
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.10.16 | SDC01081 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO, 3MM, COR CINZA | COBE - COBERTURA | m² | 1 | 322,50 | 322,50
Insumo da Composição |  | 00000237 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO, 3MM, COR CINZA | Serviços | m² | 1,0 | 322,50 | 322.5
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.10.17 | SDC01095 | Próprio | BRISE METÁLICO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DIMENSÃO DO METALON 40X30CM E CHAPA 18 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1 | 324,71 | 324,71
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,697 | 17,09 | 29
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,848 | 13,89 | 11.77
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,01 | 394,28 | 3.94
Insumo da Composição |  | 00000281 | Próprio | BRISE METÁLICO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DIMENSÃO DO METALON 40X30CM E CHAPA 18 | Material | m² | 1,0 | 280,00 | 280
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.10.18 | SDC04002 | Próprio | EXECUÇÃO DE BEBEDOURO EM ALVENARIA. INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO ENCONTRAM-SE NO ITEM INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 4.729,72 | 4.729,72
Composição Auxiliar |  | 87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 2,315 | 59,75 | 138.32
Composição Auxiliar |  | 87242 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 6,56 | 167,44 | 1098.4
Composição Auxiliar |  | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 9,28 | 2,58 | 23.94
Composição Auxiliar |  | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,01 | 12,73 | 12.85
Composição Auxiliar |  | 87536 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 9,28 | 22,69 | 210.56
Insumo da Composição |  | 00000137 | Próprio | ESCOVODROMO EM AÇO INOX 2370X500X250 | Material | UN | 1,0 | 3.200,00 | 3200
Insumo da Composição |  | 00000592 | SINAPI | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 1/8 ", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M) | Material | KG | 0,9792 | 34,12 | 33.41
Insumo da Composição |  | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material | UN | 12,0 | 1,02 | 12.24
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.10.19 | SDC01101 | Próprio | PEITORIL EM GRANITO BRANCO, TIPO ITAUNAS, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 1 | 81,39 | 81,39
Composição Auxiliar |  | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4 | 16,30 | 6.52
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4 | 13,89 | 5.55
Composição Auxiliar |  | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,003 | 359,97 | 1.07
Insumo da Composição |  | 00000208 | Próprio | SOLEIRA DE GRANITO BRANCO ITAÚNAS | Material | m² | 0,15 | 455,00 | 68.25
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.10.20 | SDC04067 | Próprio | BANCO EM ESTRUTURA METÁLICA, METALON 50X50, CHAPA 14 COM PINTURA ESMALTE | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 1 | 374,08 | 374,08
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,914 | 17,09 | 32.71
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,232 | 13,89 | 31
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 2,209 | 0,47 | 1.03
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,001 | 60,00 | 0.06
Insumo da Composição |  | 00003989 | SINAPI | MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | m³ | 0,025 | 1.171,57 | 29.28
Insumo da Composição |  | 00000284 | Próprio | BANCO EM ESTRUTURA METÁLICA, METALON 50X50, CHAPA 14 COM PINTURA ESMALTE | Material | UN | 1,0 | 280,00 | 280
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.11.1 | SDC04052 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACA TÁTIL EM ALUMINIO, BRAILLE, 10X3CM, USO EM CORRIMÃO/ESCADA, INICIO/FIM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 9,90 | 9,90
Insumo da Composição |  | 00000191 | Próprio | PLACA TÁTIL EM ALUMINIO, BRAILLE, 10X3CM, USO EM CORRIMÃO/ESCADA, INICIO/FIM | Material | UN | 1,0 | 9,90 | 9.9
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.11.2 | SDC04045 | Próprio | FITA ADESIVA FOTO LUMINESCENTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 1 | 15,10 | 15,10
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,08 | 13,89 | 1.11
Insumo da Composição |  | 665 | Próprio | FITA ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 2,5MM X 9 METROS | Material | UN | 0,1111 | 125,97 | 13.99
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.11.5 | SDC01038 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS ( Linha Pantone 2758U) | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 16,69 | 16,69
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2 | 13,89 | 2.77
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4 | 17,03 | 6.81
Insumo da Composição |  | 00000216 | Próprio | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR REF. PANTONE 2758U, GL 3,2L | Material | L | 0,18 | 39,53 | 7.11
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.11.6 | SDC04051 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO, EM BORRACHA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 19,90 | 19,90
Insumo da Composição |  | 00000060 | Próprio | ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO, EM BORRACHA | Material | UN | 1,0 | 19,90 | 19.9
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.11.7 | SDC04060 | Próprio | MAPA TATIL 85X45 COM PÉ EM TUBO METÁLICO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 3.545,00 | 3.545,00
Insumo da Composição |  | 00000168 | Próprio | MAPA TATIL 85X45 COM PÉ EM TUBO METÁLICO | Material | UN | 1,0 | 3.545,00 | 3545
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.11.8 | SDC04010 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25x25CM, DIRECIONAL/ALERTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1 | 171,55 | 171,55
Composição Auxiliar |  | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,6 | 15,90 | 25.44
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,25 | 13,89 | 17.36
Insumo da Composição |  | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 2,73 | 0,51 | 1.39
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0182 | 60,00 | 1.09
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 2,8 | 0,47 | 1.31
Insumo da Composição |  | 00000185 | Próprio | PISO TÁTIL EM CONCRETO, 25X25CM - DIRECIONAL E E ALERTA | Material | UN | 17,6 | 7,10 | 124.96
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.11.9 | SDC04005 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM BORRACHA SINTÉTICA, 250X250MM, DIRECIONAL/ALERTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1 | 152,00 | 152,00
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,17 | 13,89 | 2.36
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,17 | 17,09 | 2.9
Insumo da Composição |  | 00038181 | SINAPI | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | Material | m² | 1,0 | 141,91 | 141.91
Insumo da Composição |  | 00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | Material | KG | 0,37 | 13,07 | 4.83
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.12.1 | SDC04028 | Próprio | EXECUÇÃO DE ABRIGO DE GÁS EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO PADRÃO SEDUC | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 8.222,41 | 8.222,41
Composição Auxiliar |  | 87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 6,72 | 59,75 | 401.52
Composição Auxiliar |  | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 13,44 | 2,58 | 34.67
Composição Auxiliar |  | 87536 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 13,44 | 22,69 | 304.95
Composição Auxiliar |  | 74141/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1,89 | 79,62 | 150.48
Composição Auxiliar |  | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,19 | 238,23 | 45.26
Composição Auxiliar |  | 74238/002 | SINAPI | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 3,36 | 794,65 | 2670.02
Composição Auxiliar |  | 85172 | SINAPI | ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | URBA - URBANIZAÇÃO | M | 5,5 | 97,72 | 537.46
Composição Auxiliar |  | 74100/001 | SINAPI | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 4,0 | 378,55 | 1514.2
Composição Auxiliar |  | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 13,44 | 1,49 | 20.02
Composição Auxiliar |  | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 3,78 | 1,76 | 6.65
Composição Auxiliar |  | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 13,44 | 9,78 | 131.44
Composição Auxiliar |  | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 3,78 | 11,03 | 41.69
Composição Auxiliar |  | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | PINT - PINTURAS | m² | 25,72 | 20,90 | 537.54
Composição Auxiliar |  | 92701 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 20,67 | 206.7
Composição Auxiliar |  | 83370 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 170,06 | 170.06
Composição Auxiliar |  | SDC02041 | Próprio | COTOVELO FERRO GALV 90G ROSCA MACHO/FEMEA 2" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 58,80 | 470.4
Composição Auxiliar |  | SDC04029 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO PARA GÁS 3/4 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 38,35 | 38.35
Insumo da Composição |  | 00000145 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BATERIA GÁS 2 P45 | Material | UN | 1,0 | 941,00 | 941
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.12.11 | SDC07027 | Próprio | REGULADOR DE GÁS 2º ESTÁGIO DE 2 KG/H (INSTALAÇÃO GÁS) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | Und | 1 | 34,57 | 34,57
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5 | 17,49 | 8.74
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5 | 13,89 | 6.94
Insumo da Composição |  | 00011756 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | Material | UN | 1,0 | 18,89 | 18.89
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.12.12 | SDC07035 | Próprio | VÁLVULA DE BLOQUEIO MANUAL 3/4" PARA GÁS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1 | 43,69 | 43,69
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,54 | 17,49 | 9.44
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,54 | 13,89 | 7.5
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,056 | 2,79 | 0.15
Insumo da Composição |  | 00011749 | SINAPI | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) | Material | UN | 1,0 | 26,60 | 26.6
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.14.1 | SDC01034 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, ONDULADA, E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | COBE - COBERTURA | m² | 1 | 38,56 | 38,56
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,096 | 13,89 | 1.33
Composição Auxiliar |  | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,091 | 15,31 | 1.39
Composição Auxiliar |  | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0007 | 274,78 | 0.19
Composição Auxiliar |  | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,001 | 75,35 | 0.07
Insumo da Composição |  | 00025007 | SINAPI | TELHA DE ACO ZINCADO ONDULADA, A = *17* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | Material | m² | 1,16 | 26,96 | 31.27
Insumo da Composição |  | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | 4,15 | 1,04 | 4.31
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.15.1 | SDC01027 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 90X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 1.198,92 | 1.198,92
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,46 | 17,09 | 59.13
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,73 | 13,89 | 24.02
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,04 | 394,28 | 15.77
Insumo da Composição |  | 00000195 | Próprio | PORTA DE AÇO CHAPA 18 0,90X2,10 SEM VISOR | Material | UN | 1,0 | 1.100,00 | 1100
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.15.2 | SDC01028 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 80X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 1.125,63 | 1.125,63
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,36 | 17,09 | 57.42
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,36 | 13,89 | 46.67
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,08 | 394,28 | 31.54
Insumo da Composição |  | 00000193 | Próprio | PORTA DE AÇO CHAPA 18 0,80X2,10 SEM VISOR | Material | UN | 1,0 | 990,00 | 990
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.15.4 | SDC01022 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA (1,50X2,00)M, C/ PASSA PRATO EM GRANITO COMP. 2,00MXLARG. 40CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO CONFORME DETALHE SEDUC | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 2.523,18 | 2.523,18
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,252 | 17,09 | 55.57
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,626 | 13,89 | 22.58
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,027 | 394,28 | 10.64
Composição Auxiliar |  | 84190 | SINAPI | PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | PISO - PISOS | m² | 0,8 | 155,49 | 124.39
Insumo da Composição |  | 00000157 | Próprio | JANELA ALUMINIO TIPO GUILHOTINA 1,5X2,0M | Material | UN | 1,0 | 2.310,00 | 2310
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.18.7 | SDC01025 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1 | 167,44 | 167,44
Composição Auxiliar |  | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,29 | 15,90 | 20.51
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,65 | 13,89 | 9.02
Insumo da Composição |  | 00036881 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5* CM | Material | m² | 1,16 | 96,09 | 111.46
Insumo da Composição |  | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E | Material | KG | 7,69 | 3,44 | 26.45
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.19.4 | SDC01096 | Próprio | SOLEIRA DE GRANITO BRANCO ITAÚNA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | PISO - PISOS | M | 1 | 78,90 | 78,90
Composição Auxiliar |  | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4 | 16,30 | 6.52
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2 | 13,89 | 2.77
Composição Auxiliar |  | 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,003 | 454,65 | 1.36
Insumo da Composição |  | 00000208 | Próprio | SOLEIRA DE GRANITO BRANCO ITAÚNAS | Material | m² | 0,15 | 455,00 | 68.25
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.20.2 | SDC01045 | Próprio | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 12,88 | 12,88
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,35 | 17,03 | 5.96
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,25 | 13,89 | 3.47
Insumo da Composição |  | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0,3 | 0,65 | 0.19
Insumo da Composição |  | 00004052 | SINAPI | MASSA ACRILICA | Material | 18L | 0,028 | 116,54 | 3.26
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.20.7 | SDC01019 | Próprio | APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 11,93 | 11,93
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2 | 17,03 | 3.4
Composição Auxiliar |  | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,18 | 14,62 | 2.63
Insumo da Composição |  | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 1,0 | 0,65 | 0.65
Insumo da Composição |  | 00006091 | SINAPI | LIQUIDO PARA BRILHO PAREDES INTERNAS | Material | L | 0,48 | 10,95 | 5.25
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.21.2 | SDC04002 | Próprio | EXECUÇÃO DE BEBEDOURO EM ALVENARIA. INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO ENCONTRAM-SE NO ITEM INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 4.729,72 | 4.729,72
Composição Auxiliar |  | 87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 2,315 | 59,75 | 138.32
Composição Auxiliar |  | 87242 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 6,56 | 167,44 | 1098.4
Composição Auxiliar |  | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 9,28 | 2,58 | 23.94
Composição Auxiliar |  | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,01 | 12,73 | 12.85
Composição Auxiliar |  | 87536 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 9,28 | 22,69 | 210.56
Insumo da Composição |  | 00000137 | Próprio | ESCOVODROMO EM AÇO INOX 2370X500X250 | Material | UN | 1,0 | 3.200,00 | 3200
Insumo da Composição |  | 00000592 | SINAPI | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 1/8 ", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M) | Material | KG | 0,9792 | 34,12 | 33.41
Insumo da Composição |  | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material | UN | 12,0 | 1,02 | 12.24
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.21.3 | SDC04003 | Próprio | EXECUÇÃO DE ABRIGO PROVISÓRIO PARA RESIDUOS SOLIDOS EM TIJOLO MACIÇO COM PORTÃO EM GRADE EM METALON, INCLUSIVE AZULEJO NA PARTE INTERNA CONFORME PROJETO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 3.261,73 | 3.261,73
Composição Auxiliar |  | 87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 5,38 | 59,75 | 321.45
Composição Auxiliar |  | 89171 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PISO - PISOS | m² | 1,44 | 28,22 | 40.63
Composição Auxiliar |  | 89170 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 5,04 | 49,41 | 249.02
Composição Auxiliar |  | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 10,76 | 2,58 | 27.76
Composição Auxiliar |  | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 5,38 | 23,25 | 125.08
Composição Auxiliar |  | 87536 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 5,38 | 22,69 | 122.07
Composição Auxiliar |  | 74141/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 2,65 | 79,62 | 210.99
Composição Auxiliar |  | 68333 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA | PISO - PISOS | m² | 1,44 | 39,59 | 57
Composição Auxiliar |  | 94779 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | PISO - PISOS | m² | 1,44 | 29,47 | 42.43
Composição Auxiliar |  | 74238/002 | SINAPI | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 2,59 | 794,65 | 2058.14
Composição Auxiliar |  | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 7,16 | 7.16
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.21.4 | SDC03003 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE DIAMETRO 30CM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 233,71 | 233,71
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0 | 17,69 | 17.69
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,0 | 13,89 | 27.78
Insumo da Composição |  | 00000138 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE DIAMETRO 30CM | Material | UN | 1,0 | 188,24 | 188.24
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.25.1 | SDC01027 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 90X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 1.198,92 | 1.198,92
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,46 | 17,09 | 59.13
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,73 | 13,89 | 24.02
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,04 | 394,28 | 15.77
Insumo da Composição |  | 00000195 | Próprio | PORTA DE AÇO CHAPA 18 0,90X2,10 SEM VISOR | Material | UN | 1,0 | 1.100,00 | 1100
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.29.2 | SDC01096 | Próprio | SOLEIRA DE GRANITO BRANCO ITAÚNA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | PISO - PISOS | M | 1 | 78,90 | 78,90
Composição Auxiliar |  | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4 | 16,30 | 6.52
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2 | 13,89 | 2.77
Composição Auxiliar |  | 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,003 | 454,65 | 1.36
Insumo da Composição |  | 00000208 | Próprio | SOLEIRA DE GRANITO BRANCO ITAÚNAS | Material | m² | 0,15 | 455,00 | 68.25
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.30.2 | SDC01089 | Próprio | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1 | 568,30 | 568,30
Composição Auxiliar |  | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,8 | 16,30 | 78.24
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,3 | 13,89 | 31.94
Composição Auxiliar |  | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0033 | 359,97 | 1.18
Insumo da Composição |  | 00001380 | SINAPI | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0,7 | 2,78 | 1.94
Insumo da Composição |  | 00000126 | Próprio | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS | Material | m² | 1,0 | 455,00 | 455
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.31.2 | SDC01045 | Próprio | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 12,88 | 12,88
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,35 | 17,03 | 5.96
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,25 | 13,89 | 3.47
Insumo da Composição |  | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0,3 | 0,65 | 0.19
Insumo da Composição |  | 00004052 | SINAPI | MASSA ACRILICA | Material | 18L | 0,028 | 116,54 | 3.26
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.31.5 | SDC01019 | Próprio | APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 11,93 | 11,93
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2 | 17,03 | 3.4
Composição Auxiliar |  | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,18 | 14,62 | 2.63
Insumo da Composição |  | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 1,0 | 0,65 | 0.65
Insumo da Composição |  | 00006091 | SINAPI | LIQUIDO PARA BRILHO PAREDES INTERNAS | Material | L | 0,48 | 10,95 | 5.25
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.31.6 | SDC01039 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS ( Linha Pantone 308U) | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 16,26 | 16,26
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4 | 17,03 | 6.81
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2 | 13,89 | 2.77
Insumo da Composição |  | 00000217 | Próprio | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR REF. PANTONE 308U, GL 3,2L | Material | L | 0,18 | 37,13 | 6.68
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.31.7 | SDC01037 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS ( Linha Pantone 3125U) | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 17,73 | 17,73
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4 | 17,03 | 6.81
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2 | 13,89 | 2.77
Insumo da Composição |  | 00000218 | Próprio | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR REF. PANTONE 3125U, GL 3,2L | Material | L | 0,18 | 45,31 | 8.15
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.32.1 | SDC04050 | Próprio | BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, E=2CM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 1 | 490,28 | 490,28
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,65 | 17,09 | 11.1
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,14 | 13,89 | 15.83
Insumo da Composição |  | 00000592 | SINAPI | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 1/8 ", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M) | Material | KG | 0,2448 | 34,12 | 8.35
Insumo da Composição |  | 00000214 | Próprio | TAMPO BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS | Material | m² | 1,0 | 455,00 | 455
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.32.3 | SDC04009 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 80CM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 238,90 | 238,90
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0 | 17,09 | 17.09
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0 | 13,89 | 13.89
Insumo da Composição |  | 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 1,0 | 207,92 | 207.92
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.32.4 | SDC04031 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 40CM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 145,43 | 145,43
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5 | 17,09 | 8.54
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5 | 13,89 | 6.94
Insumo da Composição |  | 00000075 | Próprio | BARRA DE APOIO INOX 40CM | Material | UN | 1,0 | 129,95 | 129.95
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.32.5 | SDC04025 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA 70 CM EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA, PARA LETREIRO COM NOME DA INSTITUIÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 290,00 | 290,00
Insumo da Composição |  | 00000161 | Próprio | LETRA CAIXA EM AÇO GALVANIZADO, ALTURA 70CM, INSTALADO | Material | UN | 1,0 | 290,00 | 290
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.32.6 | SDC04033 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA 30 CM EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA, PARA LETREIRO COM NOME DA INSTITUIÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 180,00 | 180,00
Insumo da Composição |  | 00000162 | Próprio | LETRA CAIXA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA, 30CM INSTALADO | Material | UN | 1,0 | 180,00 | 180
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.32.7 | SDC01199 | Próprio | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PANTONE 3125U) | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 13,62 | 13,62
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,35 | 17,03 | 5.96
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,25 | 13,89 | 3.47
Insumo da Composição |  | 00000215 | Próprio | TINTA ACRILICO FOSCO PANTONE 3125U | Material | L | 0,17 | 24,69 | 4.19
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.32.8 | SDC01108 | Próprio | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PANTONE 308U) | PINT - PINTURAS | M² | 1 | 14,20 | 14,20
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,35 | 17,03 | 5.96
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,25 | 13,89 | 3.47
Insumo da Composição |  | 00000232 | Próprio | TINTA ACRILICO FOSCO PANTONE 308U | Material | L | 0,17 | 28,06 | 4.77
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.32.10 | SDC04019 | Próprio | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | CJ | 1 | 1.261,69 | 1.261,69
Insumo da Composição |  | 00025400 | SINAPI | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | Material | UN | 1,0 | 1.261,69 | 1261.69
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.32.11 | SDC04018 | Próprio | SUPORTE PARA TABELA DE BASQUETE DE CONCRETO ARMADO FCK = 15MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO, LANÇAMENTO E DESFORMA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 2.518,77 | 2.518,77
Composição Auxiliar |  | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 22,684 | 13,65 | 309.63
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 10,044 | 17,00 | 170.74
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 12,64 | 17,00 | 214.88
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6,5 | 17,09 | 111.08
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 18,2 | 13,89 | 252.79
Composição Auxiliar |  | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,9282 | 3,49 | 3.23
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,8089 | 60,00 | 48.53
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 442,26 | 0,47 | 207.86
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,3419 | 48,28 | 16.5
Insumo da Composição |  | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,7995 | 48,28 | 38.59
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material | M | 8,928 | 4,32 | 38.56
Insumo da Composição |  | 00004460 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 11,3832 | 4,58 | 52.13
Insumo da Composição |  | 00003992 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 2,6114 | 9,00 | 23.5
Insumo da Composição |  | 00001347 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM | Material | m² | 1,9344 | 26,56 | 51.37
Insumo da Composição |  | 00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 181,7 | 5,00 | 908.5
Insumo da Composição |  | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 1,86 | 8,04 | 14.95
Insumo da Composição |  | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | Material | KG | 3,16 | 17,70 | 55.93
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.32.12 | SDC04016 | Próprio | CONJUNTO PARA FUTSAL COM DUAS TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | CJ | 1 | 2.494,72 | 2.494,72
Insumo da Composição |  | 00025398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | Material | UN | 1,0 | 2.494,72 | 2494.72
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.32.13 | SDC04017 | Próprio | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | CJ | 1 | 1.514,51 | 1.514,51
Insumo da Composição |  | 00025399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | Material | UN | 1,0 | 1.514,51 | 1514.51
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.32.14 | SDC02071 | Próprio | BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX PARA BANHEIROS PCD, DIM. 700X400MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 917,47 | 917,47
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0 | 17,09 | 17.09
Insumo da Composição |  | 00036215 | SINAPI | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | Material | UN | 1,0 | 900,38 | 900.38
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.1.1 | SDC01021 | Próprio | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1 | 27,91 | 27,91
Insumo da Composição |  | 00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | Material | m³ | 1,0 | 27,91 | 27.91
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.2.2 | SDC01008 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 11,76 | 11,76
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0285 | 13,91 | 0.39
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1743 | 17,00 | 2.96
Composição Auxiliar |  | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0 | 8,05 | 8.05
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,025 | 8,43 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1,19 | 0,13 | 0.15
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.2.3 | SDC01013 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 10,38 | 10,38
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0162 | 13,91 | 0.22
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0993 | 17,00 | 1.68
Composição Auxiliar |  | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0 | 8,18 | 8.18
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,025 | 8,43 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,743 | 0,13 | 0.09
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.2.13 | SDC01228 | Próprio | EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO SPT - REGIÃO DE CUIABÁ | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | UN | 1 | 1.000,00 | 1.000,00
Insumo da Composição |  | 693 | Próprio | EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO SPT - REGIÃO DE CUIABÁ | Serviços | UN | 1,0 | 1.000,00 | 1000
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.3.1 | SDC01024 | Próprio | LASTRO DE BRITA Nº 02 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1 | 85,71 | 85,71
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,0 | 13,89 | 27.78
Insumo da Composição |  | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 1,2 | 48,28 | 57.93
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.3.3 | SDC01198 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 1 | 388,18 | 388,18
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0 | 23,45 | 23.45
Insumo da Composição |  | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0 | 364,73 | 364.73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.4.2 | SDC01198 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 1 | 388,18 | 388,18
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0 | 23,45 | 23.45
Insumo da Composição |  | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0 | 364,73 | 364.73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.5.2 | SDC01198 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 1 | 388,18 | 388,18
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0 | 23,45 | 23.45
Insumo da Composição |  | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0 | 364,73 | 364.73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.6.2 | SDC01198 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 1 | 388,18 | 388,18
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0 | 23,45 | 23.45
Insumo da Composição |  | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0 | 364,73 | 364.73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.6.3 | SDC01008 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 11,76 | 11,76
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0285 | 13,91 | 0.39
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1743 | 17,00 | 2.96
Composição Auxiliar |  | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0 | 8,05 | 8.05
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,025 | 8,43 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1,19 | 0,13 | 0.15
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.6.4 | SDC01013 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 10,38 | 10,38
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0162 | 13,91 | 0.22
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0993 | 17,00 | 1.68
Composição Auxiliar |  | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0 | 8,18 | 8.18
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,025 | 8,43 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,743 | 0,13 | 0.09
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.6.5 | SDC01004 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 8,38 | 8,38
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0121 | 13,91 | 0.16
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0743 | 17,00 | 1.26
Composição Auxiliar |  | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0 | 6,75 | 6.75
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,025 | 8,43 | 0.21
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.7.2 | SDC01198 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 1 | 388,18 | 388,18
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0 | 23,45 | 23.45
Insumo da Composição |  | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0 | 364,73 | 364.73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.8.2 | SDC01198 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 1 | 388,18 | 388,18
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0 | 23,45 | 23.45
Insumo da Composição |  | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0 | 364,73 | 364.73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.9.1 | SDC01016 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, INCLUSIVE EPS, CAPEAMENTO 4,0CM E ALTURA FINAL 12,0CM, FCK=25MPA. INCLUSO ESCORAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1 | 89,79 | 89,79
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,19 | 17,00 | 3.23
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,35 | 17,09 | 5.98
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,85 | 13,89 | 11.8
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,06 | 23,45 | 1.4
Composição Auxiliar |  | SDC01002 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,06 | 312,54 | 18.75
Insumo da Composição |  | 00000231 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA DE COBERTURA TRELIÇADA, C/ H=12CM, APOIO SIMPLES, INCLUSIVE EPS | Material | m² | 1,0 | 41,95 | 41.95
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material | M | 1,1 | 4,32 | 4.75
Insumo da Composição |  | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,02 | 8,18 | 0.16
Insumo da Composição |  | 00006189 | SINAPI | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0,3 | 5,91 | 1.77
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.10.1 | SDC01017 | Próprio | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 7,39 | 7,39
Composição Auxiliar |  | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,02 | 16,31 | 0.32
Composição Auxiliar |  | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,02 | 13,42 | 0.26
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,003 | 17,03 | 0.05
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,003 | 13,89 | 0.04
Composição Auxiliar |  | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,04 | 8,81 | 0.35
Composição Auxiliar |  | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,04 | 17,00 | 0.68
Insumo da Composição |  | 00000179 | Próprio | PERFIL AÇO DOBRADO, LAMINADO E CHAPARIA ASTM A 36 | Material | KG | 0,525 | 4,88 | 2.56
Insumo da Composição |  | 00000549 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/2" (L X E), 5,06 KG/M | Material | M | 0,1037 | 28,38 | 2.94
Insumo da Composição |  | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0025 | 18,93 | 0.04
Insumo da Composição |  | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 0,013 | 12,04 | 0.15
Insumo da Composição |  | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0,0003 | 11,44 | 0
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.10.2 | SDC01018 | Próprio | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 2,12 | 2,12
Composição Auxiliar |  | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,02 | 11,25 | 0.22
Composição Auxiliar |  | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,06 | 8,81 | 0.52
Composição Auxiliar |  | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,01 | 138,79 | 1.38
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.11.9 | SDC01198 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 1 | 388,18 | 388,18
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0 | 23,45 | 23.45
Insumo da Composição |  | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0 | 364,73 | 364.73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.12.2.2 | SDC01198 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 1 | 388,18 | 388,18
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0 | 23,45 | 23.45
Insumo da Composição |  | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0 | 364,73 | 364.73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.12.2.3 | SDC01008 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 11,76 | 11,76
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0285 | 13,91 | 0.39
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1743 | 17,00 | 2.96
Composição Auxiliar |  | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0 | 8,05 | 8.05
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,025 | 8,43 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1,19 | 0,13 | 0.15
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.12.2.4 | SDC01013 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 10,38 | 10,38
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0162 | 13,91 | 0.22
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0993 | 17,00 | 1.68
Composição Auxiliar |  | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0 | 8,18 | 8.18
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,025 | 8,43 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,743 | 0,13 | 0.09
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.12.2.5 | SDC01004 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 8,38 | 8,38
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0121 | 13,91 | 0.16
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0743 | 17,00 | 1.26
Composição Auxiliar |  | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0 | 6,75 | 6.75
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,025 | 8,43 | 0.21
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.12.3.2 | SDC01198 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 1 | 388,18 | 388,18
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0 | 23,45 | 23.45
Insumo da Composição |  | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0 | 364,73 | 364.73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.12.4.2 | SDC01198 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 1 | 388,18 | 388,18
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0 | 23,45 | 23.45
Insumo da Composição |  | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0 | 364,73 | 364.73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.12.5.1 | SDC01017 | Próprio | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 7,39 | 7,39
Composição Auxiliar |  | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,02 | 16,31 | 0.32
Composição Auxiliar |  | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,02 | 13,42 | 0.26
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,003 | 17,03 | 0.05
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,003 | 13,89 | 0.04
Composição Auxiliar |  | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,04 | 8,81 | 0.35
Composição Auxiliar |  | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,04 | 17,00 | 0.68
Insumo da Composição |  | 00000179 | Próprio | PERFIL AÇO DOBRADO, LAMINADO E CHAPARIA ASTM A 36 | Material | KG | 0,525 | 4,88 | 2.56
Insumo da Composição |  | 00000549 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/2" (L X E), 5,06 KG/M | Material | M | 0,1037 | 28,38 | 2.94
Insumo da Composição |  | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0025 | 18,93 | 0.04
Insumo da Composição |  | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 0,013 | 12,04 | 0.15
Insumo da Composição |  | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0,0003 | 11,44 | 0
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.12.5.2 | SDC01018 | Próprio | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 2,12 | 2,12
Composição Auxiliar |  | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,02 | 11,25 | 0.22
Composição Auxiliar |  | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,06 | 8,81 | 0.52
Composição Auxiliar |  | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,01 | 138,79 | 1.38
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.13.1.1 | SDC01021 | Próprio | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1 | 27,91 | 27,91
Insumo da Composição |  | 00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | Material | m³ | 1,0 | 27,91 | 27.91
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.13.2.9 | SDC01024 | Próprio | LASTRO DE BRITA Nº 02 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1 | 85,71 | 85,71
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,0 | 13,89 | 27.78
Insumo da Composição |  | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 1,2 | 48,28 | 57.93
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.13.3.1 | SDC01198 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 1 | 388,18 | 388,18
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0 | 23,45 | 23.45
Insumo da Composição |  | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0 | 364,73 | 364.73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.13.4.2 | SDC01198 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 1 | 388,18 | 388,18
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0 | 23,45 | 23.45
Insumo da Composição |  | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0 | 364,73 | 364.73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.13.4.3 | SDC01008 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 11,76 | 11,76
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0285 | 13,91 | 0.39
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1743 | 17,00 | 2.96
Composição Auxiliar |  | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0 | 8,05 | 8.05
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,025 | 8,43 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1,19 | 0,13 | 0.15
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.13.4.4 | SDC01013 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 10,38 | 10,38
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0162 | 13,91 | 0.22
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0993 | 17,00 | 1.68
Composição Auxiliar |  | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0 | 8,18 | 8.18
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,025 | 8,43 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,743 | 0,13 | 0.09
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.13.4.5 | SDC01004 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 8,38 | 8,38
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0121 | 13,91 | 0.16
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0743 | 17,00 | 1.26
Composição Auxiliar |  | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0 | 6,75 | 6.75
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,025 | 8,43 | 0.21
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.13.4.6 | SDC01006 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 7,05 | 7,05
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0089 | 13,91 | 0.12
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0542 | 17,00 | 0.92
Composição Auxiliar |  | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0 | 5,76 | 5.76
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,025 | 8,43 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,367 | 0,13 | 0.04
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.13.5.2 | SDC01198 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 1 | 388,18 | 388,18
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0 | 23,45 | 23.45
Insumo da Composição |  | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0 | 364,73 | 364.73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.13.6.2 | SDC01198 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 1 | 388,18 | 388,18
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0 | 23,45 | 23.45
Insumo da Composição |  | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0 | 364,73 | 364.73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.13.7.2 | SDC01198 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 1 | 388,18 | 388,18
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0 | 23,45 | 23.45
Insumo da Composição |  | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0 | 364,73 | 364.73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.13.8.1 | SDC01016 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, INCLUSIVE EPS, CAPEAMENTO 4,0CM E ALTURA FINAL 12,0CM, FCK=25MPA. INCLUSO ESCORAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1 | 89,79 | 89,79
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,19 | 17,00 | 3.23
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,35 | 17,09 | 5.98
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,85 | 13,89 | 11.8
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,06 | 23,45 | 1.4
Composição Auxiliar |  | SDC01002 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,06 | 312,54 | 18.75
Insumo da Composição |  | 00000231 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA DE COBERTURA TRELIÇADA, C/ H=12CM, APOIO SIMPLES, INCLUSIVE EPS | Material | m² | 1,0 | 41,95 | 41.95
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material | M | 1,1 | 4,32 | 4.75
Insumo da Composição |  | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,02 | 8,18 | 0.16
Insumo da Composição |  | 00006189 | SINAPI | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0,3 | 5,91 | 1.77
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.13.9.1 | SDC01017 | Próprio | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 7,39 | 7,39
Composição Auxiliar |  | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,02 | 16,31 | 0.32
Composição Auxiliar |  | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,02 | 13,42 | 0.26
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,003 | 17,03 | 0.05
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,003 | 13,89 | 0.04
Composição Auxiliar |  | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,04 | 8,81 | 0.35
Composição Auxiliar |  | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,04 | 17,00 | 0.68
Insumo da Composição |  | 00000179 | Próprio | PERFIL AÇO DOBRADO, LAMINADO E CHAPARIA ASTM A 36 | Material | KG | 0,525 | 4,88 | 2.56
Insumo da Composição |  | 00000549 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/2" (L X E), 5,06 KG/M | Material | M | 0,1037 | 28,38 | 2.94
Insumo da Composição |  | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0025 | 18,93 | 0.04
Insumo da Composição |  | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 0,013 | 12,04 | 0.15
Insumo da Composição |  | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0,0003 | 11,44 | 0
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.13.9.2 | SDC01018 | Próprio | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 2,12 | 2,12
Composição Auxiliar |  | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,02 | 11,25 | 0.22
Composição Auxiliar |  | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,06 | 8,81 | 0.52
Composição Auxiliar |  | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,01 | 138,79 | 1.38
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.14.1.1 | SDC01021 | Próprio | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1 | 27,91 | 27,91
Insumo da Composição |  | 00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | Material | m³ | 1,0 | 27,91 | 27.91
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.14.2.2 | SDC01008 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 11,76 | 11,76
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0285 | 13,91 | 0.39
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1743 | 17,00 | 2.96
Composição Auxiliar |  | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0 | 8,05 | 8.05
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,025 | 8,43 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1,19 | 0,13 | 0.15
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.14.2.3 | SDC01013 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 10,38 | 10,38
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0162 | 13,91 | 0.22
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0993 | 17,00 | 1.68
Composição Auxiliar |  | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0 | 8,18 | 8.18
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,025 | 8,43 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,743 | 0,13 | 0.09
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.14.3.1 | SDC01024 | Próprio | LASTRO DE BRITA Nº 02 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1 | 85,71 | 85,71
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,0 | 13,89 | 27.78
Insumo da Composição |  | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 1,2 | 48,28 | 57.93
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.14.3.3 | SDC01198 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 1 | 388,18 | 388,18
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0 | 23,45 | 23.45
Insumo da Composição |  | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0 | 364,73 | 364.73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.14.4.2 | SDC01198 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 1 | 388,18 | 388,18
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0 | 23,45 | 23.45
Insumo da Composição |  | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0 | 364,73 | 364.73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.14.5.2 | SDC01198 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 1 | 388,18 | 388,18
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0 | 23,45 | 23.45
Insumo da Composição |  | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0 | 364,73 | 364.73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.14.5.3 | SDC01008 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 11,76 | 11,76
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0285 | 13,91 | 0.39
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1743 | 17,00 | 2.96
Composição Auxiliar |  | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0 | 8,05 | 8.05
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,025 | 8,43 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1,19 | 0,13 | 0.15
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.14.5.4 | SDC01010 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 10,81 | 10,81
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0218 | 13,91 | 0.3
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,133 | 17,00 | 2.26
Composição Auxiliar |  | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0 | 7,92 | 7.92
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,025 | 8,43 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,97 | 0,13 | 0.12
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.14.5.5 | SDC01004 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 8,38 | 8,38
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0121 | 13,91 | 0.16
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0743 | 17,00 | 1.26
Composição Auxiliar |  | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0 | 6,75 | 6.75
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,025 | 8,43 | 0.21
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.14.5.6 | SDC01006 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 7,05 | 7,05
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0089 | 13,91 | 0.12
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0542 | 17,00 | 0.92
Composição Auxiliar |  | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0 | 5,76 | 5.76
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,025 | 8,43 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,367 | 0,13 | 0.04
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.14.5.7 | SDC01050 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 5,61 | 5,61
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,006 | 13,91 | 0.08
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0367 | 17,00 | 0.62
Composição Auxiliar |  | 92796 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0 | 4,70 | 4.7
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,025 | 8,43 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,0212 | 0,13 | 0
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.14.5.8 | SDC01009 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 5,48 | 5,48
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0023 | 13,91 | 0.03
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0142 | 17,00 | 0.24
Composição Auxiliar |  | 92798 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0 | 5,00 | 5
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,025 | 8,43 | 0.21
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.14.6.2 | SDC01198 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 1 | 388,18 | 388,18
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0 | 23,45 | 23.45
Insumo da Composição |  | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0 | 364,73 | 364.73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.14.7.2 | SDC01198 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 1 | 388,18 | 388,18
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0 | 23,45 | 23.45
Insumo da Composição |  | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0 | 364,73 | 364.73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.14.8.2 | SDC01198 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 1 | 388,18 | 388,18
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0 | 23,45 | 23.45
Insumo da Composição |  | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0 | 364,73 | 364.73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.14.9.1 | SDC01016 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, INCLUSIVE EPS, CAPEAMENTO 4,0CM E ALTURA FINAL 12,0CM, FCK=25MPA. INCLUSO ESCORAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1 | 89,79 | 89,79
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,19 | 17,00 | 3.23
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,35 | 17,09 | 5.98
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,85 | 13,89 | 11.8
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,06 | 23,45 | 1.4
Composição Auxiliar |  | SDC01002 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,06 | 312,54 | 18.75
Insumo da Composição |  | 00000231 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA DE COBERTURA TRELIÇADA, C/ H=12CM, APOIO SIMPLES, INCLUSIVE EPS | Material | m² | 1,0 | 41,95 | 41.95
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material | M | 1,1 | 4,32 | 4.75
Insumo da Composição |  | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,02 | 8,18 | 0.16
Insumo da Composição |  | 00006189 | SINAPI | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0,3 | 5,91 | 1.77
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.14.10.1 | SDC01017 | Próprio | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 7,39 | 7,39
Composição Auxiliar |  | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,02 | 16,31 | 0.32
Composição Auxiliar |  | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,02 | 13,42 | 0.26
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,003 | 17,03 | 0.05
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,003 | 13,89 | 0.04
Composição Auxiliar |  | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,04 | 8,81 | 0.35
Composição Auxiliar |  | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,04 | 17,00 | 0.68
Insumo da Composição |  | 00000179 | Próprio | PERFIL AÇO DOBRADO, LAMINADO E CHAPARIA ASTM A 36 | Material | KG | 0,525 | 4,88 | 2.56
Insumo da Composição |  | 00000549 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/2" (L X E), 5,06 KG/M | Material | M | 0,1037 | 28,38 | 2.94
Insumo da Composição |  | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0025 | 18,93 | 0.04
Insumo da Composição |  | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 0,013 | 12,04 | 0.15
Insumo da Composição |  | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0,0003 | 11,44 | 0
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.14.10.2 | SDC01018 | Próprio | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 2,12 | 2,12
Composição Auxiliar |  | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,02 | 11,25 | 0.22
Composição Auxiliar |  | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,06 | 8,81 | 0.52
Composição Auxiliar |  | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,01 | 138,79 | 1.38
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.14.11.1 | SDC01017 | Próprio | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 7,39 | 7,39
Composição Auxiliar |  | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,02 | 16,31 | 0.32
Composição Auxiliar |  | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,02 | 13,42 | 0.26
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,003 | 17,03 | 0.05
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,003 | 13,89 | 0.04
Composição Auxiliar |  | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,04 | 8,81 | 0.35
Composição Auxiliar |  | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,04 | 17,00 | 0.68
Insumo da Composição |  | 00000179 | Próprio | PERFIL AÇO DOBRADO, LAMINADO E CHAPARIA ASTM A 36 | Material | KG | 0,525 | 4,88 | 2.56
Insumo da Composição |  | 00000549 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/2" (L X E), 5,06 KG/M | Material | M | 0,1037 | 28,38 | 2.94
Insumo da Composição |  | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0025 | 18,93 | 0.04
Insumo da Composição |  | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 0,013 | 12,04 | 0.15
Insumo da Composição |  | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0,0003 | 11,44 | 0
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.14.11.2 | SDC01018 | Próprio | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 2,12 | 2,12
Composição Auxiliar |  | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,02 | 11,25 | 0.22
Composição Auxiliar |  | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,06 | 8,81 | 0.52
Composição Auxiliar |  | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,01 | 138,79 | 1.38
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.14.12.2 | SDC01198 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 1 | 388,18 | 388,18
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0 | 23,45 | 23.45
Insumo da Composição |  | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0 | 364,73 | 364.73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.14.12.4 | SDC01013 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 10,38 | 10,38
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0162 | 13,91 | 0.22
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0993 | 17,00 | 1.68
Composição Auxiliar |  | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0 | 8,18 | 8.18
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,025 | 8,43 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,743 | 0,13 | 0.09
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.1.9 | SDC02101 | Próprio | CAP PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | Und | 1 | 2,49 | 2,49
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,045 | 14,26 | 0.64
Composição Auxiliar |  | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,045 | 0,18 | 0
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0,0064 | 45,16 | 0.28
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0055 | 39,22 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00001189 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0 | 1,36 | 1.36
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.2.11 | SDC02017 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 60 X 50 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 11,26 | 11,26
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,14 | 13,89 | 1.94
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,14 | 17,49 | 2.44
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0,014 | 45,16 | 0.63
Insumo da Composição |  | 00000818 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0 | 5,47 | 5.47
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,02 | 39,22 | 0.78
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.2.12 | SDC02019 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 85 X 75 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 20,72 | 20,72
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,19 | 13,89 | 2.63
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,19 | 17,49 | 3.32
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0,037 | 45,16 | 1.67
Insumo da Composição |  | 00000830 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0 | 10,91 | 10.91
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,056 | 39,22 | 2.19
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.2.13 | SDC02002 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50X25 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 13,15 | 13,15
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,24 | 17,49 | 4.19
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,24 | 13,89 | 3.33
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0,003 | 45,16 | 0.13
Insumo da Composição |  | 00000813 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0 | 3,70 | 3.7
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,046 | 39,22 | 1.8
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.2.14 | SDC02003 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60X25 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 17,34 | 17,34
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,25 | 17,49 | 4.37
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,25 | 13,89 | 3.47
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0,004 | 45,16 | 0.18
Insumo da Composição |  | 00000816 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0 | 6,93 | 6.93
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,061 | 39,22 | 2.39
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.2.15 | SDC02045 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 25,36 | 25,36
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,31 | 13,89 | 4.3
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,31 | 17,49 | 5.42
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0,007 | 45,16 | 0.31
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,078 | 39,22 | 3.05
Insumo da Composição |  | 00000821 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0 | 12,28 | 12.28
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.2.16 | SDC02026 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 30,59 | 30,59
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,33 | 13,89 | 4.58
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,33 | 17,49 | 5.77
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0,01 | 45,16 | 0.45
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,077 | 39,22 | 3.01
Insumo da Composição |  | 00000817 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0 | 16,78 | 16.78
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.2.17 | SDC02088 | Próprio | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 2,63 | 2,63
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,045 | 14,26 | 0.64
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,045 | 17,49 | 0.78
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0,0025 | 45,16 | 0.11
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,004 | 39,22 | 0.15
Insumo da Composição |  | 00001185 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0 | 0,95 | 0.95
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.2.44 | SDC02100 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 20MM | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 1 | 18,34 | 18,34
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3 | 13,89 | 4.16
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3 | 17,49 | 5.24
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0,019 | 45,16 | 0.85
Insumo da Composição |  | 00007108 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0 | 7,00 | 7
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,028 | 39,22 | 1.09
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.2.46 | SDC02197 | Próprio | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 41,49 | 41,49
Composição Auxiliar |  | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 0,209 | 0,22 | 0.04
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,209 | 14,26 | 2.98
Insumo da Composição |  | 00007132 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0 | 32,65 | 32.65
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0,06 | 45,16 | 2.7
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,053 | 1,50 | 0.07
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,078 | 39,22 | 3.05
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.2.48 | SDC02029 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 75MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 58,89 | 58,89
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,144 | 14,26 | 2.05
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,144 | 17,49 | 2.51
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0,026 | 45,16 | 1.17
Insumo da Composição |  | 00007133 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0 | 51,82 | 51.82
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,033 | 39,22 | 1.29
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,036 | 1,50 | 0.05
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.2.50 | SDC02043 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 11,48 | 11,48
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,22 | 13,89 | 3.05
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,22 | 17,49 | 3.84
Insumo da Composição |  | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0124 | 10,29 | 0.12
Insumo da Composição |  | 00003515 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0 | 4,47 | 4.47
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.3.1 | SDC02118 | Próprio | CISTERNA EM CONCRETO ARMADO, CAP. 25.000 LITROS, CONFORME PROJETO PADRÃO SEDUC - FUNDAÇÕES COM ESTACAS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | un | 1 | 57.950,57 | 57.950,57
Composição Auxiliar |  | 90095 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 116,3 | 1,90 | 220.97
Composição Auxiliar |  | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 58,46 | 41,67 | 2436.02
Composição Auxiliar |  | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 80,97 | 16,50 | 1336
Composição Auxiliar |  | 95302 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M3XKM | 809,7 | 1,28 | 1036.41
Composição Auxiliar |  | 94099 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m² | 36,92 | 2,05 | 75.68
Composição Auxiliar |  | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 25,62 | 18,96 | 485.75
Composição Auxiliar |  | SDC01117 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE COM SIKATOP 100 OU SIMILAR, 2 DEMÃOS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 60,6 | 12,57 | 761.74
Composição Auxiliar |  | 5970 | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 143,81 | 44,54 | 6405.29
Composição Auxiliar |  | SDC01118 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 18,04 | 410,49 | 7405.23
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 18,04 | 23,45 | 423.03
Composição Auxiliar |  | SDC01008 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 107,66 | 11,76 | 1266.08
Composição Auxiliar |  | SDC01010 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 287,0 | 10,81 | 3102.47
Composição Auxiliar |  | SDC01013 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 258,94 | 10,38 | 2687.79
Composição Auxiliar |  | SDC01004 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 723,04 | 8,38 | 6059.07
Composição Auxiliar |  | SDC01006 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 951,89 | 7,05 | 6710.82
Composição Auxiliar |  | SDC01050 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 239,16 | 5,61 | 1341.68
Composição Auxiliar |  | 90808 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 78,0 | 66,95 | 5222.1
Composição Auxiliar |  | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 8,4 | 53,63 | 450.49
Composição Auxiliar |  | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 2,64 | 295,22 | 779.38
Composição Auxiliar |  | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 2,64 | 141,11 | 372.53
Composição Auxiliar |  | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 76,7 | 12,73 | 976.39
Composição Auxiliar |  | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 45,2 | 8,86 | 400.47
Composição Auxiliar |  | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 205,2 | 10,94 | 2244.88
Composição Auxiliar |  | 92447 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 14,82 | 78,12 | 1157.73
Composição Auxiliar |  | 92485 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 13,9 | 79,78 | 1108.94
Composição Auxiliar |  | SDC01017 | Próprio | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 311,72 | 7,39 | 2303.61
Composição Auxiliar |  | SDC01018 | Próprio | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 311,72 | 2,12 | 660.84
Composição Auxiliar |  | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | PINT - PINTURAS | m² | 36,9 | 14,07 | 519.18
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.3.3 | SDC02021 | Próprio | CAIXA D'AGUA TIPO TAÇA COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS COM COLUNA SECA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 12.671,25 | 12.671,25
Composição Auxiliar |  | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 2,26 | 54,94 | 124.16
Composição Auxiliar |  | SDC01004 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 31,46 | 8,38 | 263.63
Composição Auxiliar |  | SDC01008 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 8,52 | 11,76 | 100.19
Composição Auxiliar |  | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 2,26 | 299,75 | 677.43
Composição Auxiliar |  | 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 2,26 | 91,08 | 205.84
Insumo da Composição |  | 00000202 | Próprio | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 5.000 LT, COM COLUNA SECA | Material | UN | 1,0 | 11.300,00 | 11300
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.4.2 | SDC02048 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PLASTICO BRANCO PARA VASO SANITARIO, PADRÃO POPULAR | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 23,38 | 23,38
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1 | 13,89 | 1.38
Insumo da Composição |  | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 1,0 | 22,00 | 22
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.4.8 | SDC04001 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 41,95 | 41,95
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6 | 17,09 | 10.25
Insumo da Composição |  | 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | Material | UN | 1,0 | 31,70 | 31.7
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.5.2 | SDC02048 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PLASTICO BRANCO PARA VASO SANITARIO, PADRÃO POPULAR | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 23,38 | 23,38
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1 | 13,89 | 1.38
Insumo da Composição |  | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 1,0 | 22,00 | 22
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.5.8 | SDC04001 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 41,95 | 41,95
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6 | 17,09 | 10.25
Insumo da Composição |  | 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | Material | UN | 1,0 | 31,70 | 31.7
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.6.3 | SDC02048 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PLASTICO BRANCO PARA VASO SANITARIO, PADRÃO POPULAR | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 23,38 | 23,38
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1 | 13,89 | 1.38
Insumo da Composição |  | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 1,0 | 22,00 | 22
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.6.5 | SDC04001 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 41,95 | 41,95
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6 | 17,09 | 10.25
Insumo da Composição |  | 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | Material | UN | 1,0 | 31,70 | 31.7
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.6.7 | SDC02034 | Próprio | PIA DE COZINHA DE AÇO INOXIDAVEL, CUBA DUPLA, 2,00 X 0,55M | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 754,52 | 754,52
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,0 | 14,26 | 57.04
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,0 | 17,49 | 69.96
Insumo da Composição |  | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,05 | 10,29 | 0.51
Insumo da Composição |  | 00006150 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " | Material | UN | 2,0 | 105,71 | 211.42
Insumo da Composição |  | 00001750 | SINAPI | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M | Material | UN | 1,0 | 415,59 | 415.59
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.7.2 | SDC04021 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA EM AÇO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL E FIXAÇÃO NO PISO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 1.647,69 | 1.647,69
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0 | 17,49 | 17.49
Insumo da Composição |  | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,02 | 10,29 | 0.2
Insumo da Composição |  | 00000116 | Próprio | CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA EM AÇO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL DO CHUVEIRO E DO LAVA-OLHOS | Material | UN | 1,0 | 1.630,00 | 1630
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.8.1 | SDC02096 | Próprio | BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 2,91M X 0,60M COM 02 CUBAS EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,50 X 0,45 X 0,35, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO METÁLICO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 4.602,61 | 4.602,61
Composição Auxiliar |  | 87495 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1,44 | 59,57 | 85.78
Composição Auxiliar |  | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 3,1 | 2,92 | 9.05
Composição Auxiliar |  | 87528 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 3,1 | 28,44 | 88.16
Composição Auxiliar |  | 87264 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 3,1 | 50,84 | 157.6
Composição Auxiliar |  | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 8,96 | 17.92
Composição Auxiliar |  | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 32,15 | 64.3
Composição Auxiliar |  | 86912 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 39,90 | 79.8
Insumo da Composição |  | 00000070 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX 2,91X0,60M COM 02 CUBAS | Material | UN | 1,0 | 4.100,00 | 4100
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.8.2 | SDC02103 | Próprio | BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 1,60X0,60M COM 01 CUBA EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,50 X 0,45 X 0,35, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 2.821,60 | 2.821,60
Composição Auxiliar |  | 87495 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1,44 | 59,57 | 85.78
Composição Auxiliar |  | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 3,1 | 2,92 | 9.05
Composição Auxiliar |  | 87528 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 3,1 | 28,44 | 88.16
Composição Auxiliar |  | 87264 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 3,1 | 50,84 | 157.6
Composição Auxiliar |  | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 8,96 | 8.96
Composição Auxiliar |  | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 32,15 | 32.15
Composição Auxiliar |  | 86912 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 39,90 | 39.9
Insumo da Composição |  | 00000283 | Próprio | Bancada para cozinha em aço inox nas dimensões 1,60 x0,60m | Material | UN | 1,0 | 2.400,00 | 2400
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.8.3 | SDC02102 | Próprio | BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 3,2X0,80M COM 01 CUBA EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,80 X 0,60 X 0,50, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 4.321,60 | 4.321,60
Composição Auxiliar |  | 87495 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1,44 | 59,57 | 85.78
Composição Auxiliar |  | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 3,1 | 2,92 | 9.05
Composição Auxiliar |  | 87528 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 3,1 | 28,44 | 88.16
Composição Auxiliar |  | 87264 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 3,1 | 50,84 | 157.6
Composição Auxiliar |  | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 8,96 | 8.96
Composição Auxiliar |  | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 32,15 | 32.15
Composição Auxiliar |  | 86912 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 39,90 | 39.9
Insumo da Composição |  | 00000282 | Próprio | Bancada para cozinha em aço inox nas dimensões 3,20 x0,80m | Material | UN | 1,0 | 3.900,00 | 3900
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.8.4 | SDC02031 | Próprio | TORNEIRA PRESSÃO USO GERAL | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 161,41 | 161,41
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,34 | 17,49 | 5.94
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,34 | 13,89 | 4.72
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,3 | 2,79 | 0.83
Insumo da Composição |  | 00036796 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | Material | UN | 1,0 | 149,92 | 149.92
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.8.6 | SDC02032 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TANQUE DE LAVAR DUPLO EM MÁRMORE SINTÉTICOPRETO DE DIMENSÕES 1,10 X 0,60 M ASSENTADO SOBRE ALVENARIA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 388,08 | 388,08
Composição Auxiliar |  | 89043 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1,08 | 56,68 | 61.21
Composição Auxiliar |  | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 2,16 | 2,58 | 5.57
Composição Auxiliar |  | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 2,16 | 23,25 | 50.22
Composição Auxiliar |  | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 8,96 | 17.92
Composição Auxiliar |  | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 36,19 | 72.38
Composição Auxiliar |  | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 5,28 | 10.56
Composição Auxiliar |  | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 2,16 | 1,49 | 3.21
Composição Auxiliar |  | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 2,16 | 9,78 | 21.12
Insumo da Composição |  | 00036790 | SINAPI | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM | Material | UN | 1,0 | 145,89 | 145.89
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.9.5 | SDC04001 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 41,95 | 41,95
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6 | 17,09 | 10.25
Insumo da Composição |  | 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | Material | UN | 1,0 | 31,70 | 31.7
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.9.7 | SDC02048 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PLASTICO BRANCO PARA VASO SANITARIO, PADRÃO POPULAR | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 23,38 | 23,38
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1 | 13,89 | 1.38
Insumo da Composição |  | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 1,0 | 22,00 | 22
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.10.1 | SDC02079 | Próprio | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA TIPO ALAVANCA PARA PCD, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 671,86 | 671,86
Composição Auxiliar |  | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 5,28 | 5.28
Composição Auxiliar |  | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 8,96 | 8.96
Composição Auxiliar |  | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 6,51 | 6.51
Composição Auxiliar |  | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 100,11 | 100.11
Composição Auxiliar |  | SDC02036 | Próprio | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO PCD, COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 551,00 | 551
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.10.3 | SDC02048 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PLASTICO BRANCO PARA VASO SANITARIO, PADRÃO POPULAR | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 23,38 | 23,38
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1 | 13,89 | 1.38
Insumo da Composição |  | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 1,0 | 22,00 | 22
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.10.4 | SDC02057 | Próprio | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO COM ALAVANCA PARA PCD- FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 566,44 | 566,44
Composição Auxiliar |  | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7 | 13,65 | 9.55
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,85 | 17,49 | 14.86
Insumo da Composição |  | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material | KG | 0,12 | 12,78 | 1.53
Insumo da Composição |  | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,08 | 18,93 | 1.51
Insumo da Composição |  | 00000229 | Próprio | VÁLVULA DE DESCARGA, BASE, 1 1/2" | Material | UN | 1,0 | 83,10 | 83.1
Insumo da Composição |  | 00000055 | Próprio | ACABAMENTO METAL CROMADO, PARA VALVULA DESCARGA, COM ALAVANCA PARA PCD | Material | UN | 1,0 | 455,89 | 455.89
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.10.5 | SDC02033 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 81,16 | 81,16
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5 | 17,49 | 8.74
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,042 | 2,79 | 0.11
Insumo da Composição |  | 00001370 | SINAPI | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | Material | UN | 1,0 | 72,31 | 72.31
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.10.7 | SDC04001 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 41,95 | 41,95
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6 | 17,09 | 10.25
Insumo da Composição |  | 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | Material | UN | 1,0 | 31,70 | 31.7
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.11.5 | SDC02004 | Próprio | CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA, 150 X 150 X 50 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 35,87 | 35,87
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5 | 14,26 | 7.13
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5 | 17,49 | 8.74
Insumo da Composição |  | 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | Material | UN | 1,0 | 20,00 | 20
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.11.16 | SDC02007 | Próprio | JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO COM REDUÇÃO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 29,82 | 29,82
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,46 | 14,26 | 6.55
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,46 | 17,49 | 8.04
Insumo da Composição |  | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0 | 1,98 | 1.98
Insumo da Composição |  | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0 | 1,11 | 1.11
Insumo da Composição |  | 00010908 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0 | 11,48 | 11.48
Insumo da Composição |  | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material | UN | 0,04 | 16,53 | 0.66
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.11.20 | SDC02005 | Próprio | JUNÇÃO INVERTIDA 45° DE PVC BRANCO COM REDUÇÃO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 75 X 50 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 23,31 | 23,31
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,37 | 14,26 | 5.27
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,37 | 17,49 | 6.47
Insumo da Composição |  | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0 | 1,57 | 1.57
Insumo da Composição |  | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0 | 1,11 | 1.11
Insumo da Composição |  | 00003669 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0 | 8,40 | 8.4
Insumo da Composição |  | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material | UN | 0,03 | 16,53 | 0.49
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.11.21 | SDC02006 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 13,72 | 13,72
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,23 | 13,89 | 3.19
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,23 | 17,49 | 4.02
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0,033 | 45,16 | 1.49
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,051 | 39,22 | 2
Insumo da Composição |  | 00020043 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM | Material | UN | 1,0 | 3,02 | 3.02
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.11.22 | SDC02082 | Próprio | REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | Und | 1 | 10,98 | 10,98
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,18 | 17,49 | 3.14
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,18 | 13,89 | 2.5
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0,025 | 45,16 | 1.12
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,037 | 39,22 | 1.45
Insumo da Composição |  | 00020042 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM | Material | UN | 1,0 | 2,77 | 2.77
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.12.4 | SDC02008 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE VENTILAÇÃO, SÉRIE NORMAL, DN 50MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 7,77 | 7,77
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,07 | 17,49 | 1.22
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,07 | 13,89 | 0.97
Insumo da Composição |  | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0 | 4,34 | 4.34
Insumo da Composição |  | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0 | 1,11 | 1.11
Insumo da Composição |  | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material | UN | 0,008 | 16,53 | 0.13
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.13.1 | SDC02011 | Próprio | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA - TIJOLO COMUM MACIÇO, DIMENSOES 350 X 180 X 150 CM (9,45M³) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 7.278,12 | 7.278,12
Composição Auxiliar |  | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 2,82 | 299,75 | 845.29
Composição Auxiliar |  | 94107 | SINAPI | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0,59 | 150,53 | 88.81
Composição Auxiliar |  | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 3,9 | 30,64 | 119.49
Composição Auxiliar |  | 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 2,82 | 91,08 | 256.84
Composição Auxiliar |  | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 17,82 | 54,94 | 979.03
Composição Auxiliar |  | 5651 | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 15,9 | 26,41 | 419.91
Composição Auxiliar |  | 73994/001 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 26,14 | 7,75 | 202.58
Composição Auxiliar |  | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 81,93 | 8,86 | 725.89
Composição Auxiliar |  | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 21,89 | 12,73 | 278.65
Composição Auxiliar |  | 83627 | SINAPI | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 2,0 | 399,09 | 798.18
Composição Auxiliar |  | 83732 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 15,9 | 28,03 | 445.67
Composição Auxiliar |  | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 31,8 | 2,58 | 82.04
Composição Auxiliar |  | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 15,9 | 23,25 | 369.67
Composição Auxiliar |  | 74141/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 6,3 | 79,62 | 501.6
Composição Auxiliar |  | 72132 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 20,94 | 55,61 | 1164.47
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.13.2 | SDC02064 | Próprio | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA - TIJOLO COMUM MACIÇO, DIMENSOES 475 X 240 X 180 CM (20,52M³) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 13.655,35 | 13.655,35
Composição Auxiliar |  | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 4,47 | 299,75 | 1339.88
Composição Auxiliar |  | 94107 | SINAPI | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 2,24 | 150,53 | 337.18
Composição Auxiliar |  | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 11,78 | 30,64 | 360.93
Composição Auxiliar |  | 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 4,47 | 91,08 | 407.12
Composição Auxiliar |  | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 44,75 | 54,94 | 2458.56
Composição Auxiliar |  | 92410 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 31,48 | 84,78 | 2668.87
Composição Auxiliar |  | 73994/001 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 42,47 | 7,75 | 329.14
Composição Auxiliar |  | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 107,6 | 8,86 | 953.33
Composição Auxiliar |  | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 25,38 | 12,73 | 323.08
Composição Auxiliar |  | 83627 | SINAPI | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 2,0 | 399,09 | 798.18
Composição Auxiliar |  | 83732 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 25,74 | 28,03 | 721.49
Composição Auxiliar |  | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 25,74 | 2,58 | 66.4
Composição Auxiliar |  | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 25,74 | 23,25 | 598.45
Composição Auxiliar |  | 74141/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 13,64 | 79,62 | 1086.01
Composição Auxiliar |  | 72132 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 21,7 | 55,61 | 1206.73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.13.3 | SDC02040 | Próprio | EXECUÇÃO DE FILTRO ANAERÓBICO D=2M E PROFUNDIDADE=2,50M | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 6.678,38 | 6.678,38
Composição Auxiliar |  | 94110 | SINAPI | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 6,25 | 153,73 | 960.81
Composição Auxiliar |  | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 12,27 | 54,94 | 674.11
Composição Auxiliar |  | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 4,42 | 41,67 | 184.18
Composição Auxiliar |  | SDC01035 | Próprio | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-196, ACO CA-60, 5,0MM, MALHA 10X10CM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 9,42 | 21,86 | 205.92
Composição Auxiliar |  | 83627 | SINAPI | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 399,09 | 399.09
Composição Auxiliar |  | 74141/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 3,14 | 79,62 | 250
Composição Auxiliar |  | SDC01036 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO DE 2000 MM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 2,5 | 1.237,73 | 3094.32
Composição Auxiliar |  | 73873/002 | SINAPI | LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 | INPR - INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO | m³ | 3,77 | 132,74 | 500.42
Composição Auxiliar |  | 83732 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 6,24 | 28,03 | 174.9
Composição Auxiliar |  | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,38 | 299,75 | 113.9
Composição Auxiliar |  | 92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 3,14 | 38,45 | 120.73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.13.4 | SDC02039 | Próprio | EXECUÇÃO DE SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO ASSENTADO EM 1 VEZ COM ESPASSAMENTO ENTRE OS TIJOLOS: DIAMETRO 3,00M PROFUNDIDADE 3,00M | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 3.917,05 | 3.917,05
Composição Auxiliar |  | 72132 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 32,5 | 55,61 | 1807.32
Composição Auxiliar |  | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 24,37 | 54,94 | 1338.88
Composição Auxiliar |  | 6087 | SINAPI | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 20,83 | 20.83
Composição Auxiliar |  | 74141/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 9,42 | 79,62 | 750.02
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.15.7 | SDC02050 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI 100MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 28,68 | 28,68
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5 | 17,49 | 8.74
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5 | 13,89 | 6.94
Insumo da Composição |  | 00011708 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | Material | UN | 1,0 | 13,00 | 13
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7.1.4 | SDC03063 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 16MM² - 0,6KV/1KV/90° | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 12,03 | 12,03
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,16 | 17,69 | 2.83
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,16 | 13,89 | 2.22
Insumo da Composição |  | 00000086 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 16MM² - 0,6KV/1KV/90° | Material | M | 1,02 | 6,85 | 6.98
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7.1.5 | SDC03064 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 25MM² - 0,6KV/1KV/90° | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 15,91 | 15,91
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,17 | 17,69 | 3
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,17 | 13,89 | 2.36
Insumo da Composição |  | 00000089 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 25MM² - 0,6KV/1KV/90° | Material | M | 1,02 | 10,35 | 10.55
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7.1.6 | SDC03065 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 35MM² - 0,6KV/1KV/90° | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 21,26 | 21,26
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,21 | 17,69 | 3.71
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,21 | 13,89 | 2.91
Insumo da Composição |  | 00000090 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 35MM² - 0,6KV/1KV/90° | Material | M | 1,02 | 14,36 | 14.64
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7.1.7 | SDC03066 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 50MM² - 0,6KV/1KV/90° | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 31,01 | 31,01
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,31 | 17,69 | 5.48
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,31 | 13,89 | 4.3
Insumo da Composição |  | 00000091 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 50MM² - 0,6KV/1KV/90° | Material | M | 1,02 | 20,82 | 21.23
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7.1.8 | SDC03067 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 70MM² - 0,6KV/1KV/90° | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 39,00 | 39,00
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,34 | 17,69 | 6.01
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,34 | 13,89 | 4.72
Insumo da Composição |  | 00000092 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 70MM² - 0,6KV/1KV/90° | Material | M | 1,02 | 27,72 | 28.27
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7.1.9 | SDC03031 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 120MM² - 0,6KV/1KV/90° | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 66,09 | 66,09
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,46 | 17,69 | 8.13
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,46 | 13,89 | 6.38
Insumo da Composição |  | 00000084 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 120MM² - 0,6KV/1KV/90° | Material | M | 1,02 | 50,57 | 51.58
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7.1.10 | SDC03007 | Próprio | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LAMPADA TUBULAR LED 2X20W COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4400 LÚMENS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 121,76 | 121,76
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,85 | 17,69 | 15.03
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,85 | 13,89 | 11.8
Insumo da Composição |  | 00012232 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | Material | UN | 1,0 | 12,15 | 12.15
Insumo da Composição |  | 00039387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | Material | UN | 2,0 | 41,39 | 82.78
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7.1.12 | SDC03001 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO, 03 PALHETAS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 187,54 | 187,54
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,14 | 17,69 | 20.16
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,65 | 13,89 | 9.02
Insumo da Composição |  | 00000230 | Próprio | VENTILADOR 3 PÁS | Material | UN | 1,0 | 158,36 | 158.36
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7.1.28 | SDC03012 | Próprio | QUADRO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR DE ENTRADA 400A, INCLUINDO FIXAÇÃO, PLACA DE ACRÍLICO SEM BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS E SEM DISJUNTOR DE ENTRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 1.122,19 | 1.122,19
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,0 | 17,69 | 70.76
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,0 | 13,89 | 55.56
Insumo da Composição |  | 00000077 | Próprio | BARRA NEUTRO 12 FUROS AZUL | Material | UN | 1,0 | 36,33 | 36.33
Insumo da Composição |  | 00000078 | Próprio | BARRA DE TERRA 12 FUROS VERDE | Material | UN | 1,0 | 36,40 | 36.4
Insumo da Composição |  | 462 | Próprio | QUADRO DE COMANDO, EM CAHAPA DE AÇO, 1200X800X250MM | Material | UN | 1,0 | 662,67 | 662.67
Insumo da Composição |  | 463 | Próprio | BARRA CHATA, COBRE, 1. 1/4 x 1/4 - 449A | Material | KG | 5,16 | 50,48 | 260.47
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7.1.29 | SDC03120 | Próprio | BARRAMENTO SECUNDÁRIO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR ATÉ 100A INCLUINDO FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 43,99 | 43,99
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0 | 17,69 | 17.69
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5 | 14,41 | 7.2
Insumo da Composição |  | 00000254 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE 100A | Material | M | 1,0 | 19,10 | 19.1
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7.1.30 | SDC03121 | Próprio | BARRAMENTO SECUNDÁRIO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR DE 125A ATÉ 250A INCLUINDO FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 76,17 | 76,17
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0 | 17,69 | 17.69
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5 | 14,41 | 7.2
Insumo da Composição |  | 00000255 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE 250A | Material | M | 1,0 | 51,28 | 51.28
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7.1.39 | SDC03139 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE SURTO (DPS) 175V - 45KA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 95,09 | 95,09
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3 | 17,69 | 5.3
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3 | 13,89 | 4.16
Insumo da Composição |  | 00039467 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | Material | UN | 1,0 | 85,63 | 85.63
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7.1.42 | SDC03115 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 125A, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 317,48 | 317,48
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4 | 14,41 | 5.76
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4 | 17,69 | 7.07
Insumo da Composição |  | 00002391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | Material | UN | 1,0 | 304,65 | 304.65
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7.1.43 | SDC03147 | Próprio | QUADRO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR DE ENTRADA 450A, INCLUINDO FIXAÇÃO, PLACA DE ACRÍLICO SEM BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS E SEM DISJUNTOR DE ENTRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1 | 382,53 | 382,53
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,0 | 17,69 | 70.76
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,0 | 14,41 | 57.64
Insumo da Composição |  | 00000077 | Próprio | BARRA NEUTRO 12 FUROS AZUL | Material | UN | 1,0 | 36,33 | 36.33
Insumo da Composição |  | 00000078 | Próprio | BARRA DE TERRA 12 FUROS VERDE | Material | UN | 1,0 | 36,40 | 36.4
Insumo da Composição |  | 337 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE 450A | Material | M | 2,0 | 90,70 | 181.4
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7.1.50 | SDC07040 | Próprio | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1.1/2', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 8,97 | 8,97
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,45 | 13,89 | 6.25
Insumo da Composição |  | 00000256 | Próprio | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 1.1/2" | Material | M | 1,015 | 2,68 | 2.72
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7.1.51 | SDC07041 | Próprio | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 8,19 | 8,19
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,45 | 13,89 | 6.25
Insumo da Composição |  | 00000244 | Próprio | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 1" | Material | M | 1,015 | 1,92 | 1.94
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7.1.57 | SDC03128 | Próprio | REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 150W, BIVOLT | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 1.327,26 | 1.327,26
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3 | 17,69 | 5.3
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3 | 13,89 | 4.16
Insumo da Composição |  | 00000199 | Próprio | PROJETOR LED 150W BIVOLT | Material | UN | 1,0 | 1.314,28 | 1314.28
Insumo da Composição |  | 00004331 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | Material | UN | 2,0 | 1,76 | 3.52
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7.2.1 | SDC03018 | Próprio | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE150 KVA - 13.8KV/220-127V | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 32.058,12 | 32.058,12
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 17,0 | 17,69 | 300.73
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 16,0 | 14,41 | 230.56
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6,0 | 17,09 | 102.54
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8,0 | 13,89 | 111.12
Composição Auxiliar |  | 92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0,8 | 21,97 | 17.57
Composição Auxiliar |  | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,88 | 299,75 | 263.78
Composição Auxiliar |  | 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,88 | 91,08 | 80.15
Composição Auxiliar |  | 87495 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 5,72 | 59,57 | 340.74
Composição Auxiliar |  | 72289 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 322,84 | 322.84
Composição Auxiliar |  | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 4,05 | 54,94 | 222.5
Composição Auxiliar |  | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 4,05 | 41,67 | 168.76
Composição Auxiliar |  | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 8,0 | 121,41 | 971.28
Insumo da Composição |  | 00000196 | Próprio | POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DT 10/1000 | Material | UN | 1,0 | 1.632,93 | 1632.93
Insumo da Composição |  | 00000430 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material | UN | 1,0 | 3,99 | 3.99
Insumo da Composição |  | 00000177 | Próprio | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA 100X16MM | Material | UN | 2,0 | 4,81 | 9.62
Insumo da Composição |  | 00007581 | SINAPI | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | Material | UN | 1,0 | 1,90 | 1.9
Insumo da Composição |  | 00000171 | Próprio | OLHAL PARA PARAFUSO TIPO M16 ( BITOLA 5/8") | Material | UN | 4,0 | 8,88 | 35.52
Insumo da Composição |  | 00000155 | Próprio | ISOLADOR ANCORAGEM TIPO POLIMÉRICO ISOLAÇÃO 15KV 18MM | Material | UN | 3,0 | 44,00 | 132
Insumo da Composição |  | 00000166 | Próprio | MANILHA SAPATILHA | Material | UN | 3,0 | 10,30 | 30.9
Insumo da Composição |  | 00000150 | Próprio | GANCHO SUSPENSÃO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | Material | UN | 3,0 | 10,18 | 30.54
Insumo da Composição |  | 00000183 | Próprio | PERFIL U PARA REDE COMPACTADA | Material | UN | 1,0 | 83,96 | 83.96
Insumo da Composição |  | 00000141 | Próprio | FIXADOR DE PERFIL U PARA REDE COMPACTADA | Material | UN | 1,0 | 19,81 | 19.81
Insumo da Composição |  | 00000178 | Próprio | PARA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO 12KV, POLIMÉRICO, 10 KA | Material | UN | 3,0 | 185,01 | 555.03
Insumo da Composição |  | 00000121 | Próprio | CRUZETA DE CONCRETO 90X90X2000MM, 250 DAN, RETANGULAR | Material | UN | 1,0 | 96,49 | 96.49
Insumo da Composição |  | 00000114 | Próprio | CHAVE FUSÍVEL TIPO C 15KV, 10KA | Material | UN | 3,0 | 249,05 | 747.15
Insumo da Composição |  | 00000135 | Próprio | ELO FUSIVEL 8K | Material | UN | 3,0 | 1,90 | 5.7
Insumo da Composição |  | 00000167 | Próprio | MÃO FRANCESA PLANA DE 619X32X5MM | Material | UN | 2,0 | 5,66 | 11.32
Insumo da Composição |  | 00000209 | Próprio | SUPORTE DE TRANSFORMAÇÃO CHAPA 360X76X10MM PARA POSTE DUPLO T | Material | UN | 2,0 | 34,96 | 69.92
Insumo da Composição |  | 00000066 | Próprio | ARRUELA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, D=38MM, ESP.=3MM, ABERTURA 8MM | Material | UN | 5,0 | 0,65 | 3.25
Insumo da Composição |  | 00000063 | Próprio | ARRUELA ESPAÇADORA | Material | UN | 2,0 | 18,49 | 36.98
Insumo da Composição |  | 00000200 | Próprio | PROTETOR DE BUCHA DE AT DE TRANSFORMADOR - 15KV | Material | UN | 6,0 | 11,32 | 67.92
Insumo da Composição |  | 00000104 | Próprio | CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA +TC + DISJUNTOR (PADRÃO ENERGISA) | Material | UN | 1,0 | 1.364,68 | 1364.68
Insumo da Composição |  | 00002379 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | Material | UN | 1,0 | 1.115,74 | 1115.74
Insumo da Composição |  | 00000342 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) | Material | KG | 3,0 | 13,08 | 39.24
Insumo da Composição |  | 00000432 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material | UN | 6,0 | 5,85 | 35.1
Insumo da Composição |  | 00000439 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material | UN | 1,0 | 6,72 | 6.72
Insumo da Composição |  | 00000433 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material | UN | 1,0 | 7,85 | 7.85
Insumo da Composição |  | 00000059 | Próprio | ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO 6,4MM² | Material | UN | 2,0 | 6,56 | 13.12
Insumo da Composição |  | 00000152 | Próprio | GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO DE 15KV 35MM | Material | UN | 3,0 | 40,37 | 121.11
Insumo da Composição |  | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 10,0 | 14,63 | 146.3
Insumo da Composição |  | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 25,0 | 20,38 | 509.5
Insumo da Composição |  | 00000207 | Próprio | SOLDA EXOTERMICA 90 | Material | UN | 8,0 | 9,22 | 73.76
Insumo da Composição |  | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 8,0 | 27,03 | 216.24
Insumo da Composição |  | 00000083 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 10MM² - 0,6KV/1KV/90° | Material | M | 2,0 | 4,55 | 9.1
Insumo da Composição |  | 00000120 | Próprio | CONECTOR TIPO II VD X (10/25MM) | Material | UN | 1,0 | 3,20 | 3.2
Insumo da Composição |  | 00000100 | Próprio | CABO XLPE 16MM, 15KV RIGIDO | Material | M | 12,0 | 10,90 | 130.8
Insumo da Composição |  | 00000119 | Próprio | CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA TIPO ESTRIBO NORMAL (626222-1 - AMP - VERMELHO) | Material | UN | 3,0 | 12,23 | 36.69
Insumo da Composição |  | 00000153 | Próprio | GRAMPO LINHA VIVA GLV-95 ALUMINIO | Material | UN | 3,0 | 12,20 | 36.6
Insumo da Composição |  | 00000110 | Próprio | CAPA PROTETORA PARA CONECTOR CUNHA - APLICAÇÃO EM CONECTORES PARA CABOS CA DE 35 A 185 MM² | Material | UN | 3,0 | 37,00 | 111
Insumo da Composição |  | 00000111 | Próprio | CARTUCHO PARA CONECTOR CUNHA (VERMELHO) | Material | UN | 3,0 | 5,56 | 16.68
Insumo da Composição |  | 00002687 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM | Material | M | 3,0 | 0,80 | 2.4
Insumo da Composição |  | 00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 3,0 | 1,59 | 4.77
Insumo da Composição |  | 00000129 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO COM COSTURA GALVANIZADO A FOGO, DIAM. 4" | Material | UN | 6,0 | 184,37 | 1106.22
Insumo da Composição |  | 00039216 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 4,0 | 4,79 | 19.16
Insumo da Composição |  | 00039182 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 4,0 | 5,92 | 23.68
Insumo da Composição |  | 00001577 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 1,0 | 1,55 | 1.55
Insumo da Composição |  | 00000082 | Próprio | CABEÇOTE DE AÇO GALVANIZADO DE 4" (100MM) | Material | UN | 2,0 | 22,06 | 44.12
Insumo da Composição |  | 00000084 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 120MM² - 0,6KV/1KV/90° | Material | M | 80,0 | 50,57 | 4045.6
Insumo da Composição |  | 00001793 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | Material | UN | 4,0 | 385,77 | 1543.08
Insumo da Composição |  | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Material | UN | 1,0 | 12,00 | 12
Insumo da Composição |  | 00001591 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 16,0 | 12,80 | 204.8
Insumo da Composição |  | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Material | UN | 4,0 | 12,00 | 48
Insumo da Composição |  | 00007614 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | Material | UN | 1,0 | 14.299,12 | 14299.12
Insumo da Composição |  | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 1,0 | 2,69 | 2.69
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8.1.1 | SDC03046 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 1/4" X 3/4", BARRA DE 6M | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 72,56 | 72,56
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3333 | 14,41 | 4.8
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3333 | 17,69 | 5.89
Insumo da Composição |  | 00000073 | Próprio | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 1/4" X 3/4" - BARRA 6M | Material | UN | 1,05 | 58,93 | 61.87
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8.1.2 | SDC03058 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4", COM CURVA DE 300MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 20,81 | 20,81
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3333 | 14,41 | 4.8
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3333 | 17,69 | 5.89
Insumo da Composição |  | 00034359 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM | Material | UN | 1,0 | 10,12 | 10.12
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8.1.3 | SDC03015 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4" X 1" COM ARRUELA LISA ZINCADA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 0,26 | 0,26
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,01 | 17,69 | 0.17
Insumo da Composição |  | 00011962 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | Material | UN | 1,0 | 0,09 | 0.09
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8.1.5 | SDC03056 | Próprio | SUPORTE GUIA SIMPLES TEL-220 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 6,34 | 6,34
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1 | 17,69 | 1.76
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1 | 13,89 | 1.38
Insumo da Composição |  | 00003384 | SINAPI | SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM | Material | UN | 1,0 | 3,20 | 3.2
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8.1.6 | SDC03014 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 24,05 | 24,05
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3 | 17,69 | 5.3
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3 | 14,41 | 4.32
Insumo da Composição |  | 00000101 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA | Material | UN | 1,0 | 14,43 | 14.43
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8.1.10 | SDC03004 | Próprio | ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 4,58 | 4,58
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,25 | 14,41 | 3.6
Insumo da Composição |  | 00039129 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | Material | UN | 1,0 | 0,98 | 0.98
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8.1.11 | SDC04023 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO COM BUCHA S8 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 3,06 | 3,06
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,15 | 17,69 | 2.65
Insumo da Composição |  | 00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 1,0 | 0,41 | 0.41
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8.1.14 | SDC03020 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM DIAMETRO 300MM, INCLUSIVE TAMPO EM FERRO FUNDIDO COM BOCAL INFERIOR QUADRADO ARTICULADO E BORDA REDONDA DE 300MM. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 71,37 | 71,37
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,98 | 17,49 | 17.14
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,98 | 13,89 | 13.61
Insumo da Composição |  | 00000102 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM DIAMETRO 300MM | Material | UN | 1,0 | 13,29 | 13.29
Insumo da Composição |  | 00000264 | Próprio | TAMPA CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIAMETRO 300MM | Material | UN | 1,0 | 27,33 | 27.33
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8.1.16 | SDC03016 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARTUCHO PARA SOLDA 115MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 8,15 | 8,15
Insumo da Composição |  | 00000112 | Próprio | CARTUCHO PARA SOLDA 115MM | Material | UN | 1,0 | 8,15 | 8.15
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8.1.19 | SDC03017 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 20 X 20 X10 CM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 316,73 | 316,73
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3 | 17,69 | 5.3
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3 | 13,89 | 4.16
Insumo da Composição |  | 00000107 | Próprio | CAIXA EQUALIZADOR 20X20 | Material | UN | 1,0 | 307,27 | 307.27
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8.1.22 | SDC03055 | Próprio | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA E BASE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 351,50 | 351,50
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 5,0 | 17,69 | 88.45
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 5,0 | 13,89 | 69.45
Insumo da Composição |  | 00004274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material | UN | 1,0 | 52,75 | 52.75
Insumo da Composição |  | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 4,0 | 0,27 | 1.08
Insumo da Composição |  | 00011854 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | Material | UN | 3,0 | 5,08 | 15.24
Insumo da Composição |  | 00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* AS | Material | M | 3,0 | 36,96 | 110.88
Insumo da Composição |  | 00007572 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | Material | UN | 3,0 | 4,55 | 13.65
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8.1.23 | SDC03057 | Próprio | SINALIZADOR NOTURNO C/ 1 LÂMPADA PL 15W, INCLUSIVE LAMPADA E RELÉ FOTOELETRICO INDIVIDUAL | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 50,06 | 50,06
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3 | 17,69 | 5.3
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3 | 13,89 | 4.16
Insumo da Composição |  | 00038061 | SINAPI | SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO | Material | UN | 1,0 | 28,50 | 28.5
Insumo da Composição |  | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material | UN | 0,3 | 13,78 | 4.13
Insumo da Composição |  | 00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 1,0 | 7,97 | 7.97
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.1.3 | SDC07001 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X30CM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 17,18 | 17,18
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2 | 17,09 | 3.41
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2 | 13,89 | 2.77
Insumo da Composição |  | 00000187 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X30CM | Material | UN | 1,0 | 11,00 | 11
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.2.1 | SDC07002 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 24,48 | 24,48
Composição Auxiliar |  | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3 | 13,65 | 4.09
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3 | 17,09 | 5.12
Insumo da Composição |  | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2,0 | 0,20 | 0.4
Insumo da Composição |  | 00000188 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE | Material | UN | 1,0 | 14,87 | 14.87
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.2.2 | SDC07003 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 34,55 | 34,55
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2 | 17,09 | 3.41
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2 | 13,89 | 2.77
Insumo da Composição |  | 00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | Material | UN | 1,0 | 28,37 | 28.37
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.3.1 | SDC07004 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 79,41 | 79,41
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5 | 17,69 | 8.84
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5 | 13,89 | 6.94
Insumo da Composição |  | 00000057 | Próprio | ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO | Material | UN | 1,0 | 63,63 | 63.63
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.3.2 | SDC07005 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 39,78 | 39,78
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7 | 17,69 | 12.38
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7 | 13,89 | 9.72
Insumo da Composição |  | 00000206 | Próprio | SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA | Material | UN | 1,0 | 17,68 | 17.68
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.3.3 | SDC07006 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 596,65 | 596,65
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0 | 17,69 | 17.69
Insumo da Composição |  | 00000113 | Próprio | CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA | Material | UN | 1,0 | 578,96 | 578.96
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.3.4 | SDC07007 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 227,85 | 227,85
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6,0 | 17,69 | 106.14
Insumo da Composição |  | 00000079 | Próprio | BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A | Material | UN | 1,0 | 121,71 | 121.71
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.3.7 | SDC03069 | Próprio | ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3/4" X 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 14,37 | 14,37
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3 | 17,69 | 5.3
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3 | 14,41 | 4.32
Insumo da Composição |  | 00000266 | Próprio | ELETRODUTODE FERRO ZINCADO LEVE 3/4" X 3M | Material | UN | 0,35 | 13,58 | 4.75
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.3.8 | SDC03070 | Próprio | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 4,00 | 4,00
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1 | 17,69 | 1.76
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,05 | 14,41 | 0.72
Insumo da Composição |  | 00000267 | Próprio | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 3/4" | Material | UN | 1,0 | 1,52 | 1.52
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.3.9 | SDC03022 | Próprio | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 1" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 4,13 | 4,13
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1 | 17,69 | 1.76
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,05 | 14,41 | 0.72
Insumo da Composição |  | 00000278 | Próprio | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 1" | Material | UN | 1,0 | 1,65 | 1.65
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.3.10 | SDC03023 | Próprio | CURVA 90° DE FERRO ZINCADO P/ ELETRODUTO DE 1" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 14,42 | 14,42
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4 | 17,69 | 7.07
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2 | 14,41 | 2.88
Insumo da Composição |  | 00000279 | Próprio | CURVA 90° DE FERRO ZINCADO P/ ELTRODUTO DE 1" | Material | 4,47 | 1,0 | 4,47 | 4.47
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.3.11 | SDC03005 | Próprio | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 4,52 | 4,52
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,25 | 14,41 | 3.6
Insumo da Composição |  | 00039128 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | Material | UN | 1,0 | 0,92 | 0.92
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.3.12 | SDC03004 | Próprio | ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 4,58 | 4,58
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,25 | 14,41 | 3.6
Insumo da Composição |  | 00039129 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | Material | UN | 1,0 | 0,98 | 0.98
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.3.14 | SDC03009 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 15X15X10CM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 25,66 | 25,66
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3 | 17,69 | 5.3
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3 | 14,41 | 4.32
Insumo da Composição |  | 00020254 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM | Material | UN | 1,0 | 16,04 | 16.04
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.3.15 | SDC07008 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 21,40 | 21,40
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2 | 17,09 | 3.41
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2 | 13,89 | 2.77
Insumo da Composição |  | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | Material | UN | 1,0 | 15,22 | 15.22
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.3.16 | SDC03010 | Próprio | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 3,53 | 3,53
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,06 | 17,69 | 1.06
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,06 | 14,41 | 0.86
Insumo da Composição |  | 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 1,0 | 1,61 | 1.61
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.3.18 | SDC03123 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 4,00 | 4,00
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1 | 17,69 | 1.76
Insumo da Composição |  | 00000269 | Próprio | TAMPA CEGA PARA CONDULETE 3/4" | Material | UN | 1,0 | 2,24 | 2.24
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.3.19 | SDC03024 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE 1" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 5,06 | 5,06
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1 | 17,69 | 1.76
Insumo da Composição |  | 00000280 | Próprio | TAMPA CEGA PARA CONDULETE 1" | Material | UN | 1,015 | 3,26 | 3.3
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.4.4 | SDC07029 | Próprio | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 658,86 | 658,86
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,25 | 14,26 | 3.56
Insumo da Composição |  | 00037530 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | Material | UN | 1,0 | 655,30 | 655.3
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.4.5 | SDC07026 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2 X 1 1/2 COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 163,21 | 163,21
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,15 | 17,49 | 20.11
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,15 | 13,89 | 15.97
Insumo da Composição |  | 00020973 | SINAPI | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | Material | UN | 1,0 | 77,16 | 77.16
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,282 | 2,79 | 0.78
Insumo da Composição |  | 00020964 | SINAPI | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 1,0 | 49,19 | 49.19
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.4.6 | SDC07011 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO JATO SÓLIDO, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 1.1/2" X 19MM | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 85,94 | 85,94
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,15 | 17,49 | 20.11
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,15 | 13,89 | 15.97
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,282 | 2,79 | 0.78
Insumo da Composição |  | 00020966 | SINAPI | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 1,0 | 49,08 | 49.08
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.4.7 | SDC07010 | Próprio | FORNECIMENTO DE CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO DUPLA 1.1/2" X 2.1/2" | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 15,43 | 15,43
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,11 | 17,49 | 1.92
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,11 | 13,89 | 1.52
Insumo da Composição |  | 00020971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 1,0 | 11,99 | 11.99
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.4.9 | SDC07036 | Próprio | COTOVELO 45° DE AÇO GALV. (2.1/2") | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | Und | 1 | 66,29 | 66,29
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,95 | 17,49 | 16.61
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,95 | 14,26 | 13.54
Insumo da Composição |  | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,027 | 10,29 | 0.27
Insumo da Composição |  | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,003 | 18,93 | 0.05
Insumo da Composição |  | 00000285 | Próprio | COTOVELO 45° DE AÇO GALV. (2.1/2") | Material | UND | 1,0 | 35,82 | 35.82
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.4.11 | SDC07026 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2 X 1 1/2 COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 163,21 | 163,21
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,15 | 17,49 | 20.11
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,15 | 13,89 | 15.97
Insumo da Composição |  | 00020973 | SINAPI | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | Material | UN | 1,0 | 77,16 | 77.16
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,282 | 2,79 | 0.78
Insumo da Composição |  | 00020964 | SINAPI | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 1,0 | 49,19 | 49.19
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.4.12 | SDC07030 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 65 MM (2 1/2)" | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | Und | 1 | 164,08 | 164,08
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,15 | 17,49 | 20.11
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,15 | 13,89 | 15.97
Insumo da Composição |  | 00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | Material | UN | 1,0 | 127,22 | 127.22
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,282 | 2,79 | 0.78
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.4.14 | SDC07037 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE FERRO 60 X 40 CM COM A INSCRIÇÃO INCÊNDIO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 272,33 | 272,33
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,02 | 17,09 | 0.34
Composição Auxiliar |  | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,002 | 338,68 | 0.67
Insumo da Composição |  | 00000270 | Próprio | TAMPÃO DE FERRO 60X40 CM | Material | UN | 1,0 | 271,32 | 271.32
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.4.16 | SDC07015 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO HIDRANTE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 56,99 | 56,99
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5 | 17,69 | 8.84
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5 | 13,89 | 6.94
Insumo da Composição |  | 00000246 | Próprio | ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO HIDRANTE | Material | UN | 1,0 | 41,21 | 41.21
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.4.17 | SDC02094 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA 5CV - 220/380V | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 2.656,33 | 2.656,33
Composição Auxiliar |  | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6,1 | 14,62 | 89.18
Composição Auxiliar |  | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6,1 | 22,35 | 136.33
Insumo da Composição |  | 00000242 | Próprio | BOMBA TRIFÁSICA 5CV - 220/380v | Material | UN | 1,0 | 2.430,82 | 2430.82
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.4.18 | SDC07012 | Próprio | TUBO GALVANIZADO SEM CUSTURA C/ROSCA 2 1/2", BARRA DE 6 METROS COM ESPESSURA DE 3,5MM - INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 1 | 70,47 | 70,47
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,52 | 14,26 | 7.41
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,52 | 17,49 | 9.09
Insumo da Composição |  | 00000286 | Próprio | TUBO GALVANIZADO C/ROSCA 2 1/2", BARRA DE 6 METROS, ESPESSURA 3,5MM | Material | UND | 0,167 | 323,19 | 53.97
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.4.25 | SDC03062 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 10MM² - 0,6KV/1KV/90° | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 9,05 | 9,05
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,14 | 17,69 | 2.47
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,14 | 13,89 | 1.94
Insumo da Composição |  | 00000083 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 10MM² - 0,6KV/1KV/90° | Material | M | 1,02 | 4,55 | 4.64
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.4.26 | SDC07041 | Próprio | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 8,19 | 8,19
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,45 | 13,89 | 6.25
Insumo da Composição |  | 00000244 | Próprio | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 1" | Material | M | 1,015 | 1,92 | 1.94
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.4.27 | SDC07040 | Próprio | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1.1/2', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 8,97 | 8,97
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,45 | 13,89 | 6.25
Insumo da Composição |  | 00000256 | Próprio | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 1.1/2" | Material | M | 1,015 | 2,68 | 2.72
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.4.29 | SDC04049 | Próprio | MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1 | 248,74 | 248,74
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,86 | 17,09 | 65.96
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6,32 | 13,89 | 87.78
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,1685 | 60,00 | 10.11
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 31,048 | 0,47 | 14.59
Insumo da Composição |  | 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 0,138 | 50,47 | 6.96
Insumo da Composição |  | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 17,908 | 0,51 | 9.13
Insumo da Composição |  | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 174,9 | 0,31 | 54.21
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.4.32 | SDC07014 | Próprio | CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 211,15 | 211,15
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,34 | 17,09 | 22.9
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,34 | 13,89 | 18.61
Insumo da Composição |  | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,011 | 50,00 | 0.55
Insumo da Composição |  | 00039682 | SINAPI | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 1,0 | 166,81 | 166.81
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 4,86 | 0,47 | 2.28
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.4.36 | SDC03021 | Próprio | ELETRODUTO ZINCADO LEVE 1" X 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 18,90 | 18,90
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4 | 17,69 | 7.07
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4 | 14,41 | 5.76
Insumo da Composição |  | 00000277 | Próprio | ELETRODUTODE FERRO ZINCADO LEVE 1" X 3M | Material | UN | 0,35 | 17,37 | 6.07
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.4.37 | SDC03022 | Próprio | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 1" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 4,13 | 4,13
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1 | 17,69 | 1.76
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,05 | 14,41 | 0.72
Insumo da Composição |  | 00000278 | Próprio | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 1" | Material | UN | 1,0 | 1,65 | 1.65
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.4.38 | SDC03023 | Próprio | CURVA 90° DE FERRO ZINCADO P/ ELETRODUTO DE 1" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 14,42 | 14,42
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4 | 17,69 | 7.07
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2 | 14,41 | 2.88
Insumo da Composição |  | 00000279 | Próprio | CURVA 90° DE FERRO ZINCADO P/ ELTRODUTO DE 1" | Material | 4,47 | 1,0 | 4,47 | 4.47
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.4.39 | SDC03004 | Próprio | ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 4,58 | 4,58
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,25 | 14,41 | 3.6
Insumo da Composição |  | 00039129 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | Material | UN | 1,0 | 0,98 | 0.98
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.4.40 | SDC02056 | Próprio | CAIXA D'AGUA TIPO TAÇA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS COM COLUNA SECA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 18.273,45 | 18.273,45
Composição Auxiliar |  | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 2,26 | 54,94 | 124.16
Composição Auxiliar |  | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 2,26 | 299,75 | 677.43
Composição Auxiliar |  | 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 2,26 | 91,08 | 205.84
Composição Auxiliar |  | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 8,52 | 11,76 | 100.19
Composição Auxiliar |  | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 31,46 | 8,45 | 265.83
Insumo da Composição |  | 00000235 | Próprio | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 10.000 LT, COM COLUNA SECA | Material | UN | 1,0 | 16.900,00 | 16900
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.5.1 | SDC03130 | Próprio | LUMINARIA DE EMERGENCIA 1200 LUMENS DE 24 LEDS, POTENCIA 32 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 3 HRS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 242,97 | 242,97
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0 | 17,69 | 17.69
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0 | 14,41 | 14.41
Insumo da Composição |  | 00000257 | Próprio | BLOCO LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 1200 LUMENS | Material | UN | 1,0 | 210,87 | 210.87
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.5.2 | SDC03011 | Próprio | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 CR | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 34,55 | 34,55
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5 | 17,69 | 8.84
Insumo da Composição |  | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material | UN | 1,0 | 25,71 | 25.71
Composições Auxiliares
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | SDC01035 | Próprio | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-196, ACO CA-60, 5,0MM, MALHA 10X10CM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1 | 21,86 | 21,86
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,03 | 17,00 | 0.51
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,06 | 13,89 | 0.83
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,015 | 8,43 | 0.12
Insumo da Composição |  | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 1,03 | 19,81 | 20.4
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | SDC01002 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1 | 312,54 | 312,54
Insumo da Composição |  | 00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0 | 312,54 | 312.54
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | SDC01118 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1 | 410,49 | 410,49
Insumo da Composição |  | 00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0 | 312,54 | 312.54
Insumo da Composição |  | 00000127 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA | Material | L | 8,6 | 11,39 | 97.95
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | SDC02041 | Próprio | COTOVELO FERRO GALV 90G ROSCA MACHO/FEMEA 2" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 58,80 | 58,80
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7 | 14,26 | 9.98
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7 | 17,49 | 12.24
Insumo da Composição |  | 00003452 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | Material | UN | 1,015 | 36,04 | 36.58
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | SDC01036 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO DE 2000 MM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 1 | 1.237,73 | 1.237,73
Composição Auxiliar |  | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,35742 | 20,70 | 7.39
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,71484 | 13,89 | 9.92
Composição Auxiliar |  | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,07548 | 121,95 | 9.2
Composição Auxiliar |  | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,15984 | 44,96 | 7.18
Insumo da Composição |  | 00007759 | SINAPI | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 2000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | Material | M | 1,0 | 1.204,04 | 1204.04
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | SDC04029 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO PARA GÁS 3/4 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 38,35 | 38,35
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,61 | 14,26 | 8.69
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,61 | 17,49 | 10.66
Insumo da Composição |  | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0112 | 10,29 | 0.11
Insumo da Composição |  | 00011756 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | Material | UN | 1,0 | 18,89 | 18.89
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | SDC01117 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE COM SIKATOP 100 OU SIMILAR, 2 DEMÃOS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 1 | 12,57 | 12,57
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4 | 13,89 | 5.55
Insumo da Composição |  | 336 | Próprio | IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL SIKATOP 100 18KG | Material | 18KG | 0,1111 | 63,26 | 7.02
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | SDC02036 | Próprio | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO PCD, COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 551,00 | 551,00
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,75 | 13,89 | 24.3
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,75 | 17,49 | 30.6
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,03 | 2,79 | 0.08
Insumo da Composição |  | 00000219 | Próprio | TORNEIRA DE PRESSÃO, MESA, PARA LAVATORIO PCD, COM ALAVANCA | Material | UN | 1,0 | 496,02 | 496.02
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | SDC06001 | Próprio | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 12,12 | 12,12
Insumo da Composição |  | 00034345 | SINAPI | VIGIA DIURNO | Mão de Obra | H | 1,0 | 8,98 | 8.98
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0 | 2,15 | 2.15
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0 | 0,02 | 0.02

## MAPA DE COTAÇÃO
MAPA DE COTAÇÃO
179 | PERFIL AÇO DOBRADO, LAMINADO E CHAPARIA ASTM A 36 | AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 03.989.217/0002-45 | 36644374 | HELTON | 2017-03-01 | 1KG | 8.04 | 4.88
|  | FERMAT | 03.658.692/0004-09 | 36344700 | MARIELE | 2017-03-01 | 1KG | 4.42
|  | PERFILADOS MULTIAÇO | 02.019.067/0001-01 | 36461605 | DALVA | 2017-03-01 | 1KG | 4.88
232 | TINTA ACRILICO FOSCO PANTONE 308U | Todimo | 15.375.991/0003-26 | 3617-5000 | Sergio | 2017-05-01 | L | 45.1944 | 28.0625
|  | Bigolim | 00.364.896/0001-98 | 3615-9000 | Nelson | 2017-05-01 | L | 23.5487
|  | Centro de Pinturas | 24.287.723/0001-81 | 3057-2550 | Nedo | 2017-05-01 | L | 28.0625
157 | JANELA ALUMINIO TIPO GUILHOTINA 1,5X2,0M | Proloja Vidros |  | 3624-9925 | Diego | 2017-04-01 | Und | 2310 | 2310
|  | Alumat | 10.572.049/0001-72 | 3364-7998 | Jamil | 2017-04-01 | Und | 2650
|  | CNN Inox | 16.868.802/0001-58 | 3682-6920 |  | 2017-04-01 | Und | 2268
195 | PORTA DE AÇO CHAPA 18 0,90X2,10 SEM VISOR | Serralheria Pinheiro |  | 99227-5424 | Geniva | 2017-01-19 | Und | 1100 | 1100
|  | Serralheria Jesus |  | 99278-6775 | Fernando | 2017-01-01 | Und | 1050
|  | Centro Aço Metalúrgica | 26.250.326/0001-60 | 36532049 | Valdeci | 2017-01-01 | Und | 1100
193 | PORTA DE AÇO CHAPA 18 0,80X2,10 SEM VISOR | Serralheria Pinheiro |  | 99227-5424 | Geniva | 2017-01-19 | Und | 990 | 990
|  | Serralheria Jesus |  | 99278-6775 | Fernando | 2017-01-01 | Und | 990
|  | Centro Aço Metalúrgica | 26.250.326/0001-60 | 36532049 | Valdeci | 2017-01-01 | Und | 1400
194 | PORTA DE AÇO CHAPA 18 0,90X2,10 COM VISOR | Serralheria Pinheiro |  | 99227-5424 | Geniva | 2017-01-19 | Und | 1250 | 1350
|  | Serralheria Jesus |  | 99278-6775 | Fernando | 2017-01-01 | Und | 1350
|  | Centro Aço Metalúrgica | 26.250.326/0001-60 | 36532049 | Valdeci | 2017-01-01 | Und | 1400
218 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR REF. PANTONE 3125U, GL 3,2L | TODIMO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO | 15.375.991/0001-64 | 3617-5000 | WILLIAM | 2017-01-01 | L | 68.025 | 45.3125
|  | CASA DAS TINTAS | 26.538.876/0001-80 | 36273030 | DEJAMIL | 2017-01-01 | L | 45.3125
|  | BIGOLIN ACABAMENTOS E ACESSORIOS | 00.364.896/0001-98 | 36159000 | NELSON | 2017-01-01 | L | 27.8031
216 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR REF. PANTONE 2758U, GL 3,2L | TODIMO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO | 15.375.991/0001-64 | 3617-5000 | WILLIAM | 2017-01-01 | L | 100.3406 | 39.5281
|  | CASA DAS TINTAS | 26.538.876/0001-80 | 36273030 | DEJAMIL | 2017-01-01 | L | 30.7594
|  | BIGOLIN ACABAMENTOS E ACESSORIOS | 00.364.896/0001-98 | 36159000 | NELSON | 2017-01-01 | L | 39.5281
217 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR REF. PANTONE 308U, GL 3,2L | TODIMO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO | 15.375.991/0001-64 | 3617-5000 | WILLIAM | 2017-01-01 | L | 43.4125 | 37.1312
|  | CASA DAS TINTAS | 26.538.876/0001-80 | 36273030 | DEJAMIL | 2017-01-01 | L | 37.1312
|  | BIGOLIN ACABAMENTOS E ACESSORIOS | 00.364.896/0001-98 | 36159000 | NELSON | 2017-01-01 | L | 34.6906
215 | TINTA ACRILICA FOSCO, COR REF. PANTONE 3125u | TODIMO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO | 15.375.991/0001-64 | 3617-5000 | WILLIAM | 2017-05-01 | L | 53.7631 | 24.6875
|  | CENTRO DE PINTURA | 24,287.723/0001-81 | 36273030 | GILBERTO | 2017-05-01 | L | 24.6875
|  | BIGOLIN ACABAMENTOS E ACESSORIOS | 00.364.896/0001-98 | 36159000 | NELSON | 2017-05-01 | L | 23.5487
237 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO, 3MM, COR CINZA | AMERICA PAINEIS - COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 33650588 | ISRAEL | 2017-03-01 | M2 | 450 | 322.5
|  | SÓ TOLDOS |  | 36861507 | ERLEI | 2017-03-01 | M2 | 195
2017-03-01
126 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS | VILLA REAL MARMORES E GRANITO | 17.134.646/0001-64 | 3025-3116 | FABIANE | 2017-02-01 | m2 | 420 | 455
|  | JBA DISTRIB. DE MARMORES E GRANITO LTDA. | 05.739.751/0001-48 | 3317-3300 | MARCOS | 2017-02-01 | m2 | 455
|  | REVESTIR ARTE EM PEDRAS | 05.943.596/0001-87 | 3359-3519 |  | 2017-02-01 | m2 | 480
208 | SOLEIRA DE GRANITO | VILLA REAL MARMORES E GRANITO | 17.134.646/0001-64 | 3025-3116 | FABIANE | 2017-02-01 | m2 | 420 | 455
|  | JBA DISTRIB. DE MARMORES E GRANITO LTDA. | 05.739.751/0001-48 | 3317-3300 | MARCOS | 2017-02-01 | m2 | 455
|  | REVESTIR ARTE EM PEDRAS | 05.943.596/0001-87 | 3359-3519 |  | 2017-02-01 | m2 | 480
281 | BRISE METÁLICO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DIMENSÃO DO METALON 40X30CM E CHAPA 18 | SERRALHERIA PINHEIRO |  | 9'9607-7626 | GENIVALDO | 2017-04-01 | M2 | 280 | 280
|  | CENTRO AÇO | 26.250.326/0001-60 | 99986-5352 |  | 2017-04-01 | M2 | 280
|  | CNN INOX | 16.868.802/0001-58 | 3682-6920 |  | 2017-04-01 | M2 | 390
231 | LAJE PRÉ-MOLDADA DE COBERTURA TRELIÇADA, C/ H=12CM, APOIO SIMPLES, INCLUSIVE EPS | LAJE TRELIÇADA |  | 3637-1329 |  | 2017-03-01 | M2 | 40.68 | 41.95
|  | SCM ENGENHARIA | 08.580.820/0001-01 | 3358-7742 |  | 2017-04-01 | M2 | 42
|  | PREMOLDAR |  | 3667-0990 | CLENEO | 2017-05-01 | M2 | 41.95
202 | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 5.000 LT, COM COLUNA SECA | AÇOBETT | 02.465.581/0001-62 | 3661-1135 | CINTHIA | 2017-02-01 | Und | 11700 | 11300
|  | METALÚRGICA BRASFFER |  | 98458-9142 | ROSANA | 2017-02-01 | Und | 5450
|  | SVG METALÚRGICA | 10.357.293/0001-12 | 3682-6168 | IURI | 2017-02-01 | Und | 11300
219 | TORNEIRA DE PRESSÃO, MESA, PARA LAVATORIO PCD, COM ALAVANCA | VERDÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 37.432.150/0001-84 | 33141000 | ODAIR | 2017-03-08 | Und | 454.61 | 496.02
|  | TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 03.507.415/0008-10 | 36175000 | MILCA | 2017-03-08 | Und | 496.02
|  | MOINHO | 07.790.953/0002-20 | 3317-5000 | IZABELA | 2017-03-08 | Und | 498.85
235 | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 10.000 LT, COM COLUNA SECA | AÇOBETT | 02.465.581/0001-62 | 3661-1135 | CINTHIA | 2017-02-01 | Und | 16900 | 16900
|  | METALÚRGICA BRASFFER |  | 98458-9142 | ROSANA | 2017-02-01 | Und | 9450
|  | SVG METALÚRGICA | 10.357.293/0001-12 | 3682-6168 | IURI | 2017-02-01 | Und | 17250
229 | VÁLVULA DE DESCARGA, BASE, 1 1/2" | BEIRA RIO ACABAMENTOS | 20.939.127/0001-88 | 30283000 | REGINALDO | 2017-03-01 | Und | 69.9 | 83.1
|  | VERDÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 37.432.150/0001-84 | 33141000 | ODAIR | 2017-03-01 | Und | 93.94
|  | TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 03.507.415/0008-10 | 36175000 | ROBERTO | 2017-03-01 | Und | 83.1
55 | ACABAMENTO METAL CROMADO, PARA VALVULA DESCARGA, COM ALAVANCA PARA PCD | MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 07.790.953/0002-20 | 33175000 | IZABELA | 2017-03-01 | Und | 395.17 | 455.89
|  | VERDÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 37.432.150/0001-84 | 33141000 | ODAIR | 2017-03-01 | Und | 455.89
|  | TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 03.507.415/0008-10 | 36175000 | ROBERTO | 2017-03-01 | Und | 488.74
242 | BOMBA TRIFÁSICA 5CV - 220/380v | AGROFERRAGENS LUIZÃO | 24.774.390/0001-15 | 34392016 | SAMIRO | 2017-01-01 | Und | 2195 | 2430.82
|  | CASA DAS BOMBAS | 30.089.924/0001-77 | 36824971 | JOSÉ | 2017-02-01 | Und | 2493.76
|  | SUPERTEC PEÇAS E SERVIÇOS | 01.184.625/0002-02 | 36342266 | RENAN | 2017-02-01 | Und | 2430.82
70 | BANCADA EM AÇO INOX 2,91X0,60M COM 02 CUBAS | Altinox | 25.232.385/0001-43 | 3685-2027 | Thaylon | 2017-02-01 | Und | 4100 | 4100
|  | Metal Calhas | 04.812.606/0001-82 | 3621-1109 |  | 2017-02-01 | Und | 5370
|  | MAQ-INOXMET | 05.273304/0001-46 | 3682-6920 |  | 2017-02-01 | Und | 3386
282 | Bancada para cozinha em aço inox nas dimensões 3,20 x0,80m | MAQ-INOXMET. IND. COM. | 05.273.304/0001-46 | 36824971 | GILMAR | 2017-02-01 | Und | 3700 | 3900
|  | MULTIBAR INOX E REFRIGERAÇÃO | 04.816.663/0001-30 | 36824971 | SIDNEY | 2017-02-01 | Und | 4520
|  | ALTINOX MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 25.232.385/0001-43 | 36852027 | HAILTON | 2017-02-01 | Und | 3900
283 | Bancada para cozinha em aço inox nas dimensões 1,60 x0,60m | MAQ-INOXMET. IND. COM. | 05.273.304/0001-46 | 36824971 | GILMAR | 2017-02-01 | Und | 2360 | 2400
|  | MULTIBAR INOX E REFRIGERAÇÃO | 04.816.663/0001-30 | 36824971 | SIDNEY | 2017-02-01 | Und | 2650
|  | ALTINOX MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 25.232.385/0001-43 | 36852027 | HAILTON | 2017-02-01 | Und | 2400
230 | VENTILADOR DE TETO | Pizzatto | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Leandro | 2017-04-04 | Und | 158.36 | 158.36
|  | Prhimel | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | Jullian | 2017-04-04 | Und | 165.76
|  | Castelli Mat Construção Ltda | 11.000.062/0001-10 | 36143509 | Wesley | 2017-04-04 | Und | 125.84
138 | EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE DIAMETRO 30CM | Pizzatto | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Leandro | 2017-04-04 | Und | 188.24 | 188.24
|  | Prhimel | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | Jullian | 2017-04-04 | Und | 252.87
|  | Castelli Mat Construção Ltda | 11.000.062/0001-10 | 36143509 | Wesley | 2017-04-04 | Und | 178
77 | BARRA NEUTRO 12 FUROS AZUL | SELCO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 04.181.115/0001-80 | 3027-9000 | CELSO | 2017-05-01 | Und | 42.33 | 36.33
|  | TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS | 07.237.858/0001-13 | 3025-4300 | BEZERRA | 2017-05-01 | Und | 11.54
|  | ELÉTRICA UNIÃO | 25.211.602/0001-19 | 3632-9300 | WENDER | 2017-06-01 | Und | 36.33
78 | BARRA NEUTRO 12 FUROS VERDE | SELCO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 04.181.115/0001-80 | 3027-9000 | CELSO | 2017-05-01 | Und | 42.33 | 36.4
|  | TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS | 07.237.858/0001-13 | 3025-4300 | BEZERRA | 2017-05-01 | Und | 11.54
|  | ELÉTRICA UNIÃO | 25.211.602/0001-19 | 3632-9300 | WENDER | 2017-06-01 | Und | 36.4
462 | QUADRO DE COMANDO, EM CAHAPA DE AÇO, 1200X800X250MM | SELCO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 04.181.115/0001-80 | 3027-9000 | CELSO | 2017-05-01 | Und | 662.67 | 662.67
462 | QUADRO DE COMANDO, EM CAHAPA DE AÇO, 1200X800X250MM | SELCO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 04.181.115/0001-80 | 3027-9000 | CELSO | 2017-05-01 | Und | 662.67 | 662.67
462 | QUADRO DE COMANDO, EM CAHAPA DE AÇO, 1200X800X250MM | SELCO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 04.181.115/0001-80 | 3027-9000 | CELSO | 2017-05-01 | Und | 662.67 | 13.29
102 | CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM DIAMETRO 300MM | Hidro eletrica Moura | 08.954.892/0001-71 | 3321-0009 | Fernando | 2017-01-23 | Und | 13.29 | 13.29
|  | Petel | 22.760.075/0001-30 | 3634-1717 | Paulo | 2017-01-23 | Und | 11.36
|  | Pizzatto | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Leandro | 2017-01-23 | Und | 19.06
264 | TAMPA CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIAMETRO 300MM | Hidro eletrica Moura | 08.954.892/0001-71 | 3321-0009 | Fernando | 2017-01-23 | Und | 27.33 | 27.33
|  | Petel | 22.760.075/0001-30 | 3634-1717 | Paulo | 2017-01-23 | Und | 21.03
|  | Pizzatto | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Leandro | 2017-01-23 | Und | 31.55
101 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA | Hidro eletrica Moura | 08.954.892/0001-71 | 3321-0009 | Fernando | 2017-01-23 | Und | 17.99 | 14.43
|  | Petel | 22.760.075/0001-30 | 3634-1717 | Paulo | 2017-01-23 | Und | 13.03
|  | Pizzatto | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Leandro | 2017-01-23 | Und | 14.43
112 | CARTUCHO PARA SOLDA 150MM | Hidro eletrica Moura | 08.954.892/0001-71 | 3321-0009 | Fernando | 2017-01-23 | Und | 11.01 | 8.15
|  | Petel | 22.760.075/0001-30 | 3634-1717 | Paulo | 2017-01-23 | Und | 6.68
|  | Pizzatto | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Leandro | 2017-01-23 | Und | 8.15
107 | CAIXA EQUALIZADOR 20X20 | Hidro eletrica Moura | 08.954.892/0001-71 | 3321-0009 | Fernando | 2017-01-23 | Und | 318.47 | 307.27
|  | Pizzatto | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Leandro | 2017-01-23 | Und | 296.07
199 | PROJETOR LED 150W BIVOLT | 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 37.470.911/0001-92 | 30291234 | PATRICIA | 2017-03-27 | Und | 796.5 | 1314.28
|  | ART E LUZ | 15.059.263/0001-43 | 30256848 | ADRIANA | 2017-03-27 | Und | 1390
|  | SÓ LED PAINÉIS E ILUMINAÇÃO | 18.453.093/0001-75 | 21276585 | CAMILA | 2017-03-27 | Und | 1314.28
73 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 1/4" X 3/4" - BARRA 6M | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | FERNANDO | 2017-01-01 | Und | 58.93 | 58.93
|  | A CENTRAL COMERCIAL ELÉTRICA LTDA | 13.314.982/0001-38 | 15 30315565 | EDUARDO | 2017-02-01 | Und | 37.19
|  | AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.989.217/0002-45 | 21276585 | CAMILA | 2017-02-15 | Und | 66.85
266 | ELETRODUTO ZINCADO 3/4" | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-03-01 | Und | 13.58 | 13.58
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 3634-1717 | RICARDO | 2017-03-01 | Und | 10.48
|  | MOURA HIDRAULICA E ELÉTRICA | 08.954.892/0001-71 | 36342266 | FERNANDO | 2017-03-01 | Und | 13.69
267 | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 3/4" | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-03-01 | Und | 1.57 | 1.52
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 3634-1717 | RICARDO | 2017-03-01 | Und | 0.89
|  | MOURA HIDRAULICA E ELÉTRICA | 08.954.892/0001-71 | 36342266 | FERNANDO | 2017-03-01 | Und | 1.52
269 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE 3/4" | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-03-01 | Und | 2.63 | 2.24
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 3634-1717 | RICARDO | 2017-03-01 | Und | 1.33
|  | MOURA HIDRAULICA E ELÉTRICA | 08.954.892/0001-71 | 36342266 | FERNANDO | 2017-03-01 | Und | 2.24
59 | Alça pré-formada para cabo 6,4mm² | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 2017-01-01 | Und | 4.7 | 6.56
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 2017-01-01 | Und | 6.56
|  | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 2017-01-01 | Und | 6.67
63 | Arruela espaçadora | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 2017-01-01 | Und | 18 | 18.49
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 18.87
|  | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 01/2017 | Und | 18.49
66 | Arruela quadrada, em aço galvanizado, d=38mm, esp.=3mm, abertura 8mm | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 01/2017 | Und | 0.45 | 0.65
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 0.65
|  | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 01/2017 | Und | 0.67
82 | Cabeçote de aço galvanizado de 4" (100mm) | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 01/2017 | Und | 18.5 | 22.06
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 23.14
|  | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 01/2017 | Und | 22.06
100 | Cabo XLPE 16mm, 15Kv rigido | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 01/2017 | Und | 10.9 | 10.9
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 10.32
|  | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 01/2017 | Und | 11.09
104 | Caixa de medição indireta +TC + disjuntor (padrão Energisa) | SMA Sistema de Montagem e Automação | 05.361.219/0001-30 | 3661-6383 | Ailton | 01/2017 | Und | 1793.97 | 1364.68
|  | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 01/2017 | Und | 1364.68
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 1332
110 | Capa protetora para conector cunha - aplicação em conectores para cabos CA de 35 a 185 mm² | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 01/2017 | Und | 26 | 37
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 37
|  | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 01/2017 | Und | 45.6
111 | Cartucho para conector cunha (vermelho) | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 01/2017 | Und | 1 | 5.56
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 10
|  | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 01/2017 | Und | 5.56
114 | Chave fusível tipo C 15KV, 10KA | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 01/2017 | Und | 219 | 249.05
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 271.95
|  | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 01/2017 | Und | 249.05
119 | Conector derivação cunha tipo estribo normal (626222-1 - AMP - vermelho) | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 01/2017 | Und | 7.5 | 12.23
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 24.9
|  | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 01/2017 | Und | 12.23
120 | Conector tipo II vd x (10/25mm) | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 01/2017 | Und | 3.2 | 3.2
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 2.31
|  | SMA Sistema de Montagem e Automação | 05.361.219/0001-30 | 3661-6383 | Ailton | 01/2017 | Und | 4
121 | Cruzeta de concreto 90x90x2000mm, 250 daN, retangular | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 01/2017 | Und | 69 | 96.49
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 115.62
|  | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 01/2017 | Und | 96.49
129 | Eletroduto de aço com costura galvanizado a fogo, diam. 4", barra de 3 metros | To Ligado Materiais Elétricos | 07.237.858/0001-13 | 3643-6443 | Sérgio | 01/2017 | Und | 294.63 | 184.37
|  | Petel | 22.760.075/0001-03 | 3634-5253 | Altemar | 01/2017 | Und | 178.27
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Leandro | 01/2017 | Und | 184.37
135 | Elo fusivel 8K | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 01/2017 | Und | 1.9 | 1.9
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 2.59
|  | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 01/2017 | Und | 1.73
141 | Fixador de perfil U para rede compactada | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 01/2017 | Und | 15.6 | 19.81
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 34.31
|  | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 01/2017 | Und | 19.81
150 | Gancho suspensão olhal em aço galvanizado espessura 16mm, abertura 21mm | SMA Sistema de Montagem e Automação | 05.361.219/0001-30 | 3661-6383 | Ailton | 01/2017 | Und | 10.3 | 10.18
|  | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 01/2017 | Und | 7.4
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 10.18
152 | Grampo de ancoragem para cabo coberto de 15Kv 35mm | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 01/2017 | Und | 34.5 | 40.37
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 46.71
|  | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 01/2017 | Und | 40.37
153 | Grampo linha viva GLV-95 aluminio | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 01/2017 | Und | 12.2 | 12.2
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 11.56
|  | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 01/2017 | Und | 14.75
155 | Isolador ancoragem tipo polimérico isolação 15KV 18mm | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 01/2017 | Und | 44 | 44
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 32
|  | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 01/2017 | Und | 64.15
166 | Manilha sapatilha | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 01/2017 | Und | 7.9 | 10.3
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 11.11
|  | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 01/2017 | Und | 10.3
167 | Mão francesa plana de 619x32x5mm | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 01/2017 | Und | 4.9 | 5.66
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 8.37
|  | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 01/2017 | Und | 5.66
171 | Olhal para parafuso tipo M16 ( bitola 5/8") | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 01/2017 | Und | 7.4 | 8.88
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 8.88
|  | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 01/2017 | Und | 10.58
177 | Parafuso, cabeça quadrada 100x16mm | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 01/2017 | Und | 3.99 | 4.81
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 4.81
|  | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 01/2017 | Und | 4.86
178 | Para-raio de distribuição 12KV, polimérico, 10 KA | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 01/2017 | Und | 145 | 185.01
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 186.79
|  | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 01/2017 | Und | 185.01
183 | Perfil U para rede compactada | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 01/2017 | Und | 89 | 87.86
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 87.86
|  | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 01/2017 | Und | 83.96
196 | Poste de concreto armado, seção DT 10/1000 | SMA Sistema de Montagem e Automação | 05.361.219/0001-30 | 3661-6383 | Ailton | 01/2017 | Und | 1632.93 | 1632.93
|  | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 01/2017 | Und | 1185
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 2040.55
200 | Protetor de bucha de AT de transformador - 15KV | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 01/2017 | Und | 10.5 | 11.32
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 18.87
|  | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 01/2017 | Und | 11.32
207 | Solda exotermica 90 | SMA Sistema de Montagem e Automação | 05.361.219/0001-30 | 3661-6383 | Ailton | 01/2017 | Und | 9.92 | 9.22
|  | To Ligado Materiais Elétricos | 07.237.858/0001-13 | 3643-6443 | Sérgio | 01/2017 | Und | 9.22
|  | REDE DISTRIBUIDORA | 11.138.453/0001-03 | 3634-6949 | RODRIGO | 2017-03-01 | Und | 7.17
209 | Suporte de transformação chapa 360x76x10mm para poste duplo T | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 01/2017 | Und | 24.5 | 34.96
|  | Pizzatto Materiais Elétricos | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Odenir | 01/2017 | Und | 34.96
|  | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 01/2017 | Und | 67.03
83 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 10MM² - 0,6KV/1KV/90° | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 2017-02-01 | Und | 4.55 | 4.55
|  | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 2017-02-01 | Und | 4.55
|  | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-02-01 | Und | 4.75
84 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 120MM² - 0,6KV/1KV/90° | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 2017-02-01 | Und | 50.57 | 50.57
|  | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 2017-02-01 | Und | 48.95
|  | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-02-01 | Und | 55.31
86 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 16MM² - 0,6KV/1KV/90° | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 2017-02-01 | Und | 6.85 | 6.85
|  | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 2017-02-01 | Und | 6.65
|  | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-02-01 | Und | 7.25
89 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 25MM² - 0,6KV/1KV/90° | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 2017-02-01 | Und | 9.79 | 10.35
|  | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 2017-02-01 | Und | 10.35
|  | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-02-01 | Und | 11.29
90 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 35MM² - 0,6KV/1KV/90° | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 2017-02-01 | Und | 14.01 | 14.36
|  | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 2017-02-01 | Und | 14.36
|  | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-02-01 | Und | 15.74
91 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 50MM² - 0,6KV/1KV/90° | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 2017-02-01 | Und | 20.61 | 20.82
|  | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 2017-02-01 | Und | 20.82
|  | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-02-01 | Und | 22.53
92 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 70MM² - 0,6KV/1KV/90° | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 2017-02-01 | Und | 27.72 | 27.72
|  | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 2017-02-01 | Und | 29.17
|  | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-02-01 | Und | 26.08
277 | ELETRODUTODE FERRO ZINCADO LEVE 1" X 3M | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-03-01 | Und | 17.37 | 17.37
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 3634-1717 | RICARDO | 2017-03-01 | Und | 14.48
|  | MOURA HIDRAULICA E ELÉTRICA | 08.954.892/0001-71 | 36342266 | FERNANDO | 2017-03-01 | Und | 17.43
278 | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 1" | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-03-01 | Und | 2.2 | 1.65
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 3634-1717 | RICARDO | 2017-03-01 | Und | 1.53
|  | MOURA HIDRAULICA E ELÉTRICA | 08.954.892/0001-71 | 36342266 | FERNANDO | 2017-03-01 | Und | 1.65
279 | CURVA 90° DE FERRO ZINCADO P/ ELTRODUTO DE 1" | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-03-01 | Und | 5 | 4.47
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 3634-1717 | RICARDO | 2017-03-01 | Und | 3.65
|  | MOURA HIDRAULICA E ELÉTRICA | 08.954.892/0001-71 | 36342266 | FERNANDO | 2017-03-01 | Und | 4.47
280 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE 1" | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-03-01 | Und | 3.33 | 3.26
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 3634-1717 | RICARDO | 2017-03-01 | Und | 1.92
|  | MOURA HIDRAULICA E ELÉTRICA | 08.954.892/0001-71 | 36342266 | FERNANDO | 2017-03-01 | Und | 3.26
137 | ESCOVODROMO EM AÇO INOX 2370X500X250 | REFRICOLL REFRIGERAÇÃO | 09.258.198/0001-82 |  | ALEXANDRE | 2017-05-01 | Und | 3200 | 3200
|  | METAL CALHAS | 04.812.606/0001-82 | 3621-1109 |  | 2017-05-01 | Und | 4005.3
|  | INOX SÃO JOSÉ | 14.165.383/0001-62 | 66-3421-1843 | ALECIO | 2017-07-01 | Und | 1194
185 | PISO TÁTIL EM CONCRETO, 25X25CM - DIRECIONAL E E ALERTA | GEOBLOCOS | 13.537.179/0001-62 | 3667-4802 | MARIA | 2017-03-01 | Und | 4.61 | 7.1
|  | CASTELLI |  | 36143500 | LAURIANO | 2017-03-01 | Und | 7.1
|  | TOTAL ACESSIBILIDADE | 12.127.024/0001-95 | 1130429886 | ALINE | 2017-03-01 | Und | 12.72
148 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE VIDRO TEMPERADO 6MM 4X1,1M | Loja das molduras | 04.586.826/0001-35 | 3023-8979 | Cristiana | 2017-04-01 | Und | 1450 | 1500
|  | Excelência Vidros | 18.238.971/0001-30 | 2127-5000 | amanda | 2017-03-01 | Und | 1820
|  | Empório do Vidro | 08.117.730/0001-89 | 3023-7878 | Adriana | 2017-04-01 | Und | 1500
144 | FORNECIMENTO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO DE ACORDO COM MODELO DA SEDUC | C.R SANTOS | 07.871.559/0001-36 | 36272588 | CENEDON | 2017-01-23 | Und | 3500 | 3800
|  | RAWAL PLACAS | 15.353.188/0001-29 | 33646642 |  | 2017-01-23 | Und | 3800
|  | ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI | 01.180.102/0001-07 | 36242644 |  | 2017-01-23 | Und | 4000
116 | CHUVEIRO E LAVA OLHOS EM AÇO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL NO PISO | LP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 10.832.896/0001-29 | 30272090 | CRISTIANE | 2017-01-23 | Und | 1840 | 1630
|  | LABORMERD PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS | 14.442.229/0001-90 | 36315436 | ANDERSON | 2017-01-01 | Und | 1420
54 | KIT PLAYGOUND, METALICO, CONTENDO: GIRA-GIRA 7 LUGARES; BALANÇO 4 LUGARES; ESCORREGADOR GRANDE; GANGORRA DUPLA E CASINHA CONJUGADA | SERRALHERIA ANÉSIO |  | 993255573 | ANÉSIO | 2017-07-01 | Und | 10000 | 7400
|  | SERRALHERIA GLOBAL |  | 99067987 | ELIAS | 2017-07-01 | Und | 4800
161 | LETRA CAIXA EM AÇO GALVANIZADO, ALTURA 70CM, INSTALAÇÃO | PUBLIARTE PAINEIS |  | 36533888 | ANTÔNIO | 2017-01-01 | Und | 245 | 290
|  | CENTRO OESTE COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 981347498 | ARIDES | 2017-01-01 | Und | 290
|  | EMPLACA COMUNICAÇÃO VISUAL | 17.786.657/0001-29 | 36242644 | MARIA | 2017-01-01 | Und | 490
190 | PLACA EM INOX, 40X50, ESCRITA EM BAIXO RELEVO | RAWAL PLACAS | 15.353.188/0001-29 | 36251845 | RONALD | 2017-01-01 | Und | 240 | 280
|  | REALCE PAPEL | 10.307.321/0001-97 | 33643885 | EZEQUIEL | 2017-01-01 | Und | 310
|  | MG PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL | 11.931.138/0001-20 | 36372827 | MARIA | 2017-01-01 | Und | 280
145 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BATERIA GÁS 2 P45 | CHAMA AZUL | 00.123.322/0002-09 | 3624-1044 | Paulo | 2017-03-01 | Und | 941 | 941
75 | BARRA DE APOIO INOX 40CM | ELETRO FIOS | 37.470.911/0001-92 | 3618-2500 | JAQUESON | 2017-08-01 | Und | 129.9 | 129.95
|  | MULTICASA | 15.036.858/0001-83 | 3618-1551 | CAROLINE | 2017-08-01 | Und | 129.95
|  | Todimo | 15.375.991/0003-26 | 3617-5000 | Erika | 2017-08-01 | Und | 142.39
162 | LETRA CAIXA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA, 30CM INSTALAÇÃO | PUBLIARTE PAINEIS | 03.199.999/0001-38 | 36533888 | ANTÔNIO | 2017-02-01 | Und | 105 | 180
|  | EMPLACA COMUNICAÇÃO VISUAL | 17.786.657/0001-29 | 3624-2644 | MARIA | 2017-02-01 | Und | 200
|  | IMAGINARIO MIDIA VISUAL | 17.856.736/0001-69 | 3056-3030 | CAROLINA | 2017-02-01 | Und | 180
189 | PLACA EM ACM, PARA LOGO DO GOVERNO, DIM. 2,50X2,50M COM BRASÃO DO ESTADO ADESIVADA | PENALUX | 44.441.806/0001-90 | 3051-0600 | ELIZANGELA | 2017-02-01 | Und | 3600 | 2250
|  | VELOZ IMPRESS | 09.087.635/0001-42 | 3056-3030 | CAROLINA | 2017-02-01 | Und | 2250
|  | M3 SINALIZAÇÃO | 03.859.651/0001-20 | 3026-2854 | CARLOS | 2017-02-01 | Und | 1800
248 | BICICLETARIO PARA 12 BICICLETAS, EM AÇO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA E SINTETICA | SERRALHERIA E METALURGICA JESUS | 20.628.070/0001-42 | 92786775 | FERNANDO | 2017-02-01 | Und | 1400 | 1400
|  | CENTRO AÇO | 26.250.326/0001-60 | 36532049 | VALDECI | 2017-02-01 | Und | 450
|  | METALURGICA BRASFFER | 17.995.677/0001-00 | 84589142 | ROSANA | 2017-02-01 | Und | 1470
214 | TAMPO BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS | VILLA REAL MARMORES E GRANITO | 17.134.646/0001-64 | 3025-3116 | FABIANE | 2017-02-01 | m2 | 420 | 455
|  | JBA DISTRIB. DE MARMORES E GRANITO LTDA. | 05.739.751/0001-48 | 3317-3300 | MARCOS | 2017-02-01 | m2 | 455
|  | REVESTIR ARTE EM PEDRAS | 05.943.596/0001-87 | 3359-3519 |  | 2017-02-01 | m2 | 480
60 | ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO, EM BORRACHA | EMPLACA COMUNICAÇÃO VISUAL | 17.786.657/0001-29 | 33226142 | MARIA | 2017-03-01 | Und | 32 | 19.9
|  | LIVRE ACESSO BRAILLE |  | 20837423 |  | 2017-03-01 | Und | 12.5
|  | TOTAL ACESSIBILIDADE | 12.127.024/0001-95 | 1130429886 |  | 2017-03-01 | Und | 19.9
191 | PLACA TÁTIL EM ALUMINIO, BRAILLE, 10X3CM, USO EM CORRIMÃO/ESCADA, INICIO/FIM | EMPLACA COMUNICAÇÃO VISUAL | 17.786.657/0001-29 | 33226142 | MARIA | 2017-03-01 | Und | 38 | 9.9
|  | LIVRE ACESSO BRAILLE |  | 20837423 |  | 2017-03-01 | Und | 7
|  | TOTAL ACESSIBILIDADE | 12.127.024/0001-95 | 1130429886 |  | 2017-03-01 | Und | 9.9
168 | MAPA TATIL 85X45 COM PÉ EM TUBO METÁLICO | Emplaca Comunicação Visual | 17.786.657/0001-29 | 33226142 | Maria José | 2017-03-01 | Und | 4800 | 3545
|  | TOTAL ACESSIBILIDADE | 12.127.024/0001-95 | 67 4042-1953 | ALINE | 2017-03-01 | Und | 2290
252 | PERIQUITÃO | Viveiro Mato Grosso | 11.057.057/0001-43 | 3627-2410 | Maxuel | 2016-11-01 | Und | 2.5 | 3
|  | Viveiro America | 15.844.241/0001-94 |  |  | 2016-11-01 | Und | 3
|  | Florais Paisagismo | 19.489.049/0001-88 | 3624-1432 |  | 2016-11-01 | Und | 4
57 | ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO | PHIMEL ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI - ME | 04.770.552/0001-30 | 33883800 | JULLIAN | 2017-03-01 | Und | 70.58 | 63.63
|  | PETEL MATERIAIS ELÉTRICOS | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | THIAGO | 2017-03-01 | Und | 63.63
|  | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | CARLA | 2017-05-01 | Und | 33.21
79 | BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A | PETEL MATERIAIS ELÉTRICOS | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | THIAGO | 2017-03-01 | Und | 77.99 | 121.71
|  | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | CARLA | 2017-05-01 | Und | 140.79
|  | PHIMEL ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI - ME | 04.770.552/0001-30 | 33883800 | JULLIAN | 2017-03-01 | Und | 121.71
113 | CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA | PETEL MATERIAIS ELÉTRICOS | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | THIAGO | 2017-03-01 | Und | 414.33 | 578.96
|  | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | CARLA | 2017-05-01 | Und | 578.96
|  | PHIMEL ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI - ME | 04.770.552/0001-30 | 33883800 | JULLIAN | 2017-03-01 | Und | 770.67
187 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X30CM | Hidro Elétrica Moura | 08.954.892/0001-71 | 3321-0009 | Carla | 2017-05-01 | Und | 11 | 11
|  | Prhimel | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | Jullian | 2017-03-01 | Und | 16.44
|  | Petel | 22.760.075/0001-30 | 3634-1717 | Thiago | 2017-03-01 | Und | 6.75
188 | PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE | PETEL MATERIAIS ELÉTRICOS | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | THIAGO | 2017-03-01 | Und | 6.75 | 14.87
|  | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | CARLA | 2017-05-01 | Und | 14.87
|  | PHIMEL ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI - ME | 04.770.552/0001-30 | 33883800 | JULLIAN | 2017-03-01 | Und | 16.44
206 | SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA | PHIMEL ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI - ME | 04.770.552/0001-30 | 33883800 | JULLIAN | 2017-03-01 | Und | 16.92 | 17.68
|  | PETEL MATERIAIS ELÉTRICOS | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | THIAGO | 2017-03-01 | Und | 20.13
|  | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | CARLA | 2017-05-01 | Und | 17.68
244 | DUTO CORRUGADO FLEXIVEL 1" | PHIMEL ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI - ME | 04.770.552/0001-30 | 33883800 | JULLIAN | 2017-03-01 | Und | 2.33 | 1.92
|  | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | CARLA | 2017-03-01 | Und | 1.91
|  | TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS | 07.237.858/0001-13 | 3025-4300 | PATRIANE | 2017-05-01 | Und | 1.92
246 | INCENDIO BOTOEIRA LIGA DESLIGA PARA BOMBA | PETEL MATERIAIS ELÉTRICOS | 22.760.075/0001-03 | 36341717 | DIRCEU | 2017-03-01 | Und | 30.83 | 41.21
|  | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | CARLA | 2017-05-01 | Und | 41.21
|  | SELCO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 04.181.115/0001-80 | 30279000 | CELSO | 2017-03-01 | Und | 50
254 | BARRAMENTO DE COBRE 100A | SELCO | 07.624.206/0001-31 |  | CELSO | 2017-06-09 | M | 18.63 | 19.1
|  | TOLIGADO | 07.237.858/0001-13 | 3025-4300 | CARLOS | 2017-06-09 | M | 23.62
|  | ELÉTRICA UNIÃO | 25.211.602/0001-19 | 3632-9300 | WENDER | 2017-06-09 | M | 19.1
255 | BARRAMENTO DE COBRE 250A | SELCO | 07.624.206/0001-31 |  | CELSO | 2017-06-09 | M | 50.48 | 51.28
|  | TOLIGADO | 07.237.858/0001-13 | 3025-4300 | CARLOS | 2017-06-09 | M | 61.51
|  | ELÉTRICA UNIÃO | 25.211.602/0001-19 | 3632-9300 | WENDER | 2017-06-09 | M | 51.28
256 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 1.1/2" | PETEL MATERIAIS ELÉTRICOS | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | THIAGO | 2017-03-01 | m | 3.78 | 2.68
|  | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | CARLA | 2017-05-01 | m | 2.45
|  | PHIMEL ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI - ME | 04.770.552/0001-30 | 33883800 | JULLIAN | 2017-03-01 | m | 2.68
257 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 1200 LUMENS | PETEL MATERIAIS ELÉTRICOS | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | THIAGO | 2017-03-01 | Und | 175.68 | 210.87
|  | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | CARLA | 2017-03-01 | Und | 230.11
|  | ELÉTRICA PARANÁ | 08.139.615/0001-05 | 3388-0819 | RAFAEL | 2017-03-01 | Und | 210.87
270 | TAMPÃO DE FERRO 60X40 CM | PETEL MATERIAIS ELÉTRICOS | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | THIAGO | 2017-03-01 | m | 121.05 | 271.32
|  | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | CARLA | 2017-05-01 | m | 280.5
|  | PHIMEL ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI - ME | 04.770.552/0001-30 | 33883800 | JULLIAN | 2017-03-01 | m | 271.32
284 | BANCO EM ESTRUTURA METÁLICA, METALON 50X50, CHAPA 14 COM PINTURA ESMALTE | SERRALHERIA PINHEIRO |  | 9607-7626 | Geniva | 2017-06-01 | Und | 280 | 280
|  | CNN INOX | 16.868.802/0001-58 | 3682-6920 |  | 2017-04-01 | Und | 960
|  | CENTRO AÇO | 26.250.326/0001-60 | 3653-2049 | Valdeci | 2017-01-01 | Und | 150
285 | COTOVELO 45° DE AÇO GALV. (2.1/2") | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-03-01 | Und | 35.82 | 35.82
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 3634-1717 | RICARDO | 2017-03-01 | Und | 30.86
|  | MOURA HIDRAULICA E ELÉTRICA | 08.954.892/0001-71 | 36342266 | FERNANDO | 2017-03-01 | Und | 41.65
286 | TUBO GALVANIZADO C/ROSCA 2 1/2", BARRA DE 6 METROS, ESPESSURA 3,5MM | Hidro eletrica Moura | 08.954.892/0001-71 | 3321-0009 | Carla | 2017-01-24 | Und | 340.05 | 323.19
|  | SELCO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 2017-01-24 | Und | 318.96
|  | SUPERTEC PEÇAS E SERVIÇOS | 01.184.625/0001-13 | 3634-2266 | Elias | 2017-01-24 | Und | 323.19
336 | IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL SIKATOP 100 18KG | TODIMO | 15.375.991/0003-26 | 3617-5000 |  | 2017-07-01 | UN | 68.64 | 63.26
|  | AMERICANAS |  |  |  | 2017-07-01 | UN | 63.26
|  | VERDÃO | 37.432.150/0001-84 | 33141000 | MOREIRA | 2017-07-01 | UN | 53.9
337 | BARRAMENTO DE COBRE 450A | SELCO | 07.624.206/0001-31 |  | CELSO | 2017-06-09 | M | 90.4 | 90.4
|  | TOLIGADO | 07.237.858/0001-13 | 3025-4300 | CARLOS | 2017-06-09 | M | 105.73
|  | ELÉTRICA UNIÃO | 25.211.602/0001-19 | 3632-9300 | WENDER | 2017-06-09 | M | 87.58
665 | FITA ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 2,5MM X 9 METROS | SETON - Soluções para Sinalização, Proteção e Identificação | 01.111.039/0004-91 | (11) 4166-1202 |  | 2017-08-01 | UN | 125.97 | 125.97
693 | EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO SPT - REGIÃO DE CUIABÁ | SOLOTECNICA ENGENHARIA E SONDAGENS |  | 3634-4955 | ELIEZER | 2017-04-01 | Und | 1000 | 1000
|  | NACON SONDAGENS | 20.269.958/0001-90 | 3621-4600 | FREDERICO | 2017-04-01 | Und | 950
|  | FUNSOLOS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA |  | 3637-5900 |  | 2017-04-01 | Und | 1500
463 | BARRA CHATA, COBRE, 1. 1/4 x 1/4 - 449A | SELCO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 04.181.115/0001-80 | 3027-9000 | CELSO | 2017-05-01 | Und | 50.48 | 50.48
|  | TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS | 07.237.858/0001-13 | 3025-4300 | BEZERRA | 2017-05-01 | Und | 61.51
|  | eletrica uniao | 25.211.602/0001-19 | 3632-9300 | WENDER | 2017-05-01 | Und | 48.93

## ENCARGOS SOCIAIS
ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salario Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.78% | Não incide
B2 | Feriados | 3.67% | Não incide
B3 | Auxilio - Enfermidade | 0.92% | 0.69%
B4 | 13º Salario | 11.07% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.08% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de chuvas | 1.1% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.13% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 13.76% | 10.36%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | Total | 49.28% | 20.11%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 8.28% | 6.23%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.2% | 0.15%
C3 | Férias Indenizadas | 0.93% | 0.7%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.84% | 3.65%
C5 | Indenização Adicional | 0.7% | 0.52%
C | Total | 14.95% | 11.25%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B | 8.28% | 3.38%
D2 | Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.7% | 0.52%
D | Total | 8.98% | 3.9%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 90.01% | 52.06%

## BDI - Aliquota ISSQN - 5,0%
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESA INDIRETAS)
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | % SOBRE PV
AC - Administração Central | 4,00% de PV | 3%
DF - Custos Financeiros | CF do (PV-Lucro Operacional) | 1%
C - Riscos | 1,25% de PV | 0.97%
S - Seguros e Garantias Contratuais | 2,50% a.a. sobre 5,00% do PV | 0.8%
G - Garantias |  | 0.2%
| Sub-total | 5.97%
LUCRO |  | % SOBRE PV
E - Lucro Operacional | 7,50% de PV | 7.4%
| Sub-total | 7.4%
BDI SEM IMPOSTOS |  | 14.13%
TAXAS E IMPOSTOS |  | % SOBRE PV
F - PIS | 0,65% de PV | 0.65%
G - COFINS | 3,00% de PV | 3%
H - ISSQN | 0,80% de PV | 2%
Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | 4.5%
| Sub-total | 10.15%
BDI COM IMPOSTOS |  | 26.73%
Custo Direto - CD |  | 80.22%
BDI Final com impostos |  | 100%
Preço de Venda - PV |  | 26.73%
Legenda:
PV = Preço de Venda | IA = Inflação Acumulada (período de 12 meses - IPCA) = 4,84%
CD = Custo Direto | CF = ((1 + Selic)¹/¹² x ((1+IA)¹/¹² -1)
Selic Fev/2014 = 10,52% | Seguros e Garantias (2,5% a.a. sobre 5% do PV) - Prazo médio de 1 ano
Lucro Operacional conforme Portaria SINFRA n°. 343/05 de 07 de junho de 2005.
Localidade / alíquota ISSQN | Para Mão de Obra
Alíquota de VARZEA GRANDE = 5,0% | 40% sobre alíquota

## CRONOGRAMA
OBRA | Construção de Escola Padrão SEDUC/MT, constituída de: 16 salas de aula, sala de articulação, biblioteca e laboratórios de física, informática e química; Espaços Administrativos – diretoria, secretaria, coordenadoria, sala de professores, arquivo, copa, e sanitários; Refeitório – Cozinha com área de higienização, cocção, depósito de alimentos, depósito de utensílios, sanitários e serviços; Quadra Poliesportiva com vestiários feminino e masculino incluindo PCD F/M; instalações elétricas de baixa tensão, posto de transformação, SPDA , instalações hidrossanitárias e instalações combate a incêndio e pânico, observando as normas vigentes de acessibilidade e segurança, na EE SÃO SIMÃO – Localizada no município de Várzea Grande/MT.
Município | Várzea Grande/MT | [14 empty] | BDI: | 26.73% |  | Referência | 07/2017 SINAPI 07/2017 SEDUC
Endereço | Rua Dep. Oscar Soares, Quadra 68, S/ nº, Loteamento São Simão - Varzea Grande/ MT | [14 empty] | PERÍODO: | 300 Dias
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10
|  |  |  | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 351352.46 | 4.113% | 35135.246 | 10% | 35135.246 | 10% | 35135.246 | 10% | 35135.246 | 10% | 35135.246 | 10% | 35135.246 | 10% | 35135.246 | 10% | 35135.246 | 10% | 35135.246 | 10% | 35135.246 | 10%
2.0 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 5885.89 | 0.06891% | [18 empty] | 5885.89 | 100%
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 137175.6 | 1.606% | 68587.8 | 50% | 41152.68 | 30% | 27435.12 | 20%
4.0 | ARQUITETÔNICO | 3764310.37 | 44.07% |  |  | 376431.037 | 10% | 376431.037 | 10% | 752862.074 | 20% | 752862.074 | 20% | 564646.5555 | 15% | 376431.037 | 10% | 301144.8296 | 8% | 150572.4148 | 4% | 112929.3111 | 3%
5.0 | ESTRUTURAL BLOCOS ESCOLA | 3337416.4 | 39.07% | 166870.82 | 5% | 333741.64 | 10% | 500612.46 | 15% | 667483.28 | 20% | 500612.46 | 15% | 500612.46 | 15% | 266993.312 | 8% | 233619.148 | 7% | 166870.82 | 5%
6.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 318589.51 | 3.73% |  |  |  |  | 47788.4265 | 15% | 31858.951 | 10% | 63717.902 | 20% | 47788.4265 | 15% | 47788.4265 | 15% | 31858.951 | 10% | 25487.1608 | 8% | 22301.2657 | 7%
7.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 428812.52 | 5.02% | [6 empty] | 64321.878 | 15% | 42881.252 | 10% | 64321.878 | 15% | 85762.504 | 20% | 85762.504 | 20% | 42881.252 | 10% | 42881.252 | 10%
8.0 | SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 96862.13 | 1.134% | [12 empty] | 48431.065 | 50% | 48431.065 | 50%
9.0 | INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO A COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 101269.64 | 1.186% | [10 empty] | 20253.928 | 20% | 30380.892 | 30% | 30380.892 | 30% | 20253.928 | 20%
| TOTAL | 8541674.52 | 100% | 270593.866 | 3.168% | 786460.603 | 9.207% | 987402.2895 | 11.56% | 1551661.429 | 18.17% | 1395208.934 | 16.33% | 1232758.494 | 14.43% | 890922.4825 | 10.43% | 766332.6356 | 8.972% | 441200.8216 | 5.165% | 219132.9648 | 2.565%

## Quant Bloco Salas + Urbanização
SERVIÇOS TÉCNICOS - PROJETOS |  |  |  |  | Plan. Orçamentária
SERVIÇOS PRELIMINARES
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
1.1 | Administração de Obra |  | mês | 10 | 10 | ok
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
2.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra, padrão Governo de Mato Grosso, tamanho 5,00x2,50m | Placa padrão SEDUC | Und | 1 | 1 | ok
2.2 | Placa de nome dos profissionais | Placa padrão SEDUC | Und | 1 | 1 | ok
2.3 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | Área interna do terreno | m2 | 9569 | 9569 | ok
2.4 | Locação de obra, execução de gabarito | Área construida do bloco educacional = 2073,02m² Calçadas em volta do bloco educacional = 276,12m² Abrigo de GLP laboratórios = 1,52m² Áreas pavimentadas (lastro 8cm, 10cm) = 323,69m² Área da Calçada Externa = 873,76m² Escada de acesso ao estacionamento = 55,55m² Área piso em bloco intertravado = 1.306,21m² | m2 | 4910.01 | 4910.01 | 7165.05
2.5 | Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | Barracão modelo Seduc | m2 | 20.3 | 20.3 | ok
2.6 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016 | Barracão modelo Seduc | m2 | 21.8 | 21.8 | ok
2.7 | Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | Barracão modelo Seduc | m2 | 14.5 | 14.5 | ok
2.8 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016 | Barracão modelo Seduc | m2 | 11.6 | 11.6 | ok
2.9 | Tapume em chapa metálica, trapezoidal esp. 0,43mm com estrutura em madeira | Perimetro*2,2 altura tapume (4 lados do terreno) 430,85 X 2,2m altura tapume | m2 | 947.87 | 947.87 | ok
2.10 | Carga e transporte em caçamba bota-fora com capacidade de 6m³. inclusive taxa de destinação final | Estimado 4 caçamba para retirada de camada vegetal e lixos existentes no terreno | m3 | 24 | 24 | ok
2.11 | Ligação de Água |  | Und | 1 | 1 | ok
2.12 | Ligação Elétrica |  | Und | 1 | 1 | ok
COBERTURA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
3.1 | Telha Isotérmica | Área de cobertura secretária = 34,50m² | m2 | 34.5 | 34.5 | ok
3.2 | Telha de aço | Área de cobertura dos blocos de sala de aula bloco 01 - 24,74x46,20= 1. 142,98 bloco 02- 24,74*52,20=1.291,42m² | m2 | 2434.4 | 2434.4 | ok
3.3 | Calha | Comprimento de calha da área de cobertura da secretária | m | 11.6 | 11.6 | ok
3.4 | Pingadeira metálica | Comprimento do rufo da área de cobertura da secretária | m | 41.93 | 41.93 | ok
ESQUADRIAS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
4.1 | P1 - Porta de Alumínio - 1 Folha - 0,80 x 1,70 | Banheiros 8un | m² | 10.88 | 10.88 | ok
4.2 | P2 - Porta Metálica - 1 Folha - 0,90 x 2,10 | Sala dos Professores+ Sala de Reunião+ Coordenadoria+ Diretoria 4un | m² | 7.56 | 7.56 | ok
4.3 | P3 - Porta Metálica - 1 Folha c/ visor - 0,90 x 2,10 | Biblioteca + Sala de Aula + Lab. De Física + Lab. De Química + Sala de Informática + Sala Articulada 21un | m² | 39.69 | 39.69 | ok
4.4 | P4 - Porta Metálica c/ barra PCD - 1 Folha - 0,90 x 2,10 | Banheiros PCD | m² | 3.78 | 3.78 | ok
4.5 | P5 - Porta de Vidro - 2 Folhas - 1,0 x 2,10 | Secretaria | m² | 2.1 | 2.1 | ok
4.6 | P6 - Porta de Vidro - 1 Folha - 1,0 x 2,10 | Biblioteca | m² | 2.1 | 2.1 | ok
4.7 | P7 - Porta metálica 1 Folha - 0,80 x 2,10 | Arquivo, copa, lav. Profs, banheiro de alunos | m² | 10.08 | 10.08 | ok
4.8 | J1 - Janela MAXIM-AR - 3 folhas - 3,0 x 0,60 x 1,95 | Bilioteca + Sala de Aula + Lab. De Física + Lab. De Química + Sala de Reunião + Cordenadoria + Sala de Informática + Sala Articulada | m² | 46.8 | 46.8 | ok
4.9 | J2 - Janela MAXIM-AR - 3 folhas - 3,0 x 0,80 x 1,95 | Banheiros | m² | 3.6 | 3.6 | ok
4.10 | J3 - MAXM- AR 1 folha ( 1,20x2,40x0,15) | Sala de Aula + Lab. De Física + Lab. De Química + Sala dos Professores + Sala de Reunião + Diretoria + Sala de Informática + Sala Articulada | m² | 132.48 | 132.48 | ok
4.11 | J5 - MAXIM-AR 1 folhas 0,4x0,4 peitoril 1,95 | Banheiros PCD | m² | 0.64 | 0.64 | ok
4.12 | J8 - MAXIM-AR 3 folhas 2,0x0,8 peitoril 1,95 | Sala dos Professores | m² | 1.6 | 1.6 | ok
4.13 | Pele de vidro secretaria | Pele de vidro da secretaria com a P5 | m² | 37.42 | 37.42 | ok
4.14 | Pele de vidro Biblioteca | Pele de vidro na biblioteca com a P6 | m² | 19.25 | 19.25 | ok
4.15 | Pintura em esquadrias metálicas | Área de pintura = área da porta*qtd de portas*3 P2 = (1,89*4) P3 = (1,89*21) P4 = (1,89*2) P7=(1,68*6) | m2 | 183.33 | 183.33 | ok
VERGA E CONTRA VERGA | [5 empty] | ok
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant. |  | ok
5.1 | VERGA BLOCOS EDUCACIONAIS PORTAS | 5,20+27,30+2,60+7,20 | m | 42.3 | 42.3 | ok
5.2 | VERGA JANELAS ( VÃOS > 1,5 m) | 93,60+7,20+73,60+2,60 | m | 177 | 177 | ok
5.3 | VERGA JANELAS ( VÃOS < 1,5 m) | 0,40+0,40= 0,80*4= 3,20 | m | 3.2 | 3.2 | ok
5.4 | CONTRA VERGA JANELAS ( VÃOS > 1,5 m) | 90,30+109,20+2,90 | M | 177 | 177 | ok
5.5 | CONTRA VERGA JANELAS ( VÃOS < 1,5 m) | 2.8 | M | 3.2 | 3.2 | ok
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
6.1 | Alvenaria de Vedação | Fechamento em alvenaria do bloco educacional + parte do muro com o hidrante = 2887,88+8,80 | m² | 2896.68 | 2896.68 | ok
REVESTIMENTOS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
7.1 | Chapisco | Área de todo o bloco educacional, descontando o oitão na parte interna aonde não pode ser visto pois a laje vai tampar= 4.574,37 + muro do hidrante (4,00x2,20= 8,80*2=17,60m²) | m² | 4591.97 | 4591.97 | ok
7.2 | Reboco e emboço | Área bloco educacional + muro do hidrante | m² | 4591.97 | 4591.97 | ok
7.3 | Chapisco da laje | laje do bloco educacional | m² | 1717 |  | ok
7.4 | Reboco da laje | laje do bloco educacional | m² | 1717 |  | ok
7.5 | azulejo tipo gres 20x20 | azulejo 20x20cm, cor branco - banheiros e copa | m² | 220.72 | 220.72 | ok
7.6 | Pastilha 5x5 cor branco e faixa azul (salas) | Pastilha 5x5 cor branco h=1,40m e 10cm de pastilha cor azul- totalizando h=1,50m- usado dentro das salas de aula, laboratorios, biblioteca, diretoria, coordenadoria, sala de reuniao, secretaria. | m² | 991.42 |  | ok
7.7 | Pastilha 5x5 cor azul ( circulação) | pastilha na circulação das salas de aula, nas cores azul claro, azul médio e azul escuro, na altura de 1,10m | m² | 142.92 |  | ok
7.8 | Pastilha 5x5 na fachada | pastilha azul claro, médio e escuro na fachada e no patío coberto e secretaria | m² | 353.24 |  | ok
7.9 | impermeabilizante | Impermeabilizante áreas molhadas- banheiros e copa h= 1,10m e área externa com patio coberto 1,10m. + muro de divisa do terreno (100,51*1,10)= 110,56 e muro com hidrante(1,20*1,10=1,32*2 = 2,64) | m² | 343.74 | 343.74 | ok
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
8.1 | Porcelanato | Área dos blocos de sala(salas, banheiros, adm, corredores) = 1976,65 | m² | 1976.65 | 1976.65 | ok
8.2 | Soleira | Soleira em todas as portas do bloco educaional - ver projeto | m | 31.1 | 31.1 | ok
8.3 | Calçada (Passeio) | *Calçada em volta de todo bloco escolar + ciurlações externas: -Calçada Bloco Educacional = 276,12m² -Área rampa de Acesso do Bloco Ensino a Quadra = 121,07m² -Área acesso principal = 52,94m² -Área de acesso Estacionamento a Quadra (curva) = 36,27m² -Área de acesso Estacionamento a Quadra = 43,06m² Área Escada de acesso ao estaciomaneto/quadra + hall = 55,55m² | M² | 585.01 | 585.01 | ok
8.4 | Calçada (Lastro de concreto 10cm) | Carga e descarga (acesso abrigos) = 43,13m² Área da Calçada Externa = 873,76m² | m² | 916.89 | 916.89 | ok
8.5 | meio fio reto | Meio fio calçadas interna: Patio descoberto: 257,26ml Estacionamento e Bicicletario: 80,91ml Canteiros : 56,00ml Meio fio calçadas externa = 401,78ml | m | 795.95 | 795.95 | ok
8.6 | meio fio curvo | Meio fio calçadas externa = 7,85 x 4 lados Canterios: 15,64ml | m | 47.04 | 47.04 | ok
8.7 | Piso paver (Bloco Intertravado) | Estacionamento = 543,31m² Patio descoberto = 666,22m² Bicicletario com área de lazer = 96,68m² | m² | 1306.21 | 1306.21 | ok
PINTURA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
9.1 | Aplicação de massa latex em paredes internas | paredes internas do bloco educacional, pintura acima dos barrados das salas e da circulação | m2 | 1916.87 | 1916.87 | ok
9.2 | Tinta latéx pva em paredes internas | paredes internas do bloco educacional, pintura acima dos barrados das salas e da circulação | m2 | 1916.87 | 1916.87 | ok
9.3 | Aplicação de massa latex no forro (laje) | laje do bloco educacional | m² | 1717 | 1717 | ok
9.4 | Tinta latéx pva em paredes internas no forro ( laje) | laje do bloco educacional | m² | 1717 | 1717 | ok
9.5 | Aplicação de massa acrilica em paredes externas | área externa do bloco educacional e as paredes do patio coberto , descontando as faixas de pastilha da fachada e o barrado do patio coberto + muro do hidrante | m² | 1010.02 | 1010.02 | ok
9.6 | Fundo selador acrílico em paredes externas | área externa do bloco educacional e as paredes do patio coberto , descontando as faixas de pastilha da fachada e o barrado do patio coberto. | m2 | 987.14 | 987.14 | ok
9.7 | Pintura acrilica em paredes externas | área externa do bloco educacional e as paredes do patio coberto , descontando as faixas de pastilha da fachada e o barrado do patio coberto= 987,14 + muro divisa do terreno lado interno da escola = 221,12+ muro do hidrante = 5,28 | m2 | 1213.54 | 1213.54 | ok
9.8 | Liquibrilho- transparente | Área externa do bloco educacional h= 1,10m. | m2 | 140.72 | 140.72 | ok
FORROS / LAJES E DIVISÓRIAS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
10.1 | Estrutura para forro pvc | Área dos banheiros e copa | m² | 64.85 | 64.85 | ok
10.2 | Divisorias de granito itaunas nos banheiros | BWC Fem + BWC Masc = 16,69m² + 13,56m² = 30,25m² | m2 | 30.25 | 30.25
PAISAGISMO
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
11.1 | Grama tipo esmeralda | Área de grama/arborea = 1.870,82m² + Área de grama/talude = 1.210,07m² | m2 | 3080.89 | 3080.89 | ok
11.2 | Periquito | canteiros plantio a cada 0,20cm | Und | 780 | 14 | ok
11.3 | Palmeira Areca | canteiros | Und | 22 | 22 | ok | 157.23 | 786.15
11.4 | Jerivá | canteiros e frente da escola | Und | 7 | 7 | ok
11.5 | Oiti | canteiro | Und | 19 | 19 | ok
11.6 | Manacá da Serra | canteiros e frente da escola | Und | 7 | 7 | ok
11.7 | Primavera | playground | und | 7 | 7 | ok
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
12.1 | Mastro para bandeira | 1 mastro pra bandeira | UN | 1 | 1 | ok
12.2 | Quadro de Vidro Temperado | 16 salas de aula + 1 laboratório de fisica + 1 laboratório de quimica + 1 sala de informatica + sala de reunião+ sala professores e biblioteca = 22 | UN | 22 | 22 | ok
12.3 | Espelho Cristal | 10 espelhos banheiro + 2 PCD + 2 professores: 0,45*0,55*14 | m2 | 3.96 | 3.96 | ok
12.4 | Bancada de Granito | bancada laboratorios, bancada banheiros , copa- 10,61+17,57+2,68+2,68+1,50= 35,04m² | m2 | 35.04 | 35.04 | ok
12.5 | Totem em concreto | 1 unidade | Und | 1 | 1 | ok
12.6 | Bicicletario | 2 unidade | Und | 2 | 2 | ok
12.7 | Barra de apoio 40cm | 2 em cada banheiro 2 PCD + portas = 6 | Und | 6 | 6 | ok
12.8 | Barra de apoio 80cm | 3 em cada banheiro 2 PCD = 6 | Und | 6 | 6 | ok
12.9 | Cantoneira aluminio | Cantoneira em alumio em pilares: 2 pilares x 4 cantos x 4,10 de pé direito/ 1 pilar x 4 cantos x 5,85 de pé direito | m | 56.2 |  | ok
12.10 | kit playground | 1 kit | Und | 1 | 1 | ok
12.11 | Gradil com mureta de h = 40cm com pintura | Mureta Branco Gelo/ Gradil Pantone 2758C Perimetro do gradil (Muro de Fechamento externo todo terreno) 4,71ml x 2 lados + 55ml x 2 lados + 4,53ml x 2 lados + 85,15 + 61,35 + 46,75 + 47,95 + 43,30 | m | 412.98 | 412.98 | ok
12.12 | Portão do gradil (P9) | Portão 2 folhas = (4,50 x 2,55) x 3 Unidades | m² | 34.425 | 34.425 | ok
12.13 | Placa em ACM para logo do governo | 01 Fachadas | UN | 1 | 1 | ok
12.14 | Letra Caixa (Nome da Escola) | Letra caixa h=0,70cm Escrita em 1 fachadas: E E SÃO SIMÃO | UN | 12 | 12 | ok
12.15 | Placa de inauguração | 1 placa de inauguração | Und | 1 | 1 | ok
12.16 | Cobertura em Policarobonato | Cobertura Playground | m² | 65.77 | 65.77 | ok
12.17 | Brises Metalicos | Brise = 3,06m x 3,60h = 11,016 x 7 unid Portas = 2,10 x 0,70 = 1,47 x 7 unid | m² | 77.112 | 77.112 | ok
12.18 | Bebedouro | 01 um | Und | 1 | 1 | ok
12.19 | Peitoril de Janelas | Em granito | M | 29.7 | 29.7 | ok
12.20 | Banco de Madeira com estrutura metálica | Banco Pátio Descoberto | Und | 30 | 30 | ok
ACESSIBILIDADE
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
13.1 | Placa tatil aluminio | Placa em braille para corrimao | Und | 14 | 14 | ok
13.2 | Placa tatil em acrilico com letras alto relevo em braille, fundo branco e letra preto | Placa, dimensões 30 x 10 cm | Und | 35 | 35 | ok
13.3 | Placa em acrilico com letra vinil, fundo branco e letra preto | Placa, dimensões 30 x 10 cm | Und | 50 | 50 | ok
13.4 | Fita Adesiva Fotoluminescente 0,03x0,20 | Escada 4/degrau | M | 80 | 80 | ok
13.5 | Guarda- corpo tubular em aço galvanizado com guia de Balizamento e barras tubulares verticais. | Guarda- corpo Rampas e Escada | m | 175.63 | 175.63 | ok
13.6 | Corrimão tubular duplo em aço galvanizado fixado ao guarda corpo | Guarda- corpo Rampas e Escada | m | 175.63 | 175.63 | ok
13.7 | Gradil em barra chata | Gradil de proteção para desnivel (acima do muro de arrimo) h=1,20ml | m² | 90.864 |  | ok | 75.72
13.8 | Pintura esmalte do gradil (Patone 2758C) | Pintura de Gradil de proteção para desnivel (acima do muro de arrimo) | m² | 272.592 |  | ok
13.9 | Anel de textura | Anel de textura para o corrimao | Und | 14 | 14 | ok
13.10 | Mapa tatil com Pedestal | Mapa | Und | 1 | 1 | ok
13.11 | Bloco de concreto (alerta) - externo 25cm x 25cm | Pátio e Calçada externa = 371 un | m² | 23.1875 | 23.19 | ok
13.12 | Bloco de concreto (direcional) - externo 25cm x 25cm | Pátio e Calçada externa = 1.672 um | m² | 104.5 | 104.5 | ok
13.13 | Bloco de borracha (alerta e direcional) - interno 25cm x 25cm | Escola: Direcional: 499 um Alerta: 185 un | m² | 42.75 | 42.75 | ok
13.14 | Pintura acessivel - vaga estacionamento | Pintura de acessibilidade no estacionamento PCD, idoso | m² | 5.78 | 5.78 | ok
13.15 | Pintura acessivel - quadra poliesportiva | Pintura de acessibilidade no estacionamento PCD | m² | 3.84 | 3.84 | ok
INSTALAÇÕES DE GÁS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
14.1 | Abrigo de Gás | 02 unidades de abrigo de Gás P45: 01un para atender a cozinha 01un para atender os laboratórios | Und | 2 | 2 | ok
14.2 | Escavação Manual de Valas | Distância entre as casas de gás e as conexões da cozinha e do laboratório de química e física. Cozinha = 21,51m + Laboratório = 46,27ml x a profundidade da escavação (0,80m) x a largura da escavação (0,40m) | m³ | 21.6896 | 21.69 | ok
14.3 | Reaterro de Vala Compactado | 80% do volume da escavação | m³ | 17.3517 | 17.35 | ok
14.4 | Pintura do eletroduto - cor amarela, com 1 demão de zarcão | 93,12m (área total do eltroduto de 3/4'')*0,06 | m² | 5.8668 | 5.87 | ok
14.5 | Eletroduto de Aço carbono 3/4 (sem costura) | Distância entre as casas de gás e as conexões da cozinha e do laboratório de química e física. Eletroduto de Aço Carbono 3/4" Cozinha: 21,51ml Laboratórios: 46,27ml | m | 67.78 | 67.78 | ok
14.6 | Eletroduto de Aço carbono 1/2 | Tubo de Aço Carbono 1/2" Laboratórios: 30,00ml | m | 30 | 30 | ok
14.7 | Joelho de 90° 3/4 | Cozinha: 03un Laboratório: 10un | Und | 13 | 13 | ok
14.8 | "T" 3/4 | Laboratório: 3un | Und | 3 | 3 | ok
14.9 | Joelho de 90° 1/2 | Laboratórios | Und | 27 | 27 | ok
14.10 | "T" 1/2 | Laboratórios | Und | 9 | 9 | ok
14.11 | Regulador de pressão 2° Estágio 3/4'' |  | und | 5 |  | ok
14.12 | Válvula de Bloqueio |  | und | 5 |  | ok
14.13 | Válvula de Esfera 3/4'' |  | und | 1 |  | ok
14.14 | Válvula de Bloqueio Manual - Registro de Corte |  | und | 2 |  | ok
14.15 | União 3/4" | Colocar a cada 6 m ( cozinha: 21,51/6)+ (laboratorios:46,27/6) | und | 11 |  | ok
LIMPEZA DA OBRA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
15.1 | Limpeza vidro | Igual area de esquadrias + pele de vidro | M² | 241.79 | 241.79 | ok
15.2 | Limpeza azulejos | Igual area de revestimentos 20x20 e 5x5 | M² | 1708.3 | 1708.3 | ok
15.3 | Limpeza Geral | Área construida do bloco educacional = 2073,02 Calçadas do entorno = 263,17 Abrigo de GLP 1,52m² x 2 unid = 3,04m² Abrigo de Lixo = 1,89m² Áreas pavimentadas = 2.028,85m² Área da Calçada Externa = 872,51m² | M² | 4910.01 | 4910.01 | ok

## Quant Const. Refeitorio
SERVIÇOS TÉCNICOS - PROJETOS - CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO
SERVIÇOS PRELIMINARES
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
1.1 | Locação de Obra | Área Do Refeitório = 378,45 Abrigo de GLP cozinha = 1,52m² Abrigo de Lixo = 1,89m² Calçada entorno= 98,40m² | M² | 480.26 | 480.26 | ok
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
2.1 | Alvenaria 1/2vez vão >6m² | Alvenarias: *H = 3,80ml (2,65+4,05+6,05+5,45+2,65+4,15+1,40+3,25+2,5+4,75+9,10+9,10) =55,10ml x 3,80 = 209,38m² (-) 27,76m² = 181,62m² *Parede Fundo da Cozinha: 59,86m² *Parede Frente da Cozinha: 61,17m² *H = 1,50m Mureta Cozinha 2,50 x 1,50 = 3,75m² *Fechamento Lateral área aberta (Refeitório) com desconto de vigas e Cobogó: 21,40m² x 2 lados = 53,40m² X 2 *Fechamento parede frente Refeitorio = 23,55m² | M² | 436.75 | 436.75 | ok
VERGA E CONTRA-VERGA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
3.2 | Verga vão até 1,50m Portas | Portas Novas: P2 08un (0,90cm) P7 02un (0,80cm) | M | 12.8 | 12.8 | ok
3.3 | Verga vão até 1,50m Janelas | J6 05un (0,80cm) | M | 6 | 6 | ok
3.4 | Verga vão acima de 1,50m Janelas | J4 06un (2,00) J7 02un (2,00) | M | 19.2 | 19.2 | ok
3.5 | Contra Verga vão até 1,50m | J6 05un (0,80cm) | M | 6 | 6 | ok
3.6 | Contra Verga vão acima de 1,50m | J4 06un (2,00) J7 02un (2,00) | M | 19.2 | 19.2 | ok
COBERTURA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
4.1 | Telha Ondulada | Área da Cobertura comprimento x arco = 28,10x16,50 | M² | 463.65 | 463.65 | ok
ESQUADRIAS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
5.1 | Portas 90 (P2) | 08 portas: (0,90*2,10) | M² | 15.12 | 15.12 | ok
5.2 | Porta 80 (P7) | 02 portas: (0,80*2,10) | M² | 3.36 | 3.36 | ok
5.3 | Janela Maxim-ar 2,00 x 0,80 (J4) | 06 janelas : 2,00X0,80 | M² | 9.6 | 9.6 | ok
5.4 | Janela Maxim-ar 0,80 x 0,40 (J6) | 05 janelas : 0,80X0,40 | M² | 1.6 | 1.6 | ok
5.5 | Guilhotina 2,00 x 1,50 (J7) | 02 janelas : 2,00x1,50 | M² | 6 | 6 | ok
REVESTIMENTOS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
6.1 | Chapisco de Paredes | *Área da Alvenaria x 2 lados (-) Chapisco interno Cozinha acima da laje 21,90m² x 2 lados *Pilares do Refeitorio (15x30): 11un x 3,90ml pé direito | M² | 868.31 | 868.31 | ok
6.2 | Chapisco de Teto (Laje) | Triagem: 14,87m² WC funcionarios fem: 3,75m² WC funcionario masc: 3,75m² Cozinha: 48,90m² Circulação: 26,06m² DML: 3,87m² Desp. Alimentos: 9,54m² Desp. Utensilios: 9,54m² | M² | 120.28 | 120.28 | ok
6.3 | Reboco de Parede | Area de Chapisco (-) Área de Emboço | M² | 450.381 | 450.38 | ok
6.4 | Reboco de Teto (Laje) | Triagem: 14,87m² WC funcionarios fem: 3,75m² WC funcionario masc: 3,75m² Cozinha: 48,90m² Circulação: 26,06m² DML: 3,87m² Desp. Alimentos: 9,54m² Desp. Utensilios: 9,54m² | M² | 120.28 | 120.28 | ok
6.5 | Emboço para revestimento Cerâmico | H=3,80ml (Pé direito) DML - 8,70ml (-) 1P2, 1J6 Triagem - 16,90ml (-) 2P2, 2J4 Desp. Alimentos - 12,90ml (-) 1P2, 1J4 Desp. Utensil. - 12,90ml (-) 1P2, 1J4 Wc Fem/Masc. - 8,00ml x 2un (-) 2J6, 2P7 Cozinha - 30,38ml (-) 6P2, 2J6, 2J4, 2J7 Circulação/A. Serviço - 16,40ml (-) 4P2, 1J4, 2J6, 2P7 H=1,50ml Mureta div. Cozinha - 5,15ml 11un de Pilar (0,30x0,15) = 14,85m² H=1,20ml Parede externa da cozinha de frente para o Refeitório - 14,50ml (-) 1P2, 2J7 | M² | 417.929 | 417.93 | ok
6.6 | Azulejo 20x20cm | H=3,80ml (Pé direito) DML - 8,70ml (-) 1P2, 1J6 Triagem - 16,90ml (-) 2P2, 2J4 Desp. Alimentos - 12,90ml (-) 1P2, 1J4 Desp. Utensil. - 12,90ml (-) 1P2, 1J4 Wc Fem/Masc. - 8,00ml x 2un (-) 2J6, 2P7 Cozinha - 30,38ml (-) 6P2, 2J6, 2J4, 2J7 Circulação/A. Serviço - 16,40ml (-) 4P2, 1J4, 2J6, 2P7 H=1,50ml Mureta div. Cozinha - 5,15m 11un de Pilar (0,30x0,15) = 14,85m² H=1,20ml Parede externa da cozinha de frente para o Refeitório - 14,50ml (-) 1P2, 2J7 | M² | 417.929 | 417.93 | ok
6.7 | Revestimento cerâmico 5x5 H= 1,10ml *COR PANTONE 308U *COR PANTONE 2758C *COR PANTONE 3125U | Revestimento 5x5cm h= 1,10cm (Parade frente ao Refeitório 14,50ml) + 11 Pilares de 15x30 x 1,50altura *COR PANTONE 308U - 4,37m² + Pilares 14,85m² *COR PANTONE 2758C - 4,51m² *COR PANTONE 3125U - 3,59m² | M² | 27.32 | 27.32 | ok
6.8 | Impermeabilização | Paredes H=1,10cm Interno: Triagem de Alimentos: 16,90ml x 1,10 (-) 1,98m² Área do Tanque:/ 3,35mlx1,10ml WC funcionarios fem: 8,00ml x 1,10 (-) 0,88m² WC funcionario masc: / 8,00ml x 1,10 (-) 0,88m² Cozinha: 30,80ml x 1,10 (-) 5,94m² Externo: Áreas acima externa: 55,30ml x 1,10ml (-) 4P2,2P7 = 60,83m² (-) 5,72m² = 55,11m² | M² | 119.185
PISOS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
7.1 | Piso Porcelanato | Triagem: 14,87m² WC funcionarios fem: 3,75m² WC funcionario masc: 3,75m² Cozinha: 48,90m² Circulação: 24,80m² DML: 3,87m² Desp. Alimentos: 9,54m² Desp. Utensilios: 9,54m² Refeitório: 239,16m² | M² | 358.18 | 358.18 | ok
7.2 | Soleira | 08un P2 (0,90) 02un P7 (0,80 Contorno refeitório : 3,84+3,95+3,95+4,01+4,51+4,48+4,51+4,01+3,95+3,95+3,84: 45,00ml Circulação fundos: 2,55 + 5,45 | M | 61.8 | 61.8 | ok
PINTURA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
8.1 | Fundo selador em parede externa | *Laterais Cozinha: 9,10ml x 3,90ml altura = 35,49m² x 2 lados = 70,98m² (-) 4J4, 2J6 = 63,94m² *Parede Fundo da Cozinha: 59,86m² *Parede Frente da Cozinha (acima das pastilhas): 55,90m² *Fechamento Lateral área aberta (Refeitório) com desconto de vigas e Cobogó: 21,40m² x 2 lados = 53,40m² X 2 *Fechamento parede frente Refeitorio = 35,85m² *11 Pilares de 15x30 x 2,40altura | M² | 346.11 | 346.11 | ok
8.2 | Emassamento Externo | Paredes *Laterais Cozinha: 9,10ml x 3,90ml altura = 35,49m² x 2 lados = 70,98m² (-) 4J4, 2J6 = 63,94m² *Parede Fundo da Cozinha: 59,86m² *Parede Frente da Cozinha (acima das pastilhas): 55,90m² *Fechamento Lateral área aberta (Refeitório) com desconto de vigas e Cobogó: 21,40m² x 2 lados = 53,40m² X 2 *Fechamento parede frente Refeitorio = 35,85m² *11 Pilares de 15x30 x 2,40altura | M² | 346.11 | 346.11 | ok
8.2 | Emassamento Laje | Laje Triagem: 14,87m² WC funcionarios fem: 3,75m² WC funcionario masc: 3,75m² Cozinha: 48,90m² Circulação: 26,06m² DML: 3,87m² Desp. Alimentos: 9,54m² Desp. Utensilios: 9,54m² | M² | 120.28 | 120.28 | ok
8.3 | Pintura Latéx Acrílica Branco Gelo | Pintura Látex acrílica com desconto de áreas de revestimento 5x5cm *Laterais Cozinha: 9,10ml x3,90ml altura = 35,49m² x 2 lados = 70,98m² (-) 4J4, 2J6 = 63,94m² *Parede Fundo da Cozinha: 59,86m² *Parede Frente da Cozinha (acima das pastilhas): 55,90m² *Fechamento Lateral área aberta (Refeitório) com desconto de vigas e Cobogó: 21,40m² x 2 lados = 53,40m² X 2 *Fechamento parede frente Refeitorio = 35,85m² *11 Pilares de 15x30 x 2,40altura | M² | 346.11 | 346.11 | ok
8.4 | Pintura para de Teto (Laje) Cor: Branco Gelo | Triagem: 14,87m² WC funcionarios fem: 3,75m² WC funcionario masc: 3,75m² Cozinha: 48,90m² Circulação: 26,06m² DML: 3,87m² Desp. Alimentos: 9,54m² Desp. Utensilios: 9,54m² | M² | 120.28 | 120.28 | ok
8.5 | Liquibrilho H=1,20cm | Liquibrilho para barrado externo H=1,20cm *Laterais Cozinha: 9,10cm x 1,20ml *Parede Fundo da Cozinha: 6,25cm x 1,20ml | M² | 18.42 | 18.42 | ok
8.6 | Esmalte Sint. Metálica (Branco Gelo) | Pintura em esmalte sintetico para esquadrias P2 0,90 x2,10 (08un) x 2 lados P7 0,80 x2,10 (02un) x 2 lados | M² | 55.44 | 55.44 | ok
SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
9.1 | Cobogó | Cobogó na parede de fechamento lateral Refeitório: 22,00m² Cobogó na parede de fechamento frontal Refeitório: 9,45m² | M² | 31.45 | 31.45 | ok | 62.9
9.2 | Bebedouro | 1 unidade Localizado na Parede de Frente ao Refeitório | UN | 1 | 1 | ok | 2
9.3 | Abrigo Resíduos Sólidos | 1 unidade | UN | 1 | 1 | ok
9.4 | Exaustor | 2 unidades localizados na cozinha | UN | 2 | 2 | ok
9.5 | Espelho | 1 unidade de espelho em cada banheiros de funcionários 45x55 | M² | 0.495 | 0.5 | ok
9.6 | Cantoneira de Aluminio | Cantoneira em alumio em pilares: 11 pilares x 4 cantos x 3,90ml altura do pilar | M | 171.6 | 171.6 | ok
9.7 | Mão Francesa | Mão francesa para as bancadas dos Depósitos: Desp. Alimentos: 5 um x 3 prateleiras Desp. Utensilios: 3un x 3 prateleiras | UN | 24 | 24 | ok | 48
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
10.1 | Calçada (Passeio) | Calçada = 98,40m² | M² | 98.4 | 98.4 | ok
LIMPEZA DA OBRA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
11.1 | Limpeza vidro | Igual area de esquadrias | M² | 11.2 | 11.2 | ok
11.2 | Limpeza azulejos | Igual area de revestimentos 20x20 e 5x5 | M² | 445.249 | 445.25 | ok
11.3 | Limpeza Geral | Área construída | M² | 378.45 | 378.45 | ok

## Quant Vestiários + Quadra
SERVIÇOS TÉCNICOS - PROJETOS - VESTIARIOS E QUADRA POLIESPORTIVA
SERVIÇOS PRELIMINARES
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
1.1 | Locação | Quadra Poliesportiva = 1.566,94m² Calçada = 207,84 | M² | 1774.78 | 1774.78 | ok
IMPERMEABILIZAÇÃO
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
2.1 | Impermeabilização | Paredes H=1,10cm Interno: Vestiário Fem: 17,00ml x 1,10ml altura (-) 1P2 = 17,71m² Vestiário Fem PCD: 9,60 x 1,10ml (-) 1P4 = 9,57m² Vestiário Masc: 17,00ml x 1,10ml altura (-) 1P2 = 17,71m² Vestiário Masc PCD: 9,60 x 1,10ml (-) 1P4 = 9,57m² Externo: Perede contorno áreas acima e quadra = 217,84 x 1,10 = 239,62m² | M² | 293.98 | 293.98 | ok
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
3.1 | Alvenaria 1/2vez > ou = 6m² sem vão | Vestiário: 37,65ml x 3,35 altura (-)2P2, 2P4, 2J2, 2J9 Quadra: H=13,30ml *Parede em frente ao vestiário - 30,00ml x 13,30ml (-)abertura de acesso 3,00x2,50, Cobogó 5unx5,55compx2,20alturax2lados= 399m²(-) 7,5m²+60,50m² *Parede Lateral Esq. (arquibancada) - 50,25ml x 13,30ml (-) Cobogó 105,60m² * Fachada - 399,00m² (-) Cobogó 60,50m² *Parede Lateral Direita (Acesso) - 503,00m² (-) Cobogó 105,60m² | M² | 1742.7475 | 1742.75 | ok
3.2 | Cobogó | *Parede em frente ao vestiario: 60,50m² *Fachada Frontal: 60,50m² *Parede lateral (arquibancada): 105,60m² *Parede lateral acesso: 6,00ml x 2,20ml x 08un | M² | 332.2 | 332.2 | ok
3.3 | Verga vão até 1,50m Portas | Portas Novas: P2 - Vestiário F/M (0,90) 02un P4 - Vestiário PCD F/M (0,90) 02un | M | 5.2 | 5.2 | ok
3.4 | Verga vão até 1,50m Janelas | Acima das Janelas J9 - Vestiário PCD F/M (0,80) 02un | M | 2.4 | 2.4 | ok
3.5 | Verga vão acima de 1,50m Janelas | Acima das Janelas J2 - Vestiário F/M (3,00) 02un | M | 6.8 | 6.8 | ok
3.6 | Contra Verga vão até de 1,50m | Abaixo das Janelas J9 - Vestiário PCD F/M (0,80) 02un | M | 2.4 | 2.4 | ok
3.7 | Contra Verga acima de 1,50m | Abaixo das Janelas J2 - Vestiário F/M (3,00) 02un | M | 6.8 | 6.8 | ok
COBERTURA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
4.1 | Telha Isotermica | Área de Cobertura do Vestiário: 73,93m² Área de Cobertura da Quadra: 1.461,18m² | M² | 1535.11 | 1535.11 | ok
4.2 | Rufo Metálico | Cobertura da Quadra: 49,70ml x 2 lados Cobertura do Vestiário: 16,25ml | M | 115.66 | 115.66 | ok
4.3 | ContraRufo Metálico | Cobertura da Quadra: 49,70ml x 2 lados Cobertura do Vestiário: 16,25ml | M | 115.66 | 115.66 | ok
4.4 | Calha Metálica | Cobertura da Quadra: 49,70ml x 2 lados | M | 99.4 | 99.4 | ok
ESQUADRIAS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
5.1 | Porta 0,90 sem visor (P2) (P4) | Vestiário F/M - (P2) - 0,90cm Vestiário PCD F/M - (P4) - 0,90cm | UN | 4 | 4 | ok
5.2 | Porta Alumínio WC (P1) | Vestiários F/M TOTAL: 10 UNIDADES = 0,60x1,70= 1,02m² x 10 = 10,20m² | M² | 10.2 | 10.2 | ok
5.3 | Maxim-ar 3,00x0,80 (J2) | Vestiário F/M - 02un Vestiário PCD F/M - 02un | M² | 4.8 | 4.8 | ok
5.4 | Maxim-ar 0,80x0,40 (J9) | Vestiário F/M - 02un Vestiário PCD F/M - 02un | M² | 0.64 | 0.64 | ok
REVESTIMENTOS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
6.1 | Chapisco | Fechamento: *Área de alvenaria do Vestiário + Quadra x 2 lados *Arquibancada: 279,09m² *Pilares de acesso 9unx 1,70x3,20 | M² | 3813.545 | 3813.55 | ok
6.2 | Reboco | Fechamento: *Área de alvenaria do Vestiário + Quadra x 2 lados *Arquibancada: 279,09m² *Pilares de acesso 9unx 1,70x1,70 (-) Emboço | M² | 3607.595 | 3607.6 | ok
6.3 | Emboço | Áreas de azulejo: altura de 3,00m: Vestiario F/M = 17,00ml x 2un = 34,00ml x 3,00ml altura (-) 1J2,1P2 Vestiarios F/M PCD = 9,60ml x 2un = 19,20 x 3,00ml altura (-) J19, 1P4 Circulação = 12,70ml x 3,00ml altura (-) 2P2, 2P4, 2J9, abertura de acesso 3,00x2,50 *Pilares de acesso 9unx 1,70x1,50 | M² | 205.95 | 205.95 | ok
6.4 | Azulejo 20x20cm | Áreas de azulejo: altura de 3,00m: Vestiario F/M = 17,00ml x 2un = 34,00ml x 3,00ml altura (-) 1J2,1P2 Vestiarios F/M PCD = 9,60ml x 2un = 19,20 x 3,00ml altura (-) J19, 1P4 Circulação = 12,70ml x 3,00ml altura (-) 2P2, 2P4, 2J9, abertura de acesso 3,00x2,50 *Pilares de acesso 9unx 1,70x1,50 | M² | 205.95 | 205.95 | ok
6.5 | Revestimento cerâmico 5x5 H= 1,10ml | Detalhe Fachada Frontal e Lateral Direita - Faixa de 1,40ml de largura x 13,30ml (-) Cobogó *COR PANTONE 308U - 15,58m² *COR PANTONE 2758C - 17,78m² *COR PANTONE 3125U - 15,58m² FAIXA LATERAL (ACESSO): *COR PANTONE 308U - 11,10m² + Pilares de acesso 7unx 1,70x1,50+ Pilar de acesso 1un x 1,20*1,50 *COR PANTONE 2758C - 14,34m² *COR PANTONE 3125U - 11,10m² | M² | 104.93 | 104.93 | ok
PISOS
Item | Serviços |  | Un | Quant.
7.1 | Piso Porcelanato | Vestiarios F/M: 147,86m² x 2 Vestiarios M/F PCD: 5,49m² x 2 Circulação: 6,56m² | M² | 53.26 | 53.26 | ok
7.2 | Soleira | 02un P2 (0,90) 02un P4 (0,90) Vão de acesso vestiario/quadra 3,00ml | M | 6.6 | 6.6 | ok
DIVISÓRIAS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
8.1 | Forro de PVC | Vestiarios F/M: 147,86m² x 2 Vestiarios M/F PCD: 5,49m² x 2 Circulação: 6,56m² | M² | 53.26 | 53.26 | ok
8.2 | Divisória Granito | Banheiro Feminino + Masculino Div. Frente sanitários: 0,69ml x1,80altura Div. Lateral (1,57 x 2) +( 1,97x3) x 1,80altura | M² | 17.532 | 17.53 | ok
PINTURA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
9.1 | Fundo Selador Paredes Externas | Vestiário: Parede Laterais+ Fundo: 22,95ml x 3,35 altura (-) 2J2 Quadra: Fechamento 4 lados com desconto de brises e cobogó x 1 lado (externo) *Parede em frente ao vestiário - 30,00ml x 13,30ml (-) Cobogó 60,50m² + 18,42m²x2un (-) parede vestiario 69,83m² *Parede Lateral Esq. (arquibancada) - 50,25ml x 13,30ml (-) Cobogó 105,60m² * Fachada - 399,00m² (-) Cobogó 60,50m² *Parede Lateral Direita (Acesso) - 503,00m² (-) Cobogó 105,60m² *Pilares de acesso 9unx 1,70x1,70 | M² | 1665.3825 | 1665.38 | ok
9.2 | Emassamento Interno | Quadra: H=13,30ml Fechamento 4 lados com desconto de brises e cobogó *Parede em frente ao vestiário - 30,00ml x 13,30ml (- )abertura de acesso 3,00x2,50 e Cobogó 60,50m² *Parede Lateral Esq. (arquibancada) - 50,25ml x 13,30ml (-) Cobogó 105,60 e arquibancada 56,70m² * Fachada - 399,00m² (-) Cobogó 60,50m² *Parede Lateral Direita (Acesso) - 503,00m² (-) Cobogó 105,60m² Laje: Vestiarios F/M: 17,86m² x 2 Vestiarios M/F PCD: 5,49m² x 2 Circulação: 6,56m² | M² | 1626.18 | 1626.18 | ok
9.3 | Emassamento Externo | Vestiário: Parede Laterais+ Fundo: 22,95ml x 3,35 altura (-) 2J2 Quadra: Fechamento 4 lados com desconto de brises e cobogó x 1 lado (externo) *Parede em frente ao vestiário - 30,00ml x 13,30ml (-) Cobogó 60,50m² + 18,42m²x2un (-) parede vestiario 69,83m² *Parede Lateral Esq. (arquibancada) - 50,25ml x 13,30ml (-) Cobogó 105,60m² * Fachada - 399,00m² (-) Cobogó 60,50m² *Parede Lateral Direita (Acesso) - 503,00m² (-) Cobogó 105,60m² *Pilares de acesso 9unx 1,70x1,70 | M² | 1665.3825 | 1665.38 | ok
9.4 | Pintura Latéx Acrílica Branco Gelo Interno/ Externo | Igual as áreas emassadas (-) pintura pantone | M² | 2963.9475 | 2963.95 | ok
9.5 | Pintura para de Teto (Laje) Cor: Branco Gelo | Vestiarios F/M: 147,86m² x 2 Vestiarios M/F PCD: 5,49m² x 2 Circulação: 6,56m² | M² | 53.26 | 53.26 | ok
9.6 | Liquibrilho H=1,20cm | Liquibrilho para barrado externo H=1,20cm *Paredes externas vestiario e Quadra: 118,15ml x 1,20ml altura | M² | 141.78 | 141.78 | ok
9.7 | Pintura com tinta Óleo COR PANTONE 308U | *Faixa na parede lateral esquerda (arquibancada): 18,22m² + Arquibancada204,02m² *Faixa na parede em frente ao vestiario: (10,35ml + 12,90ml) x 1,50 altura *Faixa na parede área posterior fachada frontal: 29,85ml x 1,50 altura | M² | 301.89 | 301.89 | ok
9.8 | Pintura com tinta Óleo PANTONE 3125U | Faixa na parede lateral esquerda (arquibancada): 49,70ml x 0,25 altura Faixa na parede em frente ao vestiario: (10,35ml + 12,90ml) x 0,25 altura Faixa na parede área posterior fachada frontal: 29,85ml x 0,25 altura | M² | 25.725 | 25.73 | ok
9.9 | Esmalte Sint. Metálica (Branco Gelo) Pintura de Esquadrias | Porta 0,90 sem visor (P2) (P4) | M² | 22.68 | 22.68 | ok
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
10.1 | Tampo de granito para lavatorio | Vestiário Fem.= 1,94ml Vestiário Masc.= 1,94ml | M² | 2.328 | 2.33 | ok
10.2 | Espelho cristal | 0,55 X 0,45 = 0,247M² x 6 UNIDADES | M² | 1.485 | 1.49 | ok
10.3 | Barra de apoio banheiros PCD 0,80cm | Barras de 80cm para chuveiros e vasos sanitarios de banheiros PCD - 09un em cada banheiro | UN | 18 | 18 | ok
10.4 | Barra de apoio banheiros PCD 0,40cm | Barras de 40cm para portas de Banheiros PCD | UN | 6 | 6 | ok
10.5 | Barra de apoio Articulada para banheiros PCD 0,40cm | Barras de 40cm para pias Banheiros PCD e para as Portas PCD - Uma em cada lado da pia | UN | 2 | 2 | ok
10.6 | Logo Caixa | 02 Fachadas | UN | 2 | 2 | ok
10.7 | Letra Caixa | Letra caixa h=0,70cm Escrita em 2 fachadas: ESCOLA ESTADUAL SÃO SIMÃO | UN | 48 | 48 | ok
10.8 | Pintura piso da Quadra (passeio/circulação) | Pintura de todo o piso da Quadra (-) área de jogo | M² | 936.65 | 936.65 | ok
10.9 | Pintura Piso da Quadra área de jogo | Área de jogo | M² | 419.98 | 419.98 | ok
10.9 | Pintura Piso da Quadra (faixas de Demarcação) | Faixas de demarcação | M | 402.3 | 402.3 | ok
10.10 | Basquete | 01 conjunto para quadra | CJ | 1 | 1 | ok
10.11 | Trave Futebol | 01 conjunto para quadra | CJ | 1 | 1 | ok
10.12 | Volei | 01 conjunto para quadra | CJ | 1 | 1 | ok
10.13 | Banco Articulado | 01 banco em cada banheiros F/M | UN | 2 | 2 | ok
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
10.1 | Calçada (Passeio) | *Calçada em volta de toda quadra m² (largura 1,20m²) | M³ | 12.4704 | 12.4704 | ok
LIMPEZA DA OBRA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
12.1 | Limpeza vidro | Igual area de esquadrias | M² | 5.44 | 5.44 | ok
12.2 | Limpeza azulejo | Igual area de revestimentos 20x20 e 5x5 | M² | 310.88 | 310.88 | ok
12.3 | Limpeza Final da Obra | Área dos Vestiários + Quadra + Calçada | M² | 1566.94 | 1566.94 | ok

## Muro de arrimo
LEVANTAMENTO QUANTITATIVOS EE SÃO SIMÃO - MURO DE ARRIMO_R01
INFRA-ESTRUTURA
ITENS GERAIS |  |  | 68.81% |  |  | 31.19%
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO | 1211.73 | m3 | 833.77 | acima de 2m | 377.96 | abaixo de 2m
APILOAMENTO DO FUNDO DAS LAJES DE EQUILIBRIO DO MURO DE ARRIMO | 528.45 | m2
LASTRO DE CONCRETO DE 5CM (FUNDO DA LAJE DE EQUILIBRIO DO MURO DE ARRIMO) | 528.45 | m2
FÔRMAS DO MURO DE ARRIMO | 1095.12 | m2
AÇO CA50 - 8mm (kg) | 1153.7 | kg
AÇO CA50 - 10mm (kg) | 9471.76 | kg
AÇO CA50 - 12,5mm (kg) | 3671.64 | kg
VOLUME DE CONCRETO - FCK 25MPa | 272.89 | m3 |  | 52.3914
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) | 272.89 | m3
REATERRO E COMPACTAÇÃO | 938.84 | m3 | 646 | acima de 2m | 292.84 | abaixo de 2m
BOTA FORA | 354.757 | m3

## EST. BLOCO 1
LEVANTAMENTO QUANTITATIVOS ESTRUTURAL - BLOCO 1
CRIAÇÃO DE PLATÔ PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONCRETO
FORNECIMENTO DE ATERRO (ESTIMADO VOLUME REFERENTE A CAMADA DE 0,60m EM TODA ÁREA DO BLOCO - COM SAIA DE PLATÔ DE 45°) - m3 | 578.082
ESPALHAMENTO DO MATERIAL (ÁREA DO BLOCO 1) - VER SE HÁ NECESSIDADE DE SER CONTADO DUAS VEZES, POIS É NECESSÁRIO FAZER O ESPALHAMENTO EM DUAS CAMADAS DE 0,20m - m2 | 963.47
COMPACTAÇÃO DO MATERIAL (SUGIRO UTILIZAR ROLO COMPACTADOR) - m3 | 578.082
INFRA-ESTRUTURA
ITENS GERAIS
Execuão de estaca hélice contínua monitorada, diam. 30cm, 12 m de comprimento. Não incluso armação | 960
AÇO DAS ESTACAS - CA60 - 5mm (kg) | 616
AÇO DAS ESTACAS - CA50 - 8mm (kg) | 1517
ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS DE COROAMENTO (CONSIDERADO ÁREA DOS BLOCOS E FOLGA DE 20cm PARA CADA LADO) - m3 | 50.115
ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES (CONSIDERADO VOLUME DE CONCRETO DAS BALDRAMES, DIVIDIDO PELA LARGURA DAS VIGAS (14cm) E MULTIPLICADO PELA LARGURA DA VALA (54cm) - 20cm PARA CADA LADO - m3 | 105.9557
APILOAMENTO DE FUNDO DOS BLOCOS - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA - m2 | 77.1
APILOAMENTO DE FUNDO DAS VIGAS BALDRAMES - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA - (VOLUME DE ESCAVAÇÃO DIVIDIDO PELA ALTURA DAS VIGAS) - m2 | 176.5929
LASTRO DE CONCRETO - BLOCOS DE COROAMENTO (ÁREA DE APILOAMENTO * 5cm) - m2 | 77.1
LASTRO DE CONCRETO - VIGAS BALDRAMES (ÁREA DE APILOAMENTO * 5cm) - m2 | 176.5929
REATERRO DOS BLOCOS DE COROAMENTO - ESCAVAÇÃO MENOS VOLUME DE CONCRETO (m3) | 29.245
REATERRO DAS VIGAS BALDRAMES - ESCAVAÇÃO MENOS VOLUME DE CONCRETO (m3) | 78.4857
BOTA FORA DAS SAPATAS - VOLUME DE CONCRETO DAS SAPATAS X EMPOLAMENTO (m3) | 29.218
BOTA FORA DAS VIGAS BALDRAMES - VOLUME DE CONCRETO DAS SAPATAS X EMPOLAMENTO (m3) | 38.458
IMPERMEABILIZAÇÃO - FACE LATERAL E TOPO DAS VIGAS BALDRAMES - IGUAL ÁREA DE FORMAS - m2 | 442.43
ÁREA PARCIAL PARA VERIFICAÇÃO DE QTDADE DE FUROS DE SONDAGEM (m2) | 963.47
CONTRAPISO ARMADO
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO COM CAMADA DE BRITA - PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONTRAPISO ARMADO - (ÁREA INTERNA * 5cm) - m3 | 48.1735
LONA PLÁSTICA PRETA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONTRAPISO (m2) | 963.47
VOLUME DE CONCRETO - CONSIDERADO 7cm DE ESPESSURA (m3) | 67.4429
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) | 67.4429
TELA - Q92 - m2 - consid. 20% perda trespasse | 1156.164
BLOCOS DE COROAMENTO
FORMA PARA FUNDAÇÃO (m2) | 103.92
VOLUME DE CONCRETO (m3) | 20.87
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) | 20.87
AÇO DOS BLOCOS DE COROAMENTO - CA50 - 6,3mm (kg) | 351
AÇO DOS BLOCOS DE COROAMENTO - CA50 - 8mm (kg) | 81
AÇO DOS BLOCOS DE COROAMENTO - CA50 - 10mm (kg) | 326
VIGAS BALDRAMES
FORMA PARA FUNDAÇÃO (m2) | 442.43
VOLUME DE CONCRETO (m3) | 27.47
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) | 27.47
AÇO CA60 - 5mm (kg) | 350
AÇO CA50 - 6,3mm (kg) | 425
AÇO CA50 - 8mm (kg) | 115
AÇO CA50 - 10mm (kg) | 695
SUPER-ESTRUTURA
PILARES
FORMA (m2) | 255.93
VOLUME DE CONCRETO (m3) | 16.61
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) | 16.61
AÇO CA60 - 5mm (kg) | 430
AÇO CA50 - 8mm (kg) | 50
AÇO CA50 - 10mm (kg) | 858
AÇO CA50 - 12,5mm (kg) | 167
VIGAS
FORMA (m2) | 556.98
VOLUME DE CONCRETO (m3) | 43.24
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) | 43.24
AÇO CA60 - 5mm (kg) | 516
AÇO CA50 - 6,3mm (kg) | 464
AÇO CA50 - 8mm (kg) | 234
AÇO CA50 - 10mm (kg) | 1160
AÇO CA50 - 12,5mm (kg) | 167
AÇO CA50 - 16mm (kg) | 13
LAJES
LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, INCLUSIVE EPS, CAPEAMENTO 4,0cm E ALTURA FINAL 12,0cm, fck=25MPa. INCLUSO ESCORAMENTO | 963.47
TELA - Q92 - m2 - consid. 20% perda trespasse | 1156.164
ESTRUTURA DE COBERTURA (Ver proj. est. Metálicas)
COBERTURA METÁLICA
ESTRUTURA METÁLICA (ESTRUTURA METÁLICA + PLACA BASE) | 13509.37
PINTURA P/ EST. METÁLICA (PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO) | 841.44
AÇO CA50 - 16mm (CHUMBADORES DA PLACA BASE) | 156.46

## EST. BLOCO 2
LEVANTAMENTO QUANTITATIVOS ESTRUTURAL - BLOCO 02
CRIAÇÃO DE PLATÔ PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONCRETO |  | UND
FORNECIMENTO DE ATERRO (ESTIMADO VOLUME REFERENTE A CAMADA DE 0,40m EM TODA ÁREA DO BLOCO 02 - COM SAIA DE PLATÔ DE 45°) | 372.968 | M3 | LEVANTAR DE ACORDO COM A TOPOGRAFIA
ESPALHAMENTO DO MATERIAL (ÁREA DA QUADRA) - VER SE HÁ NECESSIDADE DE SER CONTADO DUAS VEZES, POIS É NECESSÁRIO FAZER O ESPALHAMENTO EM DUAS CAMADAS DE 0,20m | 932.42 | M2
COMPACTAÇÃO DO MATERIAL (SUGIRO UTILIZAR ROLO COMPACTADOR) | 372.968 | M3
INFRA-ESTRUTURA
ITENS GERAIS |  | UND
ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS (CONSIDERADO ÁREA DOS BLOCOS E FOLGA DE 20cm PARA CADA LADO - ALTURA DO BLOCO + 5cm DE LASTRO + ALTURA DO BALDRAME) | 106.125 | M3
ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES (CONSIDERADO VOLUME DE CONCRETO DAS BALDRAMES, DIVIDIDO PELA LARGURA DAS VIGAS (14cm) E MULTIPLICADO PELA LARGURA DA VALA (54cm) - 20cm PARA CADA LADO | 98.3571 | M3
REATERRO DOS BLOCOS + BALDRAMES (ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS + ESCAVAÇÃO DAS BALDRAMES - VOLUME DE CONCRETO DOS BLOCOS - VOL. CONCRETO DOS TOCOS DE PILARES - VOL. DE CONCRETO DAS BALDRAMES) | 154.2261 | M3
BOTAFORA MATERIAL DAS SAPATAS + BALDRAMES (CONSIDERADO 30% DE EMPOLAMENTO) | 65.3328 | M3
APILOAMENTO DE FUNDO DAS SAPATAS - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA | 84.9 | M2
APILOAMENTO DE FUNDO DAS VIGAS BALDRAMES - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA - (VOLUME DE ESCAVAÇÃO DIVIDIDO PELA ALTURA DAS VIGAS) | 163.9286 | M2
LASTRO DE CONCRETO DE 5cm - SAPATAS | 84.9 | M2
LASTRO DE CONCRETO DE 5cm - VIGAS BALDRAMES | 163.9286 | M2
IMPERMEABILIZAÇÃO - FACE LATERAL E TOPO DAS VIGAS BALDRAMES - IGUAL ÁREA DE FORMAS | 416.5 | M2
AREA PARCIAL P/ VERIFICAÇÃO DE QUANTIDADE DE FUROS DE SONDAGEM | 932.42 | M2
CONTRAPISO ARMADO |  | UND
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO COM CAMADA DE BRITA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO CONTRAPISO ARMADO e=5CM | 932.42 | M2
LONA PLASTICA PRETA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO | 932.42 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA (AREA INTERNA * 7cm) | 65.2694 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 65.2694 | M3
TELA - Q92 (COM PERDA DE 20% DO TRASPASSE) | 1118.904 | M2
ESTACAS |  | UND
ESTACAS HELICE CONTINUA MONITORADA Diâmetro 30 cm - Comprimento 12m | 1056 | m
AÇO DAS ESTACAS - CA60 - 5,0mm | 677.6 | KG
AÇO DAS ESTACAS - CA50 - 8,0mm | 1668.48 | KG
BLOCOS DE FUNDAÇÃO |  | UND
FORMA PARA FUNDAÇÃO | 115.56 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 22.356 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 22.356 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 0 | KG
AÇO CA50 - 6,3mm | 328 | KG
AÇO CA50 - 8mm | 0 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 386 | KG
AÇO CA50 - 12.5mm | 249 | KG
AÇO CA50 - 16mm | 0 | KG
M
VIGAS BALDRAMES |  | UND
FORMA | 416.5 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 25.5 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 25.5 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 349 | KG
AÇO CA60 - 6,3mm | 280 | KG
AÇO CA50 - 8mm | 207 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 634 | KG
TOCO DE PILAR (ENTRE TOPO DO BLOCO E TOPO DA VIGA BALDRAME) |  | UND
FORMA | 37.9 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 2.4 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 2.4 | M3
AÇO CA50 - 5mm | 98 | KG
AÇO CA50 - 8mm | 2 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 265 | KG
AÇO CA50 - 16mm | 0 | KG
SUPER-ESTRUTURA
PILARES |  | UND
FORMA | 348.3 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 22 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 22 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 533 | KG
AÇO CA50 - 8mm | 53 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 1117 | KG
AÇO CA50 - 12.5mm | 0 | KG
AÇO CA50 - 16mm | 0 | KG
VIGAS |  | UND
FORMA | 804.6 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 62.1 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 62.1 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 745 | KG
AÇO CA60 - 6,3mm | 488 | KG
AÇO CA50 - 8mm | 583 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 1665 | KG
AÇO CA50 - 12.5mm | 151 | KG
AÇO CA50 - 16mm | 122 | KG
LAJE |  | UND
LAJE TRELIÇADA H=12cm (SOBRECARGA PERM + ACID. DE ATÉ 200,KG/M2) | 1004.6 | M2
ESTRUTURA DE COBERTURA (Ver proj. est. Metálicas)
COBERTURA |  | UND
ESTRUTURA METÁLICA (ESTRUTURA METÁLICA + PLACA BASE) | 20026.46 | KG
PINTURA P/ EST. METÁLICA (PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO) | 930.6 | M2
AÇO CA50 - 16mm (CHUMBADORES DA PLACA BASE) | 151.72 | KG

## EST. CISTERNA
LEVANTAMENTO QUANTITATIVOS CISTERNA VOLUME 25000 LITROS
INFRA-ESTRUTURA
ITENS GERAIS |  | UND
ESCAVAÇÃO DA CISTERNA (CONSIDERADO ÁREA DA CISTERNA E FOLGA DE 50cm PARA CADA LADO - ALTURA DA CISTERNA + 5cm DE LASTRO) - 33,81m2 X 2,95m = 99,74m3 | 99.7395 | M3
REATERRO DA CISTERNA | 45.5775 | M3
BOTAFORA MATERIAL DA CISTERNA (CONSIDERADO 40% DE EMPOLAMENTO) | 75.8268 | M3
APILOAMENTO DE FUNDO DA CISTERNA - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA | 33.81 | M2
LASTRO DE CONCRETO 5cm - CISTERNA | 23 | M2
PINTURA INTERNA COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE TIPO SIKATOP 100 (LATERAIS E FUNDO DA CISTERNA) | 60.6 | M2
RADIER |  | UND
FORMA PARA FUNDAÇÃO | 11.25 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA (COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE) | 3.38 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 3.38 | M3
AÇO CA60 - 6.3mm | - | KG
AÇO CA50 - 8mm | 276.2 | KG
SAPATA CORRIDA |  | UND
FORMA PARA FUNDAÇÃO | 10.56 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA (COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE) | 3.7 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 3.7 | M3
AÇO CA60 - 6.3mm | - | KG
AÇO CA50 - 12.5mm | 802.56 | KG
AÇO CA50 - 16mm | - | KG
CORTINAS |  | UND
FORMA | 124.22 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA (COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE) | 10.03 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 10.03 | M3
AÇO CA60 - 6.3mm | 250 | KG
AÇO CA50 - 12.5mm | 582 | KG
AÇO CA50 - 16mm | 119.6 | KG
AÇO CA50 - 8mm (ARMADURA DE REFORÇO DE CANTOS DA CORTINA) | 141.7 | KG
AÇO CA50 - 8mm (ARMADURA DE REFORÇO DE FUNDO DA CORTINA) | 117.24 | KG
AÇO CA50 - 12.5mm (ESCADA) | 10.6893 | KG
SUPER-ESTRUTURA
PILARES |  | UND
FORMA | 8.4 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 0.52 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 0.52 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 60 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 19 | KG
VIGAS DE COBERTURA |  | UND
FORMA | 14.82 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 1.06 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 1.06 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 16.7 | KG
AÇO CA50 - 8mm | 10.2 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 26.2 | KG
AÇO CA50 - 16mm |  | KG
LAJE MACIÇA |  | UND
FORMA | 13.9 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 1.06 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 1.06 | M3
AÇO CA50 - 8mm | 195 | KG
ESTRUTURA DE COBERTURA
COBERTURA |  | UND
ESTRUTURA METÁLICA (ESTRUTURA METÁLICA + PLACA BASE) | 303.67 | KG
PINTURA P/ EST. METÁLICA (PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO) | 36.4 | M2
AÇO CA50 - 16mm (CHUMBADORES DA PLACA BASE) | 6.82 | KG

## EST. PERGOLADO
LEVANTAMENTO QUANTITATIVOS PERGOLADO PLAYGROUND
INFRA-ESTRUTURA |  |  | NÃO CONSIDERAR ESTA TABELA NA PLANILHA QUANTITATIVA !!!
ITENS GERAIS |  | UND | ESCAVAÇAO REFEITÓRIO - BLOCOS SOBRE ESTACA
ESCAVAÇÃO DE BLOCO SOBRE ESTACAS E VIGAS DE TRAVAMENTO (CONSIDERADO ÁREA DO BLOCO / VIGA TRAVAMENTO E FOLGA DE 20cm PARA CADA LADO - ALTURA DO BLOCO / VIGA TRAVAMENTO + 5cm DE LASTRO + ALTURA ATÉ O SOLO) | 43.6543 | M3 | P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 e P8
|  |  | QUANT. | LADO 1 | LADO 2 | AREA | H BLOCO | H PILAR | ESCAVAÇÃO (M3) | APILOAMENTO (M2)
REATERRO DOS BLOCOS E VIGAS DE TRAVAMENTO (ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS / VIGAS DE TRAVAMENTO - VOLUME DE CONCRETO DOS ELEMENTOS) | 33.7943 | M3 | 11 | 1.3 | 1.3 | 1.69 | 0.45 | 0.4 | 15.8015 | 18.59
BOTAFORA MATERIAL DOS BLOCOS E VIGAS DE TRAVAMENTO (CONSIDERADO 40% DE EMPOLAMENTO) | 13.804 | M3 | VIGAS DE TRAVAMENTO
APILOAMENTO DE FUNDO DOS BLOCOS E VIGAS DE TRAVAMENTO - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA | 51.358 | M2 | QUANT. | LADO 1 | LADO 2 | AREA | H BLOCO | H PILAR | ESCAVAÇÃO (M3) | APILOAMENTO (M2)
|  |  | 1 | 40.96 | 0.8 | 32.768 | 0.45 | 0.4 | 27.8528 | 32.768
LASTRO DE CONCRETO - BLOCOS SOBRE ESTACAS E VIGAS DE TRAVAMENTO (ÁREA DE APILOAMENTO * 5cm) | 51.358 | M2
BLOCOS SOBRE ESTACA |  | UND
FORMA PARA FUNDAÇÃO | 12.32 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 3.56 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 3.56 | M3
AÇO CA60 - 5mm (+ AÇO ESTACAS) | 97.29 | KG
AÇO CA60 - 8mm (+ AÇO ESTACAS) | 218 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 161.15 | KG
HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA (11 ESTACAS DE 12 METROS) | 132 | M
VIGAS DE TRAVAMENTO |  | UND
FORMA | 31.49 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 6.3 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 6.3 | M3
AÇO CA50 - 8mm | 115.16 | KG
AÇO CA50 - 12,5mm | 255.23 | KG
PILARES DE FUNDAÇÃO |  | UND
FORMA | 4.62 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 0.33 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 0.33 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 12.1 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 84.7 | KG
ESTRUTURA DE COBERTURA
COBERTURA |  | UND
ESTRUTURA METÁLICA (ESTRUTURA METÁLICA + PLACA BASE) | 1273.76 | KG
PINTURA P/ EST. METÁLICA (PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO) | 68.14 | M2
AÇO CA50 - 16mm (CHUMBADORES DA PLACA BASE) | 24.72 | KG
Note on L7: Joshua Testoni: Quantidade de fundações
Note on M7: Joshua Testoni: +20cm PARA FORMAS (CADA LADO)
Note on N7: Joshua Testoni: +20cm PARA FORMAS (CADA LADO)
Note on P7: Joshua Testoni: SOMADO LASTRO
Note on L10: Joshua Testoni: Quantidade de fundações
Note on M10: Joshua Testoni: +20cm PARA FORMAS (CADA LADO)
Note on N10: Joshua Testoni: +20cm PARA FORMAS (CADA LADO)
Note on P10: Joshua Testoni: SOMADO LASTRO

## EST. QUADRA
LEVANTAMENTO QUANTITATIVOS ESTRUTURAL QUADRA POLIESPORTIVA GRANDE
CRIAÇÃO DE PLATÔ PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONCRETO |  |  | UN.
FORNECIMENTO DE ATERRO (ESTIMADO VOLUME REFERENTE A CAMADA DE 0,40m EM TODA ÁREA DA QUADRA E DO VESTIÁRIO - COM SAIA DE PLATÔ DE 45°) - m3 |  | 626.732 | m3 | LEVANTAR DE ACORDO COM A TOPOGRAFIA
ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL (SUGIRO UTILIZAR ROLO COMPACTADOR) - m3 |  | 1566.83 | M2
COMPACTAÇÃO DE ATERRO |  | 626.732 | m3
INFRA-ESTRUTURA
ITENS GERAIS |  |  | UN.
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF_02/2015 (sem Armação) |  | 720 | m
AÇO DAS ESTACAS - CA60 - 5,0mm |  | 462 | KG
AÇO DAS ESTACAS - CA50 - 8,0mm |  | 1137.6 | KG
ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS (CONSIDERADO ÁREA DOS BLOCOS E FOLGA DE 20cm PARA CADA LADO - ALTURA DE ASSENTAMENTO DO BLOCO CONFORME PROJETO) - m3 |  | 88.35 | m3
ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES (CONSIDERADO 20cm PARA CADA LADO) - m3 |  | 71.8873 | m3
APILOAMENTO DE FUN.O DOS BLOCOS - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA - m2 |  | 57 | m2
APILOAMENTO DE FUN.O DAS VIGAS BALDRAMES - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA - (VOLUME DE ESCAVAÇÃO DIVIDIDO PELA ALTURA DAS VIGAS) - m2 |  | 116.9496 | m2
LASTRO DE CONCRETO - BLOCOS (ÁREA DE APILOAMENTO * 5cm) - m2 |  | 57 | m2
LASTRO DE CONCRETO - VIGAS BALDRAMES (ÁREA DE APILOAMENTO * 5cm) - m2 |  | 116.9496 | m2
REATERRO DOS BLOCOS - ESCAVAÇÃO MENOS VOLUME DE CONCRETO DOS BLOCOS E DO TOCO DE PILAR (m3) |  | 58.7 | m3
REATERRO DAS VIGAS BALDRAMES - ESCAVAÇÃO MENOS VOLUME DE CONCRETO (m3) |  | 45.8398 | m3
BOTA FORA DOS BLOCOS - VOLUME DE CONCRETO DAS BLOCOS X EMPOLAMENTO (m3) |  | 31.59 | m3
BOTA FORA DAS VIGAS BALDRAMES - VOLUME DE CONCRETO DAS VIGAS BALDRAMES X EMPOLAMENTO (m3) |  | 26.26 | m3
IMPERMEABILIZAÇÃO - FACE LATERAL E TOPO DAS VIGAS BALDRAMES - IGUAL ÁREA DE FORMAS - m2 |  | 246.2 | m2
ÁREA PARCIAL PARA VERIFICAÇÃO DE QTDADE DE FUROS DE SONDAGEM (m2) |  | 1566.83 | m2
CONTRAPISO ARMADO |  |  | UN.
LASTRO COM PREPARO DE FUN.O COM CAMADA DE BRITA - PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONTRAPISO ARMADO - (ÁREA INTERNA * 5cm) - m3 |  | 78.3415 | M3
LONA PLÁSTICA PRETA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONTRAPISO (m2) |  | 1566.83 | m2
VOLUME DE CONCRETO - CONSIDERADO 7cm DE ESPESSURA (m3) |  | 109.6781 | m3
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) |  | 109.6781 | m3
TELA - Q92 - CONSIDERADO 1,48kg/m2 (m²) - Perda e traspasse de 20% |  | 1880.196 | m² | OU | 2782.6901 | kg
BLOCOS |  |  | UN.
FORMA PARA FUN.AÇÃO (m2) |  | 113.4 | m2
VOLUME DE CONCRETO (m3) |  | 24.3 | m3
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) |  | 24.3 | m3
AÇO CA50 - 5,0mm (kg) |  | 0 | kg
AÇO CA50 - 6,3mm (kg) |  | 388.52 | kg
AÇO CA50 - 8,0 mm (kg) |  | 0 | kg
AÇO CA50 - 12,5mm (kg) |  | 192.99 | kg
TOCO DE PILAR (ENTRE TOPO DO BLOCO E TOPO DA VIGA BALDRAME) |  |  | UN.
FORMA |  | 29.1 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA |  | 2.5 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO |  | 2.5 | M3
AÇO CA60 - 5mm |  | 83 | KG
AÇO CA50 - 6,3mm |  | 33 | KG
AÇO CA50 - 10,0mm (kg) |  | 47 | kg
AÇO CA50 - 12,5mm (kg) |  | 64 | kg
AÇO CA50 - 16mm (kg) |  | 569 | kg
AÇO CA50 - 25mm (kg) |  | 289 | kg
VIGAS BALDRAMES |  |  | UN.
FÔRMAS BALDRAMES (m2) |  | 246.2 | m2
VOLUME DE CONCRETO (m3) |  | 20.2 | m3
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) |  | 20.2 | m3
AÇO CA60 - 5mm (kg) |  | 295 | kg
AÇO CA50 - 6,3mm (kg) |  | 0 | kg
AÇO CA50 - 8mm (kg) |  | 411 | kg
AÇO CA50 - 10mm (kg) |  | 510 | kg
AÇO CA50 - 12,5mm (kg) |  | 50 | kg
AÇO CA50 - 16mm (kg) |  | 18 | kg
AÇO CA50 - 25mm (kg) |  | 0 | kg
SUPER-ESTRUTURA
PILARES |  |  | UN.
FORMA (m2) |  | 500.1 | m2
VOLUME DE CONCRETO (m3) |  | 44.6 | m3
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) |  | 44.6 | m3
AÇO CA60 - 5mm (kg) |  | 709 | kg
AÇO CA50 - 6,3mm (kg) |  | 163 | kg
AÇO CA50 - 8mm (kg) |  | 47 | kg
AÇO CA50 - 10mm (kg) |  | 754 | kg
AÇO CA50 - 12,5mm (kg) |  | 891 | kg
AÇO CA50 - 16mm (kg) |  | 0 | kg
AÇO CA50 - 25mm (kg) |  | 1563 | kg
VIGAS |  |  | UN.
FORMA (m2) |  | 669.2 | m2
VOLUME DE CONCRETO (m3) |  | 56.5 | m3
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) |  | 56.5 | m3
AÇO CA60 - 5mm (kg) |  | 816 | kg
AÇO CA50 - 6,3mm (kg) |  | 11 | kg
AÇO CA50 - 8mm (kg) |  | 1192 | kg
AÇO CA50 - 10mm (kg) |  | 1493 | kg
AÇO CA50 - 12,5mm (kg) |  | 20 | kg
LAJES |  |  | UN.
LAJE TRELIÇADA H=12 (SOBRECARGA ACID + PERM DE ATÉ 200KG/M²) |  | 59.3328 | m2
TELA - Q92 - CONSIDERADO 1,48kg/m2 (m²) - Perda e traspasse de 20% |  | 71.1994 | M2
COBERTURA METÁLICA - QUADRA |  |  | UN.
ESTRUTURA METÁLICA (ESTRUTURA METÁLICA + PLACA BASE) |  | 33689.51 | (kg) | 34855
PINTURA P/ EST. METÁLICA (PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO) |  | 1053.1 | (m2)
AÇO CA50 - 32mm (CHUMBADORES DA PLACA BASE) |  | 1165.49 | (kg)
COBERTURA - Vestiário |  |  | UN.
ESTRUTURA METÁLICA (ESTRUTURA METÁLICA + PLACA BASE) |  | 662.98 | KG
PINTURA P/ EST. METÁLICA (PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO) |  | 75.27 | M2
AÇO CA50 - 12.5mm (CHUMBADORES DA PLACA BASE) |  | 10.56 | KG
ARQUIBANCADA | 50 | M | UND
FORMA |  | 225 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA |  | 18.348 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO |  | 18.348 | M3
TELA - Q92 (x1,20 DE PERDA) |  | 241 | M2
AÇO CA50 - 8mm |  | 712 | KG
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL (DIMENSÃO DO BLOCO 14x19x39cm) FCK=4,5MPA |  | 180 | M2

## EST. REFEITÓRIO
LEVANTAMENTO QUANTITATIVOS REFEITÓRIO (ESTACAS)
CRIAÇÃO DE PLATÔ PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONCRETO |  | UND
FORNECIMENTO DE ATERRO (ESTIMADO VOLUME REFERENTE A CAMADA DE 0,40m EM TODA ÁREA DO REFEITÓRIO - COM SAIA DE PLATÔ DE 45°) | 211.22 | M3 | LEVANTAR DE ACORDO COM A TOPOGRAFIA
ESPALHAMENTO DO MATERIAL (ÁREA DO REFEITÓRIO) - VER SE HÁ NECESSIDADE DE SER CONTADO DUAS VEZES, POIS É NECESSÁRIO FAZER O ESPALHAMENTO EM DUAS CAMADAS DE 0,20m | 1056.1 | M2
COMPACTAÇÃO DO MATERIAL (SUGIRO UTILIZAR ROLO COMPACTADOR) | 211.22 | M3
INFRA-ESTRUTURA |  |  |  | NÃO CONSIDERAR ESTA TABELA NA PLANILHA QUANTITATIVA !!!
ITENS GERAIS |  | UND |  | ESCAVAÇAO REFEITÓRIO - BLOCO SOBRE ESTACAS
ESCAVAÇÃO DE BLOCO SOBRE ESTACAS (CONSIDERADO ÁREA DO BLOCO E FOLGA DE 20cm PARA CADA LADO - ALTURA DO BLOCO + 5cm DE LASTRO + ALTURA DO BALDRAME) | 79.607 | M3 |  | P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P32, P11, P14, P18, P20, P21, P22
ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES (CONSIDERADO VOLUME DE CONCRETO DAS BALDRAMES, DIVIDIDO PELA LARGURA DAS VIGAS (15cm) E MULTIPLICADO PELA LARGURA DA VALA (55cm) - 20cm PARA CADA LADO | 31.57 | M3 |  | QUANT. | LADO 1 | LADO 2 | AREA | H BLOCO | H BALDRAME | ESCAVAÇÃO (M3) | APILOAMENTO (M2)
REATERRO DOS BLOCOS (ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS - VOLUME DE CONCRETO DOS BLOCOS) | 55.087 | M3 |  | 20 | 2.1 | 1.2 | 2.52 | 0.7 | 0.4 | 55.44 | 50.4
BOTAFORA MATERIAL DOS BLOCOS (CONSIDERADO 40% DE EMPOLAMENTO) | 34.328 | M3 |  | P9, P10, P12, P13, P15, P16, P17, P19, P23, P24, P31, P7
APILOAMENTO DE FUNDO DOS BLOCOS - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA | 72.37 | M2 |  | QUANT. | LADO 1 | LADO 2 | AREA | H BLOCO | H BALDRAME | ESCAVAÇÃO (M3) | APILOAMENTO (M2)
APILOAMENTO DE FUNDO DAS VIGAS BALDRAMES - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA - (VOLUME DE ESCAVAÇÃO DIVIDIDO PELA ALTURA DAS VIGAS) | 78.925 | M2 |  | 13 | 1.3 | 1.3 | 1.69 | 0.7 | 0.4 | 24.167 | 21.97
LASTRO DE CONCRETO - BLOCOS SOBRE ESTACAS (ÁREA DE APILOAMENTO * 5cm) | 72.37 | m2
LASTRO DE CONCRETO - VIGAS BALDRAMES (ÁREA DE APILOAMENTO * 5cm) | 78.925 | m2
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO COM CAMADA DE BRITA P/ CONTRAPISO ARMADO - (ÁREA INTERNA * 5cm) | 18.9225 | M3
IMPERMEABILIZAÇÃO - FACE LATERAL E TOPO DAS VIGAS BALDRAMES - IGUAL ÁREA DE FORMAS | 119.43 | M2
LONA PLÁSTICA PRETA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONTRAPISO ARMADO | 378.45 | M2
AREA PARCIAL P/ VERIFICAÇÃO DE QUANTIDADE DE FUROS DE SONDAGEM | 378.45 | M2
CONTRAPISO ARMADO |  | UND
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA (AREA INTERNA * 7cm) | 26.4915 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 26.4915 | M3
TELA - Q92 | 378.45 | M2
BLOCO SOBRE ESTACAS |  | UND
FORMA PARA FUNDAÇÃO | 95.42 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 24.52 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 24.52 | M3
AÇO CA60 - 5mm (+ AÇO DAS ESTACAS) | 427.61 | KG
AÇO CA50 - 8mm (+ AÇO DAS ESTACAS) | 1041.66 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 2037.37 | KG
AÇO CA50 - 12.5mm | 359.52 | KG
HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA (53 ESTACAS DE 12 METROS) | 636 | M
VIGAS BALDRAMES |  | UND
FORMA | 119.43 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 8.61 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 8.61 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 121.9 | KG
AÇO CA50 - 6,3mm | - | KG
AÇO CA50 - 8mm | 4.4 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 340.1 | KG
AÇO CA50 - 12,5mm | 47.3 | KG
SUPER-ESTRUTURA
PILARES |  | UND
FORMA | 131.34 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 8.88 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 8.88 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 453.2 | KG
AÇO CA50 - 12.5mm | 1746.3 | KG
VIGAS |  | UND
FORMA | 149.53 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 11.78 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 11.78 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 170.4 | KG
AÇO CA50 - 6,3mm | - | KG
AÇO CA50 - 8mm | 3.5 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 416.6 | KG
AÇO CA50 - 12.5mm | 96.6 | KG
AÇO CA50 - 16mm | 93.9 | KG
LAJES |  | UND
LAJE TRELIÇADA h=12cm PARA COBERTURA | 118.1 | M2
TELA - Q92 - m2 - consid. 20% perda trespasse | 141.72 | M2
ESTRUTURA DE COBERTURA
COBERTURA |  | UND
ESTRUTURA METÁLICA (ESTRUTURA METÁLICA + PLACA BASE) | 5516.99 | KG
PINTURA P/ EST. METÁLICA (PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO) | 307.95 | M2
AÇO CA50 - 16mm (CHUMBADORES DA PLACA BASE) | 66.38 | KG
Note on L11: Joshua Testoni: Quantidade de fundações
Note on M11: Joshua Testoni: +20cm PARA FORMAS (CADA LADO)
Note on N11: Joshua Testoni: +20cm PARA FORMAS (CADA LADO)
Note on P11: Joshua Testoni: SOMADO LASTRO
Note on L14: Joshua Testoni: Quantidade de fundações
Note on M14: Joshua Testoni: +20cm PARA FORMAS (CADA LADO)
Note on N14: Joshua Testoni: +20cm PARA FORMAS (CADA LADO)
Note on P14: Joshua Testoni: SOMADO LASTRO

## HIDROSSANITÁRIO
ESCOLA: Escola Estadual São Simão
MUNICÍPIO: Varzea Grande Resp. Valdirene Dutra
Engª Sanitaria
QUANTITATIVO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
ALIMENTAÇÃO
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, com acabamento e canopla cromados. | UND | 4 | 91.71 | 91.71 | 366.84
Registro de esfera, pvc, soldável, dn 25 mm | UND | 1 | 27.21 | 27.21 | 27.21
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4, com acabamento e canopla cromados | UND | 2 | 91.71 | 91.71 | 183.42
Válvula de retenção horizontal ø 32mm (1.1/4") | UND | 2 | 76.27 | 76.27 | 152.54
Valvula pe com crivo bronze 1.1/4" | UND | 1 | 78.8 | 78.8 | 78.8
Curva 90 com rosca | UND | 1
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40mm x 1.1/4 | UND | 9 | 4.71 | 4.71 | 42.39
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1 | UND | 9 | 6.37 | 6.37 | 57.33
Cap pvc, soldavel, 32 mm | UND | 1 | 3.04 | 3.04 | 3.04
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, | UND | 26 | 8.42 | 8.42 | 218.92
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, | UND | 3 | 8.42 | 8.42 | 25.26
Tubo, pvc, soldável, dn 40mm | M | 4 | 6.69 | 6.69 | 26.76
Tubo, pvc, soldável, dn 32mm | M | 100 | 10.84 | 10.84 | 1084
Tê 90 saldável 32mm | UND | 8
Tê 90 saldável 40mm | UND | 1
2266.51
ÁGUA FRIA - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 | UND | 4 | 10.85 | 10.85 | 43.4
Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2 | UND | 3
Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 | UND | 10
Adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 85 mm x 3 | UND | 2 | 285.71 | 285.71 | 571.42
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2 | UND | 3 | 4.05 | 4.05 | 12.15
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 | UND | 40 | 4.71 | 4.71 | 188.4
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2 | UND | 42 | 7.71 | 7.71 | 323.82
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 60mm x 2 | UND | 10 | 14.47 | 14.47 | 144.7
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 75mm x 2.1/2 | UND | 6 | 23.55 | 23.55 | 141.3
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 85mm x 3 | UND | 4 | 32.82 | 32.82 | 131.28
Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta com 60 x 50 mm | UND | 19 | 10.13 | 10.13 | 192.47
Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta com 85 x 75 mm | UND | 1 | 18.18 | 18.18 | 18.18
bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm | UND | 22 | 7.72 | 7.72 | 169.84
Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 60 x 25 mm | UND | 8 | 13.25 | 13.25 | 106
Bucha de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm | UND | 6 | 16.24 | 16.24 | 97.44
Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 85 x 60 mm | UND | 3 | 26.82 | 26.82 | 80.46
Cap pvc, soldavel, 25 mm | UND | 2 | 3.04 | 3.04 | 6.08
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm | UND | 44 | 3.25 | 3.25 | 143
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm | UND | 31 | 10.07 | 10.07 | 312.17
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm | UND | 15 | 29 | 29 | 435
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm | UND | 10 | 80.6 | 80.6 | 806
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 85mm | UND | 12 | 90.97 | 90.97 | 1091.64
Joelho de redução 90 soldavel 25mmx20mm | UND | 1
Tubo, pvc, soldável, dn 20mm | M | 1.15 | 5.41 | 5.41 | 6.22
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm | M | 98.51 | 6.69 | 6.69 | 659.03
Tubo, pvc, soldável, dn 50mm | M | 102.18 | 12.74 | 12.74 | 1301.77
Tubo, pvc, soldável, dn 60mm | M | 34.3 | 19.49 | 19.49 | 668.5
Tubo, pvc, soldável, dn 75mm | M | 22.34 | 27.16 | 27.16 | 606.75
Tubo, pvc, soldável, dn 85mm | M | 120.8 | 34.05 | 34.05 | 4113.24
Te, pvc, soldável, dn 25mm | UND | 7 | 8.59 | 8.59 | 60.13
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 | UND | 4 | 10.85 | 10.85 | 43.4
Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 | UND | 23 | 13.71 | 13.71 | 315.33
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2 | UND | 3 | 202.49 | 202.49 | 607.47
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3' | UND | 2 | 353.16 | 353.16 | 706.32
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2' | UND | 5 | 111.29 | 111.29 | 556.45
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados | UND | 15 | 63.42 | 63.42 | 951.3
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados | UND | 8 | 60.31 | 60.31 | 482.48
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2 | UND | 9 | 86.2 | 86.2 | 775.8
Te, pvc, soldável, dn 50mm | UND | 7 | 15.62 | 15.62 | 109.34
Te, pvc, soldável, dn 60mm | UND | 13 | 33.31 | 33.31 | 433.03
Te, pvc, soldável, dn 75mm | UND | 2 | 59.48 | 59.48 | 118.96
Te, pvc, soldável, dn 85mm | UND | 2 | 88.01 | 88.01 | 176.02
Tê de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm | UND | 1 | 15.34 | 15.34 | 15.34
Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 20mm | UND | 1 | 15.34 | 15.34 | 15.34
Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm | UND | 9 | 15.34 | 15.34 | 138.06
te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm | UND | 5 | 50.83 | 50.83 | 254.15
te de redução, pvc, soldável, dn 85mm x 60mm | UND | 10 | 75.18 | 75.18 | 751.8
Tê de redução, pvc, soldável, dn 85mm x 75mm | UND | 3 | 68.02 | 68.02 | 204.06
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm, x 3/4 | UND | 19 | 7.5 | 7.5 | 142.5
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm, x 1/2 | UND | 3 | 10.69 | 10.69 | 32.07
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm, x 1/2 | UND | 17 | 7.5 | 7.5 | 127.5
Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2, | UND | 25 | 13.71 | 13.71 | 342.75
Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 | UND | 4 | 16.56 | 16.56 | 66.24
7006.98
CISTERNA E CAIXAS D'ÁGUA
Cisterna em concreto armado, cap. 24.500 Litros, conforme projeto padrão seduc | UND | 1 | 17633.77 | 17633.77 | 17633.77
Bomba centrifuga c/ motor eletrico trifasico 1cv | UND | 4 | 973.06 | 973.06 | 3892.24
Caixa d'agua tipo taça com capacidade de 5.000 Litros | UND | 2 | 18242.97 | 18242.97 | 36485.94
Chave de boia automática superior 10a/250v | UND | 3 | 63.87 | 63.87 | 191.61
Torneira de bóia real, roscável, 3/4" | UND | 3 | 77.76 | 77.76 | 233.28
58436.84
LOUÇAS PARA OS BANHEIROS COLETIVOS
Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca | UND | 8 | 162.6 | 162.6 | 1300.8
Valvula descarga 1.1/2" Com registro, acabamento em metal cromado | UND | 8 | 150.65 | 150.65 | 1205.2
Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao | UND | 3 | 445.7 | 445.7 | 1337.1
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm | UND | 10 | 108.12 | 108.12 | 1081.2
Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório | UND | 10 | 47.15 | 47.15 | 471.5
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa | UND | 8 | 30.64 | 30.64 | 245.12
Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | UND | 2 | 50.83 | 50.83 | 101.66
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml | UND | 2 | 45.3 | 45.3 | 90.6
5833.18
LOUÇAS PARA VESTIÁRIOS
Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca | UND | 4 | 162.6 | 162.6 | 650.4
Valvula descarga 1.1/2" Com registro, acabamento em metal cromado | UND | 4 | 150.65 | 150.65 | 602.6
Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha | UND | 6 | 54.93 | 54.93 | 329.58
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente | UND | 4 | 108.12 | 108.12 | 432.48
Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório | UND | 4 | 47.15 | 47.15 | 188.6
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa | UND | 4 | 30.64 | 30.64 | 122.56
Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | UND | 2 | 50.83 | 50.83 | 101.66
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml | UND | 2 | 45.3 | 45.3 | 90.6
2518.48
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS E COPA
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm | UND | 2 | 163.44 | 163.44 | 326.88
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm | UND | 2 | 360.33 | 360.33 | 720.66
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa | UND | 2 | 30.64 | 30.64 | 61.28
Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | UND | 2 | 50.83 | 50.83 | 101.66
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml | UND | 2 | 45.3 | 45.3 | 90.6
Pia de cozinha de aço inoxidavel, cuba dupla, 2,00 x 0,55m | UND | 1 | 897.74 | 897.74 | 897.74
2198.82
LOUÇAS LABORATÓRIOS
Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc | UND | 4 | 194.44 | 194.44 | 777.76
Fornecimento e instalação de chuveiro lava-olhos de emergência em aço galvanizado com acionamento manual e fixação no piso | UND | 2 | 1647.63 | 1647.63 | 3295.26
4073.02
ACESSORIOS COMPLEMENTARES E LOUÇAS PARA COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO E REFEITÓRIO
Bancada para cozinha em aço inox nas dimensões 2,91m x 0,60m com 02 cubas em aço inox de dimensões 0,50 x 0,45 x 0,35, inclusive torneira de pressão para pia longa de parede, sifão metálico para pia e válvula de escoamento metálica para pia de cozinha, fixada sobre parede de alvenaria de tijolo de 1/2 vez acabamento em azulejo ceramico esmaltado de dimensões 150mm x 150mm com rejunte de cor branco | UND | 2 | 4295.23 | 4295.23 | 8590.46
Bancada para cozinha em aço inox nas dimensões 1,60 x0,60m com 01 cuba em aço inox de dimensões 0,80 x 0,60 x 0,50, inclusive torneira de pressão para pia longa de parede, sifão para pia e válvula de escoamento metálica para pia de cozinha, fixada sobre parede de alvenaria de tijolo de 1/2 vez acabamento em azulejo ceramico esmaltado de dimensões 150mm x 150mm com rejunte de cor branco. | UND | 1 | 3685.23 | 3685.23 | 3685.23
Bancada para cozinha em aço inox nas dimensões 3,20 x0,80m com 01 cuba em aço inox de dimensões 0,80 x 0,60 x 0,50, inclusive torneira de pressão para pia longa de parede, sifão para pia e válvula de escoamento metálica para pia de cozinha, fixada sobre parede de alvenaria de tijolo de 1/2 vez acabamento em azulejo ceramico esmaltado de dimensões 150mm x 150mm com rejunte de cor branco. | UND | 1 | 3685.23 | 3685.23 | 3685.23
Torneira pressão uso geral (escovódromo) | UND | 13 | 152.16 | 152.16 | 1978.08
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | UND | 1 | 163.44 | 163.44 | 163.44
Fornecimento e instalação tanque de lavar duplo em mármore sintéticopreto de dimensões 1,10 x 0,60 m assentado sobre alvenaria | UND | 1 | 374.09 | 374.09 | 374.09
18476.53
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS REFEITÓRIO
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa | UND | 2 | 163.44 | 163.44 | 326.88
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm | UND | 2 | 360.33 | 360.33 | 720.66
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa | UND | 2 | 30.64 | 30.64 | 61.28
Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha | UND | 2 | 54.93 | 54.93 | 109.86
Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | UND | 2 | 50.83 | 50.83 | 101.66
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml | UND | 2 | 45.3 | 45.3 | 90.6
1410.94
ACESSORIOS E LOUÇAS PARA BANHEIROS PCDs
Lavatório louça branca com coluna suspensa, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico | UND | 4 | 660.88 | 660.88 | 2643.52
Torneira de pressão cromada de mesa, para lavatório pcd, com alavanca de acionamento | UND | 4 | 550.87 | 550.87 | 2203.48
Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável | UND | 4 | 625.67 | 625.67 | 2502.68
Valvula descarga 1.1/2" Com registro, acabamento em metal cromado com alavanca para pcd | UND | 4 | 564.25 | 564.25 | 2257
Ducha higienica | UND | 4 | 67.01 | 67.01 | 268.04
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa | UND | 4 | 30.64 | 30.64 | 122.56
Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | UND | 4 | 50.83 | 50.83 | 203.32
Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha | UND | 2 | 54.93 | 54.93 | 109.86
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml | UND | 4 | 45.3 | 45.3 | 181.2
Misturador monocomando para chuveiro, base bruta e acabamento cromado | UND | 2 | 228.66 | 228.66 | 457.32
10948.98
INSTALAÇÕES SANITARIAS
Caixa de gordura dupla em concreto pre-moldado dn 60mm com tampa | UND | 2 | 142.04 | 142.04 | 284.08
Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção | UND | 9 | 126.95 | 126.95 | 1142.55
Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria | UND | 6 | 320.35 | 320.35 | 1922.1
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm | UND | 13 | 16.47 | 16.47 | 214.11
Caixa sifonada de pvc com grelha branca, 150 x 150 x 50 mm | UND | 16 | 28.75 | 28.75 | 460
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm | UND | 18 | 17.69 | 17.69 | 318.42
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm | UND | 31 | 5.54 | 5.54 | 171.74
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm | UND | 6 | 14.59 | 14.59 | 87.54
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm | UND | 3 | 6.55 | 6.55 | 19.65
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm | UND | 23 | 27.79 | 27.79 | 639.17
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm | UND | 26 | 7.75 | 7.75 | 201.5
joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm | UND | 27 | 7.75 | 7.75 | 209.25
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm | UND | 6 | 10.14 | 10.14 | 60.84
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm | UND | 17 | 17.62 | 17.62 | 299.54
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm | UND | 26 | 5.63 | 5.63 | 146.38
Junção 45° de pvc branco com redução, ponta bolsa e virola, ø 100 x 50 mm | UND | 24 | 22.22 | 22.22 | 533.28
Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 75 mm | UND | 4 | 42.34 | 42.34 | 169.36
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm | UND | 15 | 35.04 | 35.04 | 525.6
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm | UND | 7 | 15.43 | 15.43 | 108.01
Junção 45° de pvc branco com redução, ponta bolsa e virola, ø 75 x 50 mm | UND | 1 | 21.94 | 21.94 | 21.94
Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 50 mm | UND | 6 | 6.83 | 6.83 | 40.98
Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm | UND | 6 | 9.11 | 9.11 | 54.66
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm | M | 251.1 | 36.48 | 36.48 | 9160.12
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm | M | 83.23 | 19.03 | 19.03 | 1583.86
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm | M | 25.11 | 28.32 | 28.32 | 711.11
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm | M | 10.5 | 34.47 | 34.47 | 361.93
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm | M | 25.47 | 12.96 | 12.96 | 330.09
Tê, pvc, esgoto, dn 50 x 50 mm | UND | 10 | 22.78 | 22.78 | 227.8
20005.61
VENTILAÇÃO ESGOTO
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm | UND | 2 | 10.72 | 10.72 | 21.44
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm | UND | 2 | 15.43 | 15.43 | 30.86
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm | UND | 24 | 7.75 | 7.75 | 186
Fornecimento e instalação de terminal de ventilação, série normal, dn 50mm | UND | 10 | 8.54 | 8.54 | 85.4
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm | M | 75.49 | 7.63 | 7.63 | 575.98
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm | UND | 21 | 10.93 | 10.93 | 229.53
1129.21
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Fossa séptica em alvenaria - tijolo comum maciço, dimensoes 1,90 x 1,00 x 1,40 cm (9,45m³) SINAPI 95463 | UND | 1 | 8986.16 | 8986.16 | 8986.16
Fossa séptica em alvenaria - tijolo comum maciço, dimensoes 475 x 240 x 180 cm (20,52m³) | UND | 1 | 13584.4 | 13584.4 | 13584.4
Execução de filtro anaeróbico d=2m e profundidade=2,50m | UND | 2
Execução de sumidouro em alvenaria de tijolo maciço de dimensões 1,20 x 5,00m com tampa em concreto armado diametro 1,40m e espessura 10 cm - SINAP 74198 | UND | 1 | 7672.66 | 7672.66 | 7672.66
Execução de sumidouro em alvenaria de tijolo maciço de dimensões 5,7 x 9 x 19 cm assentado em 1 vez com espassamento entre os tijolos: diametro 3,00m profundidade 3,00m | UND | 2 | 3946.26 | 3946.26 | 7892.52
38135.74
DRENO DOS CONDICIONADORES DE AR E DRENAGEM PLUVIAL
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm | M | 187.39 | 6.69 | 6.69 | 1253.63
Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | UND | 28 | 134.42 | 134.42 | 3763.76
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm | UND | 88 | 3.25 | 3.25 | 286
Te, pvc, soldável, dn 25mm | UND | 20 | 8.59 | 8.59 | 171.8
INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 93.99 | 93.99 | 0
Escavação mecanica de vala em material de 2a. Categoria ate 2 m de profundidade com utilizacao de escavadeira hidraulica | M³ | 28.35 | 19.38 | 19.38 | 549.42
Reaterro | M³ | 25.72 | 292.87 | 292.87 | 7532.61
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm | UND | 75
Tubo pvc, serie normal, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado | M | 232 | 126.95 | 126.95 | 29452.4
Tubo pvc, serie normal, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado | M | 25.14 | 320.35 | 320.35 | 8053.59
Tubo de concreto, dn 200 mm, fornecido e instalado | M | 93.5 | 36.48 | 36.48 | 3410.88
Ralo hemisférico | UN | 18 | 54.81 | 54.81 | 986.58
Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa | UN | 18 | 4.18 | 4.18 | 75.24
Caixa de passagem 80x80x62 fundo brita com tampa | UN | 4 | 41.56 | 41.56 | 166.24

## ELÉTRICA
OBRA
Escola | E.E. SÃO SIMÃO | BDI:
Município |  | INCC:
Endereço
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QNT
TOTAL DO ITEM
INSTAÇAÕES ELÉTRICAS
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO
1.1 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 5310
1.2 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 8439
1.3 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 1167
1.4 | Cabo isolado em epr seção 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | m | 1151
1.5 | Cabo isolado em epr seção 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | m | 107
1.6 | Cabo isolado em epr seção 35,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | m | 88
1.7 | Cabo isolado em epr seção 50,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível |  | 151
1.8 | Cabo isolado em epr seção 70,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | m | 375
1.9 | Cabo isolado em epr seção 120,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | m | 376
1.10 | Fornecimento e instalação de luminária tipo calha para 2 (duas) lâmpadas tubulares led com fluxo luminoso mínimo de 4400 lúmens. | Und | 305
1.11 | Lâmpada led 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento e instalação | Und | 7
1.12 | Fornecimento e instalação de ventilador de teto 110v, 3 pás madeira, 3 velocidades, sem luminária | Und | 25
1.13 | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | Und | 125
1.14 | Caixa retangular 4" x 2" media (1,20 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UND | 75
1.15 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,20 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | uND | 101
1.16 | Caixa octogonal 3"x3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação | UND | 330
1.17 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UND | 125
1.18 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UND | 27
1.19 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UND | 49
1.20 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UND | 52
1.21 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | Und | 20
1.22 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | Und | 4
1.23 | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | Und | 24
1.24 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | Und | 2
1.25 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | Und | 2
1.26 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 40 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | UND | 1
1.27 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 50 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | Und | 1
1.28 | Quadro com barramento trifásico para disjuntor de entrada 400A, incluindo fixação, placa de acrílico sem barramentos secundários e disjuntor de entrada - fornecimento e instalação | UND | 1
1.29 | Barramento secundário trifásico para disjuntor até 100A incluindo fixação - Fornecimento e instalação | M | 3.1
1.30 | Barramento secundário trifásico para disjuntor de 125A até 250A incluindo fixação - Fornecimento e instalação | M | 2.6
1.31 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | UND | 4
1.32 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | Und | 4
1.33 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | Und | 8
1.34 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | Und | 6
1.35 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | Und | 2
1.36 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | Und | 9
1.37 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | Und | 8
1.38 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | Und | 60
1.39 | Fornecimento e instalação de Protetor de Surto (DPS) 175V - 45KA em quadro de distribuição. | UND | 4
1.40 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 40A 240v, fornecimento e instalacao | UND | 2
1.41 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 50A 240v, fornecimento e instalacao | UND | 6
1.42 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 125 a 150A 240v, fornecimento e instalacao | UND | 6
1.43 | Quadro com barramento trifásico para disjuntor de entrada 450A, incluindo fixação, placa de acrílico sem barramentos secundários e disjuntor de entrada - fornecimento e instalação | UND | 1
1.44 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 51
1.45 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 1686
1.46 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 29
1.47 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 418
1.48 | Duto espiral flexivel singelo pead (3") revestido com pvc com fio guia de aco galvanizado, lancado direto no solo, incl conexoes | m | 245
1.49 | Duto espiral flexivel singelo pead (2") revestido com pvc com fio guia de aco galvanizado, lancado direto no solo, incl conexoes | m | 189
1.50 | Duto espiral flexivel singelo pead (1.1/2") revestido com pvc com fio guia de aco galvanizado, lancado direto no solo, incl conexoes | m | 39
1.51 | Duto espiral flexivel singelo pead d=75mm(1") revestido com pvc com fio guia de aco galvanizado, lancado direto no solo, incl conexoes | m | 462
1.52 | Caixa de passagem 80x80x80 fundo brita com tampa | UND | 1
1.53 | Caixa de passagem 60x60x60 fundo brita com tampa | UND | 12
1.54 | Caixa de passagem 50x50x50 fundo brita com tampa | UND | 5
1.55 | Caixa de passagem 40x40x40 fundo brita com tampa | Und | 17
1.56 | Caixa de passagem 30x30x30 fundo brita com tampa | UND | 4
1.57 | Projetor Industrial até LED 150W, fluxo luminoso mínimo 15900 lúmens, vida útil mínima de 50.000 horas, LM80- Fornecimento e Instalação. | UND | 53
1.58 | Fornecimento de Poste Curvo simples de aço h=9,0m - diam.= 100 mm | UND | 10
1.59 | Fornecimento de Poste Duplo de aço h=9,0m - diam.= 100 mm | UND | 3
1.60 | Escavação manual de vala em solo de 1a categoria, profundidade até 2 m | m³ | 161.28
1.61 | Reaterro de vala com compactação manual | m³ | 153.216
1.62 | Posto de transformação de 150 KVA - 13.8KV/220-127V | Und | 1

## SPDA
OBRA
Escola | E.E. SÃO SIMÃO | BDI:
Município | VÁRZEA GRANDE - MT | INCC:
Endereço |  | PERÍODO :
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QNT
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA
1 | SPDA
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 1/4" X 3/4", BARRA DE 6M | Und | 95
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 1/4" X 3/4", COM CURVA DE 300MM | Und | 13
1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4" X 1" COM ARRUELA LISA ZINCADA | CJ | 569
1.4 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | Und | 250
1.5 | SUPORTE GUIA SIMPLES TEL-220 | Und | 622
1.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA. | Und | 57
1.7 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Und | 114
1.8 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Und | 58
1.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 162
1.10 | ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" | Und | 216
1.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO COM BUCHA S8 | Und | 216
1.12 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 742
1.13 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 787
1.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM DIAMETRO 300MM, INCLUSIVE TAMPO EM FERRO FUNDIDO COM BOCAL INFERIOR QUADRADO ARTICULADO E BORDA REDONDA DE 300MM. | Und | 11
1.15 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Und | 113
1.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARTUCHO PARA SOLDA 115MM | Und | 171
1.17 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m3 | 135.15
1.18 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m3 | 135.15
1.19 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 20 X 20 X10 CM | Und | 1
1.20 | MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Und | 1
1.21 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR | m | 10
1.22 | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA E BASE | Und | 1
1.23 | SINALIZADOR NOTURNO C/ 1 LÂMPADA 15W, INCLUSIVE LAMPADA E RELÉ FOTOELETRICO INDIVIDUAL | Und | 1
1.24 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 120
1.25 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | Und | 1
1.26 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 40
1.27 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 4
1.28 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | Und | 1
1.29 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 5

## INCÊNDIO
INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO A COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
EXTINTOR DE INCÊNDIO
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Und | 9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA , CAPACIDADE 10 LITROS | Und | 4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X30CM | Und | 16
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (NA COR VERMELHA COM FAIXA AMARELO, PARA DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO EXTINTOR DE INCÊNDIO, CONFORME DETALHE NO PROJETO) | m2 | 20
SINALIZAÇÃO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE | UN | 60
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 5
SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO | UN | 6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA | UN | 6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA | UN | 1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A | UN | 2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2065
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25
ELETRODUTO ZINCADO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | Und | 12
LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 3/4" | Und | 12
LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 1" | Und | 25
CURVA 90° DE FERRO ZINCADO P/ ELTRODUTO DE 1" | Und | 8
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | Und | 36
ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" | Und | 75
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 15X15X10CM | UN | 2
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 8
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Und | 38
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | Und | 30
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE 3/4" | Und | 25
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE 1" | Und | 25
PINTURA ESMALTE FOSCO (VERMELHA), DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M² | 18
SISTEMA E ACIONAMENTO DO HIDRANTE
CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und | 5
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 9
REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Und | 5
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 1 LANCES DE 30M CADA | Und | 4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2 X 1 1/2 COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO) | Und | 5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO RETO P/MANGUEIRA DE INCÊNDIO 19 MM | Und | 4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO DUPLA 1.1/2" X 2.1/2" | Und | 4
CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und | 1
COTOVELO 45° DE AÇO GALV. (2.1/2") | Und | 4
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2 X 2 1/2 COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO) | Und | 5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 65 MM (2 1/2) | Und | 4
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und | 1
TAMPÃO DE FERRO 60X40 CM | Und | 1
ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600MM | Und | 1
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO HIDRANTE | Und | 5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA 5,0CV - 127/220V | Und | 1
TUBO GALVANIZADO SEM CUSTURA C/ROSCA 2 1/2", BARRA DE 6 METROS COM ESPESSURA DE 3,5MM - INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE | M | 155
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Und | 26
COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Und | 4
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 26
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 10
VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und | 1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CHAVE DE PARTIDA PARA BOMBA 5CV | Und | 1
CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 10MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 252
DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 160
DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1.1/2', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 140
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 20
MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES | M² | 10.2
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | Und | 26
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M² | 42
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Und | 1
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | Und | 2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M³ | 69
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 74
ELETRODUTO ZINCADO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" ( CASA DE BOMBA) | M | 8
LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 1" (Casa de Bomba) | Und | 8
CURVA 90° DE FERRO ZINCADO P/ ELTRODUTO DE 1" (Casa de Bomba) | Und | 10
ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" (Casa de Bomba) | Und | 8
CAIXA D'ÁGUA TIPO TAÇA 10.000 L, CONFORME PROJETO PADRÃO SEDUC | UN | 1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
LUMINARIA DE EMERGENCIA 24 LEDS, POTENCIA 32 W, BATERIA DE LITIO, Bloco Autonomo DE 960 LUMENS | Und | 3
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 CR | Und | 52