## RESUMO
RESUMO DOS PREÇOS
ANEXO
SERVIÇOS | BATA BASE: | 06/2021 SINAPI
01/2021 SICRO 3
NÃO DESONERADO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
I | SERVIÇOS PRELIMINARES | 35975.28
II | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 63683.2
III | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 15534.17
IV | TERRAPLENAGEM | 242206.21
V | PAVIMENTAÇÃO | 706559.16
VI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | 16418.94
VII | OBRAS COMPLEMENTARES | 101514.5
VIII | DRENAGEM | 124032.27
IX | FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 | 118753.43
X | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO | 34719.94
XI | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | 134836.34
TOTAL GERAL |  | 1594233.44
km |  | 1762.7214
TOTAL/km (R$) |  | 904.416 | 0.90442 | 1762721.4025
BAIRRO: CANELAS
RUAS: AC, B1, D1, T1 E X
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

## QUANT
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  |  | ÁREA (m²)
BAIRRO: CANELAS
RUAS: AC, B1, D1, T1 E X |  |  |  |  | 5788.25
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CODIGO | BANCO
1.0 | I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | I
1.1 | COMP. 1.1 | Composição | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12 | 74209/001 | SINAPI
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 93584 | SINAPI
1.3 | COMP. 1.3 | Composição | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6 | comp. 01 | SINAPI
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 12 | 5213417 | SICRO 3
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | II
2.1 | COMP. 2.1 | Composição | Administração | unid | 1 | COMP. 2.1 | Composição
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO |  |  | III
3.1 | COMP. 3.1 | Composição | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 7235.32 | 74021/003 | SINAPI
3.2 | COMP. 3.2 | Composição | Ensaio de reforço do subleito estabilizada granulometricamente) | m³ | 1447.07 | 74021/006 | SINAPI
3.3 | COMP. 3.3 | Composição | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 1447.07 | 74021/006 | SINAPI
3.4 | COMP. 3.4 | Composição | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 1447.07 | 74021/006 | SINAPI
3.5 | COMP. 3.5 | Composição | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 9.1522 | 74022/030 | SINAPI
4.0 | IV |  | TERRAPLENAGEM |  |  | 1V
4.1 | COMP. 4.1 | Composição | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 5616.4704 | 73822/002 | SINAPI
4.2 | COMP. 4.2 | Composição | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 5029.955 | 74205/001 | SINAPI
4.3 | COMP. 4.3 | Composição | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 5029.955 | 72888 | SINAPI
4.4 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 9255.1172 | 93595 | SINAPI
4.5 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | txkm | 140677.7814 | 95878 | SINAPI
4.6 | COMP. 4.6 | Composição | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 5029.955 | 83344 | SINAPI
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | V
5.1 | COMP. 5.1 | Composição | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 7235.32 | 72961 | SINAPI
5.2 | COT. 1 | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 4992.3915 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO
5.3 | COMP. 5.3 | Composição | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1447.07 | 96387 | SINAPI
5.4 | COMP. 5.4 | Composição | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1447.07 | 96387 | SINAPI
5.5 | COMP. 5.5 | Composição | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1447.07 | 96387 | SINAPI
5.6 | COMP. 5.6 | Composição | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 5788.25 | 96401 | SINAPI
5.7 | COMP. 5.7 | Composição | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 5788.25 | 72943 | SINAPI
5.8 | COMP. 5.8 | Composição | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 231.53 | 95993 | SINAPI
5.9 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 7987.8264 | 93595 | SINAPI
5.10 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 121414.9613 | 95878 | SINAPI
5.11 | COMP. 5.11 | Composição | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 6343.92 | 95303 | SINAPI
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  |  | VI
6.1 | COMP. 6.1 | Composição | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 321.4035 | 72947 | SINAPI
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 86.53 | 5213405 | SICRO 3
6.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 4.811 | 5213417 | SICRO 3
6.5 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 18 | 5213855 | SICRO 3
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  | VII
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 1594.814 | 94267 | SINAPI
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 235.62 | 94268 | SINAPI
7.3 | COMP. 7.3 | Composição | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 34 | 73916/002 | SINAPI
8.0 | VIII |  | DRENAGEM |  |  | VIII
8.1 | 5213417 | SICRO 03 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 5213417 | SICRO 03
8.2 | COMP. 8.2 | Composição | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 10 | 85424 | SINAPI
8.3 | COMP. 8.3 | Composição | Passadicos de madeira para pedestres | m² | 10 | 74219/001 | SINAPI
8.4 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015 | m³ | 829.984 | 90091 | SINAPI
8.5 | COMP. 8.5 | Composição | Escavação mecânica de vala em material de 2A. cat de 2,01 até 4,00 M de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica | m³ | 276.6615 | 72917 | SINAPI
8.6 | COMP. 8.6 | Composição | Regularizacao e compactacao manual de terreno (fundo de valas) | m² | 467.2 | 94097 | SINAPI
8.7 | COMP. 8.7 | Composição | Fornecimento e aplicação de Lastro de Brita (com preparo de fundo de valas) | m³ | 109.9773 | 94103 | SINAPI
8.8 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 997.0572 | 93381 | SINAPI
8.9 | COMP. 8.9 | Composição | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | m³ | 666.8386 | 74010/001 | SINAPI
8.10 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 1226.983 | 93595 | SINAPI
8.11 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 40471.6538 | 95878 | SINAPI
8.12 | COMP. 8.12 | Composição | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP | m³ | 666.8386 | 83344 | SINAPI
8.13 | COMP. 8.13 | Composição | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | m² | 72.2 | 94038 | SINAPI
8.14 | 91785 | SINAPI | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015 | m | 80 | 91785 | SINAPI
9.0 | IX |  | FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 |  |  | IX
9.1 | 7725 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 600 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 121 | 7725 | SINAPI
9.2 | 7750 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 800 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 240 | 7750 | SINAPI
10.0 | X |  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO |  |  | X
10.1 | 92824 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 121 | 92824 | SINAPI
10.2 | 92826 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 240 | 92826 | SINAPI
11.0 | XI |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS |  |  | XI
11.1 | 2003578 | SICRO 03 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 13 - tubo PEAD e brita comercial | m | 743 | 2003578 | SICRO 03
11.2 | 2003449 | SICRO 03 | Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais | unid | 1 | 2003449 | SICRO 03
11.3 | 2003684 | SICRO 03 | Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais | unid | 5 | 2003684 | SICRO 03
11.4 | 2003714 | SICRO 03 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | unid | 5 | 2003714 | SICRO 03
11.5 | COMP. 11.5 | Composição | BLT - Boca de lobo tripla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 2 | COMP. | SICRO 03
11.6 | COMP. 11.6 | Composição | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 2 | COMP. | SICRO 03
396090.1478

## ORÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO) | [5 empty] | DATA BASE: |  | x
|  |  | BAIRRO: CANELAS | [5 empty] | 06/2021 SINAPI
|  |  | RUAS: AC, B1, D1, T1 E X | [5 empty] | 01/2021 SICRO 3
B.D.I. |  |  | 20.7% | ÁREA (m²): |  | 5788.25 | EXTENSÃO: | 904.416
B.D.I. DIFERENCIADO |  |  | 15.27% | [5 empty] | NÃO DESONERADO
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. UNIT. C/BDI | SUBTOTAL | TOTAL
1.0 | I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP. 1.1 | Composição | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12 | 318.3 | 384.18 | 4610.16
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 650.95 | 785.69 | 23570.7
1.3 | 73847/001 | Composição | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6 | 457.03 | 526.81 | 3160.86
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 12 | 319.91 | 386.13 | 4633.56 | 35975.28
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | COMP. 2.1 | Composição | Administração | unid | 1 | 52761.56 | 63683.2 | 63683.2 | 63683.2 | 3.9946
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | COMP. 3.1 | Composição | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 7235.32 | 0.76 | 0.91 | 6584.14
3.2 | COMP. 3.2 | Composição | Ensaio de reforço do subleito estabilizada granulometricamente) | m³ | 1447.07 | 1.38 | 1.66 | 2402.13
3.3 | COMP. 3.3 | Composição | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 1447.07 | 1.48 | 1.78 | 2575.78
3.4 | COMP. 3.4 | Composição | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 1447.07 | 1.48 | 1.78 | 2575.78
3.5 | COMP. 3.5 | Composição | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 9.1522 | 126.41 | 152.57 | 1396.34 | 15534.17
4.0 | IV |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | COMP. 4.1 | Composição | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 5616.4704 | 0.56 | 0.67 | 3763.03
4.2 | COMP. 4.2 | Composição | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 5029.955 | 1.7 | 2.05 | 10311.4
4.3 | COMP. 4.3 | Composição | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 5029.955 | 1.08 | 1.3 | 6538.94
4.4 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 9255.1172 | 1.3 | 1.56 | 14437.98
4.5 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | txkm | 140677.7814 | 1.19 | 1.43 | 201169.22
4.6 | COMP. 4.6 | Composição | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 5029.955 | 0.99 | 1.19 | 5985.64 | 242206.21
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | COMP. 5.1 | Composição | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 7235.32 | 1.58 | 1.9 | 13747.1
5.2 | COT. 1 | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 4992.3915 | 12.5 | 14.4 | 71890.43
5.3 | COMP. 5.3 | Composição | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1447.07 | 7.62 | 9.19 | 13298.57
5.4 | COMP. 5.4 | Composição | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1447.07 | 7.62 | 9.19 | 13298.57
5.5 | COMP. 5.5 | Composição | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1447.07 | 7.62 | 9.19 | 13298.57
5.6 | COMP. 5.6 | Composição | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 5788.25 | 7.44 | 8.98 | 51978.48
5.7 | COMP. 5.7 | Composição | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 5788.25 | 2.24 | 2.7 | 15628.27
5.8 | COMP. 5.8 | Composição | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 231.53 | 1139.55 | 1375.43 | 318453.3
5.9 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 7987.8264 | 1.3 | 1.56 | 12461
5.10 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 121414.9613 | 1.19 | 1.43 | 173623.39
5.11 | COMP. 5.11 | Composição | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 6343.92 | 1.16 | 1.4 | 8881.48 | 706559.16
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | COMP. 6.1 | Composição | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 321.4035 | 13.34 | 16.1 | 5174.59
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 86.53 | 39.96 | 48.23 | 4173.34
6.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 4.811 | 319.91 | 386.13 | 1857.67
6.5 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 18 | 239.96 | 289.63 | 5213.34 | 16418.94
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 1594.814 | 43.98 | 53.08 | 84652.72
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 235.62 | 47.53 | 57.36 | 13515.16
7.3 | COMP. 7.3 | Composição | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 34 | 81.55 | 98.43 | 3346.62 | 101514.5
8.0 | VIII |  | DRENAGEM
8.1 | 5213417 | SICRO 03 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 319.91 | 386.13 | 7722.6
8.2 | COMP. 8.2 | Composição | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 10 | 20.96 | 25.29 | 252.9
8.3 | COMP. 8.3 | Composição | Passadicos de madeira para pedestres | m² | 10 | 56.13 | 67.74 | 677.4
8.4 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015 | m³ | 829.984 | 4.25 | 5.12 | 4249.51
8.5 | COMP. 8.5 | Composição | Escavação mecânica de vala em material de 2A. cat de 2,01 até 4,00 M de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica | m³ | 276.6615 | 12.77 | 15.41 | 4263.35
8.6 | COMP. 8.6 | Composição | Regularizacao e compactacao manual de terreno (fundo de valas) | m² | 467.2 | 4.6 | 5.55 | 2592.96
8.7 | COMP. 8.7 | Composição | Fornecimento e aplicação de Lastro de Brita (com preparo de fundo de valas) | m³ | 109.9773 | 213.77 | 258.02 | 28376.34
8.8 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 997.0572 | 7.14 | 8.61 | 8584.66
8.9 | COMP. 8.9 | Composição | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | m³ | 666.8386 | 1.75 | 2.11 | 1407.02
8.10 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 1226.983 | 1.3 | 1.56 | 1914.09
8.11 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 40471.6538 | 1.19 | 1.43 | 57874.46
8.12 | COMP. 8.12 | Composição | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP | m³ | 666.8386 | 0.99 | 1.19 | 793.53
8.13 | COMP. 8.13 | Composição | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | m² | 72.2 | 22.58 | 27.25 | 1967.45
8.14 | 91785 | SINAPI | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015 | m | 80 | 34.76 | 41.95 | 3356 | 124032.27
9.0 | IX |  | FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1
9.1 | 7725 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 600 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 121 | 198 | 228.23 | 27615.83
9.2 | 7750 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 800 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 240 | 329.44 | 379.74 | 91137.6 | 118753.43
10.0 | X |  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
10.1 | 92824 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 121 | 64.91 | 78.34 | 9479.14
10.2 | 92826 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 240 | 87.14 | 105.17 | 25240.8 | 34719.94
11.0 | XI |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
11.1 | 2003578 | SICRO 03 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 13 - tubo PEAD e brita comercial | m | 743 | 114.41 | 138.09 | 102600.87
11.2 | 2003449 | SICRO 03 | Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais | unid | 1 | 360.14 | 434.68 | 434.68
11.3 | 2003684 | SICRO 03 | Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais | unid | 5 | 1165.28 | 1406.49 | 7032.45
11.4 | 2003714 | SICRO 03 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | unid | 5 | 2250.46 | 2716.3 | 13581.5
11.5 | COMP. 11.5 | Composição | BLT - Boca de lobo tripla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 2 | 2830.88 | 3416.87 | 6833.74
11.6 | COMP. 11.6 | Composição | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 2 | 1803.28 | 2176.55 | 4353.1 | 134836.34
TOTAL | [8 empty] | 1594233.44
[5 empty] | 396090.1478 |  |  | 1594233.44
0

## TRANSP
BAIRRO: CANELAS
RUAS: AC, B1, D1, T1 E X
4.0 | TERRAPLENAGEM
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP. 4.2 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | solo | 5029.955 | m³ | 1.84 | t/km | 9255.1172 | 1 | 9255.1172
9255.1172
Tipo de transporte 95878 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP. 4.2 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 5029.955 | m³ | 1.84 | m³/m³ | 9255.1172 | 15.2 | 140677.7814
TOTAL | [8 empty] | 140677.7814
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP. 5.3 | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1447.07 | m³ | 1.84 | t/m³ | 2662.6088 | 1 | 2662.6088
COMP. 5.4 | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1447.07 | m³ | 1.84 | t/m³ | 2662.6088 | 1 | 2662.6088
COMP. 5.5 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1447.07 | m³ | 1.84 | t/m³ | 2662.6088 | 1 | 2662.6088
TOTAL | [8 empty] | 7987.8264
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP. 5.3 | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1447.07 | m³ | 1.84 | t/m³ | 2662.6088 | 15.2 | 40471.6538
COMP. 5.4 | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1447.07 | m³ | 1.84 | t/m³ | 2662.6088 | 15.2 | 40471.6538
COMP. 5.5 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1447.07 | m³ | 1.84 | t/m³ | 2662.6088 | 15.2 | 40471.6538
TOTAL | [8 empty] | 121414.9613
Tipo de transporte 95303 - Transporte comercial c/basculante de massa asfáltica
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP. 5.8 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | massa | 231.53 | m³ | 1 | m³/km | 231.53 | 27.4 | 6343.92
TOTAL | [8 empty] | 6343.92
8.0 | DRENAGEM
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP. 8.9 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | Solo | 666.8386 | m³ | 1.84 | t/m³ | 1226.983 | 1 | 1226.983
1226.983
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP. 8.9 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | Solo | 666.8386 | m³ | 1.84 | t/m³ | 1226.983 | 15.2 | 18650.1416
TOTAL | [8 empty] | 40471.6538

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁZEA GRANDE |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
BAIRRO: CANELAS
Prazo ( dias consecutivos )
Ítem | Etapas de Serviço | % | Valor (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
I | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.2566 | 35975.28 | 10792.584 | 7195.056 | 7195.056 | 7195.056 | 1798.764 | 1798.764 | 35975.28 | 0
|  |  |  | 30% | 20% | 20% | 20% | 5% | 5% | 100%
II | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.9946 | 63683.2 | 9552.48 | 9552.48 | 12736.64 | 6368.32 | 6368.32 | 19104.96 | 63683.2 | 0
|  |  |  | 15% | 15% | 20% | 10% | 10% | 30% | 100%
III | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 0.9744 | 15534.17 | 1553.417 | 1553.417 | 2330.1255 | 2330.1255 | 3106.834 | 4660.251 | 15534.17 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 30% | 100%
IV | TERRAPLENAGEM | 15.1926 | 242206.21 | 48441.242 | 48441.242 | 48441.242 | 48441.242 | 24220.621 | 24220.621 | 24220621% | 0
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
V | PAVIMENTAÇÃO | 44.3197 | 706559.16 | 70655.916 | 70655.916 | 141311.832 | 141311.832 | 141311.832 | 141311.832 | 706559.16 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
VI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  | 16418.94 |  |  | 3283.788 | 3283.788 | 4925.682 | 4925.682 | 16418.94 | 0
1.0299
[6 empty] | 20% | 20% | 30% | 30% | 100%
VII | OBRAS COMPLEMENTARES | 6.3676 | 101514.5 | 10151.45 | 10151.45 | 20302.9 | 20302.9 | 20302.9 | 20302.9 | 101514.5 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
VIII | DRENAGEM | 7.7801 | 124032.27 | 18604.8405 | 12403.227 | 12403.227 | 24806.454 | 24806.454 | 31008.0675 | 124032.27 | 0
|  |  |  | 15% | 10% | 10% | 20% | 20% | 25% | 100%
IX | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 e PA-2 | 7.4489 | 118753.43 | 23750.686 | 23750.686 | 23750.686 | 23750.686 | 11875.343 | 11875.343 | 118753.43 | 0
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
X | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO | 2.1778 | 34719.94 | 6943.988 | 6943.988 | 6943.988 | 6943.988 | 3471.994 | 3471.994 | 34719.94 | 0
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
XI | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | 8.4578 | 134836.34 | 26967.268 | 26967.268 | 26967.268 | 26967.268 | 13483.634 | 13483.634
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10%
0%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 1594233.44 | 14.26% | 13.65% | 19.17% | 19.55% | 16.04% | 17.32% | 100% | #REF!
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 227413.8715 | 217614.73 | 305666.7525 | 311701.6595 | 255672.378 | 276164.0485 | 1594233.44
|  | ACUMULADO |  | 227413.8715 | 445028.6015 | 750695.354 | 1062397.0135 | 1318069.3915 | 1594233.44 |  | 0
|  |  | 1594233.44 |  |  | A
0

## TERRAP E PAVIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: CANELAS
RUAS: AC, B1, D1, T1 E X
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) |  |  |  | LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL (m²) | TERRAPLENAGEM |  | SUBLEITO (m²) | REFORÇO DO SUBLEITO (m³) | SUB-BASE (m³) | BASE (m³) | IMPRIM. (m²) | PINTURA DE LIGAÇÃO. (m²) | CBUQ (M³) | MEIO-FIO C/ SARJETA (m)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  |  | ACOST. LE + (FOLGA) | PISTA LE | PISTA LD | ACOST. LD + (FOLGA) |  | CORTE (m³) | ATERRO (m³)
[22 empty] | Reto | Curvo
RUA AC | 0 | + | 0 | 10 | + | 15.674 | 215.674 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1488.1506 | 1314.112 | 0 | 1725.39 | 345.08 | 345.08 | 345.08 | 1380.31 | 1380.31 | 55.2124 | 392.078 | 125.664
RUA D1 | 0 | + | 0 | 6 | + | 12.194 | 132.194 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 912.1386 | 749.543 | 0 | 1057.55 | 211.51 | 211.51 | 211.51 | 846.04 | 846.04 | 33.8416 | 245.18 | 15.708
RUA X | 0 | + | 0 | 6 | + | 12.208 | 132.208 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 912.2352 | 756.575 | 0 | 1057.66 | 211.53 | 211.53 | 211.53 | 846.13 | 846.13 | 33.8452 | 241.708 | 15.708
RUA B1 | 0 | + | 0 | 6 | + | 12.191 | 132.191 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 912.1179 | 778.387 | 0 | 1057.53 | 211.51 | 211.51 | 211.51 | 846.02 | 846.02 | 33.8408 | 208.382 | 15.708
RUA T1 | 0 | + | 0 | 6 | + | 12.149 | 132.149 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 911.8281 | 663.338 | 0 | 1057.19 | 211.44 | 211.44 | 211.44 | 845.75 | 845.75 | 33.83 | 241.59 | 15.708
6 Limpa rodas |  | + |  |  | + |  | 160 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 480 | 768 | 0 | 1280 | 256 | 256 | 256 | 1024 | 1024 | 40.96 | 265.876 | 47.124
TOTAL | [6 empty] | 904.416 |  |  |  |  | 5616.4704 | 5029.955 | 0 | 7235.32 | 1447.07 | 1447.07 | 1447.07 | 5788.25 | 5788.25 | 231.53 | 1594.814 | 235.62
4992.3915

## MEMORIAL DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: CANELAS
RUAS: AC, B1, D1, T1 E X
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
BAIRRO: JARDIM PAULA |  | COMP. DO LANCE | DIAMETRO (m) | LARGURA | CORTE | CORTE | ALTURA MEDIA | VOLUME | AREA FUNDO DE VALA
|  |  |  | MEDIA DE ESC | MONTANTE | JUZANTE | DOS CORTES | DE CORTE
BAIRRO: JARDIM PAULA
RUA D1 | TUBULAÇÃO | 97 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 2.939 | 2.2695 | 264.1698 | 116.4
| TUBULAÇÃO | 80 | 0.8 | 1.4 | 3.14 | 2.186 | 2.663 | 298.256 | 112
| TUBULAÇÃO | 80 | 0.8 | 1.4 | 2.186 | 2.61 | 2.398 | 268.576 | 112
| TUBULAÇÃO | 60 | 0.8 | 1.4 | 2.61 | 1.527 | 2.0685 | 173.754 | 84
| TUBULAÇÃO | 20 | 0.8 | 1.4 | 1.527 | 0 | 0.7635 | 21.378 | 28
TUBO | TUBO LIGAÇÃO E PASSAGEM | 12 | 60 | 1.2
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 0 | 1.6 | 2.2 |  |  | 1.7 | 0 | 0
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 2 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 1.7 | 17.408 | 6.4
| BOCAS DE LOBOS TRIPLAS | 2 | 1.6 | 4.2 | 0 | 0 | 1.7 | 22.848 | 8.4
| ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 1066.3898
| ÁREA | [7 empty] | 467.2
| Caixa de ligação de passagem | 0 | 0 | unid
| Caixa coletora de talvegue CCT01 | 0 | 8.34 | unid
| Poço de Visita | 5 | 58.995
| TUBO 600MM (23 RAMAL) | 24 | 10.8875 | m³
| TUBO 600MM | 97 | 44.0038 | m³ | [5 empty] | VOLUME DE BERÇO DE CASCALHO REATERRO
| TUBO 800MM | 240 | 188.496 | m³ | [5 empty] | DIÂMETRO | L | e | a | b | Volume | DIÂMETRO EXT.
| TUBO 1000MM |  | 0 | m³
| TUBO 1200MM | 0 | 0 | m³ | [5 empty] | 0.6 | 1.4 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.26131 | 0.76
| TUBO 1500MM | 0 | 0 | m³ | [5 empty] | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.32645 | 1
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 0 | 0 | m³ | [5 empty] | 1 | 1.8 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.48391 | 1.24
| BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) | 2 | 17.408 | m³ | [5 empty] | 1.2 | 2 | 0.13 | 0.15 | 0.3 | 0.5727 | 1.46
| BOCA DE LOBO TRIPLA (UNIDADES) | 2 | 22.848 | m³ | [5 empty] | 1.5 | 2.3 | 0.13 | 0.15 | 0.375 | 0.73187 | 1.76
| FORRO DE PEDRA DE MÃO |  | 0 | m³
| BOTA-FORA ESCAVAÇÃO DE DRENO PROFUNDO |  | 557.25 | m³ | [5 empty] | 0.6 | 1.4 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.26131 | 0.76
| ESCAVAÇÃO DE VALAS |  | 1106.6458 | m³ | [5 empty] | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.32645 | 1
| TOTAL DE BOTA FORA | 0 | 666.8386 | m³ | [5 empty] | 1 | 1.8 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.48391 | 1.24
| REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS |  | 997.0572 | m³ | [5 empty] | 1.2 | 2 | 0.13 | 0.15 | 0.3 | 0.5727 | 1.46
| REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA |  | 467.2 | m² | [5 empty] | 1.5 | 2.3 | 0.13 | 0.15 | 0.375 | 0.73187 | 1.76
| LASTRO DE BRITA |  | 109.9773 | m³

## BLS
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2019-10-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura na guia 1,00m conforme projeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
[10 empty] | Total (A) |  | 0
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 2.96 |  | 16.6564 |  | 49.3029
[10 empty] | Total (B) |  | 49.3029
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 49.3029
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 49.3029
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
3909619 Alvenaria de blocos AC | [6 empty] | m² | 5.68 |  | 82.61 |  | 469.2248 | 82.61
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 3.1 |  | 54.71 |  | 169.601 | 54.71
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 0.31 |  | 388.1 |  | 120.311 | 388.1
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 8.4 |  | 9.16 |  | 76.944 | 9.16
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.142 |  | 360 |  | 51.12 | 360
[10 empty] | Total (E) |  | 887.2008
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 936.5037
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 936.5037

## BLD
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2020-11-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 2,00m - conforme protjeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
[10 empty] | Total (A) |  | 0
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 5.92 |  | 14.8528 |  | 87.9286
[10 empty] | Total (B) |  | 87.9286
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 87.9286
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 87.9286
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
3909619 Alvenaria de blocos AC | [6 empty] | m² | 9.54 |  | 81.29 |  | 775.5066
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 4.13 |  | 51.78 |  | 213.8514
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 0.83 |  | 343.62 |  | 285.2046
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 21.06 |  | 8.89 |  | 187.2234
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.24 |  | 356.12 |  | 85.4688
[10 empty] | Total (E) |  | 1547.2548
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 1635.1834
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 1635.1834

## BLT
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2020-11-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | BLT - Boca de lobo tripla, c/abertura pela guia 3,00m - conforme protjeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
[10 empty] | Total (A) |  | 0
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 5.92 |  | 14.8528 |  | 87.9286
[10 empty] | Total (B) |  | 87.9286
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 87.9286
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 87.9286
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
3909619 Alvenaria de blocos AC | [6 empty] | m² | 13.44 |  | 81.29 |  | 1092.5376
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 7.78 |  | 51.78 |  | 402.8484
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 1.64 |  | 343.62 |  | 563.5368
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 33.7 |  | 8.89 |  | 299.593
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.34 |  | 356.12 |  | 121.0808
[10 empty] | Total (E) |  | 2479.5966
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 2567.5252
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 2567.5252

## DREN PROF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: CANELAS
RUAS: AC, B1, D1, T1 E X
NOTA DE SERVIÇO DRENO PROFUNDO | [9 empty] | OBS.
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) |  | Ø TUBO PEAD(mm)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  | LE | LD
RUA AC | 3 | + | 11.3177 | 7 | + | 5.4527 | 74.135 | 74.135 | 100 | Boca de Lobo
| 10 | + | 15.674 | 7 | + | 5.4527 | 49.7787 | 49.7787 | 100 | Boca de Lobo
| 10 | + | 15.674 | 7 | + | 5.4527 | 70.2213 | 70.2213 | 100 | Boca de Lobo
RUA B1 | 4 | + | 0 | 6 | + | 12.191 | 52.191 | 52.191 | 100 | Boca de Lobo
| 6 | + | 12.191 | 12 | + | 17.191 | 125 | 125 | 100 | Boca de Lobo
[7 empty] | 371.326 | 371.326
TOTAL TUBO DE DRENO PROFUNDO | [6 empty] | 743

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: CANELAS
RUAS: AC, B1, D1, T1 E X
OBRA: Implantação de revestimento primário
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DIFERENCIADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: CANELAS
RUAS: AC, B1, D1, T1 E X
OBRA: Implantação de revestimento primário
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## SN HOR
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXA AMARELA - CANELAS
SENTIDO |  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | Área | TIPO DE PINTURA
|  | (m) | (m) | (m²)
RUA AC
Ambos (ida e volta) |  | 273.58 | 0.1 | 6.8395 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
RUA D1
Ambos (ida e volta) |  | 91.8 | 0.1 | 2.295 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 60 | 0.1 | 6 | Contínua
RUA X
Ambos (ida e volta) |  | 102.208 | 0.1 | 2.5552 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 60 | 0.1 | 6 | Contínua
RUA B1
Ambos (ida e volta) |  | 91.78 | 0.1 | 2.2945 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 60 | 0.1 | 6 | Contínua
RUA T1
Ambos (ida e volta) |  | 91.78 | 0.1 | 2.2945 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 60 | 0.1 | 6 | Contínua
FAIXA AMARELA
Descontínua | TOTAL | 651.148 | m | Área | 16.2787 | m²
Contínua | TOTAL | 270 | m | Área | 27 | m²
EXTENSÃO TOTAL |  | 921.148 | m |  | 43.2787 | m²
RESUMO DA SINALIZAÇÃO
FAIXA BRANCA CONTÍNUA |  | 271.3248 | m²
FAIXA BRANCA SECCIONADA 2X4m |  | 0 | m²
FAIXA DE PEDESTRE |  | 6.8 | m²
FAIXA BRANCA RETENÇÃO 0,40m |  | 20.4 | m²
FAIXA AMARELA 2X4 |  | 16.2787 | m²
FAIXA AMARELA CONTÍNUA |  | 27 | m²
TOTAL DE PINTURA DE FAIXAS |  | 321.4035 | m²
TACHAS E TACHÕES |  | 0 | m²
SETAS E ZEBRADOS |  | 86.53 | m²

## SN VERT
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO BAIRRO CANELAS
LOCAL - Dist. | SINAL DE PLACA |  |  |  | OBSERVAÇÕES
do bordo (Metros) | TIPO | CÓDIGO | DIMENSÕES | ÁREAS(m²)
RUA AC
Esquina Rua Q1 3+4,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Q1 3+4,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA D1
Esquina Rua AC 6+12,194 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua AC 6+12,194 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Barão de cotegipe 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Barão de cotegipe 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
RUA X
Esquina Rua AC 6+12,208 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua AC 6+12,208 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Barão de cotegipe 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Barão de cotegipe 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
RUA B1
Esquina Rua AC 6+12,191 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua AC 6+12,191 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Barão de cotegipe 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Barão de cotegipe 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
RUA T1
Esquina Rua AC 6+12,149 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua AC 6+12,149 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Barão de cotegipe 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Barão de cotegipe 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Regulamentação/Indicativa |  |  | TOTAL (m²) | 4.811
Indicativa |  |  | TOTAL (un) | 34

## LASTRO
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2019-10-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 SINFRA | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | Lastro de pedra de mão | [9 empty] | m³
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
E9042 Trator de esteiras com lâmina - 74,5 Kw | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 172.0619 |  | 77.3628 | 172.06 | 1 57,4193 7 1,1343
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t -82 Kw | [5 empty] | 1 | 0.44 | 0.56 | 131.5654 |  | 58.3416 | 90.56 | 1 21,9352 5 4,1194
E9604 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kW | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 181.113 |  | 51.0047 | 181.11 | 1 93,8111 4 9,5332
[10 empty] | Total (A) |  | 443.73
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente | [7 empty] | 1.5 |  | 16.6564 |  | 24.98
[10 empty] | Total (B) |  | 24.98
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1.5 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 468.71
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 312.4733
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1097 Pedra de mão | [6 empty] | m³ | 1.15 |  | 106.3277 |  | 122.27
[10 empty] | Total (E) |  | 122.27
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 434.7433
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 434.74

## ALUGUEL
Composição SINAPI - 73847/001
Código |  | 73847/001
Descrição |  | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
Data |  | 11/2018
Estado |  | Mato Grosso
Tipo |  | CANT - CANTEIRO DE OBRAS
Unidade |  | MES
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Coeficiente | Valor com Desoneração
I | 00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento | MES | 408.59 | 1,0 | 408.59

## ENSAIO CBUQ
C | 74022/001 | ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 133.17 | 118.58 | 0.05 | 6.65 | 5.92
C | 74022/002 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 172.34 | 153.46 | 0.06 | 10.34 | 9.2
C | 74022/025 | ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 125.34 | 111.61 | 0.05 | 6.26 | 5.58
C | 74022/028 | ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFALTICO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 195.85 | 174.4 | 0.01 | 1.95 | 1.74
C | 74022/029 | ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 141.01 | 125.56 | 0.05 | 7.05 | 6.27
C | 74022/040 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 274.19 | 244.16 | 0.03333 | 9.13 | 8.13
C | 74022/052 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 78.34 | 69.76 | 0.00152 | 0.11 | 0.1
C | 74022/055 | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 195.85 | 174.4 | 0.03333 | 6.52 | 5.81
C | 74022/056 | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 52.57 | 46.8 | 0.02052 | 1.07 | 0.96

## COMP 1
Composição SINAPI - COMP. 01
Código |  | COMP. 01
Descrição |  | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
Data |  | 2019-12-01
Estado |  | Mato Grosso
Tipo |  | CANT - CANTEIRO DE OBRAS
Unidade |  | MES
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Coeficiente | Valor sem Desoneração
I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento | MES | 1,0 | 408.59

## COMP 2
COMPOSIÇÃO 02 DE PREÇO DE HORAISTA PARA MENSALISTA DATA: 04/2020
CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | sinapi (84,98%) | SECO | Encargo mensalista (48,94%) | custo unit (220h/mês)
88253 | SINAPI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | 9.79 | 5.2925 | 7.8826 | 1734.1711
88321 | SINAPI | Técnico de Laboratório com encargos complementares | 22.5 | 12.1635 | 18.1163 | 3985.5822
88249 | SINAPI | Auxiliar de Laboratório com encargos complementares | 24.4 | 13.1906 | 19.6461 | 4322.1425