## QUADRO COMPOSIÇÃO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD
BAIRRO: NILO D. PAULA
DATA: NOVEMBRO DE 2017
CIDADE: VARZEA GRANDE- MT
QUADRO COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | GLOBAL R$ | CONSEDENTE R$ | PROPONENTE R$ | %
|  | 998908.06 | 499454.3245 | 499454.3245
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40365.2407 | 20182.6204 | 20182.6204 | 4.041% | 31449.35 | 50%
2 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | 68097.53 | 34048.765 | 34048.765 | 6.817% | 53056.12 | 50%
3 | ENSAIOS TECNOLOGICOS | 16278.9783 | 8139.4892 | 8139.4892 | 1.63% | 12683.271 | 50%
4 | TERRAPLENAGEM | 110249.1332 | 55124.5666 | 55124.5666 | 11.04% | 85897.26 | 50%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 417609.1477 | 208804.5739 | 208804.5739 | 41.81% | 325367.47 | 50%
6 | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | 30287.5709 | 15143.7855 | 15143.7855 | 3.032% | 23597.64 | 50%
7 | OBRAS COMPLEMENTARES | 101288.609 | 50644.3045 | 50644.3045 | 10.14% | 78915.94 | 50%
8 | DRENAGEM PLUVIAL | 73246.9846 | 36623.4923 | 36623.4923 | 7.333% | 57068.161 | 50%
9 | FORNEC/ E ACENTAMENTO DE TUBAS | 93172.3967 | 46586.1984 | 46586.1984 | 9.327% | 72592.44 | 50%
10 | ORGÃOS ACESSORIOS | 48313.0578 | 24156.5289 | 24156.5289 | 4.837% | 37641.65 | 50%
| TOTAL GERAL | 998908.06 | 499454.3245 | 499454.3245 | 100% | 778269.3019
OBSERVAÇÃO:

## ORÇAMENTO
|  |  | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD
|  |  | BAIRRO | NILO D. PAULA
|  |  | DATA: | NOVEMBRO DE 2017
|  |  | REFER: | SINAPI 10/2017 E SICRO 05/2017
|  |  | CIDADE | VARZEA GRANDE MT.
O R Ç A M E N T O
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 31449.35
74209/001 | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12.5 | 417.53 | 5219.13
93584 | 1.2 | Execução de deposito em canteiro de obra em chapa de madeira compensado M2 | m² | 60 | 353.57 | 21214.2
78472 | 1.3 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive topógrafo e nivelador | m² | 9563.65 | 0.28 | 2677.82
5213425 | 1.4 | Fornecimento e implantação de placa semi-refletiva (desvio de tráfego) | m² | 6 | 389.7 | 2338.2
| 2.0 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 53056.12
2707 | 2.1 | Engenheiro de campo | mês | 1 | 19582.2 | 19582.2
4069 | 2.2 | Mestre de Obras | mês | 3 | 5984 | 17952 | 405
40812 | 2.3 | Auxiliar de Escritorio | mês | 0 | 2212.78 | 0 | 30
40810 | 2.4 | Apontador | mês | 2 | 2031.2 | 4062.4 | 13.5
40931 | 2.5 | Auxiliar técnico (Topografo) | mês | 0 | 4023.82 | 0
40931 | 2.6 | Auxiliar técnico (Laboratorista) | mês | 0 | 4023.82 | 0
41096 | 2.7 | Vigia | mês | 0 | 1576.5 | 0 | 1200
40862 | 2.8 | Alimentação mensal | un | 6 | 405.95 | 2435.7
S/C | 2.9 | Locação de veiculo utilitario ou cedan inclusive combustivel (tabela de consultoria do dnit maio de 2017) | mês | 3 | 3007.94 | 9023.82
| 3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO |  |  |  | 12683.271
74021/003 | 3.1 | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 9563.65 | 0.55 | 5260.0075
74021/006 | 3.2 | Ensaio de reforço de sub-leito (sub-bsase) | m³ | 1434.54 | 1.07 | 1534.9578
74021/006 | 3.3 | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 1434.54 | 1.07 | 1534.9578
74022/030 | 3.4 | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio e sarjetas (considerado 1,0 amostra a cada 300 m) | unid | 46.3024 | 94.02 | 4353.3479
| 4.0 | TERRAPLANAGEM |  |  |  | 85897.26
74205/001 | 4.1 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 4303.6425 | 1.37 | 5895.99
74010/001 | 4.2 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | m³ | 4303.6425 | 1.45 | 6240.28
5914389 | 4.3 | Transporte comercial com caminhão basculante 10 m3, rodovia paqvimentada DMT=12,0 km( BOTA-FOR NA JAZIDA DE MAT. DE BASE) | TXKM | 95024.4264 | 0.49 | 46561.97
74034/001 | 4.4 | Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153 HP na jazida proviniente de bota-for a | m³ | 4303.6425 | 1.5 | 6455.46
74005/002 | 4.5 | Compactacao mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) | m³ | 4303.6425 | 4.82 | 20743.56
| 5.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 325367.47
72961 | 5.1 | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura | m² | 9563.65 | 1.18 | 11285.11
73903/002 | 5.2 | Expurgo de jazida | m³ | 0 | 1.68 | 0
74151/001 | 5.3 | Escavacao e carga de material de jazida 1a cat utilizando trator sobre esteiras 305 hp c/ lamina (vu=10anos / 20.000h) | m³ | 3442.896 | 2.67 | 9192.53
4011219 | 5.4 | Sub-base de solo estabilizado sem mistura, compactacao 100% proctor normal, exclusive escavacao, carga e transporte do solo | m³ | 1434.54 | 7.8 | 11189.41 | 9211 | 9.15
4011219 | 5.5 | Base de solo estabilizado sem mistura, compactacao 100% proctor normal, exclusive escavacao, carga e transporte do solo | m³ | 1434.54 | 7.8 | 11189.41
96401 | 5.6 | Execução de Imprimação de base para pavimentação com asfalto diluido CM-30 | m² | 7638.41 | 4.23 | 32310.47
96402 | 5.7 | Execução de imprimação ligante com emulaõ asfaltica RR-2C | m² | 7638.41 | 2.45 | 18714.1
72958 | 5.8 | Tratamento superficial duplo - tsd, com emulsao RR-2C | m² | 7638.41 | 9.25 | 70655.29
73760/001 | 5.9 | Capa selante com emulsao RR-2C, incluso aplicacao e compactacao | m² | 7638.41 | 3.03 | 23144.38
M980 | 5.10 | Indenização de jazida preço 1,00 não condiz com a realidade (Usamos o preço praticado na jazida indicada a única documentada da região) F.65-99997-7836 | m³ | 3442.896 | 9.0008 | 30988.89
5914389 | 5.11 | Transporte Local com caminhao basculante 10m³, rodovia pavimentada DMT=12,0 km (sub-base e base), Jazida | m³ x km | 76019.1437 | 0.49 | 37249.38
5914389 | 5.12 | Transporte comercial com caminhao basculante 10 m3, rodovia pavimentada DMT=50,0 km (brita e pedrisco para TSD) origem Nossa Senhora da Guia) | Ton x km | 141310.585 | 0.49 | 69242.19
72844 | 5.13 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | ton | 282.6212 | 0.73 | 206.31
| 6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  |  |  | 23597.64
72947 | 6.1 | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 296.81 | 27.42 | 8138.53
5213405 | 6.2 | Pintura de setas e zebrados tinta acrilica NBR 1186292 | m² | 78 | 32.55 | 2538.9
5213425 | 6.3 | Fornecimento e implantação de placa semi-refletiva ( PLACA PARE = 0,36m² cada) | m² | 4.68 | 389.7 | 1823.8
5216111 | 6.4 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei dimensões 8x8cm | unid | 13 | 100.77 | 1310.01
5213362 | 6.5 | Fornecimento e colocação de taxão bidirecional | unid | 260 | 37.64 | 9786.4
| 7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 78915.94
94267 | 7.1 | Meio fio e sarjeta conjugada de concreto 15 MPA 30cm de base 22cm de altura moldado ïnloco: com extrusora | m | 2374.48 | 32.62 | 77455.54
73916/002 | 7.2 | Placa esmaltada para identificação n° de rua, dimensões 45x25cm (2 placas por rua) | unid | 12 | 121.7 | 1460.4
| 8.0 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 57068.161 | 167302.251
73610 | 8.1 | Locação de redes de água ou de esgoto, inclusive topografo | m | 356 | 0.96 | 341.76
5213425 | 8.2 | Fornecimento e implantação de placa semi-refletiva (desvio de tráfego) | m² | 4 | 389.7 | 1558.8
73804/001 | 8.3 | Protecao de fachada com tela de polipropileno fixada em estrutura de m adeira com arame galvanizado | m² | 50 | 17.96 | 898
74219/001 | 8.4 | Passadicos de madeira para pedestres | m² | 2 | 43.41 | 86.82
90084 | 8.5 | Escavacao de vala nao escorada em material de 1a categoria com profundidade de 1,5 ate 3m com retroescavadeira 75hp, sem esgotamento | m³ | 1492.6 | 10.12 | 15105.112
74010/001 | 8.6 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | m³ | 1492.6 | 1.45 | 2164.27
5914389 | 8.7 | Transporte comerciall com caminhão basculante 10 m3, rodovia paqvimentada DMT=12 km( BOTA-FOR NA JAZIDA DE MATERIAL DE BASE ) | TXKM | 4397.833 | 0.49 | 2154.9382
94097 | 8.8 | Preparo do fundo de vala para assentamento de tubos | m² | 356 | 4.11 | 1463.16
94107 | 8.9 | Lastro de brita (fundo de valas) | m³ | 71.06 | 151.53 | 10767.7218
93368 | 8.10 | Reaterro de vala/cava sem controle de compactação , utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratorio com material reaproveitado | m³ | 517.3691 | 9.86 | 5101.2595
93382 | 8.11 | Reaterro e compactacao mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório | m³ | 776.0537 | 19.09 | 14814.8645
5914389 | 8.12 | Transporte comercial com caminhao basculante 10 m3, rodovia pavimentada DMT=50 km (brita e pedrisco para lastro) origem nossa senhora da guia ) | TXKM | 5329.5 | 0.49 | 2611.455
| 9.0 | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO CA-1 |  |  |  | 72592.44
7745 | 9.1 | Tubo concreto armado classe ca-1 pb nbr-9794 dn 400mm p/aguas pluviais | m | 120 | 68.69 | 8242.8
7725 | 9.2 | Tubo concreto armado classe ca-1 pb nbr-9794 dn 600mm p/aguas pluviais | m | 356 | 120 | 42720
92809 | 9.3 | Assentamento de tubos de concreto diametro = 400mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | m | 120 | 34.02 | 4082.4
92811 | 9.4 | Assentamento de tubos de concreto diametro = 600mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | m | 356 | 49.29 | 17547.24
| 10.0 | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS |  |  |  | 37641.65
74224/001 | 10.1 | Poço de visita - PVI 02 | unid | 5 | 1254.38 | 6271.9
2003716 | 10.2 | Chaminé dos Poços de Visita - CPV 02 - D=600mm (incluso tampão de ferro fundido) | unid | 5 | 1208.65 | 6043.25
21090 | 10.3 | Tampão fofo articulado redondo tampa de 600mm | unid | 5 | 431.62 | 2158.1
73856/002 | 10.4 | Boca para bueiro simples tubular, diametro =600MM m concreto ciclopico, incluindo formas, escavacao, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte. | unid | 1 | 747.99 | 747.99
2003636 | 10.5 | Bocas de Lobo Dupla com Grelha de concreto BLD 02 | unid | 14 | 1501.9 | 21026.6
2003455 | 10.6 | Dissipador de energia - DEB 04 (para tubulação simples de 600mm) | unid | 1 | 1393.81 | 1393.81
| CUSTO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM |  |  |  |  | 778269.3019
| BDI CONSIDERADO 28,35% |  |  |  |  | 220639.3471
| CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO JÁ INCLUSO BDI |  |  |  |  | 998908.06
| ( | #VALUE! | )

## MEMORIA DE CALCULO
[12 empty] | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD
[12 empty] | LOCAL: | BAIRRO NILO D. PAULA
[12 empty] | DATA: | NOVEMBRO DE 2017
[12 empty] | CIDADE: | VARZEA GRANDE - MT.
MEMORIAL DE CALCULO
LOCALIZAÇÃO DAS RUAS |  |  |  | GEOMETRIA | [9 empty] | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | MEIO-FIO (m)
RUA | TRECHO |  |  | ESTAQUEAMENTO | [6 empty] | COMP. TOTAL (m) | LARG. (m) | AREA (m²) | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (m²) | ESCAVAÇÃO MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (m³) |  |  | ATERRO MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (m³)
[22 empty] | BASE (m³) | SUB-BASE (m³) | IMPRIMAÇÃO (m²) | TSD (m²)
|  |  |  | INICIO |  |  | - | FIM | [6 empty] | COMPRIM (m) | ESP. MÉDIA (m) | VOLUME (m³) | COMPRIM. MÉDIO (m) | LARGURA MÉDIA (m) | ESP. MÉDIA (m) | VOLUME (m³) | 15cm | 15cm
BAIRRO FERREIRA MENDES E REGIÃO
RUA A | AVENIDA JOSE CARLOS GUIMARAES | - | FINAL | 0 | + | 0 | - | 6 | + | 10.91 | 130.91 | 7 | 916.37 | 1047.28 | 130.91 | 0.45 | 471.276 |  |  |  | 0 | 157.09 | 157.09 | 837.82 | 837.82 | 261.82
RUA B | AVENIDA JOSE CARLOS GUIMARAES |  | FINAL |  | + | 0 | - | 13 | + | 7 | 267 | 7 | 1869 | 2136 | 267 | 0.45 | 961.2 |  |  |  |  | 320.4 | 320.4 | 1708.8 | 1708.8 | 534
RUA C | AVENIDA JOSE CARLOS GUIMARAES | - | FINAL | 0 | + | 0 | - | 13 | + | 10 | 270 | 7 | 1890 | 2160 | 270 | 0.45 | 972 |  |  |  | 0 | 324 | 324 | 1728 | 1728 | 540
RUA D | AVENIDA JOSE CARLOS GUIMARAES |  | FINAL | 0 | + | 0 | - | 13 | + | 11 | 271 | 7 | 1897 | 2168 | 271 | 0.45 | 975.6 |  |  |  | 0 | 325.2 | 325.2 | 1734.4 | 1734.4 | 542
RUA E | RUA D |  | RUA C | 0 | + | 0 | - | 2 | + | 3 | 43 | 7 | 301 | 344 | 43 | 0.45 | 154.8 |  |  |  | 0 | 51.6 | 51.6 | 275.2 | 275.2 | 86
RUA E | RUA C |  | RUA B | 2 | + | 10 | - | 4 | + | 13 | 43 | 7 | 301 | 344 | 43 | 0.45 | 154.8 |  |  |  | 0 | 51.6 | 51.6 | 275.2 | 275.2 | 86
RUA E | RUA B |  | FINAL | 5 | + | 0 | - | 6 | + | 13.32 | 33.32 | 7 | 233.24 | 266.56 | 33.32 | 0.45 | 119.952 |  |  |  | 0 | 39.98 | 39.98 | 213.25 | 213.25 | 66.64
RUA F | RUA D |  | RUA C | 0 | + | 0 | - | 2 | + | 3 | 43 | 7 | 301 | 344 | 43 | 0.45 | 154.8 |  |  |  | 0 | 51.6 | 51.6 | 275.2 | 275.2 | 86
RUA F | RUA C |  | RUA B | 2 | + | 10 | - | 4 | + | 13 | 43 | 7 | 301 | 344 | 43 | 0.45 | 154.8 |  |  |  | 0 | 51.6 | 51.6 | 275.2 | 275.2 | 86
RUA F | RUA B |  | RUA A | 5 | + | 0 | - | 7 | + | 3.01 | 43.01 | 7 | 301.07 | 344.08 | 43.01 | 0.45 | 154.836 |  |  |  | 0 | 51.61 | 51.61 | 275.26 | 275.26 | 86.02
EMBOCADOURAS E OUTROS |  |  |  |  | + |  | - |  | + |  | 0 |  | 0 | 65.73 | 0 | 0.45 | 29.5785 |  |  |  | 0 | 9.86 | 9.86 | 40.08 | 40.08 | 0
TOTAL | [10 empty] | 1187.24 |  | 8310.68 | 9563.65 |  |  | 4303.6425 |  |  |  | 0 | 1434.54 | 1434.54 | 7638.41 | 7638.41 | 2374.48

## MEM GALERIA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD
BAIRRO NILO D. PAULA
DATA: NOVEMBRO 2017
CIDADE: VARZEA GRANDE MT.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
RUA | COMP. DO LANCE (m) | DIAMETRO (m) | LARGURA MÉDIA DE ESCAVAÇÃO | CORTE MONTANTE | CORTE JUZANTE | ALTURA MÉDIA DOS CORTES | VOLUME DE CORTE MAT. 1ª CATEG. | AREA F.VALA
RUA E | 120 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 384 | 192
RUA F | 50 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 160 | 80
RUA F | 50 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 160 | 80
RUA A | 116 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 371.2 | 185.6
SAIDA PONTA DE ALA | 20 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 64 | 32
RAMAIS DE 40MM | 120 | 0.4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 240 | 120
BOCAS DE LOBO DUPLA (UNIDADES) | 14 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 113.4 | 21
(1) TOTAL DE CORTE EM M³ | [6 empty] | 1492.6 | 710.6
(2) BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | QUANT (m) | VOLUME(m³)
TUBO 400MM | 120 | 18.2464
TUBO 600MM | 356 | 121.7948 |  | PV=60 | 5
TUBO 800MM | 0 | 0 |  | PV=80 | 0
TUBO 1000MM | 0 | 0 |  | PV=100 | 0
TUBO 1200mm | 0 | 0 |  | PV=100X2 | 0
TUBO 1500MM | 0 | 0 |  | PV=1.20 | 0
BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADE) | 14 | 59.136 |  | P/ALA=0,60 | 1
TOTAL DE BOTA FORA |  | 199.1772 |  | DISSIPADOR | 1
LOCAÇÃO |  | 356
LASTRO DE brita FUNDO DE VALA |  | 71.06
(3) REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS m³ (1-2) |  | 1293.4228
* COMPACTAÇÃO MANUAL C/ MAÇO DE 30KG (m³) |  | 517.3691
*COMPACTAÇÃO MECÂNICA |  | 776.0537

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
AGENTE PROMOTOR: |  | SINFRA E PREF.
LOCALIZAÇÃO: |  | BAIRRO NILO D. PAULA VARZEA GRANDE MT.)
TIPO DE OBRA: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM
VALOR DA OBRA: |  | 998908.06
VALOR DO REPASSE: |  | 499454.03 |  | 0.5
VALOR DA CONTRAPARTIDA: |  | 499454.03 |  | 0.5
DATA | NOVEMBRO DE 2017 |  |  | 30 DIAS |  |  | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS
Item | Descrição dos Serviços | Peso (%) | Valor das Obras/Serviços | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | %
1 | Serviços Preliminares | 4.0409 | 40365.2407 | 8073.0481 | 8073.0481 | 40% | 6054.7861 | 6054.7861 | 30% | 6054.7861 | 6054.7861 | 30% | 100%
2 | Adiministração Local | 6.8172 | 68097.53 | 11236.0925 | 11236.0925 | 33% | 11236.0925 | 11236.0925 | 33% | 11576.5801 | 11576.5801 | 34% | 100%
3 | Ensaios tecnologicos | 1.6297 | 16278.9783 | 2441.8467 | 2441.8467 | 30% | 2441.8467 | 2441.8467 | 30% | 3255.7957 | 3255.7957 | 40% | 100%
4 | Terraplagem | 11.037 | 110249.1332 | 27562.2833 | 27562.2833 | 50% | 16537.37 | 16537.37 | 30% | 11024.9133 | 11024.9133 | 20% | 100%
5 | Pavimentação | 41.8066 | 417609.1477 | 62641.3722 | 62641.3722 | 30% | 83521.8295 | 83521.8295 | 40% | 62641.3722 | 62641.3722 | 30% | 100%
6 | Sinalização horizontal/vertical | 3.0321 | 30287.5709 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15143.7855 | 15143.7855 | 100% | 100%
7 | Obras Complementares | 10.1399 | 101288.609 | 15193.2913 | 15193.2913 | 30% | 15193.2913 | 15193.2913 | 30% | 20257.7218 | 20257.7218 | 40% | 100%
8 | `Drenagem pluviais | 7.3327 | 73246.9846 | 18311.7461 | 18311.7461 | 50% | 10987.0477 | 10987.0477 | 30% | 7324.6985 | 7324.6985 | 20% | 100%
9 | Fornecimento e acentamento | 9.3274 | 93172.3967 | 13975.8595 | 13975.8595 | 30% | 18634.4793 | 18634.4793 | 40% | 13975.8595 | 13975.8595 | 30% | 100%
10 | Orgãos acessorios | 4.8366 | 48313.0578 | 4831.3058 | 4831.3058 | 20% | 9662.6116 | 9662.6116 | 40% | 9662.6116 | 9662.6116 | 40% | 100%
| TOTAL SIMPLES | 100.0001 | 998908.06 | 164266.8456 | 164266.8456 | 32.89% | 174269.3548 | 174269.3548 | 34.89% | 160918.1241 | 160918.1241 | 32.22% | 65.11%
| TOTAL ACUMULADO | 100 | 998908.06 | 164266.8456 | 164266.8456 | 32.89% | 338536.2004 | 338536.2004 | 67.78% | 499454.3245 | 499454.3245 | 100%
998908.06
|  |  |  | 328533.6912 |  |  | 348538.7096 |  |  | 321836.2483

## BDI ATUAL
CÁLCULO DE BDI DETALHADO
Conforme Acórdão nº. 2622 de 25 de setembro de 2013 do T.C.U.
| Descrição Despesas | %
| Administração Central (AC) | 4%
| Riscos (R) | 1.27%
| Seguro e Garantia (S) | 0.8%
| Despesas Financeiras ( DF ) | 1.23%
| Lucro ( L ) | 7.4%
| Impostos - Tributos ( I ) | 10.15%
| COFINS | 3%
| PIS | 0.65%
| ISS | 2%
| CPRB | 4.5%
| Total | 28.35%
onde:
AC = taxa de Administração Central;
S = taxa de seguros;
R = taxa de riscos;
G = taxa de garantias;
DF = taxa das despesas financeiras;
L = taxa de lucro;
I = taxa de tributos/impostos (PIS, COFINS, ISSQN);
CPRB = contribuição previdenciária sobre a receita bruta (incluir 4,5% a partir de 01/12/2015, Lei 13.161/2015).