MATRIZ DE RISCO – ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO

- – Riscos de Projeto

|  | Risco | Definição | Alocação | Mitigação | Nível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto. | Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços | Contratante | Celebração de termos de aditamento contratual e de prorrogação de prazo | ALTO |
| 1.2 | Mudanças de projeto por determinação de outras entidades públicas (prefeitura, corpo de bombeiros etc.) ou exigidas para obtenção do licenciamento ambiental do empreendimento | Atrasos adicionais associados com o refazimento dos projetos. | Contratante | Celebração de aditivo contratual | ALTO |
| 1.3 | Erro na estimativa do prazo planejado para a execução da obra | Alteração no prazo de execução do objeto contratual. | Contratado | Realizar o adequado planejamento da obra | ALTO |
| 1.4 | Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante. | Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto. Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra. | Contratante | Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante. | ALTO |

- – Riscos Geológicos e Geotécnicos

|  | Risco | Definição | Alocação | Mitigação |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Existência de rochas a serem escavadas com dureza diferente da prevista | Alteração da classificação da categoria do material a ser escavado. Modificação do método de desmonte. Mudança no cronograma e alteração do custo de execução dos serviços | Contratante | Realizar o levantamento geotécnico, com sondagens rotativas. | MÉDIO |

- – Riscos de Construção da Infraestrutura

|  | Risco | Definição | Alocação | Mitigação |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Acidentes causados por queda de objetos ou de trabalhadores na obra ou desmoronamento das estruturas da obra. | Paralisação das obras ou atraso no cronograma de execução. Aumento dos custos. Necessidade de repor os serviços, materiais e equipamentos danificados. Responsabilidade civil por danos à propriedade do contratante ou de terceiros. Indenizações por danos materiais ou morais a eventuais vítimas. Condenações na esfera trabalhista. Multas, embargos e outras penalidades aplicadas por órgãos de fiscalização. Responsabilização penal dos responsáveis técnicos. | Contratado | Acompanhamento da obra pelo seu responsável técnico e pela equipe de fiscalização. Contratação de seguro de responsabilidade civil ou de risco e engenharia com cobertura adequada. Execução de bandejas primárias, secundárias e terciárias. Execução de tela de proteção, tapumes, guarda- corpos, fechamentos e outros dispositivos de proteção coletiva. Execução de linha de vida e fornecimento e EPIs adequados aos trabalhadores. Remuneração do risco assumido pelo construtor | ALTO |
| 3.2 | Roubos e furtos de materiais e equipamentos na obra. | Aumento de custos de execução. Eventuais atrasos para a aquisição de novos bens. Eventuais danos às instalações do canteiro de obras ou do contratante. | Contratado | Seguro contra riscos de engenharia. | BAIXO |
| 3.3 | Acidentes ou quebra de máquinas e veículos. | Aumento de custos de execução. Atrasos para a aquisição ou reparo dos equipamentos. Eventuais danos às instalações do canteiro de obras ou do contratante ou de | Contratado | Seguro contra riscos de engenharia. Adoção de plano de manutenção preventiva e corretiva. | BAIXO |
| 3.4 | Perda ou perecimento de materiais de construção | Aumento de custos de execução. Atrasos ocasionais para a aquisição de novos insumos. Custos com descarte dos materiais inservíveis | Contratado | Instituição de programa de aquisições de insumos em conformidade com o cronograma da obra. Adotar boas práticas para a aquisição e armazenagem dos materiais. •Atentar para a data de validade dos materiais, se for o caso | MODERADO |
| 3.5 | Atos de vandalismo de empregados ou de terceiros que causem danos às instalações dos serviços ou aos equipamentos/materiais mobilizados | Aumento de custos de execução. Atrasos do cronograma de execução. Custos com reparo ou descarte dos itens | Contratado | Seguro de riscos de engenharia ou de responsabilidade civil. Fiscalização administrativa do cumprimento das regras trabalhistas pelo contratado | MODERADO |
| 3.6 | Danos causados por acidentes de trabalho ou por segurança inadequada do canteiro de obras | Paralisação das obras ou atraso no cronograma de execução. Aumento dos custos. Indenizações por danos materiais ou morais a eventuais vítimas. Condenações na esfera trabalhista. Multas, embargos e outras penalidades aplicadas por órgãos de fiscalização. | Contratado | Cumprimento das normas de segurança do trabalho, em especial da NR-18 e da RPT-1. Acompanhamento da obra por técnico ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da NR- 4. Acompanhamento da obra pelo seu responsável técnico e pela equipe de fiscalização. Contratação de seguro de responsabilidade civil ou de risco e engenharia. Execução de linha de vida e fornecimento e EPIs adequados aos trabalhadores | BAIXO |
| 3.7 | Execução dos serviços devido à falha de comunicação | Atraso no cronograma de execução. Aumento dos custos. Refazimento dos serviços | Contratado | Estabelecer canais claros de comunicação entre todos os responsáveis pela execução, inluindo responsáveis técnicos, supervisores e trabalhadores | BAIXO |
| 3.8 | Prejuízos causados a terceiros devido à realização dos serviços | Aumento dos custos. Eventual embargo da obra ou responsabilização da Administração | Contratado | Realização de vistoria cautelar dos imóveis na região da obra.Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura adequada. | MODERADO |
| 3.9 | Prejuízos causados por subcontratados. | Aumento dos custos ou descumprimento dos prazos contratuais. Eventual necessidade de reparar danos causados a outras instalações do contratante ou de terceiros. | Contratado | Exigência de garantias contratuais Previsão contratual de aplicação de penalidades. Exigência de seguro risco de engenharia. Exigência de requisitos adequados de habilitação dos licitantes. Estabelecer em edital o percentual máximo de subcontratação, bem como que parcelas da obra poderão ou não ser subcontratadas, | MODERADO |
| 3.10 | Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes. | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução do serviços. Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços. | Contratado | Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco. Prever, dentre as cláusulas do termo de referência, sanções que contemplem esta situação. | ALTO |

4 – Riscos Econômico-Financeiros

|  | Risco | Definição | Alocação | Mitigação | Nível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Risco de inflação | Valores contratuais afetados pela inflação, tornando a contraprestação pública insuficiente para remunerar o projeto | Contratante | Previsão de índice de reajuste anual para atualizar o valor da contraprestação pública. | BAIXO |
| 4.2 | Risco da taxa de juros | Alteração das taxas de juros durante a vigência do projetopoderá afetar a estrutura de preço da prestação do | Contratada | Mecanismos de proteção às oscilações (garantia de financiamento como condição para assinatura do contrato). | BAIXO |
| 4.3 | Risco de Indisponibilidade de financiamento | Falta de recursos próprios ou de terceiros para o empreendimento | Contratada | Avaliação das possíveis estruturas de financiamento previamente à participação na licitação | MODERADO |
| 4.4 | Risco de Refinanciamento | Reestruturação financeira | Contratada | Cláusulas no contrato que resguardem a possibilidade de refinanciamento. | BAIXO |
| 4.5 | Risco de inadimplência do Contratada junto às instituições financeiras | Contratada para de honrar os compromissos financeiros junto às instituições financeiras | Contratada | Cláusula que assegure acesso dos financiadores ao controle da concessão para sua reestruturação. | BAIXO |
| 4.6 | Inadimplência ou atraso de pagamentos pelo contratante. | Problemas de liquidez do construtor. Eventual paralisação dos serviços. Eventual aumento do custo em virtude de pagamentos de mobilizações e desmobilizações da obra, bem como de atualizações financeiras | Contratante | Adequada gestão orçamentária e financeira pelo órgão contratante. Cláusula prevendo que o contratado pode suspender os serviços do contrato após inadimplência superior a três meses. Cláusula prevendo o pagamento de atualização financeira sobre as faturas em atraso. Prorrogação do contrato. Observância da ordem cronológica de pagamentos | ALTA |

5 – Riscos Ambientais e Sociais

|  | Risco | Definição | Alocação | Mitigação | Nível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Ocorrência de chuvas, alagamentos, geadas, vendavais, raios, granizo ou outros eventos climáticos e ambientais. | Atrasos para entrega da obra. Necessidade de refazimento de serviços. Alteração do cronograma de execução. Alteração nos custos da obra. | Compartilhado | Nos períodos chuvosos, a contratada pode atacar atividades menos impactadas pelas chuvas ou providenciar a locação de tendas ou outros dispositivos de proteção para o prosseguimento da obra | BAIXO |
| 5.2 | Invasão e/ou Ocupação de Vendedores Ambulantes no local | Depredação dos equipamentos e serviços executados; Furto de materiais e equipamentos; Paralisação e atraso no serviço | Contratante | Negociação com os invasores. •Acionamento das forças policiais. •Interposição de ação de reintegração de posse | ALTO |