## CRONOGRAMA
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE | [7 empty] | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
|  | BAIRRO JARDIM GLORIA 1 | [6 empty] | REC.
|  | IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ) | [6 empty] | DATA:
|  | MINISTERIO: | [6 empty] | REFER. | SINAPI 01/2018 E Sicro-3 01/2018
DATA: JULHO DE 2018
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
AGENTE PROMOTOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE - MT
LOCALIZAÇÃO: |  | BAIRRO JARDIM GLORIA I
TIPO DE OBRA: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DRENAGEM
VALOR DA OBRA: |  | 692620.6268
VALOR DO REPASSE: |  | 692620.6268 |  | 0
VALOR DA CONTRAPARTIDA: |  | 0 |  | 0
DATA: | JULHO DE 2018
|  |  |  | MÊS 01 |  |  | MÊS 02 |  |  | MÊS 03
Item | Descrição dos Serviços | Peso (%) | Valor das Obras/Serviços | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.487% | 24152.22 | 9660.888 |  | 40% | 9660.888 |  | 40% | 4830.444 |  | 20% | 100%
2 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.439% | 30743.56 | 10145.3748 |  | 33% | 10145.3748 |  | 33% | 10452.8104 |  | 34% | 100%
3 | ENSAIOS TECNOLOGICO DE SOLOS | 1.57% | 10873.6415 | 4349.4566 |  | 40% | 4349.4566 |  | 40% | 2174.7283 |  | 20% | 100%
4 | TERRAPLENAGEM | 6.528% | 45214.2299 | 36171.3839 |  | 80% | 9042.846 |  | 20% | 0 |  | 0% | 100%
5 | Pavimentação | 57.9% | 401044.5114 | 120313.3534 |  | 30% | 160417.8046 |  | 40% | 120313.3534 |  | 30% | 100%
6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / V | 2.87% | 19878.044 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 19878.044 |  | 100% | 100%
7 | Obras Complementares | 23.2% | 160714.42 | 48214.326 |  | 30% | 96428.652 |  | 60% | 16071.442 |  | 10% | 100%
| TOTAL SIMPLES | 100% | 692620.6268 | 228854.7828 |  | 33.04% | 290045.022 |  | 41.88% | 173720.8221 | 0 | 25.08%
| TOTAL ACUMULADO | 100% | 692620.6268 | 228854.7828 |  | 33.04% | 518899.8047 |  | 74.92% | 692620.6268 | 0 | 100%
|  |  |  | 228854.7828 |  |  | 290045.022 |  |  | 173720.8221
692620.6268

## QUADRO COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
| BAIRRO JARDIM GLORIA 1 |  | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)
| DATA: JULHO DE 2018 |  | SINAPI 01/2018 E Sicro-3 01/2018
QUADRO COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | GLOBAL R$ | CONSEDENTE R$ | PROPONENTE R$ | %
692620.6268
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 24152.22 |  |  | 3.487% | 24152.22 | 5%
2 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | 30743.56 |  |  | 4.439% | 30743.56 | 5%
3 | ENSAIOS TECNOLOGICAS DE SOLO E ASFALTO | 10873.6415 |  |  | 1.57% | 10873.6415 | 5%
4 | TERRAPLANAGEM | 45214.2299 |  |  | 6.528% | 45214.2299 | 5%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 401044.5114 |  |  | 57.9% | 401044.5114 | 5%
6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | 19878.044 |  |  | 2.87% | 19878.044 | 5%
7 | OBRAS COMPLEMENTARES | 160714.42 |  |  | 23.2% | 160714.42 | 5%
| TOTAL GERAL | 692620.6268 |  |  | 100% | 692620.6268 | 5%

## ORÇAMENTO
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
|  |  | BAIRRO JARDIM GLORIA 1 | RECURSO:
|  |  | IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ) | MINISTERIO:
|  |  |  | REFER: | SINAPI 01/2018 E Sicro-3 01/2018 |  | BDI | 20.7%
|  |  | DATA: JULHO DE 2018 |  |  |  | BDI DIFERENCIADO | 15.27%
O R Ç A M E N T O
CÓDIGO | BANCO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. | UNIT.COM BDI | PREÇO TOTAL
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 24152.22
74209/001 | SINAPI | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12.5 | 475.68 | 574.14 | 7176.75 | ok
93584 | SINAPI | 1.2 | Execução de deposito em conteiro de obra em chapa de madeira compensado. | m² | 30 | 394.59 | 476.27 | 14288.1 | ok
73847/001 | SINAPI | 1.3 | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 3 | 394.53 | 476.19 | 1428.57
5213417 | SICRO - 3 | 1.4 | Confecção de placa em aço 16 galvonizado, com película retrorrefletiva tipo l + lll | m² | 4 | 260.73 | 314.7 | 1258.8
|  | 2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 30743.56 | 124633.66
93565 | SINAPI | 2.1 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | mês | 1 | 16441.82 | 19845.27 | 19845.27 | ok
94296 | SINAPI | 2.2 | Topografo com encargos complementares | mês | 1 | 3205.41 | 3868.92 | 3868.92
88253 | SINAPI | 2.3 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 1 | 2742.96 | 3310.75 | 3310.75
94295 | SINAPI | 2.4 | Mestre de obra com encargos complementares | mês | 0 | 5940.33 | 7169.97 | 0 | ok
93566 | SINAPI | 2.5 | Auxiliar de escritório com encargos complementares | mês | 0 | 3480.51 | 4200.97 | 0 | ok
93564 | SINAPI | 2.6 | Apontador ou Apropiador com encargos complementares | mês | 1 | 3080.88 | 3718.62 | 3718.62 | ok
|  | 3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO |  |  |  |  | 10873.6415
74021/003 | SINAPI | 3.1 | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 6678.32 | 0.63 | 0.76 | 5075.5232 | ok
74021/005 | SINAPI | 3.2 | Ensaio de Sub-bsase estabilizada granulometricamente) | m³ | 1001.75 | 1.19 | 1.43 | 1432.5025 | ok
74021/006 | SINAPI | 3.3 | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 1001.75 | 1.28 | 1.54 | 1542.695 | ok
73900/012 | SINAPI | 3.4 | Enasio de concreto asfáltico para cada 10 TON | TON | 38.3733 | 37.73 | 45.54 | 1747.5184 | ok
74022/030 | SINAPI | 3.5 | Ensaio de resistencia a compressão simples do concreto - Meio-fio e sarjetas (considerando 1,0 amostra a coda 200m Linear) | un | 8.24 | 108.13 | 130.51 | 1075.4024
|  | 4.0 | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 45214.2299
73822/002 | SINAPI | 4.1 | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetalutilizando motoniveladora. | m² | 6678.32 | 0.52 | 0.62 | 4140.5584
74205/001 | SINAPI | 4.2 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 2537.7616 | 1.43 | 1.72 | 4364.95 | ok
72888 | SINAPI | 4.3 | Carga, manobra e descarga de areia,brita,pedra de mão e solos com c caminhão basculante 6m³ ( descarga livre) | m³ | 2537.7616 | 1.11 | 1.33 | 3375.2229 | ok
95875 | SINAPI | 4.4 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 em vias urbanas pavimentada DMT=9,5 (BOTA-FORA NA JAZIDA ) | m³xkm | 24108.7352 | 1.06 | 1.27 | 30618.0937 | ok
83344 | SINAPI | 4.5 | Espalhamento de material em bota-fora com utilização de trator de esteira de 165 hp | m³ | 2537.7616 | 0.89 | 1.07 | 2715.4049 | ok
|  | 5.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 401044.5114
72961 | SINAPI | 5.1 | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura | m² | 6678.32 | 1.22 | 1.47 | 9817.1304 | ok
M980 | COTAÇÃO | 5.2 | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida)impolamento de 20%) | m³ | 2404.2 | 10 | 11.52 | 27696.384
74151/001 | SINAPI | 5.3 | Escavacao e carga de material de jazida 1a cat utilizando trator sobre esteiras 305 hp c/ lamina (vu=10anos / 20.000h)impolamento de (20%) | m³ | 2404.2 | 2.82 | 3.4 | 8174.28 | ok
95875 | SINAPI | 5.4 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 em vias urbanas pavimentada DMT=9,5 (MATERIAL DE JAZIDA ) | m³xkm | 22839.9 | 1.06 | 1.27 | 29006.673
96387 | SINAPI | 5.5 | Execução e compactação de Sub-base com solo estabilizado granulometricamente sem mistura, compactacao 100% proctor normal, exclusive escavacao, carga e transporte do solo | m³ | 1001.75 | 6.3 | 7.6 | 7613.3 | ok
96387 | SINAPI | 5.6 | Execução e compactação de Base com solo estabilizado granulometricamente sem mistura, compactacao 100% proctor normal, exclusive escavacao, carga e transporte do solo | m³ | 1001.75 | 6.3 | 7.6 | 7613.3 | ok
96401 | SINAPI | 5.7 | Execução de Imprimação com asfalto diluido CM-30 af 9/2017 | m² | 5329.62 | 4.76 | 5.74 | 30592.0188 | ok
72943 | SINAPI | 5.8 | Pintura de ligação com RR-2-C | m² | 5329.62 | 1.43 | 1.72 | 9166.9464 | ok | 43756.1802
95992 | SINAPI | 5.9 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) camada de rolamento espessura de 3cm | m³ | 159.8886 | 680.3 | 821.12 | 131287.7272
72891 | SINAPI | 5.10 | Carga e descarga de material betuminoso a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 159.8886 | 5.55 | 6.69 | 1069.6547
95303 | SINAPI | 5.11 | Transporte Local em rodovia pavimentada DM=6,3KM MASSA ASFALTICA CBUQ (Transp. Entre Usina e Obra) | m³xkm | 1007.2982 | 0.96 | 1.15 | 1158.3929
5915321 | SICRO 3 | 5.12 | Transporte Comercial com caminhao basculante 10m³, rodovia pavimentada DM=42,00 km (brita e pedrisco e pó de pedra )Pedreira GUIA p/ USINA | Ton x km | 211532.538 | 0.52 | 0.62 | 131150.1736 | ok
72888 | SINAPI | 5.13 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 5036.489 | 1.11 | 1.33 | 6698.5304 | ok
|  | 6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  |  |  |  | 19878.044
72947 | SINAPI | 6.1 | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 206 | 27.25 | 32.89 | 6775.34 | ok
5213405 | SICRO 3 | 6.2 | Pintura de setas e zebrados tinta base acrílica - espessura 0,6 mm | m² | 72 | 32.11 | 38.75 | 2790 | ok
5213417 | SICRO 3 | 6.3 | Confecção de placa em aço 16 galvonizado com pelicula retrorrefletiva tipo l + lll | m² | 4.32 | 260.73 | 314.7 | 1359.504 | ok
5213362 | SICRO 3 | 6.4 | Fornecimento e colocação de taxão refletivo bidirecional | unid | 180 | 41.21 | 49.74 | 8953.2
5213855 | SICRO 3 | 6.5 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 12 | 201.68 | 243.42 | 2921.04
|  | 7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 160714.42
94267 | SINAPI | 7.1 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. af_06/2016 | m | 1648 | 32.77 | 39.55 | 65178.4 | ok
73916/002 | SINAPI | 7.2 | Placa esmaltada para identificação n° de rua, dimensões 45x25cm (2 placas por rua) | unid | 6 | 139.02 | 167.79 | 1006.74 | ok
79473 | SINAPI | 7.3 | Corte e aterro compensado com Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete para execuçâo de calçada) | m² | 1648 | 5.11 | 6.16 | 10151.68 | ok
68333 | SINAPI | 7.4 | Execução de passeio (calçada )concreto 20 MPA moldado in loco, usinado, acabamentoconvencional não armadom espessura 7cm | m² | 1648 | 42.42 | 51.2 | 84377.6 | ok
0
|  | CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO JÁ INCLUSO BDI | [5 empty] | 692620.6268
|  | ( | #VALUE! | )

## PLANILHA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE MT. BAIRRO JARDIM GLORIA 1 - PLANILHAS DE RELAÇÕES DE RUAS
LOCALIZAÇÃO DAS RUAS |  |  |  | GEOMETRIA | [9 empty] | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | MEIO-FIO (m) | CALÇADA M2
RUA | TRECHO |  |  | ESTAQUEAMENTO | [6 empty] | COMP. TOTAL (m) | LARG. (m) | AREA (m²) | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (m²) | ESCAVAÇÃO MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (m³) |  |  | ATERRO MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (m³)
[22 empty] | BASE (m³) | SUB-BASE (m³) | IMPRIMAÇÃO (m²) | CBUQ (m³)
|  |  |  | INICIO |  |  | - | FIM | [6 empty] | COMPRIM (m) | ESP. MÉDIA (m) | VOLUME (m³) | COMPRIM. MÉDIO (m) | LARGURA MÉDIA (m) | ESP. MÉDIA (m) | VOLUME (m³) | 15cm | 15cm
BAIRRO JARDIM GLORIA 1
RUA DA JUSTIÇA | RUA GERTRUDES PROBEST | - | RUA PEDRO PEDROSSIAN | 0 | + | 0 | - | 5 | + | 13 | 113 | 7 | 791 | 904 | 113 | 0.38 | 343.52 |  |  |  | 0 | 135.6 | 135.6 | 723.2 | 21.696 | 226 | 226
RUA DA JUSTIÇA | RUA PEDRO PEDROSSIAN | - | RUA PRESIDENTE DUTRA | 6 | + | 0 | - | 11 | + | 13 | 113 | 7 | 791 | 904 | 113 | 0.38 | 343.52 |  |  |  | 0 | 135.6 | 135.6 | 723.2 | 21.696 | 226 | 226
RUA DA JUSTIÇA | RUA PRESIDENTE DUTRA | - | RUA JOSÉ BONIFÁCIO | 12 | + | 0 | - | 17 | + | 13 | 113 | 7 | 791 | 904 | 113 | 0.38 | 343.52 |  |  |  | 0 | 135.6 | 135.6 | 723.2 | 21.696 | 226 | 226
RUA DA JUSTIÇA | RUA JOSÉ BONIFÁCIO | - | RUA JOAQUIM NABUCO | 18 | + | 0 | - | 24 | + | 2 | 122 | 7 | 854 | 976 | 122 | 0.38 | 370.88 |  |  |  | 0 | 146.4 | 146.4 | 780.8 | 23.424 | 244 | 244
RUA PRESIDENTE DUTRA | RUA MIN.LICINIO MONTEIRO | - | RUA IPIRANGA | 0 | + | 0 | - | 12 | + | 10 | 250 | 7 | 1750 | 2000 | 250 | 0.38 | 760 |  |  |  | 0 | 300 | 300 | 1600 | 48 | 500 | 500
RUA JOAQUIM NABUCO | RUA MIN.LICINIO MONTEIRO | - | RUA DA JUSTIÇA | 0 | + | 0 | - | 5 | + | 13 | 113 | 7 | 791 | 904 | 113 | 0.38 | 343.52 |  |  |  | 0 | 135.6 | 135.6 | 723.2 | 21.696 | 226 | 226
EMBOCADOURAS E OUTROS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.32 | 0 | 0.38 | 32.8016 |  |  |  | 0 | 12.95 | 12.95 | 56.02 | 1.6806 | 0 | 0
0
TOTAL | [10 empty] | 824 |  | 5768 | 6678.32 | 824 |  | 2537.7616 |  |  |  | 0 | 1001.75 | 1001.75 | 5329.62 | 159.8886 | 1648 | 1648

## EMBOCADOURAS
T | P
86.32 | 56.02
86.32 | 56.02

## AGREGADOS P TRASP
|  | CONT. PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE |  |  |  | TRANSPORTE COMERCIAL EM ROD. PAVIMENTADA
BAIRRO JARDIM GLORIA 1
IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)
ORIGEM | DESTINO | MATERIAL | QUANTIDADE DO SERVIÇO | TAXA DE APLICAÇÃO (ton./un. de serviço) | PESO (T) | DISTÂNCIA (KM) | MOMENTO (T x KM) | INICIAL | FINAL | ENTRONCAMENTO
BRITA PARA USIBAGEM DE CBUQ
PEDREIRA | USINA | BRITA | 5329.62 | 0.837 | 4460.891 | 42 | 187357.422
FILLER PARA CBUQ
PEDREIRA | USINA | FILLER | 5329.62 | 0.028 | 149.229 | 42 | 6267.618
AREIA PARA CBUQ
PEDREIRA | USINA | AREIA | 5329.62 | 0.08 | 426.369 | 42 | 17907.498
TOTAL |  |  |  |  | 5036.489 |  | 211532.538

## BDI DIFER.15,27%
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: JARDIM GLORIA 1
LOGRADOUROS: varias ruas
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 692620.6268
Formula para o calculo do BDI:

## BDI 20,70%
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  | VARZEA GRANDE MT.
BAIRRO: JARDIM GLORIA 1
LOGRADOUROS: VARIAS RUAS
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  |  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 6.08
1.1 | Administração Central |  | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia |  | 0.4
1.3 | Riscos |  | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras |  | 1.11
2.0 | LUCRO |  | 7.3
2.1 | Lucro Operacional |  | 7.3
3.0 | TRIBUTOS |  | 5.65
3.1 | PIS |  | 0.65
3.2 | COFINS |  | 3
3.3 | ISSqn |  | 2
3.4 | CPRB |  | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  |  | 20.7% |  |  |  | 692620.6268
Formula para o calculo do BDI: