## Composição vão muro prefeitura (hidden)
INSUMOS SINAPI 01/2017 |  | CONSTRUÇÃO DO MURO DO PÁTIO DA PREFEITURA | Lance de 3m | 1 | 2731.7162 | 2731.7162
EQUIPAMENTOS
MÃO DE OBRA
00006111 |  | SERVENTE | H | 24 | 9.12 | 218.88
00004750 |  | PEDREIRO | H | 24 | 12.27 | 294.48
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 513.36
|  | Leis Sociais | % | 90.01
MATERIAL / SERVIÇOS
C2784 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO ATÉ 1,5 M | M³ | 0.45 | 24.18 | 10.881
87496 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL NO TRAÇO 1:2:8 | M² | 6.72 | 59.67 | 400.9824
91007 | SINAPI | FORMAS DE TÁBUAS DE MADEIRA COM 30 CM DE LARGURA, PARA AS FUNDAÇÕES ONDE A VIGA BALDRAME COM H=0,40 M, COLUNAS DE CONCRETO DE 0,30M X H=3,40M A CADA 3,0 M E VIGA DE AMARRAÇÃO COM H=0,20 M. | M² | 7.68 | 9.23 | 70.8864
92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE AÇO CA 50 Ø 8MM | KG | 55.68 | 9.55 | 531.744
92791 | SINAPI | ARMAÇÃO DE AÇO CA 60 Ø 4.2 MM | KG | 9.744 | 6.91 | 67.331
94964 | SINAPI | CONCRETO ARMADO DE 20 MPA, VIRADO NA BETONEIRA, PARA AS VIGAS BALDRAME, AS COLUNAS A CADA 3,0M E VIGAS DE AMARRAÇÃO. | M³ | 0.696 | 303.9 | 211.5144
87879 | SINAPI | CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 18 | 2.55 | 45.9
C2123 | SEINFRA | REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M² | 18 | 7.96 | 143.28
88487 |  | PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOS | M² | 18 | 7.46 | 134.28
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 1616.7992
|  | TOTAL SEM BDI |  |  |  | 2130.1592
|  | Benefício e Despesas Indiretas |  | 28.24%
|  | TOTAL COM BDI |  |  |  | 2731.7162

## Orçamento do muro PMVG (hidden)
Obra: Reforma e Execução de Muro na Lateral do Paço Municipal de Várzea Grande
Preço base: Sinapi DEZEMBRO/2016 com desoneração |  |  |  |  | BDI : 28,24 %
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL.(R$)
1.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E EXECUÇÃO DO MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO - BALDRAME PARA O NOVO MURO - COM 39,50 M DE COMPRIMENTO
1.1 | 84152 | SINAPI | Demolição de concreto existente (viga de baldrame-39,5*0,12*0,40m - e 16 colunas de 0,15*2,8*0,12 existentes a cada 2,5 m) | m³ | 2.7024 | 265.27 | 716.8656
1.2 | 73899/002 | SINAPI | Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos - parede de 1/2 vez | m³ | 67.98 | 78.02 | 5303.7996
1.3 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 5.925 | 54.96 | 325.638
1.4 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 11.85 | 1.23 | 14.5755
1.5 | 73964/006 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 1.7775 | 41.68 | 74.0862
Subtotal item 1.0 | [6 empty] | 6434.9649
2.0 |  |  | FUNDAÇÃO PARA NOVO MURO ONDE A VIGA BALDRAME CORRIDA TERÁ 40 CM DE ALTURA E COM 39,5 M DE COMPRIMENTO
2.1 | 5651 | SINAPI | Forma de tábuas em madeira comum | m² | 31.6 | 26.68 | 843.088
2.2 | 92919 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. 8 mm | kg | 252.8 | 7.26 | 1835.328
2.3 | 92784 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.5 mm | kg | 63.2 | 8.48 | 535.936
2.4 | (94965 + 92873) | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. Preparo com betoneira no local. | m³ | 3.16 | 444.84 | 1405.6944
Subtotal item 2.0 | [6 empty] | 4620.0464
3.0 |  |  | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA NOVA VIGA DE AMARRAÇÃO, DE 0,20 X 80,5 M - SOBRE MURO EXISTENTE E QUE NÃO SERÁ DEMOLIDO
3.1 | 5651 | SINAPI | Forma de tábuas de madeira para estrutura de concreto - a ser utilizada nas laterais das 32 colunas de 0,20 * 0,60 m, e viga de amarração sobre o muro de 80,5 * 0,20 m | m² | 39.88 | 26.68 | 1063.9984
3.2 | 92919 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.8 mm | kg | 159.52 | 7.26 | 1158.1152
3.3 | 92784 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.5 mm | kg | 39.88 | 8.48 | 338.1824
3.4 | (94965 + 92873) | SINAPI | Concreto para estrutura fck=25MPa, para as 32 colunas de 0,2 * 0,10* 0,60m; e também para a viga de amarração de 0,20 * 0,10 * 80,5 m incluindo preparo, lançamento, adensamento do concreto. Preparo com betoneira no local. | m³ | 1.994 | 444.84 | 887.011
Subtotal item 3.0 | [6 empty] | 3447.307
4.0 |  |  | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA NOVO MURO, CONSTITUÍDA DE 16 COLUNAS ARMADAS DE 0,20 X 2,80 M, A CADA 2,5 M, E VIGA DE AMARRAÇÃO SOBRE A ALVENARIA DE 0,20 M DE ALTURA X 39,5 M DE COMPRIMENTO
4.1 | 5651 | SINAPI | Forma de tábuas de madeira para estrutura de concreto - a ser utilizada nas laterais das 16 colunas DE 0,20 * 2,80m, e viga de amarração de 39,5 * 0,20 m | m² | 33.72 | 26.68 | 899.6496
4.2 | 92919 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.8 mm | kg | 134.88 | 7.26 | 979.2288
4.3 | 92784 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.5 mm | kg | 33.72 | 8.48 | 285.9456
4.4 | (94965 + 92873) | SINAPI | Concreto para estrutura fck=25MPa, para as 16 colunas de 0,2 * 0,10* 2,80m; e também para a viga de amarração de 0,20 * 0,10 * 39,5m incluindo preparo, lançamento, adensamento do concreto. Preparo com betoneira no local. | m³ | 1.686 | 444.84 | 750.0002
Subtotal item 4.0 | [6 empty] | 2914.8242
5.0 |  |  | ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 9*9*19 CM - NOVO MURO
5.1 | 87501 | SINAPI | Alvenaria em tijolo cerâmico furado de 9x9x19 cm, parede com largura de 9 cm assentado em argamassa no traço 1:4 , cimento e areia média não peneirada, preparo manual, junta de 1cm. | m² | 94.08 | 110.26 | 10373.2608
Subtotal item 5.0 | [6 empty] | 10373.2608
6.0 |  |  | REVESTIMENTOS DE TODO O MURO
6.1 | 87904 | SINAPI | Chapisco aplicado com colher de pedreiro, executado com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia) com preparo em betoneira | M² | 534 | 6.02 | 3214.68
6.2 | 87529 | SINAPI | Emboço Paulista com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia), preparo mecânico em betoneira e com espessura de 20 mm. | M² | 720 | 23.04 | 16588.8
Subtotal item 6.0 | [6 empty] | 19803.48
7.0 |  |  | PINTURA DE TODO MURO
7.1 | 88489 | SINAPI | Pintura do muro com tinta látex pva, duas demãos | m² | 720 | 6.83 | 4917.6
Subtotal item 7.0 | [6 empty] | 4917.6
8.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | 73859/002 | SINAPI | Capinação e limpeza com retirada dos entulhos onde será feita a calçada | m² | 240 | 1.11 | 266.4
8.2 | 94993 | SINAPI | Execução de calçada, em concreto moldado no local, traço 1:2:3 ou de 15 Mpa, e espessura de 6 cm, com juntas de dilatação a cada 2 m | m² | 240 | 50.08 | 12019.2
Subtotal item 8.0 | [6 empty] | 12285.6
Custo Total da Obra sem BDI | [6 empty] | 64797.0833
Custo TOTAL da obra com BDI de 28,24% incluso | [6 empty] | 83095.7797

## Cronograma muro (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
MURO LATERAL DO PAÇO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Item | Descrição | Mês 1 | Mês 2 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Valor do Item (R$) | (%) em relação ao total
1 | Demolições e Movimento de Terra para execução da Fundação | 100% | [7 empty] | 6434.9649 | 9.931%
2 | Fundação do muro com viga baldrame corrida | 100% | [7 empty] | 4620.0464 | 7.13%
3 | Estrutura constituída de 32 colunas e nova viga de amarração em concreto armado, sobre o antigo muro existente | 100% | [7 empty] | 3447.307 | 5.32%
4 | Estrutura constituída de colunas e viga de amarração em concreto armado, para o novo muro de 39,5 m | 100% | [7 empty] | 2914.8242 | 4.498%
5 | Alvenaria do muro | 100% | [7 empty] | 10373.2608 | 16.01%
6 | Revestimento do muro |  | 100% | 60% | [5 empty] | 19803.48 | 30.56%
7 | Pintura do muro |  | 100% | 50% | 50% |  |  |  |  | 4917.6 | 7.589%
8 | Serviços finais incluindo a execução da calçada |  | 100% | [6 empty] | 12285.6 | 18.96%
| TOTAL GERAL SEM O BDI | [8 empty] | 64797.0833 | 100%
| TOTAL GERAL COM O BDI | [8 empty] | 83095.7797
| DESEMBOLSO MENSAL SEM BDI | 27790.4033 | 37006.68 | 335420.555 | 752512.147 | 329714.184 | 49590.592 | 121722.74 | 73370.08
| DESEMBOLSO ACUMULADO MENSAL SEM BDI | 27790.4033 | 64797.0833 | 686263.947 | 1438776.094 | 1768490.278 | 1818080.87 | 1939803.61 | 2013173.69
| DESEMBOLSO MENSAL COM BDI | 35638.4133 | 47457.3664
| DESEMBOLSO ACUMULADO MENSAL COM BDI | 35638.4133 | 83095.7797

## Plan4 (hidden)
Obra: Reforma
Preço base: Sinapi DEZEMBRO/2016 com desoneração |  |  |  |  | BDI : 28,24 %
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL.(R$)
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Custo Total da Obra sem BDI | [6 empty] | 0
Custo TOTAL da obra com BDI de 28,24% incluso | [6 empty] | 0

## ORÇAMENTO DO MURO
Obra: Reforma e execução do muro cemitério Souza Lima
Preço base: Sinapi AGOSTO/2018 com desoneração |  |  |  |  | BDI : 28,24 %
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL.(R$)
1.0 |  |  | FUNDAÇÃO PARA MURO EM VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, TERÁ 40 CM DE ALTURA E COM 243,71 M DE COMPRIMENTO
1.1 | 95241 | SINAPI | Escavação até 1,5 m de profundidade | m² | 121.705 | 20.02 | 2436.5341
1.2 | 93358 | SINAPI | Lastro de concreto magro 5cm | m³ | 24.371 | 56.13 | 1367.9442
1.3 | 96533 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para pilar e viga baldrame, utilização de 2x | m² | 234.968 | 51.4 | 12077.3552
1.4 | 92919 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. 8 mm | kg | 2031.744 | 7.02 | 14262.8429
1.5 | 92784 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.5 mm | kg | 457.1424 | 9.45 | 4319.9957
1.6 | (94965 + 92873) | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. Preparo com betoneira no local. | m³ | 25.3968 | 467.96 | 11884.6865
Subtotal item 1.0 | [6 empty] | 46349.3586
2.0 |  |  | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA NOVO MURO, CONSTITUÍDA EM VIGA DE AMARRAÇÃO SOBRE A ALVENARIA DE 0,20 M DE ALTURA X 0,1 DE LARGURA X 243,71 M DE COMPRIMENTO
2.1 | 96533 | SINAPI | Forma de tábuas de madeira para estrutura de concreto - a ser utilizada nas vigas de amarração de 243,71 * 0,20 m | m² | 97.484 | 51.4 | 5010.6776
2.2 | 92919 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.8 mm | kg | 389.936 | 7.02 | 2737.3507
2.3 | 92784 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.5 mm | kg | 97.484 | 9.45 | 921.2238
2.4 | (94965 + 92873) | SINAPI | Concreto para estrutura fck=25MPa, para viga de amarração de 0,20 * 0,10 * 243,71m incluindo preparo, lançamento, adensamento do concreto. Preparo com betoneira no local. | m³ | 4.8742 | 467.96 | 2280.9306
Subtotal item 2.0 | [6 empty] | 10950.1828
3.0 |  |  | ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 9*9*19 CM
3.1 | 87500 | SINAPI | Alvenaria em tijolo cerâmico furado de 9x9x19 cm, parede com largura de 9 cm assentado em argamassa no traço 1:4 , cimento e areia média não peneirada, preparo manual, junta de 1cm. | m² | 446.82 | 68.16 | 30455.2512
Subtotal item 3.0 | [6 empty] | 30455.2512
4.0 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
4.1 | 87904 | SINAPI | Chapisco aplicado com colher de pedreiro, executado com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia) com preparo em betoneira | M² | 973.64 | 6.23 | 6065.7772
Subtotal item 4.0 | [6 empty] | 6065.7772
5.0 |  |  | PINTURA
5.1 | 73445 | SINAPI | Caiação ext sobre revestimento liso c/adição de fixador com duas demãos | m² | 973.64 | 7.25 | 7058.89
Subtotal item 5.0 | [6 empty] | 7058.89
6.0 |  |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA
6.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza geral da obra | m² | 446.82 | 2.13 | 951.7266
Subtotal item 6.0 | [6 empty] | 951.7266
Custo Total da Obra sem BDI | [6 empty] | 101831.1864
Custo TOTAL da obra com BDI de 28,24% incluso | [6 empty] | 130588.3134

## Planilha1 (hidden)
4.2 | 87529 | SINAPI | Emboço Paulista com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia), preparo mecânico em betoneira e com espessura de 20 mm. | M² | 0 | 23.86 | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
MURO CEMITÉRIO SOUZA LIMA
Item | Descrição |  | Valor do Item (R$) | Mês 1 |  | Mês 2 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 3
[5 empty] | 30 | 60 | [6 empty] | 90
1 | FUNDAÇÃO PARA NOVO MURO COM VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, TERÁ 40 CM DE ALTURA E COM 243,71M DE COMPRIMENTO |  | 46349.3586 | % | 40% | 60%
|  |  |  | R$ | 18539.7434 | 27809.6152
2 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA NOVO MURO, CONSTITUÍDA DE 100 COLUNAS ARMADAS DE 0,20 X 2,40 M, A CADA 2,5 M, E VIGA DE AMARRAÇÃO SOBRE A ALVENARIA DE 0,20 M DE ALTURA X 243,71M DE COMPRIMENTO |  | 10950.1828 | % |  | 50% | [6 empty] | 50%
|  |  |  | R$ |  | 5475.0914 | [6 empty] | 5475.0914
3 | ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 9*9*19 CM |  | 30455.2512 | % |  | 40% | [6 empty] | 60%
|  |  |  | R$ |  | 12182.1005 | [6 empty] | 18273.1507
4 | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  | 6065.7772 | % |  | 30% | 60% | [5 empty] | 70%
|  |  |  | R$ |  | 1819.7332 | [6 empty] | 4246.044
5 | PINTURA |  | 7058.89 | % |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | R$ | [8 empty] | 7058.89
6 | LIMPEZA GERAL DA OBRA |  | 951.7266 | % | [8 empty] | 100%
|  |  |  | R$ | [8 empty] | 951.7266
TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI |  |  | 101831.1864
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 28,24% |  |  | 130588.3134
VALORES MENSAIS |  | SIMPLES |  | R$ | 18539.7434 | 47286.5402 | [6 empty] | 36004.9027
|  | ACUMULADO COM BDI |  | R$ | 23775.367 | 84415.6261 | [6 empty] | 130588.3134