## CRONOGRAMA
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE | [7 empty] | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
|  | BAIRRO HELIO PONCE DE ARRUDA | [6 empty] | REC. | PAC
|  | IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ) | [6 empty] | DATA:
|  | MINISTERIO: | [6 empty] | REFER. | SINAPI 01/2018 E Sicro-3 01/2018
DATA: JULHO DE 2018
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
AGENTE PROMOTOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE - MT
LOCALIZAÇÃO: |  | BAIRRO HELIO PONCE DE ARRUDA
TIPO DE OBRA: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DRENAGEM
VALOR DA OBRA: |  | 1565810.4418
VALOR DO REPASSE: |  | 1565810.4418 |  | 0
VALOR DA CONTRAPARTIDA: |  |  |  | 0
DATA: | JULHO DE 2018
|  |  |  | MÊS 01 |  |  | MÊS 02 |  |  | MÊS 03
Item | Descrição dos Serviços | Peso (%) | Valor das Obras/Serviços | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 35565.82 | 24896.074 | 0 | 70% | 10669.746 | 0 | 30% | 0 | 0 | 0% | 100%
2 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 92693.63 | 30588.8979 | 0 | 33% | 30588.8979 | 0 | 33% | 31515.8342 | 0 | 34% | 100%
3 | ENSAIOS TECNOLOGICO DE SOLOS |  | 17508.1713 | 7003.2685 | 0 | 40% | 7003.2685 | 0 | 40% | 3501.6343 | 0 | 20% | 100%
4 | TERRAPLENAGEM | 5.9856 | 93723.7317 | 74978.9854 | 0 | 80% | 18744.7463 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0% | 100%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 43.3018 | 678023.7545 | 67802.3755 | 0 | 10% | 203407.1264 | 0 | 30% | 406814.2527 | 0 | 60% | 100%
6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / V |  | 37076.2323 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 37076.2323 | 0 | 100% | 100%
7 | OBRAS COMPLEMENTARES | 17.7499 | 277929.8174 | 138964.9087 | 0 | 50% | 111171.927 | 0 | 40% | 27792.9817 | 0 | 10% | 100%
8 | DRENAGEM | 6.0194 | 94252.5046 | 75402.0037 | 0 | 80% | 18850.5009 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0% | 100%
9 | FORNECIMENTO DE TUBOS | 4.7111 | 73766.12 | 73766.12 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100%
10 | ASSENTAMENTO DE TUBOS |  | 61117.12 | 0 | 0 | 0% | 61117.12 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 100%
11 | ORGÃOS ACESSORIOS |  | 104153.54 | 0 | 0 | 0% | 52076.77 | 0 | 50% | 52076.77 | 0 | 50% | 100%
| TOTAL SIMPLES | 77.7678 | 1565810.4418 | 493402.6336 | 0 | 31.51% | 513630.103 | 0 | 32.8% | 558777.7052 | 0 | 35.69% | 100%
| TOTAL ACUMULADO | 77.7678 | 1565810.4418 | 493402.6336 | 0 | 31.51% | 1007032.7366 | 0 | 64.31% | 1565810.4418 | 0 | 100%
[5 empty] | 493402.6336 |  |  | 513630.103 |  |  | 558777.7052

## QUADRO COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
| BAIRRO HELIO PONCE DE ARRUDA |  | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)
| DATA: JULHO DE 2018 |  | SINAPI 01/2018 E Sicro-3 01/2018
QUADRO COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | GLOBAL R$ | CONSEDENTE R$ | PROPONENTE R$ | %
1565810.4418
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 35565.82 | 35565.82 | 0 | 2.271% | 35565.82 | 0%
2 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | 92693.63 | 92693.63 | 0 | 5.92% | 92693.63 | 0%
3 | ENSAIOS TECNOLOGICAS DE SOLO E ASFALTO | 17508.1713 | 17508.1713 | 0 | 1.118% | 17508.1713 | 5%
4 | TERRAPLANAGEM | 93723.7317 | 93723.7317 | 0 | 5.986% | 93723.7317 | 5%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 678023.7545 | 678023.7545 | 0 | 43.3% | 678023.7545 | 5%
6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | 37076.2323 | 37076.2323 | 0 | 2.368% | 37076.2323 | 5%
7 | OBRAS COMPLEMENTARES | 277929.8174 | 277929.8174 | 0 | 17.75% | 277929.8174 | 5%
8 | DRENAGEM | 94252.5046 | 94252.5046 | 0 | 6.019% | 94252.5046 | 5%
9 | FORNECIMENTO DE TUBOS | 73766.12 | 73766.12 | 0 | 4.711% | 73766.12 | 5%
10 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO | 61117.12 | 61117.12 | 0 | 3.903% | 61117.12 | 5%
11 | ORGÃOS ACESSORIOS | 104153.54 | 104153.54 | 0 | 6.652% | 104153.54 | 5%
| TOTAL GERAL | 1565810.4418 | 1565810.4418 | 0 | 100% | 1565810.4418 | 5%
1957263.0523
#REF!
OBSERVAÇÃO:

## ORÇAMENTO
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
|  |  | BAIRRO HELIO PONCE DE ARRUDA | RECURSO:
|  |  | IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ) | MINISTERIO:
|  |  |  | REFER: | SINAPI 01/2018 E Sicro-3 01/2018 |  | BDI | 20.7%
|  |  | DATA: JULHO DE 2018 |  |  |  | BDI DIFERENCIADO | 15.27%
O R Ç A M E N T O
CÓDIGO | BANCO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | UNIT.COM BDI | PREÇO TOTAL
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 35565.82
74209/001 | SINAPI | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12.5 | 475.68 | 574.14 | 7176.75
93584 | SINAPI | 1.2 | Execução de deposito em conteiro de obra em chapa de madeira compensado. | m² | 50 | 394.59 | 476.27 | 23813.5 | ok
73847/001 | SINAPI | 1.3 | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 3 | 394.53 | 476.19 | 1428.57
5213417 | SICRO - 3 | 1.4 | Confecção de placa em aço 16 galvonizado, com película retrorrefletiva tipo l + lll | m² | 10 | 260.73 | 314.7 | 3147 | ok
ok
|  | 2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 92693.63
93565 | SINAPI | 2.1 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | mês | 3 | 16441.82 | 19845.27 | 59535.81
94296 | SINAPI | 2.2 | Topografo com encargos complementares | mês | 1 | 3205.41 | 3868.92 | 3868.92
88253 | SINAPI | 2.3 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 1 | 2742.96 | 3310.75 | 3310.75
94295 | SINAPI | 2.4 | Mestre de obra com encargos complementares | mês | 2 | 5940.33 | 7169.97 | 14339.94 | ok
93566 | SINAPI | 2.5 | Auxiliar de escritório com encargos complementares | mês | 1 | 3480.51 | 4200.97 | 4200.97 | ok
93564 | SINAPI | 2.6 | Apontador ou Apropiador com encargos complementares | mês | 2 | 3080.88 | 3718.62 | 7437.24 | ok
ok
|  | 3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO |  |  |  |  | 17508.1713 | ok
74021/003 | SINAPI | 3.1 | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 11772.8 | 0.63 | 0.76 | 8947.328 | ok
74021/005 | SINAPI | 3.2 | Ensaio de Sub-bsase estabilizada granulometricamente) | m³ | 0 | 1.19 | 1.43 | 0 | ok
74021/006 | SINAPI | 3.3 | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 2354.57 | 1.28 | 1.54 | 3626.0378 | ok
73900/012 | SINAPI | 3.4 | Enasio de concreto asfáltico para cada 10 TON | TON | 67.5649 | 37.73 | 45.54 | 3076.9043
74022/030 | SINAPI | 3.5 | Ensaio de resistencia a compressão simples do concreto - Meio-fio e sarjetas (considerando 1,0 amostra a coda 200m Linear) | un | 14.2357 | 108.13 | 130.51 | 1857.9012
ok
|  | 4.0 | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 93723.7317 | ok
73822/002 | SINAPI | 4.1 | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetalutilizando motoniveladora. | m² | 11772.8 | 0.52 | 0.62 | 7299.136 | ok
74205/001 | SINAPI | 4.2 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 3296.384 | 1.43 | 1.72 | 5669.7805 | ok
72888 | SINAPI | 4.3 | Carga, manobra e descarga de areia,brita,pedra de mão e solos com c caminhão basculante 6m³ ( descarga livre) | m³ | 3296.384 | 1.11 | 1.33 | 4384.1907 | ok
95875 | SINAPI | 4.4 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 em vias urbanas pavimentada DMT=17,4 (BOTA-FORA NA JAZIDA ) | m³xkm | 57357.0816 | 1.06 | 1.27 | 72843.4936
83344 | SINAPI | 4.5 | Espalhamento de material em bota-fora com utilização de trator de esteira de 165 hp | m³ | 3296.384 | 0.89 | 1.07 | 3527.1309
|  | 5.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 678023.7545 | ok
72961 | SINAPI | 5.1 | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura | m² | 11772.8 | 1.22 | 1.47 | 17306.016 | ok
M980 | COTAÇÃO | 5.2 | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 2825.484 | 10 | 11.52 | 32549.5757 | ok
74151/001 | SINAPI | 5.3 | Escavacao e carga de material de jazida 1a cat utilizando trator sobre esteiras 305 hp c/ lamina (vu=10anos / 20.000h)impolamento de (20%) | m³ | 2825.484 | 2.82 | 3.4 | 9606.6456 | ok
95875 | SINAPI | 5.4 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 em vias urbanas pavimentada DMT=17,4 (MATERIAL DE JAZIDA ) | m³xkm | 49163.4216 | 1.06 | 1.27 | 62437.5454
96387 | SINAPI | 5.5 | Execução e compactação de Sub-base com solo estabilizado granulometricamente sem mistura, compactacao 100% proctor normal, exclusive escavacao, carga e transporte do solo | m³ | 0 | 6.3 | 7.6 | 0
96387 | SINAPI | 5.6 | Execução e compactação de Base com solo estabilizado granulometricamente sem mistura, compactacao 100% proctor normal, exclusive escavacao, carga e transporte do solo | m³ | 2354.57 | 6.3 | 7.6 | 17894.732 | ok
96401 | SINAPI | 5.7 | Execução de Imprimação com asfalto diluido CM-30 af 9/2017 | m² | 9384.01 | 4.76 | 5.74 | 53864.2174 | ok
72943 | SINAPI | 5.8 | Pintura de ligação com RR-2-C | m² | 9384.01 | 1.43 | 1.72 | 16140.4972
95992 | SINAPI | 5.9 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) camada de rolamento espessura de 3cm | m³ | 281.5203 | 680.3 | 821.12 | 231161.9487 | ok
72891 | SINAPI | 5.10 | Carga e descarga de material betuminoso a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 281.5203 | 5.55 | 6.69 | 1883.3708 | ok
95303 | SINAPI | 5.11 | Transporte Local em rodovia pavimentada DM=12 KM MASSA ASFALTICA CBUQ (Transp. Entre Usina e Obra) | m³xkm | 3378.2436 | 0.96 | 1.15 | 3884.9801 | ok
5915321 | SICRO 3 | 5.12 | Transporte Comercial com caminhao basculante 10m³, rodovia pavimentada DM=42,00 km (brita e pedrisco e pó de pedra )Pedreira GUIA p/ USINA( agregados) | Ton x km | 372451.296 | 0.52 | 0.62 | 230919.8035
72888 | SINAPI | 5.13 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 281.5203 | 1.11 | 1.33 | 374.422 | ok
|  | 6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  |  |  |  | 37076.2323 | ok | 0
72947 | SINAPI | 6.1 | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 355.8925 | 27.25 | 32.89 | 11705.3043
5213405 | SICRO 3 | 6.2 | Pintura de setas e zebrados tinta base acrílica - espessura 0,6 mm | m² | 114 | 32.11 | 38.75 | 4417.5
5213417 | SICRO 3 | 6.3 | Confecção de placa em aço 16 galvonizado com pelicula retrorrefletiva tipo l + lll | m² | 6.84 | 260.73 | 314.7 | 2152.548
5213362 | SICRO 3 | 6.4 | Fornecimento e colocação de taxão refletivo bidirecional | unid | 285 | 41.21 | 49.74 | 14175.9 | ok
5213855 | SICRO 3 | 6.5 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 19 | 201.68 | 243.42 | 4624.98 | ok
|  | 7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 277929.8174
94267 | SINAPI | 7.1 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. af_06/2016 | m | 2847.14 | 32.77 | 39.55 | 112604.387
73916/002 | SINAPI | 7.2 | Placa esmaltada para identificação n° de rua, dimensões 45x25cm (2 placas por rua) | unid | 12 | 139.02 | 167.79 | 2013.48 | ok
79473 | SINAPI | 7.3 | Corte e aterro compensado com Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete para execuçâo de calçada) | m² | 2847.14 | 5.11 | 6.16 | 17538.3824
68333 | SINAPI | 7.4 | Execução de passeio (calçada )concreto 20 MPA moldado in loco, usinado, acabamentoconvencional não armadom espessura 7cm | m² | 2847.14 | 42.42 | 51.2 | 145773.568 | ok
|  | 8.0 | DRENAGEM |  |  |  |  | 94252.5046
5213417 | SICRO-3 | 8.1 | Confecção de placa em aço n°16 galvinizado, com pelicula retrorrefletiva tipo l + lll | m² | 3 | 260.73 | 314.7 | 944.1
85424 | SINAPI | 8.2 | Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm estrutura de madeira pantaletada | m² | 40 | 19.8 | 23.89 | 955.6
74219/001 | SINAPI | 8.3 | Passadiços de madeira para pedestres | m² | 20 | 47.83 | 57.73 | 1154.6
90091 | SINAPI | 8.4 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (media entre montante e juzante/ uma composição por trecho)com retro escavadeira | m³ | 2043.9 | 5.02 | 6.05 | 12365.595
94097 | SINAPI | 8.5 | Regularização e compactação manual de aterro (fundo de vala) | m² | 1190.5 | 4.69 | 5.66 | 6738.23
94103 | SINAPI | 8.6 | Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual espessura de 10cm | m³ | 119.05 | 185.14 | 223.46 | 26602.913
93381 | SINAPI | 8.7 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m3/pot.88hp) | m³ | 970.1157 | 6.34 | 7.65 | 7421.3854
94319 | SINAPI | 8.8 | Compactação manual de vala com maço de 30kg | m³ | 646.7438 | 32.68 | 39.44 | 25507.5765
74010/001 | SINAPI | 8.9 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhão basculante 5m3 /e pá carregadeira sobre peneus 105 hp cap.1,72m3 | m³ | 427.0404 | 1.52 | 1.83 | 781.484
83344 | SINAPI | 8.10 | Espalhamento de material em bota-fora,com utilização de trator de esteira de 165 HP | m³ | 427.0404 | 0.89 | 1.07 | 456.9333 | ok
94038 | SINAPI | 8.11 | Escoramento de vala tipo pontaleteamento, com profundidade de 0, a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5m | m² | 0 | 20.8 | 25.1 | 0 | ok
95875 | SINAPI | 8.12 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 em vias urbanas pavimentada DMT=17,4 (BOTA-FORA NA JAZIDA ) | m³xkm | 8916.6043 | 1.06 | 1.27 | 11324.0874 | ok
ok
|  | 9.0 | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 e PA-2 |  |  |  |  | 73766.12
7745 | SINAPI | 9.1 | Tubo de concreto armado PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 400mm | m | 265 | 46.94 | 54.1 | 14336.5 | ok
7725 | SINAPI | 9.2 | Tubo de concreto armado PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 600mm | m | 581 | 82 | 94.52 | 54916.12 | ok
7750 | SINAPI | 9.3 | Tubo de concreto armado PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 800mm | m | 30 | 130.52 | 150.45 | 4513.5 | ok
|  | 10.0 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO |  |  |  |  | 61117.12
92821 | SINAPI | 10.1 | Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 400mm | m | 265 | 43.48 | 52.48 | 13907.2
92824 | SINAPI | 10.2 | Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 600mm | m | 581 | 62.99 | 76.02 | 44167.62
92826 | SINAPI | 10.3 | Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 800mm | m | 30 | 84.02 | 101.41 | 3042.3
|  | 11.0 | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 104153.54
2003680 | SICRO-3 | 11.1 | Poço de Visita - Coletor de 600mm) PVI 02 | unid | 8 | 1509.56 | 1822.03 | 14576.24 | ok
2003682 | SICRO-3 | 11.2 | Poço de Visita - Coletor de 800mm) PVI 03 | unid | 1 | 1734.21 | 2093.19 | 2093.19 | ok
2003716 | SICRO-3 | 11.5 | Chaminé dos Poços de Visita - CPV 02 - D=600mm | unid | 9 | 1276.69 | 1540.96 | 13868.64 | ok
21090 | SINAPI | 11.6 | Tampão Ferro fundido articulado 83 KG carga maxima 40 tON diametro abert.600mm para poço de visita de aguas pluviais | unid | 9 | 431.62 | 520.96 | 4688.64 | ok
2003636 | SICRO-3 | 11.7 | Bocas de Lobo Dupla com Grelha de concreto BLD 02 | unid | 34 | 1604.2 | 1936.26 | 65832.84 | ok
804385 | SICRO-3 | 11.8 | Boca de bueiro simples diâmetro de 80cm | unid | 1 | 1496.07 | 1805.75 | 1805.75
2003453 | SICRO-3 | 11.9 | Dissipador de energia DEB 03 AC/BC/PC | unid | 1 | 1067.31 | 1288.24 | 1288.24
|  | CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO JÁ INCLUSO BDI | [5 empty] | 1565810.4418
|  | ( | #NAME? | )
4622.4
277.344

## PLANILHA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE MT. BAIRRO HELIO PONCE DE ARRUDA PLANILHAS DE RELAÇÕES DE RUAS
LOCALIZAÇÃO DAS RUAS |  |  |  | GEOMETRIA | [9 empty] | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | MEIO-FIO (m) | CALÇADA M2
RUA | TRECHO |  |  | ESTAQUEAMENTO | [6 empty] | COMP. TOTAL (m) | LARG. (m) | AREA (m²) | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (m²) | ESCAVAÇÃO MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (m³) |  |  | ATERRO MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (m³)
[22 empty] | BASE (m³) | SUB-BASE (m³) | IMPRIMAÇÃO (m²) | CBUQ (m³)
|  |  |  | INICIO |  |  | - | FIM | [6 empty] | COMPRIM (m) | ESP. MÉDIA (m) | VOLUME (m³) | COMPRIM. MÉDIO (m) | LARGURA MÉDIA (m) | ESP. MÉDIA (m) | VOLUME (m³) | 20cm | 15cm
RUA DOS CANARIOS | RUA DAS SERIEMAS | - | RUA DAS AGUIAS | 0 | + | 0 | - | 17 | + | 3.03 | 343.03 | 7 | 2401.21 | 2744.24 | 343.03 | 0.28 | 768.3872 |  |  |  | 0 | 548.85 |  | 2195.39 | 65.8617 | 686.06 | 686.06
RUA DAS JAPUIRAS | RUA DAS SERIEMAS | - | RUA DAS AGUIAS | 0 | + | 0 | - | 14 | + | 7.11 | 287.11 | 7 | 2009.77 | 2296.88 | 287.11 | 0.28 | 643.1264 |  |  |  | 0 | 459.38 |  | 1837.5 | 55.125 | 574.22 | 574.22
RUA DAS GARÇAS | RUA DAS SERIEMAS | - | RUA DAS AGUIAS | 0 | + | 0 | - | 11 | + | 9.96 | 229.96 | 8 | 1839.68 | 2069.64 | 229.96 | 0.28 | 579.4992 |  |  |  | 0 | 413.93 |  | 1701.7 | 51.051 | 459.92 | 459.92
RUA DAS ANDORINHAS | RUA DAS SERIEMAS | - | RUA DAS AGUIAS | 0 | + | 0 | - | 8 | + | 17.47 | 177.47 | 7 | 1242.29 | 1419.76 | 177.47 | 0.28 | 397.5328 |  |  |  | 0 | 283.95 |  | 1135.81 | 34.0743 | 354.94 | 354.94
RUA DOS CURIÓS | RUA DAS ANDORINHAS | - | RUA DAS GARÇAS | 0 | + | 3.5 | - | 3 | + | 3.5 | 60 | 7 | 420 | 480 | 60 | 0.28 | 134.4 |  |  |  | 0 | 96 |  | 384 | 11.52 | 120 | 120
RUA DOS CURIÓS | RUA DAS GARÇAS | - | RUA DAS JAPUIRAS | 3 | + | 11.5 | - | 6 | + | 17.5 | 66 | 7 | 462 | 528 | 66 | 0.28 | 147.84 |  |  |  | 0 | 105.6 |  | 422.4 | 12.672 | 132 | 132
RUA DOS CURIÓS | RUA DAS JAPUIRAS | - | RUA DOS CANARIOS | 7 | + | 4.5 | - | 10 | + | 9.5 | 65 | 7 | 455 | 520 | 65 | 0.28 | 145.6 |  |  |  | 0 | 104 |  | 416 | 12.48 | 130 | 130
RUA DOS CURIÓS | RUA DOS CANARIOS | - | RUA COSTA RICA | 10 | + | 16.5 | - | 14 | + | 1.5 | 65 | 7 | 455 | 520 | 65 | 0.28 | 145.6 |  |  |  | 0 | 104 |  | 416 | 12.48 | 130 | 130
RUA DOS QUERO QUERO | RUA DOS JAPUIROS | - | RUA DOS CANARIOS | 0 | + | 3.5 | - | 3 | + | 8.5 | 65 | 7 | 455 | 520 | 65 | 0.28 | 145.6 |  |  |  | 0 | 104 |  | 416 | 12.48 | 130 | 130
RUA DOS QUERO QUERO | RUA DOS CANARIOS | - | RUA COSTA RICA | 3 | + | 15.5 | - | 7 | + | 0.5 | 65 | 7 | 455 | 520 | 65 | 0.28 | 145.6 |  |  |  | 0 | 104 |  | 416 | 12.48 | 130 | 130
EMBOCADOURAS E RAIOS | [13 empty] | 154.28 |  | 0.28 | 43.1984 |  |  |  | 0 | 30.86 |  | 43.21 | 1.2963 | 0
TOTAL | [10 empty] | 1423.57 |  | 10194.95 | 11772.8 | 1423.57 |  | 3296.384 |  |  |  | 0 | 2354.57 | 0 | 9384.01 | 281.5203 | 2847.14 | 2847.14

## EMBOCADOURAS
T | P
154.28 | 43.21
154.28 | 43.21

## AGREGADOS P TRASP
|  | CONT. PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE |  |  |  | TRANSPORTE COMERCIAL EM ROD. PAVIMENTADA
BAIRRO HELIO PONCE DE ARRUDA
IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)
ORIGEM | DESTINO | MATERIAL | QUANTIDADE DO SERVIÇO | TAXA DE APLICAÇÃO (ton./un. de serviço) | PESO (T) | DISTÂNCIA (KM) | MOMENTO (T x KM) | INICIAL | FINAL | ENTRONCAMENTO
BRITA PARA USIBAGEM DE CBUQ
PEDREIRA | USINA | BRITA | 9384.01 | 0.837 | 7854.416 | 42 | 329885.472
FILLER PARA CBUQ
PEDREIRA | USINA | FILLER | 9384.01 | 0.028 | 262.752 | 42 | 11035.584
AREIA PARA CBUQ
PEDREIRA | USINA | AREIA | 9384.01 | 0.08 | 750.72 | 42 | 31530.24
TOTAL |  |  |  |  | 8867.888 |  | 372451.296

## MEM GALERIA
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ |  |  |  | OBRA: | PAV. E DRENAGEM URBANA
| LOCAL: | BAIRRO HELIO PONÇE DE ARRUDA VARZE GRANDE-MT
| DATA: | JULHO DE 2018
[6 empty] | REFER: | SINAPI 01/2017 E Sicro-3 01/2018
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
RUA | COMP. DO LANCE | DIAMETRO (m) | LARGURA | CORTE | CORTE | ALTURA MEDIA | VOLUME | AREA FUNDO DE VALA
|  |  | MEDIA DE ESC | MONTANTE | JUZANTE | DOS CORTES | DE CORTE PRIMEIRA CAT
RUA DOS CANARIOS | 65 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 156 | 97.5
RUA DOS CANARIOS | 65 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 156 | 97.5
RUA DOS CANARIOS | 91 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 218.4 | 136.5
RUA DAS JAPUIRAS | 35 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 84 | 52.5
RUA DAS ANDORINHAS | 55 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 132 | 82.5
RUA DAS AGUIAS | 86 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 206.4 | 129
RUA DAS AGUIAS | 93 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 223.2 | 139.5
RUA DAS AGUIAS | 91 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 218.4 | 136.5
SAIDA | 30 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.55 | 83.7 | 54
RAMAIS | 265 | 0.4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 397.5 | 265
BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 34 | 0 | 0 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 168.3 | 0
ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 2043.9 | 0
1190.5
TUBO 400MM | 265 | 40.2942
TUBO 600MM | 581 | 198.7719 |  | PV-60= | 8
TUBO 800MM | 30 | 18.2464 |  | PV-80= | 1
TUBO 1000MM | 0 | 0 |  | PV-1.0= | 0
TUBO 1200MM | 0 | 0 |  | PV-120= | 0
TUBO 1500MM | 0 | 0 |  | PV-150= | 0
BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) | 34 | 169.728 |  | CP - 150 | 0
TOTAL DE BOTA FORA |  | 427.0404 |  | BOCA DE 0,80 | 1
LOCAÇÃO | 611
LASTRO DE BRITA |  | 119.05
(3) REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS |  | 1616.8596
REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA |  | 1190.5
* COMPACTAÇÃO MANUAL C/ MAÇO DE 30KG (m³) |  | 646.7438
*COMPACTAÇÃO MECÂNICA |  | 970.1157

## BDI DE 15,27%
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: HELIO PONCE DE ARRUDA
LOGRADOUROS: varias ruas
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DE 20,70%
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: HELIO PONCE DE ARRUDA
LOGRADOUROS: VARIAS RUAS
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7%
Formula para o calculo do BDI: